# Torre de Control CCR

Reporte de Seguimiento por Proyecto — Grupo BID Costa Rica

Fecha de corte de productos críticos: 1 de junio de 2026  |  Fecha de generación: 9 de julio de 2026

Este reporte resume, por programa, los indicadores de resultado agrupados por objetivo, los productos críticos asociados y las adquisiciones críticas que requieren monitoreo prioritario. La información se presenta de forma sintética; el detalle completo de indicadores, productos y procesos de adquisición se incluye en el Anexo al final del documento.

Convenciones de color —   Logrado    En tiempo    Pausado    Retrasado

Probabilidad de logro —   Alta    Media    Baja

# PIT — CR-L1032 (3071/OC-CR / 3072/CH-CR)

Programa de Infraestructura de Transporte

## Indicadores de resultado por objetivo

| Objetivo | Resumen de indicadores | Probabilidad de logro | Productos críticos asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Disminuir los costos de operación vehicular | 18 indicadores de costo de operación (US$/veh-km) para 6 tipos de vehículo (automóvil, camioneta, autobús, camión C2, C3 y articulado) en 3 tramos: Limonal–Cañas, Playa Naranjo–Paquera y Barranca–Limonal. | Alta (14) Media (4, tramo Barranca–Limonal) | • Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado: Logrado • Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado: Logrado • Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado: Retrasado |
| 2. Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 18 indicadores de tiempo medio de viaje (min) para los mismos 6 tipos de vehículo en los mismos 3 tramos del Objetivo 1. | Alta (12) Media (6, tramo Barranca–Limonal) | • Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado: Logrado • Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado: Logrado • Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado: Retrasado |
| 3. Incrementar la seguridad vial y portuaria | 7 indicadores: nivel de seguridad vial en los 3 tramos, probabilidad de falla del rompeolas de Caldera, operatividad y satisfacción de usuarios (H/M) de las terminales de transbordadores. | Alta (6) Media (1) | • Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado: Logrado • Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado: Logrado • Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado: Retrasado • Rompeolas de Caldera rehabilitado y ampliado: Logrado • Terminales de transbordadores rehabilitadas: Logrado |

## Adquisiciones críticas a monitorear

| Adquisición crítica | Estado actual | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- |
| Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Contrato en ejecución | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores |
| Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera | Contrato en ejecución | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores |
| Contratación de Obras para mejorar la Sección Barranca-Limonal y la Ruta Nacional No. 17, Sección La Angostura | Contrato en ejecución | La unidad ejecutora no tiene responsabilidad directa sobre el proceso al estar a cargo de CONAVI con contrapartida / El plazo de ejecución de las obras supera el plazo actual del programa PIT |

# Cantonal II — CR-L1065 (4507/OC-CR)

Programa Red Vial Cantonal II

## Indicadores de resultado por objetivo

| Objetivo | Resumen de indicadores | Probabilidad de logro | Productos críticos asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal | 1 indicador: densidad de vías cantonales en buen estado. | Alta (1) | • Caminos cantonales rehabilitados: Logrado |
| 2. Disminución de costos de operación vehicular | 1 indicador: costo de operación vehicular en tramos mejorados a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS). | Alta (1) | • Caminos cantonales rehabilitados: Logrado |
| 3. Disminución de costos de viaje | 1 indicador: costo de viaje en tramos mejorados a TBS. | Alta (1) | • Caminos cantonales rehabilitados: Logrado |
| 4. Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC | 1 indicador: caminos con paso interrumpido por eventos climáticos. | Alta (1) | • Caminos cantonales rehabilitados: Logrado • Puentes construidos o rehabilitados: Logrado |
| 5. Fortalecimiento institucional de los Municipios | 1 indicador: municipios que gestionan la red vial con base en sus Planes Viales Quinquenales (PCDSV). | Alta (1) | • Número de funcionarios municipales capacitados: Logrado • Número de cantones con Planes Viales Quinquenales elaborados: Logrado • Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados: Logrado • Sistema de Gestión de activos viales implementado: Logrado • Cantones con intervención de seguridad vial: Logrado • Caminos cantonales rehabilitados: Logrado |
| 6. Aumento de presencia de mujeres en microempresas de gestión vial | 1 indicador: porcentaje de mujeres socias en microempresas de mantenimiento vial. | Alta (1) | • Mantenimiento rutinario por estándares (microempresas): Logrado |

## Adquisiciones críticas a monitorear

No se registran adquisiciones críticas ("Sí") en la hoja productos_adquisiciones para este programa.

# PIV-APP — CR-L1139 (4864/OC-CR)

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)

## Indicadores de resultado por objetivo

| Objetivo | Resumen de indicadores | Probabilidad de logro | Productos críticos asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–3. Disminuir costos operativos, tiempos de viaje y emisiones en la RVAC-GAM | 6 indicadores (2 por objetivo) que miden costo de operación vehicular, tiempo de viaje y toneladas de CO2 evitadas, calculados para los tramos San José–San Ramón y Taras–La Lima. Comparten los mismos productos críticos. | Alta (3) Media (3) | • Lote #4 OBIS: Intercambio de Naranjo: Retrasado • Lote #4 OBIS: Intercambio de Coyol: Retrasado • Lote #4 OBIS: Intercambio de San Ramón: En tiempo • Lote #4 OBIS: Intercambio de Grecia: En tiempo • Intercambios Taras – La Lima construidos: Retrasado |
| 4. Mejorar la capacidad técnica e institucional del GDCR para proyectos APP | 1 indicador: estudios de estructuración integral de proyectos APP realizados. | Media (1) | • Estudios de Estructuración integral en proyectos APP: Retrasado |

## Adquisiciones críticas a monitorear

| Adquisición crítica | Estado actual | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- |
| Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | Contrato en ejecución | Sin riesgo reportado |
| Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Contrato en ejecución | Sin riesgo reportado |
| Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Contrato en ejecución | Proyecto #2 aún no definido por el OE. |
| Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Contrato en ejecución | Sin riesgo reportado |

# San Carlos — CR-L1151 (5823/OC-CR)

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente

## Indicadores de resultado por objetivo

| Objetivo | Resumen de indicadores | Probabilidad de logro | Productos críticos asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la circulación entre las zonas norte y centro del país (segura, sostenible, resiliente al CC y con enfoque de género) | 8 indicadores: tiempos y costos de operación por tipo de vehículo en el tramo Florencia–RN-1, nivel de seguridad vial (iRAP), participación femenina en obras y sitios afectados por inundaciones. | Media (7) Alta (1) | • Tramo Central Sifón – Sucre: Pausado • Obras complementarias Tramo Central Sucre – Abundancia: Pausado • Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido: En tiempo • Obras complementarias en la Punta Norte: Logrado • Guía de indicadores de monitoreo del corredor RN-35: En tiempo • Plan de comunicación sobre conducción segura: En tiempo • Plan de mejora de gestión de riesgo de desastres y CC: En tiempo • Programa de capacitación en pliegos con enfoque de género: En tiempo |

## Adquisiciones críticas a monitorear

| Adquisición crítica | Estado actual | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- |
| Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional No. 35 | Evaluación Técnica de Ofertas/Propuestas | En análisis por FMP y TSP junto con el OE sobre siguiente estado del proceso: declaración de infructuoso, cancelación, o nueva fuente de financiamiento. |
| Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Contrato en ejecución | Lote 1 firmado Lote 2 firmado. |
| Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Contrato en ejecución | Sin riesgo reportado |
| Contratación para el diseño y construcción de obras menores conexas de seguridad vial y pasos de fauna para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Contratación de firma consultora para desarrollar e implementar un plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y cambio climático | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Previsto | Sin riesgo reportado |

# Seguridad Ciudadana — CR-L1137 (4871/OC-CR)

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

## Indicadores de resultado por objetivo

| Objetivo | Resumen de indicadores | Probabilidad de logro | Productos críticos asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reducción de homicidios y asaltos en distritos priorizados | 2 indicadores: tasa de homicidios y de asaltos en los distritos de intervención. | Alta (1) Media (1) | • Centro de Mando y Control Policial: En tiempo • Delegaciones policiales (enfoque comunitario): En tiempo • Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal: Logrado • Estrategias policiales basadas en evidencia: En tiempo |
| 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes en los CCP | 2 indicadores: exclusión escolar y aprehensiones de menores en distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz (CCP). | Media (2) | • Centros Cívicos (CCP) diseñados, construidos y equipados: Retrasado • Estrategia de comunicación social de los CCP: Logrado • Modelo de gestión y atención de los CCP: En tiempo • Municipalidades y sociedad civil capacitadas en prevención: Logrado |

## Adquisiciones críticas a monitorear

| Adquisición crítica | Estado actual | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- |
| Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Contrato en ejecución | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos |
| Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Contrato en ejecución | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos |
| Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Contrato en ejecución | Adenda para incorporar equipo tecnológico tiene un plazo de ejecución cercano a la finalización del programa. |
| Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Contrato en ejecución | Sin riesgo reportado |
| Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Contrato en ejecución | Sin riesgo reportado |
| Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | Contrato en ejecución | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos. Avance físico limitado con riesgo de finalizar con retraso. |
| Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Contrato en ejecución | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos. Avance físico limitado con riesgo de finalizar con retraso. |
| Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Contrato en ejecución | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos. Avance físico limitado con riesgo de finalizar con retraso. |
| Contratación 2 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Contrato en ejecución | Sin riesgo reportado |

# Migración — CR-J0002 (5777/GR-CR)

Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables

## Indicadores de resultado por objetivo

| Objetivo | Resumen de indicadores | Probabilidad de logro | Productos críticos asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación | 4 indicadores: tiempo de trámite de refugio, reacciones xenófobas en redes, asistencia recurrente a centros de acogida y resolución de protección especial. | Media (2) Alta (1) Baja (1) | • Unidad de refugio construida y equipada: Retrasado • Apoyo al mecanismo de regularización migrante: Retrasado • Centro Cívico de Upala: En tiempo • Actualización de plataforma tecnológica de la DGME: En tiempo • Campaña de comunicación contra la xenofobia: En tiempo • Procesos formativos para Centros Cívicos: En tiempo • Programas de formación en prevención de trata y tráfico: En tiempo |

## Adquisiciones críticas a monitorear

| Adquisición crítica | Estado actual | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- |
| Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Evaluación de Ofertas/Propuestas | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos |
| Diseño, implementación y evaluación de campaña de sensibilización contra la xenofobia | Previsto | El proceso de adquisición no ha iniciado |
| Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Contrato en ejecución | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos |
| Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 1 | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 2 | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 3 | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Gestor Metodológico Zona Huetar Norte | Contrato en ejecución | Sin riesgo reportado |
| Actualización plataforma tecnológica DGME | Previsto | Sin riesgo reportado |

# Educación — CR-L1152 (5967/OC-CR)

Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica

## Indicadores de resultado por objetivo

| Objetivo | Resumen de indicadores | Probabilidad de logro | Productos críticos asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer los servicios educativos para recuperar aprendizajes | 3 indicadores: centros con intervención de recuperación y estudiantes de primaria/secundaria que completan tutorías. | Media (3) | • Planes de Recuperación de Aprendizajes (PRA): En tiempo • Servicios individuales de tutorías remotas: En tiempo |
| 2. Fortalecer la calidad de la enseñanza-aprendizaje por competencias | 6 indicadores de uso de plataformas, textos y equipos educativos, formación docente con enfoque de género y clima escolar. | Media (6) | • Plataformas educativas (género y diversidad): En tiempo • Programas de estudio actualizados por competencias: En tiempo • Formación docente en competencias: En tiempo • Libros de texto y cuadernos de estudiante: En tiempo • Programas de clima escolar: En tiempo • Equipos tecnológicos educativos de aula: En tiempo • Computadoras personales entregadas: En tiempo |
| 3. Fortalecer la capacidad de gestión del MEP | 3 indicadores: producción de materiales digitales, informes de gestión docente y reportes de Juntas Educativas/Administrativas. | Media (3) | • Estudios de grabación de materiales didácticos: En tiempo • Autoevaluaciones docentes: En tiempo • Sistema de gestión de Juntas Escolares y Administrativas: En tiempo • Asistencia técnica a Juntas Escolares y Administrativas: En tiempo |

## Adquisiciones críticas a monitorear

No se registran adquisiciones críticas ("Sí") en la hoja productos_adquisiciones para este programa.

# Cuidados — CR-L1156 (6017/OC-CR)

Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica

## Indicadores de resultado por objetivo

| Objetivo | Resumen de indicadores | Probabilidad de logro | Productos críticos asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Objetivo de Desarrollo / Impacto | 4 indicadores de impacto (pobreza en adultos mayores, depresión en personas cuidadoras, cobertura y acceso a beneficios del SINCA). Línea base y metas aún por definir en la ficha técnica. | Alta (4) | • Modelo de fiscalización de calidad de servicios (OBS): En tiempo • Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada: En tiempo • Plataforma CUIDAR.CR: En tiempo • Registro Nacional de Personas Cuidadoras (QR): En tiempo • Sistema de valoración funcional de la dependencia: En tiempo • Ventanilla Única de Servicios (SINIRUBE): En tiempo |
| 5. Fortalecer la institucionalidad del SINCA | 4 indicadores de fortalecimiento institucional, con detalle pendiente de ficha técnica. | Alta (4) | • Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada: En tiempo • Sistema de valoración funcional de la dependencia: En tiempo • Ventanilla Única de Servicios (SINIRUBE): En tiempo |
| 6. Fortalecer la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y a las personas cuidadoras | 6 indicadores de cobertura y calidad, con detalle pendiente de ficha técnica. | Alta (6) | • Modelo de fiscalización de calidad de servicios (OBS): En tiempo • Plataforma CUIDAR.CR: En tiempo • Registro Nacional de Personas Cuidadoras (QR): En tiempo • Sistema de valoración funcional de la dependencia: En tiempo |

## Adquisiciones críticas a monitorear

No se registran adquisiciones críticas ("Sí") en la hoja productos_adquisiciones para este programa.

# Energía II — CR-L1157 (6061/OC-CR)

Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

## Indicadores de resultado por objetivo

| Objetivo | Resumen de indicadores | Probabilidad de logro | Productos críticos asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garita | 3 indicadores: interrupciones forzadas y programadas [horas/año] y participación de mujeres en la modernización. | Alta (3) | • Casa de máquinas modernizada: En tiempo • Obras de captación de agua modernizadas: En tiempo |
| 2. Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión | 2 indicadores: duración promedio y tasa de falla de transformadores de potencia. | Media (2) | • Transformadores de potencia y reactores instalados: Pausado |
| 3. Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público (ICE) | 1 indicador: consumo eléctrico anual del sistema de alumbrado público. | Alta (1) | • Luminarias LED instaladas: En tiempo |

## Adquisiciones críticas a monitorear

| Adquisición crítica | Estado actual | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de equipos electromecánicos de casa de máquinas modernización Ventanas Garita. | Proceso en Curso | Sin riesgo reportado |
| Adquisición de: dos puentes grúa de doble viga en configuración tándem. | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Adquisición de transformadores elevadores | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Adquisición de Transformadores de potencia y Reactores | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Adquisición de luminarias LED y controles fotoeléctricos para alumbrado público | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Adquisición de equipos de compuertas, equipos de izaje y limpia rejas | Previsto | Sin riesgo reportado |
| Adquisición de draga para limpieza del embalse | Previsto | Sin riesgo reportado |

# Anexo — Detalle de datos por programa

Esta sección presenta el detalle completo de indicadores de resultado, productos críticos y adquisiciones críticas que sustenta los resúmenes del cuerpo del reporte.

## PIT — CR-L1032

Indicadores de resultado (detalle completo)

| Obj. | Indicador | Línea base | Meta | Prob. | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Costo de operación de automóvil Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.238 | 0.238 | Alta | 1.1 |
| 1 | Costo de operación de camioneta Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.314 | 0.305 | Alta | 1.2 |
| 1 | Costo de operación de autobús Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.82 | 0.688 | Alta | 1.3 |
| 1 | Costo de operación de camión C2 Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.704 | 0.614 | Alta | 1.4 |
| 1 | Costo de operación de camión C3 Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 1.004 | 0.947 | Alta | 1.5 |
| 1 | Costo de operación de camión articulado Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 1.513 | 1.322 | Alta | 1.6 |
| 1 | Costo de operación de automóvil Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 0.358 | 0.249 | Alta | 1.7 |
| 1 | Costo de operación de camioneta Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 0.541 | 0.339 | Alta | 1.8 |
| 1 | Costo de operación de autobús Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 1.558 | 1.021 | Alta | 1.9 |
| 1 | Costo de operación de camión C2 Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 1.238 | 0.873 | Alta | 1.10 |
| 1 | Costo de operación de camión C3 Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 1.835 | 1.184 | Alta | 1.11 |
| 1 | Costo de operación de camión articulado Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 2.726 | 1.394 | Alta | 1.12 |
| 1 | Costo de operación de automóvil Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.24 | 0.24 | Alta | 1.13 |
| 1 | Costo de operación de camioneta Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.31 | 0.31 | Alta | 1.14 |
| 1 | Costo de operación de autobús Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.84 | 0.71 | Media | 1.15 |
| 1 | Costo de operación de camión C2 Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.73 | 0.64 | Media | 1.16 |
| 1 | Costo de operación de camión C3 Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 1.02 | 0.98 | Media | 1.17 |
| 1 | Costo de operación de camión articulado Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 1.52 | 1.36 | Media | 1.18 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de automóvil Limonal – Cañas [min] | 63 | 47 | Alta | 2.1 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camioneta Limonal – Cañas [min] | 56 | 48 | Alta | 2.2 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de autobús Limonal – Cañas [min] | 84 | 54 | Alta | 2.3 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camión C2 Limonal – Cañas [min] | 77 | 56 | Alta | 2.4 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camión C3 Limonal – Cañas [min] | 84 | 47 | Alta | 2.5 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camión articulado Limonal – Cañas [min] | 75 | 55 | Alta | 2.6 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de automóvil Playa Naranjo - Paquera [min] | 33 | 21 | Alta | 2.7 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camioneta Playa Naranjo - Paquera [min] | 32 | 22 | Alta | 2.8 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de autobús Playa Naranjo - Paquera [min] | 43 | 29 | Alta | 2.9 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camión C2 Playa Naranjo - Paquera [min] | 41 | 30 | Alta | 2.10 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camión C3 Playa Naranjo - Paquera [min] | 42 | 26 | Alta | 2.11 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camión articulado Playa Naranjo - Paquera [min] | 17 | 8 | Alta | 2.12 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de automóvil Barranca - Limonal [min] | 45 | 32 | Media | 2.13 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camioneta Barranca - Limonal [min] | 39 | 32 | Media | 2.14 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de autobús Barranca - Limonal [min] | 61 | 38 | Media | 2.15 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camión C2 Barranca - Limonal [min] | 55 | 39 | Media | 2.16 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camión C3 Barranca - Limonal [min] | 61 | 32 | Media | 2.17 |
| 2 | Tiempo medio de viaje de camión articulado Barranca - Limonal [min] | 54 | 39 | Media | 2.18 |
| 3 | Nivel de seguridad de la vía del tramo Barranca Limonal | 2 | 3 | Media | 3.1 |
| 3 | Nivel de seguridad de la vía del tramo Limonal - Cañas | 2 | 3 | Alta | 3.2 |
| 3 | Nivel de seguridad de la vía del tramo Playa Naranjo - Paquera | 2 | 3 | Alta | 3.3 |
| 3 | Probabilidad de ocurrencia de una falla grave en el rompeolas del Puerto de Caldera | 42.2% | 1.4% | Alta | 3.4 |
| 3 | Porcentaje de tiempo de operatividad de las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya | 100% | 100% | Alta | 3.5 |
| 3 | Aumento de satisfacción de usuarios de las terminales de Transbordadores (Hombres) | 63.8% | 78.8% | Alta | 3.6 |
| 3 | Aumento de satisfacción de usuarios de las terminales de Transbordadores (Mujeres) | 61.6% | 76.6% | Alta | 3.7 |

Productos críticos (estado y comentarios)

| Producto crítico | Estado | Adquisición crítica / Riesgos y comentarios |
| --- | --- | --- |
| Rompeolas de Caldera rehabilitado y ampliado | Logrado | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores |
| Terminales de transbordadores rehabilitadas | Logrado | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores |
| Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | Retrasado | Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1, Sección Barranca – Limonal (SICOP 2025LY-00001-0003000001) / La unidad ejecutora no tiene responsabilidad directa sobre el proceso al estar a cargo de CONAVI con contrapartida El plazo de ejecución de las obras supera el plazo actual del programa PIT |
| Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado | Logrado | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-Cañas / Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores |
| Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | Logrado | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Playa Naranjo – Paquera RN 160 / Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores |

Adquisiciones críticas — detalle de proceso

| ID de proceso | Nombre del proceso | Categoría | Estado del proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-L1032-P00089 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1032-P00080 | Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1032-P00082 | Contratación de Obras para mejorar la Sección Barranca-Limonal y la Ruta Nacional No. 17, Sección La Angostura | Obras | Contrato en ejecución |

## Cantonal II — CR-L1065

Indicadores de resultado (detalle completo)

| Obj. | Indicador | Línea base | Meta | Prob. | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Densidad de vías cantonales en buen estado [km de vías en buen estado / 1000 km2 de superficie] | 53.7 | 65.6 | Alta | 1.1 |
| 2 | Costos de operación vehicular en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) [USD/km-veh] | 0.52 | 0.37 | Alta | 2.1 |
| 3 | Costos de viaje en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) [USD/km-veh] | 0.31 | 0.21 | Alta | 3.1 |
| 4 | Caminos con paso interrumpido temporal o permanentemente debido a vulnerabilidad por eventos climáticos [porcentaje] | 62 | 14 | Alta | 4.1 |
| 5 | Porcentaje de Municipios que realizan su gestión vial con base en los Planes de conservación, desarrollo y seguridad vial (PCDSV) elaborados [porcentaje] | 49 | 100 | Alta | 5.1 |
| 6 | Porcentaje de mujeres socias en microempresas de mantenimiento vial existentes en el país [porcentaje] | 7 | 20 | Alta | 6.1 |
| 1 | Densidad de vías cantonales en buen estado (km de vías cantonales en buen estado / 1000 km2 de superficie) | 53.7 | 65.6 | Alta | 1.1 |

Productos críticos (estado y comentarios)

| Producto crítico | Estado | Adquisición crítica / Riesgos y comentarios |
| --- | --- | --- |
| Caminos cantonales rehabilitados | Logrado | Rehabilitación de caminos (paquetes) / Evaluación Ex Post de resultados pendiente |
| Cantones con intervención de seguridad vial | Logrado | — |
| Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas | Logrado | — |
| Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados | Logrado | — |
| Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados | Logrado | — |
| Número de funcionarios municipales capacitados | Logrado | Consultor individual que realice el PCR de operación |
| Puentes construidos o rehabilitados | Logrado | Construcción de puentes (paquetes), rehabilitados (Incluye diseño adaptados a cambio climático). / Evaluación Ex Post de resultados pendiente |
| Sistema de Gestión de activos viales implementado | Logrado | — |

## PIV-APP — CR-L1139

Indicadores de resultado (detalle completo)

| Obj. | Indicador | Línea base | Meta | Prob. | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Costos de operación vehicular ponderado en los sitios de las OBIS en el tramo San José – San Ramón [US$ millones] | 39.07 | 34.76 | Media | 1.1 |
| 1 | Costos de operación vehicular ponderado del transporte en el tramo Taras – La Lima [US$ millones] | 24.05 | 11.93 | Alta | 1.2 |
| 2 | Tiempo de viaje promedio de los vehículos que circulan por el tramo San José - San Ramón en la hora de mayor congestión [minutos] | 75.6 | 56.1 | Media | 2.1 |
| 2 | Tiempo de viaje promedio de los vehículos que circulan por el tramo Taras – La Lima en la hora de mayor congestión [minutos] | 10.8 | 4.9 | Alta | 2.2 |
| 3 | Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo San José – San Ramón [toneladas] | 0 | 11449 | Media | 3.1 |
| 3 | Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo Taras – La Lima [toneladas] | 0 | 3820 | Alta | 3.2 |
| 4 | Estudios de Estructuración integral en al menos 2 proyectos realizados | 0 | 1 | Media | 4.1 |

Productos críticos (estado y comentarios)

| Producto crítico | Estado | Adquisición crítica / Riesgos y comentarios |
| --- | --- | --- |
| Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados | Retrasado | Estructuración APP #2 / Proyecto #2 aún no definido por el OE. |
| Intercambios Taras – La Lima construidos | Retrasado | — |
| Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol | Retrasado | D+C Intercambio de Coyol |
| Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia | En tiempo | — |
| Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo | Retrasado | D+C Intercambio de Naranjo |
| Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón | En tiempo | — |

Adquisiciones críticas — detalle de proceso

| ID de proceso | Nombre del proceso | Categoría | Estado del proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-L1139-P00045 | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Firmas Consultoras | Contrato en ejecución |
| CR-L1139-P00001 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Obras | Contrato en ejecución |

## San Carlos — CR-L1151

Indicadores de resultado (detalle completo)

| Obj. | Indicador | Línea base | Meta | Prob. | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiempo de recorrido de vehículos en el tramo Florencia – RN-1 [minutos] | 102 | 36 | Media | 1.1 |
| 1 | Tiempo de recorrido de vehículos pesados y autobús en el tramo Florencia – RN-1 [minutos] | 126 | 45 | Media | 1.2 |
| 1 | Costo de operación de vehículos (liviano) en el tramo Florencia – RN-1 [US$] | 27.17 | 22.66 | Media | 1.3 |
| 1 | Costo de operación de transporte público en el tramo Florencia – RN-1 [US$] | 63.6 | 53.05 | Media | 1.4 |
| 1 | Costo de operación de transporte de carga en el tramo Florencia – RN-1 [US$] | 66.07 | 56.11 | Media | 1.5 |
| 1 | Nivel de seguridad vial de la RN-35 (metodología iRAP) [estrellas] | 2 | 3 | Alta | 1.6 |
| 1 | Aumento de participación femenina en obras [porcentaje] | 3 | 6 | Media | 1.7 |
| 1 | Sitios de la vía en el tramo Abundancia–Sifón afectados por inundaciones (período de retorno 100 años) [unidad] | 30 | 0 | Media | 1.8 |

Productos críticos (estado y comentarios)

| Producto crítico | Estado | Adquisición crítica / Riesgos y comentarios |
| --- | --- | --- |
| Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35 | En tiempo | — |
| Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia | Pausado | Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional no. 35 |
| Obras complementarias en la Punta Norte | Logrado | Contratación de para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN No. 35 (Sección ciudad Quesada / Florencia) |
| Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor | En tiempo | — |
| Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC | En tiempo | — |
| Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género | En tiempo | — |
| Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido | En tiempo | Contratación para el diseño y construcción de la Punta Sur de la Ruta Nacional no. 35 / Lote 1 firmado Lote 2 firmado. |
| Tramo Central Sifón – Sucre | Pausado | Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional no. 35 / En análisis por FMP y TSP junto con el OE sobre siguiente estado del proceso: declaración de infructuoso, cancelación, o nueva fuente de financiamiento. |

Adquisiciones críticas — detalle de proceso

| ID de proceso | Nombre del proceso | Categoría | Estado del proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-L1151-P00004 | Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional No. 35 | Obras | Evaluación Técnica de Ofertas/Propuestas |
| CR-L1151-P00003 | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1151-P00001 | Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1151-P00002 | Contratación para el diseño y construcción de obras menores conexas de seguridad vial y pasos de fauna para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Obras | Previsto |
| CR-L1151-P00007 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Firmas Consultoras | Previsto |
| CR-L1151-P00008 | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Firmas Consultoras | Previsto |
| CR-L1151-P00006 | Contratación de firma consultora para desarrollar e implementar un plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y cambio climático | Firmas Consultoras | Previsto |
| CR-L1151-P00009 | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Firmas Consultoras | Previsto |

## Seguridad Ciudadana — CR-L1137

Indicadores de resultado (detalle completo)

| Obj. | Indicador | Línea base | Meta | Prob. | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Homicidios en distritos priorizados [tasa] | 19.25 | 17.33 | Media | 1.1 |
| 1 | Asaltos en distritos priorizados [tasa] | 823.74 | 741.37 | Alta | 1.2 |
| 2 | Exclusión escolar (fuera del sistema educativo) de jóvenes entre 12 y 17 años que participan en los CCP [porcentaje] | 7.2 | 3.5 | Media | 2.1 |
| 2 | Proporción de aprehensiones de jóvenes menores de edad en los distritos de influencia de los CCP con respecto al total país [porcentaje] | 8.27 | 4.55 | Media | 2.2 |

Productos críticos (estado y comentarios)

| Producto crítico | Estado | Adquisición crítica / Riesgos y comentarios |
| --- | --- | --- |
| Centro de Mando y Control Policial construido, equipado y en funcionamiento | En tiempo | D+C obra y adenda para suministro de equipo / Adenda para incorporar equipo tecnológico tiene un plazo de ejecución cercano a la finalización del programa. |
| Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | Retrasado | CCP Perez Zeledón, San José y Goicoechea / Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos. Avance físico limitado con riesgo de finalizar con retraso. |
| Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria | En tiempo | DP Limón y El Roble / Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos |
| Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Logrado | — |
| Estrategia de comunicación social de los CCP diseñada e implementada | Logrado | — |
| Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | En tiempo | — |
| Modelo de gestión y atención de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento | En tiempo | — |
| Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados en prevención de violencia | Logrado | — |

Adquisiciones críticas — detalle de proceso

| ID de proceso | Nombre del proceso | Categoría | Estado del proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1137-P00348 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1137-P00253 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Contrato en ejecución |
| CR-L1137-P00198 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Contrato en ejecución |
| CR-L1137-P00326 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1137-P00327 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-L1137-P00314 | Contratación 2 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Consultores Individuales | Contrato en ejecución |

## Migración — CR-J0002

Indicadores de resultado (detalle completo)

| Obj. | Indicador | Línea base | Meta | Prob. | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiempo promedio entre solicitud y entrevista para el trámite de obtención del status de refugiado [años] | 9 | 0.5 | Media | 1.1 |
| 1 | Porcentaje promedio de reacciones xenófobas a tweets de cuentas migratorias institucionales [%] | 6.5 | 5.5 | Baja | 1.2 |
| 1 | Ratio de migrantes que asisten de manera recurrente a los centros de acogida y participan en actividades para la prevención social de la violencia [ratio] | 1 | 1.6 | Alta | 1.3 |
| 1 | Porcentaje de solicitudes de protección especial complementaria que son resueltas en un plazo menor a un año [%] | 0 | 95 | Media | 1.4 |

Productos críticos (estado y comentarios)

| Producto crítico | Estado | Adquisición crítica / Riesgos y comentarios |
| --- | --- | --- |
| Actualización de plataforma tecnológica de la DGME | En tiempo | — |
| Apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Retrasado | Contratación de personal de apoyo a los procesos / Capacidad de presupuestación de fondos limita el ritmo de contratación de personal de apoyo |
| Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada | En tiempo | Diseño, implementación y evaluación de campaña de sensibilización (firma consultora) / El proceso de adquisición no ha iniciado |
| Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | En tiempo | D+C para CCP de Upala / Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos |
| Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos | En tiempo | Gestor metodológico y Facilitadores de formación en CCP (cons. Individuales) |
| Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes | En tiempo | Formadores expertos en prevención de tráfico ilícito (3 consultores individuales) |
| Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | Retrasado | D+C para construcción y equipamiento de unidad de refugio / Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos |

Adquisiciones críticas — detalle de proceso

| ID de proceso | Nombre del proceso | Categoría | Estado del proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-J0002-P00189 | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Obras | Evaluación de Ofertas/Propuestas |
| CR-J0002-P00240 | Diseño, implementación y evaluación de campaña de sensibilización contra la xenofobia | Firmas Consultoras | Previsto |
| CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Obras | Contrato en ejecución |
| CR-J0002-P00041 | Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 1 | Consultores Individuales | Previsto |
| CR-J0002-P00198 | Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 2 | Consultores Individuales | Previsto |
| CR-J0002-P00199 | Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 3 | Consultores Individuales | Previsto |
| CR-J0002-P00039 | Gestor Metodológico Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Contrato en ejecución |
| CR-J0002-P00201 | Actualización plataforma tecnológica DGME | Firmas Consultoras | Previsto |

## Educación — CR-L1152

Indicadores de resultado (detalle completo)

| Obj. | Indicador | Línea base | Meta | Prob. | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centros educativos priorizados que implementan al menos una intervención de recuperación [%] | 0 | 40 | Media | 1.1 |
| 1 | Estudiantes de primaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática [%] | 0 | 70 | Media | 1.2 |
| 1 | Estudiantes de secundaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática [%] | 0 | 60 | Media | 1.3 |
| 2 | Estudiantes que usan las plataformas educativas [%] | 0 | 30 | Media | 2.1 |
| 2 | Personal que finaliza la enseñanza basada en el desarrollo de competencias con enfoque de género e inclusión [%] | 0 | 45 | Media | 2.2 |
| 2 | Estudiantes de primaria y secundaria que usan textos educativos [%] | 0 | 80 | Media | 2.3 |
| 2 | Porcentaje de cambio en el Índice de Clima Escolar en Centros Educativos priorizados [%] | 0 | 11 | Media | 2.4 |
| 2 | Equipos tecnológicos educativos de aula utilizados por docentes [%] | 0 | 70 | Media | 2.5 |
| 2 | Docentes que usan equipamiento tecnológico individual para su desarrollo profesional [%] | 0 | 60 | Media | 2.6 |
| 3 | Centros Regionales de Medios Digitales que producen al menos 2 horas de materiales educativos [%] | 0 | 70 | Media | 3.1 |
| 3 | Oficinas regionales que reciben informes de gestión del perfil de formación docente semestralmente [#] | 0 | 27 | Media | 3.2 |
| 3 | JEAs que reportan planeamiento y gasto en el sistema de gestión centralizado al menos una vez al año [%] | 0 | 75 | Media | 3.3 |

Productos críticos (estado y comentarios)

| Producto crítico | Estado | Adquisición crítica / Riesgos y comentarios |
| --- | --- | --- |
| Centros educativos priorizados con programas de clima escolar con enfoque en diversidad implementados | En tiempo | — |
| Computadoras personales entregadas | En tiempo | — |
| Cupos abiertos al personal educativo de cursos de formación para el desarrollo de competencias | En tiempo | — |
| Equipos tecnológicos educativos de aula y para los estudiantes con criterios de eficiencia entregados a los Centros Educativos | En tiempo | — |
| Estudios de grabación con equipamiento para la producción de materiales didácticos mejorados | En tiempo | — |
| Informes sobre Autoevaluaciones docentes desarrolladas e implementadas | En tiempo | — |
| Juntas Escolares y Administrativas que reciben asistencia técnica al menos una vez cada dos meses | En tiempo | — |
| Paquetes de Libros de texto y cuadernos de estudiante | En tiempo | — |
| Plataforma para el Sistema de gestión de Juntas Escolares y Administrativas, en funcionamiento | En tiempo | — |
| Plataformas educativas desarrolladas con enfoque de género y diversidad para estudiantes y docentes con catálogo y repositorio de recursos digitales por competencias | En tiempo | — |
| Reportes de actualización de Programas de Estudios (primera infancia, primaria, secundaria y educación de jóvenes y adultos) con enfoque por competencias aprobados | En tiempo | — |
| Servicios de implementación de Planes de Recuperación de Aprendizajes (PRA) para centros educativos priorizados de primaria y secundaria entregados | En tiempo | — |
| Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento | En tiempo | — |

## Cuidados — CR-L1156

Indicadores de resultado (detalle completo)

| Obj. | Indicador | Línea base | Meta | Prob. | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tasa de pobreza entre personas mayores de 65 años | Por definir | Por definir | Alta | 1.1 |
| 1 | Porcentaje de personas cuidadoras con síntomas de depresión | Por definir | Por definir | Alta | 1.2 |
| 1 | Índice de ampliación del acceso a beneficios del SINCA por condición de dependencia severa | Por definir | Por definir | Alta | 1.3 |
| 1 | Aumento en la cobertura de los beneficios del SINCA entre personas con dependencia severa y en situación de pobreza | Por definir | Por definir | Alta | 1.4 |
| 5 | Indicador 5.1 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta | 5.1 |
| 5 | Indicador 5.2 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta | 5.2 |
| 5 | Indicador 5.3 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta | 5.3 |
| 5 | Indicador 5.4 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta | 5.4 |
| 6 | Indicador 6.1 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta | 6.1 |
| 6 | Indicador 6.2 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta | 6.2 |
| 6 | Indicador 6.3 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta | 6.3 |
| 6 | Indicador 6.4 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta | 6.4 |
| 6 | Indicador 6.5 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta | 6.5 |
| 6 | Indicador 6.6 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta | 6.6 |

Productos críticos (estado y comentarios)

| Producto crítico | Estado | Adquisición crítica / Riesgos y comentarios |
| --- | --- | --- |
| Modelo de fiscalización de la calidad de servicios en las Organizaciones de Bienestar Social | En tiempo | — |
| Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia | En tiempo | — |
| Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR) | En tiempo | — |
| Registro Nacional de Personas Cuidadoras con código QR en CUIDAR.CR | En tiempo | — |
| Sistema de valoración funcional de la dependencia | En tiempo | — |
| Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE | En tiempo | — |

## Energía II — CR-L1157

Indicadores de resultado (detalle completo)

| Obj. | Indicador | Línea base | Meta | Prob. | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiempo total de interrupciones forzadas [Horas/año] | 477 | 200 | Alta | 1.1 |
| 1 | Tiempo total de interrupciones programadas [Horas/año] | 3443 | 2500 | Alta | 1.2 |
| 1 | Mujeres contratadas durante la modernización de PHVG [%] | 0 | 5 | Alta | 1.3 |
| 2 | Duración promedio de las fallas en equipos de transformación [min] (*) | 188 | 174 | Media | 2.1 |
| 2 | Tasa de falla de transformadores de potencia [%] (*) | 8.7 | 7.4 | Media | 2.2 |
| 3 | Consumo de electricidad anual del sistema de alumbrado público [MWh/año] | 22338 | 14600 | Alta | 3.1 |

Productos críticos (estado y comentarios)

| Producto crítico | Estado | Adquisición crítica / Riesgos y comentarios |
| --- | --- | --- |
| Casa de máquinas modernizada | En tiempo | — |
| Luminarias LED instaladas | En tiempo | — |
| Obras de captación de agua modernizadas | En tiempo | — |
| Transformadores de potencia y reactores instalados | Pausado | — |

Adquisiciones críticas — detalle de proceso

| ID de proceso | Nombre del proceso | Categoría | Estado del proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-L1157-P00001 | Adquisición de equipos electromecánicos de casa de máquinas modernización Ventanas Garita. | Bienes | Proceso en Curso |
| CR-L1157-P00002-AA | Adquisición de: dos puentes grúa de doble viga en configuración tándem. | Bienes | Previsto |
| CR-L1157-P00005 | Adquisición de transformadores elevadores | Bienes | Previsto |
| CR-L1157-P00003-AA | Adquisición de Transformadores de potencia y Reactores | Bienes | Previsto |
| CR-L1157-P00004 | Adquisición de luminarias LED y controles fotoeléctricos para alumbrado público | Bienes | Previsto |
| CR-L1157-P00006 | Adquisición de equipos de compuertas, equipos de izaje y limpia rejas | Bienes | Previsto |
| CR-L1157-P00007 | Adquisición de draga para limpieza del embalse | Bienes | Previsto |