## Plan de Adquisiciones
Proyecto | ID del Proceso | Operación | Nombre del Proceso | Descripción | ID Manual | Sub-Ejecutor | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Monto Estimado (USD) | Monto del Contrato (USD) | % Monto BID | % Monto de Contrapartida Local | % Monto de Co-financiamiento | WBS # | Componente | Producto | Estado del Proceso | Número de Lotes | SEPA ID | MOF | Bienes/Servicios de No Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado) | Sostenibilidad (opcional) | Descripción de sostenibilidad (opcional)
CR-L1139 | CR-L1139-P00001 | 4864/OC-CR | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | PIT.-99-LPI-O-2019. Contratación de la construcción de los Intercambios entre la Intersección de las Rutas Nacionales No. 2 y No. 236 (Taras) y la intersección de las rutas nacionales No. 2 y No. 10 (Cartago), incluyendo el Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección: Taras - La lima, en la provincia de Cartago. |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 57973230 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-1-LPI-O-2020 | No
CR-L1139 | CR-L1139-P00002 | 4864/OC-CR | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 98000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.2 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Adquisición completada |  | PIV-APP-10-3CV-CI-2021
CR-L1139 | CR-L1139-P00003 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Contratación de Especialista Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 75000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.3 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Adquisición completada |  | PIV-APP-11-3CV-CI-2021
CR-L1139 | CR-L1139-P00004 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Contratación de Ingeniero de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 210600 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.1 | Desarrollo de capacidades institucionales | Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID) | Adquisición completada |  | PIV-APP-12-3CV-CI-2020
CR-L1139 | CR-L1139-P00005 | 4864/OC-CR | Contratación de Asesor Legal de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Contratación de Asesor Legal de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 211200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.2 | Desarrollo de capacidades institucionales | Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-13-3CV-CI-2022
CR-L1139 | CR-L1139-P00006 | 4864/OC-CR | Contratación de Asesor técnico para diseño urbano | Contratación de Asesor técnico para diseño urbano |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.5.1 | Desarrollo de capacidades institucionales | Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occiden | Cancelado |  | PIV-APP-18-3CV-CI-2022
CR-L1139 | CR-L1139-P00007 | 4864/OC-CR | Contratación de Consultor Individual como Gestor Social y Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Contratación de Consultor Individual como Gestor Social y Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 240000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Adquisición completada |  | PIV-APP-19-3CV-CI-2020
CR-L1139 | CR-L1139-P00008 | 4864/OC-CR | PIT.-26-SBCC-CF-2019. Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima. | PIT.-26-SBCC-CF-2019. Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 3451122.08 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.4 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-2-SBCC-CF-2021
CR-L1139 | CR-L1139-P00009 | 4864/OC-CR | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Programa. | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Programa. |  |  | Auditoría Externa | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | 200000 | 173198 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración, gestión y auditoría (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-25-SBMC-CF-2021 | No
CR-L1139 | CR-L1139-P00010 | 4864/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geografía para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geografía para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 240000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.2 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Adquisición completada |  | PIV-APP-26-3CV-CI-2021
CR-L1139 | CR-L1139-P00011 | 4864/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geotecnia e Hidrología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geotecnia e Hidrología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 240000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.3 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-27-3CV-CI-2021
CR-L1139 | CR-L1139-P00012 | 4864/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Contratación de Consultor Individual Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 240000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.4 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-28-3CV-CI-2022
CR-L1139 | CR-L1139-P00013 | 4864/OC-CR | Contratación de Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP). | Contratación de Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP). |  |  | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | 1594247 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Administración, gestión y auditoría (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-3-SD-CF-2021
CR-L1139 | CR-L1139-P00014 | 4864/OC-CR | Contratación de Gerente que realice la ampliación de la Ruta Nacional No. 27 San José-Caldera | Contratación de Gerente que realice la ampliación de la Ruta Nacional No. 27 San José-Caldera |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 198000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.3 | Desarrollo de capacidades institucionales | Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID) | Adquisición completada |  | PIV-APP-35-3CV-CI-2021
CR-L1139 | CR-L1139-P00015 | 4864/OC-CR | Contratación de consultor individual para apoyar el proyecto de la Ruta Nacional No. 35 San Carlos. | Contratación de consultor individual para apoyar el proyecto de la Ruta Nacional No. 35 San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 192000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.5 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Adquisición completada |  | PIV-APP-36-3CV-CI-2021
CR-L1139 | CR-L1139-P00016 | 4864/OC-CR | Contratación de Consultor Individual como Gerente de la Ruta Nacional No. 35 San Carlos. | Contratación de Consultor Individual como Gerente de la Ruta Nacional No. 35 San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 379200 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.6 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Adquisición completada |  | PIV-APP-37-3CV-CI-2021
CR-L1139 | CR-L1139-P00017 | 4864/OC-CR | Contratación de Consultor Individual como Gestor de Expropiaciones para los proyectos del Programa. | Contratación de Consultor Individual como Gestor de Expropiaciones para los proyectos del Programa. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 234000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.7 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-38-3CV-CI-2022
CR-L1139 | CR-L1139-P00018 | 4864/OC-CR | Contratación de Consultor Individual como Abogado para expropiaciones de los proyectos del Programa. | Contratación de Consultor Individual como Abogado para expropiaciones de los proyectos del Programa. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 180000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.8 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-39-3CV-CI-2022
CR-L1139 | CR-L1139-P00019 | 4864/OC-CR | Contratación de Entidad Bancaria que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP). | Contratación de Entidad Bancaria que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP). |  |  | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | 400000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.3 | Otros costos | Administración, gestión y auditoría (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-47-SD-CF-2022
CR-L1139 | CR-L1139-P00020 | 4864/OC-CR | Proceso PIT-167-LPI-O-2021 Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia | Proceso PIT-167-LPI-O-2021 Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 12130000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.9 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato rescindido |  | PIV-APP-48-LPI-O-2022 | No
CR-L1139 | CR-L1139-P00021 | 4864/OC-CR | Consultoría para la Elaboración de los Estudios y/o Instrumentos Ambientales y Sociales Complementarios Ruta Nacional Nº 35 Nueva Carretera San Carlos (sección Naranjo-Florencia) | Consultoría para la Elaboración de los Estudios y/o Instrumentos Ambientales y Sociales Complementarios Ruta Nacional Nº 35 Nueva Carretera San Carlos (sección Naranjo-Florencia) |  |  | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | 150000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.10 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Adquisición completada |  | PIV-APP-49-SD-CF-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00022 | 4864/OC-CR | Contratación de Gerente para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos, dentro del Programa PIV-APP. | Contratación de Gerente para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos, dentro del Programa PIV-APP. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 78000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.11 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-50-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00023 | 4864/OC-CR | Contratación de Consultor para apoyar en la gestión social del Proyecto Taras y la Lima. | Contratación de Consultor para apoyar en la gestión social del Proyecto Taras y la Lima. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.5 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Adquisición completada |  | PIV-APP-51-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00024 | 4864/OC-CR | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Consultoría para la elaboración de la factibilidad y estructuración técnica, legal y financiera para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta Interamericana Norte de Costa Rica de acuerdo con el marco legal establecido en la Ley de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos No.7762 |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 1225000 | 1237244 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Desarrollo de capacidades institucionales | Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-52-SBCC-CF-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00025 | 4864/OC-CR | Firma consultora para realizar estudio factibilidad y diseño de obras complementarias en espacios públicos en cantones de Alajuela, Cartago y San Ramón | Consultoría para la factibilidad y Diseño de Obras complementarias enfocadas en espacios públicos multifuncionales, ligadas a la modernización de la Ruta No.1 y la Ruta No. 2 en los cantones de Alajuela, Cartago y San Ramón. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 690000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.5.2 | Desarrollo de capacidades institucionales | Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occiden | Cancelado |  | PIV-APP-53-SBCC-CF-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00026 | 4864/OC-CR | Contratación de curso de capacitación para lograr acreditación en APP. | Contratación de curso de capacitación para lograr acreditación en APP. |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.4 | Desarrollo de capacidades institucionales | Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-54-CP-S-2023 | No
CR-L1139 | CR-L1139-P00027 | 4864/OC-CR | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 52500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.6 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-55-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00028 | 4864/OC-CR | PIT-155-SBCC-CF-2020. Servicios de Consultoría para realizar el apoyo a la Supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No. 35, Tramo Intercambio Sucre-Abundancia y Terciaria No. 700. | PIT-155-SBCC-CF-2020. Servicios de Consultoría para realizar el apoyo a la Supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No. 35, Tramo Intercambio Sucre-Abundancia y Terciaria No. 700. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 896399.95 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.12 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-56-SBCC-CF-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00029 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero especialista en gestión de proyectos para apoyar la nueva carretera a San Carlos | Contratación de Ingeniero especialista en gestión de proyectos para apoyar la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.13 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-58-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00030 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista en Adquisiciones para apoyar en las gestiones de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de Especialista en Adquisiciones para apoyar en las gestiones de la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.14 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-59-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00031 | 4864/OC-CR | Gerente para la Supervisión de la Construcción de los Intercambios en Taras y La Lima. | Gerente para la Supervisión de la Construcción de los Intercambios en Taras y La Lima. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 140400 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.7 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Adquisición completada |  | PIV-APP-6-3CV-CI-2020
CR-L1139 | CR-L1139-P00032 | 4864/OC-CR | Contratación de Analista de Adquisiciones para apoyar en las gestiones de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de Analista de Adquisiciones para apoyar en las gestiones de la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 44000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.8 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-60-3CV-CI-2024
CR-L1139 | CR-L1139-P00033 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista en gestión social para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Contratación de Especialista en gestión social para apoyar en la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 48000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.15 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-61-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00034 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista en logística y comunicación para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Contratación de Especialista en logística y comunicación para apoyar en la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 48000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.16 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-62-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00035 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista en Estructuras de puentes, intercambios y viaductos para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Contratación de Especialista en Estructuras de puentes, intercambios y viaductos para apoyar en la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.17 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-63-3CV-CI-2024
CR-L1139 | CR-L1139-P00036 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista Social para apoyar en la carretera a San Carlos | Contratación de Especialista Social para apoyar en la carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.18 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-64-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00037 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista Ambiental para apoyar en la carretera a San Carlos | Contratación de Especialista Ambiental para apoyar en la carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.19 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-65-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00038 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero de Apoyo esquemas APP y asesoría al Ejecutor. | Contratación de Ingeniero de Apoyo esquemas APP y asesoría al Ejecutor. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.5 | Desarrollo de capacidades institucionales | Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID) | Adquisición completada |  | PIV-APP-66-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00039 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero que apoye al Ejecutor en la Supervisión del Proyecto de Intercambios de Taras y la Lima | Contratación de Ingeniero que apoye al Ejecutor en la Supervisión del Proyecto de Intercambios de Taras y la Lima |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 78000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.9 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-67-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00040 | 4864/OC-CR | Contratación Especialista en Planificación y Monitoreo para la nueva carretera a San Carlos | Contratación Especialista en Planificación y Monitoreo para la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.20 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-68-3CV-CI-2024
CR-L1139 | CR-L1139-P00041 | 4864/OC-CR | Contratación de apoyo legal por demanda para el Programa PIV-APP | Contratación de apoyo legal por demanda para el Programa PIV-APP |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 42000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.21 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-69-3CV-CI-2023
CR-L1139 | CR-L1139-P00042 | 4864/OC-CR | Contratación Especialista Administrativo y Financiero para la nueva carretera a San Carlos | Contratación Especialista Administrativo y Financiero para la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.22 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-70-3CV-CI-2024
CR-L1139 | CR-L1139-P00043 | 4864/OC-CR | Contratación de Consultor individual que realice la evaluación intermedia de resultados del préstamo para el Programa PIV-APP. | Contratación de Consultor individual que realice la evaluación intermedia de resultados del préstamo para el Programa PIV-APP. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 40000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.4 | Otros costos | Administración, gestión y auditoría (Fuente BID). | Adquisición completada |  | PIV-APP-71-3CV-CI-2024
CR-L1139 | CR-L1139-P00044 | 4864/OC-CR | Consultor individual Especialista Forestal que apoye en los procesos de regencia forestal y ambiental para el proyecto de la nueva carretera a San Carlos, dentro del Programa PIV APP | Consultor individual Especialista Forestal que apoye en los procesos de regencia forestal y ambiental para el proyecto de la nueva carretera a San Carlos, dentro del Programa PIV APP |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 92400 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.5 | Otros costos | Administración, gestión y auditoría (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-72-3CV-CI-2024
CR-L1139 | CR-L1139-P00045 | 4864/OC-CR | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Grecia Lote No. 2 Intercambio de Naranjo Lote No. 3 Intercambio de San Ramón |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 24200000 | 19652760.35 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución | 3 | PIV-APP-73-LPI-O-2024 | No
CR-L1139 | CR-L1139-P00046 | 4864/OC-CR | Consultor individual especialista legal que apoye en el Programa de Infraestructura vial y movilidad urbana dentro del Programa PIV-APP y la ruta a San Carlos. | Consultor individual especialista legal que apoye en el Programa de Infraestructura vial y movilidad urbana dentro del Programa PIV-APP y la ruta a San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.23 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Cancelado |  | PIV-APP-74-3CV-CI-2024
CR-L1139 | CR-L1139-P00047 | 4864/OC-CR | Contratación de consultor individual que apoye al Consejo Nacional de Concesiones en la gestión de proyectos de concesiones o Asociaciones público privadas | Contratación de consultor individual que apoye al Consejo Nacional de Concesiones en la gestión de proyectos de concesiones o Asociaciones público privadas |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.6 | Desarrollo de capacidades institucionales | Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-75-3CV-CI-2024
CR-L1139 | CR-L1139-P00048 | 4864/OC-CR | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 4000000 | 2715200 | 100 | 0 | 0 | 1.6.2 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-76-SBCC-CF-2024
CR-L1139 | CR-L1139-P00049 | 4864/OC-CR | PIT. -204-CD-S-2024. Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | PIT. -204-CD-S-2024. Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT |  |  | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | 31900 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.10 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-78-C.D-S-2024 | No
CR-L1139 | CR-L1139-P00049 | 4864/OC-CR | PIT. -204-CD-S-2024. Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | PIT. -204-CD-S-2024. Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT |  |  | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | 75400 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.3 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-78-C.D-S-2024 | No
CR-L1139 | CR-L1139-P00049 | 4864/OC-CR | PIT. -204-CD-S-2024. Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | PIT. -204-CD-S-2024. Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT |  |  | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | 182700 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.24 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-78-C.D-S-2024 | No
CR-L1139 | CR-L1139-P00050 | 4864/OC-CR | Contratación de Consultor para apoyar en la gestión social del Proyecto Taras y la Lima. | Contratación de Consultor para apoyar en la gestión social del Proyecto Taras y la Lima. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.11 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-80-3CV-CI-2024
CR-L1139 | CR-L1139-P00051 | 4864/OC-CR | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 18000000 | 16228968.43 | 11.11 | 88.89 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  | PIV-APP-81-LPI-O- | No
CR-L1139 | CR-L1139-P00052 | 4864/OC-CR | Firma consultora para realizar el estudio de factibilidad técnica y prediseño de la Ruta Nacional No. 35, Sección Bernardo Soto - Florencia | PIT-137-SBCC-CF-2020. Contratación de una Firma Consultora que realice el Estudio de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera y Ambiental, así como el Prediseño de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 1147500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.25 | Infraestructura. | Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) | Adquisición completada |  | PIV-APP-9-SBCC-CF-2021
CR-L1139 | CR-L1139-P00053 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 11550 | 23100 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00053 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 34650 | 23100 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00054 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista Eléctrico para apoyar en la ejecución del Programa | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 46200 | 52800 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00055 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios en Ruta No. 1 | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 46200 | 32500 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00056 | 4864/OC-CR | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | Servicios de firma inspectora de obras |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 2500000 |  | 10 | 90 | 0 | 1.5.1 | Infraestructura. | LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida). | Evaluación Técnica de Ofertas/Propuestas
CR-L1139 | CR-L1139-P00057 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 20000 | 79928 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00058 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 20000 | 15400 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00059 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 20000 | 15400 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00060 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 20000 | 15400 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00061 | 4864/OC-CR | Contratación de servicios de consultor individual que apoye al MOPT en la ejecución de los proyectos | Consultor especialista en ingeniería para apoyar a la Unidad Asesora del MOPT en la ejecución de los Intercambios de San José a San Ramón |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 60000 | 59928 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución
CR-L1139 | CR-L1139-P00062 | 4864/OC-CR | Contratación de servicios de consultor individual que apoye en la gestión de expropiaciones y peritaje al MOPT | Consultor que brinde apoyo al Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) del MOPT en los procesos de expropiaciones, realizando peritajes para expropiar terrenos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 92400 | 66000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución
CR-L1139 | CR-L1139-P00063 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa PIV APP | Servicios profesionales de consultor especialista en ingeniería para apoyar en la ejecución de los proyectos del Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 39000 | 78000 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución
CR-L1139 | CR-L1139-P00063 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa PIV APP | Servicios profesionales de consultor especialista en ingeniería para apoyar en la ejecución de los proyectos del Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 39000 | 78000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución
CR-L1139 | CR-L1139-P00064 | 4864/OC-CR | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 57600 | 57600 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución
CR-L1139 | CR-L1139-P00065 | 4864/OC-CR | Contratación de consultor que apoye en la gestión de expropiaciones del Programa | Servicios de consultor individual para apoyar en la gestión de expropiaciones del Programa y los proyectos que ejecuta |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 59928 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Cancelado
CR-L1139 | CR-L1139-P00066 | 4864/OC-CR | Contratación de consultor individual que realice la Regencia Ambiental de los Intercambios de San José a San Ramón | Servicios de regente ambiental para los intercambios de San José a San Ramón |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 108000 | 60192 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución
CR-L1139 | CR-L1139-P00067 | 4864/OC-CR | Contratación de consultor individual que realice la Gestión Social de los Intercambios de San José a San Ramón | Servicios de gestión social para los intercambios de San José a San Ramón |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 120000 | 66000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución
CR-L1139 | CR-L1139-P00068 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 5250 | 42000 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Infraestructura. | Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00068 | 4864/OC-CR | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15750 | 42000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00069 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 42000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Pendiente Cancelación |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00070 | 4864/OC-CR | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 42000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Pendiente Cancelación |  |  |  |  | Ninguno
CR-L1139 | CR-L1139-P00071 | 4864/OC-CR | Contratación de consultor individual para apoyar al MOPT en la ejecución de los proyectos del Programa | Contratación de Ingeniero para apoyar a la UA en la ejecución de los proyectos de San José a San Ramón |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 60000 | 59928 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución
CR-L1139 | CR-L1139-P00072 | 4864/OC-CR | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | Comparación de precios |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 189000 | 189000 | 52.91 | 0 | 47.09 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución
CR-L1139 | CR-L1139-P00073 | 4864/OC-CR | Contratación por demanda de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 42000 | 42000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Infraestructura. | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios y Puente Juan Pablo Segundo construidos (Fuente BID). | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno

## Hitos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Nombre del Hito | Fecha Estimada | Fecha Re-estimada | Fecha Real | Fecha original de validez de ofertas | Fecha de prórroga a la validez de ofertas
CR-L1139-P00001 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2019-04-08 |  | 2019-04-08
CR-L1139-P00001 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2019-08-14 |  | 2019-08-14
CR-L1139-P00001 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2019-12-04 |  | 2019-12-04
CR-L1139-P00001 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-09-04 |  | 2020-09-14
CR-L1139-P00001 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-09-14 |  | 2020-09-14
CR-L1139-P00002 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-12-20 |  | 2021-12-20
CR-L1139-P00002 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-01-29 |  | 2022-02-08
CR-L1139-P00002 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-02-08 |  | 2022-02-08
CR-L1139-P00003 | Contratación de Especialista Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-02-28 |  | 2022-04-05
CR-L1139-P00003 | Contratación de Especialista Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-04-25 |  | 2022-04-25
CR-L1139-P00003 | Contratación de Especialista Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-04-25 |  | 2022-04-25
CR-L1139-P00004 | Contratación de Ingeniero de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-03-04 |  | 2022-03-25
CR-L1139-P00004 | Contratación de Ingeniero de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-03-08 |  | 2022-04-01
CR-L1139-P00004 | Contratación de Ingeniero de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-03-18 |  | 2022-04-01
CR-L1139-P00005 | Contratación de Asesor Legal de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-03-14 |  | 2022-04-12
CR-L1139-P00005 | Contratación de Asesor Legal de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-04-24 |  | 2022-04-22
CR-L1139-P00005 | Contratación de Asesor Legal de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-05-04 |  | 2022-04-22
CR-L1139-P00007 | Contratación de Consultor Individual como Gestor Social y Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-09-24 |  | 2021-10-21
CR-L1139-P00007 | Contratación de Consultor Individual como Gestor Social y Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-09-21 |  | 2021-11-05
CR-L1139-P00007 | Contratación de Consultor Individual como Gestor Social y Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-10-01 |  | 2021-11-05
CR-L1139-P00008 | PIT.-26-SBCC-CF-2019. Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2019-05-21 |  | 2019-05-21
CR-L1139-P00008 | PIT.-26-SBCC-CF-2019. Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2019-07-22 |  | 2019-07-22
CR-L1139-P00008 | PIT.-26-SBCC-CF-2019. Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2019-09-06 |  | 2019-09-06
CR-L1139-P00008 | PIT.-26-SBCC-CF-2019. Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2020-01-14 |  | 2020-01-14
CR-L1139-P00008 | PIT.-26-SBCC-CF-2019. Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2020-01-15 |  | 2020-01-14
CR-L1139-P00008 | PIT.-26-SBCC-CF-2019. Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2020-01-16 |  | 2020-04-20
CR-L1139-P00008 | PIT.-26-SBCC-CF-2019. Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2020-01-17 |  | 2020-04-20
CR-L1139-P00008 | PIT.-26-SBCC-CF-2019. Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-09-07 |  | 2020-07-01
CR-L1139-P00009 | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Programa. | Auditoría Externa | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2021-10-01 |  | 2022-01-04
CR-L1139-P00009 | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Programa. | Auditoría Externa | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2021-10-15 |  | 2022-01-19
CR-L1139-P00009 | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Programa. | Auditoría Externa | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2021-10-29 |  | 2022-02-25
CR-L1139-P00009 | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Programa. | Auditoría Externa | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2021-10-30 |  | 2022-02-25
CR-L1139-P00009 | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Programa. | Auditoría Externa | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2022-03-04 |  | 2022-02-25
CR-L1139-P00009 | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Programa. | Auditoría Externa | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-03-18 |  | 2022-03-25
CR-L1139-P00010 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geografía para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-03-14 |  | 2022-03-14
CR-L1139-P00010 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geografía para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-05-03 |  | 2022-05-03
CR-L1139-P00010 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geografía para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-05-03 |  | 2022-05-03
CR-L1139-P00011 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geotecnia e Hidrología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-01-12 |  | 2022-01-12
CR-L1139-P00011 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geotecnia e Hidrología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-01-22 |  | 2022-02-01
CR-L1139-P00011 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geotecnia e Hidrología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-02-01 |  | 2022-02-01
CR-L1139-P00012 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-03-04 |  | 2022-06-22
CR-L1139-P00012 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-08-30 |  | 2023-09-05
CR-L1139-P00012 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-08-30 |  | 2023-09-05
CR-L1139-P00013 | Contratación de Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP). | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2020-11-06 |  | 2021-02-26
CR-L1139-P00013 | Contratación de Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP). | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2021-06-21 |  | 2021-05-25
CR-L1139-P00013 | Contratación de Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP). | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-07-12 |  | 2021-06-25
CR-L1139-P00014 | Contratación de Gerente que realice la ampliación de la Ruta Nacional No. 27 San José-Caldera | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-09-24 |  | 2021-11-04
CR-L1139-P00014 | Contratación de Gerente que realice la ampliación de la Ruta Nacional No. 27 San José-Caldera | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-11-30 |  | 2021-12-08
CR-L1139-P00014 | Contratación de Gerente que realice la ampliación de la Ruta Nacional No. 27 San José-Caldera | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-12-10 |  | 2021-12-08
CR-L1139-P00015 | Contratación de consultor individual para apoyar el proyecto de la Ruta Nacional No. 35 San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-12-30 |  | 2021-12-30
CR-L1139-P00015 | Contratación de consultor individual para apoyar el proyecto de la Ruta Nacional No. 35 San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-02-05 |  | 2022-02-15
CR-L1139-P00015 | Contratación de consultor individual para apoyar el proyecto de la Ruta Nacional No. 35 San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-02-15 |  | 2022-02-15
CR-L1139-P00016 | Contratación de Consultor Individual como Gerente de la Ruta Nacional No. 35 San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-11-22 |  | 2021-12-30
CR-L1139-P00016 | Contratación de Consultor Individual como Gerente de la Ruta Nacional No. 35 San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-01-21 |  | 2022-02-08
CR-L1139-P00016 | Contratación de Consultor Individual como Gerente de la Ruta Nacional No. 35 San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-31 |  | 2022-02-08
CR-L1139-P00017 | Contratación de Consultor Individual como Gestor de Expropiaciones para los proyectos del Programa. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-12-16 |  | 2023-12-13
CR-L1139-P00017 | Contratación de Consultor Individual como Gestor de Expropiaciones para los proyectos del Programa. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-13 |  | 2024-01-08
CR-L1139-P00017 | Contratación de Consultor Individual como Gestor de Expropiaciones para los proyectos del Programa. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-01-13 |  | 2024-01-08
CR-L1139-P00018 | Contratación de Consultor Individual como Abogado para expropiaciones de los proyectos del Programa. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-02-29 |  | 2024-03-01
CR-L1139-P00018 | Contratación de Consultor Individual como Abogado para expropiaciones de los proyectos del Programa. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-03-31 |  | 2024-04-05
CR-L1139-P00018 | Contratación de Consultor Individual como Abogado para expropiaciones de los proyectos del Programa. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-03-31 |  | 2024-04-05
CR-L1139-P00019 | Contratación de Entidad Bancaria que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP). | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-04-28 |  | 2023-03-13
CR-L1139-P00019 | Contratación de Entidad Bancaria que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP). | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-06-23 |  | 2023-03-17
CR-L1139-P00019 | Contratación de Entidad Bancaria que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PIV-APP). | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-07-07 |  | 2023-05-02
CR-L1139-P00020 | Proceso PIT-167-LPI-O-2021 Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2021-08-31 |  | 2021-10-29
CR-L1139-P00020 | Proceso PIT-167-LPI-O-2021 Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2021-12-17 |  | 2021-12-23
CR-L1139-P00020 | Proceso PIT-167-LPI-O-2021 Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2022-02-15 |  | 2022-03-10
CR-L1139-P00020 | Proceso PIT-167-LPI-O-2021 Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-08-30 |  | 2022-09-26
CR-L1139-P00020 | Proceso PIT-167-LPI-O-2021 Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-09-09 |  | 2022-09-26
CR-L1139-P00021 | Consultoría para la Elaboración de los Estudios y/o Instrumentos Ambientales y Sociales Complementarios Ruta Nacional Nº 35 Nueva Carretera San Carlos (sección Naranjo-Florencia) | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-04-28 |  | 2023-06-15
CR-L1139-P00021 | Consultoría para la Elaboración de los Estudios y/o Instrumentos Ambientales y Sociales Complementarios Ruta Nacional Nº 35 Nueva Carretera San Carlos (sección Naranjo-Florencia) | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-06-30 |  | 2023-07-18
CR-L1139-P00021 | Consultoría para la Elaboración de los Estudios y/o Instrumentos Ambientales y Sociales Complementarios Ruta Nacional Nº 35 Nueva Carretera San Carlos (sección Naranjo-Florencia) | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-07-31 |  | 2023-10-06
CR-L1139-P00022 | Contratación de Gerente para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos, dentro del Programa PIV-APP. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
CR-L1139-P00022 | Contratación de Gerente para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos, dentro del Programa PIV-APP. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-06-27 |  | 2023-07-21
CR-L1139-P00022 | Contratación de Gerente para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos, dentro del Programa PIV-APP. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-07-07 |  | 2023-07-21
CR-L1139-P00023 | Contratación de Consultor para apoyar en la gestión social del Proyecto Taras y la Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
CR-L1139-P00023 | Contratación de Consultor para apoyar en la gestión social del Proyecto Taras y la Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-06-27 |  | 2023-07-26
CR-L1139-P00023 | Contratación de Consultor para apoyar en la gestión social del Proyecto Taras y la Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-07-07 |  | 2023-07-26
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2023-08-25 |  | 2023-10-12
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2023-09-21 |  | 2023-10-25
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2023-10-27 |  | 2024-01-19
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2024-02-29 |  | 2024-08-09
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2024-03-01 |  | 2024-08-09
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2024-09-30 |  | 2024-10-24
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2024-10-01 |  | 2024-12-12
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-01-31 |  | 2025-02-12
CR-L1139-P00026 | Contratación de curso de capacitación para lograr acreditación en APP. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-02-23 |  | 2024-02-28
CR-L1139-P00026 | Contratación de curso de capacitación para lograr acreditación en APP. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-04-19 |  | 2024-08-05
CR-L1139-P00027 | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-07-31 |  | 2023-11-02
CR-L1139-P00027 | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-08-08 |  | 2023-12-01
CR-L1139-P00027 | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-08-18 |  | 2023-12-01
CR-L1139-P00028 | PIT-155-SBCC-CF-2020. Servicios de Consultoría para realizar el apoyo a la Supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No. 35, Tramo Intercambio Sucre-Abundancia y Terciaria No. 700. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
CR-L1139-P00028 | PIT-155-SBCC-CF-2020. Servicios de Consultoría para realizar el apoyo a la Supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No. 35, Tramo Intercambio Sucre-Abundancia y Terciaria No. 700. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2021-08-26 |  | 2021-08-26
CR-L1139-P00028 | PIT-155-SBCC-CF-2020. Servicios de Consultoría para realizar el apoyo a la Supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No. 35, Tramo Intercambio Sucre-Abundancia y Terciaria No. 700. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2021-12-03 |  | 2021-12-03
CR-L1139-P00028 | PIT-155-SBCC-CF-2020. Servicios de Consultoría para realizar el apoyo a la Supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No. 35, Tramo Intercambio Sucre-Abundancia y Terciaria No. 700. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2022-03-29 |  | 2022-03-29
CR-L1139-P00028 | PIT-155-SBCC-CF-2020. Servicios de Consultoría para realizar el apoyo a la Supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No. 35, Tramo Intercambio Sucre-Abundancia y Terciaria No. 700. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2022-03-30 |  | 2022-03-29
CR-L1139-P00028 | PIT-155-SBCC-CF-2020. Servicios de Consultoría para realizar el apoyo a la Supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No. 35, Tramo Intercambio Sucre-Abundancia y Terciaria No. 700. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2022-09-06 |  | 2022-09-06
CR-L1139-P00028 | PIT-155-SBCC-CF-2020. Servicios de Consultoría para realizar el apoyo a la Supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No. 35, Tramo Intercambio Sucre-Abundancia y Terciaria No. 700. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2022-09-07 |  | 2022-09-06
CR-L1139-P00028 | PIT-155-SBCC-CF-2020. Servicios de Consultoría para realizar el apoyo a la Supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No. 35, Tramo Intercambio Sucre-Abundancia y Terciaria No. 700. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-08-16 |  | 2023-08-16
CR-L1139-P00029 | Contratación de Ingeniero especialista en gestión de proyectos para apoyar la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-13 |  | 2023-10-24
CR-L1139-P00029 | Contratación de Ingeniero especialista en gestión de proyectos para apoyar la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-17 |  | 2023-11-06
CR-L1139-P00029 | Contratación de Ingeniero especialista en gestión de proyectos para apoyar la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-10-27 |  | 2023-11-06
CR-L1139-P00030 | Contratación de Especialista en Adquisiciones para apoyar en las gestiones de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-13 |  | 2023-12-20
CR-L1139-P00030 | Contratación de Especialista en Adquisiciones para apoyar en las gestiones de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-17 |  | 2024-01-18
CR-L1139-P00030 | Contratación de Especialista en Adquisiciones para apoyar en las gestiones de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-10-27 |  | 2024-01-18
CR-L1139-P00031 | Gerente para la Supervisión de la Construcción de los Intercambios en Taras y La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-12-10 |  | 2021-12-10
CR-L1139-P00031 | Gerente para la Supervisión de la Construcción de los Intercambios en Taras y La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-01-02 |  | 2022-01-12
CR-L1139-P00031 | Gerente para la Supervisión de la Construcción de los Intercambios en Taras y La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-12 |  | 2022-01-12
CR-L1139-P00032 | Contratación de Analista de Adquisiciones para apoyar en las gestiones de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-07-12 |  | 2024-08-23
CR-L1139-P00032 | Contratación de Analista de Adquisiciones para apoyar en las gestiones de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-07-31 |  | 2024-09-06
CR-L1139-P00032 | Contratación de Analista de Adquisiciones para apoyar en las gestiones de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-07-31 |  | 2024-09-06
CR-L1139-P00033 | Contratación de Especialista en gestión social para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-20 |  | 2023-11-23
CR-L1139-P00033 | Contratación de Especialista en gestión social para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-24 |  | 2023-12-13
CR-L1139-P00033 | Contratación de Especialista en gestión social para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-11-03 |  | 2023-12-13
CR-L1139-P00034 | Contratación de Especialista en logística y comunicación para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-20 |  | 2023-11-16
CR-L1139-P00034 | Contratación de Especialista en logística y comunicación para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-24 |  | 2023-12-01
CR-L1139-P00034 | Contratación de Especialista en logística y comunicación para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-11-03 |  | 2023-12-01
CR-L1139-P00035 | Contratación de Especialista en Estructuras de puentes, intercambios y viaductos para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-03-31 |  | 2024-09-12
CR-L1139-P00035 | Contratación de Especialista en Estructuras de puentes, intercambios y viaductos para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-04-20 |  | 2024-10-24
CR-L1139-P00035 | Contratación de Especialista en Estructuras de puentes, intercambios y viaductos para apoyar en la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-04-30 |  | 2024-10-24
CR-L1139-P00036 | Contratación de Especialista Social para apoyar en la carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-01-31 |  | 2024-01-18
CR-L1139-P00036 | Contratación de Especialista Social para apoyar en la carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-02-09 |  | 2024-01-24
CR-L1139-P00036 | Contratación de Especialista Social para apoyar en la carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-02-19 |  | 2024-01-24
CR-L1139-P00037 | Contratación de Especialista Ambiental para apoyar en la carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-12-08 |  | 2024-01-05
CR-L1139-P00037 | Contratación de Especialista Ambiental para apoyar en la carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-01-22 |  | 2024-01-08
CR-L1139-P00037 | Contratación de Especialista Ambiental para apoyar en la carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-02-01 |  | 2024-01-08
CR-L1139-P00038 | Contratación de Ingeniero de Apoyo esquemas APP y asesoría al Ejecutor. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-03-31 |  | 2023-10-24
CR-L1139-P00038 | Contratación de Ingeniero de Apoyo esquemas APP y asesoría al Ejecutor. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-04-20 |  | 2023-11-03
CR-L1139-P00038 | Contratación de Ingeniero de Apoyo esquemas APP y asesoría al Ejecutor. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-04-30 |  | 2023-11-03
CR-L1139-P00039 | Contratación de Ingeniero que apoye al Ejecutor en la Supervisión del Proyecto de Intercambios de Taras y la Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-12-08 |  | 2023-12-13
CR-L1139-P00039 | Contratación de Ingeniero que apoye al Ejecutor en la Supervisión del Proyecto de Intercambios de Taras y la Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-12-05 |  | 2024-01-18
CR-L1139-P00039 | Contratación de Ingeniero que apoye al Ejecutor en la Supervisión del Proyecto de Intercambios de Taras y la Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-15 |  | 2024-01-18
CR-L1139-P00040 | Contratación Especialista en Planificación y Monitoreo para la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-01-31 |  | 2024-01-30
CR-L1139-P00040 | Contratación Especialista en Planificación y Monitoreo para la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-02-09 |  | 2024-01-31
CR-L1139-P00040 | Contratación Especialista en Planificación y Monitoreo para la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-02-19 |  | 2024-01-31
CR-L1139-P00041 | Contratación de apoyo legal por demanda para el Programa PIV-APP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-01-31 |  | 2024-01-30
CR-L1139-P00041 | Contratación de apoyo legal por demanda para el Programa PIV-APP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-02-13 |  | 2024-01-31
CR-L1139-P00041 | Contratación de apoyo legal por demanda para el Programa PIV-APP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-02-23 |  | 2024-01-31
CR-L1139-P00042 | Contratación Especialista Administrativo y Financiero para la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-02-29 |  | 2024-04-01
CR-L1139-P00042 | Contratación Especialista Administrativo y Financiero para la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-03-12 |  | 2024-04-16
CR-L1139-P00042 | Contratación Especialista Administrativo y Financiero para la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-03-22 |  | 2024-04-16
CR-L1139-P00043 | Contratación de Consultor individual que realice la evaluación intermedia de resultados del préstamo para el Programa PIV-APP. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-05-17 |  | 2024-06-10
CR-L1139-P00043 | Contratación de Consultor individual que realice la evaluación intermedia de resultados del préstamo para el Programa PIV-APP. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-05-21 |  | 2024-08-09
CR-L1139-P00043 | Contratación de Consultor individual que realice la evaluación intermedia de resultados del préstamo para el Programa PIV-APP. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-05-31 |  | 2024-08-09
CR-L1139-P00044 | Consultor individual Especialista Forestal que apoye en los procesos de regencia forestal y ambiental para el proyecto de la nueva carretera a San Carlos, dentro del Programa PIV APP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-30 |  | 2024-09-25
CR-L1139-P00044 | Consultor individual Especialista Forestal que apoye en los procesos de regencia forestal y ambiental para el proyecto de la nueva carretera a San Carlos, dentro del Programa PIV APP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-27 |  | 2024-11-26
CR-L1139-P00044 | Consultor individual Especialista Forestal que apoye en los procesos de regencia forestal y ambiental para el proyecto de la nueva carretera a San Carlos, dentro del Programa PIV APP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-10-07 |  | 2024-11-26
CR-L1139-P00045 | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10
CR-L1139-P00045 | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-12-06
CR-L1139-P00045 | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-01-29
CR-L1139-P00045 | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-02-24
CR-L1139-P00045 | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-08
CR-L1139-P00047 | Contratación de consultor individual que apoye al Consejo Nacional de Concesiones en la gestión de proyectos de concesiones o Asociaciones público privadas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-06-14 |  | 2024-07-05
CR-L1139-P00047 | Contratación de consultor individual que apoye al Consejo Nacional de Concesiones en la gestión de proyectos de concesiones o Asociaciones público privadas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-06-25 |  | 2024-08-01
CR-L1139-P00047 | Contratación de consultor individual que apoye al Consejo Nacional de Concesiones en la gestión de proyectos de concesiones o Asociaciones público privadas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-07-05 |  | 2024-08-01
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-12-19
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-14
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-07
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-02
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-05-02
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-30
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-07-22
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-30 | 2025-09-22 | 2025-09-01
CR-L1139-P00049 | PIT. -204-CD-S-2024. Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Solicitud de la Contratación Directa | 2024-09-27 |  | 2024-09-27
CR-L1139-P00049 | PIT. -204-CD-S-2024. Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-10-21 |  | 2024-11-25
CR-L1139-P00049 | PIT. -204-CD-S-2024. Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-10-31 |  | 2024-11-25
CR-L1139-P00050 | Contratación de Consultor para apoyar en la gestión social del Proyecto Taras y la Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-08-30 |  | 2024-09-12
CR-L1139-P00050 | Contratación de Consultor para apoyar en la gestión social del Proyecto Taras y la Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-17 |  | 2024-11-01
CR-L1139-P00050 | Contratación de Consultor para apoyar en la gestión social del Proyecto Taras y la Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-09-27 |  | 2024-11-01
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-05-12
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-06-30 | 2025-07-01
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-07-02
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-08-22
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-08-29 | 2026-01-16 | 2025-12-19
CR-L1139-P00052 | Firma consultora para realizar el estudio de factibilidad técnica y prediseño de la Ruta Nacional No. 35, Sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2020-06-08 |  | 2020-07-17
CR-L1139-P00052 | Firma consultora para realizar el estudio de factibilidad técnica y prediseño de la Ruta Nacional No. 35, Sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2020-09-07 |  | 2020-09-09
CR-L1139-P00052 | Firma consultora para realizar el estudio de factibilidad técnica y prediseño de la Ruta Nacional No. 35, Sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2020-10-29 |  | 2020-09-16
CR-L1139-P00052 | Firma consultora para realizar el estudio de factibilidad técnica y prediseño de la Ruta Nacional No. 35, Sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2020-11-30 |  | 2021-08-27
CR-L1139-P00052 | Firma consultora para realizar el estudio de factibilidad técnica y prediseño de la Ruta Nacional No. 35, Sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2020-11-30 |  | 2021-08-27
CR-L1139-P00052 | Firma consultora para realizar el estudio de factibilidad técnica y prediseño de la Ruta Nacional No. 35, Sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2021-06-11 |  | 2021-09-03
CR-L1139-P00052 | Firma consultora para realizar el estudio de factibilidad técnica y prediseño de la Ruta Nacional No. 35, Sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2021-06-11 |  | 2021-09-03
CR-L1139-P00052 | Firma consultora para realizar el estudio de factibilidad técnica y prediseño de la Ruta Nacional No. 35, Sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-09-30 |  | 2021-10-15
CR-L1139-P00053 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-24
CR-L1139-P00053 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-30
CR-L1139-P00053 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 2025-07-11
CR-L1139-P00054 | Contratación de Especialista Eléctrico para apoyar en la ejecución del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-08-29
CR-L1139-P00054 | Contratación de Especialista Eléctrico para apoyar en la ejecución del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-09
CR-L1139-P00054 | Contratación de Especialista Eléctrico para apoyar en la ejecución del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-11-07
CR-L1139-P00055 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios en Ruta No. 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-05-05
CR-L1139-P00055 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios en Ruta No. 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-05-09
CR-L1139-P00055 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios en Ruta No. 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 2025-05-20
CR-L1139-P00056 | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-24
CR-L1139-P00056 | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2026-01-30
CR-L1139-P00056 | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2026-07-01
CR-L1139-P00056 | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2025-10-10 | 2025-10-10
CR-L1139-P00056 | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2025-10-24 | 2025-10-24
CR-L1139-P00056 | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2025-11-21 | 2025-11-21
CR-L1139-P00056 | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-11-28 | 2025-11-28
CR-L1139-P00056 | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-12-19 | 2025-12-19
CR-L1139-P00057 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-28
CR-L1139-P00057 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-30
CR-L1139-P00057 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-06-03
CR-L1139-P00058 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-18
CR-L1139-P00058 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-07-21
CR-L1139-P00058 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-07-23
CR-L1139-P00059 | Contratación de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-18
CR-L1139-P00059 | Contratación de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-07-21
CR-L1139-P00059 | Contratación de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-07-21
CR-L1139-P00060 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-24
CR-L1139-P00060 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-07-29
CR-L1139-P00060 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-07-31
CR-L1139-P00061 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye al MOPT en la ejecución de los proyectos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-19
CR-L1139-P00061 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye al MOPT en la ejecución de los proyectos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-12
CR-L1139-P00061 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye al MOPT en la ejecución de los proyectos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-13
CR-L1139-P00062 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye en la gestión de expropiaciones y peritaje al MOPT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-08
CR-L1139-P00062 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye en la gestión de expropiaciones y peritaje al MOPT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-10
CR-L1139-P00062 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye en la gestión de expropiaciones y peritaje al MOPT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-23
CR-L1139-P00063 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa PIV APP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-29
CR-L1139-P00063 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa PIV APP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-02
CR-L1139-P00063 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa PIV APP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-17
CR-L1139-P00064 | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-11-25
CR-L1139-P00064 | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-12-12
CR-L1139-P00064 | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-11-14 | 2026-02-28 | 2026-01-20
CR-L1139-P00066 | Contratación de consultor individual que realice la Regencia Ambiental de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-02
CR-L1139-P00066 | Contratación de consultor individual que realice la Regencia Ambiental de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-11
CR-L1139-P00066 | Contratación de consultor individual que realice la Regencia Ambiental de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-03
CR-L1139-P00067 | Contratación de consultor individual que realice la Gestión Social de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-11-06
CR-L1139-P00067 | Contratación de consultor individual que realice la Gestión Social de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-11
CR-L1139-P00067 | Contratación de consultor individual que realice la Gestión Social de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-14
CR-L1139-P00068 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-10-06
CR-L1139-P00068 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-09
CR-L1139-P00068 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-10
CR-L1139-P00069 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-02-20
CR-L1139-P00069 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-03-06
CR-L1139-P00069 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-03-27
CR-L1139-P00070 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-02-27
CR-L1139-P00070 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-03-20
CR-L1139-P00070 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-04-17
CR-L1139-P00071 | Contratación de consultor individual para apoyar al MOPT en la ejecución de los proyectos del Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-29
CR-L1139-P00071 | Contratación de consultor individual para apoyar al MOPT en la ejecución de los proyectos del Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-12-12
CR-L1139-P00071 | Contratación de consultor individual para apoyar al MOPT en la ejecución de los proyectos del Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-11-21 | 2026-01-30 | 2026-01-23
CR-L1139-P00072 | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-18
CR-L1139-P00072 | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-02-20
CR-L1139-P00073 | Contratación por demanda de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-18
CR-L1139-P00073 | Contratación por demanda de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-13
CR-L1139-P00073 | Contratación por demanda de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-09 | 2026-02-20 | 2026-01-21

## Participantes y Evaluación
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Nombre del Participante | Nacionalidad | Moneda | Precio Evaluado (USD) | Resultado de la Evaluación | Motivo de Rechazo | Tipo de Participante | Nombre de APCA relacionada | Nacionalidad de APCA relacionada | Justificación Elegibilidad
CR-L1139-P00009 | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Programa. | Deloitte & Touche | Costa Rica | USD | 89586 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | CONSORCIO DELOITTE CONSULTING S.L.U. Y DELOITTE CONSULTING CR, S.A. | España | USD | 894900 | Adjudicado |  | APCA | DELOITTE CONSULTING CR, S.A. | Costa Rica
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | CONSORCIO DELOITTE CONSULTING S.L.U. Y DELOITTE CONSULTING CR, S.A. | España | USD | 894900 | Adjudicado |  | APCA | DELOITTE CONSULTING S.L.U. | España
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Consorcio PEYCO y PROFIT | España | USD | 1187000 | Participante |  | APCA | PEYCO COLOMBIA | Colombia
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Consorcio PEYCO y PROFIT | España | USD | 1187000 | Participante |  | APCA | PROFIT BANCA DE INVERSIÓN S.A.S., | Colombia
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Grupo Lombardi | Chile | USD | 1092000 | Participante |  | Firma
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Consorcio TYPSA- EY Panamá S.A. | España | USD | 1040253.08 | Participante |  | APCA | TYPSA S.A. | España
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | Consorcio TYPSA- EY Panamá S.A. | España | USD | 1040253.08 | Participante |  | APCA | EY Panamá | Panamá
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | CAL Y MAYOR ASOCIADOS | México | USD | 1199094.05 | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00024 | Firma consultora para realizar estudio de factibilidad y estructuración para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta interamericana norte | TRANSCONSULT, S.A. DE C.V. | México | USD | 1072823.25 | Participante |  | Firma
CR-L1139-P00045 | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | Constructora Meco S.A | Costa Rica | USD | 8890403.41 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00045 | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD. | China | USD | 11052447.36 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00045 | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | INGENERIA ESTRELLA, S.A. | República Dominicana | USD | 10762326.94 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | AC & A | Uruguay | USD | 3213435 | Participante |  | Firma
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio Supervisor 4 intercambios (CACISA E INSERINSA) | Costa Rica | USD | 2715200 | Adjudicado |  | APCA | CACISA S.A. | Costa Rica
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio Supervisor 4 intercambios (CACISA E INSERINSA) | Costa Rica | USD | 2715200 | Adjudicado |  | APCA | Ingenieria, Servicios e Inversiones S.A. de C.V. INSERINSA | El Salvador
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio PEYCO-ATJ-SEG | España | USD | 2839624.81 | Participante |  | APCA | Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. (PEYCO) | España
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio PEYCO-ATJ-SEG | España | USD | 2839624.81 | Participante |  | APCA | Asistencia Técnica y Jurídica Consultores S.L. | España
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio PEYCO-ATJ-SEG | España | USD | 2839624.81 | Participante |  | APCA | SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA | España
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio TYPSA-C&DLT | España | USD | 2906774.76 | Participante |  | APCA | TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA) | España
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio TYPSA-C&DLT | España | USD | 2906774.76 | Participante |  | APCA | Castro & De la Torre | Costa Rica
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio R1 infraestructura (CEMOSA-LGC-UG21) | Costa Rica | USD | 2673364.65 | Participante |  | APCA | CEMOSA sucursal Costa Rica | Costa Rica
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio R1 infraestructura (CEMOSA-LGC-UG21) | Costa Rica | USD | 2673364.65 | Participante |  | APCA | LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. | Costa Rica
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio VIELCA-PINI | España | USD | 2546548.16 | Participante |  | APCA | VIELCA Ingenieros S.A. | España
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio VIELCA-PINI | España | USD | 2546548.16 | Participante |  | APCA | PINI GROUP S.A. | Suiza
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Consorcio C y P Coyol ( Pedregal y Codocsa) | Costa Rica | USD | 24176706.05 | Participante |  | APCA | CODOCSA | Costa Rica
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Consorcio C y P Coyol ( Pedregal y Codocsa) | Costa Rica | USD | 24176706.05 | Participante |  | APCA | Quebradores Pedregal S.A. | Costa Rica
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Puentes y Calzadas S.L..U. | España | USD | 20122500 | Participante |  | Firma
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Constructora Pirenaica S.A. sucursal Costa Rica | Costa Rica | USD | 16269331.92 | Participante |  | Firma
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | Concreto Asfáltico Nacional S.A. CONANSA | Costa Rica | USD | 16228968.43 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | INGENERIA ESTRELLA, S.A. | República Dominicana | USD | 22753496.13 | Participante |  | Firma
CR-L1139-P00053 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Mauricio Rojas Quesada | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00053 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Germán Valverde González | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00053 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | Rosario Espinoza Carazo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00054 | Contratación de Especialista Eléctrico para apoyar en la ejecución del Programa | Gustavo Bodán Vega | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00054 | Contratación de Especialista Eléctrico para apoyar en la ejecución del Programa | Pablo Dompe Gamboa | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00054 | Contratación de Especialista Eléctrico para apoyar en la ejecución del Programa | Francisco Lara Campos | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00055 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios en Ruta No. 1 | PAULA ADRIANA REYES LORÍA | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00055 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios en Ruta No. 1 | Eduardo Solera Moreno | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00055 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios en Ruta No. 1 | AHIAS STELLER PORRAS | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00057 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Karen Murillo Brenes | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00057 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Luis Gómez Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00057 | Contratación de Ingeniero para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Víctor Monge Corrales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00058 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Juan Carlos Barrantes Alpizar | Costa Rica | USD | 15400 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00059 | Contratación de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Pio Miranda Jenkins | Costa Rica | USD | 15400 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00060 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Alberto Serrano | Costa Rica | USD | 15400 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00061 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye al MOPT en la ejecución de los proyectos | Karen Murillo Brenes | Costa Rica | USD | 59928 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00062 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye en la gestión de expropiaciones y peritaje al MOPT | Isabel Cristina Vargas Castillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00062 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye en la gestión de expropiaciones y peritaje al MOPT | Vannia Solís Zamora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00062 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye en la gestión de expropiaciones y peritaje al MOPT | Maritza Rodríguez Pacheco | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00063 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa PIV APP | Cristian Sandoval Espinoza | Costa Rica | USD | 78000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00064 | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima | Kembly Varela Muñoz | Costa Rica | USD | 69600 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00066 | Contratación de consultor individual que realice la Regencia Ambiental de los Intercambios de San José a San Ramón | Marco Rojas Acosta | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00066 | Contratación de consultor individual que realice la Regencia Ambiental de los Intercambios de San José a San Ramón | Elizabeth Hernández Quirós | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00066 | Contratación de consultor individual que realice la Regencia Ambiental de los Intercambios de San José a San Ramón | Jonathan Martínez Mejías | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00066 | Contratación de consultor individual que realice la Regencia Ambiental de los Intercambios de San José a San Ramón | Paulo Bermúdez Morales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00067 | Contratación de consultor individual que realice la Gestión Social de los Intercambios de San José a San Ramón | María Itzá Castillo Delgado | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00068 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial para apoyar al Programa | German Valverde González | Costa Rica | USD | 42000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00069 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Juan Carlos Barrantes Alpizar | Costa Rica | USD | 42000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00071 | Contratación de consultor individual para apoyar al MOPT en la ejecución de los proyectos del Programa | Eduardo Solera Moreno | Costa Rica | USD | 59928 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1139-P00072 | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | Topografía S.A. | Costa Rica | USD | 189000 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1139-P00072 | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | Ingenieros de Centroamérica Limitada INDECA | Costa Rica | USD | 209000 | Participante |  | Firma
CR-L1139-P00072 | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | Geotecnologías S.A. | Costa Rica | USD | 218500 | Participante |  | Firma
CR-L1139-P00073 | Contratación por demanda de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Javier Solano Quirós | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1139-P00073 | Contratación por demanda de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | Pio Miranda Jenkins | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual

## Contratos
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | Objeto del Contrato | Nombre del Adjudicado | Nacionalidad del Participante Adjudicado | Estado del Contrato | Fecha de firma del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Monto del Contrato (USD) | Dirección | Código Postal | País | Daños y Perjuicios | Percentage | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Bonos | Porcentaje | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Tipo del Contrato | Designación del tipo de contrato
CR-L1139-P00009 | CR-L1139-P00009-C01 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIV APP | Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Programa. | Deloitte & Touche | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2022-03-14 | 2022-04-01 | 2026-04-30 | 89586 | San José, Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1139-P00024 | CR-L1139-P00024-C01 | Consultoria para el reciclaje de activos | Consultoría para la elaboración de la factibilidad y estructuración técnica, legal y financiera para la implementación del modelo de optimización de activos en la ruta Interamericana Norte de Costa Rica de acuerdo con el marco legal establecido en la Ley de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos No.7762 | CONSORCIO DELOITTE CONSULTING S.L.U. Y DELOITTE CONSULTING CR, S.A. | España | Expirado | 2025-02-12 | 2025-03-10 | 2026-01-09 | 894900 | San José Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1139-P00045 | CR-L1139-P00045-C01 | Contrato para el diseño y construcción del Lote No. 1 intercambio de GRECIA, en Costa Rica | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Grecia Lote No. 2 Intercambio de Naranjo Lote No. 3 Intercambio de San Ramón | Constructora Meco S.A | Costa Rica | En Ejecución | 2025-05-15 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 8890403.41 | Intercambio en la entrada del cantón de GRECIA, ruta nacional No. 1 | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Diseñar y construir
CR-L1139-P00045 | CR-L1139-P00045-C02 | Diseño y construcción del Intercambio del Lote 3 San Ramón | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Grecia Lote No. 2 Intercambio de Naranjo Lote No. 3 Intercambio de San Ramón | INGENERIA ESTRELLA, S.A. | República Dominicana | En Ejecución | 2025-07-08 | 2025-07-28 | 2027-04-15 | 10762356.94 | Intercambio a la entrada del Cantón de San Ramón | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Diseñar y construir
CR-L1139-P00048 | CR-L1139-P00048-C01 | Contrato para la supervisión del diseño y construcción de los Intercambios a la carretera de San José a San Ramón. | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | Consorcio Supervisor 4 intercambios (CACISA E INSERINSA) | Costa Rica | Firmado | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2027-11-15 | 2715200 | San José a San Ramón en cada lugar de los intercambios | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1139-P00051 | CR-L1139-P00051-C01 | Diseño y construcción del Intercambio del Coyol sobre la Ruta Nacional No. 1 | Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol | Concreto Asfáltico Nacional S.A. CONANSA | Costa Rica | En Ejecución | 2025-12-19 | 2026-01-20 | 2028-10-11 | 16228968.43 | Alajuela, zona del Coyol. | 20101 | Costa Rica | [8 empty] | Diseñar y construir
CR-L1139-P00053 | CR-L1139-P00053-C01 | Especialista en Seguridad Vial | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa | Germán Valverde González | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-10-13 | 23100 | Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1139-P00054 | CR-L1139-P00054-C01 | Consultor Especialista en redes eléctricas para apoyar al Programa | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa | Francisco Lara Campos | Costa Rica | En Ejecución | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 2026-11-12 | 52800 | San josé, Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00055 | CR-L1139-P00055-C01 | Contratación de consultor individual para apoyar en la ejecución de los Intercambios de San José a San Ramón | Consultor individual para apoyar en la ejecución de las obras que ejecuta el Programa en los Intercambios de San José a San Ramón | Eduardo Solera Moreno | Costa Rica | En Ejecución | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 2025-11-03 | 32500 | San José a San Ramón, Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00057 | CR-L1139-P00057-C01 | Contrato de servicios profesionales para consultor individual | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa | Karen Murillo Brenes | Costa Rica | Firmado | 2025-06-03 | 2025-06-24 | 2025-10-23 | 20000 | San josé a San Ramón | 10109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00058 | CR-L1139-P00058-C01 | Especialista en Pavimentos para apoyar al Programa PIV APP | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa PIV APP | Juan Carlos Barrantes Alpizar | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2025-10-06 | 15400 | San José a San Ramón | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00059 | CR-L1139-P00059-C01 | Consultor individual para apoyar en estructuras al Programa PIV APP | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa | Pio Miranda Jenkins | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-21 | 2025-08-07 | 2025-10-06 | 15400 | San José a San Ramón | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00060 | CR-L1139-P00060-C01 | Contrato de servicios de ingeniería en hidrología por demanda para los proyectos del Programa | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa | Alberto Serrano | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 15400 | San Jose Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00061 | CR-L1139-P00061-C01 | Consultor que apoye en la ejecución de los proyectos de obra del Programa | Consultor especialista en ingeniería para apoyar a la Unidad Asesora del MOPT en la ejecución de los Intercambios de San José a San Ramón | Karen Murillo Brenes | Costa Rica | En Ejecución | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 2027-02-01 | 59928 | San José, Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00062 | CR-L1139-P00062-C01 | Especialista en peritaje que apoye en los procesos de expropiación | Consultor que brinde apoyo al Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) del MOPT en los procesos de expropiaciones, realizando peritajes para expropiar terrenos | Maritza Rodríguez Pacheco | Costa Rica | En Ejecución | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2026-10-27 | 66000 | San José, Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00063 | CR-L1139-P00063-C01 | Ingeniero que apoye en la ejecución de los proyectos del Programa PIV APP | Servicios profesionales de consultor especialista en ingeniería para apoyar en la ejecución de los proyectos del Programa | Cristian Sandoval Espinoza | Costa Rica | En Ejecución | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2026-10-20 | 78000 | San José, Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00064 | CR-L1139-P00064-C01 | Consultor invidivual para realizar la regencia ambiental en los Intercambios de Taras y la Lima. | Consultor individual como Regente Ambiental del Proyecto de Intercambios en Taras y la Lima | Kembly Varela Muñoz | Costa Rica | En Ejecución | 2026-01-20 | 2026-02-01 | 2027-01-31 | 57600 | Cartago | 30106 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1139-P00066 | CR-L1139-P00066-C01 | Regente ambiental para los Intercambios de San José a San Ramón | Servicios de regente ambiental para los intercambios de San José a San Ramón | Elizabeth Hernández Quirós | Costa Rica | En Ejecución | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2027-03-05 | 60192 | San José a San Ramón | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1139-P00067 | CR-L1139-P00067-C01 | Consultora individual para desarrollar los servcios de gestión social de los Intercambios de San José a San Ramón | Servicios de gestión social para los intercambios de San José a San Ramón | María Itzá Castillo Delgado | Costa Rica | En Ejecución | 2025-11-14 | 2025-12-08 | 2026-12-07 | 66000 | San José, Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00068 | CR-L1139-P00068-C01 | Especialista en Seguridad Vial que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa | German Valverde González | Costa Rica | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-11-06 | 2026-11-05 | 42000 | San José, Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00071 | CR-L1139-P00071-C01 | Ingeniero que apoye a la UA en la ejecución de los proyectos del PIV APP | Contratación de Ingeniero para apoyar a la UA en la ejecución de los proyectos de San José a San Ramón | Eduardo Solera Moreno | Costa Rica | En Ejecución | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2027-01-25 | 59928 | San José, Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1139-P00072 | CR-L1139-P00072-C01 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA GESTIÓN DE EXPROPIACIONES EN UN ESQUEMA POR DEMANDA PARA LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE EJECUTAN EN EL PROGRAMA PIV APP Y PIT”. | Comparación de precios | Topografía S.A. | Costa Rica | En Ejecución | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 2027-02-24 | 189000 | Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1139-P00073 | CR-L1139-P00073-C01 | Contratación por demanda de especialista en estructuras para apoyar la ejecución de lproyectos del PIV APP | Consultor individual por demanda que apoye en las obras que ejecuta el Programa | Pio Miranda Jenkins | Costa Rica | En Ejecución | 2026-01-21 | 2026-03-02 | 2027-03-01 | 42000 | San José | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Otro

## Enmiendas
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | ID de Enmienda | Tipo de Enmienda | Monto actual del Contrato (USD) | Monto actual del Contrato BID (USD) | Monto actual del contrato Co-fin. (USD) | Monto Actual del Contrato Contrapartida (USD) | Monto total de la Enmienda (USD) | Monto BID de enmienda (USD) | Monto co-financiamiento de enmienda (USD) | Monto contraparte local de enmienda (USD) | Monto Total Acumulado (USD) | Monto Total Acumulado BID (USD) | Monto Total Acumulado Co-fin. (USD) | Monto Total Acumulado Contrapartida (USD) | Fecha de firma de la Enmienda | Nueva Fecha de Inicio | Nueva Fecha de Terminación
CR-L1139-P00009 | CR-L1139-P00009-C01 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIV APP | P00009-C01-A1 | Suma Global | 89586 | 89586 | 0 | 0 | 83612 | 83612 | 0 | 0 | 173198 | 173198 | 0 | 0 | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 2027-12-31
CR-L1139-P00024 | CR-L1139-P00024-C01 | Consultoria para el reciclaje de activos | P00024-C01-A1 | Suma Global | 894900 | 894900 | 0 | 0 | 73874 | 73874 | 0 | 0 | 968774 | 968774 | 0 | 0 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-08-20
CR-L1139-P00024 | CR-L1139-P00024-C01 | Consultoria para el reciclaje de activos | P00024-C01-A2 | Suma Global | 968774 | 968774 | 0 | 0 | 268470 | 268470 | 0 | 0 | 1237244 | 1237244 | 0 | 0 | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 2026-06-01
CR-L1139-P00048 | CR-L1139-P00048-C01 | Contrato para la supervisión del diseño y construcción de los Intercambios a la carretera de San José a San Ramón. | P00048-C01-A1 | Suma Global | 2715200 | 2715200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715200 | 2715200 | 0 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2027-11-15
CR-L1139-P00057 | CR-L1139-P00057-C01 | Contrato de servicios profesionales para consultor individual | P00057-C01-A1 | Servicios de gestión | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 59928 | 59928 | 0 | 0 | 79928 | 79928 | 0 | 0 | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 2026-10-23

## Monedas
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Moneda | Moneda Monto actual del contrato | Moneda Contrato actual Equivalente USD | Moneda Monto de la Enmienda | Moneda Monto de la Enmienda Equivalente USD | Moneda Monto Total Acumulado | Moneda Monto Total Acumulado Equivalente USD
1 | CR-L1139-P00009 | 4864/OC-CR |  | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIV APP | USD | 89586 | 89586 |  |  | 89586 | 89586
2 | CR-L1139-P00009 | 4864/OC-CR | CR-L1139-P00009-C01-1 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIV APP | USD | 89586 | 89586 | 0 | 0 | 89586 | 89586
1 | CR-L1139-P00024 | 4864/OC-CR |  | Consultoria para el reciclaje de activos | USD | 894900 | 894900 |  |  | 894900 | 894900
2 | CR-L1139-P00024 | 4864/OC-CR | CR-L1139-P00024-C01-1 | Consultoria para el reciclaje de activos | USD | 894900 | 894900 | 73874 | 73874 | 1781388 | 1781388
3 | CR-L1139-P00024 | 4864/OC-CR | CR-L1139-P00024-C01-2 | Consultoria para el reciclaje de activos | USD | 1781388 | 1781388 | 268470 | 268470 | 2049858 | 2049858
1 | CR-L1139-P00045 | 4864/OC-CR |  | Contrato para el diseño y construcción del Lote No. 1 intercambio de GRECIA, en Costa Rica | USD | 8890403.41 | 8890403.41 |  |  | 8890403.41 | 8890403.41
2 | CR-L1139-P00045 | 4864/OC-CR |  | Diseño y construcción del Intercambio del Lote 3 San Ramón | USD | 10762356.94 | 10762356.94 |  |  | 10762356.94 | 10762356.94
1 | CR-L1139-P00048 | 4864/OC-CR |  | Contrato para la supervisión del diseño y construcción de los Intercambios a la carretera de San José a San Ramón. | USD | 2715200 | 2715200 |  |  | 2715200 | 2715200
2 | CR-L1139-P00048 | 4864/OC-CR | CR-L1139-P00048-C01-1 | Contrato para la supervisión del diseño y construcción de los Intercambios a la carretera de San José a San Ramón. | USD | 2715200 | 2715200 | 0 | 0 | 2715200 | 2715200
1 | CR-L1139-P00051 | 4864/OC-CR |  | Diseño y construcción del Intercambio del Coyol sobre la Ruta Nacional No. 1 | USD | 16228968.43 | 16228968.43 |  |  | 16228968.43 | 16228968.43
1 | CR-L1139-P00053 | 4864/OC-CR |  | Especialista en Seguridad Vial | USD | 23100 | 23100 |  |  | 23100 | 23100
1 | CR-L1139-P00054 | 4864/OC-CR |  | Consultor Especialista en redes eléctricas para apoyar al Programa | USD | 52800 | 52800 |  |  | 52800 | 52800
1 | CR-L1139-P00055 | 4864/OC-CR |  | Contratación de consultor individual para apoyar en la ejecución de los Intercambios de San José a San Ramón | USD | 32500 | 32500 |  |  | 32500 | 32500
1 | CR-L1139-P00057 | 4864/OC-CR |  | Contrato de servicios profesionales para consultor individual | USD | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000
2 | CR-L1139-P00057 | 4864/OC-CR | CR-L1139-P00057-C01-1 | Contrato de servicios profesionales para consultor individual | USD | 20000 | 20000 | 59928 | 59928 | 499424 | 499424
1 | CR-L1139-P00058 | 4864/OC-CR |  | Especialista en Pavimentos para apoyar al Programa PIV APP | USD | 15400 | 15400 |  |  | 15400 | 15400
1 | CR-L1139-P00059 | 4864/OC-CR |  | Consultor individual para apoyar en estructuras al Programa PIV APP | USD | 15400 | 15400 |  |  | 15400 | 15400
1 | CR-L1139-P00060 | 4864/OC-CR |  | Contrato de servicios de ingeniería en hidrología por demanda para los proyectos del Programa | USD | 15400 | 15400 |  |  | 15400 | 15400
1 | CR-L1139-P00061 | 4864/OC-CR |  | Consultor que apoye en la ejecución de los proyectos de obra del Programa | USD | 59928 | 59928 |  |  | 59928 | 59928
1 | CR-L1139-P00062 | 4864/OC-CR |  | Especialista en peritaje que apoye en los procesos de expropiación | USD | 66000 | 66000 |  |  | 66000 | 66000
1 | CR-L1139-P00063 | 4864/OC-CR |  | Ingeniero que apoye en la ejecución de los proyectos del Programa PIV APP | USD | 78000 | 78000 |  |  | 78000 | 78000
1 | CR-L1139-P00064 | 4864/OC-CR |  | Consultor invidivual para realizar la regencia ambiental en los Intercambios de Taras y la Lima. | USD | 57600 | 57600 |  |  | 57600 | 57600
1 | CR-L1139-P00066 | 4864/OC-CR |  | Regente ambiental para los Intercambios de San José a San Ramón | USD | 60192 | 60192 |  |  | 60192 | 60192
1 | CR-L1139-P00067 | 4864/OC-CR |  | Consultora individual para desarrollar los servcios de gestión social de los Intercambios de San José a San Ramón | USD | 66000 | 66000 |  |  | 66000 | 66000
1 | CR-L1139-P00068 | 4864/OC-CR |  | Especialista en Seguridad Vial que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa | USD | 42000 | 42000 |  |  | 42000 | 42000
1 | CR-L1139-P00071 | 4864/OC-CR |  | Ingeniero que apoye a la UA en la ejecución de los proyectos del PIV APP | USD | 59928 | 59928 |  |  | 59928 | 59928
1 | CR-L1139-P00072 | 4864/OC-CR |  | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA GESTIÓN DE EXPROPIACIONES EN UN ESQUEMA POR DEMANDA PARA LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE EJECUTAN EN EL PROGRAMA PIV APP Y PIT”. | USD | 189000 | 189000 |  |  | 189000 | 189000
1 | CR-L1139-P00073 | 4864/OC-CR |  | Contratación por demanda de especialista en estructuras para apoyar la ejecución de lproyectos del PIV APP | USD | 42000 | 42000 |  |  | 42000 | 42000

## Lotes
#Lote | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Nombre del Lote | Monto Contrato Actual (USD) | Monto Enmienda (USD) | Monto Acumulado (USD) | Estado del Lote | Participante Adjudicado del Lote
1 | CR-L1139-P00045 | CR-L1139-P00045-C01 |  | Contrato para el diseño y construcción del Lote No. 1 intercambio de GRECIA, en Costa Rica | 1 | 8890403.41 |  | 8890403.41 | Adjudicado | Constructora Meco S.A
2 | CR-L1139-P00045 | CR-L1139-P00045-C02 |  | Diseño y construcción del Intercambio del Lote 3 San Ramón | 3 | 10762356.94 |  | 10762356.94 | Adjudicado | INGENERIA ESTRELLA, S.A.

## Garantías Obligaciones
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Garantía | Moneda | Monto Total Contrato Actual | Monto Total de la Enmienda | Monto Acumulado | Equivalente USD | Fecha de Expedición
1 | CR-L1139-P00045 | CR-L1139-P00045-C01 |  | Contrato para el diseño y construcción del Lote No. 1 intercambio de GRECIA, en Costa Rica | Garantía de Cumplimiento | USD | 444520.17 | 0 | 444520.17 | 444520.17 | 2025-08-07
1 | CR-L1139-P00051 | CR-L1139-P00051-C01 |  | Diseño y construcción del Intercambio del Coyol sobre la Ruta Nacional No. 1 | Garantía de Cumplimiento | USD | 811450 | 0 | 811450 | 811450 | 2026-01-20

## PA Comentarios Públicos
Operación | Versión Plan de Adquisiciones | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario
4864/OC-CR | 1 | 2025-02-20 | El Pa remitido por el OE solo modifica el monto de la Contraparte Local del proceso CR-L1139-P00051 para aumentarlo de US$16 millones a US$18 millones. | MARIANOA@IADB.ORG

## Procesos Comentarios Públicos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario
CR-L1139-P00006 | Contratación de Asesor técnico para diseño urbano | 2025-04-04 | Se cancela ya que no se requiere esta contratación. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00025 | Firma consultora para realizar estudio factibilidad y diseño de obras complementarias en espacios públicos en cantones de Alajuela, Cartago y San Ramón | 2025-04-04 | Se cancela ya que no se realizará esta contratación. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00045 | Diseño y Construcción de las obras en la Ruta Nacional No. 1, Sección San José - San Ramón correspondientes al Intercambio Grecia, Naranjo y San Ramón | 2025-04-29 | Se aclara que en la portada del SDO se indica que el procedimiento es de 1 Etapa y 2 Sobres, se debe enmendar para aclarar que es un proceidmiento de un solo sobre tal y como se ejecutó. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00046 | Consultor individual especialista legal que apoye en el Programa de Infraestructura vial y movilidad urbana dentro del Programa PIV-APP y la ruta a San Carlos. | 2025-04-04 | Se cancela ya que no se requiere esta contratación. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | 2025-05-26 | Se envía con las fechas actuales ya que no se pueden actualizar, existe un incidente abierto para que sea resuelto por los administradores del Sistema. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | 2025-06-11 | Conforme a nueva estrategia de ejecución con corte al 11 de junio, este proceso no incluirá la Supervisión de IC Coyol ya que, será incluido mediante el proceso - P00056. | gmoravargas@IADB.ORG
CR-L1139-P00048 | Servicios de Consultoría, para realizar el apoyo a la Supervisión del Diseño y Construcción de 4 Intercambios (COYOL, GRECIA, SAN RAMÓN Y NARANJO) en la Ruta Nacional No. 1, San José-San Ramón | 2025-08-08 | Se actualizan fechas estimadas debido al recurso de apelación que fue presentado ante la CGR. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00051 | Contratación del Diseño y Construcción con la ejecución completa y detallada de las obras en la Ruta Nacional No. 1, San José a San Ramón, correspondientes a: Lote No. 1 Intercambio de Coyol. | 2025-04-04 | Este proceso es de licitación pública internacional, no utiliza puntajes ni factores de ponderación, no es de dos sobres, se enmienda error indicado en la portada del documento de la SDO. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00054 | Contratación de Especialista Eléctrico para apoyar en la ejecución del Programa | 2025-08-08 | Se actualizan las fechas debido a que no se ha logrado conformar la terna de los candidatos para este trabajo, se espera concretar en las próximas semanas. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00056 | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | 2025-08-08 | Se actualizan fechas debido al retraso de la UESR en el análisis de las 15 muestras de interes recibidas. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00056 | Servicios de firma Consultora para supervisar el Diseño y Construcción del Intercambio del Coyol en la ruta No. 1. | 2025-06-04 | Se ajusta para eliminar la supervisión del proyecto de Río Segundo, de igual forma se ajustan fechas y el monto estimado una vez que la UEP ha recibido los TDR por parte de la UESR del CONAVI. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00058 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | 2025-07-07 | Se plantea como una SD considerando que es un consultor del Programa PRVC-II Cantonal del MOPT del cual ya se conoce la calidad de los servicios que presta. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00059 | Contratación de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | 2025-07-07 | Se plantea como una SD considerando que es un consultor del Programa PRVC-II Cantonal del MOPT del cual ya se conoce la calidad de los servicios que presta. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00060 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | 2025-07-07 | Se plantea como una SD considerando que es un consultor del Programa PRVC-II Cantonal del MOPT del cual ya se conoce la calidad de los servicios que presta. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00061 | Contratación de servicios de consultor individual que apoye al MOPT en la ejecución de los proyectos | 2025-09-17 | Se cancela el proceso ya que no se va a requerir la contratación por esta forma. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00065 | Contratación de consultor que apoye en la gestión de expropiaciones del Programa | 2025-12-12 | Se cancela este proceso al decidir el OE que no se realizará este proceso. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00065 | Contratación de consultor que apoye en la gestión de expropiaciones del Programa | 2025-10-29 | Se cancela ya que se recibiron indicaciones del MOPT de no gestionar esta contratación | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00065 | Contratación de consultor que apoye en la gestión de expropiaciones del Programa | 2026-01-12 | Se cancela el proceso por solicitud del MOPT al indicar que no se requiere contratar este apoyo. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00066 | Contratación de consultor individual que realice la Regencia Ambiental de los Intercambios de San José a San Ramón | 2025-12-12 | Se incluye la previsión para 2 años de servicio y se actualizan las fechas para gestionar el proceso nuevamente. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00069 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | 2025-12-12 | Se cambia a un proceso competitivo y se actualizan fechas estimadas. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00069 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | 2025-09-17 | Se plantea como una SD considerando que es un consultor del Programa PRVC-II Cantonal del MOPT del cual ya se conoce la calidad de los servicios que presta. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00069 | Contratación de Ingeniero especialista en pavimentos para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | 2026-04-09 | Se cancela la contratación por solicitud del MOPT al no requerirla. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00070 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | 2025-09-17 | Se plantea como una SD considerando que es un consultor del Programa PRVC-II Cantonal del MOPT del cual ya se conoce la calidad de los servicios que presta. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00070 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | 2026-04-09 | Se cancela la contratación por solicitud del MOPT al no requerirla. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00070 | Contratación de Ingeniero especialista en hidrología para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | 2025-12-12 | Se cambia por un proceso competitivo y se actualizan las fechas. | esteban.zuniga@e.ineco.com
CR-L1139-P00072 | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | 2026-04-30 | Este proceso genera un contrato con cofinanciamiento del CR-L1032. | WRK2253906
CR-L1139-P00073 | Contratación por demanda de Ingeniero especialista en estructuras para apoyar en la ejecución de las Obras de los Intercambios de San José a San Ramón | 2025-11-11 | Se realizará una contratación por demanda tipo retainer. | esteban.zuniga@e.ineco.com