## Plan de Adquisiciones
Proyecto | ID del Proceso | Operación | Nombre del Proceso | Descripción | ID Manual | Sub-Ejecutor | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Monto Estimado (USD) | Monto del Contrato (USD) | % Monto BID | % Monto de Contrapartida Local | % Monto de Co-financiamiento | WBS # | Componente | Producto | Estado del Proceso | Número de Lotes | SEPA ID | MOF | Bienes/Servicios de No Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado) | Sostenibilidad (opcional) | Descripción de sostenibilidad (opcional) | WBS
CR-J0002 | CR-J0002-P00037 | 5777/GR-CR | Servicios de topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV |  |  | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | 50000 | 50000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro de inclusión Social de Mora construido. | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00038 | 5777/GR-CR | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV |  |  | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | 90000 | 90000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro de inclusión Social de Mora construido. | Contrato en ejecución | 3 |  | No
CR-J0002 | CR-J0002-P00039 | 5777/GR-CR | Gestor Metodológico Zona Huetar Norte | Gestor Metodológico Zona Huetar Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 42000 | 77000 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00040 | 5777/GR-CR | Facilitador 1 Zona Huetar Norte | Facilitador 1 Zona Huetar Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00045 | 5777/GR-CR | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 47300 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Prevención social de la violencia | Centro de inclusión Social de Mora construido. | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00045 | 5777/GR-CR | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 47300 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00046 | 5777/GR-CR | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 230520 | 120000 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del proyecto | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00049 | 5777/GR-CR | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 42000 | 83067 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del proyecto | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00051 | 5777/GR-CR | Consultoría individual para evaluación intermedia | Consultoría individual para evaluación intermedia |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 25000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.1 | Otros costos | Monitoreo y Evaluación | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00060 | 5777/GR-CR | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 33600 | 32013.33 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del proyecto | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00061 | 5777/GR-CR | Consultor junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultor junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 24000 | 42333.33 | 100 | 0 | 0 | 3.1.7 | Otros costos | Administración del proyecto | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00063 | 5777/GR-CR | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 21000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Prevención social de la violencia | Centro de inclusión Social de Mora construido. | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00063 | 5777/GR-CR | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 21000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00064 | 5777/GR-CR | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 78000 | 154267 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro de inclusión Social de Mora construido. | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00065 | 5777/GR-CR | Gestor Metodológico Zona Central | Gestor Metodológico Zona Central |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 36000 | 63900 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00066 | 5777/GR-CR | Gestor metodológico Zona Huetar 2 | Gestor metodológico Zona Huetar 2 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 38000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00068 | 5777/GR-CR | Facilitador 2 Zona Huetar Norte | Facilitador 2 Zona Huetar Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 13200 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00069 | 5777/GR-CR | Facilitador 3 Zona Huetar Norte | Facilitador 3 Zona Huetar Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 28249 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Adquisición completada
CR-J0002 | CR-J0002-P00070 | 5777/GR-CR | Facilitador 4 Zona Huetar Norte | Facilitador 4 Zona Huetar Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 14840 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00071 | 5777/GR-CR | Facilitador 5 Zona Huetar Norte | Facilitador 5 Zona Huetar Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 14040 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00072 | 5777/GR-CR | Facilitador 6 Zona Huetar Norte | Facilitador 6 Zona Huetar Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 21387 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Adquisición completada
CR-J0002 | CR-J0002-P00073 | 5777/GR-CR | Facilitador 7 Zona Huetar Norte | Facilitador 7 Zona Huetar Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 20931 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00074 | 5777/GR-CR | Facilitador 8 Zona Huetar Norte | Facilitador 8 Zona Huetar Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00075 | 5777/GR-CR | Facilitador 1 Zona Central | Facilitador 1 Zona Central |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 13440 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Adquisición completada
CR-J0002 | CR-J0002-P00076 | 5777/GR-CR | Facilitador 2 Zona Central | Facilitador 2 Zona Central |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 14700 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Adquisición completada
CR-J0002 | CR-J0002-P00077 | 5777/GR-CR | Facilitador 3 Zona Central | Facilitador 3 Zona Central |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 8088 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Adquisición completada
CR-J0002 | CR-J0002-P00078 | 5777/GR-CR | Facilitador 4 Zona Central | Facilitador 4 Zona Central |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 9695 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00079 | 5777/GR-CR | Facilitador 5 Zona Central | Facilitador 5 Zona Central |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 | 38373 | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00080 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 1 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 1 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00081 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 2 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 2 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00082 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 3 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 3 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00083 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 4 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 4 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00084 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 5 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 5 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00085 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 6 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 6 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00086 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 7 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 7 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00087 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 8 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 8 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato rescindido
CR-J0002 | CR-J0002-P00088 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 9 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 9 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00089 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 10 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 10 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00090 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 11 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 11 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00091 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 12 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 12 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00092 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 13 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 13 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Previsto
CR-J0002 | CR-J0002-P00093 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 14 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 14 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Previsto
CR-J0002 | CR-J0002-P00094 | 5777/GR-CR | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 46000 | 83600 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Prevención social de la violencia | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes ejecutados | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00096 | 5777/GR-CR | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 27000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Prevención social de la violencia | Centro de inclusión Social de Mora construido. | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00096 | 5777/GR-CR | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 27000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00098 | 5777/GR-CR | Consultor por demanda para estudios de Geografía | Consultor por demanda para estudios de Geografía |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 1200 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Prevención social de la violencia | Centro de inclusión Social de Mora construido. | Previsto | [6 empty] | 1.3.1
CR-J0002 | CR-J0002-P00099 | 5777/GR-CR | Consultor por demanda para la elaboración y seguimiento de planes ambientales y sociales | Consultor por demanda para la elaboración y seguimiento de planes ambientales y sociales |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 50000 | 50000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro de inclusión Social de Mora construido. | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00100 | 5777/GR-CR | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 21000 | 21000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Prevención social de la violencia | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes ejecutados | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00101 | 5777/GR-CR | Consultor individual en Ingeniería Mecánica para definición de especificaciones técnicas para la compra de vehículos Centros Cívicos por la Paz | Consultor individual en Ingeniería Mecánica para definición de especificaciones técnicas para la compra de vehículos Centros Cívicos por la Paz |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 5000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.1 | Prevención social de la violencia | Adquisición de vehículos para facilitar la movilización de Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Previsto
CR-J0002 | CR-J0002-P00103 | 5777/GR-CR | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 17500 | 17500 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro de inclusión Social de Mora construido. | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00104 | 5777/GR-CR | Curso básico sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes desde el enfoque de derechos humanos | Curso virtual sobre prevención de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes |  |  | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | 53000 | 52572 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Prevención social de la violencia | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes ejecutados | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00105 | 5777/GR-CR | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Sanitario(a) por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Sanitario(a) por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro de inclusión Social de Mora construido. | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00106 | 5777/GR-CR | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 5000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00106 | 5777/GR-CR | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 5000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 2.4.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Ampliación de Centro de atención temporal para personas migrantes construido y equipado (CATEM Sur) | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00107 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 1 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 1 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 50400 | 14400 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00108 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 2 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 2 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 50400 | 28800 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Adquisición completada
CR-J0002 | CR-J0002-P00109 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 3 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 3 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 50400 | 40800 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00110 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 4 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 4 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 50400 | 12000 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Adquisición completada
CR-J0002 | CR-J0002-P00111 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 5 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 5 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 50400 | 26400 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00112 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 6 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 6 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 50400 | 28800 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00113 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 7 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 7 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 50400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato rescindido
CR-J0002 | CR-J0002-P00114 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 8 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 8 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 45600 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00115 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 9 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 9 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 45600 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00116 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 10 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 10 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 45600 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00117 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 11 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 11 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 43200 | 14400 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00118 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 12 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 12 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 43200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00119 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 13 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 13 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 43200 | 25760 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00120 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 14 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 14 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 43200 | 25840 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00121 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 15 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 15 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 43200 | 25840 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00122 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 16 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 16 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 40800 | 25840 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00123 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 17 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 17 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 40800 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00124 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 18 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 18 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 40800 | 25680 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00125 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 19 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 19 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 40800 | 25840 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00126 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 20 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 20 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 40800 | 24960 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00127 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 21 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 21 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 40800 | 25840 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00128 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 22 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 22 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 40800 | 25840 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00129 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 23 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 23 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 40800 | 14400 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00130 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 24 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 24 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 40800 | 25840 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00131 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 25 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 25 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 40800 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00132 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 26 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 26 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00133 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 27 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 27 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00134 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 28 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 28 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00135 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 29 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 29 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00136 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 30 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 30 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00137 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 31 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 31 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00138 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 32 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 32 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00139 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 33 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 33 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00140 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 34 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 34 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Adquisición completada
CR-J0002 | CR-J0002-P00141 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 35 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 35 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00142 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 36 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 36 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00143 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 37 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 37 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00144 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 38 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 38 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00145 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 39 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 39 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00146 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 40 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 40 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00147 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 41 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 41 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00148 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 42 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 42 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00149 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 43 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 43 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00150 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 44 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 44 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00151 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 45 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 45 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 38400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00152 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 46 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 46 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00153 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 47 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 47 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00154 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 48 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 48 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00155 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 49 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 49 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00156 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 50 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 50 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00157 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 51 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 51 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato rescindido
CR-J0002 | CR-J0002-P00158 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 52 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 52 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00159 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 53 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 53 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00160 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 54 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 54 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00161 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 55 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 55 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato rescindido
CR-J0002 | CR-J0002-P00162 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 56 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 56 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00163 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 1 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 1 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 27200 | 14346.66 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00164 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 2 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 2 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 27200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato rescindido
CR-J0002 | CR-J0002-P00165 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 27200 | 9600 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00166 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 27200 | 8693.33 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00167 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 27200 | 9600 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00168 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 6 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 6 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato rescindido
CR-J0002 | CR-J0002-P00169 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 7 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 7 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 | 9600 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00170 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 8 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 8 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 | 11200 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00171 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 9 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 9 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00172 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 10 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 10 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 | 16480 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00175 | 5777/GR-CR | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 1 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 1 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 51000 | 41800 | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00176 | 5777/GR-CR | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 2 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 2 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 51000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00177 | 5777/GR-CR | Profesional para la asesoría técnica y estratégica de procesos de refugio y regularización migratoria | Profesional especialista en la aplicación de protocolos, normativas y procedimientos relativos al reconocimiento de refugio, regularización migratoria y protección internacional; que brinde asesoría a la UCP en el diseño e implementación de procesos estratégicos, técnicos y operativos para mejorar la respuesta a solicitudes de refugio y regularización migratoria; así como procesos de formación y entrenamiento permanente del equipo de personas consultoras en derecho vinculadas al desarrollo del c |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 43200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00178 | 5777/GR-CR | Coordinador(a) de regularización migratoria | Coordinador(a) de regularización migratoria |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 77000 | 21450 | 100 | 0 | 0 | 2.4.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Adquisición completada
CR-J0002 | CR-J0002-P00180 | 5777/GR-CR | Coordinación de proyecto de actualización tecnológica | Coordinación de proyecto de actualización tecnológica |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 48000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.2.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00181 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 15 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 15 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 17120 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Previsto
CR-J0002 | CR-J0002-P00182 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 16 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 16 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 17120 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Previsto
CR-J0002 | CR-J0002-P00183 | 5777/GR-CR | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 17 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 17 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 17120 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Prevención social de la violencia | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia | Previsto
CR-J0002 | CR-J0002-P00187 | 5777/GR-CR | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala |  |  | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 2800000 | 2915053.81 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  |  | No
CR-J0002 | CR-J0002-P00188 | 5777/GR-CR | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 3 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 3 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 45000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00189 | 5777/GR-CR | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Diseño, construcción y equipamiento del nuevo edificio de la Unidad de Refugio y obras conexas. Obras conexas: Planta de tratamiento de aguas residuales, comedor, consultorio terapia física, oficina de comunicación, oficina de seguridad, cuarto de limpieza, bodega de limpieza. |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 3200000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | Contrato en ejecución | 1
CR-J0002 | CR-J0002-P00194 | 5777/GR-CR | Ingeniero Mecánico 1 por demanda obras de infraestructura del PSCIGMV | Ingeniero Mecánico 1 por demanda obras de infraestructura del PSCIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 27000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | Previsto | [6 empty] | 2.1.4.1
CR-J0002 | CR-J0002-P00194 | 5777/GR-CR | Ingeniero Mecánico 1 por demanda obras de infraestructura del PSCIGMV | Ingeniero Mecánico 1 por demanda obras de infraestructura del PSCIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 27000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Ampliación de Centro de atención temporal para personas migrantes construido y equipado (CATEM Sur) | Previsto | [6 empty] | 2.1.4.1
CR-J0002 | CR-J0002-P00195 | 5777/GR-CR | Arquitecto 2 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Arquitecto 2 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | Previsto | [6 empty] | 2.1.1
CR-J0002 | CR-J0002-P00197 | 5777/GR-CR | Soporte financiero tesorería | Soporte financiero tesorería |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 32000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del proyecto | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00200 | 5777/GR-CR | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 4 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 4 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 45000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Previsto
CR-J0002 | CR-J0002-P00201 | 5777/GR-CR | Actualización plataforma tecnológica DGME | Actualización plataforma tecnológica DGME |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 1245000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.2.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME | Previsto
CR-J0002 | CR-J0002-P00202 | 5777/GR-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | Proceso en Curso
CR-J0002 | CR-J0002-P00203 | 5777/GR-CR | Auditoría Externa | Auditoría Externa |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 70000 | 21000 | 100 | 0 | 0 | 3.3.1 | Otros costos | Auditorías | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00204 | 5777/GR-CR | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para la administración y soporte de la plataforma Microsoft 365 y de la solución de respaldo NAS del Programa | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para la administración y soporte de la plataforma Microsoft 365 y de la solución de respaldo NAS del Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 24000 | 22400 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del proyecto | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00205 | 5777/GR-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento en las obras del CCP de Upala | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento en las obras de infraestructura del CCP de Upala |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 18000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00206 | 5777/GR-CR | Consultor Especialista en Planificación | Consultor Especialista en Planificación |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 66000 | 66000 | 100 | 0 | 0 | 3.2.1 | Otros costos | Monitoreo y Evaluación | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00207 | 5777/GR-CR | Especialista Financiero | Especialista Financiero |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 54000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del proyecto | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00209 | 5777/GR-CR | Contratación de Asesoría Legal | Contratación de Asesoría Legal |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 46800 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00210 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 11 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 11 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00211 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 12 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 12 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00212 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 13 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 13 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00213 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 14 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 14 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00214 | 5777/GR-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento Unidad de Refugio | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento en el diseño, construcción y equipamiento de la Unidad de Refugio y obras conexas |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Prevención social de la violencia | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  |  |  |  | Ninguno
CR-J0002 | CR-J0002-P00215 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 15 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 15 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00216 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 16 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 16 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00219 | 5777/GR-CR | Profesional para Apoyo Programático para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Asesoría programática y en la administración de contratos del PSCIGMV, así como al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención de los flujos migratorios. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 42000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.2.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME | Previsto | [6 empty] | 2.2.1
CR-J0002 | CR-J0002-P00220 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 17 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 17 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00221 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 18 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 18 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00222 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 19 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 19 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00223 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 20 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 20 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00224 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 21 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 21 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00225 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 22 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 22 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00226 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 23 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 23 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00227 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 24 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 24 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00228 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 57 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 57 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00229 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 58 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 58 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00230 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 59 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 59 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00231 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 60 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 60 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Adquisición completada
CR-J0002 | CR-J0002-P00232 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 61 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 61 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00233 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 62 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 62 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00234 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 63 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 63 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00235 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 64 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 64 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Previsto | [6 empty] | 2.3.1
CR-J0002 | CR-J0002-P00236 | 5777/GR-CR | Profesional en Derecho 1 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Profesional en Derecho 1 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 33600 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00237 | 5777/GR-CR | Profesional en Derecho 2 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Profesional en Derecho 2 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 33600 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00238 | 5777/GR-CR | Profesional en Derecho 3 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Profesional en Derecho 3 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 33600 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución
CR-J0002 | CR-J0002-P00239 | 5777/GR-CR | Profesional en Derecho 4 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Profesional en Derecho 4 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 33600 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Previsto
CR-J0002 | CR-J0002-P00240 | 5777/GR-CR | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 450000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Prevención social de la violencia | Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada | Proceso en Curso | [6 empty] | 1.1.1
CR-J0002 | CR-J0002-P00247 | 5777/GR-CR | Contratación de Gestor de Proyectos para la implementación de la estrategia de actualización y fortalecimiento de la plataforma tecnológica y los sistemas de información de la DGME. | Contratación de Gestor de Proyectos para la implementación de la estrategia de actualización y fortalecimiento de la plataforma tecnológica y los sistemas de información de la DGME. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 90000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.2.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME | Previsto | [6 empty] | 2.2.2
CR-J0002 | CR-J0002-P00248 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 25 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 25 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Previsto | [6 empty] | 2.3.2
CR-J0002 | CR-J0002-P00249 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 26 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 26 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución | [6 empty] | 2.3.3
CR-J0002 | CR-J0002-P00250 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 27 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 27 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución | [6 empty] | 2.3.4
CR-J0002 | CR-J0002-P00251 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 28 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 28 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Contrato en ejecución | [6 empty] | 2.3.5
CR-J0002 | CR-J0002-P00252 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 29 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 29 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Previsto | [6 empty] | 2.3.6
CR-J0002 | CR-J0002-P00253 | 5777/GR-CR | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 30 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 30 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 22400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Previsto | [6 empty] | 2.3.7

## Hitos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Nombre del Hito | Fecha Estimada | Fecha Re-estimada | Fecha Real | Fecha original de validez de ofertas | Fecha de prórroga a la validez de ofertas
CR-J0002-P00037 | Servicios de topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Solicitud de la Contratación Directa | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-11
CR-J0002-P00037 | Servicios de topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-13
CR-J0002-P00037 | Servicios de topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-17
CR-J0002-P00038 | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Solicitud de la Contratación Directa | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-11
CR-J0002-P00038 | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-13
CR-J0002-P00038 | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-20
CR-J0002-P00039 | Gestor Metodológico Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-13 |  | 2025-02-06
CR-J0002-P00039 | Gestor Metodológico Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-20 |  | 2025-02-07
CR-J0002-P00039 | Gestor Metodológico Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-03-27 |  | 2025-02-10
CR-J0002-P00040 | Facilitador 1 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-04-21 |  | 2025-04-07
CR-J0002-P00040 | Facilitador 1 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-04-28 |  | 2025-04-10
CR-J0002-P00040 | Facilitador 1 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-05-05 |  | 2025-04-22
CR-J0002-P00045 | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-04-14 |  | 2026-04-06
CR-J0002-P00045 | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-21 |  | 2026-04-08
CR-J0002-P00045 | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-04-28 |  | 2026-04-06
CR-J0002-P00046 | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-09-23
CR-J0002-P00046 | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-10-30
CR-J0002-P00046 | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-11-01
CR-J0002-P00049 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-01-06 |  | 2024-12-13
CR-J0002-P00049 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-01-07 |  | 2024-12-20
CR-J0002-P00049 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-01-10 |  | 2024-12-20
CR-J0002-P00051 | Consultoría individual para evaluación intermedia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-08-17 |  | 2026-06-11
CR-J0002-P00051 | Consultoría individual para evaluación intermedia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-08-24 |  | 2026-06-24
CR-J0002-P00051 | Consultoría individual para evaluación intermedia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-08-31 |  | 2026-06-17
CR-J0002-P00060 | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-05 |  | 2026-01-14
CR-J0002-P00060 | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-12 |  | 2026-01-14
CR-J0002-P00060 | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-01-16 |  | 2026-01-15
CR-J0002-P00061 | Consultor junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-13 |  | 2025-02-13
CR-J0002-P00061 | Consultor junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-20 |  | 2025-03-06
CR-J0002-P00061 | Consultor junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-03-27 |  | 2025-03-06
CR-J0002-P00063 | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-04-17 |  | 2026-04-14
CR-J0002-P00063 | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-24 |  | 2026-04-21
CR-J0002-P00063 | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-04 |  | 2026-04-20
CR-J0002-P00064 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-01-06 |  | 2025-01-09
CR-J0002-P00064 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-01-13 |  | 2025-01-09
CR-J0002-P00064 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-01-20 |  | 2025-01-09
CR-J0002-P00065 | Gestor Metodológico Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-02-21 |  | 2025-02-06
CR-J0002-P00065 | Gestor Metodológico Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-02-28 |  | 2025-02-07
CR-J0002-P00065 | Gestor Metodológico Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-03-07 |  | 2025-02-11
CR-J0002-P00066 | Gestor metodológico Zona Huetar 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-04-17 |  | 2026-02-25
CR-J0002-P00066 | Gestor metodológico Zona Huetar 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-24 |  | 2026-03-05
CR-J0002-P00066 | Gestor metodológico Zona Huetar 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-01 |  | 2026-03-03
CR-J0002-P00068 | Facilitador 2 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-04-21 |  | 2025-04-07
CR-J0002-P00068 | Facilitador 2 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-04-28 |  | 2025-04-21
CR-J0002-P00068 | Facilitador 2 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-05-05 |  | 2025-04-22
CR-J0002-P00069 | Facilitador 3 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-04-21 |  | 2025-05-06
CR-J0002-P00069 | Facilitador 3 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-04-28 |  | 2025-05-16
CR-J0002-P00069 | Facilitador 3 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-05-05 |  | 2025-05-20
CR-J0002-P00070 | Facilitador 4 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-04-25 |  | 2025-05-06
CR-J0002-P00070 | Facilitador 4 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-05-02 |  | 2025-05-16
CR-J0002-P00070 | Facilitador 4 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-05-09 |  | 2025-05-19
CR-J0002-P00071 | Facilitador 5 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-10-01 |  | 2025-05-16
CR-J0002-P00071 | Facilitador 5 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-10-08 |  | 2025-05-19
CR-J0002-P00071 | Facilitador 5 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-10-15 |  | 2025-05-20
CR-J0002-P00072 | Facilitador 6 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-10-01 |  | 2025-06-13
CR-J0002-P00072 | Facilitador 6 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-10-08 |  | 2025-06-17
CR-J0002-P00072 | Facilitador 6 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-10-15 |  | 2025-06-17
CR-J0002-P00073 | Facilitador 7 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-13 |  | 2025-11-11
CR-J0002-P00073 | Facilitador 7 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-20 |  | 2025-11-11
CR-J0002-P00073 | Facilitador 7 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-01-27 |  | 2025-11-13
CR-J0002-P00074 | Facilitador 8 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-04-02 |  | 2026-03-06
CR-J0002-P00074 | Facilitador 8 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-09 |  | 2026-03-27
CR-J0002-P00074 | Facilitador 8 Zona Huetar Norte | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-04-16 |  | 2026-03-25
CR-J0002-P00075 | Facilitador 1 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-04-23 |  | 2025-04-07
CR-J0002-P00075 | Facilitador 1 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-04-30 |  | 2025-04-22
CR-J0002-P00075 | Facilitador 1 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-05-07 |  | 2025-04-23
CR-J0002-P00076 | Facilitador 2 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-04-23 |  | 2025-04-07
CR-J0002-P00076 | Facilitador 2 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-04-30 |  | 2025-04-15
CR-J0002-P00076 | Facilitador 2 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-05-07 |  | 2025-04-23
CR-J0002-P00077 | Facilitador 3 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-04-30 |  | 2025-04-07
CR-J0002-P00077 | Facilitador 3 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-05-07 |  | 2025-04-10
CR-J0002-P00077 | Facilitador 3 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-05-14 |  | 2025-04-22
CR-J0002-P00078 | Facilitador 4 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-05-22
CR-J0002-P00078 | Facilitador 4 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-05-26
CR-J0002-P00078 | Facilitador 4 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-10 |  | 2025-05-27
CR-J0002-P00079 | Facilitador 5 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-05-02 |  | 2025-05-02
CR-J0002-P00079 | Facilitador 5 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-05-09 |  | 2025-05-08
CR-J0002-P00079 | Facilitador 5 Zona Central | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-05-16 |  | 2025-05-09
CR-J0002-P00080 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-04-17 |  | 2026-02-16
CR-J0002-P00080 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-24 |  | 2026-03-23
CR-J0002-P00080 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-01 |  | 2026-03-18
CR-J0002-P00081 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-04-17 |  | 2026-02-16
CR-J0002-P00081 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-24 |  | 2026-03-23
CR-J0002-P00081 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-01 |  | 2026-03-20
CR-J0002-P00082 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-04-17 |  | 2026-02-16
CR-J0002-P00082 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-24 |  | 2026-04-08
CR-J0002-P00082 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-01 |  | 2026-04-08
CR-J0002-P00083 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-04-17 |  | 2026-02-25
CR-J0002-P00083 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-24 |  | 2026-03-23
CR-J0002-P00083 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-01 |  | 2026-03-24
CR-J0002-P00084 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 5 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-15 |  | 2026-02-26
CR-J0002-P00084 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 5 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-22 |  | 2026-03-23
CR-J0002-P00084 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 5 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-29 |  | 2026-03-20
CR-J0002-P00085 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 6 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-15 |  | 2026-03-06
CR-J0002-P00085 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 6 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-22 |  | 2026-03-23
CR-J0002-P00085 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 6 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-29 |  | 2026-03-18
CR-J0002-P00086 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 7 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-07-17 |  | 2026-05-12
CR-J0002-P00086 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 7 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-07-24 |  | 2026-05-25
CR-J0002-P00086 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 7 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-07-31 |  | 2026-05-20
CR-J0002-P00087 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-07-17 |  | 2026-05-12
CR-J0002-P00087 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-07-24 |  | 2026-05-19
CR-J0002-P00087 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-07-31 |  | 2026-05-18
CR-J0002-P00088 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 9 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-07-17 |  | 2026-05-12
CR-J0002-P00088 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 9 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-07-24 |  | 2026-05-19
CR-J0002-P00088 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 9 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-07-31 |  | 2026-05-18
CR-J0002-P00089 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 10 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-07-17 |  | 2026-05-12
CR-J0002-P00089 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 10 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-07-24 |  | 2026-05-26
CR-J0002-P00089 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 10 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-07-31 |  | 2026-05-26
CR-J0002-P00090 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 11 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-09-18 |  | 2026-05-12
CR-J0002-P00090 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 11 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-09-25 |  | 2026-05-25
CR-J0002-P00090 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 11 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-10-02 |  | 2026-05-21
CR-J0002-P00091 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 12 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-09-18 |  | 2026-07-01
CR-J0002-P00091 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 12 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-09-25 |  | 2026-07-08
CR-J0002-P00091 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 12 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-10-02 |  | 2026-07-07
CR-J0002-P00092 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 13 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2027-03-08
CR-J0002-P00092 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 13 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-03-15
CR-J0002-P00092 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 13 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2027-03-22
CR-J0002-P00093 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 14 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2027-03-08
CR-J0002-P00093 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 14 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-03-15
CR-J0002-P00093 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 14 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2027-03-22
CR-J0002-P00094 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-10 |  | 2025-02-05
CR-J0002-P00094 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-17 |  | 2025-02-06
CR-J0002-P00094 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-03-24 |  | 2025-02-06
CR-J0002-P00096 | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-06-15 |  | 2026-04-10
CR-J0002-P00096 | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-06-22 |  | 2026-04-29
CR-J0002-P00096 | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-06-29 |  | 2026-04-22
CR-J0002-P00098 | Consultor por demanda para estudios de Geografía | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2027-01-11
CR-J0002-P00098 | Consultor por demanda para estudios de Geografía | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-01-18
CR-J0002-P00098 | Consultor por demanda para estudios de Geografía | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2027-01-25
CR-J0002-P00099 | Consultor por demanda para la elaboración y seguimiento de planes ambientales y sociales | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-04 |  | 2025-02-19
CR-J0002-P00099 | Consultor por demanda para la elaboración y seguimiento de planes ambientales y sociales | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-11 |  | 2025-02-20
CR-J0002-P00099 | Consultor por demanda para la elaboración y seguimiento de planes ambientales y sociales | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-03-18 |  | 2025-02-21
CR-J0002-P00100 | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-18 |  | 2025-03-20
CR-J0002-P00100 | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-25 |  | 2025-03-24
CR-J0002-P00100 | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-04-01 |  | 2025-03-24
CR-J0002-P00101 | Consultor individual en Ingeniería Mecánica para definición de especificaciones técnicas para la compra de vehículos Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-12-04
CR-J0002-P00101 | Consultor individual en Ingeniería Mecánica para definición de especificaciones técnicas para la compra de vehículos Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-12-11
CR-J0002-P00101 | Consultor individual en Ingeniería Mecánica para definición de especificaciones técnicas para la compra de vehículos Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-12-18
CR-J0002-P00103 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-03 |  | 2025-02-25
CR-J0002-P00103 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-10 |  | 2025-02-26
CR-J0002-P00103 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-03-17 |  | 2025-02-26
CR-J0002-P00104 | Curso básico sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes desde el enfoque de derechos humanos | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-09
CR-J0002-P00104 | Curso básico sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes desde el enfoque de derechos humanos | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-12
CR-J0002-P00104 | Curso básico sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes desde el enfoque de derechos humanos | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-24
CR-J0002-P00105 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Sanitario(a) por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-20 |  | 2025-05-14
CR-J0002-P00105 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Sanitario(a) por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-27 |  | 2025-05-14
CR-J0002-P00105 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Sanitario(a) por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-07-04 |  | 2025-05-15
CR-J0002-P00106 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-08-11 |  | 2025-08-11
CR-J0002-P00106 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-08-18 |  | 2025-08-19
CR-J0002-P00106 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-08-25 |  | 2025-08-22
CR-J0002-P00107 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-08-15 |  | 2025-07-29
CR-J0002-P00107 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-08-22 |  | 2025-06-30
CR-J0002-P00107 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-08-29 |  | 2025-07-30
CR-J0002-P00108 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-08-14 |  | 2025-07-29
CR-J0002-P00108 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-08-21 |  | 2025-07-30
CR-J0002-P00108 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-08-28 |  | 2025-07-31
CR-J0002-P00109 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-08-13 |  | 2025-07-29
CR-J0002-P00109 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-08-20 |  | 2025-07-31
CR-J0002-P00109 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-08-27 |  | 2025-08-01
CR-J0002-P00110 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-09-08 |  | 2025-07-29
CR-J0002-P00110 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-09-16 |  | 2025-07-30
CR-J0002-P00110 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-09-22 |  | 2025-07-31
CR-J0002-P00111 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 5 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-11-10 |  | 2025-11-10
CR-J0002-P00111 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 5 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-11-17 |  | 2025-11-12
CR-J0002-P00111 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 5 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-11-24 |  | 2025-11-14
CR-J0002-P00112 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 6 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-11-10 |  | 2025-11-10
CR-J0002-P00112 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 6 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-11-17 |  | 2025-11-11
CR-J0002-P00112 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 6 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-11-24 |  | 2025-11-13
CR-J0002-P00113 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 7 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-11-10 |  | 2025-11-10
CR-J0002-P00113 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 7 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-11-17 |  | 2025-11-11
CR-J0002-P00113 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 7 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-11-24 |  | 2025-11-14
CR-J0002-P00114 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 8 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-17
CR-J0002-P00114 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 8 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-04-30
CR-J0002-P00114 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 8 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-21
CR-J0002-P00115 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 9 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-13 |  | 2025-12-22
CR-J0002-P00115 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 9 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-20 |  | 2026-01-06
CR-J0002-P00115 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 9 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-01-27 |  | 2026-01-09
CR-J0002-P00116 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 10 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-23
CR-J0002-P00116 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 10 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00116 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 10 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-01-21
CR-J0002-P00117 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 11 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-23
CR-J0002-P00117 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 11 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00117 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 11 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-01-20
CR-J0002-P00118 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 12 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-23
CR-J0002-P00118 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 12 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00118 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 12 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-01-22
CR-J0002-P00119 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 13 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-05
CR-J0002-P00119 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 13 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00119 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 13 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-02-04
CR-J0002-P00120 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 14 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-03
CR-J0002-P00120 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 14 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00120 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 14 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-02-02
CR-J0002-P00121 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 15 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-03
CR-J0002-P00121 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 15 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00121 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 15 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-02-02
CR-J0002-P00122 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 16 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-03
CR-J0002-P00122 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 16 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00122 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 16 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-02-02
CR-J0002-P00123 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 17 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-03-18
CR-J0002-P00123 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 17 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-03-24
CR-J0002-P00123 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 17 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-03-17
CR-J0002-P00124 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 18 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-05
CR-J0002-P00124 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 18 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00124 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 18 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-02-03
CR-J0002-P00125 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 19 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-03
CR-J0002-P00125 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 19 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00125 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 19 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-02-02
CR-J0002-P00126 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 20 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-02-18
CR-J0002-P00126 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 20 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-02-19
CR-J0002-P00126 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 20 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-02-16
CR-J0002-P00127 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 21 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-03
CR-J0002-P00127 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 21 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00127 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 21 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-02-02
CR-J0002-P00128 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 22 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-03
CR-J0002-P00128 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 22 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00128 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 22 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-02-02
CR-J0002-P00129 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 23 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-03
CR-J0002-P00129 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 23 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00129 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 23 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-02-02
CR-J0002-P00130 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 24 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-03
CR-J0002-P00130 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 24 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-10
CR-J0002-P00130 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 24 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-01 | 2026-02-02
CR-J0002-P00131 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 25 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-03-16
CR-J0002-P00131 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 25 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-03-20
CR-J0002-P00131 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 25 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-03-16
CR-J0002-P00132 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 26 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-03-18
CR-J0002-P00132 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 26 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-03-24
CR-J0002-P00132 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 26 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-03-18
CR-J0002-P00133 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 27 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-27
CR-J0002-P00133 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 27 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-04
CR-J0002-P00133 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 27 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-04-27
CR-J0002-P00134 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 28 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-03-18
CR-J0002-P00134 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 28 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-03-20
CR-J0002-P00134 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 28 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-17
CR-J0002-P00135 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 29 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 |  | 2026-03-18
CR-J0002-P00135 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 29 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11
CR-J0002-P00135 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 29 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 |  | 2026-03-18
CR-J0002-P00136 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 30 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-27
CR-J0002-P00136 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 30 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-04
CR-J0002-P00136 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 30 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-04-28
CR-J0002-P00137 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 31 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-03-16
CR-J0002-P00137 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 31 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-03-20
CR-J0002-P00137 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 31 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-16
CR-J0002-P00138 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 32 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-03-18
CR-J0002-P00138 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 32 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-03-20
CR-J0002-P00138 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 32 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-17
CR-J0002-P00139 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 33 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-03-18
CR-J0002-P00139 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 33 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-03-20
CR-J0002-P00139 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 33 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-16
CR-J0002-P00140 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 34 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-03-18
CR-J0002-P00140 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 34 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-03-20
CR-J0002-P00140 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 34 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-17
CR-J0002-P00141 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 35 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-03-18
CR-J0002-P00141 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 35 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-03-20
CR-J0002-P00141 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 35 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-17
CR-J0002-P00142 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 36 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-03-17
CR-J0002-P00142 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 36 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-03-20
CR-J0002-P00142 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 36 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-16
CR-J0002-P00143 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 37 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-03-18
CR-J0002-P00143 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 37 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-03-20
CR-J0002-P00143 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 37 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-16
CR-J0002-P00144 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 38 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-03-20
CR-J0002-P00144 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 38 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-03-24
CR-J0002-P00144 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 38 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-20
CR-J0002-P00145 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 39 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-14
CR-J0002-P00145 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 39 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-30
CR-J0002-P00145 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 39 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-04-20
CR-J0002-P00146 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 40 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-14
CR-J0002-P00146 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 40 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-21
CR-J0002-P00146 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 40 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-04-15
CR-J0002-P00147 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 41 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-14
CR-J0002-P00147 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 41 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-21
CR-J0002-P00147 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 41 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-04-15
CR-J0002-P00148 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 42 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-16
CR-J0002-P00148 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 42 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-28
CR-J0002-P00148 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 42 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-04-17
CR-J0002-P00149 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 43 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-20
CR-J0002-P00149 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 43 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-30
CR-J0002-P00149 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 43 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-04-21
CR-J0002-P00150 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 44 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-21
CR-J0002-P00150 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 44 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-29
CR-J0002-P00150 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 44 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-04-20
CR-J0002-P00151 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 45 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-21
CR-J0002-P00151 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 45 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-29
CR-J0002-P00151 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 45 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-04-21
CR-J0002-P00152 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 46 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-24
CR-J0002-P00152 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 46 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-04
CR-J0002-P00152 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 46 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-24
CR-J0002-P00153 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 47 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-21
CR-J0002-P00153 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 47 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-04-29
CR-J0002-P00153 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 47 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-21
CR-J0002-P00154 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 48 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-17
CR-J0002-P00154 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 48 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-04-30
CR-J0002-P00154 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 48 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-22
CR-J0002-P00155 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 49 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-27
CR-J0002-P00155 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 49 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-04
CR-J0002-P00155 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 49 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-24
CR-J0002-P00156 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 50 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-21
CR-J0002-P00156 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 50 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-06
CR-J0002-P00156 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 50 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-29
CR-J0002-P00157 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 51 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-27
CR-J0002-P00157 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 51 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-04
CR-J0002-P00157 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 51 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-27
CR-J0002-P00158 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 52 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-27
CR-J0002-P00158 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 52 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-07
CR-J0002-P00158 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 52 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-05-04
CR-J0002-P00159 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 53 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-27
CR-J0002-P00159 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 53 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-04
CR-J0002-P00159 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 53 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-24
CR-J0002-P00160 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 54 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-27
CR-J0002-P00160 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 54 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-04
CR-J0002-P00160 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 54 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-28
CR-J0002-P00161 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 55 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-27
CR-J0002-P00161 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 55 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-04
CR-J0002-P00161 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 55 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-24
CR-J0002-P00162 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 56 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-04-23
CR-J0002-P00162 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 56 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-05-06
CR-J0002-P00162 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 56 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-29
CR-J0002-P00163 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-12 |  | 2025-09-25
CR-J0002-P00163 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-19 |  | 2025-09-26
CR-J0002-P00163 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-01-26 |  | 2025-09-29
CR-J0002-P00164 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-12 |  | 2025-11-19
CR-J0002-P00164 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-19 |  | 2025-11-19
CR-J0002-P00164 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-01-26 |  | 2025-11-24
CR-J0002-P00165 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-15 |  | 2026-01-07
CR-J0002-P00165 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-22 |  | 2026-01-08
CR-J0002-P00165 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-01-29 |  | 2026-01-13
CR-J0002-P00166 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-16 |  | 2026-01-07
CR-J0002-P00166 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-23 |  | 2026-01-08
CR-J0002-P00166 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-01-30 |  | 2026-01-12
CR-J0002-P00167 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-16 |  | 2026-01-07
CR-J0002-P00167 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-23 |  | 2026-01-09
CR-J0002-P00167 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-01-30 |  | 2026-01-09
CR-J0002-P00168 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 6 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-12 |  | 2026-01-07
CR-J0002-P00168 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 6 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-19 |  | 2026-02-10
CR-J0002-P00168 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 6 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-04-01 |  | 2026-01-20
CR-J0002-P00169 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 7 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-02-13 |  | 2026-01-28
CR-J0002-P00169 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 7 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-02-20 |  | 2026-02-10
CR-J0002-P00169 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 7 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-02-27 |  | 2026-02-02
CR-J0002-P00170 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-02-13 |  | 2026-01-28
CR-J0002-P00170 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-02-20 |  | 2026-02-10
CR-J0002-P00170 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-02-27 |  | 2026-02-02
CR-J0002-P00171 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 9 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-02-13 |  | 2026-01-28
CR-J0002-P00171 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 9 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-02-20 |  | 2026-02-10
CR-J0002-P00171 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 9 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-02-27 |  | 2026-02-04
CR-J0002-P00172 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 10 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-03-09 |  | 2026-02-10
CR-J0002-P00172 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 10 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-03-16 |  | 2026-02-18
CR-J0002-P00172 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 10 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-03-23 |  | 2026-02-13
CR-J0002-P00175 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-16 |  | 2026-01-22
CR-J0002-P00175 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-23 |  | 2026-02-10
CR-J0002-P00175 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-04-01 |  | 2026-02-02
CR-J0002-P00176 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-18 |  | 2026-02-20
CR-J0002-P00176 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-25 |  | 2026-03-05
CR-J0002-P00176 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-06-01 |  | 2026-02-27
CR-J0002-P00177 | Profesional para la asesoría técnica y estratégica de procesos de refugio y regularización migratoria | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-08-10 |  | 2026-06-18
CR-J0002-P00177 | Profesional para la asesoría técnica y estratégica de procesos de refugio y regularización migratoria | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-08-17 |  | 2026-07-13
CR-J0002-P00177 | Profesional para la asesoría técnica y estratégica de procesos de refugio y regularización migratoria | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-08-24 |  | 2026-07-09
CR-J0002-P00178 | Coordinador(a) de regularización migratoria | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-05-23 |  | 2025-07-11
CR-J0002-P00178 | Coordinador(a) de regularización migratoria | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-05-30 |  | 2025-07-15
CR-J0002-P00178 | Coordinador(a) de regularización migratoria | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-06 |  | 2025-07-16
CR-J0002-P00180 | Coordinación de proyecto de actualización tecnológica | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-07-13 |  | 2026-05-06
CR-J0002-P00180 | Coordinación de proyecto de actualización tecnológica | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-07-20 |  | 2026-05-13
CR-J0002-P00180 | Coordinación de proyecto de actualización tecnológica | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-07-27 |  | 2026-05-07
CR-J0002-P00181 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 15 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2027-03-08
CR-J0002-P00181 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 15 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-03-15
CR-J0002-P00181 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 15 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2027-03-22
CR-J0002-P00182 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 16 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2027-03-05
CR-J0002-P00182 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 16 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-03-12
CR-J0002-P00182 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 16 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2027-03-19
CR-J0002-P00183 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 17 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2027-03-05
CR-J0002-P00183 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 17 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-03-12
CR-J0002-P00183 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 17 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2027-03-19
CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-08
CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 2026-03-27
CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-12-22
CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-01-09
CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-17
CR-J0002-P00188 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-08-03 |  | 2026-02-20
CR-J0002-P00188 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-08-10 |  | 2026-03-05
CR-J0002-P00188 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 3 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-08-17 |  | 2026-02-27
CR-J0002-P00189 | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-02-11
CR-J0002-P00189 | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-09-17
CR-J0002-P00189 | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-17
CR-J0002-P00189 | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-17
CR-J0002-P00189 | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-07-13 | 2026-08-24 | 2026-08-24
CR-J0002-P00194 | Ingeniero Mecánico 1 por demanda obras de infraestructura del PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2027-01-11
CR-J0002-P00194 | Ingeniero Mecánico 1 por demanda obras de infraestructura del PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-01-18
CR-J0002-P00194 | Ingeniero Mecánico 1 por demanda obras de infraestructura del PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2027-01-25
CR-J0002-P00195 | Arquitecto 2 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-09 |  | 2026-09-30
CR-J0002-P00195 | Arquitecto 2 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-16 |  | 2026-10-02
CR-J0002-P00195 | Arquitecto 2 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-23
CR-J0002-P00197 | Soporte financiero tesorería | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-04 |  | 2026-03-12
CR-J0002-P00197 | Soporte financiero tesorería | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-11 |  | 2026-03-19
CR-J0002-P00197 | Soporte financiero tesorería | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-18 |  | 2026-03-17
CR-J0002-P00200 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-12-07
CR-J0002-P00200 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-12-14
CR-J0002-P00200 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 4 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-12-21
CR-J0002-P00201 | Actualización plataforma tecnológica DGME | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2026-12-02
CR-J0002-P00201 | Actualización plataforma tecnológica DGME | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2027-02-02
CR-J0002-P00201 | Actualización plataforma tecnológica DGME | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2027-03-23
CR-J0002-P00201 | Actualización plataforma tecnológica DGME | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2027-05-27
CR-J0002-P00201 | Actualización plataforma tecnológica DGME | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2027-06-10
CR-J0002-P00201 | Actualización plataforma tecnológica DGME | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2027-07-08
CR-J0002-P00201 | Actualización plataforma tecnológica DGME | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2027-07-29
CR-J0002-P00201 | Actualización plataforma tecnológica DGME | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-08-19
CR-J0002-P00202 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-03
CR-J0002-P00202 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-03
CR-J0002-P00202 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-27
CR-J0002-P00203 | Auditoría Externa | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-12
CR-J0002-P00203 | Auditoría Externa | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26
CR-J0002-P00204 | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para la administración y soporte de la plataforma Microsoft 365 y de la solución de respaldo NAS del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-12-15 |  | 2026-01-22
CR-J0002-P00204 | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para la administración y soporte de la plataforma Microsoft 365 y de la solución de respaldo NAS del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-06 |  | 2026-01-22
CR-J0002-P00204 | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para la administración y soporte de la plataforma Microsoft 365 y de la solución de respaldo NAS del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-01-13 |  | 2026-01-23
CR-J0002-P00205 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento en las obras del CCP de Upala | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-30
CR-J0002-P00205 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento en las obras del CCP de Upala | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-15
CR-J0002-P00205 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento en las obras del CCP de Upala | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-12
CR-J0002-P00206 | Consultor Especialista en Planificación | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-12-18 |  | 2025-12-19
CR-J0002-P00206 | Consultor Especialista en Planificación | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-12-19 |  | 2025-12-22
CR-J0002-P00206 | Consultor Especialista en Planificación | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-12-22 |  | 2025-12-22
CR-J0002-P00207 | Especialista Financiero | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-04 |  | 2026-02-25
CR-J0002-P00207 | Especialista Financiero | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-11 |  | 2026-03-06
CR-J0002-P00207 | Especialista Financiero | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-18 |  | 2026-03-04
CR-J0002-P00209 | Contratación de Asesoría Legal | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-04 |  | 2026-02-25
CR-J0002-P00209 | Contratación de Asesoría Legal | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-11 |  | 2026-02-27
CR-J0002-P00209 | Contratación de Asesoría Legal | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-18 |  | 2026-02-27
CR-J0002-P00210 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 11 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-04 |  | 2026-02-27
CR-J0002-P00210 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 11 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-11 |  | 2026-03-13
CR-J0002-P00210 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 11 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-18 |  | 2026-03-10
CR-J0002-P00211 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 12 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-04 |  | 2026-02-27
CR-J0002-P00211 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 12 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-11 |  | 2026-03-10
CR-J0002-P00211 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 12 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-18 |  | 2026-03-05
CR-J0002-P00212 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 13 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-04 |  | 2026-02-27
CR-J0002-P00212 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 13 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-11 |  | 2026-03-23
CR-J0002-P00212 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 13 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-18 |  | 2026-03-20
CR-J0002-P00213 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 14 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-04 |  | 2026-03-04
CR-J0002-P00213 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 14 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-11 |  | 2026-03-13
CR-J0002-P00213 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 14 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-05-18 |  | 2026-03-10
CR-J0002-P00214 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento Unidad de Refugio | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-09-02
CR-J0002-P00214 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento Unidad de Refugio | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-09-28
CR-J0002-P00214 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento Unidad de Refugio | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-04-05
CR-J0002-P00215 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 15 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-08-03 |  | 2026-05-07
CR-J0002-P00215 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 15 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-08-10 |  | 2026-05-14
CR-J0002-P00215 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 15 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-08-17 |  | 2026-05-12
CR-J0002-P00216 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 16 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-08-03 |  | 2026-05-07
CR-J0002-P00216 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 16 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-08-10 |  | 2026-05-15
CR-J0002-P00216 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 16 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-08-17 |  | 2026-05-13
CR-J0002-P00219 | Profesional para Apoyo Programático para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2027-01-04
CR-J0002-P00219 | Profesional para Apoyo Programático para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-01-11
CR-J0002-P00219 | Profesional para Apoyo Programático para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2027-01-18
CR-J0002-P00220 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 17 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-08-10 |  | 2026-06-12
CR-J0002-P00220 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 17 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-08-17 |  | 2026-07-02
CR-J0002-P00220 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 17 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-08-24 |  | 2026-07-02
CR-J0002-P00221 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 18 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-08-10 |  | 2026-06-12
CR-J0002-P00221 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 18 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-08-17 |  | 2026-07-01
CR-J0002-P00221 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 18 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-08-24 |  | 2026-06-25
CR-J0002-P00222 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 19 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-08-10 |  | 2026-06-12
CR-J0002-P00222 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 19 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-08-17 |  | 2026-06-19
CR-J0002-P00222 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 19 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-08-24 |  | 2026-06-18
CR-J0002-P00223 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 20 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-09-14 |  | 2026-06-12
CR-J0002-P00223 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 20 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-09-21 |  | 2026-07-06
CR-J0002-P00223 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 20 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-09-28 |  | 2026-07-02
CR-J0002-P00224 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 21 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-09-14 |  | 2026-07-14
CR-J0002-P00224 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 21 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-09-21 |  | 2026-07-22
CR-J0002-P00224 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 21 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-09-28 |  | 2026-07-17
CR-J0002-P00225 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-09-14 |  | 2026-07-14
CR-J0002-P00225 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-09-21 |  | 2026-07-22
CR-J0002-P00225 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-09-28 |  | 2026-07-21
CR-J0002-P00226 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 23 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-09-14 |  | 2026-07-14
CR-J0002-P00226 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 23 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-09-21 |  | 2026-07-22
CR-J0002-P00226 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 23 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-09-28 |  | 2026-07-17
CR-J0002-P00227 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 24 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-09-14 |  | 2026-07-21
CR-J0002-P00227 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 24 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-09-21 |  | 2026-07-23
CR-J0002-P00227 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 24 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-09-28 |  | 2026-07-23
CR-J0002-P00228 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 57 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-06-12
CR-J0002-P00228 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 57 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-07-01
CR-J0002-P00228 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 57 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-06-18
CR-J0002-P00229 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 58 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-06-12
CR-J0002-P00229 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 58 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-07-01
CR-J0002-P00229 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 58 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-06-18
CR-J0002-P00230 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 59 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-06-22
CR-J0002-P00230 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 59 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-07-03
CR-J0002-P00230 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 59 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-06-22
CR-J0002-P00231 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 60 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-06-24
CR-J0002-P00231 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 60 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-07-09
CR-J0002-P00231 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 60 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-06-24
CR-J0002-P00232 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 61 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-07-06
CR-J0002-P00232 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 61 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-07-20
CR-J0002-P00232 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 61 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-07-03
CR-J0002-P00233 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 62 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-07-07
CR-J0002-P00233 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 62 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-07-22
CR-J0002-P00233 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 62 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-07-08
CR-J0002-P00234 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 63 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-07-07
CR-J0002-P00234 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 63 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-07-22
CR-J0002-P00234 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 63 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-07-08
CR-J0002-P00235 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 64 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-11-02
CR-J0002-P00235 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 64 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-11-09
CR-J0002-P00235 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 64 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-J0002-P00236 | Profesional en Derecho 1 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-09-14 |  | 2026-07-21
CR-J0002-P00236 | Profesional en Derecho 1 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-09-21 |  | 2026-07-31
CR-J0002-P00236 | Profesional en Derecho 1 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-09-28 |  | 2026-07-28
CR-J0002-P00237 | Profesional en Derecho 2 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-09-14 |  | 2026-07-21
CR-J0002-P00237 | Profesional en Derecho 2 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-09-21 |  | 2026-07-31
CR-J0002-P00237 | Profesional en Derecho 2 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-09-28 |  | 2026-07-28
CR-J0002-P00238 | Profesional en Derecho 3 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-09-14 |  | 2026-07-21
CR-J0002-P00238 | Profesional en Derecho 3 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-09-21 |  | 2026-07-31
CR-J0002-P00238 | Profesional en Derecho 3 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-09-28 |  | 2026-07-28
CR-J0002-P00239 | Profesional en Derecho 4 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-12-07
CR-J0002-P00239 | Profesional en Derecho 4 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-12-14
CR-J0002-P00239 | Profesional en Derecho 4 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-12-21
CR-J0002-P00240 | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-09-30
CR-J0002-P00240 | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2027-02-18 | 2027-02-18
CR-J0002-P00240 | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2027-03-18 | 2027-03-18
CR-J0002-P00240 | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2027-04-15 | 2027-04-15
CR-J0002-P00240 | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2027-05-06 | 2027-05-06
CR-J0002-P00240 | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2027-05-24 | 2027-05-24
CR-J0002-P00240 | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2027-06-17 | 2027-06-17
CR-J0002-P00240 | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-06-24 | 2027-06-24
CR-J0002-P00247 | Contratación de Gestor de Proyectos para la implementación de la estrategia de actualización y fortalecimiento de la plataforma tecnológica y los sistemas de información de la DGME. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-02
CR-J0002-P00247 | Contratación de Gestor de Proyectos para la implementación de la estrategia de actualización y fortalecimiento de la plataforma tecnológica y los sistemas de información de la DGME. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-09
CR-J0002-P00247 | Contratación de Gestor de Proyectos para la implementación de la estrategia de actualización y fortalecimiento de la plataforma tecnológica y los sistemas de información de la DGME. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-J0002-P00248 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 25 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-09
CR-J0002-P00248 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 25 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-16
CR-J0002-P00248 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 25 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-23
CR-J0002-P00249 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 26 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-09 |  | 2026-09-24
CR-J0002-P00249 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 26 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-16 |  | 2026-10-02
CR-J0002-P00249 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 26 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-23 |  | 2026-10-01
CR-J0002-P00250 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 27 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-09 |  | 2026-09-24
CR-J0002-P00250 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 27 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-16 |  | 2026-10-02
CR-J0002-P00250 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 27 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-23 |  | 2026-09-30
CR-J0002-P00251 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 28 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-09 |  | 2026-09-24
CR-J0002-P00251 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 28 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-16 |  | 2026-10-02
CR-J0002-P00251 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 28 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-23 |  | 2026-10-01
CR-J0002-P00252 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 29 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-09
CR-J0002-P00252 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 29 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-16
CR-J0002-P00252 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 29 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-23
CR-J0002-P00253 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 30 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-09
CR-J0002-P00253 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 30 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-16
CR-J0002-P00253 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 30 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-23

## Participantes y Evaluación
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Nombre del Participante | Nacionalidad | Moneda | Precio Evaluado (USD) | Resultado de la Evaluación | Motivo de Rechazo | Tipo de Participante | Nombre de APCA relacionada | Nacionalidad de APCA relacionada | Justificación Elegibilidad
CR-J0002-P00037 | Servicios de topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | TOPYTUR S.A. | Costa Rica | USD | 260 | Adjudicado |  | Firma
CR-J0002-P00038 | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Vieto y Asociados S.A. | Costa Rica | USD | 771 | Adjudicado |  | Firma
CR-J0002-P00038 | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos S.A. (LIMPSA) | Costa Rica | USD | 381 | Adjudicado |  | Firma
CR-J0002-P00038 | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos S.A. (LIMPSA) | Costa Rica | USD | 250 | Adjudicado |  | Firma
CR-J0002-P00039 | Gestor Metodológico Zona Huetar Norte | Karla Guzmán Vega: | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00039 | Gestor Metodológico Zona Huetar Norte | Rachell Zúñiga López | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00039 | Gestor Metodológico Zona Huetar Norte | Michelle Matarrita Jandres | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00040 | Facilitador 1 Zona Huetar Norte | Joselyn Moreira Méndez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00040 | Facilitador 1 Zona Huetar Norte | Delvin Sevilla Montano | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00040 | Facilitador 1 Zona Huetar Norte | Jimena Valverde Sánchez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00044 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Alejandro Chacón Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00044 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Glen Antonio Calvo Camacho | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00044 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Sebastián Salas Hernández | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00045 | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Juan Pablo Corrales Cordero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00045 | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Geovanny Montoya Muñoz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00045 | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Pablo Goñi Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00046 | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | Erick Brenes Mata | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00046 | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | John Alexander Vergel Ropero | Colombia |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00046 | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | Miguel Artavia Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00049 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Johana Lissette Jirón Gómez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00049 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Meylin Briones Medina | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00049 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Lucrecia Siles Sánchez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00051 | Consultoría individual para evaluación intermedia | José Fabio Hernández Ramírez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00051 | Consultoría individual para evaluación intermedia | Laura Aguilar Castillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00051 | Consultoría individual para evaluación intermedia | Juan Antonio Menjívar Valladares | Honduras |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00060 | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Silvia López Garat | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00060 | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Karen Rodríguez Rivera | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00060 | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Sharon Quirós Umaña | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00061 | Consultor junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Gennessy Hernández Jiménez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00061 | Consultor junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Kimberly Karina Víctor Castro | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00061 | Consultor junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Esteban Montanaro Ching | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00063 | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Mauricio Slon Montero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00063 | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Laura Jiménez Peraza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00063 | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Andrea Vargas Fernández | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00064 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | Federico Arce Miranda | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00064 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | Miguel Artavia Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00064 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | José López Rodríguez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00065 | Gestor Metodológico Zona Central | María José Bejarano Salazar | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00065 | Gestor Metodológico Zona Central | Greivin Solano Vindas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00065 | Gestor Metodológico Zona Central | Ayleen Cascante Zúñiga | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00066 | Gestor metodológico Zona Huetar 2 | Dennis Kabistan Monge | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00066 | Gestor metodológico Zona Huetar 2 | Melissa María Rodríguez Ríos | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00066 | Gestor metodológico Zona Huetar 2 | Delvin Sevilla Montano | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00068 | Facilitador 2 Zona Huetar Norte | Yesenia Soto Araya | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00068 | Facilitador 2 Zona Huetar Norte | Miguel Ángel Rivera Calvo: | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00068 | Facilitador 2 Zona Huetar Norte | Richard Agüero Lezcano | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00069 | Facilitador 3 Zona Huetar Norte | Gustavo Alfonso Camacho Salazar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00069 | Facilitador 3 Zona Huetar Norte | Diana María Avellán Troz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00069 | Facilitador 3 Zona Huetar Norte | Sayett Retana Fallas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00070 | Facilitador 4 Zona Huetar Norte | Melania Gómez Villalobos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00070 | Facilitador 4 Zona Huetar Norte | Melissa María Rodríguez Ríos | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00070 | Facilitador 4 Zona Huetar Norte | Leynar Gómez Prendas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00071 | Facilitador 5 Zona Huetar Norte | Joselyn Ariana Moreira Méndez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00071 | Facilitador 5 Zona Huetar Norte | María José Obando Meneses | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00071 | Facilitador 5 Zona Huetar Norte | Karina Barrantes Abarca | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00072 | Facilitador 6 Zona Huetar Norte | José Enrique Brenes Alfaro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00072 | Facilitador 6 Zona Huetar Norte | Cristhián Tapia Pérez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00072 | Facilitador 6 Zona Huetar Norte | Juan Carlos Jiménez Carrillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00073 | Facilitador 7 Zona Huetar Norte | Juan Carlos Jiménez Carrillo | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00073 | Facilitador 7 Zona Huetar Norte | Bladimir Garita Salgado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00073 | Facilitador 7 Zona Huetar Norte | Marco Pérez Guerrero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00074 | Facilitador 8 Zona Huetar Norte | Marylize Benavides Murillo | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00074 | Facilitador 8 Zona Huetar Norte | Daniela Brenes Rodríguez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00074 | Facilitador 8 Zona Huetar Norte | Laura Estefanie González Murillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00075 | Facilitador 1 Zona Central | Alexis Rojas Umaña | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00075 | Facilitador 1 Zona Central | Andrea Montero Hernández | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00075 | Facilitador 1 Zona Central | Marisol Castillo Arguedas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00076 | Facilitador 2 Zona Central | Raquel Ureña Haug | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00076 | Facilitador 2 Zona Central | Catherine Arce López | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00076 | Facilitador 2 Zona Central | Jazmín Mena Umaña | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00077 | Facilitador 3 Zona Central | Juan José Vega Corrales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00077 | Facilitador 3 Zona Central | Ruthnya Agüero Agüero | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00077 | Facilitador 3 Zona Central | Fiorella Castañeda Sequeira | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00078 | Facilitador 4 Zona Central | María Paula Aguilar Godínez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00078 | Facilitador 4 Zona Central | Deily Gómez Espinoza | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00078 | Facilitador 4 Zona Central | Eugenia Núñez Morales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00079 | Facilitador 5 Zona Central | Douglas Andrés Álvarez Brenes | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00079 | Facilitador 5 Zona Central | Jason Enrique Vargas López | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00079 | Facilitador 5 Zona Central | José María Salazar Villalobos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00080 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 1 | Daniela Gómez González | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00080 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 1 | Ricardo Guzmán Mesén | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00080 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 1 | Estíbaliz Ríos Madriz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00081 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 2 | Juan Diego Villalobos Vega | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00081 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 2 | Mario Murillo Villareal | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00081 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 2 | Raquel Ureña Haug | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00082 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 3 | Verónica Azofeifa Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00082 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 3 | Daniel Mora Montoya | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00082 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 3 | Andrea Montero Hernández | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00083 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 4 | Daniel Felipe Cervantes Zamora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00083 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 4 | Amadito Guzmán Cabezas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00083 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 4 | Kerlyn Alejandra Luna Ramírez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00084 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 5 | Deily Gómez Espinoza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00084 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 5 | Edward Steven Carrillo Calero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00084 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 5 | Bladimir Garita Salgado | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00085 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 6 | Katherine Ulate Gómez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00085 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 6 | Laura Thompson Ruiz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00085 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 6 | María José Álvarez Blanco | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00086 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 7 | Bernardo Guadamuz García | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00086 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 7 | Filys Dante Parra Gómez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00086 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 7 | Fernando Zamora López | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00087 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 8 | José Luis Ugalde Guillen | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00087 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 8 | Rolando Castillo Rojas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00087 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 8 | Lizvania Martínez Zamora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00087 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 8 | Juan Pablo Obando Ramos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00088 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 9 | Juan Pablo Obando Ramos | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00088 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 9 | Lizvania Martínez Zamora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00088 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 9 | Rolando Castillo Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00088 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 9 | José Luis Ugalde Guillen | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00089 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 10 | María Clareth Calderón Monge | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00089 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 10 | Juan de Dios Quirós Rodríguez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00089 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 10 | María Francela Leandro Chacón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00090 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 11 | Liliana Castro Araya | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00090 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 11 | Mónica Bermúdez Paniagua | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00090 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 11 | Amalia Villegas Salazar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00091 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 12 | Fabian Sánchez Altamirano | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00091 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 12 | Laura García Gorgona | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00091 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 12 | Mainor Zárate Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00094 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | Rebeca Varela Víquez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00094 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | Yosmailyn Guerrero Flores | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00094 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | María Laura Arce Núñez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00096 | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Alejandro José Villalobos Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00096 | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Yong Xiang Zheng Arrieta | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00096 | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Andrés Morales Jiménez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00099 | Consultor por demanda para la elaboración y seguimiento de planes ambientales y sociales | Ana María Planelles Ramírez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00099 | Consultor por demanda para la elaboración y seguimiento de planes ambientales y sociales | David Benavides Ramírez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00099 | Consultor por demanda para la elaboración y seguimiento de planes ambientales y sociales | Freddy Centeno Morales | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00100 | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Johanna Madrigal Vindas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00100 | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Dayana Marcela Ávila Obregón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00100 | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Suyen Vega Mena | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00103 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Sebastián Salas Hernández | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00103 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Dwight Sáenz Sáenz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00103 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Pablo García Bonilla | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00104 | Curso básico sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes desde el enfoque de derechos humanos | FUNDEPREDI | Costa Rica | USD | 52572 | Adjudicado |  | Firma
CR-J0002-P00105 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Sanitario(a) por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | José Antonio Navarro Redondo | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00105 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Sanitario(a) por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Eduardo Chacón Cordero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00105 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Sanitario(a) por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Dennier Chávez Garro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00106 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Andrés Arguedas Miranda | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00106 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Juan Pablo Retana | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00106 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Eduardo Lima Calvo | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00107 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 1 | Daniela Arteaga Gross | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00107 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 1 | Andrés Carvajal Ramírez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00107 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 1 | César Jordán Brenes | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00108 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 2 | Jennifer Rodríguez Navarrete | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00108 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 2 | Alejandro Valenzuela Dávila | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00108 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 2 | Yoen Arguedas López: | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00109 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 3 | Gabriela Espinoza Arce | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00109 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 3 | Gerardo Manuel Anchía Rodríguez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00109 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 3 | Laura Murillo Córdoba | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00110 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 4 | Paola Tiffer Hangen | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00110 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 4 | Angélica Leitón Luna | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00110 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 4 | Deivys Guillermo Peña Sequeira | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00111 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 5 | Marcela Lucía Paniagua Sáenz: | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00111 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 5 | Mario Sánchez Mora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00111 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 5 | Adriana Hernández Sandoval | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00112 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 6 | Jennifer Rodríguez Navarrete | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00112 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 6 | Iván Solís Castillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00112 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 6 | Karine Sánchez Astúa | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00113 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 7 | Andrés Carvajal Ramírez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00113 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 7 | Angie María Torres Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00113 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 7 | Franklin Jesús Víquez Bolaños | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00114 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 8 | Silvia Margoth Corrales Vargas | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00115 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 9 | Suyen Vega Mena | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00115 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 9 | Dayana Matarrita Zeledón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00115 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 9 | Mayra Tatiana Corrales Castro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00116 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 10 | María Luisa Quesada Mora | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00117 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 11 | Kimberly Jimerson Cespedes | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00118 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 12 | Monserrath Madrigal Zuñiga | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00119 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 13 | Andrea Artunduaga Padilla | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00120 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 14 | Cindy Gutiérrez Ledezma | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00121 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 15 | Carolina Pérez Cordero | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00122 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 16 | Ashley Quesada Sibaja | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00123 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 17 | Melanie Natalia Arguedas Ramos | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00124 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 18 | Jeimmy Paola Sánchez Molina | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00125 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 19 | Rebeca Valverde Cordero | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00126 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 20 | Iván Solís Castillo | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00127 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 21 | Sofía Gómez Morice | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00128 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 22 | Sofía Carolina González España | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00129 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 23 | David Bermúdez Corrales | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00130 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 24 | Saray Rodríguez Cartago | Costa Rica | USD | 14400 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00131 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 25 | Gloria Helena Chaves Blanco | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00132 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 26 | Miriam Ivonne Reyes González | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00133 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 27 | Madelein Granados Quesada | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00134 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 28 | María Felicia Jiménez Blanco | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00135 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 29 | Alanna Dennise Rodríguez Gómez | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00136 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 30 | Yocelyn Ivannia Matarrita | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00137 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 31 | Dayana Pérez Núñez | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00138 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 32 | William Danilo Ramírez Buitrago | Costa Rica | USD | 100 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00139 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 33 | Maria Jose Rivera Castillo | Costa Rica | USD | 100 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00140 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 34 | Laura Rojas Jimenez | Costa Rica | USD | 100 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00141 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 35 | Yohana Vargas Jimenez | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00142 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 36 | Fauricio Gerardo Vega Morales | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00143 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 37 | Andrea Ortiz Mora | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00144 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 38 | Martín Antonio Jiménez Murillo | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00145 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 39 | Ana Catalina Ramírez Arguedas | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00146 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 40 | María Aguilar Elizondo | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00147 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 41 | Fernanda Paola Sequeira Almanzor | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00148 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 42 | Carlos Luis Soto Arias | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00149 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 43 | Xochilt Tamara García Hernández | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00150 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 44 | Liza Abarca Oreamuno | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00151 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 45 | Estefany Vanessa Céspedes Zamora | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00152 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 46 | Mariel Estefany Jiménez Rojas | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00153 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 47 | Fabiola María Suarez Sosa | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00154 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 48 | Eduvir María Ledezma Rojas | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00155 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 49 | Fabiana Olmos Colón | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00156 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 50 | Diana Leal Hernández | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00157 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 51 | Natalia Corrales Mora | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00158 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 52 | Yerlin Morales Sánchez | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00159 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 53 | Marylin Sandí Castro | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00160 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 54 | Karen Chacón Segura | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00161 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 55 | Dahiana María Solano Arguedas | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00162 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 56 | Gabriela Soto Pacheco | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00163 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 1 | Rubén Brenes Castillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00163 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 1 | Kervin Cordero Cordero | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00163 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 1 | Gipzy Gutiérrez Morales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00164 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 2 | Gipzy Gutiérrez Morales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00164 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 2 | Paula Pastor Cordero | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00164 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 2 | Enrique Alberto Acuña Torres | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00165 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 | Cristina Zúñiga Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00165 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 | Estefanía Zepeda Carranza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00165 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 | Mónica Ureña Monge | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00166 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | Fernando Méndez Hurtado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00166 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | Brandon Li Vega | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00166 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | Dayana Reyes Hidalgo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00167 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 | Pamela Navarro Jhon | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00167 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 | Blanca Desiree Herrera Ardón | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00167 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 | Támara Guzmán Rodríguez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00168 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 6 | Paulina Rodríguez Cascante | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00168 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 6 | Tanisha Sofia Reyes Guthrie | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00168 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 6 | Yamberly Ferreto Jiménez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00169 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 7 | Maripaz Rodríguez Sánchez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00169 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 7 | Kenneth Godínez Chaves: | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00169 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 7 | Ana Jimena Cerdas Castro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00170 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 8 | Ana María Escamilla Valerio | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00170 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 8 | Jimena Obando Loaiza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00170 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 8 | Jhosua Cubillo Salazar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00171 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 9 | Krissia Solano Vega | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00171 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 9 | Laura Retana Víquez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00171 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 9 | Silvia Blanco Sáenz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00172 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 10 | Natali Mora Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00172 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 10 | Luis José Ureña Cordero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00172 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 10 | Víctor Traña Tapia | Nicaragua |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00175 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 1 | Andrey Portuguéz Morales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00175 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 1 | Gloria Helena Chaves Blanco | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00175 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 1 | Daniela Alvarado Araya | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00176 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 2 | Ricardo Abarca Arias | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00176 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 2 | Ricardo Sáenz Zamora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00176 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 2 | Dayana Matarrita Zeledón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00177 | Profesional para la asesoría técnica y estratégica de procesos de refugio y regularización migratoria | Jorge Alejandro Álvarez Nievas | Argentina |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00177 | Profesional para la asesoría técnica y estratégica de procesos de refugio y regularización migratoria | Gustavo Adolfo Morales Osnas | Colombia |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00177 | Profesional para la asesoría técnica y estratégica de procesos de refugio y regularización migratoria | Juan Andrés Campos Zamora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00178 | Coordinador(a) de regularización migratoria | José Pablo Rodríguez Alpízar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00178 | Coordinador(a) de regularización migratoria | Tania Avendaño Huete | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00178 | Coordinador(a) de regularización migratoria | Vanessa Pacheco Acuña | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00180 | Coordinación de proyecto de actualización tecnológica | Carlos Alberto López Jiménez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00180 | Coordinación de proyecto de actualización tecnológica | Eduardo Ghuisolfi Andreoletti | Uruguay |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00180 | Coordinación de proyecto de actualización tecnológica | Melvin Porras Chacón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Constructora Navarro y Avilés S.A. | Costa Rica | USD | 7781000 | Participante |  | Firma
CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Zumbado Construcciones S.A., ZUMCO | Costa Rica | USD | 3984393.24 | Participante |  | Firma
CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Consorcio por la Paz | Costa Rica | USD | 2915053.81 | Adjudicado |  | APCA | Camacho y Mora S.A. | Costa Rica
CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Consorcio por la Paz | Costa Rica | USD | 2915053.81 | Adjudicado |  | APCA | CS Construcción Sostenible de Centroamérica S.A. | Costa Rica
CR-J0002-P00188 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 3 | Denis Rodríguez Araya | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00188 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 3 | Henry David Carvajal Montoya | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00188 | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 3 | María Desirée Ramos Brenes | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00189 | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | USD | 4602000 | Participante |  | Firma
CR-J0002-P00189 | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Navarro y Avilés S. A. | Costa Rica | USD | 7435000 | Participante |  | Firma
CR-J0002-P00189 | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | P y P Construcciones S. A. | Costa Rica | USD | 4000327.58 | Adjudicado |  | Firma
CR-J0002-P00189 | Diseño, construcción y equipamiento Unidad de Refugio y obras conexas | Saga Ingeniería S. A. | Costa Rica | USD | 4942000 | Participante |  | Firma
CR-J0002-P00195 | Arquitecto 2 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Laura Soto Bernardini | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00195 | Arquitecto 2 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | Cinthia Carpio Barrantes | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00195 | Arquitecto 2 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | José Carlos Chavarría Olmedo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00197 | Soporte financiero tesorería | Johana Lissette Jirón Gómez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00197 | Soporte financiero tesorería | Roxana Jiménez Sojo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00197 | Soporte financiero tesorería | Andrea Rivera Castillo | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00202 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras | Randall Muñoz Matamoros | Costa Rica | USD | 10000 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00203 | Auditoría Externa | Crowe Horwath CR S.A. | Costa Rica | USD | 21000 | Adjudicado |  | Firma
CR-J0002-P00203 | Auditoría Externa | Crowe Horwath CR S. A. | Costa Rica | USD | 21000 | Adjudicado |  | Firma
CR-J0002-P00204 | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para la administración y soporte de la plataforma Microsoft 365 y de la solución de respaldo NAS del Programa | José L. Alvarado Campos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00204 | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para la administración y soporte de la plataforma Microsoft 365 y de la solución de respaldo NAS del Programa | Jefferson Arce Artiaga | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00204 | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para la administración y soporte de la plataforma Microsoft 365 y de la solución de respaldo NAS del Programa | José Francisco Mora Fonseca | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00205 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento en las obras del CCP de Upala | Andrea María Hulbert Volio | Costa Rica | USD | 15000 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00206 | Consultor Especialista en Planificación | Esteban Zúñiga Salas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00206 | Consultor Especialista en Planificación | Carlos Brenes Mena | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00206 | Consultor Especialista en Planificación | Daniel Echandi Valverde | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00207 | Especialista Financiero | Rafael Segura Salazar | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00207 | Especialista Financiero | María Fernanda Jiménez Espinoza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00207 | Especialista Financiero | Mauricio Williams Quesada | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00209 | Contratación de Asesoría Legal | Gloria Helena Chaves Blanco | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00209 | Contratación de Asesoría Legal | Johanna Madrigal Vindas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00209 | Contratación de Asesoría Legal | Alonso Mora Barquero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00210 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 11 | Natali Mora Alvarado | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00210 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 11 | Lucía Blanco Ramírez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00210 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 11 | Ana Karen Segura Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00211 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 12 | Alis Valentina Rojas Méndez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00211 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 12 | Luis José Ureña Cordero | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00211 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 12 | Briseida Lisbeth Bonilla Cruz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00212 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 13 | Cristina Zúñiga Alvarado | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00212 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 13 | Alis Valentina Rojas Méndez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00212 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 13 | Ana Jimena Cerdas Castro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00213 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 14 | Jonnathan Molina Campos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00213 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 14 | Wilbert Jafet Varela Jimenez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00213 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 14 | Natalia Guzmán Hidalgo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00214 | Contratación de servicios profesionales por demanda como Conciliador(a) Técnico(a) para asesoramiento Unidad de Refugio | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 15000 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00215 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 15 | Tatiana Ibarra Hernández | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00215 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 15 | María Fernanda Delgado Vargas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00215 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 15 | Adriana Román Blanco | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00215 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 15 | Sofia Carolina Cespedes Carvajal | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00216 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 16 | Sofia Carolina Cespedes Carvajal | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00216 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 16 | Adriana Román Blanco | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00216 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 16 | María Fernanda Delgado Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00216 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 16 | Tatiana Ibarra Hernández | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00220 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 17 | Trace Melissa Leiva Noguera | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00220 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 17 | Juan Armando Guzmán Gómez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00220 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 17 | Lidier Mauricio Camacho Navarro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00220 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 17 | Jennifer Arias Castro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00221 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 18 | Jennifer Arias Castro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00221 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 18 | Lidier Mauricio Camacho Navarro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00221 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 18 | Juan Armando Guzmán Gómez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00221 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 18 | Trace Melissa Leiva Noguera | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00222 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 19 | Blanca Mora Loaiza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00222 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 19 | María Rosibel Díaz Aguilar | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00222 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 19 | Tiffany Natascha Ledezma Serrano | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00222 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 19 | Allison Solís Mora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00223 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 20 | Mauricio Rivas Brenes | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00223 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 20 | Katherine Masiel Loza Romero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00223 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 20 | Quetzali Dicxiana Poveda Pedroza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00224 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 21 | Dicxiana Cerdas Solano | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00224 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 21 | Montserrat Navarro Mata | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00224 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 21 | Angie Mora Fernández | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00224 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 21 | Cristopher Steven Chavarría Quirós | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00225 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 22 | Cristopher Steven Chavarría Quirós | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00225 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 22 | Angie Mora Fernández | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00225 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 22 | Montserrat Navarro Mata | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00225 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 22 | Dicxiana Cerdas Solano | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00226 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 23 | Kleylyn Escoto Cáceres | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00226 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 23 | Ana María Díaz Tenorio | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00226 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 23 | Steve Chacón Tijerino | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00227 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 24 | Walter Brailan Camacho Marín | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00227 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 24 | Alexa Alvarado Navarro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00227 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 24 | Daniela Jiménez Chaves | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00228 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 57 | José Arturo Avellán Martínez | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00229 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 58 | Sugey Madrigal Vásquez | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00230 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 59 | Melissa de la Trinidad Montero Aguilar | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00231 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 60 | Mariangel López Calvo | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00232 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 61 | Blanca Desiree Herrera Ardón | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00233 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 62 | Jia Guan Wu Zheng | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00234 | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 63 | Edwin Rodolfo Arguedas Ortiz | Costa Rica | USD | 9600 | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00236 | Profesional en Derecho 1 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Rosemary Oporta Carranza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00236 | Profesional en Derecho 1 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Kimberly Jimerson Cespedes | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00236 | Profesional en Derecho 1 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | David Bermúdez Corrales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00236 | Profesional en Derecho 1 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Deivys Guillermo Peña Sequeira | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00237 | Profesional en Derecho 2 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Deivys Guillermo Peña Sequeira | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00237 | Profesional en Derecho 2 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | David Bermúdez Corrales | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00237 | Profesional en Derecho 2 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Kimberly Jimerson Cespedes | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00237 | Profesional en Derecho 2 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Rosemary Oporta Carranza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00238 | Profesional en Derecho 3 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Freed Araya Alfaro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00238 | Profesional en Derecho 3 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Yoen Arguedas López: | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00238 | Profesional en Derecho 3 para revisión de calidad de resoluciones de respuesta | Jonathan Rey Durán | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00249 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 26 | Ermes Antonio Campos Monge | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00249 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 26 | Johnny Naranjo Bejarano | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00249 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 26 | María Chavarría Arias | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00249 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 26 | Emmanuel Acuña Murillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00250 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 27 | Yorleny Cordero Salazar | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00250 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 27 | Victor Chaves Alfaro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00250 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 27 | Reichel Gaitán Núñez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00250 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 27 | Kimberly Aguilar Garro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00251 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 28 | Kimberly Aguilar Garro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00251 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 28 | Reichel Gaitán Núñez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-J0002-P00251 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 28 | Victor Chaves Alfaro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-J0002-P00251 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 28 | Yorleny Cordero Salazar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual

## Contratos
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | Objeto del Contrato | Nombre del Adjudicado | Nacionalidad del Participante Adjudicado | Estado del Contrato | Fecha de firma del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Monto del Contrato (USD) | Dirección | Código Postal | País | Daños y Perjuicios | Percentage | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Bonos | Porcentaje | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Tipo del Contrato | Designación del tipo de contrato
CR-J0002-P00037 | CR-J0002-P00037-C01 | Contratación de servicios de Topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | TOPYTUR S.A. | Costa Rica | Firmado | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2026-02-16 | 50000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Orden de compra
CR-J0002-P00038 | CR-J0002-P00038-C01 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Vieto y Asociados S.A. | Costa Rica | Firmado | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2026-02-17 | 50000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Orden de compra
CR-J0002-P00038 | CR-J0002-P00038-C02 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos S.A. (LIMPSA) | Costa Rica | Firmado | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2026-02-19 | 38000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Orden de compra
CR-J0002-P00038 | CR-J0002-P00038-C03 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos S.A. (LIMPSA) | Costa Rica | Firmado | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2026-02-19 | 2000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Orden de compra
CR-J0002-P00039 | CR-J0002-P00039-C01 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Huetar Norte, en el marco del PISCPVIGMV | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Huetar Norte, en el marco del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Rachell Zúñiga López | Costa Rica | Firmado | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-08-16 | 21000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00040 | CR-J0002-P00040-C01 | Persona facilitadora 1 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en comunidades de los distritos de Upala y San José en el cantón de Upala (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 1 Zona Huetar Norte | Delvin Sevilla Montano | Costa Rica | Completado | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-10-28 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00046 | CR-J0002-P00046-C01 | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | John Alexander Vergel Ropero | Colombia | Firmado | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 60000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Ante
CR-J0002-P00049 | CR-J0002-P00049-C01 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Lucrecia Siles Sánchez | Costa Rica | Firmado | 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2025-07-08 | 21000 | Costa Rica, San José | 10110 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00060 | CR-J0002-P00060-C01 | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Sharon Quirós Umaña | Costa Rica | Firmado | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 2026-07-18 | 16800 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00061 | CR-J0002-P00061-C01 | Contratación de una consultora Junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultor junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Kimberly Karina Víctor Castro | Costa Rica | Firmado | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-09-10 | 12000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00064 | CR-J0002-P00064-C01 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | José López Rodríguez | Costa Rica | Firmado | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-07-08 | 39000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00065 | CR-J0002-P00065-C01 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | Gestor Metodológico Zona Central | María José Bejarano Salazar | Costa Rica | Firmado | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2025-08-16 | 17400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00068 | CR-J0002-P00068-C01 | Persona facilitadora 2 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en comunidades de los distritos de San José y Delicias en el cantón de Upala (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 2 Zona Huetar Norte | Yesenia Soto Araya | Costa Rica | Completado | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-10-22 | 13200 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00069 | CR-J0002-P00069-C01 | Persona facilitadora 3 para el desarrollo de la estrategia de CCSsP en comunidades del cantón de Upala y zonas de influencia (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 3 Zona Huetar Norte | Diana María Avellán Troz | Costa Rica | Completado | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-11-22 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00070 | CR-J0002-P00070-C01 | Facilitadora 4 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en comunidades del cantón de Upala y zonas de influencia (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 4 Zona Huetar Norte | Melissa María Rodríguez Ríos | Costa Rica | Completado | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-11-19 | 14840 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00071 | CR-J0002-P00071-C01 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte, en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 5 Zona Huetar Norte | Joselyn Ariana Moreira Méndez | Costa Rica | Completado | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-11-19 | 14040 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00072 | CR-J0002-P00072-C01 | Contratación de persona facilitadora 6 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 6 Zona Huetar Norte | Cristhián Tapia Pérez | Costa Rica | Completado | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-12-17 | 10680 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00073 | CR-J0002-P00073-C01 | Contratación de persona facilitadora 7 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 7 Zona Huetar Norte | Juan Carlos Jiménez Carrillo | Costa Rica | Firmado | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2026-03-13 | 8697 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00075 | CR-J0002-P00075-C01 | Persona facilitadora 1 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en comunidades del distrito de San Marcos en el cantón de Tarrazú en San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 1 Zona Central | Andrea Montero Hernández | Costa Rica | Completado | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 2025-11-01 | 13440 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00076 | CR-J0002-P00076-C01 | Persona facilitadora 2 para la estrategia de CCsP en comunidades de Copey, Dota y en la Uruca, comunidad La Carpio (Zona Central) en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 2 Zona Central | Raquel Ureña Haug | Costa Rica | Completado | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-11-04 | 12600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00077 | CR-J0002-P00077-C01 | Persona facilitadora 3 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de la Uruca, comunidad La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 3 Zona Central | Ruthnya Agüero Agüero | Costa Rica | Completado | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 2025-11-05 | 8088 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00078 | CR-J0002-P00078-C01 | Persona facilitadora 4 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en cantones de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 4 Zona Central | Deily Gómez Espinoza | Costa Rica | Completado | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-11-27 | 14970 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00079 | CR-J0002-P00079-C01 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | Facilitador 5 Zona Central | Jason Enrique Vargas López | Costa Rica | Firmado | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-11-08 | 12240 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00094 | CR-J0002-P00094-C01 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | Rebeca Varela Víquez | Costa Rica | Firmado | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-08-06 | 22800 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00099 | CR-J0002-P00099-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda para la elaboración y seguimiento de PGAS y de Participación de las Partes Interesadas en los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Consultor por demanda para la elaboración y seguimiento de planes ambientales y sociales | Freddy Centeno Morales | Costa Rica | Firmado | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2026-02-20 | 50000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-J0002-P00100 | CR-J0002-P00100-C01 | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Johanna Madrigal Vindas | Costa Rica | Completado | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2026-03-25 | 21000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-J0002-P00103 | CR-J0002-P00103-C01 | Contratación de un Consultor por demanda para la realización de estudios en Hidrología de los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | Sebastián Salas Hernández | Costa Rica | Firmado | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2026-02-26 | 17500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-J0002-P00104 | CR-J0002-P00104-C01 | Curso básico sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes desde el enfoque de derechos humanos | Curso virtual sobre prevención de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes | FUNDEPREDI | Costa Rica | Completado | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2026-07-23 | 52572 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-J0002-P00105 | CR-J0002-P00105-C01 | Contratación de un Ingeniero Sanitario por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Sanitario(a) por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | José Antonio Navarro Redondo | Costa Rica | Firmado | 2025-05-15 | 2025-06-27 | 2026-06-26 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00106 | CR-J0002-P00106-C01 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | Eduardo Lima Calvo | Costa Rica | Firmado | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00107 | CR-J0002-P00107-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 1 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 1 | Daniela Arteaga Gross | Costa Rica | Rescindido | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 12000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00108 | CR-J0002-P00108-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 2 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 2 | Yoen Arguedas López: | Costa Rica | Completado | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 12000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00109 | CR-J0002-P00109-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 3 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 3 | Gabriela Espinoza Arce | Costa Rica | Firmado | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 12000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00110 | CR-J0002-P00110-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 4 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 4 | Paola Tiffer Hangen | Costa Rica | Completado | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 12000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00111 | CR-J0002-P00111-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 5 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 5 | Adriana Hernández Sandoval | Costa Rica | Firmado | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2026-05-16 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00112 | CR-J0002-P00112-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 6 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 6 | Karine Sánchez Astúa | Costa Rica | Firmado | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2026-05-13 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00113 | CR-J0002-P00113-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 7 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 7 | Franklin Jesús Víquez Bolaños | Costa Rica | Rescindido | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 2026-05-23 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00115 | CR-J0002-P00115-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 9 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 9 | Suyen Vega Mena | Costa Rica | Rescindido | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-07-11 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00116 | CR-J0002-P00116-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 10 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 10 | María Luisa Quesada Mora | Costa Rica | Rescindido | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 2026-08-02 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00117 | CR-J0002-P00117-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 11 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 11 | Kimberly Jimerson Cespedes | Costa Rica | Completado | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-08-01 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00118 | CR-J0002-P00118-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 12 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 12 | Monserrath Madrigal Zuñiga | Costa Rica | Rescindido | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 2026-08-02 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00119 | CR-J0002-P00119-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 13 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 13 | Andrea Artunduaga Padilla | Costa Rica | Firmado | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 2026-08-09 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00120 | CR-J0002-P00120-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 14 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 14 | Cindy Gutiérrez Ledezma | Costa Rica | Firmado | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-08-08 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00121 | CR-J0002-P00121-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 15 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 15 | Carolina Pérez Cordero | Costa Rica | Firmado | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-08-08 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00122 | CR-J0002-P00122-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 16 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 16 | Ashley Quesada Sibaja | Costa Rica | Firmado | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-08-08 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00124 | CR-J0002-P00124-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 18 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 18 | Jeimmy Paola Sánchez Molina | Costa Rica | Firmado | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-08-10 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00125 | CR-J0002-P00125-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 19 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 19 | Rebeca Valverde Cordero | Costa Rica | Firmado | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-08-08 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00126 | CR-J0002-P00126-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 20 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 20 | Iván Solís Castillo | Costa Rica | Firmado | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-08-19 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00127 | CR-J0002-P00127-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 21 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 21 | Sofía Gómez Morice | Costa Rica | Firmado | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-08-08 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00128 | CR-J0002-P00128-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 22 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 22 | Sofía Carolina González España | Costa Rica | Firmado | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-08-08 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00129 | CR-J0002-P00129-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 23 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 23 | David Bermúdez Corrales | Costa Rica | Completado | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-08-08 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00130 | CR-J0002-P00130-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 24 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo regularización migratoria Derecho 24 | Saray Rodríguez Cartago | Costa Rica | Firmado | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-08-08 | 14400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-J0002-P00163 | CR-J0002-P00163-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 1 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 1 | Kervin Cordero Cordero | Costa Rica | Rescindido | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2026-04-01 | 9600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00164 | CR-J0002-P00164-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 2 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 2 | Paula Pastor Cordero | Costa Rica | Rescindido | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2026-05-24 | 9600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00165 | CR-J0002-P00165-C01 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 | Mónica Ureña Monge | Costa Rica | Completado | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-07-18 | 9600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00166 | CR-J0002-P00166-C01 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | Brandon Li Vega | Costa Rica | Rescindido | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-07-18 | 9600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00167 | CR-J0002-P00167-C01 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 | Blanca Desiree Herrera Ardón | Costa Rica | Completado | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-07-18 | 9600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00168 | CR-J0002-P00168-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 6 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 6 | Tanisha Sofia Reyes Guthrie | Costa Rica | Rescindido | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-08-02 | 9600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00169 | CR-J0002-P00169-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 7 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 7 | Maripaz Rodríguez Sánchez | Costa Rica | Completado | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-08-08 | 9600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00170 | CR-J0002-P00170-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 8 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 8 | Ana María Escamilla Valerio | Costa Rica | Completado | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-08-02 | 9600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00171 | CR-J0002-P00171-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 9 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 9 | Laura Retana Víquez | Costa Rica | Rescindido | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-08-08 | 6400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00172 | CR-J0002-P00172-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 10 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PSCIGMV | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 10 | Víctor Traña Tapia | Nicaragua | Firmado | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 2026-08-22 | 9600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00175 | CR-J0002-P00175-C01 | Contratación de profesional en Derecho para actividades de supervisión, seguimiento y orientación técnica general de las acciones de apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | Consultoría supervisión y seguimiento a procesos de regularización migratoria 1 | Daniela Alvarado Araya | Costa Rica | Firmado | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-08-01 | 22800 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00178 | CR-J0002-P00178-C01 | Contratación de una persona profesional en Derecho para la Coordinación de la estrategia de Apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | Coordinador(a) de regularización migratoria | Vanessa Pacheco Acuña | Costa Rica | Completado | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-12-31 | 21450 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00187 | CR-J0002-P00187-C01 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Consorcio por la Paz | Costa Rica | En Ejecución | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2027-01-23 | 2915053.81 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-J0002-P00202 | CR-J0002-P00202-C01 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras del PISCPVIGMV | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Randall Muñoz Matamoros | Costa Rica | Firmado | 2025-10-27 | 2025-11-17 | 2026-11-16 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Ante
CR-J0002-P00203 | CR-J0002-P00203-C01 | Servicios de Consultoría para Auditoría Externa del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Auditoría Externa | Crowe Horwath CR S.A. | Costa Rica | En Ejecución | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 2027-05-03 | 21000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Ante
CR-J0002-P00204 | CR-J0002-P00204-C01 | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para la Inclusión de grupos Migrantes Vulnerables | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para la administración y soporte de la plataforma Microsoft 365 y de la solución de respaldo NAS del Programa | José Francisco Mora Fonseca | Costa Rica | Firmado | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-07-25 | 12000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-J0002-P00206 | CR-J0002-P00206-C01 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Planificación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | Consultor Especialista en Planificación | Daniel Echandi Valverde | Costa Rica | En Ejecución | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 2027-01-04 | 66000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post

## Enmiendas
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | ID de Enmienda | Tipo de Enmienda | Monto actual del Contrato (USD) | Monto actual del Contrato BID (USD) | Monto actual del contrato Co-fin. (USD) | Monto Actual del Contrato Contrapartida (USD) | Monto total de la Enmienda (USD) | Monto BID de enmienda (USD) | Monto co-financiamiento de enmienda (USD) | Monto contraparte local de enmienda (USD) | Monto Total Acumulado (USD) | Monto Total Acumulado BID (USD) | Monto Total Acumulado Co-fin. (USD) | Monto Total Acumulado Contrapartida (USD) | Fecha de firma de la Enmienda | Nueva Fecha de Inicio | Nueva Fecha de Terminación
CR-J0002-P00037 | CR-J0002-P00037-C01 | Contratación de servicios de Topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | P00037-C01-A1 | Orden de compra | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 2025-02-17 | 2026-02-17 | 2027-02-16
CR-J0002-P00038 | CR-J0002-P00038-C01 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | P00038-C01-A1 | Orden de compra | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 2026-02-18 | 2027-02-17
CR-J0002-P00038 | CR-J0002-P00038-C02 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | P00038-C02-A1 | Orden de compra | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 2025-02-20 | 2026-02-20 | 2027-02-19
CR-J0002-P00038 | CR-J0002-P00038-C03 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | P00038-C03-A1 | Orden de compra | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2025-02-20 | 2026-02-20 | 2027-02-19
CR-J0002-P00039 | CR-J0002-P00039-C01 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Huetar Norte, en el marco del PISCPVIGMV | P00039-C01-A1 | Otro | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-17 | 2025-12-16
CR-J0002-P00039 | CR-J0002-P00039-C01 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Huetar Norte, en el marco del PISCPVIGMV | P00039-C01-A2 | Otro | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2026-06-16
CR-J0002-P00039 | CR-J0002-P00039-C01 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Huetar Norte, en el marco del PISCPVIGMV | P00039-C01-A3 | Otro | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-12-16
CR-J0002-P00046 | CR-J0002-P00046-C01 | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | P00046-C01-A1 | Otro | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 2025-10-27 | 2025-11-01 | 2026-10-31
CR-J0002-P00049 | CR-J0002-P00049-C01 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | P00049-C01-A1 | Otro | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 20067 | 20067 | 0 | 0 | 41067 | 41067 | 0 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-12-31
CR-J0002-P00049 | CR-J0002-P00049-C01 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | P00049-C01-A2 | Otro | 41067 | 41067 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 83067 | 83067 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-12-31
CR-J0002-P00060 | CR-J0002-P00060-C01 | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | P00060-C01-A1 | Otro | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 15213.33 | 15213.33 | 0 | 0 | 32013.33 | 32013.33 | 0 | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-19 | 2026-12-31
CR-J0002-P00061 | CR-J0002-P00061-C01 | Contratación de una consultora Junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | P00061-C01-A1 | Otro | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 6333.33 | 6333.33 | 0 | 0 | 18333.33 | 18333.33 | 0 | 0 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-12-31
CR-J0002-P00061 | CR-J0002-P00061-C01 | Contratación de una consultora Junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | P00061-C01-A2 | Otro | 18333.33 | 18333.33 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 42333.33 | 42333.33 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-12-31
CR-J0002-P00064 | CR-J0002-P00064-C01 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | P00064-C01-A1 | Otro | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 37267 | 37267 | 0 | 0 | 76267 | 76267 | 0 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-12-31
CR-J0002-P00064 | CR-J0002-P00064-C01 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | P00064-C01-A2 | Otro | 76267 | 76267 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 154267 | 154267 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-12-31
CR-J0002-P00065 | CR-J0002-P00065-C01 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | P00065-C01-A1 | Otro | 17400 | 17400 | 0 | 0 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 23600 | 23600 | 0 | 0 | 2025-08-12 | 2025-08-17 | 2025-10-16
CR-J0002-P00065 | CR-J0002-P00065-C01 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | P00065-C01-A2 | Otro | 23600 | 23600 | 0 | 0 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 29800 | 29800 | 0 | 0 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-12-16
CR-J0002-P00065 | CR-J0002-P00065-C01 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | P00065-C01-A3 | Otro | 29800 | 29800 | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 48400 | 48400 | 0 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2026-06-16
CR-J0002-P00065 | CR-J0002-P00065-C01 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | P00065-C01-A4 | Otro | 48400 | 48400 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 63900 | 63900 | 0 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-11-16
CR-J0002-P00069 | CR-J0002-P00069-C01 | Persona facilitadora 3 para el desarrollo de la estrategia de CCSsP en comunidades del cantón de Upala y zonas de influencia (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | P00069-C01-A1 | Otro | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 10915 | 10915 | 0 | 0 | 25915 | 25915 | 0 | 0 | 2025-11-14 | 2025-11-23 | 2026-03-22
CR-J0002-P00069 | CR-J0002-P00069-C01 | Persona facilitadora 3 para el desarrollo de la estrategia de CCSsP en comunidades del cantón de Upala y zonas de influencia (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | P00069-C01-A2 | Otro | 25915 | 25915 | 0 | 0 | 2334 | 2334 | 0 | 0 | 28249 | 28249 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-04-22
CR-J0002-P00072 | CR-J0002-P00072-C01 | Contratación de persona facilitadora 6 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | P00072-C01-A1 | Otro | 10680 | 10680 | 0 | 0 | 7329 | 7329 | 0 | 0 | 18009 | 18009 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2026-05-17
CR-J0002-P00072 | CR-J0002-P00072-C01 | Contratación de persona facilitadora 6 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | P00072-C01-A2 | Otro | 18009 | 18009 | 0 | 0 | 3378 | 3378 | 0 | 0 | 21387 | 21387 | 0 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-07-17
CR-J0002-P00073 | CR-J0002-P00073-C01 | Contratación de persona facilitadora 7 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | P00073-C01-A1 | Otro | 8697 | 8697 | 0 | 0 | 6066 | 6066 | 0 | 0 | 14763 | 14763 | 0 | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 2026-06-13
CR-J0002-P00073 | CR-J0002-P00073-C01 | Contratación de persona facilitadora 7 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | P00073-C01-A2 | Otro | 14763 | 14763 | 0 | 0 | 3084 | 3084 | 0 | 0 | 17847 | 17847 | 0 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-14 | 2026-08-13
CR-J0002-P00073 | CR-J0002-P00073-C01 | Contratación de persona facilitadora 7 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | P00073-C01-A3 | Otro | 17847 | 17847 | 0 | 0 | 3084 | 3084 | 0 | 0 | 20931 | 20931 | 0 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-10-13
CR-J0002-P00075 | CR-J0002-P00075-C01 | Persona facilitadora 1 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en comunidades del distrito de San Marcos en el cantón de Tarrazú en San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | P00075-C01-A1 | Otro | 13440 | 13440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13440 | 13440 | 0 | 0 | 2025-09-23 | 2025-11-02 | 2025-12-01
CR-J0002-P00076 | CR-J0002-P00076-C01 | Persona facilitadora 2 para la estrategia de CCsP en comunidades de Copey, Dota y en la Uruca, comunidad La Carpio (Zona Central) en el marco del PISCPVIGMV | P00076-C01-A1 | Otro | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 2025-12-04
CR-J0002-P00077 | CR-J0002-P00077-C01 | Persona facilitadora 3 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de la Uruca, comunidad La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | P00077-C01-A1 | Otro | 8088 | 8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8088 | 8088 | 0 | 0 | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 2025-12-05
CR-J0002-P00078 | CR-J0002-P00078-C01 | Persona facilitadora 4 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en cantones de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | P00078-C01-A1 | Otro | 14970 | 14970 | 0 | 0 | -5275 | -5275 | 0 | 0 | 9695 | 9695 | 0 | 0 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-11-27
CR-J0002-P00079 | CR-J0002-P00079-C01 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | P00079-C01-A1 | Otro | 12240 | 12240 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 14040 | 14040 | 0 | 0 | 2025-10-23 | 2025-11-09 | 2025-12-08
CR-J0002-P00079 | CR-J0002-P00079-C01 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | P00079-C01-A2 | Otro | 14040 | 14040 | 0 | 0 | 6670 | 6670 | 0 | 0 | 20710 | 20710 | 0 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2026-03-08
CR-J0002-P00079 | CR-J0002-P00079-C01 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | P00079-C01-A3 | Otro | 20710 | 20710 | 0 | 0 | 7823 | 7823 | 0 | 0 | 28533 | 28533 | 0 | 0 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-07-08
CR-J0002-P00079 | CR-J0002-P00079-C01 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | P00079-C01-A4 | Otro | 28533 | 28533 | 0 | 0 | 6733 | 6733 | 0 | 0 | 35266 | 35266 | 0 | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-10-08
CR-J0002-P00079 | CR-J0002-P00079-C01 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | P00079-C01-A5 | Otro | 35266 | 35266 | 0 | 0 | 3107 | 3107 | 0 | 0 | 38373 | 38373 | 0 | 0 | 2026-09-24 | 2026-10-09 | 2026-11-08
CR-J0002-P00094 | CR-J0002-P00094-C01 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | P00094-C01-A1 | Otro | 22800 | 22800 | 0 | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-12-06
CR-J0002-P00094 | CR-J0002-P00094-C01 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | P00094-C01-A2 | Otro | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 22800 | 22800 | 0 | 0 | 60800 | 60800 | 0 | 0 | 2025-12-02 | 2025-12-07 | 2026-06-06
CR-J0002-P00094 | CR-J0002-P00094-C01 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | P00094-C01-A3 | Otro | 60800 | 60800 | 0 | 0 | 22800 | 22800 | 0 | 0 | 83600 | 83600 | 0 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-07 | 2026-12-06
CR-J0002-P00099 | CR-J0002-P00099-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda para la elaboración y seguimiento de PGAS y de Participación de las Partes Interesadas en los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | P00099-C01-A1 | Basado en Tiempo | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2027-05-25
CR-J0002-P00103 | CR-J0002-P00103-C01 | Contratación de un Consultor por demanda para la realización de estudios en Hidrología de los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | P00103-C01-A1 | Basado en Tiempo | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2027-02-26
CR-J0002-P00104 | CR-J0002-P00104-C01 | Curso básico sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes desde el enfoque de derechos humanos | P00104-C01-A2 | Suma Global | 52572 | 52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52572 | 52572 | 0 | 0 | 2025-10-27 | 2025-06-24 | 2026-07-23
CR-J0002-P00105 | CR-J0002-P00105-C01 | Contratación de un Ingeniero Sanitario por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | P00105-C01-A1 | Otro | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-27 | 2027-03-26
CR-J0002-P00106 | CR-J0002-P00106-C01 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | P00106-C01-A1 | Otro | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2027-09-21
CR-J0002-P00107 | CR-J0002-P00107-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 1 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00107-C01-A1 | Otro | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-08-01 | 2025-12-31
CR-J0002-P00107 | CR-J0002-P00107-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 1 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00107-C01-A2 | Otro | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-06-30
CR-J0002-P00108 | CR-J0002-P00108-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 2 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00108-C01-A1 | Otro | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-08-01 | 2025-12-31
CR-J0002-P00108 | CR-J0002-P00108-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 2 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00108-C01-A2 | Otro | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-06-30
CR-J0002-P00108 | CR-J0002-P00108-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 2 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00108-C01-A3 | Otro | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-31
CR-J0002-P00109 | CR-J0002-P00109-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 3 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00109-C01-A1 | Otro | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-08-01 | 2025-12-31
CR-J0002-P00109 | CR-J0002-P00109-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 3 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00109-C01-A2 | Otro | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-06-30
CR-J0002-P00109 | CR-J0002-P00109-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 3 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00109-C01-A3 | Otro | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 2026-09-30
CR-J0002-P00109 | CR-J0002-P00109-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 3 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00109-C01-A4 | Otro | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 2026-09-09 | 2026-10-01 | 2026-12-31
CR-J0002-P00110 | CR-J0002-P00110-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 4 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00110-C01-A1 | Otro | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-08-01 | 2025-12-31
CR-J0002-P00111 | CR-J0002-P00111-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 5 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00111-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 2026-08-16
CR-J0002-P00111 | CR-J0002-P00111-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 5 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00111-C01-A2 | Otro | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-17 | 2026-10-16
CR-J0002-P00112 | CR-J0002-P00112-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 6 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00112-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-08-13
CR-J0002-P00112 | CR-J0002-P00112-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 6 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00112-C01-A2 | Otro | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 2026-11-13
CR-J0002-P00119 | CR-J0002-P00119-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 13 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00119-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 11360 | 11360 | 0 | 0 | 25760 | 25760 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-10 | 2026-12-31
CR-J0002-P00120 | CR-J0002-P00120-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 14 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00120-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 11440 | 11440 | 0 | 0 | 25840 | 25840 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-09 | 2026-12-31
CR-J0002-P00121 | CR-J0002-P00121-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 15 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00121-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 11440 | 11440 | 0 | 0 | 25840 | 25840 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-09 | 2026-12-31
CR-J0002-P00122 | CR-J0002-P00122-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 16 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00122-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 11440 | 11440 | 0 | 0 | 25840 | 25840 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-09 | 2026-12-31
CR-J0002-P00124 | CR-J0002-P00124-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 18 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00124-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 11280 | 11280 | 0 | 0 | 25680 | 25680 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 2026-12-31
CR-J0002-P00125 | CR-J0002-P00125-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 19 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00125-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 11440 | 11440 | 0 | 0 | 25840 | 25840 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-09 | 2026-12-31
CR-J0002-P00126 | CR-J0002-P00126-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 20 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00126-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 10560 | 10560 | 0 | 0 | 24960 | 24960 | 0 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-12-31
CR-J0002-P00127 | CR-J0002-P00127-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 21 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00127-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 11440 | 11440 | 0 | 0 | 25840 | 25840 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-09 | 2026-12-31
CR-J0002-P00128 | CR-J0002-P00128-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 22 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00128-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-09 | 2026-10-08
CR-J0002-P00128 | CR-J0002-P00128-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 22 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00128-C01-A2 | Otro | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 6640 | 6640 | 0 | 0 | 25840 | 25840 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2026-12-31
CR-J0002-P00130 | CR-J0002-P00130-C01 | Contratación de persona profesional en Derecho 24 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00130-C01-A1 | Otro | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 11440 | 11440 | 0 | 0 | 25840 | 25840 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-09 | 2026-12-31
CR-J0002-P00163 | CR-J0002-P00163-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 1 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | P00163-C01-A1 | Otro | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 14346.66 | 14346.66 | 0 | 0 | 23946.66 | 23946.66 | 0 | 0 | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 2026-12-31
CR-J0002-P00166 | CR-J0002-P00166-C01 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | P00166-C01-A1 | Otro | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 8693.33 | 8693.33 | 0 | 0 | 18293.33 | 18293.33 | 0 | 0 | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 2026-12-31
CR-J0002-P00170 | CR-J0002-P00170-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 8 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00170-C01-A1 | Otro | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-09-02
CR-J0002-P00172 | CR-J0002-P00172-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 10 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PSCIGMV | P00172-C01-A1 | Otro | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 2026-08-13 | 2026-08-23 | 2026-10-22
CR-J0002-P00172 | CR-J0002-P00172-C01 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 10 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PSCIGMV | P00172-C01-A2 | Otro | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 16480 | 16480 | 0 | 0 | 2026-10-02 | 2026-10-23 | 2026-12-31
CR-J0002-P00175 | CR-J0002-P00175-C01 | Contratación de profesional en Derecho para actividades de supervisión, seguimiento y orientación técnica general de las acciones de apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | P00175-C01-A1 | Otro | 22800 | 22800 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 41800 | 41800 | 0 | 0 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 2026-12-31
CR-J0002-P00202 | CR-J0002-P00202-C01 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras del PISCPVIGMV | P00202-C01-A1 | Otro | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 2027-11-16
CR-J0002-P00204 | CR-J0002-P00204-C01 | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para la Inclusión de grupos Migrantes Vulnerables | P00204-C01-A1 | Otro | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 22400 | 22400 | 0 | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 2026-12-31

## Monedas
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Moneda | Moneda Monto actual del contrato | Moneda Contrato actual Equivalente USD | Moneda Monto de la Enmienda | Moneda Monto de la Enmienda Equivalente USD | Moneda Monto Total Acumulado | Moneda Monto Total Acumulado Equivalente USD
1 | CR-J0002-P00037 | 5777/GR-CR |  | Contratación de servicios de Topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000
2 | CR-J0002-P00037 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00037-C01-1 | Contratación de servicios de Topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
1 | CR-J0002-P00038 | 5777/GR-CR |  | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000
2 | CR-J0002-P00038 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00038-C01-1 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
3 | CR-J0002-P00038 | 5777/GR-CR |  | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 38000 | 38000 |  |  | 38000 | 38000
4 | CR-J0002-P00038 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00038-C02-1 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 38000
5 | CR-J0002-P00038 | 5777/GR-CR |  | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000
6 | CR-J0002-P00038 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00038-C03-1 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000
1 | CR-J0002-P00039 | 5777/GR-CR |  | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Huetar Norte, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 21000 | 21000 |  |  | 21000 | 21000
2 | CR-J0002-P00039 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00039-C01-1 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Huetar Norte, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 21000 | 21000 | 14000 | 14000 | 203000 | 203000
3 | CR-J0002-P00039 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00039-C01-2 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Huetar Norte, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 203000 | 203000 | 21000 | 21000 | 350000 | 350000
4 | CR-J0002-P00039 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00039-C01-3 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Huetar Norte, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 350000 | 350000 | 21000 | 21000 | 413000 | 413000
1 | CR-J0002-P00040 | 5777/GR-CR |  | Persona facilitadora 1 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en comunidades de los distritos de Upala y San José en el cantón de Upala (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
1 | CR-J0002-P00046 | 5777/GR-CR |  | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
2 | CR-J0002-P00046 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00046-C01-1 | Consultor Individual como Gerente Técnico del IG | USD | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 720000 | 720000
1 | CR-J0002-P00049 | 5777/GR-CR |  | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 21000 | 21000 |  |  | 21000 | 21000
2 | CR-J0002-P00049 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00049-C01-1 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 21000 | 21000 | 20067 | 20067 | 342072 | 342072
3 | CR-J0002-P00049 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00049-C01-2 | Analista de adquisiciones que apoye los procesos de contratación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 342072 | 342072 | 42000 | 42000 | 636072 | 636072
1 | CR-J0002-P00060 | 5777/GR-CR |  | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 16800 | 16800 |  |  | 16800 | 16800
2 | CR-J0002-P00060 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00060-C01-1 | Contratación de un(a) consultor(a) que apoye en las adquisiciones del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 16800 | 16800 | 15213.33 | 15213.33 | 62439.99 | 62439.99
1 | CR-J0002-P00061 | 5777/GR-CR |  | Contratación de una consultora Junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
2 | CR-J0002-P00061 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00061-C01-1 | Contratación de una consultora Junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 12000 | 12000 | 6333.33 | 6333.33 | 87999.96 | 87999.96
3 | CR-J0002-P00061 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00061-C01-2 | Contratación de una consultora Junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 87999.96 | 87999.96 | 24000 | 24000 | 255999.96 | 255999.96
1 | CR-J0002-P00064 | 5777/GR-CR |  | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | USD | 39000 | 39000 |  |  | 39000 | 39000
2 | CR-J0002-P00064 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00064-C01-1 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | USD | 39000 | 39000 | 37267 | 37267 | 635272 | 635272
3 | CR-J0002-P00064 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00064-C01-2 | Coordinador de Infraestructura que gestione y administre todos los procesos de contratación de productos de infraestructura | USD | 635272 | 635272 | 78000 | 78000 | 1181272 | 1181272
1 | CR-J0002-P00065 | 5777/GR-CR |  | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 17400 | 17400 |  |  | 17400 | 17400
2 | CR-J0002-P00065 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00065-C01-1 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 17400 | 17400 | 6200 | 6200 | 104200 | 104200
3 | CR-J0002-P00065 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00065-C01-2 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 104200 | 104200 | 6200 | 6200 | 172400 | 172400
4 | CR-J0002-P00065 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00065-C01-3 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 172400 | 172400 | 18600 | 18600 | 302600 | 302600
5 | CR-J0002-P00065 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00065-C01-4 | Contratación de una Gestora Metodológica para el desarrollo de la Estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en comunidades de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 302600 | 302600 | 15500 | 15500 | 349100 | 349100
1 | CR-J0002-P00068 | 5777/GR-CR |  | Persona facilitadora 2 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en comunidades de los distritos de San José y Delicias en el cantón de Upala (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 13200 | 13200 |  |  | 13200 | 13200
1 | CR-J0002-P00069 | 5777/GR-CR |  | Persona facilitadora 3 para el desarrollo de la estrategia de CCSsP en comunidades del cantón de Upala y zonas de influencia (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
2 | CR-J0002-P00069 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00069-C01-1 | Persona facilitadora 3 para el desarrollo de la estrategia de CCSsP en comunidades del cantón de Upala y zonas de influencia (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 15000 | 15000 | 10915 | 10915 | 124150 | 124150
3 | CR-J0002-P00069 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00069-C01-2 | Persona facilitadora 3 para el desarrollo de la estrategia de CCSsP en comunidades del cantón de Upala y zonas de influencia (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 124150 | 124150 | 2334 | 2334 | 135820 | 135820
1 | CR-J0002-P00070 | 5777/GR-CR |  | Facilitadora 4 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en comunidades del cantón de Upala y zonas de influencia (Zona Huetar Norte), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 14840 | 14840 |  |  | 14840 | 14840
1 | CR-J0002-P00071 | 5777/GR-CR |  | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 14040 | 14040 |  |  | 14040 | 14040
1 | CR-J0002-P00072 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona facilitadora 6 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 10680 | 10680 |  |  | 10680 | 10680
2 | CR-J0002-P00072 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00072-C01-1 | Contratación de persona facilitadora 6 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 10680 | 10680 | 7329 | 7329 | 61983 | 61983
3 | CR-J0002-P00072 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00072-C01-2 | Contratación de persona facilitadora 6 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 61983 | 61983 | 3378 | 3378 | 75495 | 75495
1 | CR-J0002-P00073 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona facilitadora 7 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 8697 | 8697 |  |  | 8697 | 8697
2 | CR-J0002-P00073 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00073-C01-1 | Contratación de persona facilitadora 7 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 8697 | 8697 | 6066 | 6066 | 39027 | 39027
3 | CR-J0002-P00073 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00073-C01-2 | Contratación de persona facilitadora 7 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 39027 | 39027 | 3084 | 3084 | 51363 | 51363
4 | CR-J0002-P00073 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00073-C01-3 | Contratación de persona facilitadora 7 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en la Zona Huetar Norte y áreas de influencia, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 51363 | 51363 | 3084 | 3084 | 57531 | 57531
1 | CR-J0002-P00075 | 5777/GR-CR |  | Persona facilitadora 1 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en comunidades del distrito de San Marcos en el cantón de Tarrazú en San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 13440 | 13440 |  |  | 13440 | 13440
2 | CR-J0002-P00075 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00075-C01-1 | Persona facilitadora 1 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en comunidades del distrito de San Marcos en el cantón de Tarrazú en San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 13440 | 13440 | 0 | 0 | 13440 | 13440
1 | CR-J0002-P00076 | 5777/GR-CR |  | Persona facilitadora 2 para la estrategia de CCsP en comunidades de Copey, Dota y en la Uruca, comunidad La Carpio (Zona Central) en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12600 | 12600 |  |  | 12600 | 12600
2 | CR-J0002-P00076 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00076-C01-1 | Persona facilitadora 2 para la estrategia de CCsP en comunidades de Copey, Dota y en la Uruca, comunidad La Carpio (Zona Central) en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 12600
1 | CR-J0002-P00077 | 5777/GR-CR |  | Persona facilitadora 3 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de la Uruca, comunidad La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 8088 | 8088 |  |  | 8088 | 8088
2 | CR-J0002-P00077 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00077-C01-1 | Persona facilitadora 3 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de la Uruca, comunidad La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 8088 | 8088 | 0 | 0 | 8088 | 8088
1 | CR-J0002-P00078 | 5777/GR-CR |  | Persona facilitadora 4 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en cantones de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 14970 | 14970 |  |  | 14970 | 14970
2 | CR-J0002-P00078 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00078-C01-1 | Persona facilitadora 4 para el desarrollo de la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes en cantones de la Zona Central, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 14970 | 14970 | 0 | 0 | 14970 | 14970
1 | CR-J0002-P00079 | 5777/GR-CR |  | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12240 | 12240 |  |  | 12240 | 12240
2 | CR-J0002-P00079 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00079-C01-1 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12240 | 12240 | 1800 | 1800 | 32040 | 32040
3 | CR-J0002-P00079 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00079-C01-2 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 32040 | 32040 | 6670 | 6670 | 85400 | 85400
4 | CR-J0002-P00079 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00079-C01-3 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 85400 | 85400 | 7823 | 7823 | 132338 | 132338
5 | CR-J0002-P00079 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00079-C01-4 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 132338 | 132338 | 6733 | 6733 | 152537 | 152537
6 | CR-J0002-P00079 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00079-C01-5 | Persona facilitadora 5 para el desarrollo de la estrategia de CCsP en el distrito de La Uruca, comunidad de La Carpio, cantón de San José (Zona Central), en el marco del PISCPVIGMV | USD | 152537 | 152537 | 3107 | 3107 | 155644 | 155644
1 | CR-J0002-P00094 | 5777/GR-CR |  | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | USD | 22800 | 22800 |  |  | 22800 | 22800
2 | CR-J0002-P00094 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00094-C01-1 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | USD | 22800 | 22800 | 15200 | 15200 | 250800 | 250800
3 | CR-J0002-P00094 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00094-C01-2 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | USD | 250800 | 250800 | 22800 | 22800 | 456000 | 456000
4 | CR-J0002-P00094 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00094-C01-3 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | USD | 456000 | 456000 | 22800 | 22800 | 547200 | 547200
1 | CR-J0002-P00099 | 5777/GR-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda para la elaboración y seguimiento de PGAS y de Participación de las Partes Interesadas en los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000
2 | CR-J0002-P00099 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00099-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda para la elaboración y seguimiento de PGAS y de Participación de las Partes Interesadas en los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
1 | CR-J0002-P00100 | 5777/GR-CR |  | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 21000 | 21000 |  |  | 21000 | 21000
1 | CR-J0002-P00103 | 5777/GR-CR |  | Contratación de un Consultor por demanda para la realización de estudios en Hidrología de los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 17500 | 17500 |  |  | 17500 | 17500
2 | CR-J0002-P00103 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00103-C01-1 | Contratación de un Consultor por demanda para la realización de estudios en Hidrología de los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | 17500
1 | CR-J0002-P00104 | 5777/GR-CR |  | Curso básico sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes desde el enfoque de derechos humanos | USD | 52572 | 52572 |  |  | 52572 | 52572
2 | CR-J0002-P00104 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00104-C01-2 | Curso básico sobre trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes desde el enfoque de derechos humanos | USD | 52572 | 52572 | 0 | 0 | 52572 | 52572
1 | CR-J0002-P00105 | 5777/GR-CR |  | Contratación de un Ingeniero Sanitario por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
2 | CR-J0002-P00105 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00105-C01-1 | Contratación de un Ingeniero Sanitario por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
1 | CR-J0002-P00106 | 5777/GR-CR |  | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
2 | CR-J0002-P00106 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00106-C01-1 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
1 | CR-J0002-P00107 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 1 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
2 | CR-J0002-P00107 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00107-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 1 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
3 | CR-J0002-P00107 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00107-C01-2 | Contratación de persona profesional en Derecho 1 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 112800 | 112800
1 | CR-J0002-P00108 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 2 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
2 | CR-J0002-P00108 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00108-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 2 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
3 | CR-J0002-P00108 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00108-C01-2 | Contratación de persona profesional en Derecho 2 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 112800 | 112800
4 | CR-J0002-P00108 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00108-C01-3 | Contratación de persona profesional en Derecho 2 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 112800 | 112800 | 2400 | 2400 | 120000 | 120000
1 | CR-J0002-P00109 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 3 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
2 | CR-J0002-P00109 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00109-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 3 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
3 | CR-J0002-P00109 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00109-C01-2 | Contratación de persona profesional en Derecho 3 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 112800 | 112800
4 | CR-J0002-P00109 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00109-C01-3 | Contratación de persona profesional en Derecho 3 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 112800 | 112800 | 7200 | 7200 | 134400 | 134400
5 | CR-J0002-P00109 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00109-C01-4 | Contratación de persona profesional en Derecho 3 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 134400 | 134400 | 7200 | 7200 | 148800 | 148800
1 | CR-J0002-P00110 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 4 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
2 | CR-J0002-P00110 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00110-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 4 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
1 | CR-J0002-P00111 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 5 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00111 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00111-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 5 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 43200 | 43200
3 | CR-J0002-P00111 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00111-C01-2 | Contratación de persona profesional en Derecho 5 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 43200 | 43200 | 4800 | 4800 | 57600 | 57600
1 | CR-J0002-P00112 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 6 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00112 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00112-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 6 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 43200 | 43200
3 | CR-J0002-P00112 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00112-C01-2 | Contratación de persona profesional en Derecho 6 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 43200 | 43200 | 7200 | 7200 | 64800 | 64800
1 | CR-J0002-P00113 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 7 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
1 | CR-J0002-P00115 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 9 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
1 | CR-J0002-P00116 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 10 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
1 | CR-J0002-P00117 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 11 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
1 | CR-J0002-P00118 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 12 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
1 | CR-J0002-P00119 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 13 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00119 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00119-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 13 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 | 11360 | 11360 | 48480 | 48480
1 | CR-J0002-P00120 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 14 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00120 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00120-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 14 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 | 11440 | 11440 | 48720 | 48720
1 | CR-J0002-P00121 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 15 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00121 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00121-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 15 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 | 11440 | 11440 | 48720 | 48720
1 | CR-J0002-P00122 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 16 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00122 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00122-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 16 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 | 11440 | 11440 | 48720 | 48720
1 | CR-J0002-P00124 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 18 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00124 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00124-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 18 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 | 11280 | 11280 | 48240 | 48240
1 | CR-J0002-P00125 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 19 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00125 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00125-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 19 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 | 11440 | 11440 | 48720 | 48720
1 | CR-J0002-P00126 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 20 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00126 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00126-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 20 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 | 10560 | 10560 | 46080 | 46080
1 | CR-J0002-P00127 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 21 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00127 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00127-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 21 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 | 11440 | 11440 | 48720 | 48720
1 | CR-J0002-P00128 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 22 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00128 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00128-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 22 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 | 4800 | 4800 | 28800 | 28800
3 | CR-J0002-P00128 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00128-C01-2 | Contratación de persona profesional en Derecho 22 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 28800 | 28800 | 6640 | 6640 | 35440 | 35440
1 | CR-J0002-P00129 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 23 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
1 | CR-J0002-P00130 | 5777/GR-CR |  | Contratación de persona profesional en Derecho 24 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 |  |  | 14400 | 14400
2 | CR-J0002-P00130 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00130-C01-1 | Contratación de persona profesional en Derecho 24 para apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 14400 | 14400 | 11440 | 11440 | 48720 | 48720
1 | CR-J0002-P00163 | 5777/GR-CR |  | Contratación de apoyo técnico-administrativo 1 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 9600 | 9600 |  |  | 9600 | 9600
2 | CR-J0002-P00163 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00163-C01-1 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 1 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 9600 | 9600 | 14346.66 | 14346.66 | 66986.64 | 66986.64
1 | CR-J0002-P00164 | 5777/GR-CR |  | Contratación de apoyo técnico-administrativo 2 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 9600 | 9600 |  |  | 9600 | 9600
1 | CR-J0002-P00165 | 5777/GR-CR |  | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 3 | USD | 9600 | 9600 |  |  | 9600 | 9600
1 | CR-J0002-P00166 | 5777/GR-CR |  | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | USD | 9600 | 9600 |  |  | 9600 | 9600
2 | CR-J0002-P00166 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00166-C01-1 | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 4 | USD | 9600 | 9600 | 8693.33 | 8693.33 | 35679.99 | 35679.99
1 | CR-J0002-P00167 | 5777/GR-CR |  | Consultoría apoyo a trámites de regularización migratoria 5 | USD | 9600 | 9600 |  |  | 9600 | 9600
1 | CR-J0002-P00168 | 5777/GR-CR |  | Contratación de apoyo técnico-administrativo 6 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 9600 | 9600 |  |  | 9600 | 9600
1 | CR-J0002-P00169 | 5777/GR-CR |  | Contratación de apoyo técnico-administrativo 7 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 9600 | 9600 |  |  | 9600 | 9600
1 | CR-J0002-P00170 | 5777/GR-CR |  | Contratación de apoyo técnico-administrativo 8 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 9600 | 9600 |  |  | 9600 | 9600
2 | CR-J0002-P00170 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00170-C01-1 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 8 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 9600 | 9600 | 1600 | 1600 | 14400 | 14400
1 | CR-J0002-P00171 | 5777/GR-CR |  | Contratación de apoyo técnico-administrativo 9 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 6400 | 6400 |  |  | 6400 | 6400
1 | CR-J0002-P00172 | 5777/GR-CR |  | Contratación de apoyo técnico-administrativo 10 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PSCIGMV | USD | 9600 | 9600 |  |  | 9600 | 9600
2 | CR-J0002-P00172 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00172-C01-1 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 10 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PSCIGMV | USD | 9600 | 9600 | 3200 | 3200 | 16000 | 16000
3 | CR-J0002-P00172 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00172-C01-2 | Contratación de apoyo técnico-administrativo 10 para trámites del Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PSCIGMV | USD | 16000 | 16000 | 3680 | 3680 | 19680 | 19680
1 | CR-J0002-P00175 | 5777/GR-CR |  | Contratación de profesional en Derecho para actividades de supervisión, seguimiento y orientación técnica general de las acciones de apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 22800 | 22800 |  |  | 22800 | 22800
2 | CR-J0002-P00175 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00175-C01-1 | Contratación de profesional en Derecho para actividades de supervisión, seguimiento y orientación técnica general de las acciones de apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes | USD | 22800 | 22800 | 19000 | 19000 | 79800 | 79800
1 | CR-J0002-P00178 | 5777/GR-CR |  | Contratación de una persona profesional en Derecho para la Coordinación de la estrategia de Apoyo al Fondo de Regularización de Personas Migrantes, en el marco del PISCPVIGMV | USD | 21450 | 21450 |  |  | 21450 | 21450
1 | CR-J0002-P00187 | 5777/GR-CR |  | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | USD | 2915053.81 | 2915053.81 |  |  | 2915053.81 | 2915053.81
1 | CR-J0002-P00202 | 5777/GR-CR |  | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras del PISCPVIGMV | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
2 | CR-J0002-P00202 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00202-C01-1 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) en procesos de licitación de obras del PISCPVIGMV | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
1 | CR-J0002-P00203 | 5777/GR-CR |  | Servicios de Consultoría para Auditoría Externa del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 21000 | 21000 |  |  | 21000 | 21000
1 | CR-J0002-P00204 | 5777/GR-CR |  | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para la Inclusión de grupos Migrantes Vulnerables | USD | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
2 | CR-J0002-P00204 | 5777/GR-CR | CR-J0002-P00204-C01-1 | Contratación de servicios profesionales de un consultor informático junior para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para la Inclusión de grupos Migrantes Vulnerables | USD | 12000 | 12000 | 10400 | 10400 | 43200 | 43200
1 | CR-J0002-P00206 | 5777/GR-CR |  | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Planificación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | USD | 66000 | 66000 |  |  | 66000 | 66000

## Lotes
#Lote | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Nombre del Lote | Monto Contrato Actual (USD) | Monto Enmienda (USD) | Monto Acumulado (USD) | Estado del Lote | Participante Adjudicado del Lote
1 | CR-J0002-P00037 | CR-J0002-P00037-C01 |  | Contratación de servicios de Topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | 1 | 50000 |  | 50000 | Adjudicado | TOPYTUR S.A.
1 | CR-J0002-P00038 | CR-J0002-P00038-C01 |  | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | 1 | 50000 |  | 50000 | Adjudicado | Vieto y Asociados S.A.
2 | CR-J0002-P00038 | CR-J0002-P00038-C02 |  | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | 2 | 38000 |  | 38000 | Adjudicado | Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos S.A. (LIMPSA)
3 | CR-J0002-P00038 | CR-J0002-P00038-C03 |  | Contratación de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | 3 | 2000 |  | 2000 | Adjudicado | Laboratorio de Ingeniería de Materiales y Pavimentos S.A. (LIMPSA)
1 | CR-J0002-P00187 | CR-J0002-P00187-C01 |  | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | 1 | 2915053.81 |  | 2915053.81 | Adjudicado | Consorcio por la Paz

## Garantías Obligaciones
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Garantía | Moneda | Monto Total Contrato Actual | Monto Total de la Enmienda | Monto Acumulado | Equivalente USD | Fecha de Expedición
1 | CR-J0002-P00187 | CR-J0002-P00187-C01 |  | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | Garantía de Cumplimiento | USD | 291505.4 | 0 | 291505.4 | 291505.4 | 2026-02-20

## PA Comentarios Públicos
Operación | Versión Plan de Adquisiciones | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario

## Procesos Comentarios Públicos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario
CR-J0002-P00027 | Construcción del Centro transitorio para mujeres Casa Paz | 2025-01-15 | Se cancela, se construirá el CCP de Upala, el cual tiene más pertinencia para la población fronteriza. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00028 | Construcción del Centro comunitario Multicultural Sixaola | 2025-01-15 | Se cancela, se construirá el CCP de Upala, el cual tiene más pertinencia para la población fronteriza. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00029 | Remodelación Casa de Derechos Humanos “Centro de Formación y Capacitación para personas migrantes” de Desamparados | 2025-01-15 | Se cancela, se construirá el CCP de Upala, el cual tiene más pertinencia para la población fronteriza. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00030 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro de Inclusisón Social de Mora | 2026-02-10 | Se cambiará el producto por decisión del Comité Director de la Donación, por evaluación de bajo impacto en la población beneficiaria. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00031 | Construcción de la Torre Klabë del Sifais | 2025-01-15 | Se cancela para ampliar el alcance del fortalecimiento del proyecto Centro Cívicos sin Paredes. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00032 | Construcción del CATEM N | 2025-01-15 | Se cancela, se invertirá en la ampliación y mejoras constructivas del CATEM Sur. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00033 | Licencias oracle | 2025-01-15 | Se cancela, se apoyará en la actualización de la plataforma tecnológica de la DGME. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00034 | Equipo de cómputo, impresoras y toner | 2025-01-15 | Se cancela, se apoyará en la actualización de la plataforma tecnológica de la DGME. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00035 | Compra Edificio Unidad de Refugio a la Cooperativa Nacional de Productores de Sal (CONAPROSAL) | 2025-01-15 | Se cancela, se considera pertinente la construcción de un nuevo edificio. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00036 | Firma para gestionar 200.000 expedientes de regularización. | 2025-01-15 | Se cancela, se prefiere optar por contrataciones de consultoría individual. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00037 | Servicios de topografía por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | 2025-01-15 | Deben actualizarse productos en el PA para ajustar la distribución porcentual de los productos según componente. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00038 | Servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | 2025-01-15 | Deben actualizarse productos en el PA para ajustar la distribución porcentual de los productos según componente.Se debe distribuir en 3 lotes:Lote 1, Control de calidad en suelos y rellenos - $50.000Lote 2, Control de calidad en concretos - $38.000Lote 3, Control de calidad en pavimentos asfálticos - $2.000 | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00039 | Gestor Metodológico Zona Huetar Norte | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00040 | Facilitador 1 Zona Huetar Norte | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00041 | Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 1 | 2025-07-21 | Se ajusta para crear 3 procesos de contratación independientes. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00041 | Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 1 | 2026-08-13 | Con el fin de adaptar las propuestas de formación comunitaria para la prevención del tráfico ilícito de migrantes, al contexto de ejecución de los CCsP y CCP, se prevé que las tareas de diseño programático y metodológico que se contratarían sean desarrollas a través de trabajo colaborativo por las gestoras que en la actualidad apoyan la coordinación e implementación de las actividades formativas de los CCsP. Además, permite una mayor optimización de los recursos. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00041 | Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 1 | 2026-07-31 | Con el fin de adaptar las propuestas de formación comunitaria para la prevención del tráfico ilícito de migrantes, al contexto de ejecución de los CCsP y CCP, se prevé que las tareas de diseño programático y metodológico que se contratarían sean desarrollas a través de trabajo colaborativo por las gestoras que en la actualidad apoyan la coordinación e implementación de las actividades formativas de los CCsP. Además, permite una mayor optimización de los recursos.&nbsp; | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00042 | Consultoría individual para Formación policial en materia migratoria | 2025-01-15 | Se cancela, se tiene previsto el diseño de una campaña de comunicación integral a nivel nacional. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00043 | Servicios profesionales por demanda para la elaboración y coordinación de los estudios ambientales y obtención de la viabilidad ambiental de los proyectos de construcción de obras del PISCPVIGMV | 2025-01-15 | Se cancela ya que se hará una sola contratación de servicios por demanda para realización y seguimiento de planes ambientales y sociales. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00044 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | 2025-01-15 | Deben actualizarse productos en el PA para ajustar la distribución porcentual de los productos según componente. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00044 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | 2025-02-20 | Se debe eliminar y volver a generar debido a una omisión en el proceso de contratación. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00045 | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | 2025-01-15 | Deben actualizarse productos en el PA para ajustar la distribución porcentual de los productos según componente. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00045 | Ingeniero Civil 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | 2026-03-04 | Se ajusta el proceso con el propósito de que un mismo profesional pueda brindar servicios en las obras que se desarrollen en ambos componentes del Programa. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00047 | Consultor individual Financiero para apoyo a la UC | 2025-01-15 | Se cancela, se recibirá apoyo del Área Financiera del PSCPV. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00050 | Consultor junior Monitoreo para apoyo a la UC | 2026-02-02 | Se contrató al Especialista en Planificación, por lo cual ya no es necesaria esta contratación. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00052 | Diseños de 4 Obras | 2025-01-15 | Se cancela, se optará por contrataciones de Diseño, construcción y equipamiento. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00053 | Servicios de Auditoría por 3 años | 2025-12-10 | Se creó en una categoría incorrecta, ya fue nuevamente creado en el proceso P00203. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00053 | Servicios de Auditoría por 3 años | 2025-11-26 | Se cancela ya que no se creó en la categoría correspondiente a Auditorías Externas. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00055 | Protocolo y herramienta digital “Ventanilla única para personas migrantes” | 2025-01-15 | Se cancela, para fortalecer la gestión de expedientes de regularización. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00056 | Gastos operativos asociados a 7 festivales en las áreas de influencia de los Centros Cívicos por la Paz | 2024-10-15 | Para este proceso se aplica la excepción por monto límite que indica que los bienes comunes y trabajos sencillos de obra civil, cuyo valor se encuentre por debajo del umbral para la LPI, podrán ser adquiridos por comparación de precios. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00056 | Gastos operativos asociados a 7 festivales en las áreas de influencia de los Centros Cívicos por la Paz | 2025-01-15 | Se cancela por ajustes a la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00057 | Gastos operativos asociados a 7 festivales en las áreas de influencia de los Centros Cívicos por la Paz | 2025-01-15 | Se cancela por ajustes a la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00057 | Gastos operativos asociados a 7 festivales en las áreas de influencia de los Centros Cívicos por la Paz | 2024-10-16 | Para este proceso se aplica la excepción por monto límite que indica que los bienes comunes y trabajos sencillos de obra civil, cuyo valor se encuentre por debajo del umbral para la LPI, podrán ser adquiridos por comparación de precios. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00058 | Gastos operativos asociados a 7 festivales en las áreas de influencia de los Centros Cívicos por la Paz | 2024-10-16 | Para este proceso se aplica la excepción por monto límite que indica que los bienes comunes y trabajos sencillos de obra civil, cuyo valor se encuentre por debajo del umbral para la LPI, podrán ser adquiridos por comparación de precios. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00058 | Gastos operativos asociados a 7 festivales en las áreas de influencia de los Centros Cívicos por la Paz | 2025-01-15 | Se cancela por ajustes a la estrategia de Centros Cívicos sin Paredes. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00061 | Consultor junior que apoye en la gestión de archivo del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | 2025-01-23 | Se debe reasignar cuando se haga la actualización de productos. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00062 | Servicios profesionales por demanda de Ingenieros(as) Civiles Supervisores(as) | 2025-01-15 | Se cancela, se ajustó el proceso P00045. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00063 | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | 2025-01-15 | Deben actualizarse productos en el PA para ajustar la distribución porcentual de los productos según componente. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00063 | Arquitecto 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | 2026-03-04 | Se ajusta el proceso con el propósito de que un mismo profesional pueda brindar servicios en las obras que se desarrollen en ambos componentes del Programa. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00065 | Gestor Metodológico Zona Central | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00066 | Gestor metodológico Zona Huetar 2 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00067 | Gestor Metodológico Zona Pacífico Central y Chorotega | 2026-02-02 | Antes de extender las acciones a otras zonas del país se considera estratégico fortalecer la presencia en la zona Huetar Norte ampliando cobertura y tiempo de los procesos hasta lograr la construcción y puesta en operación del CCPP de Upala. Por lo que es necesario redestinar los recursos de la contratación a este objetivo. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00067 | Gestor Metodológico Zona Pacífico Central y Chorotega | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00068 | Facilitador 2 Zona Huetar Norte | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00069 | Facilitador 3 Zona Huetar Norte | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00070 | Facilitador 4 Zona Huetar Norte | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00071 | Facilitador 5 Zona Huetar Norte | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00072 | Facilitador 6 Zona Huetar Norte | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00073 | Facilitador 7 Zona Huetar Norte | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00074 | Facilitador 8 Zona Huetar Norte | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00075 | Facilitador 1 Zona Central | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00076 | Facilitador 2 Zona Central | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00077 | Facilitador 3 Zona Central | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00078 | Facilitador 4 Zona Central | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00079 | Facilitador 5 Zona Central | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00080 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 1 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00081 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 2 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00082 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 3 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00083 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 4 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00084 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 5 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00085 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 6 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00086 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 7 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00087 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 8 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00088 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 9 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00089 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 10 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00090 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 11 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00091 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 12 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00092 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 13 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00093 | Facilitador fortalecimiento Centros Cívicos sin Paredes 14 | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.2 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00094 | Contratación de un(a) Gestor(a) Programático(a) para el desarrollo de las estrategias de prevención social de la violencia del PISCPVIGMV | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.3 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00096 | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.6 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00096 | Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | 2026-03-04 | Se ajusta el proceso con el propósito de que un mismo profesional pueda brindar servicios en las obras que se desarrollen en ambos componentes del Programa. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00098 | Consultor por demanda para estudios de Geografía | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.6 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00099 | Consultor por demanda para la elaboración y seguimiento de planes ambientales y sociales | 2025-01-15 | Se asigna provisionalmente al producto 1.6 a la espera de la actualización de productos del PA. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00100 | Contratación de una consultoría legal por demanda para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | 2025-01-17 | Se crea nuevamente ya que el anterior se cancelo por error. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00102 | Diseño, implementación y evaluación de campaña de sensibilización contra la xenofobia | 2026-06-04 | Durante el año 2025, debido a limitaciones en la ejecución presupuestaria y a factores ajenos a la operación del Programa, el proceso únicamente alcanzó la etapa de publicación de la Solicitud de Expresiones de Interés (SEI) y recepción de muestras de interés. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00103 | Consultor por demanda para estudios preliminares en Hidrología | 2025-02-20 | Deben actualizarse productos en el PA para ajustar la distribución porcentual de los productos según componente. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00105 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Sanitario(a) por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | 2025-04-01 | Deben actualizarse los productos en el PA para hacer la distribución porcentual por componente. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00106 | Contratación de un(a) Ingeniero(a) Estructural por demanda para apoyo a los proyectos de infraestructura del PISCPVIGMV | 2025-04-02 | Deben actualizarse los productos en el PA para hacer la distribución porcentual por componente. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00173 | Apoyo gestión de archivo de regularización migratoria | 2026-02-02 | Al no ser necesario trasladar la operación a un edificio en alquiler, los archivos asignados a la estrategia seguirán en custodia directa del personal de archivo de la Unidad de Refugio, por lo que no será necesaria la contratación. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00174 | Alquiler de edificio para operación trámites de regularización | 2025-11-26 | Se van a utilizar instalaciones facilitadas por la Dirección General de Migración y Extranjería. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00174 | Alquiler de edificio para operación trámites de regularización | 2026-02-02 | ACNUR destinó recursos para la adecuación de espacios físicos dentro del actual edificio de la Unidad de Refugio. La DGME habilitó espacios en el área de extranjería y dispuso de un espacio físico en la sede de la Policía de Migración, con lo cual se cubre la necesidad de espacio para la operación. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00179 | Consultor en Desarrollo informático | 2026-02-10 | Se realizará diagnóstico para identificar la necesidad tecnológica existente y la contratación más adecuada. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00184 | Compra de 16 vehículos tipo pick up | 2026-02-10 | Se requiere evaluar la pertinencia de la adquisición con las necesidades actuales de la población migrante con las nuevas autoridades de gobierno. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00185 | Compra de 16 busetas | 2026-02-10 | Se requiere evaluar la pertinencia de la adquisición con las necesidades actuales de la población migrante con las nuevas autoridades de gobierno. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00187 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Cívico para la Paz de Upala | 2025-07-18 | Se asigna provisionalmente al producto 1.3. Centro de Inclusión Social de Mora construido. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00190 | Mejoramiento de la infraestructura del sistema eléctrico de CATEM/EMBI Sur | 2026-02-10 | Se requiere evaluar la pertinencia de la obra con las necesidades actuales de la población migrante. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00191 | Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales de CATEM/EMBI Sur | 2026-02-10 | Se requiere evaluar la pertinencia de la obra con las necesidades actuales de la población migrante. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00192 | Obras de mejora general de CATEM/EMBI Sur | 2026-02-10 | Se requiere evaluar la pertinencia de la obra con las necesidades actuales de la población migrante. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00193 | Ingeniero Civil por demanda DGME | 2026-09-08 | Se ajustó el proceso P00045 con el propósito de ampliar su alcance, de manera que un mismo profesional pueda brindar servicios en las obras que se desarrollen en ambos componentes del Programa. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00193 | Ingeniero Civil por demanda DGME | 2026-03-04 | Se ajusta el proceso P00045 con el propósito de que un mismo profesional pueda brindar servicios en las obras que se desarrollen en ambos componentes del Programa. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00194 | Ingeniero Mecánico 1 por demanda obras de infraestructura del PSCIGMV | 2026-03-04 | Por solicitud del Coordinador de Infraestructura se ajustan los procesos P00096: Ingeniero Eléctrico 1 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV y P00194: Ingeniero Mecánico 1 por demanda obras de infraestructura del PSCIGMV. Lo anterior con el propósito de que ambos profesionales atiendan de manera diferenciada los componentes eléctrico y mecánico del componente I y II, optimizando así el desarrollo técnico en cada especialidad. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00195 | Arquitecto 2 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | 2026-09-03 | La contratación se requiere para fortalecer la capacidad técnica del Programa en el seguimiento arquitectónico de los proyectos CCP de Upala y Unidad de Refugio, considerando que ambos contemplan etapas de diseño y/o construcción que pueden coincidir y demandar revisiones técnicas, atención de consultas, inspecciones y visitas a sitio. La incorporación de una profesional adicional permitirá asegurar la continuidad y oportunidad del acompañamiento técnico, atender incrementos en la carga de trabajo y mitigar el riesgo de atrasos derivados de limitaciones de disponibilidad, especialmente durante etapas críticas de ejecución de las obras. Se debe cargar a ambos componentes 1 y 2. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00195 | Arquitecto 2 por demanda obras de infraestructura PSCIGMV | 2026-03-04 | Se ajusta el proceso P00063 con el propósito de que un mismo profesional pueda brindar servicios en las obras que se desarrollen en ambos componentes del Programa. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00196 | Soporte financiero de apoyo contable | 2026-06-04 | El proceso se cancela debido a que, tras la revisión de las necesidades operativas y administrativas del Programa, se determinó que el apoyo contable previsto ya no se requiere. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00198 | Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 2 | 2026-07-31 | Con el fin de adaptar las propuestas de formación comunitaria para la prevención del tráfico ilícito de migrantes, al contexto de ejecución de los CCsP y CCP, se prevé que las tareas de diseño programático y metodológico que se contratarían sean desarrollas a través de trabajo colaborativo por las gestoras que en la actualidad apoyan la coordinación e implementación de las actividades formativas de los CCsP. Además, permite una mayor optimización de los recursos.&nbsp; | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00198 | Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 2 | 2026-08-13 | Con el fin de adaptar las propuestas de formación comunitaria para la prevención del tráfico ilícito de migrantes, al contexto de ejecución de los CCsP y CCP, se prevé que las tareas de diseño programático y metodológico que se contratarían sean desarrollas a través de trabajo colaborativo por las gestoras que en la actualidad apoyan la coordinación e implementación de las actividades formativas de los CCsP. Además, permite una mayor optimización de los recursos.&nbsp; | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00199 | Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 3 | 2026-08-13 | Con el fin de adaptar las propuestas de formación comunitaria para la prevención del tráfico ilícito de migrantes, al contexto de ejecución de los CCsP y CCP, se prevé que las tareas de diseño programático y metodológico que se contratarían sean desarrollas a través de trabajo colaborativo por las gestoras que en la actualidad apoyan la coordinación e implementación de las actividades formativas de los CCsP. Además, permite una mayor optimización de los recursos.&nbsp; | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00199 | Consultoría formador(a) experto(a) en prevención del tráfico ilícito 3 | 2026-07-31 | Con el fin de adaptar las propuestas de formación comunitaria para la prevención del tráfico ilícito de migrantes, al contexto de ejecución de los CCsP y CCP, se prevé que las tareas de diseño programático y metodológico que se contratarían sean desarrollas a través de trabajo colaborativo por las gestoras que en la actualidad apoyan la coordinación e implementación de las actividades formativas de los CCsP. Además, permite una mayor optimización de los recursos.&nbsp; | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00209 | Contratación de Asesoría Legal | 2026-02-02 | Este proceso se debe cargar tanto en componente 1 como el 2, y con atención de cualquiera de los productos indicados en ambos componentes. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00219 | Profesional para Apoyo Programático para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | 2026-03-04 | Debe asignarse a Componentes 1 y 2. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00219 | Profesional para Apoyo Programático para el Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | 2026-08-20 | Debe asociarse a ambos Componentes, dado que brindará apoyo en temas relacionados con la actualización de la plataforma tecnológica, así como asesoría técnica en diversos contratos y en las obras de infraestructura del Programa. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-J0002-P00240 | Diseño, implementación y evaluación de campaña contra la xenofobia y la inclusión de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz | 2026-09-07 | Se propone desarrollar una campaña integral de comunicación orientada a la sensibilización contra la xenofobia, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y a la promoción de la inclusión social y cultural de grupos migrantes vulnerables en los Centros Cívicos por la Paz. | apoyo6_ucp@seguridadyprevencion.go.cr