## Plan de Adquisiciones
Proyecto | ID del Proceso | Operación | Nombre del Proceso | Descripción | ID Manual | Sub-Ejecutor | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Monto Estimado (USD) | Monto del Contrato (USD) | % Monto BID | % Monto de Contrapartida Local | % Monto de Co-financiamiento | WBS # | Componente | Producto | Estado del Proceso | Número de Lotes | SEPA ID | MOF | Bienes/Servicios de No Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado) | Sostenibilidad (opcional) | Descripción de sostenibilidad (opcional) | WBS
CR-L1151 | CR-L1151-P00001 | 5823/OC-CR | Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) |  |  | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | 450000 | 580446.8 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Intervenciones en la RN-35 | Obras complementarias en la Punta Norte de la RN-35 desarrolladas (ie. Iluminación) | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00002 | 5823/OC-CR | Contratación para el diseño y construcción de obras menores conexas de seguridad vial y pasos de fauna para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Contratación para el diseño y construcción de obras menores conexas de seguridad vial y pasos de fauna para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) |  |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 450000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Intervenciones en la RN-35 | Obras complementarias en la Punta Norte de la RN-35 desarrolladas (ie. Iluminación) | Previsto
CR-L1151 | CR-L1151-P00003 | 5823/OC-CR | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos (sección Bernardo Soto-Florencia) específicamente para el tramo denominado Punta Sur. |  |  | Obras | Licitación en una sola etapa dos sobres | Ex-ante | 123000000 | 196743081.33 | 10.57 | 0 | 89.43 | 1.3.3 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00006 | 5823/OC-CR | Contratación de firma consultora para desarrollar e implementar un plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y cambio climático | Contratación de firma consultora para desarrollar e implementar un plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y cambio climático |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.1 | Intervenciones en la RN-35 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC diseñado e implementado | Previsto
CR-L1151 | CR-L1151-P00007 | 5823/OC-CR | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | 25000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Intervenciones en la RN-35 | Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35 | Previsto
CR-L1151 | CR-L1151-P00008 | 5823/OC-CR | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | 25000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Intervenciones en la RN-35 | Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor | Previsto
CR-L1151 | CR-L1151-P00009 | 5823/OC-CR | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | 25000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.8.1 | Intervenciones en la RN-35 | Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género y ordenamiento ecológico de la RN-35 | Previsto
CR-L1151 | CR-L1151-P00010 | 5823/OC-CR | Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC de las obras del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC de las obras del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | 8000000 | 20493161.89 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00010 | 5823/OC-CR | Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC de las obras del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC de las obras del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | 12000000 | 20493161.89 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Intervenciones en la RN-35 | Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00011 | 5823/OC-CR | Contratación de entidad financiera que realice la gestión financiera del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de entidad financiera que realice la gestión financiera del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) - aprobada previo a la firma del préstamo | Ex-ante | 800000 | 633847.5 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00012 | 5823/OC-CR | Contratación de firma consultora que realice las auditorias financieras externas para el Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de firma consultora que realice las auditorias financieras externas para el Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 250000 | 225677 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00016 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-50-3CV-CI-2023 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 | 96000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00017 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-58-3CV-CI-2023 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 72000 | 72000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00018 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-68-3CV-CI-2024 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 60000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00020 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-70-3CV-CI-2024 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 60000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00021 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-69-3CV-CI-2023 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 42000 | 42000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00022 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-59-3CV-CI-2023 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 72000 | 72000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00023 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-65-3CV-CI-2023 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 60000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00024 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-64-3CV-CI-2023 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 | 120000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00025 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-61-3CV-CI-2023 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 60000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00028 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual especialista en Comunicación y Gestión Social apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual especialista en Comunicación y Gestión Social apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 265000 | 120000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00029 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-69-3CV-CI-2023 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 | 96000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00030 | 5823/OC-CR | Contratación de Servicios Topográficos para apoyar la gestión y ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Contratación de Servicios Topográficos para apoyar la gestión y ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 250000 | 249925 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00031 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 291500 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00032 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual asistente gestor predial apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Contratación de consultor individual asistente gestor predial apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 159000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato rescindido
CR-L1151 | CR-L1151-P00033 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista en construcción e inspección de obras viales apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Contratación de consultor individual Especialista en construcción e inspección de obras viales apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Previsto
CR-L1151 | CR-L1151-P00035 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 324000 | 72000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00036 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación para la continuidad del contrato PIV-APP-28-3CV-CI-2022 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 92400 | 92400 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00037 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual analista de Adquisiciones que apoye en los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Contratación para la continuidad del contrato PIV-APP-60-3CV-CI-2024 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 44400 | 44400 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00038 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación para la continuidad del contrato PIV-APP-72-3CV-CI-2024 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 66000 | 66000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00039 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-63-3CV-CI-2024 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 31680 | 63360 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Intervenciones en la RN-35 | Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00039 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-63-3CV-CI-2024 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 31680 | 63360 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00040 | 5823/OC-CR | Contratación de Servicios de laboratorio para la verificación de la calidad en las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35, nueva carretera a San Carlos | Adquisición de servicios de no consultoría para realizar pruebas y ensayos para la verificación de calidad de las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35 |  |  | Servicios de no consultoría | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 1000000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00040 | 5823/OC-CR | Contratación de Servicios de laboratorio para la verificación de la calidad en las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35, nueva carretera a San Carlos | Adquisición de servicios de no consultoría para realizar pruebas y ensayos para la verificación de calidad de las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35 |  |  | Servicios de no consultoría | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 3000000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Intervenciones en la RN-35 | Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00041 | 5823/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 24000 | 48000 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Intervenciones en la RN-35 | Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00041 | 5823/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 24000 | 48000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Adquisición completada
CR-L1151 | CR-L1151-P00042 | 5823/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 24000 | 96000 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Intervenciones en la RN-35 | Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00042 | 5823/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 24000 | 96000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00046 | 5823/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de Consultor Individual Especialista en Contabilidad y Finanzas para asesoramiento en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 120000 | 30000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00051 | 5823/OC-CR | Contratación de Servicios de No Consultoría para la Verificación de la Calidad en la fase inicial del diseño y construcción del tramo vial Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de Servicios de No Consultoría para la Verificación de la Calidad en la fase inicial del diseño y construcción del tramo vial Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 250000 | 229329.84 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00053 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual que apoye al DABI en la gestión de expropiaciones de conformidad con el PAP del proyecto |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 100000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Intervenciones en la RN-35 | Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00053 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual que apoye al DABI en la gestión de expropiaciones de conformidad con el PAP del proyecto |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 100000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00054 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 100000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Intervenciones en la RN-35 | Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00054 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 100000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00055 | 5823/OC-CR | Contratación de servicios de alquiler de vehículo para apoyar las actividades de gestión y logística del programa para la construcción de la nueva carretera a San Carlos RN No. 35 | Alquiler de vehículo para disponer y dotar a la UEP de un medio de transportes que permita desarrollar de forma efectiva las actividades de gestión y logística del programa |  |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 35000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Proceso Desierto |  |  |  | Arrendamiento
CR-L1151 | CR-L1151-P00056 | 5823/OC-CR | Contratación de Servicios Especializados de Topografía para la supervisión del Tramo Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Contratación de Servicios Especializados de Topografía para la supervisión del Tramo Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Rechazo de Ofertas
CR-L1151 | CR-L1151-P00059 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Contratación para la continuidad del contrato CR-L1151-P00016 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00060 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | Contratación para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00017 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 72000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00061 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00018 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 72000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00062 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación para dar continuidad al contrato CR-L1151-P0020 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 72000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00063 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00021 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 42000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00064 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Contratación para dar continuidad la contrato CR-L1151-P00022 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 72000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00065 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Contratación para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00023 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00067 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00029 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00068 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00036 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 92400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00069 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00038 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Proceso en Curso
CR-L1151 | CR-L1151-P00070 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de la nueva carretera a San Carlos RN No. 35 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 31680 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Intervenciones en la RN-35 | Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Previsto | [6 empty] | 1.1.3.1
CR-L1151 | CR-L1151-P00070 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de la nueva carretera a San Carlos RN No. 35 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 31680 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Previsto | [6 empty] | 1.1.3.1
CR-L1151 | CR-L1151-P00071 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual analista técnico administrativo de Adquisiciones para apoyar en la gestión de contratos del Programa de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Contratación de consultor individual analista apoyar en las Adquisidores del Programa de la nueva carretera a San Carlos RN 35 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 42000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Previsto
CR-L1151 | CR-L1151-P00072 | 5823/OC-CR | Contratación de Servicios Especializados de Topografía para la supervisión del Tramo Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Contratación de Servicios Especializados de Topografía para la supervisión del Tramo Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Contrato en ejecución
CR-L1151 | CR-L1151-P00074 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual para realizar la Evaluación intermedia de resultados del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación para desarrollar la Evaluación intermedia de resultados del Programa PIVMU |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Previsto
CR-L1151 | CR-L1151-P00075 | 5823/OC-CR | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN No. 35 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Otros costos | Gestión, auditoría y evaluación del programa | Previsto | [6 empty] | 2.1.1
CR-L1151 | CR-L1151-P00077 | 5823/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Analista Financiero Contable para asesoramiento en la gestión financiera contable del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de Consultor Individual Analista Financiero Contable para asesoramiento en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 21000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Intervenciones en la RN-35 | Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Previsto | [6 empty] | 1.1.3.2
CR-L1151 | CR-L1151-P00077 | 5823/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Analista Financiero Contable para asesoramiento en la gestión financiera contable del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de Consultor Individual Analista Financiero Contable para asesoramiento en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 21000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Intervenciones en la RN-35 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC | Previsto | [6 empty] | 1.1.3.2

## Hitos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Nombre del Hito | Fecha Estimada | Fecha Re-estimada | Fecha Real | Fecha original de validez de ofertas | Fecha de prórroga a la validez de ofertas
CR-L1151-P00001 | Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Solicitud de la Contratación Directa | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-21
CR-L1151-P00001 | Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-06
CR-L1151-P00001 | Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-15
CR-L1151-P00002 | Contratación para el diseño y construcción de obras menores conexas de seguridad vial y pasos de fauna para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2027-02-12
CR-L1151-P00002 | Contratación para el diseño y construcción de obras menores conexas de seguridad vial y pasos de fauna para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-06-11
CR-L1151-P00003 | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Obras | Licitación en una sola etapa dos sobres | Ex-ante | Publicación del AEA | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30
CR-L1151-P00003 | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Obras | Licitación en una sola etapa dos sobres | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas (Técnica) | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-08-30 | 2025-08-30
CR-L1151-P00003 | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Obras | Licitación en una sola etapa dos sobres | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-11-15
CR-L1151-P00003 | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Obras | Licitación en una sola etapa dos sobres | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas (Financiera) | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-12-20
CR-L1151-P00003 | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Obras | Licitación en una sola etapa dos sobres | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2025-01-17
CR-L1151-P00003 | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Obras | Licitación en una sola etapa dos sobres | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-04-10
CR-L1151-P00003 | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Obras | Licitación en una sola etapa dos sobres | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-04-28
CR-L1151-P00006 | Contratación de firma consultora para desarrollar e implementar un plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y cambio climático | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2027-03-24
CR-L1151-P00006 | Contratación de firma consultora para desarrollar e implementar un plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y cambio climático | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2027-04-07
CR-L1151-P00006 | Contratación de firma consultora para desarrollar e implementar un plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y cambio climático | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2027-06-07
CR-L1151-P00006 | Contratación de firma consultora para desarrollar e implementar un plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y cambio climático | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2027-07-06
CR-L1151-P00006 | Contratación de firma consultora para desarrollar e implementar un plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y cambio climático | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-08-16
CR-L1151-P00007 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2027-04-14
CR-L1151-P00007 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2027-05-22
CR-L1151-P00007 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2027-06-21
CR-L1151-P00007 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2027-07-19
CR-L1151-P00007 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2027-08-18
CR-L1151-P00007 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2027-08-30
CR-L1151-P00007 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2027-09-27
CR-L1151-P00007 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-10-26
CR-L1151-P00008 | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2027-09-24
CR-L1151-P00008 | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2027-10-22
CR-L1151-P00008 | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2027-11-19
CR-L1151-P00008 | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2027-12-02
CR-L1151-P00008 | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2027-12-21
CR-L1151-P00008 | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2028-01-10
CR-L1151-P00008 | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2028-02-01
CR-L1151-P00008 | Consultoría de firma consultora desarrollar un plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor vial RN35 | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2028-02-21
CR-L1151-P00009 | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2027-03-31
CR-L1151-P00009 | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2027-04-28
CR-L1151-P00009 | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2027-05-26
CR-L1151-P00009 | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2027-06-08
CR-L1151-P00009 | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2027-06-28
CR-L1151-P00009 | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2027-07-19
CR-L1151-P00009 | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2027-08-10
CR-L1151-P00009 | Contratación de firma consultora para elaborar un programa de capacitación a Funcionarios Públicos para el diseño de pliegos con enfoque de Género | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-08-30
CR-L1151-P00010 | Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC de las obras del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-05
CR-L1151-P00010 | Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC de las obras del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-05-12
CR-L1151-P00010 | Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC de las obras del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-19
CR-L1151-P00011 | Contratación de entidad financiera que realice la gestión financiera del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) - aprobada previo a la firma del préstamo | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 2025-03-06
CR-L1151-P00011 | Contratación de entidad financiera que realice la gestión financiera del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) - aprobada previo a la firma del préstamo | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 2025-03-18
CR-L1151-P00011 | Contratación de entidad financiera que realice la gestión financiera del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) - aprobada previo a la firma del préstamo | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 2025-04-09
CR-L1151-P00012 | Contratación de firma consultora que realice las auditorias financieras externas para el Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-25
CR-L1151-P00012 | Contratación de firma consultora que realice las auditorias financieras externas para el Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-10-20
CR-L1151-P00016 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-05-06
CR-L1151-P00016 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-05-20
CR-L1151-P00016 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-05-27
CR-L1151-P00017 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-06-27
CR-L1151-P00017 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-07-17
CR-L1151-P00017 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-08-06
CR-L1151-P00018 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-01
CR-L1151-P00018 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-07-18
CR-L1151-P00018 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-03
CR-L1151-P00020 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-30
CR-L1151-P00020 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-09
CR-L1151-P00020 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-11
CR-L1151-P00021 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-06-25
CR-L1151-P00021 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-07-03
CR-L1151-P00021 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-07-14
CR-L1151-P00022 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-06-25
CR-L1151-P00022 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-07-03
CR-L1151-P00022 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-07-17
CR-L1151-P00023 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-06-25
CR-L1151-P00023 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-07-03
CR-L1151-P00023 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-07-25
CR-L1151-P00024 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-02-20
CR-L1151-P00024 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-20
CR-L1151-P00024 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-09
CR-L1151-P00025 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-07-01
CR-L1151-P00025 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-07-17
CR-L1151-P00025 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-08-07
CR-L1151-P00028 | Contratación de consultor individual especialista en Comunicación y Gestión Social apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-06
CR-L1151-P00028 | Contratación de consultor individual especialista en Comunicación y Gestión Social apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-20
CR-L1151-P00028 | Contratación de consultor individual especialista en Comunicación y Gestión Social apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-04
CR-L1151-P00029 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06
CR-L1151-P00029 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20
CR-L1151-P00029 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-27
CR-L1151-P00030 | Contratación de Servicios Topográficos para apoyar la gestión y ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-06-11
CR-L1151-P00030 | Contratación de Servicios Topográficos para apoyar la gestión y ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-24
CR-L1151-P00031 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-04-30
CR-L1151-P00031 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-05-20
CR-L1151-P00031 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-02
CR-L1151-P00032 | Contratación de consultor individual asistente gestor predial apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-17
CR-L1151-P00032 | Contratación de consultor individual asistente gestor predial apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-11
CR-L1151-P00032 | Contratación de consultor individual asistente gestor predial apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-06-19
CR-L1151-P00033 | Contratación de consultor individual Especialista en construcción e inspección de obras viales apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2027-06-09
CR-L1151-P00033 | Contratación de consultor individual Especialista en construcción e inspección de obras viales apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-06-21
CR-L1151-P00033 | Contratación de consultor individual Especialista en construcción e inspección de obras viales apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-07-26
CR-L1151-P00035 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-22
CR-L1151-P00035 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-28
CR-L1151-P00035 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-07-31
CR-L1151-P00036 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-01
CR-L1151-P00036 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-07-18
CR-L1151-P00036 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-07-31
CR-L1151-P00037 | Contratación de consultor individual analista de Adquisiciones que apoye en los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-06-26
CR-L1151-P00037 | Contratación de consultor individual analista de Adquisiciones que apoye en los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-07-03
CR-L1151-P00037 | Contratación de consultor individual analista de Adquisiciones que apoye en los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 2025-08-18
CR-L1151-P00038 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10
CR-L1151-P00038 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-23
CR-L1151-P00038 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-08
CR-L1151-P00039 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-20
CR-L1151-P00039 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-04
CR-L1151-P00039 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-09-25
CR-L1151-P00040 | Contratación de Servicios de laboratorio para la verificación de la calidad en las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35, nueva carretera a San Carlos | Servicios de no consultoría | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-09-03
CR-L1151-P00040 | Contratación de Servicios de laboratorio para la verificación de la calidad en las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35, nueva carretera a San Carlos | Servicios de no consultoría | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-11-26 | 2026-07-26
CR-L1151-P00040 | Contratación de Servicios de laboratorio para la verificación de la calidad en las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35, nueva carretera a San Carlos | Servicios de no consultoría | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-02-12
CR-L1151-P00040 | Contratación de Servicios de laboratorio para la verificación de la calidad en las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35, nueva carretera a San Carlos | Servicios de no consultoría | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-03-27
CR-L1151-P00040 | Contratación de Servicios de laboratorio para la verificación de la calidad en las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35, nueva carretera a San Carlos | Servicios de no consultoría | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-06-16
CR-L1151-P00041 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-10-01
CR-L1151-P00041 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-06
CR-L1151-P00041 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-31
CR-L1151-P00042 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04
CR-L1151-P00042 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-12
CR-L1151-P00042 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-01-27
CR-L1151-P00046 | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-05
CR-L1151-P00046 | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-09-16
CR-L1151-P00046 | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-10-08
CR-L1151-P00051 | Contratación de Servicios de No Consultoría para la Verificación de la Calidad en la fase inicial del diseño y construcción del tramo vial Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2025-09-09 |  | 2025-09-25
CR-L1151-P00051 | Contratación de Servicios de No Consultoría para la Verificación de la Calidad en la fase inicial del diseño y construcción del tramo vial Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-09-30 |  | 2025-11-11
CR-L1151-P00053 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-21
CR-L1151-P00053 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-03
CR-L1151-P00053 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-08
CR-L1151-P00054 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-26
CR-L1151-P00054 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-12-03
CR-L1151-P00054 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-09
CR-L1151-P00055 | Contratación de servicios de alquiler de vehículo para apoyar las actividades de gestión y logística del programa para la construcción de la nueva carretera a San Carlos RN No. 35 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2026-05-30 |  | 2026-05-28
CR-L1151-P00055 | Contratación de servicios de alquiler de vehículo para apoyar las actividades de gestión y logística del programa para la construcción de la nueva carretera a San Carlos RN No. 35 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-06-27
CR-L1151-P00056 | Contratación de Servicios Especializados de Topografía para la supervisión del Tramo Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2026-01-16 |  | 2026-01-21
CR-L1151-P00056 | Contratación de Servicios Especializados de Topografía para la supervisión del Tramo Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-02-20
CR-L1151-P00059 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-25
CR-L1151-P00059 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-11
CR-L1151-P00059 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-27
CR-L1151-P00060 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-27
CR-L1151-P00060 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-12
CR-L1151-P00060 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-03
CR-L1151-P00061 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-28
CR-L1151-P00061 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-06
CR-L1151-P00061 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-21
CR-L1151-P00062 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-12
CR-L1151-P00062 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-28
CR-L1151-P00062 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-04
CR-L1151-P00063 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-07-14
CR-L1151-P00063 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-29
CR-L1151-P00063 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-07
CR-L1151-P00064 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28
CR-L1151-P00064 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-15
CR-L1151-P00064 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-06-24
CR-L1151-P00065 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-27
CR-L1151-P00065 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-12
CR-L1151-P00065 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-20
CR-L1151-P00066 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27
CR-L1151-P00066 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-18
CR-L1151-P00066 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-09-18 | 2026-09-18
CR-L1151-P00067 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-05-04
CR-L1151-P00067 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-11
CR-L1151-P00067 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-22
CR-L1151-P00068 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-07-14
CR-L1151-P00068 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29
CR-L1151-P00068 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-10
CR-L1151-P00069 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-22
CR-L1151-P00069 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-10-13
CR-L1151-P00069 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-10-19 | 2026-10-19
CR-L1151-P00070 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-10-09
CR-L1151-P00070 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-10-21
CR-L1151-P00070 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-23
CR-L1151-P00071 | Contratación de consultor individual analista técnico administrativo de Adquisiciones para apoyar en la gestión de contratos del Programa de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-10-02 |  | 2026-10-13
CR-L1151-P00071 | Contratación de consultor individual analista técnico administrativo de Adquisiciones para apoyar en la gestión de contratos del Programa de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-10-15
CR-L1151-P00071 | Contratación de consultor individual analista técnico administrativo de Adquisiciones para apoyar en la gestión de contratos del Programa de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1151-P00072 | Contratación de Servicios Especializados de Topografía para la supervisión del Tramo Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2026-03-13 |  | 2026-03-11
CR-L1151-P00072 | Contratación de Servicios Especializados de Topografía para la supervisión del Tramo Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-04-30 |  | 2026-05-05
CR-L1151-P00074 | Contratación de consultor individual para realizar la Evaluación intermedia de resultados del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-28
CR-L1151-P00074 | Contratación de consultor individual para realizar la Evaluación intermedia de resultados del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-12-11
CR-L1151-P00074 | Contratación de consultor individual para realizar la Evaluación intermedia de resultados del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-01-22
CR-L1151-P00075 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-10-15
CR-L1151-P00075 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-10-27
CR-L1151-P00075 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-27
CR-L1151-P00077 | Contratación de Consultor Individual Analista Financiero Contable para asesoramiento en la gestión financiera contable del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-10-30
CR-L1151-P00077 | Contratación de Consultor Individual Analista Financiero Contable para asesoramiento en la gestión financiera contable del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-11
CR-L1151-P00077 | Contratación de Consultor Individual Analista Financiero Contable para asesoramiento en la gestión financiera contable del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-12-11

## Participantes y Evaluación
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Nombre del Participante | Nacionalidad | Moneda | Precio Evaluado (USD) | Resultado de la Evaluación | Motivo de Rechazo | Tipo de Participante | Nombre de APCA relacionada | Nacionalidad de APCA relacionada | Justificación Elegibilidad
CR-L1151-P00001 | Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | COOPELESCA | Costa Rica | USD | 429382.89 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1151-P00003 | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, Punta Sur. | Constructora Meco S.A | Costa Rica | USD | 194232024.02 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00010 | Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC de las obras del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Instituto Costarricense de Electricidad | Costa Rica | USD | 20493161.89 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1151-P00011 | Contratación de entidad financiera que realice la gestión financiera del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Scotiabank de Costa Rica S.A | Costa Rica | USD | 633847.5 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1151-P00012 | Contratación de firma consultora que realice las auditorias financieras externas para el Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Deloitte & Touche | Costa Rica | USD | 225677 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1151-P00016 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Diana Carolina Korte Leiva | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00017 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | Marvin Moya Arguedas | Costa Rica | USD | 72000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00018 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Pamela Mata Navarro | Costa Rica | USD | 60000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00019 | Contratación de consultor individual Especialista en logística y comunicación que apoye en el programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Susana Esquivel Zúñiga | Costa Rica | USD | 60000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00020 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Diego Moya Cortés | Costa Rica | USD | 60000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00021 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Mario Peña Chacón | Costa Rica | USD | 42000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00022 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Carlos Leiva Meza | Costa Rica | USD | 72000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00023 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Jonathan Martínez Mejías | Costa Rica | USD | 60000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00024 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Mariela Espinoza Morales | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00025 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Diego Leiva Mesén | Costa Rica | USD | 60000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00027 | Contratación de consultor individual especialista en gestión documental y administración de proyectos para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Edwin José Viales Canévet | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00028 | Contratación de consultor individual especialista en Comunicación y Gestión Social apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Steven Ramírez Calderón | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00029 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Leonel Francisco Rojas Castro | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00030 | Contratación de Servicios Topográficos para apoyar la gestión y ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Oscar Morera Villalobos | Costa Rica | USD | 187475 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00031 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Tatiana Hidalgo Orozco | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00032 | Contratación de consultor individual asistente gestor predial apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Keylor Flores Díaz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00034 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Edwin José Viales Canévet | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00035 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Edwin José Viales Canévet | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00036 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Pablo Morales Jiménez | Costa Rica | USD | 92400 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00037 | Contratación de consultor individual analista de Adquisiciones que apoye en los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Georgia Mata Navarro | Costa Rica | USD | 44400 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00038 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | José Pablo Mora Salas | Costa Rica | USD | 66000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00039 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Mario Loría Galagarza | Costa Rica | USD | 63360 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00040 | Contratación de Servicios de laboratorio para la verificación de la calidad en las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35, nueva carretera a San Carlos | Consorcio R35 San Carlos | Costa Rica | USD | 3188838.4 | Adjudicado |  | APCA | LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. | Costa Rica
CR-L1151-P00040 | Contratación de Servicios de laboratorio para la verificación de la calidad en las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35, nueva carretera a San Carlos | Consorcio R35 San Carlos | Costa Rica | USD | 3188838.4 | Adjudicado |  | APCA | Ingeniería Gamboa IGSA S.A | Costa Rica
CR-L1151-P00041 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Sergio Mora Castro | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00042 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Marco Tapia Balladares | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00045 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Contabilidad y Finanzas para asesoramiento en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Ana Fancis Brenes Acuña | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00046 | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Gabriela Morales Cordero | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00051 | Contratación de Servicios de No Consultoría para la Verificación de la Calidad en la fase inicial del diseño y construcción del tramo vial Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | ICOMA Consultores S.A | Costa Rica | USD | 229392.84 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1151-P00052 | Contratación de Consultor Individual Asesor Legal especialista en administración de contratos de obra pública para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Christian Díaz Garcia | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00053 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones de la nueva carretera a San Carlos | Ricardo Castillo Mora | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00054 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Rosy Isel Alvarado Mora | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00059 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Diana Carolina Korte Leiva | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00060 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | Marvin Moya Arguedas | Costa Rica | USD | 72000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00061 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Pamela Mata Navarro | Costa Rica | USD | 72000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00062 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Diego Moya Cortés | Costa Rica | USD | 60000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00063 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Mario Peña Chacón | Costa Rica | USD | 36000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00064 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Carlos Leiva Meza | Costa Rica | USD | 72000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00065 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Jonathan Martínez Mejías | Costa Rica | USD | 60000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00066 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Diego Leiva Mesén | Costa Rica | USD | 60000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00067 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Leonel Francisco Rojas Castro | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00068 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | Pablo Morales Jiménez | Costa Rica | USD | 92400 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00071 | Contratación de consultor individual analista técnico administrativo de Adquisiciones para apoyar en la gestión de contratos del Programa de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Heynner Céspedes Muñoz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1151-P00072 | Contratación de Servicios Especializados de Topografía para la supervisión del Tramo Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Oscar Morera Villalobos | Costa Rica | USD | 249600 | Adjudicado |  | Individual

## Contratos
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | Objeto del Contrato | Nombre del Adjudicado | Nacionalidad del Participante Adjudicado | Estado del Contrato | Fecha de firma del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Monto del Contrato (USD) | Dirección | Código Postal | País | Daños y Perjuicios | Percentage | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Bonos | Porcentaje | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Tipo del Contrato | Designación del tipo de contrato
CR-L1151-P00001 | CR-L1151-P00001-C01 | CR-L1151-P00001 Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | COOPELESCA | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 2026-02-06 | 429382.89 | San Carlos (punta Norte, RN 35), Ciudad Quesada y Florencia. | 21001 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00003 | CR-L1151-P00003-C01 | Convenio Contractual CR-L1151-P0003 (Punta Sur, RN No. 35) | Contratación del diseño integral, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de las obras de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos (sección Bernardo Soto-Florencia) específicamente para el tramo denominado Punta Sur. | Constructora Meco S.A | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 2027-04-23 | 122825171.15 | Ruta Nacional No 35, desde San Miguel de Naranjo (intersección con RN No 1 Bernardo Soto) hasta la s inmediaciones con la intersección de la RN No. 703 en Volio de San Ramón (Sifón) | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Diseñar y construir
CR-L1151-P00010 | CR-L1151-P00010-C01 | CR-L1151-P00010 Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC | Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC de las obras del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Instituto Costarricense de Electricidad | Costa Rica | En Ejecución | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 2028-11-02 | 20493161.89 | Ruta Nacional No. 35, San Carlos | 21001 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1151-P00011 | CR-L1151-P00011-C01 | Contratación de Firma Consultora para la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de entidad financiera que realice la gestión financiera del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Scotiabank de Costa Rica S.A | Costa Rica | En Ejecución | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2029-05-21 | 633847.5 | San José Costa Rica | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00012 | CR-L1151-P00012-C01 | Contratación de Firma Consultora para realizar las Auditorias Financieras Externas del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de firma consultora que realice las auditorias financieras externas para el Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Deloitte & Touche | Costa Rica | En Ejecución | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2029-04-23 | 225677 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00016 | CR-L1151-P00016-C01 | Contratación de Coordinador de Proyectos para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-50-3CV-CI-2023 | Diana Carolina Korte Leiva | Costa Rica | Completado | 2025-05-27 | 2025-06-21 | 2026-06-21 | 96000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10103 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00017 | CR-L1151-P00017-C01 | Contratación de Especialista en Gestión de Proyectos que apoye en el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-58-3CV-CI-2023 | Marvin Moya Arguedas | Costa Rica | En Ejecución | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2026-09-06 | 72000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00018 | CR-L1151-P00018-C01 | Contratación de Especialista en Planificación y Monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-68-3CV-CI-2024 | Pamela Mata Navarro | Costa Rica | Completado | 2025-08-03 | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 60000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11, San José, Costa Rica. | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00020 | CR-L1151-P00020-C01 | Contratación de Especialista Financiera para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-70-3CV-CI-2024 | Diego Moya Cortés | Costa Rica | Completado | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2026-06-11 | 60000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10102 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00021 | CR-L1151-P00021-C01 | CR-L1151-P00021 Contratación de Asesor Legal para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-69-3CV-CI-2023 | Mario Peña Chacón | Costa Rica | Completado | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 42000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11, San José, Costa Rica. | 10176 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00022 | CR-L1151-P00022-C01 | CR-L1151-P00022 Contratación de Especialista en Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del Programa de Infraestructura vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-59-3CV-CI-2023 | Carlos Leiva Meza | Costa Rica | Completado | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 2026-07-22 | 72000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11, San José, Costa Rica. | 10176 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00023 | CR-L1151-P00023-C01 | Contratación de Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-65-3CV-CI-2023 | Jonathan Martínez Mejías | Costa Rica | Completado | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 60000 | San Carlos, Ruta Nacional No. 35 | 21001 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00024 | CR-L1151-P00024-C01 | Contratación de Especialista en Gestión Social para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de un(a) Consultor(a) individual para apoyar al Organismo Ejecutor en la implementación de las actividades asociadas a la Gestión Social, que deberán ser aplicadas en proyectos de obras viales y que forman parte de la construcción de la Ruta Nacional No. 35 carretera a San Carlos, en el marco del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | Mariela Espinoza Morales | Costa Rica | Firmado | 2025-04-09 | 2025-04-21 | 2026-04-21 | 60000 | San José, Costa Rica | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00025 | CR-L1151-P00025-C01 | Contratación Especialista en Gestión Social para que apoye el proceso de reasentamiento para la ejecución de la nieva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-61-3CV-CI-2023 | Diego Leiva Mesén | Costa Rica | En Ejecución | 2025-08-07 | 2025-09-13 | 2026-09-13 | 60000 | San Carlos, Ruta Nacional No. 35 | 21001 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00028 | CR-L1151-P00028-C01 | Contratación de Especialista en Comunicación y Gestión Social ´para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual especialista en Comunicación y Gestión Social apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Steven Ramírez Calderón | Costa Rica | Firmado | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2026-06-09 | 60000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10102 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00029 | CR-L1151-P00029-C01 | CR-L1151-P00029 Contratación de Especialista en Hidrogeología | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-69-3CV-CI-2023 | Leonel Francisco Rojas Castro | Costa Rica | Completado | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2026-05-30 | 96000 | San José, Costa Rica | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00030 | CR-L1151-P00030-C01 | CR-L1151-P00030 Contratación de Servicios Topográficos para apoyar en la gestión y ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Contratación de Servicios Topográficos para apoyar la gestión y ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Oscar Morera Villalobos | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2027-01-24 | 187475 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11, San José, Costa Rica. | 10176 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00031 | CR-L1151-P00031-C01 | CR-L1151-P00031 Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Tatiana Hidalgo Orozco | Costa Rica | Completado | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2026-06-05 | 60000 | Ruta Nacional No. 35, San Carlos | 21001 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00032 | CR-L1151-P00032-C01 | Contratación de consultor individual asistente gestor predial apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual asistente gestor predial apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Keylor Flores Díaz | Costa Rica | Rescindido | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2026-06-23 | 36000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10102 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00035 | CR-L1151-P00035-C01 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | Edwin José Viales Canévet | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2026-08-05 | 72000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11, San José, Costa Rica. | 10102 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00036 | CR-L1151-P00036-C01 | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación para la continuidad del contrato PIV-APP-28-3CV-CI-2022 | Pablo Morales Jiménez | Costa Rica | Completado | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 2026-08-22 | 92400 | San Carlos, Ruta Nacional no. 35 | 21001 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00037 | CR-L1151-P00037-C01 | Contratación de Analista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del Programa de Infraestructura vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación para la continuidad del contrato PIV-APP-60-3CV-CI-2024 | Georgia Mata Navarro | Costa Rica | En Ejecución | 2025-08-18 | 2025-09-06 | 2026-09-06 | 44400 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11, San José, Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00038 | CR-L1151-P00038-C01 | Contratación de Especialista Forestal que apoye los procesos de Regencia Forestal y Ambiental para la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación para la continuidad del contrato PIV-APP-72-3CV-CI-2024 | José Pablo Mora Salas | Costa Rica | En Ejecución | 2025-10-08 | 2025-11-01 | 2026-11-01 | 66000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00039 | CR-L1151-P00039-C01 | Contratación de Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos | Contratación para la ampliación del contrato PIV-APP-63-3CV-CI-2024 | Mario Loría Galagarza | Costa Rica | En Ejecución | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 63360 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11. | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00041 | CR-L1151-P00041-C01 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Sergio Mora Castro | Costa Rica | Completado | 2025-10-31 | 2025-11-05 | 2026-05-05 | 48000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00042 | CR-L1151-P00042-C01 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Marco Tapia Balladares | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | 48000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10107 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00046 | CR-L1151-P00046-C01 | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente” | Gabriela Morales Cordero | Costa Rica | Firmado | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2026-10-10 | 30000 | Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00051 | CR-L1151-P00051-C01 | Contratación de Servicios de No Consultoría para la Verificación de la Calidad en la fase inicial del diseño y construcción del tramo vial Punta Sur | Contratación de Servicios de No Consultoría para la Verificación de la Calidad en la fase inicial del diseño y construcción del tramo vial Punta Sur de la nueva carretera a San Carlos RN 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | ICOMA Consultores S.A | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 2026-05-17 | 229329.84 | Ruta Nacional No. 35, tramo vial Punta Sur, carretera a San Carlos. | 21001 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00053 | CR-L1151-P00053-C01 | Contratación de consultor individual que apoye al DABI en la gestión de expropiaciones de conformidad con el PAP del proyecto | Contratación de consultor individual que apoye al DABI en la gestión de expropiaciones de conformidad con el PAP del proyecto | Ricardo Castillo Mora | Costa Rica | En Ejecución | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 2026-12-10 | 60000 | Dirección: Catedral, González Víquez, Costado sur del Gimnasio Liceo de Costa Rica, Avenidas 20 y 22 Calles 9 y 11 | 10104 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1151-P00054 | CR-L1151-P00054-C01 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | Rosy Isel Alvarado Mora | Costa Rica | Firmado | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2026-12-11 | 60000 | San Carlos, Punta Sur | 21002 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global

## Enmiendas
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | ID de Enmienda | Tipo de Enmienda | Monto actual del Contrato (USD) | Monto actual del Contrato BID (USD) | Monto actual del contrato Co-fin. (USD) | Monto Actual del Contrato Contrapartida (USD) | Monto total de la Enmienda (USD) | Monto BID de enmienda (USD) | Monto co-financiamiento de enmienda (USD) | Monto contraparte local de enmienda (USD) | Monto Total Acumulado (USD) | Monto Total Acumulado BID (USD) | Monto Total Acumulado Co-fin. (USD) | Monto Total Acumulado Contrapartida (USD) | Fecha de firma de la Enmienda | Nueva Fecha de Inicio | Nueva Fecha de Terminación
CR-L1151-P00001 | CR-L1151-P00001-C01 | CR-L1151-P00001 Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | P00001-C01-A1 | Suma Global | 429382.89 | 429382.89 | 0 | 0 | 151063.91 | 151063.91 | 0 | 0 | 580446.8 | 580446.8 | 0 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2026-04-06
CR-L1151-P00003 | CR-L1151-P00003-C01 | Convenio Contractual CR-L1151-P0003 (Punta Sur, RN No. 35) | P00003-C01-A1 | Diseñar y construir | 122825171.15 | 122825171.15 | 0 | 0 | 73917910.18 | 73917910.18 | 0 | 0 | 196743081.33 | 196743081.33 | 0 | 0 | 2026-01-16 | 2026-04-01 | 2027-12-01
CR-L1151-P00024 | CR-L1151-P00024-C01 | Contratación de Especialista en Gestión Social para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | P00024-C01-A2 | Suma Global | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2026-04-21
CR-L1151-P00024 | CR-L1151-P00024-C01 | Contratación de Especialista en Gestión Social para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | P00024-C01-A3 | Suma Global | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2027-04-22
CR-L1151-P00024 | CR-L1151-P00024-C01 | Contratación de Especialista en Gestión Social para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | P00024-C01-A4 | Suma Global | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2027-04-21
CR-L1151-P00028 | CR-L1151-P00028-C01 | Contratación de Especialista en Comunicación y Gestión Social ´para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | P00028-C01-A1 | Suma Global | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-06-25 | 2027-06-25
CR-L1151-P00028 | CR-L1151-P00028-C01 | Contratación de Especialista en Comunicación y Gestión Social ´para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | P00028-C01-A2 | Suma Global | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2027-06-25
CR-L1151-P00030 | CR-L1151-P00030-C01 | CR-L1151-P00030 Contratación de Servicios Topográficos para apoyar en la gestión y ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | P00030-C01-A1 | Suma Global | 187475 | 187475 | 0 | 0 | 62450 | 62450 | 0 | 0 | 249925 | 249925 | 0 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2027-01-24
CR-L1151-P00042 | CR-L1151-P00042-C01 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 | P00042-C01-A1 | Suma Global | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | 2028-02-21
CR-L1151-P00046 | CR-L1151-P00046-C01 | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | P00046-C01-A1 | Suma Global | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-11 | 2027-10-11
CR-L1151-P00051 | CR-L1151-P00051-C01 | Contratación de Servicios de No Consultoría para la Verificación de la Calidad en la fase inicial del diseño y construcción del tramo vial Punta Sur | P00051-C01-A1 | Suma Global | 229329.84 | 229329.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229329.84 | 229329.84 | 0 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-08-25
CR-L1151-P00054 | CR-L1151-P00054-C01 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | P00054-C01-A1 | Suma Global | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 2026-12-12 | 2027-12-12

## Monedas
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Moneda | Moneda Monto actual del contrato | Moneda Contrato actual Equivalente USD | Moneda Monto de la Enmienda | Moneda Monto de la Enmienda Equivalente USD | Moneda Monto Total Acumulado | Moneda Monto Total Acumulado Equivalente USD
1 | CR-L1151-P00001 | 5823/OC-CR |  | CR-L1151-P00001 Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | USD | 429382.89 | 429382.89 |  |  | 429382.89 | 429382.89
2 | CR-L1151-P00001 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00001-C01-1 | CR-L1151-P00001 Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | USD | 429382.89 | 429382.89 | 151063.91 | 151063.91 | 2242149.81 | 2242149.81
1 | CR-L1151-P00003 | 5823/OC-CR |  | Convenio Contractual CR-L1151-P0003 (Punta Sur, RN No. 35) | USD | 122825171.15 | 122825171.15 |  |  | 122825171.15 | 122825171.15
2 | CR-L1151-P00003 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00003-C01-1 | Convenio Contractual CR-L1151-P0003 (Punta Sur, RN No. 35) | USD | 122825171.15 | 122825171.15 | 73917910.18 | 73917910.18 | 862004272.95 | 862004272.95
1 | CR-L1151-P00010 | 5823/OC-CR |  | CR-L1151-P00010 Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC | USD | 20493161.89 | 20493161.89 |  |  | 20493161.89 | 20493161.89
1 | CR-L1151-P00011 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Firma Consultora para la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 633847.5 | 633847.5 |  |  | 633847.5 | 633847.5
1 | CR-L1151-P00012 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Firma Consultora para realizar las Auditorias Financieras Externas del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 225677 | 225677 |  |  | 225677 | 225677
1 | CR-L1151-P00016 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Coordinador de Proyectos para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | USD | 96000 | 96000 |  |  | 96000 | 96000
1 | CR-L1151-P00017 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Especialista en Gestión de Proyectos que apoye en el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 72000 | 72000 |  |  | 72000 | 72000
1 | CR-L1151-P00018 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Especialista en Planificación y Monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
1 | CR-L1151-P00020 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Especialista Financiera para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
1 | CR-L1151-P00021 | 5823/OC-CR |  | CR-L1151-P00021 Contratación de Asesor Legal para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 42000 | 42000 |  |  | 42000 | 42000
1 | CR-L1151-P00022 | 5823/OC-CR |  | CR-L1151-P00022 Contratación de Especialista en Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del Programa de Infraestructura vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 72000 | 72000 |  |  | 72000 | 72000
1 | CR-L1151-P00023 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
1 | CR-L1151-P00024 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Especialista en Gestión Social para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
2 | CR-L1151-P00024 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00024-C01-2 | Contratación de Especialista en Gestión Social para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000
3 | CR-L1151-P00024 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00024-C01-3 | Contratación de Especialista en Gestión Social para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 540000 | 540000
4 | CR-L1151-P00024 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00024-C01-4 | Contratación de Especialista en Gestión Social para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 540000 | 540000 | 9000 | 9000 | 558000 | 558000
1 | CR-L1151-P00025 | 5823/OC-CR |  | Contratación Especialista en Gestión Social para que apoye el proceso de reasentamiento para la ejecución de la nieva carretera a San Carlos | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
1 | CR-L1151-P00028 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Especialista en Comunicación y Gestión Social ´para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
2 | CR-L1151-P00028 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00028-C01-1 | Contratación de Especialista en Comunicación y Gestión Social ´para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 540000 | 540000
3 | CR-L1151-P00028 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00028-C01-2 | Contratación de Especialista en Comunicación y Gestión Social ´para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 540000 | 540000 | 12000 | 12000 | 564000 | 564000
1 | CR-L1151-P00029 | 5823/OC-CR |  | CR-L1151-P00029 Contratación de Especialista en Hidrogeología | USD | 96000 | 96000 |  |  | 96000 | 96000
1 | CR-L1151-P00030 | 5823/OC-CR |  | CR-L1151-P00030 Contratación de Servicios Topográficos para apoyar en la gestión y ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | USD | 187475 | 187475 |  |  | 187475 | 187475
2 | CR-L1151-P00030 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00030-C01-1 | CR-L1151-P00030 Contratación de Servicios Topográficos para apoyar en la gestión y ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | USD | 187475 | 187475 | 62450 | 62450 | 936875 | 936875
1 | CR-L1151-P00031 | 5823/OC-CR |  | CR-L1151-P00031 Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
1 | CR-L1151-P00032 | 5823/OC-CR |  | Contratación de consultor individual asistente gestor predial apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 36000 | 36000 |  |  | 36000 | 36000
1 | CR-L1151-P00035 | 5823/OC-CR |  | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | USD | 72000 | 72000 |  |  | 72000 | 72000
1 | CR-L1151-P00036 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 92400 | 92400 |  |  | 92400 | 92400
1 | CR-L1151-P00037 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Analista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del Programa de Infraestructura vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 44400 | 44400 |  |  | 44400 | 44400
1 | CR-L1151-P00038 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Especialista Forestal que apoye los procesos de Regencia Forestal y Ambiental para la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 66000 | 66000 |  |  | 66000 | 66000
1 | CR-L1151-P00039 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos | USD | 63360 | 63360 |  |  | 63360 | 63360
1 | CR-L1151-P00041 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. | USD | 48000 | 48000 |  |  | 48000 | 48000
1 | CR-L1151-P00042 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 | USD | 48000 | 48000 |  |  | 48000 | 48000
2 | CR-L1151-P00042 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00042-C01-1 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 | USD | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 432000 | 432000
1 | CR-L1151-P00046 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000
2 | CR-L1151-P00046 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00046-C01-1 | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | USD | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 180000
1 | CR-L1151-P00051 | 5823/OC-CR |  | Contratación de Servicios de No Consultoría para la Verificación de la Calidad en la fase inicial del diseño y construcción del tramo vial Punta Sur | USD | 229329.84 | 229329.84 |  |  | 229329.84 | 229329.84
2 | CR-L1151-P00051 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00051-C01-1 | Contratación de Servicios de No Consultoría para la Verificación de la Calidad en la fase inicial del diseño y construcción del tramo vial Punta Sur | USD | 229329.84 | 229329.84 | 0 | 0 | 229329.84 | 229329.84
1 | CR-L1151-P00053 | 5823/OC-CR |  | Contratación de consultor individual que apoye al DABI en la gestión de expropiaciones de conformidad con el PAP del proyecto | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
1 | CR-L1151-P00054 | 5823/OC-CR |  | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
2 | CR-L1151-P00054 | 5823/OC-CR | CR-L1151-P00054-C01-1 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | USD | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 120000 | 120000

## Lotes
#Lote | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Nombre del Lote | Monto Contrato Actual (USD) | Monto Enmienda (USD) | Monto Acumulado (USD) | Estado del Lote | Participante Adjudicado del Lote
1 | CR-L1151-P00003 | CR-L1151-P00003-C01 |  | Convenio Contractual CR-L1151-P0003 (Punta Sur, RN No. 35) | Línea No. 1 | 122825171.15 |  | 122825171.15 | Adjudicado | Constructora Meco S.A

## Garantías Obligaciones
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Garantía | Moneda | Monto Total Contrato Actual | Monto Total de la Enmienda | Monto Acumulado | Equivalente USD | Fecha de Expedición
1 | CR-L1151-P00001 | CR-L1151-P00001-C01 |  | CR-L1151-P00001 Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Garantía de Cumplimiento | USD | 4293.83 | 0 | 4293.83 | 4293.83 | 2025-05-31
2 | CR-L1151-P00001 | CR-L1151-P00001-C01 |  | CR-L1151-P00001 Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Garantía de Cumplimiento | USD | 42938.29 | 0 | 42938.29 | 42938.29 | 2025-05-31
3 | CR-L1151-P00001 | CR-L1151-P00001-C01 | CR-L1151-P00001-C01-A1 | CR-L1151-P00001 Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Garantía de Cumplimiento | USD | 58044.68 | 15106.39 | 73151.07 | 73151.07 | 2025-09-11
4 | CR-L1151-P00001 | CR-L1151-P00001-C01 | CR-L1151-P00001-C01-A1 | CR-L1151-P00001 Contratación para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | Garantía de Cumplimiento | USD | 58044.68 | 42938.29 | 100982.97 | 100982.97 | 2025-09-11
1 | CR-L1151-P00003 | CR-L1151-P00003-C01 |  | Convenio Contractual CR-L1151-P0003 (Punta Sur, RN No. 35) | Garantía de Cumplimiento | USD | 24565034.23 | 0 | 24565034.23 | 24565034.23 | 2025-05-17
2 | CR-L1151-P00003 | CR-L1151-P00003-C01 | CR-L1151-P00003-C01-A1 | Convenio Contractual CR-L1151-P0003 (Punta Sur, RN No. 35) | Garantía de Cumplimiento | USD | 24565034.23 | 24565034.23 | 49130068.46 | 49130068.46 | 2025-11-24
1 | CR-L1151-P00010 | CR-L1151-P00010-C01 |  | CR-L1151-P00010 Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC | Garantía de Anticipo | USD | 2049316 | 0 | 2049316 | 2049316 | 2025-07-09
2 | CR-L1151-P00010 | CR-L1151-P00010-C01 | CR-L1151-P00010-C01-A1 | CR-L1151-P00010 Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC | Garantía de Anticipo | USD | 2049316 | 2049316 | 4098632 | 4098632 | 2025-09-24

## PA Comentarios Públicos
Operación | Versión Plan de Adquisiciones | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario
5823/OC-CR | 3 | 2024-10-01 | Proceso 1. Iluminación Punta Norte. Se recomendaría separar el alcance de la contratación y realizar la Contratación Directa exclusivamente para los sistemas de iluminación, y realizar proceso competitivo por comparacion de ofertas para los pasos de fauna.Proceso 4. Tramo Central. Se recomienda actualizar la fecha de publicación (30-Sep-24), para que dentro del Plan no se tengan procesos con fechas vencidas.Proceso 10. Supervisión FIDIC. Cambiar el método de adquisición de Selección Directa de Firmas (SD) – Aprobada por el Directorio a Selección Directa de Firmas (SD).Proceso 11. Gestión Financiera. Cambiar el método de adquisición Selección Directa de Firmas (SD) a Selección Directa de Firmas (SD) – Aprobada por el Directorio | MARIANOA@IADB.ORG
5823/OC-CR | 9 | 2025-04-03 | En atención al comentario, nos permitimos indicar que la previsión económica para esta contratación durante el plazo del Programa es de US $324.000,00 (Trescientos vente cuatro mil dólares), según lo indicado en los Términos de Referencia, para un total estimado de 54 meses.&nbsp;El pago de los honorarios será fijo mensual y corresponde a un pago mensual de US $6.000,00 (Seis mil dólares). Por lo anterior, se procederá con la actualización del monto asignado desde el Portal Cliente, para que este corresponda al monto previsto para la consultoría durante el plazo de Programa, considerando 54 meses de plazo para el Programa (54 meses por US $6.000,00 para un total de US $324.000,00).&nbsp;Además se enviará nuevamente el paquete de documento del hito respectivo. | MARIANOA@IADB.ORG
5823/OC-CR | 9 | 2025-04-03 | Actualizar el PA para el siguiente proceso:Proceso CR-L1151-P00027: actualización y análisis de la pertinencia de la categoría y tipo de método de adquisición actualmente incluido en el PA.Además, conforme lo solicitado por el Especialista de Adquisiciones del Banco: 2.actualizaciones menores de fechas para los procesos P00001, P00012, P00013, P00014 y P00015; | MARIANOA@IADB.ORG
5823/OC-CR | 9 | 2025-04-03 | Enterados.Por favor esperar a la revisión del Plan de Adquisiciones en revision por el BID, antes de tomar accion con relacion a este proceso. | MARIANOA@IADB.ORG

## Procesos Comentarios Públicos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario
CR-L1151-P00002 | Contratación para el diseño y construcción de obras menores conexas de seguridad vial y pasos de fauna para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | 2026-01-09 | En consideración con ajustes identificados por el UEP, se modifican las fechas de los hitos del proceso. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00002 | Contratación para el diseño y construcción de obras menores conexas de seguridad vial y pasos de fauna para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | 2025-04-28 | Se realiza un ajuste en las fechas estimadas de los hitos | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00002 | Contratación para el diseño y construcción de obras menores conexas de seguridad vial y pasos de fauna para la Punta Norte de la RN 35 (Sección Ciudad Quesada / Florencia) | 2025-03-21 | Se ajustó el monto previsto para la contratación, pasando de US $1.000.000,00 a US $450.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00004 | Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional No. 35 | 2026-08-05 | Se cancela el proceso CR-L1151-P00004 en consideración de la comunicación O-CID/CCR-311-2026 de fecha 25 de junio de 2026 emitida por el Banco, en respuesta a la comunicación CARTA-MOPT-DM-1521-2026 de fecha 18 de junio de 2026 remitida por el Ministerio (MOPT) como Organismo Ejecutor. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00006 | Contratación de firma consultora para desarrollar e implementar un plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y cambio climático | 2026-08-16 | Se ajustan las fechas de los hitos en consideración del estado actual de los diseños de las obras de la RN No. 35 (Punta Sur y Tramo Central), es relevante disponer de los diseños o de avances significativos de estos para considerar la formulación de los TDR de la contratación. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00007 | Contratación de firma consultora para desarrollar una guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN35 | 2026-08-16 | Se ajustan las fechas de los hitos en consideración del estado actual de los diseños de las obras de la RN No. 35 (Punta Sur y Tramo Central), es relevante disponer de los diseños o de avances significativos de estos para considerar la formulación de los TDR de la contratación. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00010 | Contratación de firma consultora que realice la administración de los contratos FIDIC de las obras del Programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2024-04-19 | Proceso para la contratación de la firma administradora de los contratos FIDIC para las Obras del Programa, considerando que no hay cargado en el Portal Cliente un producto especifico para esta contratación, se utiliza el producto asociado a la contratación de Punta Sur, tomando en cuenta que sería el primer proceso en salir. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00013 | Contratación de consultor individual especialista para el establecimiento del DAAB para el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-04-02 | Se elimina el proceso considerando que los miembros del DAAB serán financiados por el Contratante y Contratista (en tractos iguales, 50% cada parte), lo anterior por medio del Acuerdo Tripartido suscrito entre el Contratante, Contratista y cada uno de los miembros del DAAB. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00014 | Contratación de consultor individual especialista para el establecimiento del DAAB para el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-04-02 | Se elimina el proceso considerando que los miembros del DAAB serán financiados por el Contratante y Contratista (en tractos iguales, 50% cada parte), lo anterior por medio del Acuerdo Tripartido suscrito entre el Contratante, Contratista y cada uno de los miembros del DAAB. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00015 | Contratación de consultor individual especialista para el establecimiento del DAAB para el Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-04-02 | Se elimina el proceso considerando que los miembros del DAAB serán financiados por el Contratante y Contratista (en tractos iguales, 50% cada parte), lo anterior por medio del Acuerdo Tripartido suscrito entre el Contratante, Contratista y cada uno de los miembros del DAAB. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00016 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 53 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $8.500,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00016 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00017 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $6.500,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00017 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | 2025-06-26 | Se ajusta el monto del proceso considerando la negociación entre las Partes, tarifa mensual de US$6,000.00 por un año de servicios (US$72,000.00) | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00017 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00018 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00018 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00019 | Contratación de consultor individual Especialista en logística y comunicación que apoye en el programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00019 | Contratación de consultor individual Especialista en logística y comunicación que apoye en el programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-10-22 | Este proceso de Selección Directa se cancela debido a que la UEP no estará requiriendo el servicio de consultoría. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00019 | Contratación de consultor individual Especialista en logística y comunicación que apoye en el programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-09-12 | El Organismo Ejecutor no continuará con el proceso debido a que determinó que no va a requerir los servicios de la Consultora. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00019 | Contratación de consultor individual Especialista en logística y comunicación que apoye en el programa Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00020 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00020 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00021 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-06-26 | Se ajusta el monto del proceso considerando la negociación entre las Partes, tarifa mensual de US$3,500.00 por un año de servicios (US$42,000.00) | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00021 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00021 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00022 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00022 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-06-26 | Se ajusta el monto del proceso considerando la negociación entre las Partes, tarifa mensual de US$6,000.00 por un año de servicios (US$72,000.00) | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00022 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $6.500,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00023 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00023 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00024 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-03-21 | Se requiere ajustar el monto del proceso (US $270.000,00), considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00025 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00025 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00026 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones dela nueva carretera a San Carlos | 2025-09-30 | La Gerencia del Programa no continuará con el proceso de Selección Directa CR-L1151-P00026, por lo anterior se procede a cancelarlo. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00026 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones dela nueva carretera a San Carlos | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00026 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones dela nueva carretera a San Carlos | 2025-10-22 | Este proceso de Selección Directa se cancela, debido a que la UEP estará promoviendo un nuevo proceso (3CV) para disponer de los servicios de la consultoría requerida. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00026 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones dela nueva carretera a San Carlos | 2025-09-10 | Se actualizará la forma de pago, para que la misma corresponda a día trabajado. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00026 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones dela nueva carretera a San Carlos | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00027 | Contratación de consultor individual especialista en gestión documental y administración de proyectos para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $6.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00027 | Contratación de consultor individual especialista en gestión documental y administración de proyectos para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2025-04-02 | Se cancela el procedimiento considerando la observación del Banco respecto al error en la documentación (costo estimado). Se incluirá un nuevo proceso para gestionar esta contratación. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00028 | Contratación de consultor individual especialista en Comunicación y Gestión Social apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 53 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00029 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 53 meses), tomando una tarifa diaria de US $400,00. con un monto máximo días por mes de 22 días. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00029 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-05-08 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00031 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 53 meses), tomando una tarifa diaria de US $250,00. para un máximo de 22 días por mes. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00032 | Contratación de consultor individual asistente gestor predial apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 53 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $3.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00033 | Contratación de consultor individual Especialista en construcción e inspección de obras viales apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | 2025-03-21 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para estimando de 12 meses, tomando una tarifa fija mensual de US $6.500,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00034 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | 2025-04-02 | Para la previsión económica de la consultoría se estiman 54 meses (todo el programa), considerando una tarifa fija mensual de US $6,000.00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00034 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | 2025-04-10 | Se cancela el proceso para atender observaciones del equipo del Banco, notificadas en fecha 09 de abril del 2025. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00035 | Contratación de consultor individual especialista para la administración y gestión documental de los proyectos de construcción del Programa apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | 2025-04-10 | Para la previsión económica de la consultoría se estiman 54 meses (todo el programa), considerando una tarifa fija mensual de US $6,000.00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00036 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-06-16 | Contratación de consultor (según demanda) se considera un máximo de 22 días/mes con una tarifa diaria de US $250.00, para un total de US $66,000.00 (durante 1 año de servicios). | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00036 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-06-16 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00036 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-06-26 | Se ajusta el monto del proceso considerando la negociación entre las Partes, tarifa diaria de US$350.00 con un máximo de 22 días por mes, por un año de servicios (US$92,400.00) | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00036 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-06-16 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00037 | Contratación de consultor individual analista de Adquisiciones que apoye en los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-06-16 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $6.500,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00037 | Contratación de consultor individual analista de Adquisiciones que apoye en los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-06-16 | El monto de la contratación será de US $44,000.00, considerando una tarifa mensual de US $3,700.00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00037 | Contratación de consultor individual analista de Adquisiciones que apoye en los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-06-26 | Se ajusta el monto del proceso considerando la negociación entre las Partes, tarifa mensual de US$3,700.00 por un año de servicios (US$44,400.00) | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00037 | Contratación de consultor individual analista de Adquisiciones que apoye en los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2025-06-16 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00038 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-06-16 | El monto de la consultoría será hasta por un máximo de US $66,000.00, considerando hasta US $5,500.00 mensuales, con una tarifa diaria de US $250.00 para un máximo de 22 días mensuales. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00038 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-06-16 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00038 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2025-06-16 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00039 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-07-29 | Para la contratación del consultor se propone una tarifa diaria de USD $240,00 con un máximo de días trabajables al mes de 22 días (modalidad retanier o demanda) para un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00039 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-07-29 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00039 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-07-29 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00040 | Contratación de Servicios de laboratorio para la verificación de la calidad en las obras de construcción de la Ruta Nacional No. 35, nueva carretera a San Carlos | 2025-08-04 | Con relación al acta de negociación del proceso CR-L1151-P00010, con fecha del 03 de marzo del 2025 suscrita entre las partes las cuales acuerdan que el servicio de laboratorio para verificación de la calidad será excluido del contrato de servicio. | gmoravargas@IADB.ORG
CR-L1151-P00041 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-07-29 | Para la contratación del consultor se propone una tarifa diaria de USD$400.00 con un máximo de días laborables al mes de 20 días, para un total de 6 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00041 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-07-29 | Para la previsión económica de la consultoría se estiman 54 meses (todo el programa), considerando una tarifa fija mensual de US $6,000.00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00042 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-07-29 | Para la contratación del consultor se propone una tarifa diaria de USD$400.00 con un máximo de días laborables al mes de 20 días, para un total de 6 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00042 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Geotecnia para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-07-29 | Para la previsión económica de la consultoría se estiman 54 meses (todo el programa), considerando una tarifa fija mensual de US $6,000.00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00043 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista Estructural para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-07-21 | Se cancela el proceso CR-L1151-P00043 considerando que se previó otro proceso similar pero con mayor plazo de contratación (CR-LL151-P00070). | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00043 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista Estructural para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-07-29 | Para la contratación del consultor se considera una tarifa diaria de USD$400.00 con un máximo de 20 días trabajables al mes (modalidad demanda o retainer) por un plazo de hasta 6 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00044 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista Estructural para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-07-29 | Para la contratación del consultor se considera una tarifa diaria de USD$400.00 con un máximo de 20 días trabajables al mes (modalidad demanda o retainer) por un plazo de hasta 6 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00044 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista Estructural para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-01-09 | Se cancela el proceso de contratación del consultor individual en consideración de ajustes realizados por el equipo UEP como parte de una optimización en los recursos del Programa. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00045 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Contabilidad y Finanzas para asesoramiento en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-01-09 | Se cancela el proceso de contratación del consultor individual en consideración de ajustes realizados por el equipo UEP como parte de una optimización en los recursos del Programa. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00045 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Contabilidad y Finanzas para asesoramiento en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-08-01 | Para la contratación del consultor se considera una tarifa diaria de USD$200.00 con un máximo de 20 días trabajables al mes (modalidad demanda o retainer) por un plazo de hasta 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00046 | Contratación de Consultor Individual Asistente Financiero para apoyar en la gestión financiera del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-08-01 | Para la contratación del consultor se considera una tarifa mensual fija de USD$2500.00 por un plazo de hasta 4 años. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00047 | Adquisición de equipos de comunicación, equipos de producción audiovisual, equipos e insumos para oficina de la UEP y la oficina de Atención Ciudadana para la implementación de las comunicaciones y actividades logísticas del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-01-09 | Se cancela el proceso de adquisición de bienes en consideración de ajustes realizados por el equipo UEP como parte de una optimización en los recursos del Programa. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00048 | Contratación de servicios de alimentación para desarrollar actividades de capacitación, talleres y otras actividades dentro del plan de comunicación y logística del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-01-09 | Se cancela el proceso de contratación de los servicios en consideración de ajustes realizados por el equipo UEP como parte de una optimización en los recursos del Programa. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00049 | Contratación de hotel para disponer de sala de conferencia y alimentación para realizar la actividad de seguimiento de experiencia, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora en el cierre del segundo año del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-01-09 | Se cancela el proceso de contratación de los servicios en consideración de ajustes realizados por el equipo UEP como parte de una optimización en los recursos del Programa. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00050 | Contratación de servicios para la producción de elementos e insumos de publicidad para las comunicaciones del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-01-09 | Se cancela el proceso de contratación de los servicios en consideración de ajustes realizados por el equipo UEP como parte de una optimización en los recursos del Programa. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00052 | Contratación de Consultor Individual Asesor Legal especialista en administración de contratos de obra pública para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-06-15 | El proceso se cancela considerando que el Consultor no reguló su condición ante el Ministerio de Hacienda y CCSS, por lo cual no se puede suscribir el contrato. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00052 | Contratación de Consultor Individual Asesor Legal especialista en administración de contratos de obra pública para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2025-08-07 | Para la contratación del consultor se considera una tarifa mensual de USD$5000.00 por un plazo de hasta 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00053 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones de la nueva carretera a San Carlos | 2025-10-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00053 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones de la nueva carretera a San Carlos | 2025-10-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00053 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones de la nueva carretera a San Carlos | 2025-10-09 | Se actualizará la forma de pago, para que la misma corresponda a día trabajado. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00053 | Contratación de consultor individual que apoye a la Dirección del Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión de expropiaciones de la nueva carretera a San Carlos | 2025-10-09 | Se considera un monto de contratación de US$200,000.00 correspondiente a 40 meses (finalización del programa) con una tarifa mensual de US$5,000.00 | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00054 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2025-10-09 | Se considera un monto de contratación de US$200,000.00 correspondiente a una tarifa diaria de US$250.00 por un máximo de 20 días al mes, durante 40 meses (finalización del programa). | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00054 | Contratación de consultor individual especialista en Arqueología apoyar la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2025-10-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 53 meses), tomando una tarifa diaria de US $250,00. para un máximo de 22 días por mes. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00057 | Compra de indumentaria de seguridad para el uso de la UEP en la ejecución y gestión del programa | 2026-01-09 | Se cancela el proceso de contratación de los bienes en consideración de ajustes realizados por el equipo UEP como parte de una optimización en los recursos del Programa. Serán adquiridos y financiados como un gasto operativo del Programa de conformidad con la aprobación del Banco (O-CID/CCR-624-2025). | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00058 | Capacitación V Encuentro de Expertos en Obras, edición internacional, Dispute Board, Arbitraje y mediación | 2026-01-11 | Se cancela proceso considerando que se financió la capacitación como gasto operativo del Programa de conformidad con la autorización del Banco. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00059 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 53 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $8.500,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00059 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Incorporación de nuevo proceso (SD) para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00016. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00059 | Contratación de consultor individual Coordinador de proyecto para realizar la planificación y construcción de la nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00060 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajusta el monto del proceso considerando la negociación entre las Partes, tarifa mensual de US$6,000.00 por un año de servicios (US$72,000.00) | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00060 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Incorporación de nuevo proceso (SD) para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00017. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00060 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $6.500,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00060 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Gestión de proyectos para apoyar nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00061 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Incorporación de nuevo proceso (SD) para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00018. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00061 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00061 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00061 | Contratación de consultor individual Especialista en planificación y monitoreo para apoyar en la ejecución de la nueva carretera a San Carlos | 2026-07-21 | Para la SD CR-L1151-P00061 se han incorporado actividades adicionales por realizar en la prestación del servicio, por lo cual se ajustó la tarifa mensual a USD $6 000,00 | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00062 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00062 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00062 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Incorporación de nuevo proceso (SD) para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00020. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00063 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00063 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajusta el monto del proceso considerando la negociación entre las Partes, tarifa mensual de US$3,500.00 por un año de servicios (US$42,000.00) | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00063 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Incorporación de nuevo proceso (SD) para dar continuidad al contrato CR-L1151-P00021. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00063 | Contratación de consultor individual Asesor Legal por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-09 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00064 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00064 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $6.500,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00064 | Contratación de consultor individual Especialista de Adquisiciones que apoye en la gestión de los procesos de contratación del programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2026-01-11 | Se ajusta el monto del proceso considerando la negociación entre las Partes, tarifa mensual de US$6,000.00 por un año de servicios (US$72,000.00) | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00065 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00065 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Ambiental que apoye en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00066 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00066 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00066 | Contratación de consultor individual Especialista en Gestión Social que apoye en el proceso de reasentamiento en el programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana | 2026-09-14 | Se procede a cancelar este procedimiento considerando que en fecha 01 de setiembre de 2026 vía correo electrónico el consultor manifestó que no continuará con el proceso para suscribir un nuevo contrato (CR-L1151-P00066). | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00067 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00067 | Contratación de consultor individual Especialista en Hidrogeología por demanda para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 53 meses), tomando una tarifa diaria de US $400,00. con un monto máximo días por mes de 22 días. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00068 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00068 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00068 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-11 | Se ajusta el monto del proceso considerando la negociación entre las Partes, tarifa diaria de US$350.00 con un máximo de 22 días por mes, por un año de servicios (US$92,400.00) | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00068 | Contratación de consultor individual especialista en Biología para apoyar en la regencia ambiental y realizar estudios para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-11 | Contratación de consultor (según demanda) se considera un máximo de 22 días/mes con una tarifa diaria de US $250.00, para un total de US $66,000.00 (durante 1 año de servicios). | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00069 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00069 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-11 | El monto de la consultoría será hasta por un máximo de US $66,000.00, considerando hasta US $5,500.00 mensuales, con una tarifa diaria de US $250.00 para un máximo de 22 días mensuales. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00069 | Contratación de consultor individual Especialista Forestal por demanda para apoyar en los procesos de regencia forestal y ambiental la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00070 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando una SD por un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00070 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para todo el Programa (estimando 54 meses), tomando una tarifa fija mensual de US $5.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00070 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-01-11 | Para la contratación del consultor se propone una tarifa diaria de USD $240,00 con un máximo de días trabajables al mes de 22 días (modalidad retanier o demanda) para un plazo de 12 meses. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00070 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-09-28 | Se modificó nuevamente el método de adquisición, considerando nuevamente una SD tal cual había sido previsto anteriormente por el Organismo Ejecutor, lo anterior considerando que el Ingeniero FIDIC estará realizando un cambio en su profesional Estructural y por esa razón es conveniente mantener dentro del Proyecto al menos a un profesional que conozca todo el antecedente, estado y avances a la fecha en cuanto al componente de ingeniería estructura para seguir avanzando en la revisión de diseños e inspección de las estructuras, por lo cual el Organismo Ejecutor ha tomado la decisión de dar continuidad al proceso CR-L1151-P00039 mediante la SD del consultor Mario Loría Galagarza, manteniendo los mismos términos y condiciones del proceso CR-L1151-P00039. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00070 | Contratación de consultor individual Ingeniero Especialista en Estructuras que apoye en la revisión de los diseños ejecutivos e inspección de campo para los proyectos de obras de la nueva carretera a San Carlos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-08-14 | El proceso de contratación será promovido bajo la modalidad de tiempo trabajado (por demanda o retainer), para este proceso la UEP definió una tarifa diaria de USD $500,00 con un máximo de días trabajables al mes de 20 días y un plazo de 12 meses; para un monto estimados de USD$120.0000,00. No se omite en indicar que la tarifa podrá ser menor según la negociación con el consultor que resulte adjudicado, de manera que eventualmente el monto de la contratación podrá ser menor al previsto. Lo anterior se deja precisado en este comentario, para evitar alguna modificación en el proceso (monto) durante el desarrollo del mismo. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00071 | Contratación de consultor individual analista técnico administrativo de Adquisiciones para apoyar en la gestión de contratos del Programa de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | 2026-01-11 | Se ajustó el monto del proceso, considerando la previsión de la consultoría para estimando de 12 meses, tomando una tarifa fija mensual de US $6.500,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00071 | Contratación de consultor individual analista técnico administrativo de Adquisiciones para apoyar en la gestión de contratos del Programa de la nueva carretera a San Carlos RN 35 | 2026-01-11 | Contratación para un período de 12 meses (prorrogables) con un tarifa mensual de US$3,500.00 (para un total de US$42,000.00 por los 12 meses). | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00073 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Gestión de Riesgos y Cambio Climático para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-02-13 | Contratación para disponer de los servicios de un especialista en Gestión del riesgo y Cambio Climático de conformidad con los hallazgos de la misión socioambiental del pasado mes de diciembre | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00073 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero Especialista en Gestión de Riesgos y Cambio Climático para apoyar en la construcción de la nueva carretera a San Carlos Ruta Nacional No. 35 del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-05-11 | En consideración con las programaciones de la Gerencia y UEP este proceso de contratación se desestimó. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00075 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-08-14 | Este proceso de contratación se fórmula en consideración de que el Organismo Ejecutor estará rescindiendo de los servicios de la contratación CR-L1151-P00062, por lo cual es necesario la contratación de un nuevos consultor(a) Especialista Financiero.Se estimada que ambos contratos estén activos y vigentes por al menos 15 días, para hacer una adecuada transferencia de información y una transición asertiva para la prestación del servicio de consultoría. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00075 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-09-18 | En consideración al comentario del retorno del PA de fecha 16/09/2026, se indica que, el el cambio en el método de adquisición (pasando de 3CV/Competitivo a una SD), obedece a la oportunidad que ha determinado el Organismo ejecutor para dar continuidad a un servicio de consultoría prestado anteriormente por la Consultora Andrea Barrientos Álvarez dentro del marco del Primer y Segundo Programa para la Red Vial Cantonal, ambos financiados por el Banco. Lo anterior tomando en consideración la amplia experiencia acumulada de la Consultora y el conocimiento y dominio de los procesos administrativos financieros internos del MOPT, elementos que son vitales para que la gestión financiera del PIVMU se desarrolle de forma efectiva y sin ininterrupciones por eventuales adaptaciones o curvas de aprendizaje que podrían conllevar un proceso competitivo. Ante esta oportunidad, la Gerencia de forma preliminar comentó las consideraciones ante el Especialista Senior de la División de Transportes del Banco, manifestando de forma preliminar la eventual viabilidad de la SD. Por lo anterior se procedió con el cambio en el método de adquisición y se estará presentando como parte del hito respectivo del proceso la justificación razonada para solicitar la no objeción del Banco para la Selección Directa de la Consultora. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00075 | Contratación de consultor individual Especialista Financiero para apoyar la ejecución nueva carretera a San Carlos | 2026-09-28 | Se actualiza el método de adquisición nuevamente para promover un proceso competitivo del tipo 3CV, lo anterior debido a que se descarta el proceso SD previamente considerado. El proceso de contratación para la selección del Consultor (3CV) se realizará con el objetivo de disponer de un consultor que cuente con las competencias y requerimientos definidos desde el ROP como parte del mecanismo de ejecución del Programa. Se define una tarifa fija mensual de USD $5.000.00 por un plazo de 12 meses, sujeto a prorroga previo no objeción del Banco; para un monto total del contrato de USD $60.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr
CR-L1151-P00077 | Contratación de Consultor Individual Analista Financiero Contable para asesoramiento en la gestión financiera contable del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente | 2026-09-28 | Esta Selección Directa se promueve en primera instancia como continuidad en el servicio que ha prestado la consultora Andrea Barrientos para el Organismo Ejecutor en varias ocasiones mediante la participación en proyectos financiados también por el Banco, y como segunda consideración se razona como una ampliación de las funciones que desarrolló en el pasado la Consultora, tomando en consideración que la Consultora Andrea Barrientos Álvarez fue contrata por el Organismo Ejecutor para la prestación de los servicios objeto de los contratos: 2016BI-000022-32700, PRVC-II-47-3CV-CI-2019 y PRVC-252-SD-CI-2024, todos los anteriores desarrollados en proyectos financiados por el Banco.&nbsp; La Consultora se desempeñó dentro de los equipos técnicos que han conformado la respectivas Unidades Ejecutoras del Primer y Segundo Programa de la Red Vial Cantonal, de manera que este Organismo Ejecutor manifiesta que la Consultora ha prestado de forma continua y satisfactoria servicios de la naturaleza financiero-contable a favor de este Organismo Ejecutor. La justificación integral de la SD se adjuntará al respectivo hito del proceso (Solicitud de la Selección Directa). Se ha establecido una tarifa fija mensual de USD $3.500,00, para un contrato por 12 meses, (prorrogables previa no objeción del Banco), para un monto total del contrato de USD $42.000,00. | carlos.leiva@mopt.go.cr