## Plan de Adquisiciones
Proyecto | ID del Proceso | Operación | Nombre del Proceso | Descripción | ID Manual | Sub-Ejecutor | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Monto Estimado (USD) | Monto del Contrato (USD) | % Monto BID | % Monto de Contrapartida Local | % Monto de Co-financiamiento | WBS # | Componente | Producto | Estado del Proceso | Número de Lotes | SEPA ID | MOF | Bienes/Servicios de No Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado) | Sostenibilidad (opcional) | Descripción de sostenibilidad (opcional) | WBS
CR-L1032 | CR-L1032-P00001 | 3071/OC-CR | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional N°1 Carretera Interamericana Norte Sección: Barranca- Cañas | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional N°1 Carretera Interamericana Norte Sección: Barranca- Cañas |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-10-CP-S-2016 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00002 | 3071/OC-CR | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Gerente para la Construcción de los Intercambios entre la Intersección de las rutas nacionales No. 2 y No. 236 (taras) y la intersección de las rutas nacionales No. 2 y No. 10 (Cartago), incluyendo el mejoramiento de la ruta nacional no. 2, sección: Taras - La lima, en la provincia de Cartago |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 96000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-100-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00003 | 3071/OC-CR | Servicios de asesor legal para apoyar en la gestión de las expropiaciones necesarias para el Proyecto | Servicios de asesor legal para apoyar en la gestión de las expropiaciones necesarias para el Proyecto |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 68000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Contrato en ejecución |  | PIT.-102-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00004 | 3071/OC-CR | Consultor que realice Estudios de Viabilidad Económica para los proyectos viales dentro del Programa PIT | Consultor que realice Estudios de Viabilidad Económica para los proyectos viales dentro del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 90000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-103-SD-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00005 | 3071/OC-CR | Contratación de consultor legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT | Contratación de consultor legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 80000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-104-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00006 | 3071/OC-CR | Consultor de apoyo a preparación del proyecto Nueva Carretera a San Carlos. | Consultor de apoyo a preparación del proyecto Nueva Carretera a San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 70000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-105-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00007 | 3071/OC-CR | Consultor que apoye al DABI en la gestión de las expropiaciones del PIT | Consultor que apoye al DABI en la gestión de las expropiaciones del PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-107-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00008 | 3071/OC-CR | Servicios de un consultor que apoye a la dirección del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión administrativa dentro del Programa PIT | Servicios de un consultor que apoye a la dirección del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión administrativa dentro del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 10000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-108-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00009 | 3071/OC-CR | Servicios de no consultoría para realizar el Inventario Forestal en la Sección: Barranca- Cañas y en la Sección Playa Naranjo-Paquera. | Servicios de no consultoría para realizar el Inventario Forestal en la Sección: Barranca- Cañas y en la Sección Playa Naranjo-Paquera. |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-11-CP-S-2016 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00010 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar el diseño y construcción del Rompeolas de Caldera que ejecuta el PIT | Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar el diseño y construcción del Rompeolas de Caldera que ejecuta el PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 72600 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-110-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00011 | 3071/OC-CR | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas para el Programa PIT | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas para el Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 54000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-114-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00012 | 3071/OC-CR | Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1 Carretera Interamericana Norte, Sección Barranca-Limonal. | Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1 Carretera Interamericana Norte, Sección Barranca-Limonal. |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 210000000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.2 | Obras viales | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles | Contrato rescindido |  | PIT.-115-LPI-O-2019 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00013 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del CAS | Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del CAS |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-116-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00014 | 3071/OC-CR | Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del Programa PIT | Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 1950 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-117-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00014 | 3071/OC-CR | Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del Programa PIT | Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 5550 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-117-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00015 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2019 | Se incluye como CD ya que el sistema no tiene la opción de Selección Directa, aunque será una SD |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.6.2 | Otros costos | Auditorías financieras | Adquisición completada |  | PIT.-119-SD-CF-2019 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00016 | 3071/OC-CR | Consultor(a) individual para Coordinar técnicamente la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura del Transporte PIT | Consultor(a) individual para Coordinar técnicamente la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura del Transporte PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 180000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-12-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00017 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor individual como Gerente de Carretera de San Carlos | Contratación de Consultor individual como Gerente de Carretera de San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 7900 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-121-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00018 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor individual como Gerente de Carretera Ruta No. 27 San José-Caldera | Contratación de Consultor individual como Gerente de Carretera Ruta No. 27 San José-Caldera |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 5500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-122-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00019 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor individual como Gestor de Proyectos para apoyar a la Unidad Asesora | Contratación de Consultor individual como Gestor de Proyectos para apoyar a la Unidad Asesora |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 5800 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-123-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00020 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor individual que apoye en la Gestión Financiera de la Unidad Asesora | Contratación de Consultor individual que apoye en la Gestión Financiera de la Unidad Asesora |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 5000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-124-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00021 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor individual que apoye en la Gestión Administrativa de la Unidad Asesora | Contratación de Consultor individual que apoye en la Gestión Administrativa de la Unidad Asesora |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 1500 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-125-3CV-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00022 | 3071/OC-CR | Selección Directa Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar los Proyectos de Obra vial que ejecuta el PIT | Selección Directa Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar los Proyectos de Obra vial que ejecuta el PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 7000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-126-SD-CI-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00023 | 3071/OC-CR | Servicios de Topografía para gestionar expropiaciones en el Proyecto Barranca-Limonal-Angostura | Servicios de Topografía para gestionar expropiaciones en el Proyecto Barranca-Limonal-Angostura |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-127-CP-S-2020 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00024 | 3071/OC-CR | Selección Directa Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT. | Selección Directa Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 39600 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-128-SD-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00025 | 3071/OC-CR | Construcción de vivienda para Norman Brenes como compensación del Proyecto Playa Naranjo-Paquera | Construcción de vivienda para Norman Brenes como compensación del Proyecto Playa Naranjo-Paquera |  |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 95000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.2 | Obras viales | Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada |  | PIT.-129-CP-O-2020 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00026 | 3071/OC-CR | Contratación de consultor(a) que realice avalúos para tramitar las expropiaciones del Programa PIT | Contratación de consultor(a) que realice avalúos para tramitar las expropiaciones del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-13-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00027 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor individual como Regente Forestal para el proyecto Barranca-Cañas y la Angostura | Contratación de Consultor individual como Regente Forestal para el proyecto Barranca-Cañas y la Angostura |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 48000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-130-3CV-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00028 | 3071/OC-CR | Contratación de consultor individual de Especialista en Resolución de Controversias para carreteras. | Contratación de consultor individual de Especialista en Resolución de Controversias para carreteras. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Contrato en ejecución |  | PIT.-131-3CV-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00029 | 3071/OC-CR | Servicios de un consultor que apoye a la dirección del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión administrativa dentro del Programa PIT | Servicios de un consultor que apoye a la dirección del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión administrativa dentro del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 10000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-132-3CV-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00030 | 3071/OC-CR | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Taras-La Lima, dentro del Programa PIT | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Taras-La Lima, dentro del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 48000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-133-3CV-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00031 | 3071/OC-CR | Consultor en geología geotecnia para realizar estudios en la Ruta Nacional No. 35, Tramo Central, Sifón-Abundancia. | Corresponde a una selección directa de consultor individual |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 12500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-134-SD-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00032 | 3071/OC-CR | Firma consultora para realizar el estudio factibilidad técnica de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, sección Bernardo Soto - Florencia | Contratación de una Firma Consultora que realice el Estudio de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental, así como el pre diseño de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 1500000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-137-SBCC-CF-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00033 | 3071/OC-CR | Consultor para realizar estudios afectaciones comerciales en el proyecto de la Ruta Nacional No. 1, Sección Barranca - Cañas, y la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Contratación de consultor que realice estudios de afectaciones comerciales a negocios en el proyecto de la Ruta Nacional No. 1, Sección Barranca - Cañas , y Ruta Nacional No. 2 Sección Taras, dentro del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 17000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-138-3CV-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00034 | 3071/OC-CR | Consultor (a) que realice la gestión ambiental y social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultor (a) que realice la gestión ambiental y social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 176850 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-139-3CV-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00035 | 3071/OC-CR | Adquisición de equipo de cómputo y software para la gestión de la Unidad Asesora del Programa destacada en el MOPT | Adquisición de equipo de cómputo y software para la gestión de la Unidad Asesora del Programa destacada en el MOPT |  |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-14-CP-B-2016 | No | Nuevo
CR-L1032 | CR-L1032-P00036 | 3071/OC-CR | Construcción de la Ampliación y Mejora de la Terminal de Transbordadores del Puerto de Paquera | Construcción de la Ampliación y Mejora de la Terminal de Transbordadores del Puerto de Paquera |  |  | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 2900000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.2 | Obras marítimo-portuarias | Terminales de transbordadores rehabilitadas | Adquisición completada |  | PIT.-140-LPN-O- | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00037 | 3071/OC-CR | Consultor (a) que realice la gestión ambiental y social para el tramo de carretera San Carlos, dentro del Programa PIT. | Consultor (a) que realice la gestión ambiental y social para el tramo de carretera San Carlos, dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 176850 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-141-3CV-CI-
CR-L1032 | CR-L1032-P00038 | 3071/OC-CR | Contratación de consultor legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT | Contratación de consultor legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 237600 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-142-3CV-CI-
CR-L1032 | CR-L1032-P00039 | 3071/OC-CR | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Taras La Lima para el Programa PIT | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Taras La Lima para el Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 75000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-143-3CV-CI- 2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00040 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor que realice Estudio y Rescate de Arqueología para la Ruta Nacional Nº 35 Sección Bernardo Soto-Sifón, dentro del Programa PIT. | Contratación de Consultor que realice Estudio y Rescate de Arqueología para la Ruta Nacional Nº 35 Sección Bernardo Soto-Sifón, dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 44000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-144-3CV-CI-
CR-L1032 | CR-L1032-P00041 | 3071/OC-CR | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Gerente para la Construcción de los Intercambios entre la Intersección de las rutas nacionales No. 2 y No. 236 (taras) y la intersección de las rutas nacionales No. 2 y No. 10 (Cartago), incluyendo el mejoramiento de la ruta nacional no. 2, sección: Taras - La lima, en la provincia de Cartago |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 96000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-145-3CV-CI-
CR-L1032 | CR-L1032-P00042 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2020 | Se incluye como CD ya que el sistema no tiene la opción de Selección Directa, aunque será una SD |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.6.2 | Otros costos | Auditorías financieras | Adquisición completada |  | PIT.-146-SD-CF-2020 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00043 | 3071/OC-CR | Contratación de Especialista que realice Auditoría de Seguridad Vial para los proyectos que ejecuta el Programa PIT. | Contratación de Especialista que realice Auditoría de Seguridad Vial para los proyectos que ejecuta el Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-147-3CV-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00044 | 3071/OC-CR | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional Playa Naranjo-Paquera | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional Playa Naranjo-Paquera |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 190000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-15-CP-S-2016 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00045 | 3071/OC-CR | Contratación de consultor individual de Especialista en Resolución de Controversias para carreteras. | Contratación de consultor individual de Especialista en Resolución de Controversias para carreteras. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 90000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-153-3CV-CI- 2021
CR-L1032 | CR-L1032-P00046 | 3071/OC-CR | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional con precalificación | Ex-ante | 15000000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Proceso Desierto |  | PIT.-154-LPIPQ-O-2020 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00047 | 3071/OC-CR | Servicios de Consultoría para Realizar el Apoyo a la Supervisión del Mejoramiento de la Ruta entre Sucre (RN 141) y la Abundancia Ruta Nacional No. 35. | Servicios de Consultoría para Realizar el Apoyo a la Supervisión del Mejoramiento de la Ruta entre Sucre (RN 141) y la Abundancia Ruta Nacional No. 35. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 1500000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-155-SBCC-CF-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00048 | 3071/OC-CR | Servicios adicionales para los Estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del fideicomiso corredor vial San José-San Ramón y sus radiales. | Servicios adicionales para los Estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del fideicomiso corredor vial San José-San Ramón y sus radiales. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | 330400 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-156-SD-CF-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00049 | 3071/OC-CR | Contratación de Especialista en Geografía y coordinador de equipo para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Contratación de Especialista en Geografía y coordinador de equipo para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 10000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-157-SD-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00050 | 3071/OC-CR | Contratación de Especialista en Agronomía para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Contratación de Especialista en Agronomía para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 10000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-158-SD-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00051 | 3071/OC-CR | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 10000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-159-SD-CI-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00052 | 3071/OC-CR | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Gerente para la Construcción de los Intercambios entre la Intersección de las rutas nacionales No. 2 y No. 236 (taras) y la intersección de las rutas nacionales No. 2 y No. 10 (Cartago), incluyendo el mejoramiento de la ruta nacional no. 2, sección: Taras - La lima, en la provincia de Cartago |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 46800 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-161-SD-CI-2021
CR-L1032 | CR-L1032-P00053 | 3071/OC-CR | Contratación de Especialista en Geografía y coordinador de equipo para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Contratación de Especialista en Geografía y coordinador de equipo para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 19600 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-162-SD-CI-2021
CR-L1032 | CR-L1032-P00054 | 3071/OC-CR | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 10000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-163-SD-CI-2021
CR-L1032 | CR-L1032-P00055 | 3071/OC-CR | Contratación del Diseño y Construcción del Mejoramiento del Intercambio El Coyol del Corredor Vial San José San Ramón y sus radiales. | Contratación del Diseño y Construcción del Mejoramiento del Intercambio El Coyol del Corredor Vial San José San Ramón y sus radiales. |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 9100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Proceso Desierto |  | PIT.-164-LPI-O-2021 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00056 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del CAS | Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del CAS |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-166-3CV-CI-2021
CR-L1032 | CR-L1032-P00057 | 3071/OC-CR | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 15000000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-167-LPI-O-2021 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00058 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Individual que realice estudios hidrológicos y análisis hidráulico para obras de drenaje en los proyectos que ejecuta el Programa | Contratación de Consultor Individual que realice estudios hidrológicos y análisis hidráulico para obras de drenaje en los proyectos que ejecuta el Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 120000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-169-3CV-CI-2021
CR-L1032 | CR-L1032-P00059 | 3071/OC-CR | Contratación de Sociólogo(a) que apoye la gestión social en el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Contratación de Sociólogo(a) que apoye la gestión social en el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 24000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-17-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00060 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2021 | Se incluye como CD ya que el sistema no tiene la opción de Selección Directa, aunque será una SD |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.6.2 | Otros costos | Auditorías financieras | Adquisición completada |  | PIT.-170-SD-CF-2021 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00061 | 3071/OC-CR | Contratación de obras menores en la Reserva Nacional Absoluta Cabo Blanco como compensación forestal del Proyecto Playa Naranjo-Paquera. | Contratación de obras menores en la Reserva Nacional Absoluta Cabo Blanco como compensación forestal del Proyecto Playa Naranjo-Paquera. |  |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 150000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.2 | Obras viales | Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada |  | PIT.-171-CP-O-2022 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00062 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Ingeniero para apoyar en la Regencia ambiental del Proyecto PIT-115 Rehabilitación Barranca-Limonal-Angostura. | Contratación de Consultor Individual Ingeniero para apoyar en la Regencia ambiental del Proyecto PIT-115 Rehabilitación Barranca-Limonal-Angostura. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 54000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-174-3CV-CI-2022
CR-L1032 | CR-L1032-P00063 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Biologo para apoyar en la Regencia ambiental del Proyecto PIT-115 Rehabilitación Barranca-Limonal-Angostura. | Contratación de Consultor Individual Biologo para apoyar en la Regencia ambiental del Proyecto PIT-115 Rehabilitación Barranca-Limonal-Angostura. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 54000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-175-3CV-CI-2022
CR-L1032 | CR-L1032-P00064 | 3071/OC-CR | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 90000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-18-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00065 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2022 | Se incluye como CD ya que el sistema no tiene la opción de Selección Directa, aunque será una SD |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.6.2 | Otros costos | Auditorías financieras | Adquisición completada |  | PIT.-182-SD-CF-2022 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00066 | 3071/OC-CR | Contratación de Especialista Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Contratación de Especialista Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 42000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-185-3CV-CI-2022
CR-L1032 | CR-L1032-P00067 | 3071/OC-CR | Contratación de Ingeniero de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Contratación de Ingeniero de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-186-3CV-CI-2022
CR-L1032 | CR-L1032-P00068 | 3071/OC-CR | Contratación de Asesor Legal de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Contratación de Asesor Legal de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-187-3CV-CI-2022
CR-L1032 | CR-L1032-P00069 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Individual como Gestor Social y Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Contratación de Consultor Individual como Gestor Social y Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-188-3CV-CI-2022
CR-L1032 | CR-L1032-P00070 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geografía para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geografía para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-189-3CV-CI-2022
CR-L1032 | CR-L1032-P00071 | 3071/OC-CR | Contratación de Auditor para Seguridad vial dentro de los proyectos que ejecuta el Programa PIT. | Contratación de Auditor para Seguridad vial dentro de los proyectos que ejecuta el Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 40000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-19-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00072 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geotecnia e Hidrología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geotecnia e Hidrología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 80000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-190-3CV-CI-2022
CR-L1032 | CR-L1032-P00073 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Individual Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Contratación de Consultor Individual Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-191-3CV-CI-2022
CR-L1032 | CR-L1032-P00074 | 3071/OC-CR | Contratación de Gerente que realice la ampliación de la Ruta Nacional No. 27 San José-Caldera. | Contratación de Gerente que realice la ampliación de la Ruta Nacional No. 27 San José-Caldera. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-192-3CV-CI-2022
CR-L1032 | CR-L1032-P00075 | 3071/OC-CR | Contratación de Mejoras de la Seguridad vial en la zona de Río Grande de Paquera en la carretera Playa Naranjo-Paquera. | Contratación de Mejoras de la Seguridad vial en la zona de Río Grande de Paquera en la carretera Playa Naranjo-Paquera. |  |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.2 | Obras viales | Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada |  | PIT.-193-CP-O-2023 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00076 | 3071/OC-CR | Mantenimiento rutinario por secciones de control para el proyecto de la Ruta Nacional No. 160, sección Playa Naranjo - Paquera | Contratación del Mantenimiento Rutinario para la Ruta Nacional No. 160 (en asfalto), secciones de control 60790, 60800, Playa Naranjo (R.21)-Río Grande (Cruce Escuela), Río Grande (Cruce Escuela)-Paquera (R.621), Zona 2-4 Nicoya, Región Chorotega. |  |  | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | 125000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.2 | Obras viales | Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada |  | PIT.-195-C.D-O-2023 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00077 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2023 | Se incluye como CD ya que el sistema no tiene la opción de Selección Directa, aunque será una SD |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 60000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.6.2 | Otros costos | Auditorías financieras | Adquisición completada |  | PIT.-196-SD-CF-2023 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00078 | 3071/OC-CR | Contratación de obras de emergencia para la Ruta Nacional No. 1, tramo Barranca-Limonal. | Contratación de obras de emergencia para la Ruta Nacional No. 1, tramo Barranca-Limonal. |  |  | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | 3000000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.2 | Obras viales | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles | Adquisición completada |  | PIT.-197-C.D-O-2023 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00079 | 3071/OC-CR | Servicios de restauración y rehabilitación de manglares como compensación del proyecto de obra Barranca-Limonal. | Servicios de restauración y rehabilitación de manglares como compensación del proyecto de obra Barranca-Limonal. |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.2 | Obras viales | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles | Adquisición completada |  | PIT.-198-CP-S-2023 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00080 | 3071/OC-CR | Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera | Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera |  |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 1500000 | 1353013.68 | 100 | 0 | 0 | 1.4.2 | Obras viales | Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada |  | PIT.-199-CP-O-2024 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00081 | 3071/OC-CR | Contratación de Asesor(a) Especialista en obras Marítimo Portuarias que apoye en la ejecución del Programa PIT. | Contratación de Asesor(a) Especialista en obras Marítimo Portuarias que apoye en la ejecución del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 102000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-20-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00082 | 3071/OC-CR | Contratación de Obras para mejorar la Sección Barranca-Limonal y la Ruta Nacional No. 17, Sección La Angostura | Contratación de Obras para mejorar la Sección Barranca-Limonal y la Ruta Nacional No. 17, Sección La Angostura |  |  | Obras | Licitación Limitada | Ex-ante | 13004000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.2 | Obras viales | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles | Adquisición completada |  | PIT.-200-LIL-O-2023 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00083 | 3071/OC-CR | Servicios de no consultoría para realizar el enriquecimiento forestal en terrenos del MOPT y actividades de embellecimiento para el proyecto de la Ruta Nacional No. 1 y Ruta Nacional No. 17. | Servicios de enriquecimiento forestal en terrenos del MOPT para la Ruta Nacional No. 1, sección Limonal-Cañas y actividades de embellecimiento y ornamentación en Ruta Nacional N°17, sección La Angostura. |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 120000 | 119655.29 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Obras viales | Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada |  | PIT.-202-CP-S-2024 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00084 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor que apoye a la Unidad Asesora en la Gestión Financiera y Administrativa del Programa | Contratación de Consultor que apoye a la Unidad Asesora en la Gestión Financiera y Administrativa del Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 42000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-203-SD-CI-2024
CR-L1032 | CR-L1032-P00085 | 3071/OC-CR | Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT |  |  | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | 156000 | 155660 | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-204-C.D-S-2024 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00086 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2024 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2024 |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 60000 | 63004 | 100 | 0 | 0 | 3.6.2 | Otros costos | Auditorías financieras | Adquisición completada |  | PIT.-205-SD-CF-2024 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00087 | 3071/OC-CR | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas y la Angostura para el Programa PIT | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas y la Angostura para el Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 | 54000 | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-206-3CV-CI-2024
CR-L1032 | CR-L1032-P00088 | 3071/OC-CR | Contratación de obras menores impostergables en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Contratación de obras menores impostergables en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. |  |  | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | 750000 | 749881 | 100 | 0 | 0 | 1.3.2 | Obras viales | Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada |  | PIT.-207-C.D-O-2024 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00089 | 3071/OC-CR | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. |  |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 2000000 | 1896444.98 | 100 | 0 | 0 | 1.3.2 | Obras viales | Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Contrato en ejecución |  | PIT.-208-CP-O-2024 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00090 | 3071/OC-CR | Contratación de consultor(a) que apoye la gestión legal para realizar el proceso de las expropiaciones del Programa PIT. | Contratación de consultor(a) que apoye la gestión legal para realizar el proceso de las expropiaciones del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-21-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00091 | 3071/OC-CR | Contratación de Sociólogo(a) que apoye la gestión social en el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Contratación de Sociólogo(a) que apoye la gestión social en el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 24000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-23-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00092 | 3071/OC-CR | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 90000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-24-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00093 | 3071/OC-CR | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 1800000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-25-SBCC-CF-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00094 | 3071/OC-CR | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 3500000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-26-SBCC-CF-2019
CR-L1032 | CR-L1032-P00095 | 3071/OC-CR | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en el Rompeolas de Caldera y en las terminales de cabotaje. | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en el Rompeolas de Caldera y en las terminales de cabotaje. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 525200 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-29-SBCC-CF-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00096 | 3071/OC-CR | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-San Gerardo, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-San Gerardo, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 95580000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.2 | Obras viales | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles | Proceso Desierto |  | PIT.-3-LPI-O-2016 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00097 | 3071/OC-CR | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 237500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.2 | Obras viales | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles | Adquisición completada |  | PIT.-30-SBCC-CF-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00097 | 3071/OC-CR | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 4512500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-30-SBCC-CF-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00098 | 3071/OC-CR | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 6508203.54 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Contrato en ejecución |  | PIT.-31-SBCC-CF-SP-01-2015
CR-L1032 | CR-L1032-P00099 | 3071/OC-CR | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | 500000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Contrato en ejecución |  | PIT.-32-SBMC-CF-SP-01-2015
CR-L1032 | CR-L1032-P00100 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2016 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2016 |  |  | Auditoría Externa | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 10000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.6.2 | Otros costos | Auditorías financieras | Adquisición completada |  | PIT.-33-SBCC-CF-2016 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00101 | 3071/OC-CR | Contratación de Gerente de Proyecto para Supervisar el Proyecto Abundancia Florencia Radial Ciudad Quesada, Punta Norte | Contratación de Gerente de Proyecto para Supervisar el Proyecto Abundancia Florencia Radial Ciudad Quesada, Punta Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-34-SD-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00102 | 3071/OC-CR | Servicios de firma consultora que desarrolle el Plan Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. | Servicios de firma consultora que desarrolle el Plan Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 1000000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.2 | Obras marítimo-portuarias | Plan Maestro Caldera desarrollado | Adquisición completada |  | PIT.-36-SBCC-CF-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00103 | 3071/OC-CR | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-Limonal. | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-Limonal. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 5825430 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-37-SBCC-CF- 2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00104 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor que realice Estudio y Rescate de Arqueología para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Contratación de Consultor que realice Estudio y Rescate de Arqueología para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 44000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-39-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00105 | 3071/OC-CR | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera San Gerardo-Barranca, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera San Gerardo-Barranca, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 95580000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.2 | Obras viales | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles | Proceso Desierto |  | PIT.-4-LPI-O-2016 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00106 | 3071/OC-CR | Servicios de una Firma Consultora para modificar el Diseño ya contratado en la Ruta Nacional N°1, carretera Interamericana Norte Sección Limonal-Cañas. | Será una Selección Directa, de acuerdo con lo indicado en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados pro el BID, apartado 3.10 inciso d) cuando solamente una firma está calificada o tiene experiencia de valor excepcional para los servicios. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | 150000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-40-SD-CF-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00107 | 3071/OC-CR | Contratación de Estudios de viabilidad económica para proyectos viales | Contratación de Estudios de viabilidad económica para proyectos viales |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-41-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00108 | 3071/OC-CR | Servicios de Evaluación de impacto ambiental así como el estudio de pasos de fauna para el Proyecto: Playa Naranjo-Paquera. | Servicios de Evaluación de impacto ambiental así como el estudio de pasos de fauna para el Proyecto: Playa Naranjo-Paquera. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | 130000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-43-SBMC-CF-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00109 | 3071/OC-CR | Ingeniero de Proyecto para apoyar en la Supervisión del Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35. | Ingeniero de Proyecto para apoyar en la Supervisión del Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35. |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 111600 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-44-SD-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00110 | 3071/OC-CR | Servicios de una Firma Consultora para modificar el Diseño en la Ruta Nacional N°1, carretera Interamericana Norte Sección: Barranca-Limonal | Será una Selección Directa, de acuerdo con lo indicado en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados pro el BID, apartado 3.10 inciso d) cuando solamente una firma está calificada o tiene experiencia de valor excepcional para los servicios. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-45-SD-CF-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00111 | 3071/OC-CR | Consultor que realice la Sistematización de la Gestión Social del Programa PIV-I para aplicar las lecciones aprendidas al Programa PIT | Consultor que realice la Sistematización de la Gestión Social del Programa PIV-I para aplicar las lecciones aprendidas al Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 24000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-46-3CV-CI-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00112 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2017 | Se incluye como SBCC ya que el sistema no tiene la opción de Selección Directa, aunque será una SD |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 20000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.6.2 | Otros costos | Auditorías financieras | Adquisición completada |  | PIT.-48-SD-CF-2017 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00113 | 3071/OC-CR | Servicios de Evaluación de impacto ambiental para el Proyecto: Barranca-Cañas. | Servicios de Evaluación de impacto ambiental para el Proyecto: Barranca-Cañas. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | 120000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-49-SBMC-CF-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00114 | 3071/OC-CR | Construcción y Rehabilitación del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Construcción y Rehabilitación del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 31800000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.2 | Obras viales | Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada |  | PIT.-5-LPI-O-2016 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00115 | 3071/OC-CR | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en las terminales de cabotaje. | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en las terminales de cabotaje. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 400000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-50-SBCC-CF-2020
CR-L1032 | CR-L1032-P00116 | 3071/OC-CR | Servicios de No consultoría para realizar encuestas en las terminales de transbordadores del golfo de Nicoya: Barrio del Carmen, Paquera y Playa Naranjo, Paquera | Servicios de No consultoría para realizar encuestas en las terminales de transbordadores del golfo de Nicoya: Barrio del Carmen, Paquera y Playa Naranjo, Paquera |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 20000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.2 | Obras marítimo-portuarias | Terminales de transbordadores rehabilitadas | Adquisición completada |  | PIT.-51-CP-S-2017 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00117 | 3071/OC-CR | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la Ampliación a 4 carriles de la ruta Nacional 35, sección La Abundancia-Ciudad Quesada, Radial Florencia | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la Ampliación a 4 carriles de la ruta Nacional 35, sección La Abundancia-Ciudad Quesada, Radial Florencia |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 2004030 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-52-SBCC-CF-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00118 | 3071/OC-CR | Consultor especialista en estructuras para apoyar a la Unidad Asesora en la revisión de los proyectos de diseño y construcción que ejecuta el programa PIT | Ingeniero Especialista en estructuras que apoye la Unidad Asesora en la revisión de los diseños ejecutivos para los proyectos de diseño que ejecuta el programa PIT y en la ejecución de los Proyectos Constructivos |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 84000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-53-3CV-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00119 | 3071/OC-CR | Contratación de consultor que realice avalúos para tramitar las expropiaciones del Programa PIT | Contratación de consultor que realice avalúos para tramitar las expropiaciones del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-54-3CV-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00120 | 3071/OC-CR | Ingeniero de apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del PIT | Ingeniero de apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 84000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-55-3CV-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00121 | 3071/OC-CR | Consultor Individual en Control Interno, Monitoreo y Evaluación para Apoyar la Unidad Asesora del Comité de Administración y Supervisión del Programa de Infraestructura y Transportes | Consultor Individual en Control Interno, Monitoreo y Evaluación para Apoyar la Unidad Asesora del Comité de Administración y Supervisión del Programa de Infraestructura y Transportes |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 42000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-56-3CV-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00122 | 3071/OC-CR | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-San Gerardo. | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-San Gerardo. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 5825430 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-57-SBCC-CF-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00123 | 3071/OC-CR | Servicios de diseño para la construcción y rehabilitación de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya (Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo) | Servicios de diseño para la construcción y rehabilitación de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya (Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo) |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 125000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.2 | Obras marítimo-portuarias | Terminales de transbordadores rehabilitadas | Adquisición completada |  | PIT.-58-SBCC-CF-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00124 | 3071/OC-CR | Contratación de consultor que realice avalúos y gestión vial para tramitar las expropiaciones del Programa en el tramo Barranca-Cañas | Corresponde a una Selección directa del Consultor |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-59-SD-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00125 | 3071/OC-CR | Contratación de Asesor Especialista en obras Marítimo Portuarias que apoye en del programa PIT | Corresponde a una Selección directa del Consultor |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 26400 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-60-SD-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00126 | 3071/OC-CR | Consultor que realice la gestión legal necesaria para tramitar las expropiaciones del programa PIT | Corresponde a una Selección directa del Consultor |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 34800 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-61-SD-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00127 | 3071/OC-CR | Consultor en sociología para apoyar la gestión social del tramo de carretera Barranca-Cañas dentro del programa PIT | Corresponde a una Selección directa del Consultor |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-62-SD-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00128 | 3071/OC-CR | Obras que permitan Complementar la Seguridad Vial (barreras de seguridad) en la Ruta Nacional N° 1 Carretera Interamericana Norte Sección: Cañas-Liberia | Proceso licitado por el Programa PIV-I mediante la Comparación de Precios 01-2016 |  |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 2340260 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-63-CP-O-2017 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00129 | 3071/OC-CR | Consultor en Sociología para apoyar la Gestión Social del Tramo de Carretera Playa Naranjo-Paquera dentro del Programa PIT | Corresponde a una Selección Directa |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 24000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-66-SD-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00130 | 3071/OC-CR | Ingeniero de Proyecto para apoyar en la Supervisión del Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35. | Representa una Selección Directa del Consultor |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 74400 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-67-SD-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00131 | 3071/OC-CR | Servicios de topografía para gestionar expropiaciones en la Ruta Nacional N° 1 carretera Interamericana Norte Sección: San Gerardo-Limonal | Servicios de topografía para gestionar expropiaciones en la Ruta Nacional N° 1 carretera Interamericana Norte Sección: San Gerardo-Limonal |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-68-CP-S-2017 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00132 | 3071/OC-CR | Servicios de topografía para gestionar expropiaciones en la Ruta Nacional N° 1 carretera Interamericana Norte Sección: Barranca- San Gerardo | Servicios de topografía para gestionar expropiaciones en la Ruta Nacional N° 1 carretera Interamericana Norte Sección: Barranca- San Gerardo |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-69-CP-S-2017 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00133 | 3071/OC-CR | Construcción para la ampliación, reposición, rehabilitacióny refuerzo del morro del Rompeolas de Puerto Caldera | Construcción para la ampliación, reposición, rehabilitacióny refuerzo del morro del Rompeolas de Puerto Caldera |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 5055050 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.2 | Obras marítimo-portuarias | Rompeolas de Caldera ampliado | Adquisición completada |  | PIT.-7-LPI-O-2016 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00133 | 3071/OC-CR | Construcción para la ampliación, reposición, rehabilitacióny refuerzo del morro del Rompeolas de Puerto Caldera | Construcción para la ampliación, reposición, rehabilitacióny refuerzo del morro del Rompeolas de Puerto Caldera |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 8074950 |  | 100 | 0 | 0 | 2.2.2 | Obras marítimo-portuarias | Rompeolas de Caldera rehabilitado | Adquisición completada |  | PIT.-7-LPI-O-2016 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00134 | 3071/OC-CR | Servicios de no consultoría para realizar Avalúos y labores de apoyo a la gestión vial en los procesos de expropiación para el Proyecto de Obra: Barranca-Cañas | Servicios de no consultoría para realizar Avalúos y labores de apoyo a la gestión vial en los procesos de expropiación para el Proyecto de Obra: Barranca-Cañas |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 150000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-70-CP-S-2017 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00135 | 3071/OC-CR | Contratación de Gerente de Proyecto para Supervisar el Proyecto Abundancia Florencia Radial Ciudad Quesada, Punta Norte | Contratación de Gerente de Proyecto para Supervisar el Proyecto Abundancia Florencia Radial Ciudad Quesada, Punta Norte |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-71-SD-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00136 | 3071/OC-CR | Consultora individual para Coordinar técnicamente la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura del Transporte PIT | Consultora individual para Coordinar técnicamente la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura del Transporte PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 180000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-72-SD-CI-2017
CR-L1032 | CR-L1032-P00137 | 3071/OC-CR | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Recontratación por 12 meses |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 79000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-73-SD-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00138 | 3071/OC-CR | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-74-SD-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00139 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor especialista en Trabajo Social para apoyar el PRI del Diseño y Construcción del Proyecto Pozuelo-Jardines del Recuerdo | Contratación de Consultor especialista en Trabajo Social para apoyar el PRI del Diseño y Construcción del Proyecto Pozuelo-Jardines del Recuerdo |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 34800 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-75-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00140 | 3071/OC-CR | Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar los Proyectos de Obra vial que ejecuta el PIT | Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar los Proyectos de Obra vial que ejecuta el PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 72600 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-80-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00141 | 3071/OC-CR | Consultor para realizar la gestión de avalúos para tramitar las expropiaciones y coordinar el equipo de trabajo del proyecto de la Ruta Nacional No. 160, sección Playa Naranjo - Paquera | Servicios de un Consultor que realice las gestiones de avalúos necesarias para tramitar las expropiaciones y coordinar el equipo de trabajo del tramo Playa Naranjo-Paquera, que apoya todo el proceso dentro del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 84000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-81-SD-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00142 | 3071/OC-CR | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 78600 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-83-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00143 | 3071/OC-CR | Consultor para realizar la Auditoría de Seguridad Vial (ASN) para el proyecto de la Ruta Nacional No. 2, carretera Interamericana Sur, sección Palmar Norte - Paso Canoas | Consultor que realice una Auditoría de Seguridad Vial (ASV) en etapa de diseño detallado y bajo estándares internacionalmente aceptados para el proyecto: Diseño de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Carretera Interamericana Sur, Sección: Palmar Norte Paso Canoas, Provincia de Puntarenas, longitud 93 km |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 80000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-85-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00144 | 3071/OC-CR | Servicios de un Consultor que realice el apoyo a la UEP para controlar las gestiones de avalúo necesarias para tramitar las expropiaciones dentro del Programa PIT. | Servicios de un Consultor que realice el apoyo a la UEP para controlar las gestiones de avalúo necesarias para tramitar las expropiaciones dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 45000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-86-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00145 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2018 | Se incluye como CD ya que el sistema no tiene la opción de Selección Directa, aunque será una SD |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 25000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.6.2 | Otros costos | Auditorías financieras | Adquisición completada |  | PIT.-88-SD-CF-2018 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00146 | 3071/OC-CR | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 4000000 | 3109822.32 | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Supervisión de obras | Adquisición completada |  | PIT.-9-SBCC-CF-2016
CR-L1032 | CR-L1032-P00147 | 3071/OC-CR | Estudio de factibilidad para el corredor vial San José-San Ramón y sus Radiales. | Estudio de factibilidad para el corredor vial San José-San Ramón y sus Radiales. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 1500000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-90-SBCC-CF-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00148 | 3071/OC-CR | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional Playa Naranjo-Paquera | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional Playa Naranjo-Paquera |  |  | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-91-CD-S-2018 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00149 | 3071/OC-CR | Coordinadora Técnica que apoye en la Supervisión del Mecanismo de Ejecución de Proyectos del Programa PIT | Coordinadora Técnica que apoye en la Supervisión del Mecanismo de Ejecución de Proyectos del Programa PIT |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 94800 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-92-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00150 | 3071/OC-CR | Servicios de Cinco Consultores que apoyen a la UEP en la realización de avalúos necesarios para tramitar las expropiaciones dentro del Programa PIT. | Servicios de Cinco Consultores que apoyen a la UEP en la realización de avalúos necesarios para tramitar las expropiaciones dentro del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 150000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.2.2 | Otros costos | Gestión socioambiental | Adquisición completada |  | PIT.-93-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00151 | 3071/OC-CR | Firma consultora para realizar estudios varios (Aplicación de esquemas de APP, Factibilidad técnica, económica, ambiental, entre otros y diseño de tramos viales) | Servicios de Consultoría para contratar: 1-Estudio para la aplicación de un Esquema de APP en la Autopista San José-Limón, Ruta Nacional No. 32. 2-Factibilidad (técnica, económica, ambiental, legal, entre otros) del mejoramiento de Barranca Caldera, Ruta Nacional 23 (Conexión Ruta 27 e Interamericana Norte Ruta 1). 3-Diseño de Bernardo Soto - Sifón (Punta Sur nueva carretera a San Carlos). |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 750000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-94-SBCC-CF-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00152 | 3071/OC-CR | Profesional en Ingeniería para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27 | Profesional en Ingeniería para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27 |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 33500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-95-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00153 | 3071/OC-CR | Especialista en Estructuración de APP para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27. | Especialista en Estructuración de APP para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 33500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-96-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00154 | 3071/OC-CR | Especialista en Estructuración legal de APP para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27. | Especialista en Estructuración legal de APP para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 33500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-97-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00155 | 3071/OC-CR | Contratación de Ingeniero de apoyo a la Supervisión del Mecanismo de Ejecución de Proyectos del Programa PIT. | Contratación de Ingeniero de apoyo a la Supervisión del Mecanismo de Ejecución de Proyectos del Programa PIT. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 90000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.2 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada |  | PIT.-98-3CV-CI-2018
CR-L1032 | CR-L1032-P00156 | 3071/OC-CR | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, sección Taras - La Lima | Contratación de la construcción de los Intercambios entre la Intersección de las Rutas Nacionales No. 2 y No. 236 (Taras) y la intersección de las rutas nacionales No. 2 y No. 10 (Cartago), incluyendo el Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección: Taras - La lima, en la provincia de Cartago. |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 65000000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.5.2 | Obras viales | Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) | Adquisición completada |  | PIT.-99-LPI-O-2019 | No
CR-L1032 | CR-L1032-P00157 | 3071/OC-CR | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Apoyo en la ejecución de las obras de compensación socioambiental en Limonal-Cañas y Playa Naranjo-Paquera |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Obras viales | Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada
CR-L1032 | CR-L1032-P00157 | 3071/OC-CR | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Apoyo en la ejecución de las obras de compensación socioambiental en Limonal-Cañas y Playa Naranjo-Paquera |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Obras viales | Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada
CR-L1032 | CR-L1032-P00158 | 3071/OC-CR | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Apoyo a la Unidad Asesora del MOPT en la ejecución de las obras |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 60000 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 3.5.1 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Adquisición completada
CR-L1032 | CR-L1032-P00159 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2025 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2025 |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 50000 | 41191 | 100 | 0 | 0 | 3.6.1 | Otros costos | Auditorías financieras | Adquisición completada
CR-L1032 | CR-L1032-P00160 | 3071/OC-CR | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | Comparación de precios |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 94500 |  | 47.09 | 0 | 52.91 | 1.3.1 | Obras viales | Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada
CR-L1032 | CR-L1032-P00160 | 3071/OC-CR | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | Comparación de precios |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 94500 |  | 47.09 | 0 | 52.91 | 1.4.1 | Obras viales | Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. | Adquisición completada
CR-L1032 | CR-L1032-P00161 | 3071/OC-CR | Contratación de consultor que apoye a la Unidad Asesora en la gestión financiera y administrativa del Programa | Consultor individual |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.5.1 | Otros costos | Ejecución y Administracion | Contrato en ejecución
CR-L1032 | CR-L1032-P00162 | 3071/OC-CR | Contratación de Especialista en Seguridad Vial que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa PIT | Se incluye una Selección Directa para tener como fuente de pago al consultor que ya se encuentra contratado en el PIV APP proceso CR L1139-P00068 |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 20000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Supervisión de obras | Proceso en Curso
CR-L1032 | CR-L1032-P00163 | 3071/OC-CR | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2026 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2026 |  |  | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.6.1 | Otros costos | Auditorías financieras | Previsto

## Hitos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Nombre del Hito | Fecha Estimada | Fecha Re-estimada | Fecha Real | Fecha original de validez de ofertas | Fecha de prórroga a la validez de ofertas
CR-L1032-P00001 | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional N°1 Carretera Interamericana Norte Sección: Barranca- Cañas | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2016-06-28 |  | 2016-08-17
CR-L1032-P00001 | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional N°1 Carretera Interamericana Norte Sección: Barranca- Cañas | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-07-22 |  | 2016-09-16
CR-L1032-P00002 | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-03-08 |  | 2019-03-25
CR-L1032-P00002 | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-06-09 |  | 2019-07-09
CR-L1032-P00002 | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-06-19 |  | 2019-07-09
CR-L1032-P00003 | Servicios de asesor legal para apoyar en la gestión de las expropiaciones necesarias para el Proyecto | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-02-18 |  | 2019-03-08
CR-L1032-P00003 | Servicios de asesor legal para apoyar en la gestión de las expropiaciones necesarias para el Proyecto | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-02-22 |  | 2019-04-01
CR-L1032-P00003 | Servicios de asesor legal para apoyar en la gestión de las expropiaciones necesarias para el Proyecto | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-03-04 |  | 2019-04-01
CR-L1032-P00004 | Consultor que realice Estudios de Viabilidad Económica para los proyectos viales dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2019-02-28 |  | 2019-03-14
CR-L1032-P00004 | Consultor que realice Estudios de Viabilidad Económica para los proyectos viales dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2019-03-01 |  | 2019-05-31
CR-L1032-P00004 | Consultor que realice Estudios de Viabilidad Económica para los proyectos viales dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-03-11 |  | 2019-06-10
CR-L1032-P00005 | Contratación de consultor legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-03-08 |  | 2019-03-26
CR-L1032-P00005 | Contratación de consultor legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-03-26 |  | 2019-06-11
CR-L1032-P00005 | Contratación de consultor legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-04-05 |  | 2019-06-11
CR-L1032-P00006 | Consultor de apoyo a preparación del proyecto Nueva Carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-03-08 |  | 2019-03-26
CR-L1032-P00006 | Consultor de apoyo a preparación del proyecto Nueva Carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-03-26 |  | 2019-06-19
CR-L1032-P00006 | Consultor de apoyo a preparación del proyecto Nueva Carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-04-05 |  | 2019-06-19
CR-L1032-P00007 | Consultor que apoye al DABI en la gestión de las expropiaciones del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-03-08 |  | 2019-03-26
CR-L1032-P00007 | Consultor que apoye al DABI en la gestión de las expropiaciones del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-03-26 |  | 2019-06-10
CR-L1032-P00007 | Consultor que apoye al DABI en la gestión de las expropiaciones del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-04-05 |  | 2019-06-10
CR-L1032-P00008 | Servicios de un consultor que apoye a la dirección del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión administrativa dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-06-12 |  | 2019-06-12
CR-L1032-P00008 | Servicios de un consultor que apoye a la dirección del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión administrativa dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-08-20 |  | 2019-10-09
CR-L1032-P00008 | Servicios de un consultor que apoye a la dirección del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión administrativa dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-08-20 |  | 2019-10-09
CR-L1032-P00009 | Servicios de no consultoría para realizar el Inventario Forestal en la Sección: Barranca- Cañas y en la Sección Playa Naranjo-Paquera. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2016-07-05 |  | 2016-07-05
CR-L1032-P00009 | Servicios de no consultoría para realizar el Inventario Forestal en la Sección: Barranca- Cañas y en la Sección Playa Naranjo-Paquera. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-10-12 |  | 2016-10-03
CR-L1032-P00010 | Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar el diseño y construcción del Rompeolas de Caldera que ejecuta el PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-09-02 |  | 2019-09-02
CR-L1032-P00010 | Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar el diseño y construcción del Rompeolas de Caldera que ejecuta el PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-11-02 |  | 2020-11-13
CR-L1032-P00010 | Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar el diseño y construcción del Rompeolas de Caldera que ejecuta el PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-11-02 |  | 2020-11-13
CR-L1032-P00011 | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas para el Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-06-24 |  | 2019-07-05
CR-L1032-P00011 | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas para el Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-07-21 |  | 2019-07-23
CR-L1032-P00011 | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas para el Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-07-31 |  | 2019-07-23
CR-L1032-P00012 | Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1 Carretera Interamericana Norte, Sección Barranca-Limonal. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2019-07-19 |  | 2019-07-19
CR-L1032-P00012 | Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1 Carretera Interamericana Norte, Sección Barranca-Limonal. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
CR-L1032-P00012 | Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1 Carretera Interamericana Norte, Sección Barranca-Limonal. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2020-02-26 |  | 2020-02-26
CR-L1032-P00012 | Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1 Carretera Interamericana Norte, Sección Barranca-Limonal. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-03-18 |  | 2020-03-18
CR-L1032-P00012 | Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1 Carretera Interamericana Norte, Sección Barranca-Limonal. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-06-11 |  | 2020-06-11
CR-L1032-P00013 | Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del CAS | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-08-12 |  | 2019-09-15
CR-L1032-P00013 | Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del CAS | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-08-16 |  | 2019-10-23
CR-L1032-P00013 | Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del CAS | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-08-26 |  | 2019-10-23
CR-L1032-P00014 | Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-08-23 |  | 2019-08-28
CR-L1032-P00014 | Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-09-15 |  | 2020-03-12
CR-L1032-P00014 | Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-09-25 |  | 2020-03-12
CR-L1032-P00015 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2019 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2019-09-20 |  | 2019-09-20
CR-L1032-P00015 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2019 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-11-08 |  | 2019-12-09
CR-L1032-P00016 | Consultor(a) individual para Coordinar técnicamente la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura del Transporte PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-05-06 |  | 2016-05-06
CR-L1032-P00016 | Consultor(a) individual para Coordinar técnicamente la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura del Transporte PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-05-06 |  | 2016-06-23
CR-L1032-P00016 | Consultor(a) individual para Coordinar técnicamente la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura del Transporte PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-05-16 |  | 2016-06-23
CR-L1032-P00017 | Contratación de Consultor individual como Gerente de Carretera de San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-12-16 |  | 2020-01-07
CR-L1032-P00017 | Contratación de Consultor individual como Gerente de Carretera de San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-12-27 |  | 2020-03-16
CR-L1032-P00017 | Contratación de Consultor individual como Gerente de Carretera de San Carlos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-01-06 |  | 2020-03-16
CR-L1032-P00018 | Contratación de Consultor individual como Gerente de Carretera Ruta No. 27 San José-Caldera | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-12-16 |  | 2020-02-10
CR-L1032-P00018 | Contratación de Consultor individual como Gerente de Carretera Ruta No. 27 San José-Caldera | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-12-27 |  | 2020-03-12
CR-L1032-P00018 | Contratación de Consultor individual como Gerente de Carretera Ruta No. 27 San José-Caldera | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-01-06 |  | 2020-03-12
CR-L1032-P00019 | Contratación de Consultor individual como Gestor de Proyectos para apoyar a la Unidad Asesora | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-12-16 |  | 2020-02-11
CR-L1032-P00019 | Contratación de Consultor individual como Gestor de Proyectos para apoyar a la Unidad Asesora | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-12-27 |  | 2020-03-12
CR-L1032-P00019 | Contratación de Consultor individual como Gestor de Proyectos para apoyar a la Unidad Asesora | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-01-06 |  | 2020-03-12
CR-L1032-P00020 | Contratación de Consultor individual que apoye en la Gestión Financiera de la Unidad Asesora | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-12-16 |  | 2020-03-04
CR-L1032-P00020 | Contratación de Consultor individual que apoye en la Gestión Financiera de la Unidad Asesora | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-12-27 |  | 2020-04-02
CR-L1032-P00020 | Contratación de Consultor individual que apoye en la Gestión Financiera de la Unidad Asesora | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-01-06 |  | 2020-04-02
CR-L1032-P00021 | Contratación de Consultor individual que apoye en la Gestión Administrativa de la Unidad Asesora | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-12-16 |  | 2020-02-11
CR-L1032-P00021 | Contratación de Consultor individual que apoye en la Gestión Administrativa de la Unidad Asesora | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-12-27 |  | 2020-03-12
CR-L1032-P00021 | Contratación de Consultor individual que apoye en la Gestión Administrativa de la Unidad Asesora | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-01-06 |  | 2020-03-12
CR-L1032-P00022 | Selección Directa Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar los Proyectos de Obra vial que ejecuta el PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2019-12-20 |  | 2020-01-13
CR-L1032-P00022 | Selección Directa Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar los Proyectos de Obra vial que ejecuta el PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2020-01-03 |  | 2020-04-11
CR-L1032-P00022 | Selección Directa Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar los Proyectos de Obra vial que ejecuta el PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-01-13 |  | 2020-04-21
CR-L1032-P00023 | Servicios de Topografía para gestionar expropiaciones en el Proyecto Barranca-Limonal-Angostura | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2020-02-07 |  | 2020-03-13
CR-L1032-P00023 | Servicios de Topografía para gestionar expropiaciones en el Proyecto Barranca-Limonal-Angostura | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-03-06 |  | 2020-04-22
CR-L1032-P00024 | Selección Directa Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2020-01-17 |  | 2020-02-04
CR-L1032-P00024 | Selección Directa Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2020-01-14 |  | 2020-03-02
CR-L1032-P00024 | Selección Directa Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-01-24 |  | 2020-03-12
CR-L1032-P00025 | Construcción de vivienda para Norman Brenes como compensación del Proyecto Playa Naranjo-Paquera | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2020-07-06 |  | 2020-07-13
CR-L1032-P00025 | Construcción de vivienda para Norman Brenes como compensación del Proyecto Playa Naranjo-Paquera | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-07-31 |  | 2020-08-11
CR-L1032-P00026 | Contratación de consultor(a) que realice avalúos para tramitar las expropiaciones del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-06-15 |  | 2016-06-03
CR-L1032-P00026 | Contratación de consultor(a) que realice avalúos para tramitar las expropiaciones del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-07-05 |  | 2016-08-26
CR-L1032-P00026 | Contratación de consultor(a) que realice avalúos para tramitar las expropiaciones del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-07-15 |  | 2016-08-26
CR-L1032-P00027 | Contratación de Consultor individual como Regente Forestal para el proyecto Barranca-Cañas y la Angostura | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-03-20 |  | 2020-05-05
CR-L1032-P00027 | Contratación de Consultor individual como Regente Forestal para el proyecto Barranca-Cañas y la Angostura | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-04-03 |  | 2020-06-19
CR-L1032-P00027 | Contratación de Consultor individual como Regente Forestal para el proyecto Barranca-Cañas y la Angostura | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-04-13 |  | 2020-06-19
CR-L1032-P00028 | Contratación de consultor individual de Especialista en Resolución de Controversias para carreteras. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-03-13 |  | 2020-05-05
CR-L1032-P00028 | Contratación de consultor individual de Especialista en Resolución de Controversias para carreteras. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-10-24 |  | 2020-11-10
CR-L1032-P00028 | Contratación de consultor individual de Especialista en Resolución de Controversias para carreteras. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-11-03 |  | 2020-11-10
CR-L1032-P00029 | Servicios de un consultor que apoye a la dirección del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión administrativa dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-04-17 |  | 2020-04-20
CR-L1032-P00029 | Servicios de un consultor que apoye a la dirección del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión administrativa dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-05-19 |  | 2020-05-20
CR-L1032-P00029 | Servicios de un consultor que apoye a la dirección del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT en la gestión administrativa dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-05-29 |  | 2020-05-20
CR-L1032-P00030 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Taras-La Lima, dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-04-30 |  | 2020-05-11
CR-L1032-P00030 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Taras-La Lima, dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-05-15 |  | 2020-06-19
CR-L1032-P00030 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Taras-La Lima, dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-05-25 |  | 2020-06-19
CR-L1032-P00031 | Consultor en geología geotecnia para realizar estudios en la Ruta Nacional No. 35, Tramo Central, Sifón-Abundancia. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2020-12-04 |  | 2020-12-04
CR-L1032-P00031 | Consultor en geología geotecnia para realizar estudios en la Ruta Nacional No. 35, Tramo Central, Sifón-Abundancia. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2020-12-01 |  | 2021-02-13
CR-L1032-P00031 | Consultor en geología geotecnia para realizar estudios en la Ruta Nacional No. 35, Tramo Central, Sifón-Abundancia. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-12-11 |  | 2021-02-23
CR-L1032-P00032 | Firma consultora para realizar el estudio factibilidad técnica de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2020-06-08 |  | 2020-06-03
CR-L1032-P00032 | Firma consultora para realizar el estudio factibilidad técnica de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2020-06-17 |  | 2020-07-30
CR-L1032-P00032 | Firma consultora para realizar el estudio factibilidad técnica de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2020-10-28 |  | 2020-10-29
CR-L1032-P00032 | Firma consultora para realizar el estudio factibilidad técnica de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2020-11-30 |  | 2021-01-14
CR-L1032-P00032 | Firma consultora para realizar el estudio factibilidad técnica de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2020-11-30 |  | 2021-01-14
CR-L1032-P00032 | Firma consultora para realizar el estudio factibilidad técnica de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2021-03-22 |  | 2021-08-22
CR-L1032-P00032 | Firma consultora para realizar el estudio factibilidad técnica de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2021-03-22 |  | 2021-08-22
CR-L1032-P00032 | Firma consultora para realizar el estudio factibilidad técnica de la Ruta Nacional No. 35, carretera a San Carlos, sección Bernardo Soto - Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-07-01 |  | 2021-10-15
CR-L1032-P00033 | Consultor para realizar estudios afectaciones comerciales en el proyecto de la Ruta Nacional No. 1, Sección Barranca - Cañas, y la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-06-15 |  | 2020-08-24
CR-L1032-P00033 | Consultor para realizar estudios afectaciones comerciales en el proyecto de la Ruta Nacional No. 1, Sección Barranca - Cañas, y la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-07-21 |  | 2020-09-15
CR-L1032-P00033 | Consultor para realizar estudios afectaciones comerciales en el proyecto de la Ruta Nacional No. 1, Sección Barranca - Cañas, y la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-07-31 |  | 2020-09-15
CR-L1032-P00034 | Consultor (a) que realice la gestión ambiental y social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-07-27 |  | 2020-07-29
CR-L1032-P00034 | Consultor (a) que realice la gestión ambiental y social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-07-24 |  | 2020-10-01
CR-L1032-P00034 | Consultor (a) que realice la gestión ambiental y social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-08-03 |  | 2020-10-01
CR-L1032-P00035 | Adquisición de equipo de cómputo y software para la gestión de la Unidad Asesora del Programa destacada en el MOPT | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2016-09-22 |  | 2016-09-22
CR-L1032-P00035 | Adquisición de equipo de cómputo y software para la gestión de la Unidad Asesora del Programa destacada en el MOPT | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-10-20 |  | 2016-10-20
CR-L1032-P00036 | Construcción de la Ampliación y Mejora de la Terminal de Transbordadores del Puerto de Paquera | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2020-11-23 |  | 2020-09-18
CR-L1032-P00036 | Construcción de la Ampliación y Mejora de la Terminal de Transbordadores del Puerto de Paquera | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2020-12-23 |  | 2020-12-03
CR-L1032-P00036 | Construcción de la Ampliación y Mejora de la Terminal de Transbordadores del Puerto de Paquera | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2021-01-12 |  | 2021-04-08
CR-L1032-P00036 | Construcción de la Ampliación y Mejora de la Terminal de Transbordadores del Puerto de Paquera | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-05-29 |  | 2022-02-07
CR-L1032-P00036 | Construcción de la Ampliación y Mejora de la Terminal de Transbordadores del Puerto de Paquera | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-06-08 |  | 2022-02-07
CR-L1032-P00037 | Consultor (a) que realice la gestión ambiental y social para el tramo de carretera San Carlos, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-08-24 |  | 2020-09-25
CR-L1032-P00037 | Consultor (a) que realice la gestión ambiental y social para el tramo de carretera San Carlos, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-09-25 |  | 2020-09-30
CR-L1032-P00037 | Consultor (a) que realice la gestión ambiental y social para el tramo de carretera San Carlos, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-10-05 |  | 2020-09-30
CR-L1032-P00038 | Contratación de consultor legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-08-24 |  | 2020-08-14
CR-L1032-P00038 | Contratación de consultor legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-08-31 |  | 2020-09-28
CR-L1032-P00038 | Contratación de consultor legal que apoye a la Unidad Asesora del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-09-10 |  | 2020-09-28
CR-L1032-P00039 | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Taras La Lima para el Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-09-16 |  | 2020-09-16
CR-L1032-P00039 | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Taras La Lima para el Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-11-14 |  | 2021-05-03
CR-L1032-P00039 | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Taras La Lima para el Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-11-24 |  | 2021-05-03
CR-L1032-P00040 | Contratación de Consultor que realice Estudio y Rescate de Arqueología para la Ruta Nacional Nº 35 Sección Bernardo Soto-Sifón, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-10-13 |  | 2020-09-16
CR-L1032-P00040 | Contratación de Consultor que realice Estudio y Rescate de Arqueología para la Ruta Nacional Nº 35 Sección Bernardo Soto-Sifón, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-10-30 |  | 2021-02-05
CR-L1032-P00040 | Contratación de Consultor que realice Estudio y Rescate de Arqueología para la Ruta Nacional Nº 35 Sección Bernardo Soto-Sifón, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-11-09 |  | 2021-02-05
CR-L1032-P00041 | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2019-10-22 |  | 2022-12-09
CR-L1032-P00041 | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2019-10-25 |  | 2022-12-19
CR-L1032-P00041 | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-11-04 |  | 2022-12-19
CR-L1032-P00042 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2020 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2020-09-18 |  | 2020-09-07
CR-L1032-P00042 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2020 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-11-13 |  | 2020-12-01
CR-L1032-P00043 | Contratación de Especialista que realice Auditoría de Seguridad Vial para los proyectos que ejecuta el Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2020-10-21 |  | 2020-09-16
CR-L1032-P00043 | Contratación de Especialista que realice Auditoría de Seguridad Vial para los proyectos que ejecuta el Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-11-13 |  | 2021-06-10
CR-L1032-P00043 | Contratación de Especialista que realice Auditoría de Seguridad Vial para los proyectos que ejecuta el Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-11-23 |  | 2021-06-10
CR-L1032-P00044 | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional Playa Naranjo-Paquera | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2016-07-21 |  | 2016-09-26
CR-L1032-P00044 | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional Playa Naranjo-Paquera | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-08-18 |  | 2016-11-15
CR-L1032-P00045 | Contratación de consultor individual de Especialista en Resolución de Controversias para carreteras. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-04-15 |  | 2022-06-10
CR-L1032-P00045 | Contratación de consultor individual de Especialista en Resolución de Controversias para carreteras. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-05-13 |  | 2022-08-14
CR-L1032-P00045 | Contratación de consultor individual de Especialista en Resolución de Controversias para carreteras. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-05-13 |  | 2022-08-14
CR-L1032-P00046 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional con precalificación | Ex-ante | Publicación del AEA - Invitación a la Precalificación | 2020-11-12
CR-L1032-P00046 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional con precalificación | Ex-ante | Acta de Apertura de Precalificación | 2020-12-18
CR-L1032-P00046 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional con precalificación | Ex-ante | Reporte de Evaluación de Precalificación | 2021-02-01
CR-L1032-P00046 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional con precalificación | Ex-ante | Invitación a Oferentes | 2021-07-01
CR-L1032-P00046 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional con precalificación | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2021-10-08
CR-L1032-P00046 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional con precalificación | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2021-11-12
CR-L1032-P00046 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional con precalificación | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-12-13
CR-L1032-P00046 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional con precalificación | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-31
CR-L1032-P00047 | Servicios de Consultoría para Realizar el Apoyo a la Supervisión del Mejoramiento de la Ruta entre Sucre (RN 141) y la Abundancia Ruta Nacional No. 35. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2021-06-25 |  | 2021-06-25
CR-L1032-P00047 | Servicios de Consultoría para Realizar el Apoyo a la Supervisión del Mejoramiento de la Ruta entre Sucre (RN 141) y la Abundancia Ruta Nacional No. 35. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2021-08-31 |  | 2021-08-26
CR-L1032-P00047 | Servicios de Consultoría para Realizar el Apoyo a la Supervisión del Mejoramiento de la Ruta entre Sucre (RN 141) y la Abundancia Ruta Nacional No. 35. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2021-09-27 |  | 2021-12-03
CR-L1032-P00047 | Servicios de Consultoría para Realizar el Apoyo a la Supervisión del Mejoramiento de la Ruta entre Sucre (RN 141) y la Abundancia Ruta Nacional No. 35. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2022-02-28 |  | 2022-03-29
CR-L1032-P00047 | Servicios de Consultoría para Realizar el Apoyo a la Supervisión del Mejoramiento de la Ruta entre Sucre (RN 141) y la Abundancia Ruta Nacional No. 35. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2022-02-28 |  | 2022-03-29
CR-L1032-P00047 | Servicios de Consultoría para Realizar el Apoyo a la Supervisión del Mejoramiento de la Ruta entre Sucre (RN 141) y la Abundancia Ruta Nacional No. 35. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2022-08-31 |  | 2022-09-06
CR-L1032-P00047 | Servicios de Consultoría para Realizar el Apoyo a la Supervisión del Mejoramiento de la Ruta entre Sucre (RN 141) y la Abundancia Ruta Nacional No. 35. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2022-08-31 |  | 2022-09-06
CR-L1032-P00047 | Servicios de Consultoría para Realizar el Apoyo a la Supervisión del Mejoramiento de la Ruta entre Sucre (RN 141) y la Abundancia Ruta Nacional No. 35. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-07-24 |  | 2023-08-16
CR-L1032-P00048 | Servicios adicionales para los Estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del fideicomiso corredor vial San José-San Ramón y sus radiales. | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2020-11-11 |  | 2020-11-11
CR-L1032-P00048 | Servicios adicionales para los Estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del fideicomiso corredor vial San José-San Ramón y sus radiales. | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2020-11-23 |  | 2020-11-23
CR-L1032-P00048 | Servicios adicionales para los Estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del fideicomiso corredor vial San José-San Ramón y sus radiales. | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-11-27 |  | 2021-01-14
CR-L1032-P00049 | Contratación de Especialista en Geografía y coordinador de equipo para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2020-12-04 |  | 2020-12-17
CR-L1032-P00049 | Contratación de Especialista en Geografía y coordinador de equipo para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2020-11-29 |  | 2021-01-16
CR-L1032-P00049 | Contratación de Especialista en Geografía y coordinador de equipo para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-12-09 |  | 2021-01-26
CR-L1032-P00050 | Contratación de Especialista en Agronomía para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2020-12-04 |  | 2020-12-17
CR-L1032-P00050 | Contratación de Especialista en Agronomía para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2020-11-29 |  | 2021-01-10
CR-L1032-P00050 | Contratación de Especialista en Agronomía para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-12-09 |  | 2021-01-20
CR-L1032-P00051 | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2020-12-04 |  | 2020-12-17
CR-L1032-P00051 | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2020-11-29 |  | 2021-01-10
CR-L1032-P00051 | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-12-09 |  | 2021-01-20
CR-L1032-P00052 | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2021-05-31 |  | 2021-05-26
CR-L1032-P00052 | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2021-05-28 |  | 2021-06-02
CR-L1032-P00052 | Consultor para realizar la gerencia de la construcción del proyecto de la Ruta Nacional No. 2, Sección Taras - La Lima | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-06-07 |  | 2021-06-08
CR-L1032-P00053 | Contratación de Especialista en Geografía y coordinador de equipo para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2021-05-31 |  | 2021-06-11
CR-L1032-P00053 | Contratación de Especialista en Geografía y coordinador de equipo para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2021-05-23 |  | 2021-06-25
CR-L1032-P00053 | Contratación de Especialista en Geografía y coordinador de equipo para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-06-02 |  | 2021-07-05
CR-L1032-P00054 | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2021-05-31 |  | 2021-07-14
CR-L1032-P00054 | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2021-05-28 |  | 2021-08-13
CR-L1032-P00054 | Contratación de Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la Carretera a San Carlos | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-06-07 |  | 2021-08-17
CR-L1032-P00055 | Contratación del Diseño y Construcción del Mejoramiento del Intercambio El Coyol del Corredor Vial San José San Ramón y sus radiales. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2022-01-14
CR-L1032-P00055 | Contratación del Diseño y Construcción del Mejoramiento del Intercambio El Coyol del Corredor Vial San José San Ramón y sus radiales. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2022-04-08
CR-L1032-P00055 | Contratación del Diseño y Construcción del Mejoramiento del Intercambio El Coyol del Corredor Vial San José San Ramón y sus radiales. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2023-12-15
CR-L1032-P00055 | Contratación del Diseño y Construcción del Mejoramiento del Intercambio El Coyol del Corredor Vial San José San Ramón y sus radiales. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-01-04
CR-L1032-P00055 | Contratación del Diseño y Construcción del Mejoramiento del Intercambio El Coyol del Corredor Vial San José San Ramón y sus radiales. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-02-22
CR-L1032-P00056 | Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del CAS | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-07-05 |  | 2021-08-05
CR-L1032-P00056 | Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del CAS | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-08-06 |  | 2021-08-10
CR-L1032-P00056 | Contratación de Consultor Legal que apoye a la Unidad Asesora del CAS | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-08-16 |  | 2021-08-10
CR-L1032-P00057 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2021-08-31 |  | 2021-10-29
CR-L1032-P00057 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2021-12-17 |  | 2021-12-23
CR-L1032-P00057 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2022-02-15 |  | 2022-03-10
CR-L1032-P00057 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-08-19 |  | 2022-09-27
CR-L1032-P00057 | Contratación del Diseño y Construcción del Camino Alto Sucre - Ron Ron y del tramo Sucre-Abundancia. | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-08-19 |  | 2022-09-27
CR-L1032-P00058 | Contratación de Consultor Individual que realice estudios hidrológicos y análisis hidráulico para obras de drenaje en los proyectos que ejecuta el Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-04-15 |  | 2022-04-07
CR-L1032-P00058 | Contratación de Consultor Individual que realice estudios hidrológicos y análisis hidráulico para obras de drenaje en los proyectos que ejecuta el Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-04-19 |  | 2022-07-04
CR-L1032-P00058 | Contratación de Consultor Individual que realice estudios hidrológicos y análisis hidráulico para obras de drenaje en los proyectos que ejecuta el Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-04-29 |  | 2022-07-04
CR-L1032-P00059 | Contratación de Sociólogo(a) que apoye la gestión social en el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-05-27 |  | 2016-06-02
CR-L1032-P00059 | Contratación de Sociólogo(a) que apoye la gestión social en el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-06-27 |  | 2016-08-10
CR-L1032-P00059 | Contratación de Sociólogo(a) que apoye la gestión social en el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-07-07 |  | 2016-08-10
CR-L1032-P00060 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2021 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2021-10-30 |  | 2021-10-03
CR-L1032-P00060 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2021 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-28 |  | 2022-01-12
CR-L1032-P00061 | Contratación de obras menores en la Reserva Nacional Absoluta Cabo Blanco como compensación forestal del Proyecto Playa Naranjo-Paquera. | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2022-06-06 |  | 2023-07-18
CR-L1032-P00061 | Contratación de obras menores en la Reserva Nacional Absoluta Cabo Blanco como compensación forestal del Proyecto Playa Naranjo-Paquera. | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-09-29 |  | 2023-11-06
CR-L1032-P00062 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero para apoyar en la Regencia ambiental del Proyecto PIT-115 Rehabilitación Barranca-Limonal-Angostura. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-02-24 |  | 2023-06-15
CR-L1032-P00062 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero para apoyar en la Regencia ambiental del Proyecto PIT-115 Rehabilitación Barranca-Limonal-Angostura. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-09-20 |  | 2023-10-24
CR-L1032-P00062 | Contratación de Consultor Individual Ingeniero para apoyar en la Regencia ambiental del Proyecto PIT-115 Rehabilitación Barranca-Limonal-Angostura. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-09-30 |  | 2023-10-24
CR-L1032-P00063 | Contratación de Consultor Individual Biologo para apoyar en la Regencia ambiental del Proyecto PIT-115 Rehabilitación Barranca-Limonal-Angostura. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-02-28 |  | 2023-05-03
CR-L1032-P00063 | Contratación de Consultor Individual Biologo para apoyar en la Regencia ambiental del Proyecto PIT-115 Rehabilitación Barranca-Limonal-Angostura. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-04-20 |  | 2023-07-04
CR-L1032-P00063 | Contratación de Consultor Individual Biologo para apoyar en la Regencia ambiental del Proyecto PIT-115 Rehabilitación Barranca-Limonal-Angostura. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-04-30 |  | 2023-07-04
CR-L1032-P00064 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-05-27 |  | 2016-06-24
CR-L1032-P00064 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-06-27 |  | 2016-09-05
CR-L1032-P00064 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-07-07 |  | 2016-09-05
CR-L1032-P00065 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2022 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2022-11-30 |  | 2022-11-30
CR-L1032-P00065 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2022 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-01-20 |  | 2023-01-24
CR-L1032-P00066 | Contratación de Especialista Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-11-30 |  | 2022-11-21
CR-L1032-P00066 | Contratación de Especialista Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-21 |  | 2022-12-02
CR-L1032-P00066 | Contratación de Especialista Social para el proyecto de Intercambios de Taras-La Lima. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-01-31 |  | 2022-12-02
CR-L1032-P00067 | Contratación de Ingeniero de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-11-30 |  | 2022-12-12
CR-L1032-P00067 | Contratación de Ingeniero de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-24 |  | 2022-12-21
CR-L1032-P00067 | Contratación de Ingeniero de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-02-03 |  | 2022-12-21
CR-L1032-P00068 | Contratación de Asesor Legal de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-11-30 |  | 2022-11-22
CR-L1032-P00068 | Contratación de Asesor Legal de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-31 |  | 2022-12-14
CR-L1032-P00068 | Contratación de Asesor Legal de apoyo a los esquemas APP y asesoría al Ejecutor | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-02-10 |  | 2022-12-14
CR-L1032-P00069 | Contratación de Consultor Individual como Gestor Social y Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-11-30 |  | 2022-11-21
CR-L1032-P00069 | Contratación de Consultor Individual como Gestor Social y Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-21 |  | 2022-12-02
CR-L1032-P00069 | Contratación de Consultor Individual como Gestor Social y Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-01-31 |  | 2022-12-02
CR-L1032-P00070 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geografía para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-11-30 |  | 2022-12-12
CR-L1032-P00070 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geografía para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-31 |  | 2022-12-21
CR-L1032-P00070 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geografía para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-02-10 |  | 2022-12-21
CR-L1032-P00071 | Contratación de Auditor para Seguridad vial dentro de los proyectos que ejecuta el Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-05-27 |  | 2016-05-20
CR-L1032-P00071 | Contratación de Auditor para Seguridad vial dentro de los proyectos que ejecuta el Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-05-31 |  | 2016-08-11
CR-L1032-P00071 | Contratación de Auditor para Seguridad vial dentro de los proyectos que ejecuta el Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-06-10 |  | 2016-08-11
CR-L1032-P00072 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geotecnia e Hidrología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-11-30 |  | 2022-12-09
CR-L1032-P00072 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geotecnia e Hidrología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-31 |  | 2022-12-21
CR-L1032-P00072 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Geotecnia e Hidrología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-02-10 |  | 2022-12-21
CR-L1032-P00073 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-11-30 |  | 2022-12-12
CR-L1032-P00073 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-31 |  | 2022-12-21
CR-L1032-P00073 | Contratación de Consultor Individual Especialista en Biología para apoyar en la Regencia Ambiental de la nueva carretera a San Carlos. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-02-10 |  | 2022-12-21
CR-L1032-P00074 | Contratación de Gerente que realice la ampliación de la Ruta Nacional No. 27 San José-Caldera. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-11-30 |  | 2022-12-09
CR-L1032-P00074 | Contratación de Gerente que realice la ampliación de la Ruta Nacional No. 27 San José-Caldera. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-31 |  | 2022-12-21
CR-L1032-P00074 | Contratación de Gerente que realice la ampliación de la Ruta Nacional No. 27 San José-Caldera. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-02-10 |  | 2022-12-21
CR-L1032-P00075 | Contratación de Mejoras de la Seguridad vial en la zona de Río Grande de Paquera en la carretera Playa Naranjo-Paquera. | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2023-09-15 |  | 2023-09-16
CR-L1032-P00075 | Contratación de Mejoras de la Seguridad vial en la zona de Río Grande de Paquera en la carretera Playa Naranjo-Paquera. | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-04 |  | 2023-12-04
CR-L1032-P00076 | Mantenimiento rutinario por secciones de control para el proyecto de la Ruta Nacional No. 160, sección Playa Naranjo - Paquera | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Solicitud de la Contratación Directa | 2024-02-29 |  | 2023-09-13
CR-L1032-P00076 | Mantenimiento rutinario por secciones de control para el proyecto de la Ruta Nacional No. 160, sección Playa Naranjo - Paquera | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-03-26 |  | 2024-04-04
CR-L1032-P00076 | Mantenimiento rutinario por secciones de control para el proyecto de la Ruta Nacional No. 160, sección Playa Naranjo - Paquera | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-04-05 |  | 2024-04-04
CR-L1032-P00077 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2023 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-09-29 |  | 2023-09-29
CR-L1032-P00077 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2023 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-18 |  | 2024-01-17
CR-L1032-P00078 | Contratación de obras de emergencia para la Ruta Nacional No. 1, tramo Barranca-Limonal. | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Solicitud de la Contratación Directa | 2023-09-29 |  | 2023-10-07
CR-L1032-P00078 | Contratación de obras de emergencia para la Ruta Nacional No. 1, tramo Barranca-Limonal. | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-11-14 |  | 2023-10-11
CR-L1032-P00078 | Contratación de obras de emergencia para la Ruta Nacional No. 1, tramo Barranca-Limonal. | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-11-24 |  | 2023-10-11
CR-L1032-P00079 | Servicios de restauración y rehabilitación de manglares como compensación del proyecto de obra Barranca-Limonal. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-06-14 |  | 2024-06-14
CR-L1032-P00079 | Servicios de restauración y rehabilitación de manglares como compensación del proyecto de obra Barranca-Limonal. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-07-29 |  | 2024-07-23
CR-L1032-P00080 | Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-08-16 |  | 2024-09-05
CR-L1032-P00080 | Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-11-08 |  | 2024-10-21
CR-L1032-P00081 | Contratación de Asesor(a) Especialista en obras Marítimo Portuarias que apoye en la ejecución del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-05-16 |  | 2016-05-25
CR-L1032-P00081 | Contratación de Asesor(a) Especialista en obras Marítimo Portuarias que apoye en la ejecución del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-06-21 |  | 2016-08-10
CR-L1032-P00081 | Contratación de Asesor(a) Especialista en obras Marítimo Portuarias que apoye en la ejecución del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-07-01 |  | 2016-08-10
CR-L1032-P00082 | Contratación de Obras para mejorar la Sección Barranca-Limonal y la Ruta Nacional No. 17, Sección La Angostura | Obras | Licitación Limitada | Ex-ante | Invitación a Oferentes | 2023-11-30 |  | 2023-12-05
CR-L1032-P00082 | Contratación de Obras para mejorar la Sección Barranca-Limonal y la Ruta Nacional No. 17, Sección La Angostura | Obras | Licitación Limitada | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2024-01-03 |  | 2024-01-12
CR-L1032-P00082 | Contratación de Obras para mejorar la Sección Barranca-Limonal y la Ruta Nacional No. 17, Sección La Angostura | Obras | Licitación Limitada | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2024-02-16 |  | 2024-02-15
CR-L1032-P00082 | Contratación de Obras para mejorar la Sección Barranca-Limonal y la Ruta Nacional No. 17, Sección La Angostura | Obras | Licitación Limitada | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-04-19 |  | 2024-04-06
CR-L1032-P00082 | Contratación de Obras para mejorar la Sección Barranca-Limonal y la Ruta Nacional No. 17, Sección La Angostura | Obras | Licitación Limitada | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-04-29 |  | 2024-04-06
CR-L1032-P00083 | Servicios de no consultoría para realizar el enriquecimiento forestal en terrenos del MOPT y actividades de embellecimiento para el proyecto de la Ruta Nacional No. 1 y Ruta Nacional No. 17. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-26
CR-L1032-P00083 | Servicios de no consultoría para realizar el enriquecimiento forestal en terrenos del MOPT y actividades de embellecimiento para el proyecto de la Ruta Nacional No. 1 y Ruta Nacional No. 17. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-02-04
CR-L1032-P00084 | Contratación de Consultor que apoye a la Unidad Asesora en la Gestión Financiera y Administrativa del Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2024-05-24 |  | 2024-05-21
CR-L1032-P00084 | Contratación de Consultor que apoye a la Unidad Asesora en la Gestión Financiera y Administrativa del Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2024-06-04 |  | 2024-05-31
CR-L1032-P00084 | Contratación de Consultor que apoye a la Unidad Asesora en la Gestión Financiera y Administrativa del Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-06-14 |  | 2024-06-10
CR-L1032-P00085 | Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Solicitud de la Contratación Directa | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-09-24
CR-L1032-P00085 | Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-10-24
CR-L1032-P00085 | Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-11-29 | 2024-11-29
CR-L1032-P00086 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2024 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-01
CR-L1032-P00086 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2024 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-11-13
CR-L1032-P00087 | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas y la Angostura para el Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-20 |  | 2024-09-16
CR-L1032-P00087 | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas y la Angostura para el Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-10-21 |  | 2024-10-29
CR-L1032-P00087 | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas y la Angostura para el Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-10-31 |  | 2024-10-29
CR-L1032-P00088 | Contratación de obras menores impostergables en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Solicitud de la Contratación Directa | 2024-11-15 |  | 2025-01-08
CR-L1032-P00088 | Contratación de obras menores impostergables en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-12-10
CR-L1032-P00088 | Contratación de obras menores impostergables en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Obras | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-12-20 |  | 2025-02-06
CR-L1032-P00089 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-04-03
CR-L1032-P00089 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-03-21 | 2025-06-13 | 2025-05-28
CR-L1032-P00090 | Contratación de consultor(a) que apoye la gestión legal para realizar el proceso de las expropiaciones del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-05-27 |  | 2016-06-02
CR-L1032-P00090 | Contratación de consultor(a) que apoye la gestión legal para realizar el proceso de las expropiaciones del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-07-05 |  | 2016-08-11
CR-L1032-P00090 | Contratación de consultor(a) que apoye la gestión legal para realizar el proceso de las expropiaciones del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-07-15 |  | 2016-08-11
CR-L1032-P00091 | Contratación de Sociólogo(a) que apoye la gestión social en el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-05-27 |  | 2016-07-12
CR-L1032-P00091 | Contratación de Sociólogo(a) que apoye la gestión social en el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-10-10 |  | 2016-10-03
CR-L1032-P00091 | Contratación de Sociólogo(a) que apoye la gestión social en el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-10-10 |  | 2016-10-03
CR-L1032-P00092 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-05-27 |  | 2016-06-13
CR-L1032-P00092 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-09-20 |  | 2016-09-20
CR-L1032-P00092 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-09-20 |  | 2016-09-20
CR-L1032-P00093 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2016-09-29 |  | 2016-10-16
CR-L1032-P00093 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2017-03-17 |  | 2017-03-17
CR-L1032-P00093 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2017-05-04 |  | 2017-06-05
CR-L1032-P00093 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2017-01-18 |  | 2017-07-06
CR-L1032-P00093 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2017-01-18 |  | 2017-07-06
CR-L1032-P00093 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2017-06-02 |  | 2017-10-18
CR-L1032-P00093 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-06-02 |  | 2017-10-18
CR-L1032-P00093 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-08-16 |  | 2018-03-15
CR-L1032-P00094 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2019-05-21 |  | 2019-05-21
CR-L1032-P00094 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2019-07-22 |  | 2019-05-30
CR-L1032-P00094 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2019-09-02 |  | 2019-09-02
CR-L1032-P00094 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2019-09-27 |  | 2020-01-14
CR-L1032-P00094 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2019-09-27 |  | 2020-01-14
CR-L1032-P00094 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2019-11-20 |  | 2020-04-01
CR-L1032-P00094 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2019-11-20 |  | 2020-04-01
CR-L1032-P00094 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción de los Intercambios de Taras y la Lima | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-02-17 |  | 2020-07-01
CR-L1032-P00095 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en el Rompeolas de Caldera y en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2016-11-10 |  | 2017-02-07
CR-L1032-P00095 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en el Rompeolas de Caldera y en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2016-11-15 |  | 2017-11-06
CR-L1032-P00095 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en el Rompeolas de Caldera y en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2017-02-16 |  | 2017-12-18
CR-L1032-P00095 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en el Rompeolas de Caldera y en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2017-03-29 |  | 2018-02-12
CR-L1032-P00095 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en el Rompeolas de Caldera y en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2017-03-29 |  | 2018-02-12
CR-L1032-P00095 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en el Rompeolas de Caldera y en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2017-08-14 |  | 2018-03-14
CR-L1032-P00095 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en el Rompeolas de Caldera y en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-08-14 |  | 2018-03-14
CR-L1032-P00095 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en el Rompeolas de Caldera y en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-08-20 |  | 2018-11-12
CR-L1032-P00096 | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-San Gerardo, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2017-01-18
CR-L1032-P00096 | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-San Gerardo, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2017-05-16
CR-L1032-P00096 | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-San Gerardo, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2017-07-12
CR-L1032-P00096 | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-San Gerardo, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-12-10
CR-L1032-P00096 | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-San Gerardo, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-01-28
CR-L1032-P00097 | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2016-12-15 |  | 2016-12-15
CR-L1032-P00097 | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2016-12-15 |  | 2016-12-15
CR-L1032-P00097 | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2016-12-15 |  | 2016-12-15
CR-L1032-P00097 | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2016-12-15 |  | 2016-12-15
CR-L1032-P00097 | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2016-12-15 |  | 2016-12-15
CR-L1032-P00097 | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2016-12-15 |  | 2017-03-15
CR-L1032-P00097 | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2016-12-15 |  | 2017-03-15
CR-L1032-P00097 | Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1-Birmania-Santa Cecilia y la Cruz-Santa Cecilia. 2-Diseño de los Intercambios Taras y la Lima. 3-Diseño de Palmar Norte-Paso Canoas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-12-15 |  | 2017-03-30
CR-L1032-P00098 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2015-09-30 |  | 2015-09-30
CR-L1032-P00098 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2015-10-13 |  | 2015-10-13
CR-L1032-P00098 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2015-11-20 |  | 2015-11-20
CR-L1032-P00098 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2015-12-04 |  | 2015-12-04
CR-L1032-P00098 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2015-12-05 |  | 2015-12-05
CR-L1032-P00098 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2016-01-22 |  | 2016-01-22
CR-L1032-P00098 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2016-02-11 |  | 2016-02-11
CR-L1032-P00098 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Administrativa, Técnica, Legal y Ambiental del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-03-10 |  | 2016-03-10
CR-L1032-P00099 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2015-09-30 |  | 2015-09-30
CR-L1032-P00099 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2015-10-13 |  | 2015-10-13
CR-L1032-P00099 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2015-11-20 |  | 2015-11-20
CR-L1032-P00099 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2015-12-04 |  | 2015-12-04
CR-L1032-P00099 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2015-12-05 |  | 2015-12-05
CR-L1032-P00099 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2016-01-22 |  | 2016-01-22
CR-L1032-P00099 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2016-02-11 |  | 2016-01-23
CR-L1032-P00099 | Selección de una Firma Consultora que realice la Gestión Financiera del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-04-10 |  | 2016-04-10
CR-L1032-P00100 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2016 | Auditoría Externa | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2016-08-18 |  | 2016-08-18
CR-L1032-P00100 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2016 | Auditoría Externa | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2016-09-19 |  | 2016-09-05
CR-L1032-P00100 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2016 | Auditoría Externa | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2016-10-13 |  | 2016-10-13
CR-L1032-P00100 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2016 | Auditoría Externa | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2016-10-13 |  | 2016-10-13
CR-L1032-P00100 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2016 | Auditoría Externa | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2016-12-12 |  | 2016-12-20
CR-L1032-P00100 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2016 | Auditoría Externa | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-03-23 |  | 2017-01-05
CR-L1032-P00101 | Contratación de Gerente de Proyecto para Supervisar el Proyecto Abundancia Florencia Radial Ciudad Quesada, Punta Norte | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2016-10-30 |  | 2016-11-04
CR-L1032-P00101 | Contratación de Gerente de Proyecto para Supervisar el Proyecto Abundancia Florencia Radial Ciudad Quesada, Punta Norte | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2016-10-26 |  | 2016-11-11
CR-L1032-P00101 | Contratación de Gerente de Proyecto para Supervisar el Proyecto Abundancia Florencia Radial Ciudad Quesada, Punta Norte | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-11-05 |  | 2016-11-21
CR-L1032-P00102 | Servicios de firma consultora que desarrolle el Plan Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2016-07-21 |  | 2016-07-21
CR-L1032-P00102 | Servicios de firma consultora que desarrolle el Plan Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2016-09-08 |  | 2016-09-08
CR-L1032-P00102 | Servicios de firma consultora que desarrolle el Plan Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2017-01-11 |  | 2017-01-11
CR-L1032-P00102 | Servicios de firma consultora que desarrolle el Plan Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2017-03-14 |  | 2017-03-14
CR-L1032-P00102 | Servicios de firma consultora que desarrolle el Plan Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2017-03-14 |  | 2017-03-14
CR-L1032-P00102 | Servicios de firma consultora que desarrolle el Plan Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2017-07-28 |  | 2017-07-28
CR-L1032-P00102 | Servicios de firma consultora que desarrolle el Plan Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-07-28 |  | 2017-07-28
CR-L1032-P00102 | Servicios de firma consultora que desarrolle el Plan Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-02-15 |  | 2018-01-08
CR-L1032-P00103 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-Limonal. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2016-08-15 |  | 2016-08-15
CR-L1032-P00103 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-Limonal. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2016-08-17 |  | 2017-08-09
CR-L1032-P00103 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-Limonal. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2016-10-17 |  | 2017-10-09
CR-L1032-P00103 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-Limonal. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2016-11-23 |  | 2017-11-30
CR-L1032-P00103 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-Limonal. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2016-11-24 |  | 2017-12-20
CR-L1032-P00103 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-Limonal. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2017-04-12 |  | 2018-02-09
CR-L1032-P00103 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-Limonal. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-04-13 |  | 2018-02-09
CR-L1032-P00103 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-Limonal. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-06-07 |  | 2018-10-25
CR-L1032-P00104 | Contratación de Consultor que realice Estudio y Rescate de Arqueología para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-08-26 |  | 2016-09-06
CR-L1032-P00104 | Contratación de Consultor que realice Estudio y Rescate de Arqueología para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-09-06 |  | 2016-11-16
CR-L1032-P00104 | Contratación de Consultor que realice Estudio y Rescate de Arqueología para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-09-16 |  | 2016-11-16
CR-L1032-P00105 | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera San Gerardo-Barranca, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2017-01-18
CR-L1032-P00105 | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera San Gerardo-Barranca, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2017-05-16
CR-L1032-P00105 | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera San Gerardo-Barranca, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2017-07-11
CR-L1032-P00105 | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera San Gerardo-Barranca, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-12-15
CR-L1032-P00105 | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera San Gerardo-Barranca, ubicado en la Ruta 1 Interamericana Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-12-16
CR-L1032-P00106 | Servicios de una Firma Consultora para modificar el Diseño ya contratado en la Ruta Nacional N°1, carretera Interamericana Norte Sección Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2016-09-08 |  | 2016-10-10
CR-L1032-P00106 | Servicios de una Firma Consultora para modificar el Diseño ya contratado en la Ruta Nacional N°1, carretera Interamericana Norte Sección Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2016-10-05 |  | 2016-10-31
CR-L1032-P00106 | Servicios de una Firma Consultora para modificar el Diseño ya contratado en la Ruta Nacional N°1, carretera Interamericana Norte Sección Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-10-18 |  | 2016-11-22
CR-L1032-P00107 | Contratación de Estudios de viabilidad económica para proyectos viales | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-09-30 |  | 2016-10-11
CR-L1032-P00107 | Contratación de Estudios de viabilidad económica para proyectos viales | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2016-09-30 |  | 2016-11-24
CR-L1032-P00107 | Contratación de Estudios de viabilidad económica para proyectos viales | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-10-10 |  | 2016-11-24
CR-L1032-P00108 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental así como el estudio de pasos de fauna para el Proyecto: Playa Naranjo-Paquera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2016-11-03 |  | 2016-11-30
CR-L1032-P00108 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental así como el estudio de pasos de fauna para el Proyecto: Playa Naranjo-Paquera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2016-11-08 |  | 2017-02-01
CR-L1032-P00108 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental así como el estudio de pasos de fauna para el Proyecto: Playa Naranjo-Paquera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2016-12-07 |  | 2017-05-04
CR-L1032-P00108 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental así como el estudio de pasos de fauna para el Proyecto: Playa Naranjo-Paquera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2017-01-02 |  | 2017-06-21
CR-L1032-P00108 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental así como el estudio de pasos de fauna para el Proyecto: Playa Naranjo-Paquera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2017-01-02 |  | 2017-06-21
CR-L1032-P00108 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental así como el estudio de pasos de fauna para el Proyecto: Playa Naranjo-Paquera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2017-02-13 |  | 2017-07-10
CR-L1032-P00108 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental así como el estudio de pasos de fauna para el Proyecto: Playa Naranjo-Paquera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-02-13 |  | 2017-07-10
CR-L1032-P00108 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental así como el estudio de pasos de fauna para el Proyecto: Playa Naranjo-Paquera. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-03-13 |  | 2017-08-08
CR-L1032-P00109 | Ingeniero de Proyecto para apoyar en la Supervisión del Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2016-10-07 |  | 2016-10-18
CR-L1032-P00109 | Ingeniero de Proyecto para apoyar en la Supervisión del Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2016-10-01 |  | 2016-10-21
CR-L1032-P00109 | Ingeniero de Proyecto para apoyar en la Supervisión del Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-10-11 |  | 2016-10-31
CR-L1032-P00110 | Servicios de una Firma Consultora para modificar el Diseño en la Ruta Nacional N°1, carretera Interamericana Norte Sección: Barranca-Limonal | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2016-10-14 |  | 2016-10-28
CR-L1032-P00110 | Servicios de una Firma Consultora para modificar el Diseño en la Ruta Nacional N°1, carretera Interamericana Norte Sección: Barranca-Limonal | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2016-11-11 |  | 2016-12-01
CR-L1032-P00110 | Servicios de una Firma Consultora para modificar el Diseño en la Ruta Nacional N°1, carretera Interamericana Norte Sección: Barranca-Limonal | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-11-25 |  | 2017-01-12
CR-L1032-P00111 | Consultor que realice la Sistematización de la Gestión Social del Programa PIV-I para aplicar las lecciones aprendidas al Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2016-11-10 |  | 2017-01-13
CR-L1032-P00111 | Consultor que realice la Sistematización de la Gestión Social del Programa PIV-I para aplicar las lecciones aprendidas al Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2017-03-01 |  | 2017-03-01
CR-L1032-P00111 | Consultor que realice la Sistematización de la Gestión Social del Programa PIV-I para aplicar las lecciones aprendidas al Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-03-01 |  | 2017-03-01
CR-L1032-P00112 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2017 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2017-07-13 |  | 2017-07-13
CR-L1032-P00112 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2017 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-03-23 |  | 2018-01-08
CR-L1032-P00113 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental para el Proyecto: Barranca-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2018-01-31 |  | 2018-02-01
CR-L1032-P00113 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental para el Proyecto: Barranca-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2018-02-16 |  | 2018-07-16
CR-L1032-P00113 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental para el Proyecto: Barranca-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2018-03-16 |  | 2018-08-13
CR-L1032-P00113 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental para el Proyecto: Barranca-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2018-04-06 |  | 2018-09-13
CR-L1032-P00113 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental para el Proyecto: Barranca-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2018-04-06 |  | 2018-09-13
CR-L1032-P00113 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental para el Proyecto: Barranca-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2018-04-27 |  | 2018-11-01
CR-L1032-P00113 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental para el Proyecto: Barranca-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2018-04-27 |  | 2018-11-01
CR-L1032-P00113 | Servicios de Evaluación de impacto ambiental para el Proyecto: Barranca-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-01-14 |  | 2019-01-10
CR-L1032-P00114 | Construcción y Rehabilitación del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2016-10-19 |  | 2017-04-05
CR-L1032-P00114 | Construcción y Rehabilitación del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2017-02-17 |  | 2017-09-07
CR-L1032-P00114 | Construcción y Rehabilitación del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2017-04-18 |  | 2017-10-05
CR-L1032-P00114 | Construcción y Rehabilitación del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2017-09-17 |  | 2018-04-30
CR-L1032-P00114 | Construcción y Rehabilitación del tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-09-27 |  | 2018-04-30
CR-L1032-P00115 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2020-02-05 |  | 2020-03-13
CR-L1032-P00115 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2020-11-03 |  | 2020-11-09
CR-L1032-P00115 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2020-11-30 |  | 2020-12-07
CR-L1032-P00115 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2021-01-04 |  | 2021-03-05
CR-L1032-P00115 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2021-01-04 |  | 2021-03-05
CR-L1032-P00115 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2021-02-16 |  | 2021-06-14
CR-L1032-P00115 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2021-02-16 |  | 2021-06-14
CR-L1032-P00115 | Servicios de apoyo para realizar la Inspección de las obras en las terminales de cabotaje. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-03-23 |  | 2021-08-27
CR-L1032-P00116 | Servicios de No consultoría para realizar encuestas en las terminales de transbordadores del golfo de Nicoya: Barrio del Carmen, Paquera y Playa Naranjo, Paquera | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2017-04-19 |  | 2017-08-08
CR-L1032-P00116 | Servicios de No consultoría para realizar encuestas en las terminales de transbordadores del golfo de Nicoya: Barrio del Carmen, Paquera y Playa Naranjo, Paquera | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-06-09 |  | 2017-10-10
CR-L1032-P00117 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la Ampliación a 4 carriles de la ruta Nacional 35, sección La Abundancia-Ciudad Quesada, Radial Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2016-04-25 |  | 2016-04-25
CR-L1032-P00117 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la Ampliación a 4 carriles de la ruta Nacional 35, sección La Abundancia-Ciudad Quesada, Radial Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2016-05-02 |  | 2016-05-02
CR-L1032-P00117 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la Ampliación a 4 carriles de la ruta Nacional 35, sección La Abundancia-Ciudad Quesada, Radial Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2016-05-07 |  | 2016-05-07
CR-L1032-P00117 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la Ampliación a 4 carriles de la ruta Nacional 35, sección La Abundancia-Ciudad Quesada, Radial Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2016-05-10 |  | 2016-05-10
CR-L1032-P00117 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la Ampliación a 4 carriles de la ruta Nacional 35, sección La Abundancia-Ciudad Quesada, Radial Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2016-05-10 |  | 2016-05-10
CR-L1032-P00117 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la Ampliación a 4 carriles de la ruta Nacional 35, sección La Abundancia-Ciudad Quesada, Radial Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2016-05-20 |  | 2016-05-20
CR-L1032-P00117 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la Ampliación a 4 carriles de la ruta Nacional 35, sección La Abundancia-Ciudad Quesada, Radial Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2016-05-20 |  | 2016-05-20
CR-L1032-P00117 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la Ampliación a 4 carriles de la ruta Nacional 35, sección La Abundancia-Ciudad Quesada, Radial Florencia | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-01-13 |  | 2016-07-01
CR-L1032-P00118 | Consultor especialista en estructuras para apoyar a la Unidad Asesora en la revisión de los proyectos de diseño y construcción que ejecuta el programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2017-06-09 |  | 2017-06-15
CR-L1032-P00118 | Consultor especialista en estructuras para apoyar a la Unidad Asesora en la revisión de los proyectos de diseño y construcción que ejecuta el programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2017-06-13 |  | 2017-08-03
CR-L1032-P00118 | Consultor especialista en estructuras para apoyar a la Unidad Asesora en la revisión de los proyectos de diseño y construcción que ejecuta el programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-06-23 |  | 2017-08-03
CR-L1032-P00119 | Contratación de consultor que realice avalúos para tramitar las expropiaciones del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2017-04-21 |  | 2017-05-16
CR-L1032-P00119 | Contratación de consultor que realice avalúos para tramitar las expropiaciones del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2017-05-02 |  | 2017-05-30
CR-L1032-P00119 | Contratación de consultor que realice avalúos para tramitar las expropiaciones del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-05-12 |  | 2017-05-30
CR-L1032-P00120 | Ingeniero de apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2017-06-09 |  | 2017-06-15
CR-L1032-P00120 | Ingeniero de apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2017-06-13 |  | 2017-08-03
CR-L1032-P00120 | Ingeniero de apoyo a la Supervisión del mecanismo de ejecución de Proyectos del PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-06-23 |  | 2017-08-03
CR-L1032-P00121 | Consultor Individual en Control Interno, Monitoreo y Evaluación para Apoyar la Unidad Asesora del Comité de Administración y Supervisión del Programa de Infraestructura y Transportes | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2017-06-09 |  | 2017-06-15
CR-L1032-P00121 | Consultor Individual en Control Interno, Monitoreo y Evaluación para Apoyar la Unidad Asesora del Comité de Administración y Supervisión del Programa de Infraestructura y Transportes | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2017-06-13 |  | 2017-08-16
CR-L1032-P00121 | Consultor Individual en Control Interno, Monitoreo y Evaluación para Apoyar la Unidad Asesora del Comité de Administración y Supervisión del Programa de Infraestructura y Transportes | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-06-23 |  | 2017-08-16
CR-L1032-P00122 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-San Gerardo. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2016-08-15 |  | 2016-08-15
CR-L1032-P00122 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-San Gerardo. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2017-08-30 |  | 2017-12-14
CR-L1032-P00122 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-San Gerardo. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2017-10-17 |  | 2018-02-05
CR-L1032-P00122 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-San Gerardo. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2017-11-23 |  | 2018-05-21
CR-L1032-P00122 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-San Gerardo. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2017-11-23 |  | 2018-05-21
CR-L1032-P00122 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-San Gerardo. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2018-07-30 |  | 2018-07-05
CR-L1032-P00122 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-San Gerardo. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2018-07-30 |  | 2018-07-05
CR-L1032-P00122 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Barranca-San Gerardo. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-09-17 |  | 2019-01-22
CR-L1032-P00123 | Servicios de diseño para la construcción y rehabilitación de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya (Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2016-08-15 |  | 2016-08-15
CR-L1032-P00123 | Servicios de diseño para la construcción y rehabilitación de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya (Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2017-08-30 |  | 2017-11-03
CR-L1032-P00123 | Servicios de diseño para la construcción y rehabilitación de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya (Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2017-10-17 |  | 2017-12-14
CR-L1032-P00123 | Servicios de diseño para la construcción y rehabilitación de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya (Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2017-11-23 |  | 2018-03-09
CR-L1032-P00123 | Servicios de diseño para la construcción y rehabilitación de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya (Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2017-11-23 |  | 2018-03-09
CR-L1032-P00123 | Servicios de diseño para la construcción y rehabilitación de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya (Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2018-04-12 |  | 2018-03-27
CR-L1032-P00123 | Servicios de diseño para la construcción y rehabilitación de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya (Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2018-04-12 |  | 2018-03-27
CR-L1032-P00123 | Servicios de diseño para la construcción y rehabilitación de las terminales de Cabotaje del Golfo de Nicoya (Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Naranjo) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-08-03 |  | 2018-09-20
CR-L1032-P00124 | Contratación de consultor que realice avalúos y gestión vial para tramitar las expropiaciones del Programa en el tramo Barranca-Cañas | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2017-09-04 |  | 2017-10-27
CR-L1032-P00124 | Contratación de consultor que realice avalúos y gestión vial para tramitar las expropiaciones del Programa en el tramo Barranca-Cañas | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-09-04 |  | 2017-10-30
CR-L1032-P00124 | Contratación de consultor que realice avalúos y gestión vial para tramitar las expropiaciones del Programa en el tramo Barranca-Cañas | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-09-14 |  | 2017-11-09
CR-L1032-P00125 | Contratación de Asesor Especialista en obras Marítimo Portuarias que apoye en del programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2017-08-11 |  | 2017-08-18
CR-L1032-P00125 | Contratación de Asesor Especialista en obras Marítimo Portuarias que apoye en del programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-09-04 |  | 2017-08-27
CR-L1032-P00125 | Contratación de Asesor Especialista en obras Marítimo Portuarias que apoye en del programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-09-14 |  | 2017-09-06
CR-L1032-P00126 | Consultor que realice la gestión legal necesaria para tramitar las expropiaciones del programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2017-08-11 |  | 2017-08-11
CR-L1032-P00126 | Consultor que realice la gestión legal necesaria para tramitar las expropiaciones del programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-09-04 |  | 2017-08-27
CR-L1032-P00126 | Consultor que realice la gestión legal necesaria para tramitar las expropiaciones del programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-09-14 |  | 2017-09-06
CR-L1032-P00127 | Consultor en sociología para apoyar la gestión social del tramo de carretera Barranca-Cañas dentro del programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2017-08-11 |  | 2017-08-18
CR-L1032-P00127 | Consultor en sociología para apoyar la gestión social del tramo de carretera Barranca-Cañas dentro del programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-09-04 |  | 2017-08-27
CR-L1032-P00127 | Consultor en sociología para apoyar la gestión social del tramo de carretera Barranca-Cañas dentro del programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-09-14 |  | 2017-09-06
CR-L1032-P00128 | Obras que permitan Complementar la Seguridad Vial (barreras de seguridad) en la Ruta Nacional N° 1 Carretera Interamericana Norte Sección: Cañas-Liberia | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2016-06-15 |  | 2016-06-15
CR-L1032-P00128 | Obras que permitan Complementar la Seguridad Vial (barreras de seguridad) en la Ruta Nacional N° 1 Carretera Interamericana Norte Sección: Cañas-Liberia | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-09-01 |  | 2017-08-30
CR-L1032-P00129 | Consultor en Sociología para apoyar la Gestión Social del Tramo de Carretera Playa Naranjo-Paquera dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2016-08-21 |  | 2016-08-17
CR-L1032-P00129 | Consultor en Sociología para apoyar la Gestión Social del Tramo de Carretera Playa Naranjo-Paquera dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2016-09-18 |  | 2016-10-13
CR-L1032-P00129 | Consultor en Sociología para apoyar la Gestión Social del Tramo de Carretera Playa Naranjo-Paquera dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-09-28 |  | 2016-10-23
CR-L1032-P00130 | Ingeniero de Proyecto para apoyar en la Supervisión del Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2016-10-13 |  | 2017-10-09
CR-L1032-P00130 | Ingeniero de Proyecto para apoyar en la Supervisión del Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2016-10-15 |  | 2017-10-16
CR-L1032-P00130 | Ingeniero de Proyecto para apoyar en la Supervisión del Diseño y Construcción de la carretera La Abundancia - Florencia y Radial Ciudad Quesada, carretera San Carlos, Ruta Nacional No. 35. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2016-10-25 |  | 2017-10-18
CR-L1032-P00131 | Servicios de topografía para gestionar expropiaciones en la Ruta Nacional N° 1 carretera Interamericana Norte Sección: San Gerardo-Limonal | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2017-11-13 |  | 2017-11-13
CR-L1032-P00131 | Servicios de topografía para gestionar expropiaciones en la Ruta Nacional N° 1 carretera Interamericana Norte Sección: San Gerardo-Limonal | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-11-27 |  | 2017-11-27
CR-L1032-P00132 | Servicios de topografía para gestionar expropiaciones en la Ruta Nacional N° 1 carretera Interamericana Norte Sección: Barranca- San Gerardo | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2017-11-13 |  | 2017-11-13
CR-L1032-P00132 | Servicios de topografía para gestionar expropiaciones en la Ruta Nacional N° 1 carretera Interamericana Norte Sección: Barranca- San Gerardo | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-11-27 |  | 2017-11-27
CR-L1032-P00133 | Construcción para la ampliación, reposición, rehabilitacióny refuerzo del morro del Rompeolas de Puerto Caldera | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2016-10-10 |  | 2017-10-23
CR-L1032-P00133 | Construcción para la ampliación, reposición, rehabilitacióny refuerzo del morro del Rompeolas de Puerto Caldera | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2017-03-23 |  | 2018-03-02
CR-L1032-P00133 | Construcción para la ampliación, reposición, rehabilitacióny refuerzo del morro del Rompeolas de Puerto Caldera | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2017-05-31 |  | 2018-05-14
CR-L1032-P00133 | Construcción para la ampliación, reposición, rehabilitacióny refuerzo del morro del Rompeolas de Puerto Caldera | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-10-29 |  | 2018-11-12
CR-L1032-P00133 | Construcción para la ampliación, reposición, rehabilitacióny refuerzo del morro del Rompeolas de Puerto Caldera | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-10-29 |  | 2018-11-12
CR-L1032-P00134 | Servicios de no consultoría para realizar Avalúos y labores de apoyo a la gestión vial en los procesos de expropiación para el Proyecto de Obra: Barranca-Cañas | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2017-11-13 |  | 2017-11-09
CR-L1032-P00134 | Servicios de no consultoría para realizar Avalúos y labores de apoyo a la gestión vial en los procesos de expropiación para el Proyecto de Obra: Barranca-Cañas | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-11-30 |  | 2017-11-27
CR-L1032-P00135 | Contratación de Gerente de Proyecto para Supervisar el Proyecto Abundancia Florencia Radial Ciudad Quesada, Punta Norte | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2017-11-13 |  | 2017-11-09
CR-L1032-P00135 | Contratación de Gerente de Proyecto para Supervisar el Proyecto Abundancia Florencia Radial Ciudad Quesada, Punta Norte | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-11-07 |  | 2017-11-16
CR-L1032-P00135 | Contratación de Gerente de Proyecto para Supervisar el Proyecto Abundancia Florencia Radial Ciudad Quesada, Punta Norte | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-11-17 |  | 2017-11-24
CR-L1032-P00136 | Consultora individual para Coordinar técnicamente la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura del Transporte PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2017-11-30 |  | 2017-11-30
CR-L1032-P00136 | Consultora individual para Coordinar técnicamente la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura del Transporte PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-11-28 |  | 2018-01-12
CR-L1032-P00136 | Consultora individual para Coordinar técnicamente la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura del Transporte PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-12-08 |  | 2018-01-22
CR-L1032-P00137 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2018-02-01 |  | 2018-02-21
CR-L1032-P00137 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2018-01-28 |  | 2018-02-24
CR-L1032-P00137 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-02-07 |  | 2018-03-06
CR-L1032-P00138 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2018-02-01 |  | 2018-02-19
CR-L1032-P00138 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2018-01-28 |  | 2018-04-08
CR-L1032-P00138 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Playa Naranjo-Paquera, dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-02-07 |  | 2018-04-18
CR-L1032-P00139 | Contratación de Consultor especialista en Trabajo Social para apoyar el PRI del Diseño y Construcción del Proyecto Pozuelo-Jardines del Recuerdo | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-02-09 |  | 2018-03-01
CR-L1032-P00139 | Contratación de Consultor especialista en Trabajo Social para apoyar el PRI del Diseño y Construcción del Proyecto Pozuelo-Jardines del Recuerdo | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-02-18 |  | 2018-04-09
CR-L1032-P00139 | Contratación de Consultor especialista en Trabajo Social para apoyar el PRI del Diseño y Construcción del Proyecto Pozuelo-Jardines del Recuerdo | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-02-28 |  | 2018-04-09
CR-L1032-P00140 | Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar los Proyectos de Obra vial que ejecuta el PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-03-16 |  | 2018-05-31
CR-L1032-P00140 | Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar los Proyectos de Obra vial que ejecuta el PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-04-10 |  | 2018-10-15
CR-L1032-P00140 | Contratación de Consultor Especialista en Resolución de Controversias para apoyar los Proyectos de Obra vial que ejecuta el PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-04-20 |  | 2018-10-15
CR-L1032-P00141 | Consultor para realizar la gestión de avalúos para tramitar las expropiaciones y coordinar el equipo de trabajo del proyecto de la Ruta Nacional No. 160, sección Playa Naranjo - Paquera | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2018-04-27 |  | 2018-05-15
CR-L1032-P00141 | Consultor para realizar la gestión de avalúos para tramitar las expropiaciones y coordinar el equipo de trabajo del proyecto de la Ruta Nacional No. 160, sección Playa Naranjo - Paquera | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2018-04-24 |  | 2018-06-17
CR-L1032-P00141 | Consultor para realizar la gestión de avalúos para tramitar las expropiaciones y coordinar el equipo de trabajo del proyecto de la Ruta Nacional No. 160, sección Playa Naranjo - Paquera | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-05-04 |  | 2018-06-27
CR-L1032-P00142 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-06-08 |  | 2018-06-26
CR-L1032-P00142 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-08-16 |  | 2018-08-16
CR-L1032-P00142 | Contratación de Gestor Ambiental y Social para el tramo de carretera Barranca-Cañas, dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-08-16 |  | 2018-08-16
CR-L1032-P00143 | Consultor para realizar la Auditoría de Seguridad Vial (ASN) para el proyecto de la Ruta Nacional No. 2, carretera Interamericana Sur, sección Palmar Norte - Paso Canoas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-07-19 |  | 2018-09-06
CR-L1032-P00143 | Consultor para realizar la Auditoría de Seguridad Vial (ASN) para el proyecto de la Ruta Nacional No. 2, carretera Interamericana Sur, sección Palmar Norte - Paso Canoas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-07-21 |  | 2018-10-23
CR-L1032-P00143 | Consultor para realizar la Auditoría de Seguridad Vial (ASN) para el proyecto de la Ruta Nacional No. 2, carretera Interamericana Sur, sección Palmar Norte - Paso Canoas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-07-31 |  | 2018-10-23
CR-L1032-P00144 | Servicios de un Consultor que realice el apoyo a la UEP para controlar las gestiones de avalúo necesarias para tramitar las expropiaciones dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-09-21 |  | 2018-08-13
CR-L1032-P00144 | Servicios de un Consultor que realice el apoyo a la UEP para controlar las gestiones de avalúo necesarias para tramitar las expropiaciones dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-10-15 |  | 2018-10-25
CR-L1032-P00144 | Servicios de un Consultor que realice el apoyo a la UEP para controlar las gestiones de avalúo necesarias para tramitar las expropiaciones dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-10-25 |  | 2018-10-25
CR-L1032-P00145 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2018 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2018-09-07 |  | 2018-09-07
CR-L1032-P00145 | Servicios de Auditoria Externa para el Programa PIT, periodo 2018 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-11-09 |  | 2018-11-19
CR-L1032-P00146 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2016-08-15 |  | 2017-07-01
CR-L1032-P00146 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2016-08-17 |  | 2017-07-22
CR-L1032-P00146 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2016-10-17 |  | 2017-07-22
CR-L1032-P00146 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2016-11-23 |  | 2017-07-24
CR-L1032-P00146 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2016-11-24 |  | 2017-08-17
CR-L1032-P00146 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2017-04-12 |  | 2017-09-07
CR-L1032-P00146 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2017-04-13 |  | 2017-12-20
CR-L1032-P00146 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2017-06-07 |  | 2018-09-13
CR-L1032-P00147 | Estudio de factibilidad para el corredor vial San José-San Ramón y sus Radiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2018-10-12 |  | 2018-12-10
CR-L1032-P00147 | Estudio de factibilidad para el corredor vial San José-San Ramón y sus Radiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2018-11-02 |  | 2019-01-28
CR-L1032-P00147 | Estudio de factibilidad para el corredor vial San José-San Ramón y sus Radiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2018-11-30 |  | 2019-03-14
CR-L1032-P00147 | Estudio de factibilidad para el corredor vial San José-San Ramón y sus Radiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2018-12-14 |  | 2019-06-04
CR-L1032-P00147 | Estudio de factibilidad para el corredor vial San José-San Ramón y sus Radiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2018-12-14 |  | 2019-06-04
CR-L1032-P00147 | Estudio de factibilidad para el corredor vial San José-San Ramón y sus Radiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2019-01-31 |  | 2019-08-14
CR-L1032-P00147 | Estudio de factibilidad para el corredor vial San José-San Ramón y sus Radiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2019-01-31 |  | 2019-08-14
CR-L1032-P00147 | Estudio de factibilidad para el corredor vial San José-San Ramón y sus Radiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2019-02-28 |  | 2019-10-22
CR-L1032-P00148 | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional Playa Naranjo-Paquera | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Solicitud de la Contratación Directa | 2018-09-14 |  | 2018-09-28
CR-L1032-P00148 | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional Playa Naranjo-Paquera | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-09-24 |  | 2018-10-05
CR-L1032-P00148 | Servicios de topografía para gestionar las expropiaciones necesarias en la Ruta Nacional Playa Naranjo-Paquera | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-10-04 |  | 2018-10-05
CR-L1032-P00149 | Coordinadora Técnica que apoye en la Supervisión del Mecanismo de Ejecución de Proyectos del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-10-21 |  | 2018-10-17
CR-L1032-P00149 | Coordinadora Técnica que apoye en la Supervisión del Mecanismo de Ejecución de Proyectos del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-10-30 |  | 2018-11-16
CR-L1032-P00149 | Coordinadora Técnica que apoye en la Supervisión del Mecanismo de Ejecución de Proyectos del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-11-09 |  | 2018-11-16
CR-L1032-P00150 | Servicios de Cinco Consultores que apoyen a la UEP en la realización de avalúos necesarios para tramitar las expropiaciones dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-10-01 |  | 2018-10-01
CR-L1032-P00150 | Servicios de Cinco Consultores que apoyen a la UEP en la realización de avalúos necesarios para tramitar las expropiaciones dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-10-30 |  | 2018-12-24
CR-L1032-P00150 | Servicios de Cinco Consultores que apoyen a la UEP en la realización de avalúos necesarios para tramitar las expropiaciones dentro del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-11-09 |  | 2018-12-24
CR-L1032-P00151 | Firma consultora para realizar estudios varios (Aplicación de esquemas de APP, Factibilidad técnica, económica, ambiental, entre otros y diseño de tramos viales) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2018-11-05 |  | 2019-07-09
CR-L1032-P00151 | Firma consultora para realizar estudios varios (Aplicación de esquemas de APP, Factibilidad técnica, económica, ambiental, entre otros y diseño de tramos viales) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2018-11-20 |  | 2019-09-23
CR-L1032-P00151 | Firma consultora para realizar estudios varios (Aplicación de esquemas de APP, Factibilidad técnica, económica, ambiental, entre otros y diseño de tramos viales) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2019-10-14 |  | 2020-01-09
CR-L1032-P00151 | Firma consultora para realizar estudios varios (Aplicación de esquemas de APP, Factibilidad técnica, económica, ambiental, entre otros y diseño de tramos viales) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2019-10-28 |  | 2020-06-08
CR-L1032-P00151 | Firma consultora para realizar estudios varios (Aplicación de esquemas de APP, Factibilidad técnica, económica, ambiental, entre otros y diseño de tramos viales) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2019-10-28 |  | 2020-06-08
CR-L1032-P00151 | Firma consultora para realizar estudios varios (Aplicación de esquemas de APP, Factibilidad técnica, económica, ambiental, entre otros y diseño de tramos viales) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2019-12-17 |  | 2020-07-06
CR-L1032-P00151 | Firma consultora para realizar estudios varios (Aplicación de esquemas de APP, Factibilidad técnica, económica, ambiental, entre otros y diseño de tramos viales) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2019-12-17 |  | 2020-07-06
CR-L1032-P00151 | Firma consultora para realizar estudios varios (Aplicación de esquemas de APP, Factibilidad técnica, económica, ambiental, entre otros y diseño de tramos viales) | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-08-28 |  | 2020-08-28
CR-L1032-P00152 | Profesional en Ingeniería para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-10-18 |  | 2018-10-28
CR-L1032-P00152 | Profesional en Ingeniería para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-10-15 |  | 2018-12-14
CR-L1032-P00152 | Profesional en Ingeniería para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-10-25 |  | 2018-12-14
CR-L1032-P00153 | Especialista en Estructuración de APP para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-10-18 |  | 2018-10-28
CR-L1032-P00153 | Especialista en Estructuración de APP para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-10-15 |  | 2019-01-14
CR-L1032-P00153 | Especialista en Estructuración de APP para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-10-25 |  | 2019-01-14
CR-L1032-P00154 | Especialista en Estructuración legal de APP para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-10-18 |  | 2018-10-28
CR-L1032-P00154 | Especialista en Estructuración legal de APP para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-10-15 |  | 2018-12-14
CR-L1032-P00154 | Especialista en Estructuración legal de APP para apoyar la Concesión en la Ruta No. 27. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-10-25 |  | 2018-12-14
CR-L1032-P00155 | Contratación de Ingeniero de apoyo a la Supervisión del Mecanismo de Ejecución de Proyectos del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2018-12-03 |  | 2018-12-13
CR-L1032-P00155 | Contratación de Ingeniero de apoyo a la Supervisión del Mecanismo de Ejecución de Proyectos del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2018-11-23 |  | 2019-01-18
CR-L1032-P00155 | Contratación de Ingeniero de apoyo a la Supervisión del Mecanismo de Ejecución de Proyectos del Programa PIT. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2018-12-03 |  | 2019-01-18
CR-L1032-P00156 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, sección Taras - La Lima | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2019-04-05 |  | 2019-04-05
CR-L1032-P00156 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, sección Taras - La Lima | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2020-06-30 |  | 2020-08-14
CR-L1032-P00156 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, sección Taras - La Lima | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2020-08-14 |  | 2020-08-14
CR-L1032-P00156 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, sección Taras - La Lima | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2020-09-14 |  | 2020-09-14
CR-L1032-P00156 | Construcción de los intercambios y el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, sección Taras - La Lima | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2020-09-14 |  | 2020-09-14
CR-L1032-P00157 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-01
CR-L1032-P00157 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-08
CR-L1032-P00157 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-09-10
CR-L1032-P00158 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16
CR-L1032-P00158 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26
CR-L1032-P00158 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-15
CR-L1032-P00159 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2025 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-05
CR-L1032-P00159 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2025 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-02-16
CR-L1032-P00160 | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2025-11-28
CR-L1032-P00160 | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-12-19
CR-L1032-P00161 | Contratación de consultor que apoye a la Unidad Asesora en la gestión financiera y administrativa del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-04-10 |  | 2026-05-06
CR-L1032-P00161 | Contratación de consultor que apoye a la Unidad Asesora en la gestión financiera y administrativa del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-24 |  | 2026-06-26
CR-L1032-P00161 | Contratación de consultor que apoye a la Unidad Asesora en la gestión financiera y administrativa del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-05-08 |  | 2026-05-12
CR-L1032-P00162 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-07-10 |  | 2026-09-02
CR-L1032-P00162 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-08-28
CR-L1032-P00162 | Contratación de Especialista en Seguridad Vial que apoye en la ejecución de los proyectos dentro del Programa PIT | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-09-11
CR-L1032-P00163 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2026 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-09-12
CR-L1032-P00163 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2026 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-10-24

## Participantes y Evaluación
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Nombre del Participante | Nacionalidad | Moneda | Precio Evaluado (USD) | Resultado de la Evaluación | Motivo de Rechazo | Tipo de Participante | Nombre de APCA relacionada | Nacionalidad de APCA relacionada | Justificación Elegibilidad
CR-L1032-P00080 | Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera | Grupo Condeco VAC S.A. | Costa Rica | USD | 1497599.15 | Participante |  | Firma
CR-L1032-P00080 | Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera | Constructora NEXT III S.R.L. | Costa Rica | USD | 1539008.67 | Participante |  | Firma
CR-L1032-P00080 | Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera | Constructora Pirenaica S.A. sucursal Costa Rica | Costa Rica | USD | 2245000 | Participante |  | Firma
CR-L1032-P00080 | Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera | Consorcio HGEYL | Costa Rica | USD | 1353013.68 | Adjudicado |  | APCA | Heliconia Griego S.A. | Costa Rica
CR-L1032-P00080 | Contratación de Obras Complementarias Ruta Nacional 160 Playa Naranjo a Paquera | Consorcio HGEYL | Costa Rica | USD | 1353013.68 | Adjudicado |  | APCA | Constructora E&L e Hijos S.A. | Costa Rica
CR-L1032-P00083 | Servicios de no consultoría para realizar el enriquecimiento forestal en terrenos del MOPT y actividades de embellecimiento para el proyecto de la Ruta Nacional No. 1 y Ruta Nacional No. 17. | AGATHOS NATURA S.R.L. | Costa Rica | USD | 119655.29 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1032-P00083 | Servicios de no consultoría para realizar el enriquecimiento forestal en terrenos del MOPT y actividades de embellecimiento para el proyecto de la Ruta Nacional No. 1 y Ruta Nacional No. 17. | TECNOVERDE | Costa Rica | USD | 140000 | Participante |  | Firma
CR-L1032-P00083 | Servicios de no consultoría para realizar el enriquecimiento forestal en terrenos del MOPT y actividades de embellecimiento para el proyecto de la Ruta Nacional No. 1 y Ruta Nacional No. 17. | PELLICIERA ENVIROMENT INVESTMENTS S.R.L. | Costa Rica | USD | 183507.6 | Participante |  | Firma
CR-L1032-P00083 | Servicios de no consultoría para realizar el enriquecimiento forestal en terrenos del MOPT y actividades de embellecimiento para el proyecto de la Ruta Nacional No. 1 y Ruta Nacional No. 17. | INGENIEROS UMAÑA S.A. | Costa Rica | USD | 175819.6 | Participante |  | Firma
CR-L1032-P00085 | Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | Topografía S.A. | Costa Rica | USD | 155660 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1032-P00086 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2024 | Deloitte & Touche | Costa Rica | USD | 63004 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1032-P00087 | Especialista en gestión social que apoye en los proyectos de obra de Barranca a Cañas y la Angostura para el Programa PIT | María Itzá Castillo Delgado | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1032-P00088 | Contratación de obras menores impostergables en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Concreto Asfáltico Nacional S.A. CONANSA | Costa Rica | USD | 749881 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1032-P00089 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Concreto Asfáltico Nacional S.A. CONANSA | Costa Rica | USD | 2295711.74 | Participante |  | Individual
CR-L1032-P00089 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Quebradores Pedregal S.A. | Costa Rica | USD | 2256199.38 | Participante |  | Firma
CR-L1032-P00089 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Consorcio HGEYL | Costa Rica | USD | 1896444.98 | Adjudicado |  | APCA | Heliconia Griego S.A. | Costa Rica
CR-L1032-P00089 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Consorcio HGEYL | Costa Rica | USD | 1896444.98 | Adjudicado |  | APCA | Constructora E&L e Hijos S.A. | Costa Rica
CR-L1032-P00146 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Consorcio CEMOSA-GEOMETRICA y ASTEP | España | USD | 3109822.32 | Adjudicado |  | APCA | Geométrica | Brasil
CR-L1032-P00146 | Servicios de apoyo para realizar la Supervisión de la construcción del tramo de carretera Limonal-Cañas. | Consorcio CEMOSA-GEOMETRICA y ASTEP | España | USD | 3109822.32 | Adjudicado |  | APCA | ASTEP Engenharia | Brasil
CR-L1032-P00157 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Angelo Monge Montero | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1032-P00157 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Susan Moya Torres | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1032-P00157 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | DANIEL RAMÍREZ ARAYA | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1032-P00158 | Contratación de Ingeniero que apoye en la ejecución de obras del Programa | Carlos Garcés Fajardo | Colombia | USD | 60000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1032-P00159 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2025 | Deloitte & Touche | Costa Rica | USD | 41191 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1032-P00161 | Contratación de consultor que apoye a la Unidad Asesora en la gestión financiera y administrativa del Programa | calette vargas dijeres | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1032-P00161 | Contratación de consultor que apoye a la Unidad Asesora en la gestión financiera y administrativa del Programa | Andrea barrientos Alvarez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1032-P00161 | Contratación de consultor que apoye a la Unidad Asesora en la gestión financiera y administrativa del Programa | Dannia Bastos González | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual

## Contratos
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | Objeto del Contrato | Nombre del Adjudicado | Nacionalidad del Participante Adjudicado | Estado del Contrato | Fecha de firma del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Monto del Contrato (USD) | Dirección | Código Postal | País | Daños y Perjuicios | Percentage | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Bonos | Porcentaje | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Tipo del Contrato | Designación del tipo de contrato
CR-L1032-P00080 | CR-L1032-P00080-C01 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RUTA NACIONAL NO. 160, PLAYA NARANJO A PAQUERA | Construcción de obras menores en la zona del proyecto de Playa Naranjo a Paquera, Ruta Nacional No. 160. | Consorcio HGEYL | Costa Rica | Expirado | 2024-10-21 | 2025-01-06 | 2025-09-03 | 1353013.68 | Paquera | 60105 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1032-P00083 | CR-L1032-P00083-C01 | Plan de compensación ambiental en la ruta No. 1 Limonal a Cañas y el sector de la Angostura. | Servicios de enriquecimiento forestal en terrenos del MOPT para la Ruta Nacional No. 1, sección Limonal-Cañas y actividades de embellecimiento y ornamentación en Ruta Nacional N°17, sección La Angostura. | AGATHOS NATURA S.R.L. | Costa Rica | En Ejecución | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-10-13 | 119655.29 | Puntarenas y Guanacaste, sector Barranca-Cañas y la Angostura | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1032-P00085 | CR-L1032-P00085-C01 | Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda para los proyectos que ejecuta el MOPT | Servicios de topografía para generar expropiaciones necesarias para los proyectos de obra que ejecuta el Programa | Topografía S.A. | Costa Rica | Completado | 2024-10-28 | 2024-11-25 | 2025-05-24 | 155660 | Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1032-P00086 | CR-L1032-P00086-C01 | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2024 | Realizar la auditoría externa para los estados financieros del Programa PIT del periodo 2024 | Deloitte & Touche | Costa Rica | Completado | 2024-11-13 | 2024-12-19 | 2025-04-30 | 63004 | Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1032-P00087 | CR-L1032-P00087-C01 | Consultora que realice la gestión social en los proyectos de obra de Barranca a Cañas, la Angostura y en Taras y la Lima | Servicios de consultor como gestor socioambiental en la construcción de las obras del Programa | María Itzá Castillo Delgado | Costa Rica | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 54000 | Barranca y Cartago | 30106 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1032-P00088 | CR-L1032-P00088-C01 | CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES IMPOSTERGABLES EN EL TRAMO LIMONAL-CAÑAS DE LA RUTA NACIONAL NO. 1. | Obras menores en el proyecto de Limonal a Cañas y compromisos socioambientales | Concreto Asfáltico Nacional S.A. CONANSA | Costa Rica | En Ejecución | 2025-02-06 | 2025-03-18 | 2025-05-31 | 749881 | Limonal a Cañas | 50601 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1032-P00089 | CR-L1032-P00089-C01 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas, proceso PIT 208 CP | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas de la ruta nacional No. 1. | Consorcio HGEYL | Costa Rica | Firmado | 2025-05-28 | 2025-07-22 | 2026-03-19 | 1896444.98 | Limonal y Cañas en Guanacaste Costa Rica | 50601 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1032-P00146 | CR-L1032-P00146-C01 | Supervisión de la ampliación y rehabilitación de la ruta nacional no. 1 Sección Limonal-Cañas | Servicios de supervisión de obras | Consorcio CEMOSA-GEOMETRICA y ASTEP | España | Expirado | 2018-05-16 | 2018-09-13 | 2025-05-31 | 3109822.32 | Guanacaste | 50601 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1032-P00157 | CR-L1032-P00157-C01 | Consultor individual que apoye en la ejecución de obras menores en Limonal-Cañas | Apoyo en la ejecución de las obras de compensación socioambiental en Limonal-Cañas y Playa Naranjo-Paquera | Angelo Monge Montero | Costa Rica | En Ejecución | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2026-09-15 | 60000 | Limonal y Cañas en Guanacaste | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1032-P00158 | CR-L1032-P00158-C01 | Consultor de apoyo a la Unidad Asesora del Programa | Apoyo a la Unidad Asesora del MOPT en la ejecución de las obras | Carlos Garcés Fajardo | Colombia | En Ejecución | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 2026-10-20 | 60000 | San José | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Servicios de gestión
CR-L1032-P00159 | CR-L1032-P00159-C01 | Servicios de auditoría externa para el Programa PIT | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2025 | Deloitte & Touche | Costa Rica | Completado | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 2026-06-24 | 41191 | San José Costa Rica | 11109 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global

## Enmiendas
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | ID de Enmienda | Tipo de Enmienda | Monto actual del Contrato (USD) | Monto actual del Contrato BID (USD) | Monto actual del contrato Co-fin. (USD) | Monto Actual del Contrato Contrapartida (USD) | Monto total de la Enmienda (USD) | Monto BID de enmienda (USD) | Monto co-financiamiento de enmienda (USD) | Monto contraparte local de enmienda (USD) | Monto Total Acumulado (USD) | Monto Total Acumulado BID (USD) | Monto Total Acumulado Co-fin. (USD) | Monto Total Acumulado Contrapartida (USD) | Fecha de firma de la Enmienda | Nueva Fecha de Inicio | Nueva Fecha de Terminación
CR-L1032-P00080 | CR-L1032-P00080-C01 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RUTA NACIONAL NO. 160, PLAYA NARANJO A PAQUERA | P00080-C01-A1 | Precio unitário | 1353013.68 | 1353013.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353013.68 | 1353013.68 | 0 | 0 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-09-02
CR-L1032-P00089 | CR-L1032-P00089-C01 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas, proceso PIT 208 CP | P00089-C01-A1 | Precio unitário | 1896444.98 | 1896444.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896444.98 | 1896444.98 | 0 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-07-24
CR-L1032-P00089 | CR-L1032-P00089-C01 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas, proceso PIT 208 CP | P00089-C01-A2 | Precio unitário | 1896444.98 | 1896444.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896444.98 | 1896444.98 | 0 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 2026-07-24
CR-L1032-P00089 | CR-L1032-P00089-C01 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas, proceso PIT 208 CP | P00089-C01-A3 | Precio unitário | 1896444.98 | 1896444.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896444.98 | 1896444.98 | 0 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-28

## Monedas
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Moneda | Moneda Monto actual del contrato | Moneda Contrato actual Equivalente USD | Moneda Monto de la Enmienda | Moneda Monto de la Enmienda Equivalente USD | Moneda Monto Total Acumulado | Moneda Monto Total Acumulado Equivalente USD
1 | CR-L1032-P00080 | 3071/OC-CR |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RUTA NACIONAL NO. 160, PLAYA NARANJO A PAQUERA | USD | 1353013.68 | 1353013.68 |  |  | 1353013.68 | 1353013.68
2 | CR-L1032-P00080 | 3071/OC-CR | CR-L1032-P00080-C01-1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RUTA NACIONAL NO. 160, PLAYA NARANJO A PAQUERA | USD | 1353013.68 | 1353013.68 | 0 | 0 | 1353013.68 | 1353013.68
1 | CR-L1032-P00083 | 3071/OC-CR |  | Plan de compensación ambiental en la ruta No. 1 Limonal a Cañas y el sector de la Angostura. | USD | 119655.29 | 119655.29 |  |  | 119655.29 | 119655.29
1 | CR-L1032-P00085 | 3071/OC-CR |  | Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda para los proyectos que ejecuta el MOPT | USD | 155660 | 155660 |  |  | 155660 | 155660
1 | CR-L1032-P00086 | 3071/OC-CR |  | Servicios de Auditoría Externa para el Programa PIT, periodo 2024 | USD | 63004 | 63004 |  |  | 63004 | 63004
1 | CR-L1032-P00087 | 3071/OC-CR |  | Consultora que realice la gestión social en los proyectos de obra de Barranca a Cañas, la Angostura y en Taras y la Lima | USD | 54000 | 54000 |  |  | 54000 | 54000
1 | CR-L1032-P00088 | 3071/OC-CR |  | CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES IMPOSTERGABLES EN EL TRAMO LIMONAL-CAÑAS DE LA RUTA NACIONAL NO. 1. | USD | 749881 | 749881 |  |  | 749881 | 749881
1 | CR-L1032-P00089 | 3071/OC-CR |  | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas, proceso PIT 208 CP | USD | 1896444.98 | 1896444.98 |  |  | 1896444.98 | 1896444.98
2 | CR-L1032-P00089 | 3071/OC-CR | CR-L1032-P00089-C01-1 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas, proceso PIT 208 CP | USD | 1896444.98 | 1896444.98 | 0 | 0 | 1896444.98 | 1896444.98
3 | CR-L1032-P00089 | 3071/OC-CR | CR-L1032-P00089-C01-2 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas, proceso PIT 208 CP | USD | 1896444.98 | 1896444.98 | 0 | 0 | 1896444.98 | 1896444.98
4 | CR-L1032-P00089 | 3071/OC-CR | CR-L1032-P00089-C01-3 | Contratación de obras menores en el tramo Limonal-Cañas, proceso PIT 208 CP | USD | 1896444.98 | 1896444.98 | 0 | 0 | 1896444.98 | 1896444.98
1 | CR-L1032-P00146 | 3071/OC-CR |  | Supervisión de la ampliación y rehabilitación de la ruta nacional no. 1 Sección Limonal-Cañas | USD | 3109822.32 | 3109822.32 |  |  | 3109822.32 | 3109822.32
1 | CR-L1032-P00157 | 3071/OC-CR |  | Consultor individual que apoye en la ejecución de obras menores en Limonal-Cañas | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
1 | CR-L1032-P00158 | 3071/OC-CR |  | Consultor de apoyo a la Unidad Asesora del Programa | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
1 | CR-L1032-P00159 | 3071/OC-CR |  | Servicios de auditoría externa para el Programa PIT | USD | 41191 | 41191 |  |  | 41191 | 41191

## Lotes
#Lote | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Nombre del Lote | Monto Contrato Actual (USD) | Monto Enmienda (USD) | Monto Acumulado (USD) | Estado del Lote | Participante Adjudicado del Lote

## Garantías Obligaciones
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Garantía | Moneda | Monto Total Contrato Actual | Monto Total de la Enmienda | Monto Acumulado | Equivalente USD | Fecha de Expedición
1 | CR-L1032-P00080 | CR-L1032-P00080-C01 |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RUTA NACIONAL NO. 160, PLAYA NARANJO A PAQUERA | Garantía de Cumplimiento | USD | 136000 | 0 | 136000 | 136000 | 2025-04-08
2 | CR-L1032-P00080 | CR-L1032-P00080-C01 | CR-L1032-P00080-C01-A1 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RUTA NACIONAL NO. 160, PLAYA NARANJO A PAQUERA | Garantía de Cumplimiento | USD | 136000 | 136000 | 272000 | 272000 | 2025-06-23

## PA Comentarios Públicos
Operación | Versión Plan de Adquisiciones | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario

## Procesos Comentarios Públicos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario
CR-L1032-P00085 | Contratación de servicios de topografía necesarios para realizar la gestión de expropiaciones mediante un esquema por demanda en los proyectos que ejecuta el MOPT | 2025-02-06 | Se ajustará el estado del proceso mediante ticket, | FERNANDOQUI@IADB.ORG
CR-L1032-P00160 | Contratación de servicios de topografía para la gestión de expropiaciones en un esquema por demanda para los proyectos de obra que se ejecutan en el Programa | 2026-05-01 | Este proceso fue registrado y documentado a través de los paquetes de documentos del proceso CR-L1139-P00072 ya que, es cofinanciado por la CR-L1139. | WRK2253905
CR-L1032-P00161 | Contratación de consultor que apoye a la Unidad Asesora en la gestión financiera y administrativa del Programa | 2026-03-24 | Se ajusta el monto para 6 meses de ejecución. | esteban.zuniga@e.ineco.com