## Plan de Adquisiciones
Proyecto | ID del Proceso | Operación | Nombre del Proceso | Descripción | ID Manual | Sub-Ejecutor | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Monto Estimado (USD) | Monto del Contrato (USD) | % Monto BID | % Monto de Contrapartida Local | % Monto de Co-financiamiento | WBS # | Componente | Producto | Estado del Proceso | Número de Lotes | SEPA ID | MOF | Bienes/Servicios de No Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado) | Sostenibilidad (opcional) | Descripción de sostenibilidad (opcional) | WBS
CR-L1157 | CR-L1157-P00001 | 6061/OC-CR | Adquisición de equipos electromecánicos de casa de máquinas modernización Ventanas Garita. | Dos unidades de turbinas tipo Francis y dos generadores de potencia nominal. Se incluyen los equipos auxiliares, las válvulas de admisión, válvula de conducción y los sistemas de control, sistemas de servicios propio, protección, medición y Scada. | CR-L1157-P00001 |  | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 72691399.04 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Modernización de la PHVG | Casa de máquinas modernizada. | Proceso en Curso | 1 |  | Sí | Nuevo | Consideraciones económicas | Considera factores que serán tomados en consideración para la evaluación de las Ofertas. El Precio Cotizado de Oferta (PCO) será ajustado por medio de tres factores con la finalidad de obtener el Costo Evaluado de Oferta (CEO).
CR-L1157 | CR-L1157-P00002-AA | 6061/OC-CR | Adquisición de: dos puentes grúa de doble viga en configuración tándem. | Dos Puentes Grúas en configuración Tandem con un peso nominal de 150 toneladas (75 toneladas cada puente grúa), tipo corredizo y doble viga principal con fuente de alimentación de 460 V, altura máxima de elevación 16 metros, con un peso de equipo de 20 toneladas Marca KONE Cranes Modelo CXTD. La adquisición incluye los servicios profesionales para la supervisión e inspección de obra y los servicios de capacitación para la operación y mantenimiento del Puente Grúa. | 2025XE-000056-0000400001 |  | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | 2394535 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Modernización de la PHVG | Casa de máquinas modernizada. | Previsto | 1 |  | Sí | Nuevo | Ninguno |  | 1.1.2
CR-L1157 | CR-L1157-P00003-AA | 6061/OC-CR | Adquisición de Transformadores de potencia y Reactores | Reemplazo de 4 reactores de potencia trifásicos en subestaciones existentes. Prioriza la modernización reactores que han superado su vida útil, que registran un alto nivel de fallas, o cuyos resultados de pruebas periódicas evidencian un riesgo potencial de fallo a corto plazo, que están ubicados en subestaciones en diferentes áreas del país. | 2024XE-000331-0000400001 |  | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | 4721824 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Modernización y ampliación de la infraestructura de transmisión | Transformadores de potencia y reactores instalados. | Previsto | 1 |  | Sí | Nuevo | Ninguno
CR-L1157 | CR-L1157-P00004 | 6061/OC-CR | Adquisición de luminarias LED y controles fotoeléctricos para alumbrado público | Sustitución de 40.000 luminarias de vapor de sodio en el alumbrado público administrado por el ICE, reemplazándolas por unidades LED. Las intervenciones se focalizan en zonas semiurbanas y rurales que no han sido atendidas en fases previas, con el fin de completar la modernización del parque de iluminación nacional. | 2026LI-000002-PROV |  | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 6920000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Sustitución de luminarias convencionales por LED | Luminarias LED instaladas. | Proceso en Curso | 1 |  | No | Nuevo | Ninguno
CR-L1157 | CR-L1157-P00005 | 6061/OC-CR | Adquisición de transformadores elevadores modernización Ventanas Garita (Incluye servicios de Supervisión y Capacitación) | Adquisición de transformadores elevadores modernización Ventanas Garita (Incluye servicios de Supervisión y Capacitación) |  |  | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 4092311.58 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Modernización de la PHVG | Casa de máquinas modernizada. | Previsto | 1 |  | Sí | Nuevo | Ninguno |  | 1.1.1
CR-L1157 | CR-L1157-P00006 | 6061/OC-CR | Adquisición de equipos de compuertas, equipos de izaje y limpia rejas | Adquisición de equipos de compuertas, equipos de izaje y limpia rejas modernización Ventanas Garita |  |  | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 2545000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.1 | Modernización de la PHVG | Obras de captación de agua modernizadas. | Previsto | 1 |  | Sí | Nuevo | Ninguno |  | 1.2.1
CR-L1157 | CR-L1157-P00007 | 6061/OC-CR | Adquisición de draga para limpieza del embalse | Adquisición de draga para limpieza del embalse |  |  | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 1930000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.1 | Modernización de la PHVG | Obras de captación de agua modernizadas. | Previsto | 1 |  | Sí | Nuevo | Ninguno |  | 1.2.2
CR-L1157 | CR-L1157-P00008 | 6061/OC-CR | Contratación de Estudios Técnicos de Proyectos de Inversión. Proyectos de almacenamiento por bombeo | Contratación de Estudios Técnicos de Proyectos de Inversión. Proyectos de almacenamiento por bombeo |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Modernización de la PHVG | Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados. | Previsto |  |  |  |  | Ninguno |  | 1.3.1
CR-L1157 | CR-L1157-P00009 | 6061/OC-CR | Herramienta de modelación energética en desarrollos en cascada | Herramienta de modelación energética en desarrollos en cascada |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Modernización de la PHVG | Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados. | Previsto |  |  |  |  | Ninguno |  | 1.3.2
CR-L1157 | CR-L1157-P00010 | 6061/OC-CR | Sistemas de protección y control para subestaciones | Sistemas de protección y control para subestaciones |  |  | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 36234025.69 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Modernización y ampliación de la infraestructura de transmisión | Transformadores de potencia y reactores instalados. | Previsto | 3 |  | Sí | Nuevo | Ninguno |  | 2.1.1
CR-L1157 | CR-L1157-P00011-AA | 6061/OC-CR | Proceso adquisición equipos de AT Anillo Miravalles | Proceso adquisición equipos de AT Anillo Miravalles | 2025XE-000823-00004-00001 |  | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | 3900337 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Modernización y ampliación de la infraestructura de transmisión | Transformadores de potencia y reactores instalados. | Previsto | 1 |  | Sí |  | Ninguno |  | 2.1.2
CR-L1157 | CR-L1157-P00012-AA | 6061/OC-CR | Adquisición de componentes hilo guarda OPGW y servicio de instalación | Adquisición de componentes hilo guarda OPGW y servicio de instalación | 2025XE-000940-0000400001 |  | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | 9487740.73 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Modernización y ampliación de la infraestructura de transmisión | Transformadores de potencia y reactores instalados. | Previsto | 2 |  | Sí |  | Ninguno |  | 2.1.3

## Hitos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Nombre del Hito | Fecha Estimada | Fecha Re-estimada | Fecha Real | Fecha original de validez de ofertas | Fecha de prórroga a la validez de ofertas
CR-L1157-P00001 | Adquisición de equipos electromecánicos de casa de máquinas modernización Ventanas Garita. | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-06-18
CR-L1157-P00001 | Adquisición de equipos electromecánicos de casa de máquinas modernización Ventanas Garita. | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2026-11-26 | 2026-12-01
CR-L1157-P00001 | Adquisición de equipos electromecánicos de casa de máquinas modernización Ventanas Garita. | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2027-03-22 | 2027-03-25
CR-L1157-P00001 | Adquisición de equipos electromecánicos de casa de máquinas modernización Ventanas Garita. | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-04-28 | 2027-05-03
CR-L1157-P00001 | Adquisición de equipos electromecánicos de casa de máquinas modernización Ventanas Garita. | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-06-11 | 2027-06-16
CR-L1157-P00002-AA | Adquisición de: dos puentes grúa de doble viga en configuración tándem. | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Inicio | 2025-02-07 |  | 2026-09-22
CR-L1157-P00002-AA | Adquisición de: dos puentes grúa de doble viga en configuración tándem. | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Final | 2026-02-02
CR-L1157-P00003-AA | Adquisición de Transformadores de potencia y Reactores | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Inicio | 2024-12-12
CR-L1157-P00003-AA | Adquisición de Transformadores de potencia y Reactores | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Final | 2025-11-10
CR-L1157-P00004 | Adquisición de luminarias LED y controles fotoeléctricos para alumbrado público | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-24
CR-L1157-P00004 | Adquisición de luminarias LED y controles fotoeléctricos para alumbrado público | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2026-09-08 | 2026-09-08
CR-L1157-P00004 | Adquisición de luminarias LED y controles fotoeléctricos para alumbrado público | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2026-12-11 | 2026-12-11
CR-L1157-P00004 | Adquisición de luminarias LED y controles fotoeléctricos para alumbrado público | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-01-12 | 2027-01-12
CR-L1157-P00004 | Adquisición de luminarias LED y controles fotoeléctricos para alumbrado público | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-03-11 | 2027-03-11
CR-L1157-P00005 | Adquisición de transformadores elevadores modernización Ventanas Garita (Incluye servicios de Supervisión y Capacitación) | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2026-10-30
CR-L1157-P00005 | Adquisición de transformadores elevadores modernización Ventanas Garita (Incluye servicios de Supervisión y Capacitación) | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2027-03-04
CR-L1157-P00005 | Adquisición de transformadores elevadores modernización Ventanas Garita (Incluye servicios de Supervisión y Capacitación) | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2027-06-08
CR-L1157-P00005 | Adquisición de transformadores elevadores modernización Ventanas Garita (Incluye servicios de Supervisión y Capacitación) | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-07-08
CR-L1157-P00005 | Adquisición de transformadores elevadores modernización Ventanas Garita (Incluye servicios de Supervisión y Capacitación) | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-08-23
CR-L1157-P00006 | Adquisición de equipos de compuertas, equipos de izaje y limpia rejas | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2027-01-26
CR-L1157-P00006 | Adquisición de equipos de compuertas, equipos de izaje y limpia rejas | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2027-05-31
CR-L1157-P00006 | Adquisición de equipos de compuertas, equipos de izaje y limpia rejas | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2027-09-27
CR-L1157-P00006 | Adquisición de equipos de compuertas, equipos de izaje y limpia rejas | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2027-10-27
CR-L1157-P00006 | Adquisición de equipos de compuertas, equipos de izaje y limpia rejas | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-12-10
CR-L1157-P00007 | Adquisición de draga para limpieza del embalse | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2027-04-20
CR-L1157-P00007 | Adquisición de draga para limpieza del embalse | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2027-10-22
CR-L1157-P00007 | Adquisición de draga para limpieza del embalse | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2028-01-11
CR-L1157-P00007 | Adquisición de draga para limpieza del embalse | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2028-02-10
CR-L1157-P00007 | Adquisición de draga para limpieza del embalse | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2028-03-27
CR-L1157-P00008 | Contratación de Estudios Técnicos de Proyectos de Inversión. Proyectos de almacenamiento por bombeo | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2027-03-03
CR-L1157-P00008 | Contratación de Estudios Técnicos de Proyectos de Inversión. Proyectos de almacenamiento por bombeo | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2027-05-17
CR-L1157-P00008 | Contratación de Estudios Técnicos de Proyectos de Inversión. Proyectos de almacenamiento por bombeo | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2027-06-15
CR-L1157-P00008 | Contratación de Estudios Técnicos de Proyectos de Inversión. Proyectos de almacenamiento por bombeo | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2027-07-20
CR-L1157-P00008 | Contratación de Estudios Técnicos de Proyectos de Inversión. Proyectos de almacenamiento por bombeo | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2027-08-03
CR-L1157-P00008 | Contratación de Estudios Técnicos de Proyectos de Inversión. Proyectos de almacenamiento por bombeo | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2027-09-07
CR-L1157-P00008 | Contratación de Estudios Técnicos de Proyectos de Inversión. Proyectos de almacenamiento por bombeo | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2027-09-21
CR-L1157-P00008 | Contratación de Estudios Técnicos de Proyectos de Inversión. Proyectos de almacenamiento por bombeo | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-11-04
CR-L1157-P00009 | Herramienta de modelación energética en desarrollos en cascada | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2027-03-03
CR-L1157-P00009 | Herramienta de modelación energética en desarrollos en cascada | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2027-05-17
CR-L1157-P00009 | Herramienta de modelación energética en desarrollos en cascada | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2027-06-15
CR-L1157-P00009 | Herramienta de modelación energética en desarrollos en cascada | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2027-07-20
CR-L1157-P00009 | Herramienta de modelación energética en desarrollos en cascada | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2027-08-03
CR-L1157-P00009 | Herramienta de modelación energética en desarrollos en cascada | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2027-09-07
CR-L1157-P00009 | Herramienta de modelación energética en desarrollos en cascada | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2027-09-21
CR-L1157-P00009 | Herramienta de modelación energética en desarrollos en cascada | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-11-04
CR-L1157-P00010 | Sistemas de protección y control para subestaciones | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2027-04-15
CR-L1157-P00010 | Sistemas de protección y control para subestaciones | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2027-08-18
CR-L1157-P00010 | Sistemas de protección y control para subestaciones | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2027-12-07
CR-L1157-P00010 | Sistemas de protección y control para subestaciones | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2028-01-06
CR-L1157-P00010 | Sistemas de protección y control para subestaciones | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2028-01-24
CR-L1157-P00011-AA | Proceso adquisición equipos de AT Anillo Miravalles | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Inicio | 2026-09-22
CR-L1157-P00011-AA | Proceso adquisición equipos de AT Anillo Miravalles | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Final | 2026-09-23
CR-L1157-P00012-AA | Adquisición de componentes hilo guarda OPGW y servicio de instalación | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Inicio | 2026-09-22
CR-L1157-P00012-AA | Adquisición de componentes hilo guarda OPGW y servicio de instalación | Bienes | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Final | 2026-09-23

## Participantes y Evaluación
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Nombre del Participante | Nacionalidad | Moneda | Precio Evaluado (USD) | Resultado de la Evaluación | Motivo de Rechazo | Tipo de Participante | Nombre de APCA relacionada | Nacionalidad de APCA relacionada | Justificación Elegibilidad

## Contratos
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | Objeto del Contrato | Nombre del Adjudicado | Nacionalidad del Participante Adjudicado | Estado del Contrato | Fecha de firma del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Monto del Contrato (USD) | Dirección | Código Postal | País | Daños y Perjuicios | Percentage | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Bonos | Porcentaje | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Tipo del Contrato | Designación del tipo de contrato

## Enmiendas
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | ID de Enmienda | Tipo de Enmienda | Monto actual del Contrato (USD) | Monto actual del Contrato BID (USD) | Monto actual del contrato Co-fin. (USD) | Monto Actual del Contrato Contrapartida (USD) | Monto total de la Enmienda (USD) | Monto BID de enmienda (USD) | Monto co-financiamiento de enmienda (USD) | Monto contraparte local de enmienda (USD) | Monto Total Acumulado (USD) | Monto Total Acumulado BID (USD) | Monto Total Acumulado Co-fin. (USD) | Monto Total Acumulado Contrapartida (USD) | Fecha de firma de la Enmienda | Nueva Fecha de Inicio | Nueva Fecha de Terminación

## Monedas
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Moneda | Moneda Monto actual del contrato | Moneda Contrato actual Equivalente USD | Moneda Monto de la Enmienda | Moneda Monto de la Enmienda Equivalente USD | Moneda Monto Total Acumulado | Moneda Monto Total Acumulado Equivalente USD

## Lotes
#Lote | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Nombre del Lote | Monto Contrato Actual (USD) | Monto Enmienda (USD) | Monto Acumulado (USD) | Estado del Lote | Participante Adjudicado del Lote

## Garantías Obligaciones
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Garantía | Moneda | Monto Total Contrato Actual | Monto Total de la Enmienda | Monto Acumulado | Equivalente USD | Fecha de Expedición

## PA Comentarios Públicos
Operación | Versión Plan de Adquisiciones | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario

## Procesos Comentarios Públicos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario
CR-L1157-P00001 | Adquisición de equipos electromecánicos de casa de máquinas modernización Ventanas Garita. | 2026-09-04 | Se ajustó la fecha de apertura de ofertas de acuerdo al PEP del taller de arranque, por lo que se va a solicitar la No objeción del Banco, dado que se recibieron muchas aclaraciones luego de la visita de los oferentes a planta el 24 de agosto. | nbarquero@ice.go.cr
CR-L1157-P00004 | Adquisición de luminarias LED y controles fotoeléctricos para alumbrado público | 2026-09-04 | Se ajustan los plazos conforme a los acuerdos establecidos durante el Taller de Arranque. | nbarquero@ice.go.cr
CR-L1157-P00005 | Adquisición de transformadores elevadores modernización Ventanas Garita (Incluye servicios de Supervisión y Capacitación) | 2026-09-04 | Se ajustan los plazos conforme a los acuerdos establecidos durante el Taller de Arranque. | nbarquero@ice.go.cr
CR-L1157-P00006 | Adquisición de equipos de compuertas, equipos de izaje y limpia rejas | 2026-09-04 | Se ajustan los plazos conforme a los acuerdos establecidos durante el Taller de Arranque. | nbarquero@ice.go.cr
CR-L1157-P00007 | Adquisición de draga para limpieza del embalse | 2026-09-04 | Se ajustan los plazos conforme a los acuerdos establecidos durante el Taller de Arranque. | nbarquero@ice.go.cr