## documentos
Documentos por Operación — Torre de Control CCR
Operación | Tipo de Documento | Nombre / ID | URL
CR-L1032 | Firma autorizada | EZIDB0000195-360818819-5473 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-360818819-5473
CR-L1032 | Firma autorizada | EZIDB0000195-360818819-5467 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-360818819-5467
CR-L1065 | Firma autorizada | EZIDB0000195-1292350467-247 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-1292350467-247
CR-L1066 | Firma autorizada | EZIDB0000195-2089566125-407 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-2089566125-407
CR-L1137 | Firma autorizada | EZIDB0000195-59487904-120 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-59487904-120
CR-L1139 | Firma autorizada | EZIDB0000195-597680473-211 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-360818819-5473
CR-J0002 | Firma autorizada | EZIDB0000191-1939238704-7 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-GRF/CR-J0002/20%20Contracts%20and%20Clauses/Registro%20de%20firmas.pdf
CR-L1151 | Firma autorizada | EZIDB0000642-138014739-27 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000642-138014739-27
CR-L1032 | PP - Perfil | EZSHARE-1939367940-2198 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1939367940-2198
CR-L1066 | PP - Perfil | EZSHARE-1108381426-6 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-6
CR-L1137 | PP - Perfil | EZSHARE-822257051-36 | https://idbg.sharepoint.com/teams/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-36
CR-L1139 | PP - Perfil | EZSHARE-1127813953-11 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-11
CR-J0002 | PP - Perfil | EZSHARE-883508192-4 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-883508192-4
CR-L1151 | PP - Perfil | EZIDB0000642-1318336402-8 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-8
CR-L1152 | PP - Perfil | EZIDB0001251-740809089-3
CR-L1032 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-1939367940-2337 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1939367940-2337
CR-L1065 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-998400382-90 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-998400382-90
CR-L1066 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-1108381426-13 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-13
CR-L1137 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-822257051-128 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-128
CR-L1139 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-1127813953-37 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-37
CR-J0002 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-883508192-35 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-883508192-35
CR-L1151 | POD - Proposal Operation Development | EZIDB0000642-1318336402-80 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-80
CR-L1157 | POD - Proposal Operation Development | EZIDB0003356-1949740866-371 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-371
CR-L1032 | LP - Loan proposal | EZSHARE-1939367940-17 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1939367940-17
CR-L1066 | LP - Loan proposal | EZSHARE-1108381426-7 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-7
CR-L1137 | LP - Loan proposal | EZSHARE-822257051-128 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-128
CR-L1139 | LP - Loan proposal | EZSHARE-1127813953-40 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-40
CR-J0002 | LP - Loan proposal | EZIDB0000191-883508192-51 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000191-883508192-51
CR-L1152 | LP - Loan proposal | EZIDB0000820-774303543-66 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1152/15%20LifeCycle%20Milestones/Costa%20Rica.%20Propuesta%20de%20prestamo%20y%20financiamiento%20no%20reembolsable%20para%20inversion%20para%20el%20proyecto%20_Mejora%20de%20la%20Calidad%20del%20Sistema%20Educativo.pdf
CR-L1157 | LP - Loan proposal | EZIDB0003356-1949740866-372 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-372
CR-L1032 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000195-246772048-19 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-246772048-19
CR-L1032 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000195-246772048-20 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-246772048-20
CR-L1065 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-998400382-89 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-998400382-89
CR-L1066 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-1108381426-8 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-8
CR-L1137 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-822257051-196 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-196
CR-L1139 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-1127813953-44 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-44
CR-J0002 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000191-883508192-57 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000191-883508192-57
CR-L1151 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000642-1318336402-79 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-79
CR-L1157 | LC - Loan contract signed | EZIDB0003356-828744887-5 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-375
CR-L1032 | Ratificacion en AL | 39376682 | https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39376682
CR-L1066 | Ratificacion en AL | EZIDB0000195-1108381426-32 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-1108381426-32
CR-L1137 | Ratificacion en AL | EZSHARE-131707176-20 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-131707176-20
CR-L1139 | Ratificacion en AL | EZSHARE-1854815960-70 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1854815960-70
CR-L1157 | Policy waivers - consultive notes | EZIDB0003356-1949740866-374 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-374
CR-L1032 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-246772048-18 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-246772048-18
CR-L1065 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-998400382-107 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-998400382-107
CR-L1066 | ROP - Operative manual | EZSHARE-1108381426-21 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-21
CR-L1137 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-822257051-219 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-822257051-219
CR-L1139 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-1127813953-74 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-1127813953-74
CR-J0002 | ROP - Operative manual | EZIDB0000191-1939238704-4 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000191-1939238704-4
CR-L1151 | ROP - Operative manual | EZIDB0000642-138014739-42 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-138014739-42
CR-L1032 | PF - Financial plan | EZIDB0000642-1318336402-81 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-81
CR-L1065 | PF - Financial plan | EZIDB0000195-998400382-110 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-998400382-110
CR-L1137 | PF - Financial plan | EZIDB0000195-822257051-222 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-822257051-222
CR-L1139 | PF - Financial plan | EZIDB0000195-1127813953-75 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-81
CR-L1157 | Firma autorizada | EZIDB0003356-828744887-9 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-828744887-9
CR-L1151 | PF - Financial plan | EZIDB0000642-1318336402-81 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-81

## equipo
Fecha revision
2026-05-20
Rol | CR-L1032 | CR-L1065 | CR-L1066 | CR-L1137 | CR-L1139 | CR-J0002 | CR-L1151 | CR-L1152 | CR-L1157
Jefe de Equipo | ANSALDO, MARIANO PEDRO | ANSALDO, MARIANO PEDRO | CORCUERA-SANTAMARIA, SANDRA | POSADAS, ARNALDO ENRIQUE | ANSALDO, MARIANO PEDRO | POSADAS, ARNALDO ENRIQUE | ANSALDO, MARIANO PEDRO | CASTRO DE SOUZA MAROTTA, LUANA | MEJIA REYES, EDWIN ORLANDO
Jefe de Equipo alterno | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | ANSALDO, MARIANO PEDRO | ABIZANDA MIRO, BEATRIZ | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | SAIZ, ANA MARIA | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | PARAISO PINTO FURTADO LUZES, MARTA | ALARCON, ARTURO
Jefe de Equipo alterno | [7 empty] | BIEHL, MARIA LORETO
Abogado | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LANDAZURI-LEVEY, MARIA C. |  | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | LANDAZURI-LEVEY, MARIA C.
Abogado alterno | [5 empty] | SANMARTIN BAEZ, ALVARO LUIS | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA
Especialista Adquisiciones | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE
Especialista Financiera | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA
Apoyo a la tarea fiduciaria | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO
Equipo de ESG | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | ARELLANO CASTILLO, RAUL | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | FARINACCIO, ALESSANDRO | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO |  | PASTOR PIMENTEL, SEABELL ANNETTE
Equipo de ESG |  |  | PASTOR PIMENTEL, SEABELL ANNETTE | PASTOR PIMENTEL, SEABELL ANNETTE | PORTA GARCIA, RAIMON |  | PORTA GARCIA, RAIMON |  | PORTA GARCIA, RAIMON
Analista 1 | VEGA GAMBOA, JORGE DANIEL | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | BUSTOS BRENES, JUAN CARLOS | YGLESIAS FISCHEL, SOFIA | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | BORBON MUNOZ, ALVARO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | VEGA GAMBOA, JORGE DANIEL | BORBON MUNOZ, ALVARO
Analista 2 | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | QUIROS SOLANO, FERNANDO ANDRES | BORBON MUNOZ, ALVARO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO
Analista 3 | GONZALO RODRIGUEZ VALVERDE | QUIROS SOLANO, FERNANDO ANDRES |  | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | QUIROS SOLANO, FERNANDO ANDRES | YGLESIAS FISCHEL, SOFIA | VEGA GAMBOA, JORGE DANIEL |  | VIVIANA NUNEZ DE URQUIDI
Analista 4 | QUIROS SOLANO, FERNANDO ANDRES |  |  |  | GUTIERRES WUERZIUS, LUCIANO |  | BORBON MUNOZ, ALVARO |  | ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR ANDRES
Analista 5 | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | [5 empty] | GUTIERRES WUERZIUS, LUCIANO
Analista 6 | BUSTOS BRENES, JUAN CARLOS

## productos criticos
Fecha de corte: 06 abril 2026
Operacion | Producto Crítico | Estado | Adquisición Crítica | Riesgos/Comentarios | Resultado asociado
CR-L1137 | Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Logrado |  |  | 1.1 Homicidios en distritos priorizados [tasa] y 1.2 Asaltos en distritos priorizados [tasa]
CR-L1137 | Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | En tiempo |  |  | 1.1 Homicidios en distritos priorizados [tasa] y 1.2 Asaltos en distritos priorizados [tasa]
CR-L1137 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | En tiempo | DP Limón y El Roble | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos | 1.1 Homicidios en distritos priorizados [tasa] y 1.2 Asaltos en distritos priorizados [tasa]
CR-L1137 | Centro de Mando y Control Policial construido, equipado y en funcionamiento | En tiempo | D+C obra y adenda para suministro de equipo | Adenda para incorporar equipo tecnológico tiene un plazo de ejecución cercano a la finalización del programa. | 1.1 Homicidios en distritos priorizados [tasa] y 1.2 Asaltos en distritos priorizados [tasa]
CR-L1137 | Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | Logrado |  |  | 2.1 Exclusión escolar (fuera del sistema educativo) de jóvenes entre 12 y 17 años que participan en los CCP [porcentaje] y 2.2 Proporción de aprehensiones de jóvenes menores de edad en los distritos de influencia de los CCP con respecto al total país [porcentaje]
CR-L1137 | Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y en prevención de violencia | Logrado |  |  | 2.1 Exclusión escolar (fuera del sistema educativo) de jóvenes entre 12 y 17 años que participan en los CCP [porcentaje] y 2.2 Proporción de aprehensiones de jóvenes menores de edad en los distritos de influencia de los CCP con respecto al total país [porcentaje]
CR-L1137 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | Retrasado | CCP Perez Zeledón, San José y Goicoechea | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos. Avance físico limitado con riesgo de finalizar con retraso. | 2.1 Exclusión escolar (fuera del sistema educativo) de jóvenes entre 12 y 17 años que participan en los CCP [porcentaje] y 2.2 Proporción de aprehensiones de jóvenes menores de edad en los distritos de influencia de los CCP con respecto al total país [porcentaje]
CR-L1137 | Modelo de gestión y atención de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento | En tiempo |  |  | 2.1 Exclusión escolar (fuera del sistema educativo) de jóvenes entre 12 y 17 años que participan en los CCP [porcentaje] y 2.2 Proporción de aprehensiones de jóvenes menores de edad en los distritos de influencia de los CCP con respecto al total país [porcentaje]
CR-J0002 | Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Retrasado | Contratación de personal de apoyo a los procesos | Capacidad de presupuestación de fondos limita el ritmo de contratación de personal de apoyo | 1.1 Tiempo promedio entre solicitud y entrevista para el trámite de obtención del status de refugiado [años] y 1.4 Porcentaje de solicitudes de protección especial complementaria que son resueltas en un plazo menor a un año [%]
CR-J0002 | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | En tiempo | D+C para construcción y equipamiento de unidad de refugio | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos | 1.1 Tiempo promedio entre solicitud y entrevista para el trámite de obtención del status de refugiado [años] y 1.4 Porcentaje de solicitudes de protección especial complementaria que son resueltas en un plazo menor a un año [%]
CR-J0002 | Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada | En tiempo | Diseño, implementación y evaluación de campaña de sensibilización (firma consultora) | El proceso de adquisición no ha iniciado | 1.2 Porcentaje promedio de reacciones xenófobas a tweets de cuentas migratorias institucionales [%]
CR-J0002 | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | En tiempo | D+C para CCP de Upala | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos | 1.3 Ratio de migrantes que asisten de manera recurrente a los centros de acogida y participan en actividades para la prevención social de la violencia [ratio]
CR-J0002 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes | En tiempo | Formadores expertos en prevención de tráfico ilícito (3 consultores individuales) |  | 1.3 Ratio de migrantes que asisten de manera recurrente a los centros de acogida y participan en actividades para la prevención social de la violencia [ratio]
CR-J0002 | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívico | En tiempo | Gestor metodológico y Facilitadores de formación en CCP (cons. Individuales) |  | 1.3 Ratio de migrantes que asisten de manera recurrente a los centros de acogida y participan en actividades para la prevención social de la violencia [ratio]
CR-L1151 | Tramo Central Sifón – Sucre | Pausado | Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional no. 35 | En análisis por FMP y TSP junto con el OE sobre siguiente estado del proceso: declaración de infructuoso, cancelación, o nueva fuente de financiamiento. | 1.1 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en el tramo Florencia RN-1 1.2 Costo de operación vehicular en el tramo de Florencia RN-1 (vehículo liviano) 1.3. Nivel de seguridad vial (cantidad de estrellas mediante la metodología de iRAP) de la RN-35 1.5. Sitios de la vía en el tramo de Abundancia Sifón (Tramo Central) afectados por inundaciones debido a precipitaciones con un período de retorno de 100 años.
CR-L1151 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia | Pausado | Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional no. 35
CR-L1151 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido | En tiempo | Contratación para el diseño y construcción de la Punta Sur de la Ruta Nacional no. 35 | Lote 1 firmado Lote 2 firmado. | 1.1 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en el tramo Florencia RN-1 1.2 Costo de operación vehicular en el tramo de Florencia RN-1 (vehículo liviano) 1.3. Nivel de seguridad vial (cantidad de estrellas mediante la metodología de iRAP) de la RN-35
CR-L1151 | Obras complementarias en la Punta Norte | Logrado | Contratación de para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN No. 35 (Sección ciudad Quesada / Florencia)
CR-L1065 | Número de funcionarios municipales capacitados | Logrado | Consultor individual que realice el PCR de operación
CR-L1065 | Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados | Logrado
CR-L1065 | Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados | Logrado
CR-L1065 | Sistema de Gestión de activos viales implementado | Logrado
CR-L1065 | Cantones con intervención de seguridad vial | Logrado
CR-L1065 | Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas | Logrado
CR-L1065 | Puentes construidos o rehabilitados | Logrado | Construcción de puentes (paquetes), rehabilitados (Incluye diseño adaptados a cambio climático). | Evaluación Ex Post de resultados pendiente
CR-L1065 | Caminos cantonales rehabilitados | Logrado | Rehabilitación de caminos (paquetes) | Evaluación Ex Post de resultados pendiente | 1.1 Densidad de vías cantonales en buen estado 2.1 1 Costos de operación vehicular en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) 3.1 Costos de viaje en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS)
CR-L1139 | 1.6 Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida). | Retrasado | D+C Intercambio de Naranjo | Contrato adjudicado aún no firmado. En proceso de finalizar expropiaciones. | 1.1 Costos de operación vehicular ponderado en los sitios de las OBIS en el tramo San José – San Ramón. 2.1 Tiempo de viaje promedio de los vehículos que circulan por el tramo San José -San Ramón en la hora de mayor congestión 3.1 Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo San José – San Ramón.
CR-L1139 | 1.6 Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida). | Retrasado | D+C Intercambio de Coyol | En revisión enmienda al contrato por ajustes en el diseño final que implicaría aumento de alcance, costo y tiempo. | 1.1 Costos de operación vehicular ponderado en los sitios de las OBIS en el tramo San José – San Ramón. 2.1 Tiempo de viaje promedio de los vehículos que circulan por el tramo San José -San Ramón en la hora de mayor congestión 3.1 Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo San José – San Ramón.
CR-L1139 | Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida). | Retrasado | Supervisión D+C Intercambio Coyol (firma consultora) | NOB condicionada a ajustes al documento de SDP. Estimado por US$2.5 millones. | 1.1 Costos de operación vehicular ponderado en los sitios de las OBIS en el tramo San José – San Ramón. 2.1 Tiempo de viaje promedio de los vehículos que circulan por el tramo San José -San Ramón en la hora de mayor congestión 3.1 Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo San José – San Ramón.
CR-L1139 | 2.1 Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados (Fuente BID). | Retrasado | Estructuración APP #2 | Proyecto #2 aún no definido por el OE. | 4.1 Proyectos de Obras Viales Estructurados bajo la modalidad de APP
CR-G1008 | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable 1.2 Número total de espacios públicos que disponen de sistema saneamiento nuevos o mejorados | En tiempo | Consultoría Diagnóstico para identificación y selección de necesidades de sistemas de saneamiento y capacitación a usuarios del sistema/ Diagnóstico para idenficar hogares y principales barreras para su conectividad a los servicios de los acueductos beneficiados por el PAPS. | Se debe actualizar la planificación para validarla mediante un taller de arranque, junto con la Unidad Ejecutora y la Jefe de Equipo. | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable. 1. 2 Número total de espacios públicos que disponen de sistema saneamiento nuevos o mejorados
CR-G1008 | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable | En tiempo | Diseño de la obra e inspección (sistemas de saneamiento). |  | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable.
CR-G1008 | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable | En tiempo | Sistemas de Saneamiento en hogares rurales (construcción de la obra) |  | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable.
CR-L1032 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado | Logrado | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-Cañas | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores | 1.1 Costo de operación de automóvil Limonal – Cañas 1.2 Costo de operación de camioneta Limonal – Cañas 1.3 Costo de operación de autobús Limonal – Cañas 1.4 Costo de operación de camión C2 Limonal – Cañas 1.5 Costo de operación de camión C3 Limonal – Cañas 1.6 Costo de operación de camión articulado Limonal – Cañas 2.1 Tiempo medio de viaje de automóvil Limonal – Cañas 2.2 Tiempo medio de viaje de camioneta Limonal – Cañas 2.3 Tiempo medio de viaje de autobús Limonal – Cañas 2.4 Tiempo medio de viaje de camión C2 Limonal – Cañas 2.5 Tiempo medio de viaje de camión C3 Limonal – Cañas 2.6 Tiempo medio de viaje de camión articulado Limonal – Cañas 3.2 Nivel de seguridad de la vía del tramo Limonal - Cañas
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | Logrado | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Playa Naranjo – Paquera RN 160 | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores | 1.7 Costo de operación de automóvil Playa Naranjo - Paquera 1.8 Costo de operación de camioneta Playa Naranjo - Paquera 1.9 Costo de operación de autobús Playa Naranjo - Paquera 1.10 Costo de operación de camión C2 Playa Naranjo - Paquera 1.11 Costo de operación de camión C3 Playa Naranjo - Paquera 1.12 Costo de operación de camión articulado Playa Naranjo - Paquera 2.7 Tiempo medio de viaje de automóvil Playa Naranjo - Paquera 2.8 Tiempo medio de viaje de camioneta Playa Naranjo - Paquera 2.9 Tiempo medio de viaje de autobús Playa Naranjo - Paquera 2.10 Tiempo medio de viaje de camión C2 Playa Naranjo - Paquera 2.11 Tiempo medio de viaje de camión C3 Playa Naranjo - Paquera 2.12 Tiempo medio de viaje de camión articulado Playa Naranjo - Paquera 3.3 Nivel de seguridad de la vía del tramo Playa Naranjo - Paquera
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | Retrasado | Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1, Sección Barranca – Limonal (SICOP 2025LY-00001-0003000001) | La unidad ejecutora no tiene responsabilidad directa sobre el proceso al estar a cargo de CONAVI con contrapartida El plazo de ejecución de las obras supera el plazo actual del programa PIT | 1.13 Costo de operación de automóvil Barranca - Limonal 1.14 Costo de operación de camioneta Barranca - Limonal 1.15 Costo de operación de autobús Barranca - Limonal 1.16 Costo de operación de camión C2 Barranca - Limonal 1.17 Costo de operación de camión C3 Barranca - Limonal 1.18 Costo de operación de camión articulado Barranca - Limonal 2.13 Tiempo medio de viaje de automóvil Barranca - Limonal 2.14 Tiempo medio de viaje de camioneta Barranca - Limonal 2.15 Tiempo medio de viaje de autobús Barranca - Limonal 2.16 Tiempo medio de viaje de camión C2 Barranca - Limonal 2.17 Tiempo medio de viaje de camión C3 Barranca - Limonal 2.18 Tiempo medio de viaje de camión articulado Barranca - Limonal 3.1 Nivel de seguridad de la vía del tramo Barranca Limonal
CR-L1032 | Rompeolas de caldera rehabilitado y ampliado | Logrado |  | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores | 3.4 Probabilidad de ocurrencia de una falla grave en el rompeolas del Puerto de Caldera
CR-L1032 | Terminales de transbordadores rehabilitadas | Logrado |  | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores | 3.5 Porcentaje de tiempo de operatividad de las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya 3.6 Aumento de satisfacción de usuarios de las terminales de Transbordadores (Hombres) 3.7 Aumento de satisfacción de usuarios de las terminales de Transbordadores (Mujeres)

## PMR
Ciclo I-2026 (Con corte de datos a dic 2025)
Programa | Nombre | Calificación Calculada | Calificación Validada | Desembolsos | SPI | SPI(a) | CPI | CPI(a) | meses desde 95% | Etapa | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
CR-L1032 | Programa de Infraestructura de Transporte | ALERTA | ALERTA | 77% | N/A | 1 | N/A | 1.01 | N/A | 2 | Mantiene como meta física finalizar Barranca-Limonal y 18km de ruta 35, así como una meta financiera de $113m para el 2026. Esto genera una alta probabilidad de que la operación finalice con una clasificación de problema (ningún sub-indicador estaría satisfactorio: ni desembolsos, ni metas físicas ni metas financieras planeadas para el año). | Asegurar la finalización de pagos de obras complementarias y expropiaciones, así como gastos de ruta 35 con cargo a la operación.
CR-L1065 | Programa Red Vial Cantonal II | SATISFACTORIO | SATISFACTORIO | 97% | N/A | 0.95 | N/A | 1.05 | 6 | 3 | No se advierten problemas para mantener la clasificación (operación en cierre) | N/A
CR-L1139 | Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP) | SATISFACTORIO | SATISFACTORIO | 65% | 0.55203 | 0.9807 | 0.9983 | 1.0761 | N/A | 2 | No se anticipa riesgo de cambio de clasificación en 2026. Para mantener el indicador de desembolsos en satisfactorio sólo necesita desembolsar $9m en 2026 ($21,6m planeados). Riesgo medio de que SPI y CPI pasen a alerta en función de los gastos realmente reportados para 2026, pero los desembolsos, SPI(a) y CPI(a) mantendrían la operación en satisfactorio. | Asegurar un desembolso de al menos $9m en 2026. Monitorear avance financiero de intercambios y Taras la Lima para evaluar impacto de metas físicas y financieras en 2027.
CR-L1151 | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente | SATISFACTORIO | SATISFACTORIO | 4% | 1.39 | 1.39 | 1 | 1 | N/A | 2 | El indicador de desembolsos requiere que se desmbolse el total planeado para 2026 ($20,2m) para mantenerse en alerta (requiere cerca de $35m para pasar a satisfactorio). El SPI probablemente pasará a alerta en 2026 y el SPI(a) requiere ejecutar alrededor de $8m en punta sur para mantenerse satisfactorio. Combinación de desembolsos y SPI en alerta + SPI(a), CPI y CPI(a) en satisfactorio mantendrían la operación en satisfactorio. | Asegurar al menos la meta de desembolsos de la operación ($20,2m) y garantizar que gastos de punta sur + obras complementarias de punta norte superen los $8m (80% de lo planeado).
CR-L1137 | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | ALERTA | SATISFACTORIO | 65% | N/A | 0.75 | N/A | 0.74 | N/A | 2 | El indicador de desembolsos se mantendrá en satisfactorio, aun sin desembolsos adicionales. Indicadores SPI(a) y CPI(a) dependen de la finalización de obras planeadas para el 2026. (la operación ya finalizó las obras requeridas para el año y superará las metas físicas, pero como el simulador de la operación tiene errores, es difícil determinar exactamente el impacto de superar las metas). | Asegurar la finalización de al menos 4 delegaciones policiales y 1 centro cívico en 2026.
CR-J0002 | Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables | PROBLEMA | PROBLEMA | 38% | 0.032322 | 0.4608 | 1.1296 | 2.7371 | N/A | 2 | El indicador de desembolsos se mantendrá en satisfactorio, aun sin desembolsos adicionales. Indicadores SPI(a), CPI y CPI(a) dependen en gran medida del avance en los procesos de regularización y podrían pasar a satisfactorio si se logra la meta de 60.000 procesos en 2026. Lo anterior es cierto siempre que el avance financiero de CCP Upala y Unidad de refugio sea al menos un 50% de lo planificado. A futuro, la operación se podría beneficiar de la eliminación de productos que no se van a ejecutar y se acordaron en el taller de arranque. | Monitorear e impulsar la ejecución de los procesos de regularización para alcanzar la meta de 60.000 procesos completados en 2026. Seguimiento al avance de CCP Upala y Unidad de Refugio.
CR-L1066 | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica | SATISFACTORIO | SATISFACTORIO | 100% | N/A | 0.95 | N/A | 0.9 | 3 | 3 | No se advierten problemas para mantener la clasificación (operación en cierre) | N/A
CR-L1152 | Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica | ALERTA | SATISFACTORIO | [7 empty] | Actualmente esperando ratificación. Considerando un proceso de firma de contrato inusual, se recomienda cambiar la clasificación a satisfactorio. El sistema seguirá clasificandolo como alerta automáticamente hasta que obtenga la ratificación. | Monitorear proceso de ratificación
CR-L1156 | Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica | No indica | No indica | [7 empty] | Actualmente esperando ratificación. La operación no muestra clasificación ni gráfica de conteo de días hasta efectividad. | Monitorear proceso de ratificación
CR-L1157 | Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad | SATISFACTORIO | SATISFACTORIO | [7 empty] | Recién se firmó, por lo que para el próximo ciclo estarían contabilizando el plazo para alcanzar la elegibilidad. | Monitorear proceso de elegibilidad.

## datos_ops
CR-L1032 | 3071/OC-CR | PIT | Programa de Infraestructura de Transporte
CR-L1032 | 3072/CH-CR | PIT | Programa de Infraestructura de Transporte
CR-L1065 |  | Cantonal II | Programa Red Vial Cantonal II
CR-L1139 | 4864/OC-CR | PIV-APP | Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)
CR-L1151 | 5823/OC-CR | San Carlos | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente
CR-L1137 | 4871/OC-CR | Seguridad Ciudadana | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia
CR-J0002 |  | Migración | Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables
CR-L1066 |  | PIF | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica
CR-L1152 |  | Educación | Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica
CR-L1156 |  | Cuidadados | Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica
CR-L1157 |  | Energía II | Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

## resultados
Resultados por Operación — Probabilidad de Logro
Operacion | Objetivo_ID | Objetivo_Descripcion | Indicador_ID | Indicador_Descripcion | Linea_Base | Meta | Probabilidad_Logro
CR-L1157 | 1 | Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garita | 1.1 | Tiempo total de interrupciones forzadas [Horas/año] | 477 | 200 | Alta
CR-L1157 | 1 | Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garita | 1.2 | Tiempo total de interrupciones programadas [Horas/año] | 3443 | 2500 | Alta
CR-L1157 | 1 | Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garita | 1.3 | Mujeres contratadas durante la modernización de PHVG [%] | 0 | 5 | Alta

## productos_resultados
Relación Indicadores ↔ Productos Críticos
Operacion | Indicador_ID | Producto_Critico
CR-L1157 | 1.1 | Casa de máquinas modernizada
CR-L1157 | 1.2 | Casa de máquinas modernizada
CR-L1157 | 1.1 | Obras de captación de agua modernizadas
CR-L1157 | 1.2 | Obras de captación de agua modernizadas
CR-L1157 | 1.3 | Obras de captación de agua modernizadas

## change log
Fecha de revisión | Tab de la torre | Operación | acción lograda
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir PP
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir POD
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | Incluir el LP
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir el LC
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir ratificación
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir ROP
2/27/2026 | equipo | CR-L1157 | incluir jefe de equipo alterno
2/27/2026 | equipo | CR-L1157 | corregir rol de apoyo fiduciario
2/27/2026 | equipo | CR-L1157 | eliminar especialista financiero antiguo
2/27/2026 | documentos | CR-L1065 | incluir firma autorizada
2/27/2026 | documentos | CR-L1039 | incluir firma autorizada
2/27/2026 | equipo | CR-L1152 | incluir segundo analista de operaciones
2/27/2026 | clausulas vencidas | CR-J0002 | cumplimiento cláusula 4.06 unidad de refugio
2/27/2026 | clausulas vencidas | CR-J0002 | cumplimiento cláusula 4.06 catem
2/27/2026 | clausulas vencidas | CR-J0002 | cumplimiento cláusula 4.06 CCP upala
2/27/2026 | clausulas 180 dias | CR-L1137 | correo de advertencia a TL
2026-03-11 | documentos | CR-L1065 | firma autorizada incluida
2026-03-11 | documentos | CR-L1039 | firma autorizada incluida
2026-03-11 | documentos | CR-L1032 | firma autorizada incluida
2026-03-11 | documentos | CR-L1137 | Texto de la ley aprobada
2026-03-11 | documentos | CR-L1139 | Texto de la ley aprobada
2026-03-11 | documentos | CR-L1152 | incluir PP
2026-03-11 | documentos | CR-L1152 | Incluir LP
2026-04-07 | equipo |  | Se agrega miembros de ESG en todos los programas
2026-04-07 | equipo | CR-L1139 | correo de advertencia a TL y se elimina jefe alterno desactualizado
2026-04-07 | equipo | CR-L1137 | eliminar analistas no activos
2026-04-07 | equipo | CR-J0002 | eliminar analistas no activos
2026-04-09 | productos criticos | CR-G1008, y todos TSP | Se agregan productos críticos.
2026-04-09 | Planes financieros | CR-L1065, CR-L1139, y CR-L1151 | Se incluyen links a archivos.
2026-04-14 | Firmas Autorizadas | CR-L1032 y CR-L1139 | Se incluye nuevo ID EZ-Share para archivo actualizado
2026-04-22 | PMR |  | Se agrega nuevo tab con datos de PMR y plan de acción
2026-04-22 | documentos |  | nueva version para estructurar mejor la data preparando para futuro visor
2026-04-30 | documentos |  | implementa nuevo visor usando nueva estructura de datos
2026-05-18 | equipo |  | actualización de nombres y roles de equipo de proyecto usando nuevo agente de copilot
2026-05-27 | clausulas |  | generacion automática de filtros con base en csv generado por el dashboard de clausulas del banco
2026-05-28 | clausulas |  | implementa nuevos tabs de clausulas vencidas y proximas a vencer generados automaticamente desde el csv del dashboard del banco
2026-05-28 | general |  | correción de textos con errores y consistencia de nombres de columnas
2026-05-28 | documentos | CR-L1157 | agrega referencia a firma autorizada
2026-05-29 | clausulas |  | se eliminan las hojas antiguas de clausulas en excel y se limpia para asegurar referencias al csv nuevo
2026-05-29 | equipo |  | Asigna como analista 1 al responsible del equipo de operaciones
2026-05-29 | pmr |  | actualiza codigo de colores para indicadores tecnicos segun guía de pmr
2026-05-29 | productos criticos | CR-L1065 | se actualiza estado
2026-05-29 | productos criticos | CR-L1151 | se actualiza estado y comentarios