## CR-L1032
Histórico PMR — CR-L1032 — Programa de Infraestructura de Transporte
Ciclo | Estado del PMI | CPI | SPI | CPI(a) | SPI(a) | Disb | T3 | Indicador Sintético | Clasificación Auto calculada | Clasificación Validada | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
Segundo período enero-diciembre 2025 | Después de la Elegibilidad | N/A | N/A | 1.01 | 1 | 0.77 |  | 2.2 | Alerta | Alerta | Mantiene como meta física finalizar Barranca-Limonal y 18km de ruta 35, así como una meta financiera de $113m para el 2026. Esto genera una alta probabilidad de que la operación finalice con una clasificación de problema (ningún sub-indicador estaría satisfactorio: ni desembolsos, ni metas físicas ni metas financieras planeadas para el año). | Asegurar la finalización de pagos de obras complementarias y expropiaciones, así como gastos de ruta 35 con cargo a la operación.
Segundo período enero-diciembre 2024 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1.01 | 1 | 0.76 |  | 2.2 | Alerta | Alerta
Segundo período enero-diciembre 2023 | Después de la Elegibilidad |  |  | 0.97 | 0.74 | 0.7 |  | 2.3 | Alerta | Alerta
Segundo período enero-diciembre 2022 | Después de la Elegibilidad |  |  | 0.56 | 0.55 | 0.69 |  | 2 | Alerta | Alerta
Segundo período enero-diciembre 2021 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1 | 0.66 | 0.49 |  | 1.9 | Problema | Problema
Segundo período enero-diciembre 2020 | Después de la Elegibilidad |  |  | 0.99 | 1.39 | 0.41 |  | 2.2 | Alerta | Alerta
Segundo período enero-diciembre 2019 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1.01 | 0.78 | 0.38 |  | 2.3 | Alerta | Alerta
Segundo período enero-diciembre 2018 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1 | 0.49 | 0.38 |  | 2.7 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2017 | Después de la Elegibilidad | 1 | 1.17 | 1 | 1.13 | 0.11 |  | 2.8 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2016 | Después de la Elegibilidad | 1 | 0.81 | 1 | 0.81 | 0.01 |  | 2.8 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2015 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | Problema | Problema
Segundo período enero-diciembre 2014 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2013 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio

## CR-L1065
Histórico PMR — CR-L1065 — Programa Red Vial Cantonal II
Ciclo | Estado del PMI | CPI | SPI | CPI(a) | SPI(a) | Disb | T3 | Indicador Sintético | Clasificación Auto calculada | Clasificación Validada | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
Segundo período enero-diciembre 2025 | Después del proyecto alcanza el 95% de los desembolsos totales | N/A | N/A | 1.05 | 0.95 | 0.97 | 6 | 3 | SATISFACTORIO | Satisfactorio | No se advierten problemas para mantener la clasificación (operación en cierre) | N/A
Segundo período enero-diciembre 2024 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1.16 | 0.96 | 0.81 |  | 3 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2023 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1.11 | 0.86 | 0.64 |  | 3 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2022 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1.11 | 0.64 | 0.43 |  | 2.7 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2021 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1.25 | 0.97 | 0.38 |  | 3 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2020 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1.17 | 1.06 | 0.31 |  | 3 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2019 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1 | 7.94 | 0.08 |  | 2.4 | Alerta | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2018 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 3 | SATISFACTORIO

## CR-L1139
Histórico PMR — CR-L1139 — Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)
Ciclo | Estado del PMI | CPI | SPI | CPI(a) | SPI(a) | Disb | T3 | Indicador Sintético | Clasificación Auto calculada | Clasificación Validada | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
Segundo período enero-diciembre 2025 | Después de la Elegibilidad | 0.9983 | 0.55203 | 1.0761 | 0.9807 | 0.65 |  | 2.85 | SATISFACTORIO | Satisfactorio | No se anticipa riesgo de cambio de clasificación en 2026. Para mantener el indicador de desembolsos en satisfactorio sólo necesita desembolsar $9m en 2026 ($21,6m planeados). Riesgo medio de que SPI y CPI pasen a alerta en función de los gastos realmente reportados para 2026, pero los desembolsos, SPI(a) y CPI(a) mantendrían la operación en satisfactorio. | Asegurar un desembolso de al menos $9m en 2026. Monitorear avance financiero de intercambios y Taras la Lima para evaluar impacto de metas físicas y financieras en 2027.
Segundo período enero-diciembre 2024 | Después de la Elegibilidad | 1.08 | 0.51 | 1 | 0.9 | 0.38 |  | 2.85 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2023 | Después de la Elegibilidad | 0.67 | 0.28 | 1.03 | 0.87 | 0.32 |  | 2.55 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2022 | Después de la Elegibilidad | 0.88 | 0.44 | 0.88 | 0.73 | 0.16 |  | 2.55 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2021 | Después de la Elegibilidad | 1 | 1.05 | 1 | 1.04 | 0.16 |  | 3 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2020 | Después de la Elegibilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3 | SATISFACTORIO
Segundo período enero-diciembre 2019 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio

## CR-L1151
Histórico PMR — CR-L1151 — Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente
Ciclo | Estado del PMI | CPI | SPI | CPI(a) | SPI(a) | Disb | T3 | Indicador Sintético | Clasificación Auto calculada | Clasificación Validada | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
Segundo período enero-diciembre 2025 | Después de la Elegibilidad | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | 0.04 |  | 2.9 | SATISFACTORIO | Satisfactorio | El indicador de desembolsos requiere que se desmbolse el total planeado para 2026 ($20,2m) para mantenerse en alerta (requiere cerca de $35m para pasar a satisfactorio). El SPI probablemente pasará a alerta en 2026 y el SPI(a) requiere ejecutar alrededor de $8m en punta sur para mantenerse satisfactorio. Combinación de desembolsos y SPI en alerta + SPI(a), CPI y CPI(a) en satisfactorio mantendrían la operación en satisfactorio. | Asegurar al menos la meta de desembolsos de la operación ($20,2m) y garantizar que gastos de punta sur + obras complementarias de punta norte superen los $8m (80% de lo planeado).
Segundo período enero-diciembre 2024 | Después de la Elegibilidad | [6 empty] | 0 | N/A
Segundo período enero-diciembre 2023 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio

## CR-L1137
Histórico PMR — CR-L1137 — Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia
Ciclo | Estado del PMI | CPI | SPI | CPI(a) | SPI(a) | Disb | T3 | Indicador Sintético | Clasificación Auto calculada | Clasificación Validada | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
Segundo período enero-diciembre 2025 | Después de la Elegibilidad | N/A | N/A | 0.74 | 0.75 | 0.65 |  | 2.4 | Alerta | Satisfactorio | El indicador de desembolsos se mantendrá en satisfactorio, aun sin desembolsos adicionales. Indicadores SPI(a) y CPI(a) dependen de la finalización de obras planeadas para el 2026. (la operación ya finalizó las obras requeridas para el año y superará las metas físicas, pero como el simulador de la operación tiene errores, es difícil determinar exactamente el impacto de superar las metas). | Asegurar la finalización de al menos 4 delegaciones policiales y 1 centro cívico en 2026.
Segundo período enero-diciembre 2024 | Después de la Elegibilidad |  |  | 0.97 | 0.68 | 0.38 |  | 2.7 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2023 | Después de la Elegibilidad |  |  | 0.85 | 0.4 | 0.18 |  | 2.4 | Alerta | Alerta
Segundo período enero-diciembre 2022 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1.92 | 0.48 | 0.06 |  | 2.7 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2021 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1 | 1 | 0.01 |  | 3 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2020 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2019 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio

## CR-J0002
Histórico PMR — CR-J0002 — Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables
Ciclo | Estado del PMI | CPI | SPI | CPI(a) | SPI(a) | Disb | T3 | Indicador Sintético | Clasificación Auto calculada | Clasificación Validada | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
Segundo período enero-diciembre 2025 | Después de la Elegibilidad | 1.1296 | 0.032322 | 2.7371 | 0.4608 | 0.38 |  | 1.8 | Problema | Problema | El indicador de desembolsos se mantendrá en satisfactorio, aun sin desembolsos adicionales. Indicadores SPI(a), CPI y CPI(a) dependen en gran medida del avance en los procesos de regularización y podrían pasar a satisfactorio si se logra la meta de 60.000 procesos en 2026. Lo anterior es cierto siempre que el avance financiero de CCP Upala y Unidad de refugio sea al menos un 50% de lo planificado. A futuro, la operación se podría beneficiar de la eliminación de productos que no se van a ejecutar y se acordaron en el taller de arranque. | Monitorear e impulsar la ejecución de los procesos de regularización para alcanzar la meta de 60.000 procesos completados en 2026. Seguimiento al avance de CCP Upala y Unidad de Refugio.
Segundo período enero-diciembre 2024 | Después de la Elegibilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03 |  | 3 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2023 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio

## CR-L1066
Histórico PMR — CR-L1066 — Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica
Ciclo | Estado del PMI | CPI | SPI | CPI(a) | SPI(a) | Disb | T3 | Indicador Sintético | Clasificación Auto calculada | Clasificación Validada | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
Segundo período enero-diciembre 2025 | Después del proyecto alcanza el 95% de los desembolsos totales | N/A | N/A | 0.9 | 0.95 | 1 | 3 | 3 | SATISFACTORIO | Satisfactorio | No se advierten problemas para mantener la clasificación (operación en cierre) | N/A
Segundo período enero-diciembre 2024 | Después de la Elegibilidad |  |  | 0.56 | 0.46 | 0.91 |  | 2.4 | Alerta | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2023 | Después de la Elegibilidad |  |  | 0.9 | 0.75 | 0.91 |  | 2.7 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2022 | Después de la Elegibilidad |  |  | 0.98 | 0.58 | 0.53 |  | 2.3 | Alerta | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2021 | Después de la Elegibilidad |  |  | 1.06 | 0.65 | 0.21 |  | 1.9 | Problema | Alerta
Segundo período enero-diciembre 2020 | Después de la Elegibilidad | 0.98 | 0.56 | 1.25 | 1.16 | 0.05 |  | 2.65 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2019 | Después de la Elegibilidad | 0.99 | 0.84 | 0.99 | 0.84 | 0.05 |  | 2.9 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2018 | Después de la Elegibilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2.9 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2017 | Después de la Elegibilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2.8 | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2016 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio
Segundo período enero-diciembre 2015 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio

## CR-L1152
Histórico PMR — CR-L1152 — Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica
Ciclo | Estado del PMI | CPI | SPI | CPI(a) | SPI(a) | Disb | T3 | Indicador Sintético | Clasificación Auto calculada | Clasificación Validada | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
Segundo período enero-diciembre 2025 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | Alerta | Satisfactorio | Actualmente esperando ratificación. Considerando un proceso de firma de contrato inusual, se recomienda cambiar la clasificación a satisfactorio. El sistema seguirá clasificandolo como alerta automáticamente hasta que obtenga la ratificación. | Monitorear proceso de ratificación
Segundo período enero-diciembre 2024 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio

## CR-L1156
Histórico PMR — CR-L1156 — Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica
Ciclo | Estado del PMI | CPI | SPI | CPI(a) | SPI(a) | Disb | T3 | Indicador Sintético | Clasificación Auto calculada | Clasificación Validada | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
Segundo período enero-diciembre 2025 | [8 empty] | No indica | No indica | Actualmente esperando ratificación. La operación no muestra clasificación ni gráfica de conteo de días hasta efectividad. | Monitorear proceso de ratificación

## CR-L1157
Histórico PMR — CR-L1157 — Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad
Ciclo | Estado del PMI | CPI | SPI | CPI(a) | SPI(a) | Disb | T3 | Indicador Sintético | Clasificación Auto calculada | Clasificación Validada | Comentarios de simulación PMR | Plan Acción 2026
Segundo período enero-diciembre 2025 | Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad | [7 empty] | SATISFACTORIO | Satisfactorio | Recién se firmó, por lo que para el próximo ciclo estarían contabilizando el plazo para alcanzar la elegibilidad. | Monitorear proceso de elegibilidad.

## Proyeccion
Proyección PMR al cierre del año — seguimiento según el último informe de ciclo PMR (se reemplaza en cada informe)
Operación | Corte del seguimiento | Fuente | Calificación sistema al corte (parcial) | SI al corte | Calificación proyectada cierre 2026 | Condición / supuesto | ¿Mejora factible? | Comentarios de seguimiento | Plan de acción
CR-L1032 | Primer período enero-junio 2026 | Informe ciclo PMR oct-2026 (versión final rev2) | Problema | 1.6 | Problema | Desembolsar ≥US$29mn antes del 13-nov-2026 (último desembolso) la llevaría a alerta (2,0); lo planeado en el sistema es un desembolso de US$12mn en noviembre. | Solo a alerta. Satisfactorio no factible (requiere ≈US$95mn de valor ganado). | Desembolsos en problema (0,77) y SPI(a)/CPI(a) en alerta (0,54/0,69) por las metas 2026 de Barranca–Limonal y RN-35. No existe escenario factible para satisfactorio en 2026. | Solicitar al TL corregir la cifra de desembolso (80% vs. 77,3% en sistema) y formalizar la prórroga antes del 13-nov-2026. Ajustar las metas 2027 antes de su bloqueo en marzo 2027.
CR-L1065 | Primer período enero-junio 2026 | Informe ciclo PMR oct-2026 (versión final rev2) | Satisfactorio | 2.8 | Satisfactorio | Se mantiene aun si supera 19,6 meses desde el 95% desembolsado (SI 2,6). | Ya satisfactoria; no requiere mejora. | Operación en cierre (100% desembolsado). Meses tras 95% desembolsado = 12 (alerta), sin efecto en la calificación global. | Completar el cierre administrativo y el PCR.
CR-L1139 | Primer período enero-junio 2026 | Informe ciclo PMR oct-2026 (versión final rev2) | Satisfactorio | 2.85 | Satisfactorio | Evitar más de US$17mn de gasto sin avance reconocido (2,7) y nunca más de US$42mn (alerta, 2,4). | Ya satisfactoria; no requiere mejora. | Sin riesgo de cambio en 2026: el desembolso (73%) supera el benchmark de diciembre (66,5%). La probabilidad bajó a Media, consistente con el plazo del corredor San José–San Ramón. | Avanzar la modificación de la MR y dar seguimiento a expropiaciones de Naranjo (Lote #4). Iniciar en el I semestre 2027 el trámite de prórroga (vence 29-sep-2027).
CR-L1151 | Primer período enero-junio 2026 | Informe ciclo PMR oct-2026 (versión final rev2) | Alerta | 2.3 | Satisfactorio | Reportar como gasto los US$13,2mn justificados a sep-2026 (≥US$5,7mn adicionales en Punta Sur): SPI(a) ≈0,84 y SI 2,5; con el desembolso de US$10mn en análisis, SI 2,6. | Sí, condicionado a reportar la ejecución de Punta Sur del II semestre. | Sin acciones cierra 2026 en alerta (2,2): el indicador de desembolsos cae a problema con el benchmark de diciembre. | Confirmar con el TL la ejecución de Punta Sur del II semestre. Definir el financiamiento del Tramo Central (recursos nacionales) y la modificación de MR/reasignación; formalizar la nueva fecha de la evaluación intermedia (venció jul-2026).
CR-L1137 | Primer período enero-junio 2026 | Informe ciclo PMR oct-2026 (versión final rev2) | Satisfactorio | 2.7 | Satisfactorio | Registrar en diciembre las 3 DP entregadas en jul-ago lleva el SI a 3,0. Más de US$3,9mn de pagos sin avance reconocido la llevaría a alerta (2,4). | Sí (2,7 → 3,0) con hechos ya ocurridos y valores planeados. | Mejora frente a 2025 (alerta con override) por la entrega de 5 DP y 1 CCP. Margen estrecho en CPI(a). | Atender las salvaguardas en "Insatisfactorio", la rescisión del contratista de 4 CCP y la prórroga del plazo (vence 17-mar-2027).
CR-J0002 | Primer período enero-junio 2026 | Informe ciclo PMR oct-2026 (versión final rev2) | Alerta | 2.1 | Alerta | No superar US$0,3mn de gasto sin avance reconocido en productos con meta física (si no, problema 1,95). | No factible mejorar más allá de alerta en 2026. | Mejora frente a 2025 (problema). SPI (0,06) y SPI(a) (0,26) siguen en problema; hay escenarios teóricos para satisfactorio, pero ninguno factible en 2026 (CCP Upala no se ejecutará). | Tramitar la prórroga (vence 5-abr-2027) junto con la reasignación de CIS Mora y CATEM Sur. Evaluación intermedia vence 31-oct-2026.
CR-L1152 | Primer período enero-junio 2026 | Informe ciclo PMR oct-2026 (versión final rev2) | Alerta (etapa 1) |  | Satisfactorio (con override) | Sin ratificación al 31-dic el sistema la calificaría en problema (756 días); se propone mantenerla satisfactoria aplicando override de la calificación del sistema. Con ratificación y vigencia antes del corte y elegibilidad en ≤73 días → satisfactorio. | No con parámetros del PMR; depende de la Asamblea Legislativa. | Etapa 1: al 30-jun-2026 sumaba 572 días desde la aprobación; superó el umbral de problema (626,5 días) el 23-ago-2026. Solo la ratificación y vigencia antes del corte cambia el indicador. | Solicitar al TL una actualización del trámite en la comisión de Hacendarios, la posición del nuevo Gobierno y una fecha estimada de ratificación. Preparar las condiciones de elegibilidad para cumplirlas en ≤73 días tras la vigencia.
CR-L1156 | Primer período enero-junio 2026 | Informe ciclo PMR oct-2026 (versión final rev2) | Sin clasificación |  | Sin clasificación | Si el sistema muestra calificación: alerta al 31-dic (554 días) y problema desde el 13-mar-2027. Con ratificación y vigencia antes del corte → satisfactorio. | No con parámetros del PMR; depende de la Asamblea Legislativa. | El sistema sigue sin semáforo ("for tracking purpose only"). Etapa 1: al 30-jun-2026 sumaba 370 días desde la aprobación (25-jun-2025); el umbral de alerta (375 días) se cruzó el 5-jul-2026. | Consultar a SPD y actualizar el estado de la ratificación con el nuevo Gobierno. Override sería la única opción de mantenerla satisfactoria sin ratificación, en caso que el sistema muestre calificación en el ciclo de marzo 2027.
CR-L1157 | Primer período enero-junio 2026 | Informe ciclo PMR oct-2026 (versión final rev2) | Alerta (etapa 1) |  | Satisfactorio (con ajuste del plan inicial) | Ajustar las metas 2026 del plan inicial (P y P(a)) a los pagos efectivos antes del ciclo de marzo 2027 → SI 2,7–3,0. Sin ajuste: con pagos ≥US$7,9mn → 2,55; con pagos menores → alerta (2,1); sin pagos → problema (1,2). | Sí: el ajuste del plan inicial antes de marzo 2027 la deja en satisfactorio. | Alcanzó la elegibilidad el 6-oct-2026 (180 días desde la vigencia); pasa a etapa 2 y su calificación 2026 dependerá del ajuste del plan inicial. | Acordar con el TL y el ICE el ajuste de las metas del plan inicial (2026 y 2027) antes de marzo 2027, con un plan de pagos realista (anticipo de reactores de US$1,8mn, LPI de la PHVG y LPI de luminarias LED). Ajustar también la MR del Componente 2.
CR-L1066 |  | Informe ciclo PMR oct-2026 (versión final rev2) |  |  | Finalizado |  |  | Operación finalizada; no forma parte del ciclo PMR de oct-2026. | N/A