## documentos
Documentos por Operación — Torre de Control CCR
Operación | Tipo de Documento | Nombre / ID | URL
CR-L1032 | Firma autorizada | EZIDB0000195-360818819-5485 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-360818819-5485
CR-L1065 | Firma autorizada | EZIDB0000195-1292350467-247 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-1292350467-247
CR-L1066 | Firma autorizada | EZIDB0000195-2089566125-407 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-2089566125-407
CR-L1137 | Firma autorizada | EZIDB0000195-59487904-120 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-59487904-120
CR-L1139 | Firma autorizada | EZIDB0000195-597680473-227 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-597680473-227
CR-J0002 | Firma autorizada | EZIDB0000191-1939238704-7 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000191-1939238704-7
CR-L1151 | Firma autorizada | EZIDB0000642-138014739-112 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000642-138014739-112
CR-L1157 | Firma autorizada | EZIDB0003356-828744887-9 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-828744887-9
CR-G1008 | Firma autorizada | EZIDB0000193-925801542-19 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-925801542-19
CR-L1032 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000195-246772048-19 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-246772048-19
CR-L1032 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000195-246772048-20 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-246772048-20
CR-L1065 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-998400382-89 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-998400382-89
CR-L1066 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-1108381426-8 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-8
CR-L1137 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-822257051-196 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-196
CR-L1139 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-1127813953-44 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-44
CR-J0002 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000191-883508192-57 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000191-883508192-57
CR-L1151 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000642-1318336402-79 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-79
CR-L1157 | LC - Loan contract signed | EZIDB0003356-828744887-5 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-375
CR-G1008 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000193-925801542-5 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-925801542-5
CR-L1032 | LC - Loan modification | EZIDB0000195-246772048-14 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-246772048-14
CR-L1032 | LP - Loan proposal | EZSHARE-1939367940-17 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1939367940-17
CR-L1066 | LP - Loan proposal | EZSHARE-1108381426-7 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-7
CR-L1137 | LP - Loan proposal | EZSHARE-822257051-128 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-128
CR-L1139 | LP - Loan proposal | EZSHARE-1127813953-40 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-40
CR-J0002 | LP - Loan proposal | EZIDB0000191-883508192-51 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000191-883508192-51
CR-L1152 | LP - Loan proposal | EZIDB0000820-774303543-66 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1152/15%20LifeCycle%20Milestones/Costa%20Rica.%20Propuesta%20de%20prestamo%20y%20financiamiento%20no%20reembolsable%20para%20inversion%20para%20el%20proyecto%20_Mejora%20de%20la%20Calidad%20del%20Sistema%20Educativo.pdf
CR-L1157 | LP - Loan proposal | EZIDB0003356-1949740866-372 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-372
CR-L1032 | LP - Modification | EZIDB0000195-246772048-17 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-246772048-17
CR-L1157 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | EZIDB0003356-607003206-12 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0003356-607003206-12
CR-L1139 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | 260531 PIV-APP PEP-SMART | https://idbg.sharepoint.com/:u:/r/sites/TSPCostaRica9/Shared%20Documents/General/CR-L1139/Seguimiento%20Programa/Seguimiento/Informes/26-06%20IS/Anexo_04_PEP-UEP/260531%20CR-L1139_4864%20OC-CR_PIV-APP%20PEP-SMART.mpp?d=w18f2ba30b4fe4923b00994a4aa847d1d&csf=1&web=1&e=uW86Ur
CR-L1032 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | 260630 CR-L1032 PIT PEP | https://idbg.sharepoint.com/:u:/r/sites/TSPCostaRica9/Shared%20Documents/General/CR-L1032/Seguimiento%20Programa/Seguimiento/Informes%20Peri%C3%B3dicos/26-06%20IS/Anexo_04_PEP-UEP/260630%20CR-L1032%20PIT%20PEP.mpp?d=w43557489be7e4f859b278b1aa3b6902f&csf=1&web=1&e=VGrRRe
CR-L1151 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | PEP PIV-MU junio 2026 | https://idbg.sharepoint.com/:u:/r/sites/TSPCostaRica9/Shared%20Documents/General/Reportes/Reportes/Instancia%20de%20Gesti%C3%B3n%20Anual%20TSP/CR-L1151/PEP%20%20PIV-MU%20junio%202026.mpp?d=wadbb00a415d2463aac923b7b1c8a154c&csf=1&web=1&e=B2UswL
CR-L1065 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | PEP Cantonal Dic 2025 | https://idbg.sharepoint.com/:u:/r/sites/TSPCostaRica9/Shared%20Documents/General/CR-L1065/Seguimiento%20de%20Programa/Informes/Semestrales/25-12/Seg%2004-26%20PEP%20PRVC-II-Reprg-7%20(Dic-25)%20(1).mpp?d=wd0b09167f1c848f3ac8832e7699c5052&csf=1&web=1&e=QDgwwf&isSPOFile=1&xsdata=MDV8MDJ8fDg0ZTI1MTg2NWFhODQyYTU2NDk2MDhkZWY4N2EwZjI2fDlkZmIxYTA1NWYxZDQ0OWE4OTYwNjJhYmNiNDc5ZTdkfDB8MHw2MzkyMjE0MDAyNTcwNjYxMzZ8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKRFFTSTZJbFJsWVcxelgwRlVVRk5sY25acFkyVmZVMUJQVEU5R0lpd2lWaUk2SWpBdU1DNHdNREF3SWl3aVVDSTZJbGRwYmpNeUlpd2lRVTRpT2lKUGRHaGxjaUlzSWxkVUlqb3hNWDA9fDF8TDJOb1lYUnpMekU1T2pKbE1XUmxPV1ptTFRnMk5EUXRORGxpTXkxaU9EQXpMVFF6TXpVME5tWTVOVGxpWTE4M1pHTXlORE0zTnkwek1ESmlMVFExWWpVdFlUQXhaaTFrWVRRek9ESTBZell6WVRWQWRXNXhMbWRpYkM1emNHRmpaWE12YldWemMyRm5aWE12TVRjNE5qVTBNekl5TWpnM01RPT18YTc2ODE2ZTlkZTRmNDIyMmM3YTEwOGRlZjg3YTBmMjV8YTJmMTMwNjM1OGQ4NDM4YTg5YWI4ZTNkOTAxMDZhOWY%3D&sdata=b0l0Q3ZNcmx3TStzems5RVJHblJaMEo5MUxkcXdlTlIyQjZjTzlHbkFSND0%3D&ovuser=9dfb1a05-5f1d-449a-8960-62abcb479e7d%2Cgmoravargas%40iadb.org
CR-L1137 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | PEP Seguridad Ciudadana Informe semestral I 2026 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-131707176-535
CR-G1008 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | PEP Agua Potable y Saneamiento I sem 2026 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-1079781365-43
CR-L1032 | PF - Financial plan | EZIDB0000642-1318336402-81 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-81
CR-L1065 | PF - Financial plan | EZIDB0000195-998400382-110 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-998400382-110
CR-L1137 | PF - Financial plan | Plan financiero CR-L1137 sept 2026 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-1647385829-102
CR-L1139 | PF - Financial plan | EZIDB0000195-1127813953-75 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-1127813953-75
CR-L1151 | PF - Financial plan | EZIDB0000642-1318336402-81 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-81
CR-L1032 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-1939367940-2337 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1939367940-2337
CR-L1065 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-998400382-90 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-998400382-90
CR-L1066 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-1108381426-13 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-13
CR-L1137 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-822257051-128 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-128
CR-L1139 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-1127813953-37 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-37
CR-J0002 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-883508192-35 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-883508192-35
CR-L1151 | POD - Proposal Operation Development | EZIDB0000642-1318336402-80 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-80
CR-L1157 | POD - Proposal Operation Development | EZIDB0003356-1949740866-371 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-371
CR-L1157 | Policy waivers - consultive notes | EZIDB0003356-1949740866-374 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-374
CR-L1032 | PP - Perfil | EZSHARE-1939367940-2198 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1939367940-2198
CR-L1066 | PP - Perfil | EZSHARE-1108381426-6 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-6
CR-L1137 | PP - Perfil | EZSHARE-822257051-36 | https://idbg.sharepoint.com/teams/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-36
CR-L1139 | PP - Perfil | EZSHARE-1127813953-11 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-11
CR-J0002 | PP - Perfil | EZSHARE-883508192-4 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-883508192-4
CR-L1151 | PP - Perfil | EZIDB0000642-1318336402-8 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-8
CR-L1152 | PP - Perfil | EZIDB0001251-740809089-3 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0001251-740809089-3
CR-L1157 | Provisionamiento Portal del Cliente | Provisionamiento sept 2026 CR-L1157 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0003356-828744887-84
CR-J0002 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000191-1939238704-98 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000191-1939238704-98
CR-L1065 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000195-1292350467-259 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-1292350467-259
CR-L1139 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000195-597680473-233 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-597680473-233
CR-L1032 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000195-360818819-5491 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-360818819-5491
CR-L1151 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000642-138014739-114 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000642-138014739-114
CR-G1008 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000193-925801542-51 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-925801542-51
CR-L1032 | Ratificacion en AL | 39376682 | https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39376682
CR-L1066 | Ratificacion en AL | EZIDB0000195-1108381426-32 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-1108381426-32
CR-L1137 | Ratificacion en AL | EZSHARE-131707176-20 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-131707176-20
CR-L1139 | Ratificacion en AL | EZSHARE-1854815960-70 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1854815960-70
CR-L1032 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-246772048-18 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-246772048-18
CR-L1065 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-998400382-107 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-998400382-107
CR-L1066 | ROP - Operative manual | EZSHARE-1108381426-21 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-21
CR-L1137 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-822257051-219 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-822257051-219
CR-L1139 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-1127813953-74 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-1127813953-74
CR-J0002 | ROP - Operative manual | EZIDB0000191-1939238704-4 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000191-1939238704-4
CR-L1151 | ROP - Operative manual | EZIDB0000642-1318336402-82 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-82
CR-G1008 | ROP - Operative manual | EZIDB0000193-925801542-46 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-925801542-46
CR-G1008 | TC Document | EZIDB0000193-1495222813-1 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-1495222813-1

## equipo
Fecha revision
2026-08-27
Rol | CR-L1032 | CR-L1065 | CR-L1066 | CR-L1137 | CR-L1139 | CR-J0002 | CR-L1151 | CR-L1152 | CR-L1157 | CR-G1008 | CR-L1160 | CR-L1156
Jefe de Equipo | ANSALDO, MARIANO PEDRO | ANSALDO, MARIANO PEDRO | CORCUERA-SANTAMARIA, SANDRA | PENA ARANGO, NORMA CONSTANZA | ANSALDO, MARIANO PEDRO | SAIZ, ANA MARIA | ANSALDO, MARIANO PEDRO | CASTRO DE SOUZA MAROTTA, LUANA | MEJIA REYES, EDWIN ORLANDO | ORTIZ STRADTMANN, SILVIA | SOULIER FAURE, MARTIN NICOLAS | JARA MALES, PATRICIA CAROLINA
Jefe de Equipo alterno | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | ANSALDO, MARIANO PEDRO | ABIZANDA MIRO, BEATRIZ | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | POSADAS, ARNALDO ENRIQUE | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | PARAISO PINTO FURTADO LUZES, MARTA | ALARCON, ARTURO | GONZALEZ MEDINA, FRANCISCO DE ASIS | ALEJOS MARROQUIN, LUIS ALEJANDRO | STAMPINI, MARCO
Jefe de Equipo alterno |  |  |  | POSADAS, ARNALDO ENRIQUE |  | PENA ARANGO, NORMA CONSTANZA |  | BIEHL, MARIA LORETO |  |  | ANSALDO, MARIANO PEDRO
Abogado | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LANDAZURI-LEVEY, MARIA C. |  | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | LANDAZURI-LEVEY, MARIA C. | DE DOBRZYNSKI, ESTEBAN | DE DOBRZYNSKI, ESTEBAN | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO
Abogado alterno | [5 empty] | SANMARTIN BAEZ, ALVARO LUIS | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | BONILLA MERINO, ARTURO FRANCISCO | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA
Especialista Adquisiciones | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE |  |  | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE
Especialista Financiera | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA
Apoyo a la tarea fiduciaria | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO
Apoyo a la tarea fiduciaria | BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA |  |  | BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA | BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA | BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA | BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA | BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA | BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA | BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA | BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA | BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA
Equipo de ESG | SANABRIA NAJERA, ADRIANA | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | SANABRIA NAJERA, ADRIANA | SANABRIA NAJERA, ADRIANA | FARINACCIO, ALESSANDRO | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO |  | PASTOR PIMENTEL, SEABELL ANNETTE |  | CORREA IDROBO NAHIMA
Equipo de ESG | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO |  | PASTOR PIMENTEL, SEABELL ANNETTE | PASTOR PIMENTEL, SEABELL ANNETTE | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | SANABRIA NAJERA, ADRIANA | SANABRIA NAJERA, ADRIANA |  | SANABRIA NAJERA, ADRIANA |  | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO
Analista 1 | VEGA GAMBOA, JORGE DANIEL | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | BUSTOS BRENES, JUAN CARLOS | YGLESIAS FISCHEL, SOFIA | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | BORBON MUNOZ, ALVARO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | VEGA GAMBOA, JORGE DANIEL | BORBON MUNOZ, ALVARO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | VEGA GAMBOA JORGE DANIEL | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO
Analista 2 | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | BARRANTES MORA, ADRIAN BARRANTES | BORBON MUNOZ, ALVARO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | LOPEZ, LILIANA M. |  | BORBON MUNOZ, ALVARO
Analista 3 | GONZALO RODRIGUEZ VALVERDE | QUIROS SOLANO, FERNANDO ANDRES |  | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | BARRANTES MORA, ADRIAN BARRANTES | YGLESIAS FISCHEL, SOFIA | VEGA GAMBOA, JORGE DANIEL | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | VIVIANA NUNEZ DE URQUIDI | CRESPIN VILLATORO, ALEXANDRA |  | VEGA GAMBOA JORGE DANIEL
Analista 4 | QUIROS SOLANO FERNANDO ANDRES |  |  |  | GUTIERRES WUERZIUS, LUCIANO |  | BORBON MUNOZ, ALVARO |  | RODRIGUEZ ARCE, MARIANA | VEGA GAMBOA JORGE DANIEL
Analista 5 | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | [5 empty] | GUTIERRES WUERZIUS, LUCIANO |  |  | GUERRERO RIVERA, MARILYN IVETTE
Analista 6 | BARRANTES MORA, ADRIAN BARRANTES

## datos_ops
codigo | aprobacion | nombre corto | nombre largo
CR-L1032 | 3071/OC-CR | PIT | Programa de Infraestructura de Transporte
CR-L1032 | 3072/CH-CR | PIT | Programa de Infraestructura de Transporte
CR-L1065 | 4507/OC-CR | Cantonal II | Programa Red Vial Cantonal II
CR-L1139 | 4864/OC-CR | PIV-APP | Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)
CR-L1151 | 5823/OC-CR | San Carlos | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente
CR-L1137 | 4871/OC-CR | Seguridad Ciudadana | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia
CR-J0002 | 5777/GR-CR | Migración | Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables
CR-L1066 | 3488/OC-CR | PIF | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica
CR-L1152 | 5967/OC-CR | Educación | Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica
CR-L1156 | 6017/OC-CR | Cuidadados | Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica
CR-L1157 | 6061/OC-CR | Energía II | Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad
CR-G1008 | ATN/WS-21927-CR | Agua Potable y Saneamiento | Apoyo al componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento y al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, a través de proyectos piloto en Costa Rica

## resultados
Resultados por Operación — Probabilidad de Logro
Operacion | Objetivo_ID | Objetivo_Descripcion | Indicador_ID | Indicador_Descripcion | Linea_Base | Meta | Probabilidad_Logro
CR-L1157 | 1 | Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garita | 1.1 | Tiempo total de interrupciones forzadas [Horas/año] | 477 | 200 | Alta
CR-L1157 | 1 | Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garita | 1.2 | Tiempo total de interrupciones programadas [Horas/año] | 3443 | 2500 | Alta
CR-L1157 | 1 | Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garita | 1.3 | Mujeres contratadas durante la modernización de PHVG [%] | 0 | 5 | Alta
CR-L1157 | 2 | Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión | 2.1 | Duración promedio de las fallas en equipos de transformación [min] (*) | 188 | 174 | Media
CR-L1157 | 2 | Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión | 2.2 | Tasa de falla de transformadores de potencia [%] (*) | 8.7 | 7.4 | Media
CR-L1157 | 3 | Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE | 3.1 | Consumo de electricidad anual del sistema de alumbrado público [MWh/año] | 22338 | 14600 | Alta
CR-J0002 | 1 | Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación | 1.1 | Tiempo promedio entre solicitud y entrevista para el trámite de obtención del status de refugiado [años] | 9 | 0.5 | Media
CR-J0002 | 1 | Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación | 1.2 | Porcentaje promedio de reacciones xenófobas a tweets de cuentas migratorias institucionales [%] | 6.5 | 5.5 | Baja
CR-J0002 | 1 | Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación | 1.3 | Ratio de migrantes que asisten de manera recurrente a los centros de acogida y participan en actividades para la prevención social de la violencia [ratio] | 1 | 1.6 | Alta
CR-J0002 | 1 | Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación | 1.4 | Porcentaje de solicitudes de protección especial complementaria que son resueltas en un plazo menor a un año [%] | 0 | 95 | Media
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.1 | Costo de operación de automóvil Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.238 | 0.238 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.2 | Costo de operación de camioneta Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.314 | 0.305 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.3 | Costo de operación de autobús Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.82 | 0.688 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.4 | Costo de operación de camión C2 Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.704 | 0.614 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.5 | Costo de operación de camión C3 Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 1.004 | 0.947 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.6 | Costo de operación de camión articulado Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 1.513 | 1.322 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.7 | Costo de operación de automóvil Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 0.358 | 0.249 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.8 | Costo de operación de camioneta Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 0.541 | 0.339 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.9 | Costo de operación de autobús Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 1.558 | 1.021 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.10 | Costo de operación de camión C2 Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 1.238 | 0.873 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.11 | Costo de operación de camión C3 Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 1.835 | 1.184 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.12 | Costo de operación de camión articulado Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 2.726 | 1.394 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.13 | Costo de operación de automóvil Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.24 | 0.24 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.14 | Costo de operación de camioneta Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.31 | 0.31 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.15 | Costo de operación de autobús Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.84 | 0.71 | Media
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.16 | Costo de operación de camión C2 Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.73 | 0.64 | Media
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.17 | Costo de operación de camión C3 Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 1.02 | 0.98 | Media
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.18 | Costo de operación de camión articulado Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 1.52 | 1.36 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.1 | Tiempo medio de viaje de automóvil Limonal – Cañas [min] | 63 | 47 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.2 | Tiempo medio de viaje de camioneta Limonal – Cañas [min] | 56 | 48 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.3 | Tiempo medio de viaje de autobús Limonal – Cañas [min] | 84 | 54 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.4 | Tiempo medio de viaje de camión C2 Limonal – Cañas [min] | 77 | 56 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.5 | Tiempo medio de viaje de camión C3 Limonal – Cañas [min] | 84 | 47 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.6 | Tiempo medio de viaje de camión articulado Limonal – Cañas [min] | 75 | 55 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.7 | Tiempo medio de viaje de automóvil Playa Naranjo - Paquera [min] | 33 | 21 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.8 | Tiempo medio de viaje de camioneta Playa Naranjo - Paquera [min] | 32 | 22 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.9 | Tiempo medio de viaje de autobús Playa Naranjo - Paquera [min] | 43 | 29 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.10 | Tiempo medio de viaje de camión C2 Playa Naranjo - Paquera [min] | 41 | 30 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.11 | Tiempo medio de viaje de camión C3 Playa Naranjo - Paquera [min] | 42 | 26 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.12 | Tiempo medio de viaje de camión articulado Playa Naranjo - Paquera [min] | 17 | 8 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.13 | Tiempo medio de viaje de automóvil Barranca - Limonal [min] | 45 | 32 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.14 | Tiempo medio de viaje de camioneta Barranca - Limonal [min] | 39 | 32 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.15 | Tiempo medio de viaje de autobús Barranca - Limonal [min] | 61 | 38 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.16 | Tiempo medio de viaje de camión C2 Barranca - Limonal [min] | 55 | 39 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.17 | Tiempo medio de viaje de camión C3 Barranca - Limonal [min] | 61 | 32 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.18 | Tiempo medio de viaje de camión articulado Barranca - Limonal [min] | 54 | 39 | Media
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.1 | Nivel de seguridad de la vía del tramo Barranca Limonal | 2 | 3 | Media
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.2 | Nivel de seguridad de la vía del tramo Limonal - Cañas | 2 | 3 | Alta
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.3 | Nivel de seguridad de la vía del tramo Playa Naranjo - Paquera | 2 | 3 | Alta
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.4 | Probabilidad de ocurrencia de una falla grave en el rompeolas del Puerto de Caldera | 42.2% | 1.4% | Alta
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.5 | Porcentaje de tiempo de operatividad de las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya | 100% | 100% | Alta
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.6 | Aumento de satisfacción de usuarios de las terminales de Transbordadores (Hombres) | 63.8% | 78.8% | Alta
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.7 | Aumento de satisfacción de usuarios de las terminales de Transbordadores (Mujeres) | 61.6% | 76.6% | Alta
CR-L1065 | 1 | Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal | 1.1 | Densidad de vías cantonales en buen estado [km de vías en buen estado / 1000 km2 de superficie] | 53.7 | 65.6 | Alta
CR-L1065 | 2 | Disminución de costos de operación vehicular | 2.1 | Costos de operación vehicular en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) [USD/km-veh] | 0.52 | 0.37 | Alta
CR-L1065 | 3 | Disminución de costos de viaje | 3.1 | Costos de viaje en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) [USD/km-veh] | 0.31 | 0.21 | Alta
CR-L1065 | 4 | Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC | 4.1 | Caminos con paso interrumpido temporal o permanentemente debido a vulnerabilidad por eventos climáticos [porcentaje] | 62 | 14 | Alta
CR-L1065 | 5 | Fortalecimiento institucional de los Municipios | 5.1 | Porcentaje de Municipios que realizan su gestión vial con base en los Planes de conservación, desarrollo y seguridad vial (PCDSV) elaborados [porcentaje] | 49 | 100 | Alta
CR-L1065 | 6 | Aumento de presencia de mujeres en las microempresas de gestión vial | 6.1 | Porcentaje de mujeres socias en microempresas de mantenimiento vial existentes en el país [porcentaje] | 7 | 20 | Alta
CR-L1137 | 1 | Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados | 1.1 | Homicidios en distritos priorizados [tasa] | 19.25 | 17.33 | Media
CR-L1137 | 1 | Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados | 1.2 | Asaltos en distritos priorizados [tasa] | 823.74 | 741.37 | Alta
CR-L1137 | 2 | Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP | 2.1 | Exclusión escolar (fuera del sistema educativo) de jóvenes entre 12 y 17 años que participan en los CCP [porcentaje] | 7.2 | 3.5 | Media
CR-L1137 | 2 | Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP | 2.2 | Proporción de aprehensiones de jóvenes menores de edad en los distritos de influencia de los CCP con respecto al total país [porcentaje] | 8.27 | 4.55 | Media
CR-L1152 | 1 | Fortalecer los servicios educativos para recuperar aprendizajes | 1.1 | Centros educativos priorizados que implementan al menos una intervención de recuperación [%] | 0 | 40 | Media
CR-L1152 | 1 | Fortalecer los servicios educativos para recuperar aprendizajes | 1.2 | Estudiantes de primaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática [%] | 0 | 70 | Media
CR-L1152 | 1 | Fortalecer los servicios educativos para recuperar aprendizajes | 1.3 | Estudiantes de secundaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática [%] | 0 | 60 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.1 | Estudiantes que usan las plataformas educativas [%] | 0 | 30 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.2 | Personal que finaliza la enseñanza basada en el desarrollo de competencias con enfoque de género e inclusión [%] | 0 | 45 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.3 | Estudiantes de primaria y secundaria que usan textos educativos [%] | 0 | 80 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.4 | Porcentaje de cambio en el Índice de Clima Escolar en Centros Educativos priorizados [%] | 0 | 11 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.5 | Equipos tecnológicos educativos de aula utilizados por docentes [%] | 0 | 70 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.6 | Docentes que usan equipamiento tecnológico individual para su desarrollo profesional [%] | 0 | 60 | Media
CR-L1152 | 3 | Fortalecer la capacidad de gestión del MEP | 3.1 | Centros Regionales de Medios Digitales que producen al menos 2 horas de materiales educativos [%] | 0 | 70 | Media
CR-L1152 | 3 | Fortalecer la capacidad de gestión del MEP | 3.2 | Oficinas regionales que reciben informes de gestión del perfil de formación docente semestralmente [#] | 0 | 27 | Media
CR-L1152 | 3 | Fortalecer la capacidad de gestión del MEP | 3.3 | JEAs que reportan planeamiento y gasto en el sistema de gestión centralizado al menos una vez al año [%] | 0 | 75 | Media
CR-L1156 | 1 | Objetivo de Desarrollo / Impacto | 1.1 | Tasa de pobreza entre personas mayores de 65 años | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 1 | Objetivo de Desarrollo / Impacto | 1.2 | Porcentaje de personas cuidadoras con síntomas de depresión | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 1 | Objetivo de Desarrollo / Impacto | 1.3 | Índice de ampliación del acceso a beneficios del SINCA por condición de dependencia severa | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 1 | Objetivo de Desarrollo / Impacto | 1.4 | Aumento en la cobertura de los beneficios del SINCA entre personas con dependencia severa y en situación de pobreza | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 5 | Fortalecer la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que la conforman | 5.1 | Indicador 5.1 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 5 | Fortalecer la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que la conforman | 5.2 | Indicador 5.2 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 5 | Fortalecer la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que la conforman | 5.3 | Indicador 5.3 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 5 | Fortalecer la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que la conforman | 5.4 | Indicador 5.4 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.1 | Indicador 6.1 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.2 | Indicador 6.2 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.3 | Indicador 6.3 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.4 | Indicador 6.4 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.5 | Indicador 6.5 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.6 | Indicador 6.6 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.1 | Tiempo de recorrido de vehículos en el tramo Florencia – RN-1 [minutos] | 102 | 36 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.2 | Tiempo de recorrido de vehículos pesados y autobús en el tramo Florencia – RN-1 [minutos] | 126 | 45 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.3 | Costo de operación de vehículos (liviano) en el tramo Florencia – RN-1 [US$] | 27.17 | 22.66 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.4 | Costo de operación de transporte público en el tramo Florencia – RN-1 [US$] | 63.6 | 53.05 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.5 | Costo de operación de transporte de carga en el tramo Florencia – RN-1 [US$] | 66.07 | 56.11 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.6 | Nivel de seguridad vial de la RN-35 (metodología iRAP) [estrellas] | 2 | 3 | Alta
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.7 | Aumento de participación femenina en obras [porcentaje] | 3 | 6 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.8 | Sitios de la vía en el tramo Abundancia–Sifón afectados por inundaciones (período de retorno 100 años) [unidad] | 30 | 0 | Media
CR-L1139 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular del flujo de transporte de carga que circula por la RVAC que conecta con la GAM | 1.1 | Costos de operación vehicular ponderado en los sitios de las OBIS en el tramo San José – San Ramón [US$ millones] | 39.07 | 34.76 | Media
CR-L1139 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular del flujo de transporte de carga que circula por la RVAC que conecta con la GAM | 1.2 | Costos de operación vehicular ponderado del transporte en el tramo Taras – La Lima [US$ millones] | 24.05 | 11.93 | Alta
CR-L1139 | 2 | Disminuir los tiempos de viaje de los vehículos que circulan por la RVAC que conecta con la GAM | 2.1 | Tiempo de viaje promedio de los vehículos que circulan por el tramo San José - San Ramón en la hora de mayor congestión [minutos] | 75.6 | 56.1 | Media
CR-L1139 | 2 | Disminuir los tiempos de viaje de los vehículos que circulan por la RVAC que conecta con la GAM | 2.2 | Tiempo de viaje promedio de los vehículos que circulan por el tramo Taras – La Lima en la hora de mayor congestión [minutos] | 10.8 | 4.9 | Alta
CR-L1139 | 3 | Minimizar las emisiones generadas por el transporte en la GAM | 3.1 | Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo San José – San Ramón [toneladas] | 0 | 11449 | Media
CR-L1139 | 3 | Minimizar las emisiones generadas por el transporte en la GAM | 3.2 | Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo Taras – La Lima [toneladas] | 0 | 3820 | Alta
CR-L1139 | 4 | Mejorar la capacidad técnica e institucional del GDCR para desarrollar proyectos viales mediante esquemas de APP | 4.1 | Estudios de Estructuración integral en al menos 2 proyectos realizados | 0 | 1 | Media

## productos criticos
Operacion | Producto Crítico | Estado | Adquisición Crítica | Riesgos/Comentarios
CR-L1137 | Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Logrado
CR-L1137 | Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | En tiempo
CR-L1137 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria | En tiempo | DP Limón y El Roble
CR-L1137 | Centro de Mando y Control Policial construido, equipado y en funcionamiento | En tiempo | D+C obra y adenda para suministro de equipo
CR-L1137 | Estrategia de comunicación social de los CCP diseñada e implementada | Logrado
CR-L1137 | Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados en prevención de violencia | Logrado
CR-L1137 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | Retrasado | CCP Perez Zeledón, San José y Goicoechea
CR-L1137 | Modelo de gestión y atención de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento | En tiempo
CR-J0002 | Apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Retrasado | Contratación de personal de apoyo a los procesos | Contrato en ejecución (consultores individuales de apoyo a la DGME en procesos de regularización). Baja ejecución de desembolsos ha imposibilitado la presupuestación de nuevos recursos. Posible afectación de pagos en Q1-2027 (I RGC 2026).
CR-J0002 | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | Retrasado | D+C para construcción y equipamiento de unidad de refugio
CR-J0002 | Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada | En tiempo | Diseño, implementación y evaluación de campaña de sensibilización (firma consultora)
CR-J0002 | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | En tiempo | D+C para CCP de Upala
CR-J0002 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes | En tiempo | Formadores expertos en prevención de tráfico ilícito (3 consultores individuales)
CR-J0002 | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos | En tiempo | Gestor metodológico y Facilitadores de formación en CCP (cons. Individuales)
CR-J0002 | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME | En tiempo
CR-L1151 | Tramo Central Sifón – Sucre | Pausado | Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional no. 35
CR-L1151 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia | Pausado | Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional no. 35
CR-L1151 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido | En tiempo | Contratación para el diseño y construcción de la Punta Sur de la Ruta Nacional no. 35
CR-L1151 | Obras complementarias en la Punta Norte | Logrado | Contratación de para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN No. 35 (Sección ciudad Quesada / Florencia)
CR-L1151 | Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35 | En tiempo
CR-L1151 | Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor | En tiempo
CR-L1151 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC | En tiempo
CR-L1151 | Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género | En tiempo
CR-L1065 | Número de funcionarios municipales capacitados | Logrado | Consultor individual que realice el PCR de operación
CR-L1065 | Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados | Logrado
CR-L1065 | Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados | Logrado
CR-L1065 | Sistema de Gestión de activos viales implementado | Logrado
CR-L1065 | Cantones con intervención de seguridad vial | Logrado
CR-L1065 | Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas | Logrado
CR-L1065 | Puentes construidos o rehabilitados | Logrado | Construcción de puentes (paquetes), rehabilitados (Incluye diseño adaptados a cambio climático). | Sin adquisiciones críticas pendientes por monitorear; programa en fase de cierre (I RGC 2026). Evaluación Ex Post de resultados pendiente.
CR-L1065 | Caminos cantonales rehabilitados | Logrado | Rehabilitación de caminos (paquetes) | Sin adquisiciones críticas pendientes por monitorear; programa en fase de cierre (I RGC 2026). Evaluación Ex Post de resultados pendiente.
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo | Retrasado | D+C Intercambio de Naranjo
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol | Retrasado | D+C Intercambio de Coyol
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón | En tiempo
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia | En tiempo
CR-L1139 | Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados | Retrasado | Estructuración APP #2
CR-L1139 | Intercambios Taras – La Lima construidos | Retrasado
CR-G1008 | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable 1.2 Número total de espacios públicos que disponen de sistema saneamiento nuevos o mejorados | En tiempo | Consultoría Diagnóstico para identificación y selección de necesidades de sistemas de saneamiento y capacitación a usuarios del sistema/ Diagnóstico para idenficar hogares y principales barreras para su conectividad a los servicios de los acueductos beneficiados por el PAPS. | Se debe actualizar la planificación para validarla mediante un taller de arranque, junto con la Unidad Ejecutora y la Jefe de Equipo.
CR-G1008 | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable | En tiempo | Diseño de la obra e inspección (sistemas de saneamiento).
CR-G1008 | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable | En tiempo | Sistemas de Saneamiento en hogares rurales (construcción de la obra)
CR-L1032 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado | Logrado | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-Cañas
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | Logrado | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Playa Naranjo – Paquera RN 160
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | Retrasado | Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1, Sección Barranca – Limonal (SICOP 2025LY-00001-0003000001)
CR-L1032 | Rompeolas de Caldera rehabilitado y ampliado | Logrado
CR-L1032 | Terminales de transbordadores rehabilitadas | Logrado
CR-L1152 | Centros educativos priorizados con programas de clima escolar con enfoque en diversidad implementados | En tiempo
CR-L1152 | Computadoras personales entregadas | En tiempo
CR-L1152 | Cupos abiertos al personal educativo de cursos de formación para el desarrollo de competencias | En tiempo
CR-L1152 | Equipos tecnológicos educativos de aula y para los estudiantes con criterios de eficiencia entregados a los Centros Educativos | En tiempo
CR-L1152 | Estudios de grabación con equipamiento para la producción de materiales didácticos mejorados | En tiempo
CR-L1152 | Informes sobre Autoevaluaciones docentes desarrolladas e implementadas | En tiempo
CR-L1152 | Juntas Escolares y Administrativas que reciben asistencia técnica al menos una vez cada dos meses | En tiempo
CR-L1152 | Paquetes de Libros de texto y cuadernos de estudiante | En tiempo
CR-L1152 | Plataforma para el Sistema de gestión de Juntas Escolares y Administrativas, en funcionamiento | En tiempo
CR-L1152 | Plataformas educativas desarrolladas con enfoque de género y diversidad para estudiantes y docentes con catálogo y repositorio de recursos digitales por competencias | En tiempo
CR-L1152 | Reportes de actualización de Programas de Estudios (primera infancia, primaria, secundaria y educación de jóvenes y adultos) con enfoque por competencias aprobados | En tiempo
CR-L1152 | Servicios de implementación de Planes de Recuperación de Aprendizajes (PRA) para centros educativos priorizados de primaria y secundaria entregados | En tiempo
CR-L1152 | Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento | En tiempo
CR-L1156 | Modelo de fiscalización de la calidad de servicios en las Organizaciones de Bienestar Social | En tiempo
CR-L1156 | Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia | En tiempo
CR-L1156 | Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR) | En tiempo
CR-L1156 | Registro Nacional de Personas Cuidadoras con código QR en CUIDAR.CR | En tiempo
CR-L1156 | Sistema de valoración funcional de la dependencia | En tiempo
CR-L1156 | Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE | En tiempo
CR-L1157 | Casa de máquinas modernizada | En tiempo
CR-L1157 | Luminarias LED instaladas | En tiempo
CR-L1157 | Obras de captación de agua modernizadas | En tiempo
CR-L1157 | Transformadores de potencia y reactores instalados | Pausado

## productos_resultados
Relación Indicadores ↔ Productos Críticos
Operacion | Indicador_ID | Producto_Critico
CR-L1157 | 1.1 | Casa de máquinas modernizada
CR-L1157 | 1.2 | Casa de máquinas modernizada
CR-L1157 | 1.1 | Obras de captación de agua modernizadas
CR-L1157 | 1.2 | Obras de captación de agua modernizadas
CR-L1157 | 1.3 | Obras de captación de agua modernizadas
CR-L1157 | 2.1 | Transformadores de potencia y reactores instalados
CR-L1157 | 2.2 | Transformadores de potencia y reactores instalados
CR-L1157 | 3.1 | Luminarias LED instaladas
CR-J0002 | 1.1 | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME
CR-J0002 | 1.1 | Apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes
CR-J0002 | 1.1 | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento
CR-J0002 | 1.2 | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos
CR-J0002 | 1.2 | Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada
CR-J0002 | 1.3 | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento
CR-J0002 | 1.3 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes
CR-J0002 | 1.3 | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos
CR-J0002 | 1.4 | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME
CR-J0002 | 1.4 | Apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes
CR-J0002 | 1.4 | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento
CR-L1032 | 1.1 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.2 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.3 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.4 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.5 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.6 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.7 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.8 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.9 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.10 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.11 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.12 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.13 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.14 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.15 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.16 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.17 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.18 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.1 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.2 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.3 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.4 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.5 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.6 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.7 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.8 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.9 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.10 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.11 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.12 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.13 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.14 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.15 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.16 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.17 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.18 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 3.1 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 3.2 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 3.3 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 3.4 | Rompeolas de Caldera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 3.5 | Terminales de transbordadores rehabilitadas
CR-L1032 | 3.6 | Terminales de transbordadores rehabilitadas
CR-L1032 | 3.7 | Terminales de transbordadores rehabilitadas
CR-L1065 | 1.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 2.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 3.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 4.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 4.1 | Puentes construidos o rehabilitados
CR-L1065 | 6.1 | Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas
CR-L1065 | 5.1 | Número de funcionarios municipales capacitados
CR-L1065 | 5.1 | Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados
CR-L1065 | 5.1 | Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados
CR-L1065 | 5.1 | Sistema de Gestión de activos viales implementado
CR-L1065 | 5.1 | Cantones con intervención de seguridad vial
CR-L1137 | 1.1 | Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas
CR-L1137 | 1.1 | Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas
CR-L1137 | 1.1 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria
CR-L1137 | 1.1 | Centro de Mando y Control Policial construido, equipado y en funcionamiento
CR-L1137 | 1.2 | Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas
CR-L1137 | 1.2 | Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas
CR-L1137 | 1.2 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria
CR-L1137 | 1.2 | Centro de Mando y Control Policial construido, equipado y en funcionamiento
CR-L1137 | 2.1 | Estrategia de comunicación social de los CCP diseñada e implementada
CR-L1137 | 2.1 | Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados en prevención de violencia
CR-L1137 | 2.1 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando
CR-L1137 | 2.1 | Modelo de gestión y atención de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento
CR-L1137 | 2.2 | Estrategia de comunicación social de los CCP diseñada e implementada
CR-L1137 | 2.2 | Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados en prevención de violencia
CR-L1137 | 2.2 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando
CR-L1137 | 2.2 | Modelo de gestión y atención de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento
CR-L1152 | 1.1 | Servicios de implementación de Planes de Recuperación de Aprendizajes (PRA) para centros educativos priorizados de primaria y secundaria entregados
CR-L1152 | 1.2 | Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento
CR-L1152 | 1.3 | Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento
CR-L1152 | 2.1 | Plataformas educativas desarrolladas con enfoque de género y diversidad para estudiantes y docentes con catálogo y repositorio de recursos digitales por competencias
CR-L1152 | 2.1 | Reportes de actualización de Programas de Estudios (primera infancia, primaria, secundaria y educación de jóvenes y adultos) con enfoque por competencias aprobados
CR-L1152 | 2.2 | Cupos abiertos al personal educativo de cursos de formación para el desarrollo de competencias
CR-L1152 | 2.3 | Paquetes de Libros de texto y cuadernos de estudiante
CR-L1152 | 2.4 | Centros educativos priorizados con programas de clima escolar con enfoque en diversidad implementados
CR-L1152 | 2.5 | Equipos tecnológicos educativos de aula y para los estudiantes con criterios de eficiencia entregados a los Centros Educativos
CR-L1152 | 2.6 | Computadoras personales entregadas
CR-L1152 | 3.1 | Estudios de grabación con equipamiento para la producción de materiales didácticos mejorados
CR-L1152 | 3.2 | Informes sobre Autoevaluaciones docentes desarrolladas e implementadas
CR-L1152 | 3.3 | Plataforma para el Sistema de gestión de Juntas Escolares y Administrativas, en funcionamiento
CR-L1152 | 3.3 | Juntas Escolares y Administrativas que reciben asistencia técnica al menos una vez cada dos meses
CR-L1156 | 1.3 | Sistema de valoración funcional de la dependencia
CR-L1156 | 1.4 | Sistema de valoración funcional de la dependencia
CR-L1156 | 5.1 | Sistema de valoración funcional de la dependencia
CR-L1156 | 6.1 | Sistema de valoración funcional de la dependencia
CR-L1156 | 1.1 | Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia
CR-L1156 | 1.3 | Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia
CR-L1156 | 1.4 | Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia
CR-L1156 | 5.2 | Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia
CR-L1156 | 1.3 | Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE
CR-L1156 | 1.4 | Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE
CR-L1156 | 5.3 | Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE
CR-L1156 | 5.4 | Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE
CR-L1156 | 1.2 | Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR)
CR-L1156 | 1.4 | Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR)
CR-L1156 | 6.2 | Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR)
CR-L1156 | 6.3 | Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR)
CR-L1156 | 1.2 | Registro Nacional de Personas Cuidadoras con código QR en CUIDAR.CR
CR-L1156 | 6.4 | Registro Nacional de Personas Cuidadoras con código QR en CUIDAR.CR
CR-L1156 | 6.5 | Registro Nacional de Personas Cuidadoras con código QR en CUIDAR.CR
CR-L1156 | 1.4 | Modelo de fiscalización de la calidad de servicios en las Organizaciones de Bienestar Social
CR-L1156 | 6.1 | Modelo de fiscalización de la calidad de servicios en las Organizaciones de Bienestar Social
CR-L1156 | 6.6 | Modelo de fiscalización de la calidad de servicios en las Organizaciones de Bienestar Social
CR-L1151 | 1.1 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.2 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.3 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.4 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.5 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.6 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.8 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.1 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.2 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.3 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.4 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.5 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.8 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.1 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido
CR-L1151 | 1.2 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido
CR-L1151 | 1.3 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido
CR-L1151 | 1.6 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido
CR-L1151 | 1.1 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.2 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.3 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.4 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.5 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.6 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.1 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC
CR-L1151 | 1.2 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC
CR-L1151 | 1.8 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC
CR-L1151 | 1.1 | Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35
CR-L1151 | 1.2 | Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35
CR-L1151 | 1.6 | Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor
CR-L1151 | 1.7 | Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor
CR-L1151 | 1.7 | Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género
CR-L1139 | 1.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo
CR-L1139 | 1.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol
CR-L1139 | 1.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón
CR-L1139 | 1.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia
CR-L1139 | 1.2 | Intercambios Taras – La Lima construidos
CR-L1139 | 2.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo
CR-L1139 | 2.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol
CR-L1139 | 2.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón
CR-L1139 | 2.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia
CR-L1139 | 2.2 | Intercambios Taras – La Lima construidos
CR-L1139 | 3.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo
CR-L1139 | 3.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol
CR-L1139 | 3.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón
CR-L1139 | 3.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia
CR-L1139 | 3.2 | Intercambios Taras – La Lima construidos
CR-L1139 | 4.1 | Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados

## productos_adquisiciones
Relación Productos Críticos ↔ Adquisiciones Críticas
Operacion | Producto_Critico | ID_Proceso | Adquisicion_Critica | Riesgos_Comentarios
CR-L1157 | Casa de máquinas modernizada | CR-L1157-P00001 | Sí | Plazos extensos para fabricación y entrega de bienes.
CR-L1157 | Casa de máquinas modernizada | CR-L1157-P00002-AA | Sí
CR-L1157 | Casa de máquinas modernizada | CR-L1157-P00005 | Sí
CR-L1157 | Transformadores de potencia y reactores instalados | CR-L1157-P00003-AA | Sí | Actualmente, únicamente el lote de reactores cumple con las condiciones de elegibilidad del préstamo en función del origen de los bienes. Es necesario identificar otras licitaciones o productos sustitutos para el componente de transformadores que, al mismo tiempo, contribuyan al cumplimiento del objetivo específico de la operación. La identificación de sustitutos debe formalizarse durante el taller de arranque.
CR-L1157 | Luminarias LED instaladas | CR-L1157-P00004 | Sí | Plazos extensos para entrega de bienes.
CR-L1157 | Obras de captación de agua modernizadas | CR-L1157-P00006 | Sí
CR-L1157 | Obras de captación de agua modernizadas | CR-L1157-P00007 | Sí
CR-L1032 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00089 | Sí | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores
CR-L1032 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00088 | No
CR-L1032 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00083 | No
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00080 | Sí | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00076 | No
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00114 | No
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00075 | No
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00061 | No
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00025 | No
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00082 | Sí | La unidad ejecutora no tiene responsabilidad directa sobre el proceso al estar a cargo de CONAVI con contrapartida / El plazo de ejecución de las obras supera el plazo actual del programa PIT
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00079 | No
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00078 | No
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00097 | No
CR-L1032 | Rompeolas de Caldera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00133 | No
CR-L1032 | Terminales de transbordadores rehabilitadas | CR-L1032-P00036 | No
CR-L1032 | Terminales de transbordadores rehabilitadas | CR-L1032-P00123 | No
CR-L1032 | Terminales de transbordadores rehabilitadas | CR-L1032-P00116 | No
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo | CR-L1139-P00045 | Sí | Posibles atrasos por disponibilidad de terrenos en Intercambio Naranjo, en el cual incluso el plazo de ejecución, incluyendo riesgos, supera el plazo actual de desembolsos.
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo | CR-L1139-P00048 | No
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol | CR-L1139-P00051 | Sí | Posibles atrasos por ajustes en diseños. Plazo de ejecución supera el plazo actual de desembolsos.
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol | CR-L1139-P00048 | No
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón | CR-L1139-P00045 | Sí | Posibles atrasos por disponibilidad de terrenos en Intercambio Naranjo, en el cual incluso el plazo de ejecución, incluyendo riesgos, supera el plazo actual de desembolsos.
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón | CR-L1139-P00048 | No
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia | CR-L1139-P00045 | Sí | Posibles atrasos por disponibilidad de terrenos en Intercambio Naranjo, en el cual incluso el plazo de ejecución, incluyendo riesgos, supera el plazo actual de desembolsos.
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia | CR-L1139-P00048 | No
CR-L1139 | Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados | CR-L1139-P00024 | Sí | Proyecto #2 aún no definido por el OE.
CR-L1139 | Intercambios Taras – La Lima construidos | CR-L1139-P00001 | Sí | Atrasos en la puesta en marcha que extendieron la fecha de fin del contrato principal para las obras sustanciales al 31 de agosto de 2026.
CR-L1139 | Intercambios Taras – La Lima construidos | CR-L1139-P00008 | No
CR-L1137 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria | CR-L1137-P00367 | Sí | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos
CR-L1137 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria | CR-L1137-P00375 | Sí | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos
CR-L1137 | Centro de Mando y Control Policial construido, equipado y en funcionamiento | CR-L1137-P00348 | Sí | Adenda para incorporar equipo tecnológico tiene un plazo de ejecución cercano a la finalización del programa.
CR-L1137 | Estrategia de comunicación social de los CCP diseñada e implementada | CR-L1137-P00253 | Sí
CR-L1137 | Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados en prevención de violencia | CR-L1137-P00198 | Sí
CR-L1137 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | CR-L1137-P00404 | Sí | Proceso estimados para finalizar luego del fin del plazo de desembolsos. Corresponden a contratos de finalización de obras de otro contrato cancelado anticipadamente.
CR-L1137 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | CR-L1137-P00406 | Sí | Proceso estimados para finalizar luego del fin del plazo de desembolsos. Corresponden a contratos de finalización de obras de otro contrato cancelado anticipadamente.
CR-L1137 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | CR-L1137-P00405 | Sí | Proceso estimados para finalizar luego del fin del plazo de desembolsos. Corresponden a contratos de finalización de obras de otro contrato cancelado anticipadamente.
CR-L1137 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | CR-L1137-P00404 | Sí | Proceso estimados para finalizar luego del fin del plazo de desembolsos. Corresponden a contratos de finalización de obras de otro contrato cancelado anticipadamente.
CR-L1137 | Modelo de gestión y atención de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento | CR-L1137-P00314 | Sí | Modelo desarrollado. Implementación requiere finalización de CCP que están en proceso de licitación.
CR-J0002 | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | CR-J0002-P00189 | Sí | Proceso estimado para finalizar en 2027, posterior/cerca del fin del plazo de desembolsos. Afectación en la ejecución por posibles limitaciones en la definición del alcance de las actividades, en la capacidad de gestión de los proveedores y en el trámite de presupuestación -con posible afectación de pagos en Q1-2027-, y por ende, todo ello genera atrasos en el proceso de justificación de gastos y en la presentación de nuevas solicitudes de desembolsos.
CR-J0002 | Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada | CR-J0002-P00240 | Sí | El proceso de adquisición no ha iniciado
CR-J0002 | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | CR-J0002-P00187 | Sí | Proceso estimado para finalizar en 2027, posterior/cerca del fin del plazo de desembolsos. Afectación en la ejecución por posibles limitaciones en la definición del alcance de las actividades, en la capacidad de gestión de los proveedores y en el trámite de presupuestación -con posible afectación de pagos en Q1-2027-, y por ende, todo ello genera atrasos en el proceso de justificación de gastos y en la presentación de nuevas solicitudes de desembolsos.
CR-J0002 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes | CR-J0002-P00041 | Sí
CR-J0002 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes | CR-J0002-P00198 | Sí
CR-J0002 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes | CR-J0002-P00199 | Sí
CR-J0002 | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos | CR-J0002-P00039 | Sí
CR-J0002 | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME | CR-J0002-P00201 | Sí
CR-L1151 | Tramo Central Sifón – Sucre | CR-L1151-P00004 | Sí | En análisis por el OE sobre ruta a seguir con el proceso: declaración de infructuoso, cancelación, o identificar nueva fuente de financiamiento. Debe definirse el uso de fondos provenientes del PIT que podrían vencer en noviembre 2026.
CR-L1151 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia | CR-L1151-P00004 | Sí | En análisis por el OE sobre ruta a seguir con el proceso: declaración de infructuoso, cancelación, o identificar nueva fuente de financiamiento. Debe definirse el uso de fondos provenientes del PIT que podrían vencer en noviembre 2026.
CR-L1151 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido | CR-L1151-P00003 | Sí | Retos de facturación y avance de obras para completar en el plazo estimado.
CR-L1151 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido | CR-L1151-P00010 | No
CR-L1151 | Obras complementarias en la Punta Norte | CR-L1151-P00001 | Sí
CR-L1151 | Obras complementarias en la Punta Norte | CR-L1151-P00002 | Sí
CR-L1151 | Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35 | CR-L1151-P00007 | Sí
CR-L1151 | Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor | CR-L1151-P00008 | Sí
CR-L1151 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC | CR-L1151-P00006 | Sí
CR-L1151 | Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género | CR-L1151-P00009 | Sí

## comentarios_clausulas
Clause_ID | Fecha_Comentario | Autor | Comentario | Estado_Gestion | Fecha_Compromiso
701558 | 2026-06-11 | alvarobo | En proceso de aprobación en convergencia | Resuelto
664364 | 2026-06-11 | alvarobo | Documentacion enviada por el ejecutor. En proceso de registrar cumplimiento en convergencia. | Resuelto
705320 | 2026-06-11 | alvarobo | El jefe de equipo esta a la espera de que el ejecutor formalice una solicitud de prórroga para la presentación del Informe Anual de Mantenimiento 2025, solicitando un nuevo plazo para su cumplimiento. | En gestión
705321 | 2026-06-11 | alvarobo | El jefe de equipo esta a la espera de que el ejecutor formalice una solicitud de prórroga para la presentación del Informe Anual de Mantenimiento 2025, solicitando un nuevo plazo para su cumplimiento. | En gestión
692694 | 2026-06-12 | alvarobo | En proceso de otorgar prorroga | Resuelto
708274 | 2026-09-08 | alvarobo | Informe recibido 12/agosto/. En Revisión. | Resuelto
691920 | 2026-09-08 | alvarobo | Informe recibido 5/agosto/. En Revisión. | Resuelto
691923 | 2026-09-08 | alvarobo | Informe recibido 5/agosto/. En Revisión. | Resuelto
701797 | 2026-09-08 | alvarobo | Informe recibido 12/agosto/. En Revisión. | Resuelto
701540 | 2026-09-08 | alvarobo | Informe recibido 31/agosto/. En Revisión. | Resuelto
692683 | 2026-09-08 | alvarobo | Informe recibido 28/agosto/. En Revisión. | Resuelto
701678 | 2026-05-10 | alvarobo | Informe recibido en revisión y proceso de aprobacion | En gestión
701675 | 2026-05-10 | alvarobo | Informe recibido en revisión | Resuelto
664339 | 2026-05-10 | alvarobo | Informe recibido en revisión y proceso de aprobacion | En gestión

## change log
Fecha de revisión | Tab de la torre | Operación | acción lograda
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir PP
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir POD
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | Incluir el LP
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir el LC
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir ratificación
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir ROP
2/27/2026 | equipo | CR-L1157 | incluir jefe de equipo alterno
2/27/2026 | equipo | CR-L1157 | corregir rol de apoyo fiduciario
2/27/2026 | equipo | CR-L1157 | eliminar especialista financiero antiguo
2/27/2026 | documentos | CR-L1065 | incluir firma autorizada
2/27/2026 | documentos | CR-L1039 | incluir firma autorizada
2/27/2026 | equipo | CR-L1152 | incluir segundo analista de operaciones
2/27/2026 | clausulas vencidas | CR-J0002 | cumplimiento cláusula 4.06 unidad de refugio
2/27/2026 | clausulas vencidas | CR-J0002 | cumplimiento cláusula 4.06 catem
2/27/2026 | clausulas vencidas | CR-J0002 | cumplimiento cláusula 4.06 CCP upala
2/27/2026 | clausulas 180 dias | CR-L1137 | correo de advertencia a TL
2026-03-11 | documentos | CR-L1065 | firma autorizada incluida
2026-03-11 | documentos | CR-L1039 | firma autorizada incluida
2026-03-11 | documentos | CR-L1032 | firma autorizada incluida
2026-03-11 | documentos | CR-L1137 | Texto de la ley aprobada
2026-03-11 | documentos | CR-L1139 | Texto de la ley aprobada
2026-03-11 | documentos | CR-L1152 | incluir PP
2026-03-11 | documentos | CR-L1152 | Incluir LP
2026-04-07 | equipo | Todas | Se agrega miembros de ESG en todos los programas
2026-04-07 | equipo | CR-L1139 | correo de advertencia a TL y se elimina jefe alterno desactualizado
2026-04-07 | equipo | CR-L1137 | eliminar analistas no activos
2026-04-07 | equipo | CR-J0002 | eliminar analistas no activos
2026-04-09 | productos criticos | CR-G1008, y todos TSP | Se agregan productos críticos.
2026-04-09 | Planes financieros | CR-L1065, CR-L1139, y CR-L1151 | Se incluyen links a archivos.
2026-04-14 | Firmas Autorizadas | CR-L1032 y CR-L1139 | Se incluye nuevo ID EZ-Share para archivo actualizado
2026-04-22 | PMR | Todas | Se agrega nuevo tab con datos de PMR y plan de acción
2026-04-22 | documentos | Todas | nueva version para estructurar mejor la data preparando para futuro visor
2026-04-30 | documentos | Todas | implementa nuevo visor usando nueva estructura de datos
2026-05-18 | equipo | Todas | actualización de nombres y roles de equipo de proyecto usando nuevo agente de copilot
2026-05-27 | clausulas | Todas | generacion automática de filtros con base en csv generado por el dashboard de clausulas del banco
2026-05-28 | clausulas | Todas | implementa nuevos tabs de clausulas vencidas y proximas a vencer generados automaticamente desde el csv del dashboard del banco
2026-05-28 | general | Todas | correción de textos con errores y consistencia de nombres de columnas
2026-05-28 | documentos | CR-L1157 | agrega referencia a firma autorizada
2026-05-29 | clausulas | Todas | se eliminan las hojas antiguas de clausulas en excel y se limpia para asegurar referencias al csv nuevo
2026-05-29 | equipo | Todas | Asigna como analista 1 al responsible del equipo de operaciones
2026-05-29 | pmr | Todas | actualiza codigo de colores para indicadores tecnicos segun guía de pmr
2026-05-29 | productos criticos | CR-L1065 | se actualiza estado
2026-05-29 | productos criticos | CR-L1151 | se actualiza estado y comentarios
2026-06-02 | resultados | CR-L1152 | Se agregan 12 indicadores de la Matriz de Resultados (I-RGC 2026, 3 objetivos específicos)
2026-06-02 | productos_resultados | CR-L1152 | Se agregan 14 relaciones indicador↔producto de la lógica vertical (I-RGC 2026, 13 productos)
2026-06-02 | resultados | CR-L1156 | Se agregan 14 indicadores: 4 de impacto (prob. Alta) + 10 de objetivos específicos 5 y 6. PBP — valores de LB/meta por definir (I-RGC 2026)
2026-06-02 | productos_resultados | CR-L1156 | Se agregan 22 relaciones indicador↔producto: 6 productos principales del SINCA identificados en p.9 del PDF (I-RGC 2026)
2026-06-02 | resultados | CR-L1151 | Se agregan 8 indicadores de la Matriz de Resultados (I-RGC 2026, corte 21-may-2026)
2026-06-02 | productos_resultados | CR-L1151 | Se agregan 31 relaciones indicador↔producto de la lógica vertical (I-RGC 2026, 8 productos)
2026-06-05 | Documentos | Todas | Cambio de tabla a tarjetas por operación con íconos clicables por tipo de documento
2026-06-05 | Documentos | CR-L1032 | Nuevos tipos LP - Modification y LC - Loan modification con íconos diferenciados
2026-06-05 | Resumen | Todas | Corrección del KPI operaciones activas: ahora se calcula desde productos críticos (coincide con tabla de resumen)
2026-06-05 | Resumen | Todas | Subtítulo de operaciones activas ahora muestra la lista real de operaciones de forma dinámica
2026-06-05 | Cláusulas | Todas | Consolidación de tabs Cláusulas Vencidas y Cláusulas 180 días en un solo tab
2026-06-11 | documentos | Todas | Se limpia la tabla de datos para eliminar duplicados en lineas y columnas
2026-06-15 | equipo, datos_ops, documentos | CR-G1008 | Se agrega proyecto CR-G1008 en tabs equipo y documentos
2026-06-16 | Resultados | Todas | Chips de productos críticos muestran color según estado (Logrado=cyan, En tiempo=verde, Retrasado=amarillo, Pausado/otro=rojo)
2026-06-16 | Resultados | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-246772048-17 | Click en chip de producto crítico abre popup con Adquisición Crítica y Riesgos/Comentarios
2026-07-08 | productos_adquisiciones, productos criticos | CR-L1157 | Se agrega hoja productos_adquisiciones (relación Producto Crítico ↔ ID de Proceso) para permitir mostrar el nombre y detalle (monto, estado, método) de la adquisición crítica asociada a cada producto crítico
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1157 | Se agrega columna Adquisicion_Critica (Sí/No) para que el tab de productos críticos pueda filtrar y mostrar solo las adquisiciones marcadas como críticas; las 7 filas existentes se marcan como Sí
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1157 | Se agrega columna Riesgos_Comentarios para asociar el riesgo/comentario a cada adquisición crítica en vez de al producto crítico completo (columna vacía, pendiente de que el equipo del proyecto la llene por adquisición)
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1032 | Se agregan 17 filas: relación producto crítico ↔ adquisición crítica (Plan de Adquisiciones, préstamo 3071/OC-CR), excluyendo procesos rescindidos/desiertos
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1139 | Se agregan 8 filas: relación producto crítico ↔ adquisición crítica (préstamo 4864/OC-CR)
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1137 | Se agregan 9 filas: relación producto crítico ↔ adquisición crítica (préstamo 4871/OC-CR)
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-J0002 | Se agregan 8 filas: relación producto crítico ↔ adquisición crítica (préstamo 5777/GR-CR); se excluye 'Apoyo al mecanismo de regularización' por tener ~102 procesos casi idénticos sin un candidato específico
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1151 | Se agregan 10 filas: relación producto crítico ↔ adquisición crítica (préstamo 5823/OC-CR)
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1139 | Se agregan los productos críticos faltantes 'Intercambio de San Ramón' e 'Intercambio de Grecia' (Lote #4 OBIS), con su adquisición crítica asociada CR-L1139-P00045 (mismo contrato combinado que ya cubre Naranjo).
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1139 | Se elimina el producto crítico 'Lote #4 OBIS – Supervisión D+C Intercambio Coyol'. La adquisición de supervisión CR-L1139-P00048 pasa a asociarse como 'No' (no crítica) a los 4 productos de intercambio (Naranjo, Coyol, San Ramón, Grecia) en vez de tener su propio producto crítico.
2026-07-13 | README | Todas | Se documenta la hoja productos_adquisiciones, los archivos Raw Data - <préstamo>.xlsx (convención de nombre, descarga desde el Portal de Cliente del BID, operaciones que ya tienen raw data cargado) y el criterio de prioridad/fallback en los tabs Productos Críticos y Resultados.
2026-07-13 | Header | Todas | Los chips 'Rev:' y 'Datos:' ahora muestran la fecha del último commit de index.html y torre_de_control_CCR.xlsx en GitHub, en vez de la fecha manual de la hoja equipo (Rev) y el momento en que el navegador descargó el dato (Datos).
2026-07-13 | PMR | Todas | Se agrega archivo PMR_Historico.xlsx (una hoja por operación) con el histórico de ciclos PMR. Las tarjetas del tab PMR con histórico cargado ahora son clicables y abren un popup con la tabla de ciclos anteriores. Por ahora cada hoja trae solo el ciclo actual (Ciclo I-2026) como semilla, tomado de la hoja PMR existente.
2026-07-14 | documentos | CR-L1032, CR-L1139, CR-L1151 | Se actualizan los ID/enlaces de Firma autorizada a la versión vigente en EZShare (CR-L1032 …-5485, CR-L1139 …-227, CR-L1151 …-112) y se elimina un registro duplicado de Firma autorizada de CR-L1032
2026-07-14 | PMR | CR-L1152, CR-L1157 | Se carga en PMR_Historico.xlsx el histórico real de ciclos PMR (CR-L1152 2024-2025, CR-L1157 2025) y se traduce la Clasificación Validada al español
2026-07-16 | documentos | CR-L1157 | Se agrega enlace al PEP
2026-07-16 | Documentos | Todas | Ícono y color propios para documentos tipo PEP
2026-07-16 | productos criticos | Todas | Nueva tarjeta "Pausados" y porcentaje del total en las tarjetas Logrados/En tiempo/Retrasados/Pausados
2026-07-16 | Resultados | Todas | Porcentaje del total en las tarjetas Alta/Media/Baja
2026-07-17 | general | Todas | Se alinean los colores de estado de productos críticos en toda la app (Logrado azul, En tiempo verde, Retrasado amarillo, Pausado rojo)
2026-07-22 | plan financiero | CR-L1139 | Corrección de mala referencia
2026-08-06 | PMR | Todas | Se agrega ciclo PMR vigente único (constante PMR_CURRENT_CYCLE en index.html) que controla el encabezado del tab y valida, contra PMR_Historico.xlsx, si el histórico de cada operación está al día. Las tarjetas cuyo último ciclo registrado no coincide con el vigente muestran una advertencia visual sin afectar su clasificación en los KPI (Satisfactorio/Alerta/Problema/Sin calificación siguen sumando el total de tarjetas).
2026-08-06 | PMR | Todas | Se elimina la hoja PMR de este archivo. PMR_Historico.xlsx pasa a ser la fuente única del tab PMR: se agregan las columnas "Comentarios de simulación PMR" y "Plan Acción 2026" (solo para la fila del ciclo vigente) y la Etapa de cada tarjeta ahora se deriva de "Estado del PMI" (1=Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad, 2=Después de la Elegibilidad, 3=Después del proyecto alcanza el 95% de los desembolsos totales). Se corrige el ciclo de CR-L1156 (estaba etiquetado "Ciclo I-2026" en vez del ciclo vigente real).
2026-08-06 | README | Todas | Se agrega "Manual Torre de Control - CCR.docx" (versión Word del README para quienes actualizan desde la carpeta compartida y avisan al administrador) y CLAUDE.md con la regla de mantenerlo al día
2026-08-11 | documentos | Varios | se incluyen enlaces para archivos PEP de operaciones CR-L1065, CR-L1032, CR-L1139 y CR-L1151
2026-08-12 | documentos | Todas | Se corrigen enlaces de la hoja documentos sobrescritos por error el 11-ago (selección agrupada de hojas en Excel mezcló datos con la hoja change log); se restauran las URLs y los 4 registros PEP del commit de la mañana
2026-08-12 | documentos | CR-L1137, CR-L1065 | Se agrega enlace al PEP de CR-L1137 (Informe semestral I 2026) y se corrige el enlace del PEP de CR-L1065
2026-08-13 | documentos | CR-L1157 | Se agrega el tipo de documento "Provisionamiento Portal del Cliente" con icono y color propios en el tab Documentos (antes se mostraba con el estilo generico); enlace de aprovisionamiento de usuarios del portal del cliente para CR-L1157
2026-08-17 | documentos | Varios | Se agregan enlacees de provisionamiento de portal del cliente para CR-L1032, CR-L1065, CR-L1137, CR-J0002, CR-L1151, CR-L1139 y CR-G1008
2026-08-19 | resultados | CR-L1065 | Se depuran 6 filas duplicadas de indicadores de resultado (quedan 6; eran 12) — I RGC 2026
2026-08-19 | productos_resultados | CR-L1065 | Se depuran 7 filas duplicadas de relación indicador↔producto (quedan 11; eran 18) — I RGC 2026
2026-08-19 | productos criticos | CR-L1065 | Se actualiza comentario de adquisiciones críticas: sin adquisiciones pendientes, programa en fase de cierre — I RGC 2026 (según ayuda memoria)
2026-08-19 | productos_adquisiciones | CR-L1157 | Se agregan riesgos a 3 procesos (P00001 casa de máquinas, P00003-AA transformadores, P00004 luminarias LED) — I RGC 2026 (según ayuda memoria)
2026-08-19 | productos_adquisiciones | CR-L1139 | Se agregan riesgos a procesos P00045 (Naranjo/San Ramón/Grecia), P00051 (Coyol) y P00001 (Taras–La Lima) — I RGC 2026 (según ayuda memoria)
2026-08-19 | productos_adquisiciones | CR-L1151 | Se enriquece riesgo de P00004 (Tramo Central Sifón–Sucre y Sucre–Abundancia) y se actualiza P00003 (Punta Sur, ya no "Lote 1/2 firmado" sino retos de facturación y avance de obra) — I RGC 2026 (según ayuda memoria)
2026-08-19 | productos_adquisiciones | CR-J0002 | Se enriquece riesgo de P00189 (Unidad de Refugio) y P00187 (Centro Cívico de Upala) con detalle de posible afectación de pagos en Q1-2027 — I RGC 2026 (según ayuda memoria)
2026-08-19 | productos criticos | CR-J0002 | Se agrega comentario de la Ayuda Memoria (I RGC 2026) a "Apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes": no tiene mapeo en productos_adquisiciones (son ~40 procesos individuales sin un ID único representativo), por lo que queda como texto de respaldo
2026-08-19 | productos criticos | CR-L1137, CR-J0002, CR-L1151, CR-L1139, CR-L1032 | Se elimina el texto de Riesgos/Comentarios en 14 productos que ya tienen mapeo con un proceso "Sí" en productos_adquisiciones (mismo texto ya presente ahí), para que ese texto libre quede únicamente como respaldo cuando no hay adquisición específica asociable
2026-08-19 | equipo | CR-L1137, CR-J0002 | Norma Constanza Peña Arango pasa a Jefe de Equipo de CR-L1137 (Arnaldo Posadas queda como alterno) y se registra como Jefe de Equipo alterno de CR-J0002
2026-08-27 | equipo | CR-G1008, CR-L1032 | CR-G1008: se agregan Esp. Adquisiciones (Ariel Rodríguez) y ESG (Dayana Ugalde) y se intercambian Analista 1/2; CR-L1032: se vacían los roles marcados "No asignado" (JE alterno, abogado alterno, ESG). Fecha de revisión del equipo: 27-ago
2026-08-27 | general | Todas | Se elimina el respaldo "torre_de_control_CCR - Copy.xlsx" del repositorio
2026-08-28 | Acuerdos | Todas | Nuevo tab Acuerdos alimentado por agreement_report.xlsx (acuerdos de RGC): estado calculado Cumplido/En proceso/Retrasado/Eliminado, tarjetas, gráfico por operación, distribución por estado, filtro y tabla de seguimiento
2026-08-28 | Acuerdos | Todas | Orden por fecha al hacer clic en la columna Días y corrección del color del badge y de los días
2026-09-08 | comentarios_clausulas | CR-L1032, CR-L1137, CR-L1139, CR-L1151, CR-J0002 | Se agregan 6 comentarios (cláusulas 691920, 691923, 692683, 701540, 701797, 708274: informes recibidos en revisión) y la cláusula 701558 pasa a "Resuelto"
2026-09-17 | productos_adquisiciones | CR-L1137 | Centros Cívicos: los procesos P00326/P00327/P00347 se reemplazan por P00404/P00405/P00406, con el riesgo actualizado (finalizan luego del plazo de desembolsos); se agrega riesgo a P00314 (Modelo de gestión de los CCP)
2026-09-23 | documentos | CR-G1008 | Se agrega enlace al PEP (Agua Potable y Saneamiento, I sem 2026)
2026-09-24 | documentos | CR-L1137 | Se actualiza el enlace del Plan financiero (sept 2026)
2026-10-02 | README | Todas | Se actualizan README y manual Word con las funcionalidades vigentes (estado Pausado, chips Rev/Datos, Limpiar cache, detalle por tab, columnas de hojas)
2026-10-02 | Resumen | Todas | El Resumen muestra cláusulas vencidas y próximas a vencer (≤30 días), nueva tarjeta y tabla de acuerdos vencidos/por vencer, y enlaces al pie hacia Productos Críticos, Cláusulas y Acuerdos
2026-10-02 | Documentos | Todas | Se elimina de index.html el bloque de hipervínculos escritos a mano, que no se usaba (los enlaces salen de la columna URL de la hoja documentos)
2026-10-02 | Cláusulas | Todas | Filtro por operación en el tab Cláusulas (filtra vencidas y próximas a vencer); documentado en README y manual
2026-10-05 | comentarios_clausulas | CR-L1137 | Se agregan 3 comentarios (cláusulas 664339, 701675, 701678: informe recibido en revisión) y la cláusula 664364 pasa a "Resuelto"
2026-10-07 | Resumen | Todas | Tarjetas KPI del Resumen unificadas: Operaciones activas va primero; Cláusulas (vencidas / vencen ≤180 días), Productos críticos (retrasados / pausados) y Acuerdos (vencidos / vencen ≤30 días) muestran sus dos valores en una sola tarjeta
2026-10-08 | Productos Críticos / Resultados | Todas | El popup de adquisición crítica muestra la etapa del proceso: si hay contrato, contratista, monto (moneda original), fecha de firma y fin estimado; si está previsto, fecha esperada de inicio; si está en curso, fecha esperada de firma del contrato
2026-10-08 | Raw Data | Todas | Se lee el nuevo archivo Contracts and Amendments (contratos registrados en el nuevo módulo del portal) junto con el Raw Data de cada operación; el archivo es opcional
2026-10-08 | Raw Data | CR-L1032, CR-L1139, CR-L1137, CR-J0002, CR-L1151, CR-L1157 | Se actualizan los Raw Data de todas las operaciones y se agregan los Contracts and Amendments de 3071_OC-CR, 4864_OC-CR, 4871_OC-CR, 5777_GR-CR y 5823_OC-CR (6061_OC-CR no tiene)
2026-10-09 | Productos Críticos / Resultados | CR-J0002 | Los contratos pagaderos en varias monedas (una fila por moneda en Contracts and Amendments) muestran la suma de sus montos; p. ej. CR-J0002-P00189: CRC 1 610 690 000 + USD 550 500
2026-10-09 | README | Todas | Se actualizan README y manual Word: tarjetas del Resumen, archivo Contracts and Amendments, etapa del proceso en el popup de adquisición y operaciones que ya tienen el archivo complementario
2026-10-16 | Raw Data | Todas | Los Raw Data y Contracts and Amendments se movieron a la carpeta clientportal/; index.html ahora los busca ahí. README y manual Word actualizados con la nueva ubicación y la carpeta pmr reports/ (insumos del PMR, el dashboard no la lee)
2026-10-16 | Visor de adquisiciones | Todas | Propuesta de visor Gantt (visor-adquisiciones.html, página aparte de index.html): una barra por proceso segmentada por fase de hitos del portal del cliente, ejecución del contrato, atrasos y filtros; documentado en README y manual
2026-10-20 | PMR | Todas | Nueva hoja Proyeccion en PMR_Historico.xlsx con la calificación proyectada al cierre de 2026 según el informe de ciclo PMR oct-2026 (rev2); las tarjetas del tab PMR muestran vigente (cierre 2025) → proyección, y una franja con la distribución proyectada. CR-L1066 figura como Finalizado; días de etapa 1 de CR-L1152 (572) y CR-L1156 (370) en comentarios. README y manual Word actualizados
2026-10-30 | equipo | CR-L1160 | Nueva columna CR-L1160 con el equipo de operación según Convergencia (roles existentes); quedan fuera VOGT-SCHILB (3er JEP alterno) y BERMUDEZ NAVAS (2do apoyo fiduciario) por falta de fila; faltan Analistas 2-6
2026-10-30 | equipo | Todas | Se agrega una segunda fila de "Apoyo a la tarea fiduciaria" para todas las operaciones; en CR-L1160 se registra BERMUDEZ NAVAS, ANDREA ANGELINA según Convergencia
2026-10-30 | equipo | Todas | Barrido de actualización del equipo contra Convergencia (Datos de Responsabilidad) para CR-L1032, L1137, L1139, J0002, L1151, L1152, L1156, L1157, G1008 y L1160 (excluidas L1065 y L1066). Se crea la columna CR-L1156; se completa el 2do apoyo fiduciario; se ajusta ESG y analistas según Convergencia; Esp. Adquisiciones queda vacío en CR-G1008 y CR-L1160 hasta que se corrija en Convergencia la asignación de RODRIGUEZ PEREZ.
2026-10-30 | README | Todas | Se actualizan README y manual Word: nuevo skill torre-control-equipo-desde-convergencia (tabla de skills y sección "Barrido del equipo desde Convergencia"), regla de roles fijos en la hoja equipo y descripción de sus filas