## documentos
Documentos por Operación — Torre de Control CCR
Operación | Tipo de Documento | Nombre / ID | URL
CR-L1032 | Firma autorizada | EZIDB0000195-360818819-5485 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-360818819-5485
CR-L1065 | Firma autorizada | EZIDB0000195-1292350467-247 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-1292350467-247
CR-L1066 | Firma autorizada | EZIDB0000195-2089566125-407 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-2089566125-407
CR-L1137 | Firma autorizada | EZIDB0000195-59487904-120 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-59487904-120
CR-L1139 | Firma autorizada | EZIDB0000195-597680473-227 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-597680473-227
CR-J0002 | Firma autorizada | EZIDB0000191-1939238704-7 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000191-1939238704-7
CR-L1151 | Firma autorizada | EZIDB0000642-138014739-112 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000642-138014739-112
CR-L1032 | PP - Perfil | EZSHARE-1939367940-2198 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1939367940-2198
CR-L1066 | PP - Perfil | EZSHARE-1108381426-6 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-6
CR-L1137 | PP - Perfil | EZSHARE-822257051-36 | https://idbg.sharepoint.com/teams/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-36
CR-L1139 | PP - Perfil | EZSHARE-1127813953-11 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-11
CR-J0002 | PP - Perfil | EZSHARE-883508192-4 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-883508192-4
CR-L1151 | PP - Perfil | EZIDB0000642-1318336402-8 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-8
CR-L1152 | PP - Perfil | EZIDB0001251-740809089-3 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0001251-740809089-3
CR-L1032 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-1939367940-2337 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1939367940-2337
CR-L1065 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-998400382-90 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-998400382-90
CR-L1066 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-1108381426-13 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-13
CR-L1137 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-822257051-128 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-128
CR-L1139 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-1127813953-37 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-37
CR-J0002 | POD - Proposal Operation Development | EZSHARE-883508192-35 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-883508192-35
CR-L1151 | POD - Proposal Operation Development | EZIDB0000642-1318336402-80 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-80
CR-L1157 | POD - Proposal Operation Development | EZIDB0003356-1949740866-371 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-371
CR-L1032 | LP - Loan proposal | EZSHARE-1939367940-17 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1939367940-17
CR-L1066 | LP - Loan proposal | EZSHARE-1108381426-7 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-7
CR-L1137 | LP - Loan proposal | EZSHARE-822257051-128 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-128
CR-L1139 | LP - Loan proposal | EZSHARE-1127813953-40 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-40
CR-J0002 | LP - Loan proposal | EZIDB0000191-883508192-51 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000191-883508192-51
CR-L1152 | LP - Loan proposal | EZIDB0000820-774303543-66 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1152/15%20LifeCycle%20Milestones/Costa%20Rica.%20Propuesta%20de%20prestamo%20y%20financiamiento%20no%20reembolsable%20para%20inversion%20para%20el%20proyecto%20_Mejora%20de%20la%20Calidad%20del%20Sistema%20Educativo.pdf
CR-L1157 | LP - Loan proposal | EZIDB0003356-1949740866-372 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-372
CR-L1032 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000195-246772048-19 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-246772048-19
CR-L1032 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000195-246772048-20 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-246772048-20
CR-L1065 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-998400382-89 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-998400382-89
CR-L1066 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-1108381426-8 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-8
CR-L1137 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-822257051-196 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-822257051-196
CR-L1139 | LC - Loan contract signed | EZSHARE-1127813953-44 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1127813953-44
CR-J0002 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000191-883508192-57 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000191-883508192-57
CR-L1151 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000642-1318336402-79 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-79
CR-L1157 | LC - Loan contract signed | EZIDB0003356-828744887-5 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-375
CR-L1032 | Ratificacion en AL | 39376682 | https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39376682
CR-L1066 | Ratificacion en AL | EZIDB0000195-1108381426-32 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-1108381426-32
CR-L1137 | Ratificacion en AL | EZSHARE-131707176-20 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-131707176-20
CR-L1139 | Ratificacion en AL | EZSHARE-1854815960-70 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1854815960-70
CR-L1157 | Policy waivers - consultive notes | EZIDB0003356-1949740866-374 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-1949740866-374
CR-L1032 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-246772048-18 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1032/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-246772048-18
CR-L1065 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-998400382-107 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-998400382-107
CR-L1066 | ROP - Operative manual | EZSHARE-1108381426-21 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1108381426-21
CR-L1137 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-822257051-219 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1066/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-822257051-219
CR-L1139 | ROP - Operative manual | EZIDB0000195-1127813953-74 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1139/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-1127813953-74
CR-J0002 | ROP - Operative manual | EZIDB0000191-1939238704-4 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-cr-grf/cr-j0002/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000191-1939238704-4
CR-L1151 | ROP - Operative manual | EZIDB0000642-138014739-42 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-138014739-42
CR-L1032 | PF - Financial plan | EZIDB0000642-1318336402-81 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-81
CR-L1065 | PF - Financial plan | EZIDB0000195-998400382-110 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1065/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-998400382-110
CR-L1137 | PF - Financial plan | EZIDB0000195-822257051-222 | https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-CR-LON/CR-L1137/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000195-822257051-222
CR-L1139 | PF - Financial plan | EZIDB0000195-1127813953-75 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-1127813953-75
CR-L1157 | Firma autorizada | EZIDB0003356-828744887-9 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1157/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0003356-828744887-9
CR-L1151 | PF - Financial plan | EZIDB0000642-1318336402-81 | https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-CR-L1151/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB0000642-1318336402-81
CR-L1032 | LP - Modification | EZIDB0000195-246772048-17 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-246772048-17
CR-L1032 | LC - Loan modification | EZIDB0000195-246772048-14 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-246772048-14
CR-G1008 | TC Document | EZIDB0000193-1495222813-1 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-1495222813-1
CR-G1008 | ROP - Operative manual | EZIDB0000193-925801542-46 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-925801542-46
CR-G1008 | Firma autorizada | EZIDB0000193-925801542-19 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-925801542-19
CR-G1008 | LC - Loan contract signed | EZIDB0000193-925801542-5 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-925801542-5
CR-L1157 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | EZIDB0003356-607003206-12 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0003356-607003206-12
CR-L1139 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | 260531 PIV-APP PEP-SMART | https://idbg.sharepoint.com/:u:/r/sites/TSPCostaRica9/Shared%20Documents/General/CR-L1139/Seguimiento%20Programa/Seguimiento/Informes/26-06%20IS/Anexo_04_PEP-UEP/260531%20CR-L1139_4864%20OC-CR_PIV-APP%20PEP-SMART.mpp?d=w18f2ba30b4fe4923b00994a4aa847d1d&csf=1&web=1&e=uW86Ur
CR-L1032 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | 260630 CR-L1032 PIT PEP | https://idbg.sharepoint.com/:u:/r/sites/TSPCostaRica9/Shared%20Documents/General/CR-L1032/Seguimiento%20Programa/Seguimiento/Informes%20Peri%C3%B3dicos/26-06%20IS/Anexo_04_PEP-UEP/260630%20CR-L1032%20PIT%20PEP.mpp?d=w43557489be7e4f859b278b1aa3b6902f&csf=1&web=1&e=VGrRRe
CR-L1151 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | PEP PIV-MU junio 2026 | https://idbg.sharepoint.com/:u:/r/sites/TSPCostaRica9/Shared%20Documents/General/Reportes/Reportes/Instancia%20de%20Gesti%C3%B3n%20Anual%20TSP/CR-L1151/PEP%20%20PIV-MU%20junio%202026.mpp?d=wadbb00a415d2463aac923b7b1c8a154c&csf=1&web=1&e=B2UswL
CR-L1065 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | PEP Cantonal Dic 2025 | https://idbg.sharepoint.com/:u:/r/sites/TSPCostaRica9/Shared%20Documents/General/CR-L1065/Seguimiento%20de%20Programa/Informes/Semestrales/25-12/Seg%2004-26%20PEP%20PRVC-II-Reprg-7%20(Dic-25)%20(1).mpp?d=wd0b09167f1c848f3ac8832e7699c5052&csf=1&web=1&e=QDgwwf&isSPOFile=1&xsdata=MDV8MDJ8fDg0ZTI1MTg2NWFhODQyYTU2NDk2MDhkZWY4N2EwZjI2fDlkZmIxYTA1NWYxZDQ0OWE4OTYwNjJhYmNiNDc5ZTdkfDB8MHw2MzkyMjE0MDAyNTcwNjYxMzZ8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKRFFTSTZJbFJsWVcxelgwRlVVRk5sY25acFkyVmZVMUJQVEU5R0lpd2lWaUk2SWpBdU1DNHdNREF3SWl3aVVDSTZJbGRwYmpNeUlpd2lRVTRpT2lKUGRHaGxjaUlzSWxkVUlqb3hNWDA9fDF8TDJOb1lYUnpMekU1T2pKbE1XUmxPV1ptTFRnMk5EUXRORGxpTXkxaU9EQXpMVFF6TXpVME5tWTVOVGxpWTE4M1pHTXlORE0zTnkwek1ESmlMVFExWWpVdFlUQXhaaTFrWVRRek9ESTBZell6WVRWQWRXNXhMbWRpYkM1emNHRmpaWE12YldWemMyRm5aWE12TVRjNE5qVTBNekl5TWpnM01RPT18YTc2ODE2ZTlkZTRmNDIyMmM3YTEwOGRlZjg3YTBmMjV8YTJmMTMwNjM1OGQ4NDM4YTg5YWI4ZTNkOTAxMDZhOWY%3D&sdata=b0l0Q3ZNcmx3TStzems5RVJHblJaMEo5MUxkcXdlTlIyQjZjTzlHbkFSND0%3D&ovuser=9dfb1a05-5f1d-449a-8960-62abcb479e7d%2Cgmoravargas%40iadb.org
CR-L1137 | PEP - Plan Ejecución Plurianual | PEP Seguridad Ciudadana Informe semestral I 2026 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-131707176-535
CR-L1157 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0003356-828744887-4 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0003356-828744887-4
CR-J0002 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000191-1939238704-98 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000191-1939238704-98
CR-L1065 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000195-1292350467-259 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-1292350467-259
CR-L1139 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000195-597680473-233 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-597680473-233
CR-L1032 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000195-360818819-5491 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-360818819-5491
CR-L1151 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000642-138014739-114 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000642-138014739-114
CR-G1008 | Provisionamiento Portal del Cliente | EZIDB0000193-925801542-51 | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000193-925801542-51

## equipo
Fecha revision
2026-06-23
Rol | CR-L1032 | CR-L1065 | CR-L1066 | CR-L1137 | CR-L1139 | CR-J0002 | CR-L1151 | CR-L1152 | CR-L1157 | CR-G1008
Jefe de Equipo | ANSALDO, MARIANO PEDRO | ANSALDO, MARIANO PEDRO | CORCUERA-SANTAMARIA, SANDRA | POSADAS, ARNALDO ENRIQUE | ANSALDO, MARIANO PEDRO | SAIZ, ANA MARIA | ANSALDO, MARIANO PEDRO | CASTRO DE SOUZA MAROTTA, LUANA | MEJIA REYES, EDWIN ORLANDO | ORTIZ STRADTMANN, SILVIA
Jefe de Equipo alterno | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | ANSALDO, MARIANO PEDRO | ABIZANDA MIRO, BEATRIZ | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | POSADAS, ARNALDO ENRIQUE | RODRIGUEZ PORCEL, MANUEL | PARAISO PINTO FURTADO LUZES, MARTA | ALARCON, ARTURO | GONZALEZ MEDINA, FRANCISCO DE ASIS
Jefe de Equipo alterno | No asignado | [6 empty] | BIEHL, MARIA LORETO
Abogado | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LANDAZURI-LEVEY, MARIA C. |  | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | LANDAZURI-LEVEY, MARIA C. | DE DOBRZYNSKI, ESTEBAN
Abogado alterno | No asignado |  |  |  |  | SANMARTIN BAEZ, ALVARO LUIS | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | BARRAGAN CRESPO, ENRIQUE IGNACIO | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA | LUGO MORENO, MONICA BIBIANA
Especialista Adquisiciones | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE | RODRIGUEZ PEREZ, ARIEL ENRIQUE
Especialista Financiera | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA | HIDROVO, MARCELA VANESSA
Apoyo a la tarea fiduciaria | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO | OVIEDO BENAVIDES GUSTAVO ALONSO
Equipo de ESG | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | ARELLANO CASTILLO, RAUL | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO | FARINACCIO, ALESSANDRO | HERNANDEZ, GABRIEL ANTONIO |  | PASTOR PIMENTEL, SEABELL ANNETTE
Equipo de ESG | No asignado |  | PASTOR PIMENTEL, SEABELL ANNETTE | PASTOR PIMENTEL, SEABELL ANNETTE | PORTA GARCIA, RAIMON |  | PORTA GARCIA, RAIMON |  | PORTA GARCIA, RAIMON
Analista 1 | VEGA GAMBOA, JORGE DANIEL | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | BUSTOS BRENES, JUAN CARLOS | YGLESIAS FISCHEL, SOFIA | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | BORBON MUNOZ, ALVARO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | VEGA GAMBOA, JORGE DANIEL | BORBON MUNOZ, ALVARO | LOPEZ, LILIANA M.
Analista 2 | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | BORBON MUNOZ, ALVARO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | QUIROS SOLANO, FERNANDO ANDRES | BORBON MUNOZ, ALVARO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO
Analista 3 | GONZALO RODRIGUEZ VALVERDE | QUIROS SOLANO, FERNANDO ANDRES |  | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | QUIROS SOLANO, FERNANDO ANDRES | YGLESIAS FISCHEL, SOFIA | VEGA GAMBOA, JORGE DANIEL | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | VIVIANA NUNEZ DE URQUIDI | CRESPIN VILLATORO, ALEXANDRA
Analista 4 | QUIROS SOLANO FERNANDO ANDRES |  |  |  | GUTIERRES WUERZIUS, LUCIANO |  | BORBON MUNOZ, ALVARO |  | ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR ANDRES | VEGA GAMBOA JORGE DANIEL
Analista 5 | MORA VARGAS, GREIVIN GERARDO | [5 empty] | GUTIERRES WUERZIUS, LUCIANO |  |  | GUERRERO RIVERA, MARILYN IVETTE
Analista 6 | BUSTOS BRENES, JUAN CARLOS

## productos criticos
Fecha de corte: 1 junio 2026
Operacion | Producto Crítico | Estado | Adquisición Crítica | Riesgos/Comentarios
CR-L1137 | Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Logrado
CR-L1137 | Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | En tiempo
CR-L1137 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria | En tiempo | DP Limón y El Roble | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos
CR-L1137 | Centro de Mando y Control Policial construido, equipado y en funcionamiento | En tiempo | D+C obra y adenda para suministro de equipo | Adenda para incorporar equipo tecnológico tiene un plazo de ejecución cercano a la finalización del programa.
CR-L1137 | Estrategia de comunicación social de los CCP diseñada e implementada | Logrado
CR-L1137 | Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados en prevención de violencia | Logrado
CR-L1137 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | Retrasado | CCP Perez Zeledón, San José y Goicoechea | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos. Avance físico limitado con riesgo de finalizar con retraso.
CR-L1137 | Modelo de gestión y atención de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento | En tiempo
CR-J0002 | Apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes | Retrasado | Contratación de personal de apoyo a los procesos | Capacidad de presupuestación de fondos limita el ritmo de contratación de personal de apoyo
CR-J0002 | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | Retrasado | D+C para construcción y equipamiento de unidad de refugio | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos
CR-J0002 | Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada | En tiempo | Diseño, implementación y evaluación de campaña de sensibilización (firma consultora) | El proceso de adquisición no ha iniciado
CR-J0002 | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | En tiempo | D+C para CCP de Upala | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos
CR-J0002 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes | En tiempo | Formadores expertos en prevención de tráfico ilícito (3 consultores individuales)
CR-J0002 | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos | En tiempo | Gestor metodológico y Facilitadores de formación en CCP (cons. Individuales)
CR-J0002 | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME | En tiempo
CR-L1151 | Tramo Central Sifón – Sucre | Pausado | Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional no. 35 | En análisis por FMP y TSP junto con el OE sobre siguiente estado del proceso: declaración de infructuoso, cancelación, o nueva fuente de financiamiento.
CR-L1151 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia | Pausado | Contratación para el diseño y construcción del Tramo Central de la Ruta Nacional no. 35
CR-L1151 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido | En tiempo | Contratación para el diseño y construcción de la Punta Sur de la Ruta Nacional no. 35 | Lote 1 firmado Lote 2 firmado.
CR-L1151 | Obras complementarias en la Punta Norte | Logrado | Contratación de para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación vial para la Punta Norte de la RN No. 35 (Sección ciudad Quesada / Florencia)
CR-L1151 | Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35 | En tiempo
CR-L1151 | Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor | En tiempo
CR-L1151 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC | En tiempo
CR-L1151 | Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género | En tiempo
CR-L1065 | Número de funcionarios municipales capacitados | Logrado | Consultor individual que realice el PCR de operación
CR-L1065 | Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados | Logrado
CR-L1065 | Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados | Logrado
CR-L1065 | Sistema de Gestión de activos viales implementado | Logrado
CR-L1065 | Cantones con intervención de seguridad vial | Logrado
CR-L1065 | Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas | Logrado
CR-L1065 | Puentes construidos o rehabilitados | Logrado | Construcción de puentes (paquetes), rehabilitados (Incluye diseño adaptados a cambio climático). | Evaluación Ex Post de resultados pendiente
CR-L1065 | Caminos cantonales rehabilitados | Logrado | Rehabilitación de caminos (paquetes) | Evaluación Ex Post de resultados pendiente
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo | Retrasado | D+C Intercambio de Naranjo
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol | Retrasado | D+C Intercambio de Coyol
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón | En tiempo
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia | En tiempo
CR-L1139 | Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados | Retrasado | Estructuración APP #2 | Proyecto #2 aún no definido por el OE.
CR-L1139 | Intercambios Taras – La Lima construidos | Retrasado
CR-G1008 | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable 1.2 Número total de espacios públicos que disponen de sistema saneamiento nuevos o mejorados | En tiempo | Consultoría Diagnóstico para identificación y selección de necesidades de sistemas de saneamiento y capacitación a usuarios del sistema/ Diagnóstico para idenficar hogares y principales barreras para su conectividad a los servicios de los acueductos beneficiados por el PAPS. | Se debe actualizar la planificación para validarla mediante un taller de arranque, junto con la Unidad Ejecutora y la Jefe de Equipo.
CR-G1008 | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable | En tiempo | Diseño de la obra e inspección (sistemas de saneamiento).
CR-G1008 | 1.1 Número total de hogares que disponen de sistema de saneamiento nuevo o mejorado y/o conexión al agua potable | En tiempo | Sistemas de Saneamiento en hogares rurales (construcción de la obra)
CR-L1032 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado | Logrado | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Limonal-Cañas | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | Logrado | Construcción de la Ampliación y Rehabilitación del Tramo de Carretera Playa Naranjo – Paquera RN 160 | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | Retrasado | Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional No. 1, Sección Barranca – Limonal (SICOP 2025LY-00001-0003000001) | La unidad ejecutora no tiene responsabilidad directa sobre el proceso al estar a cargo de CONAVI con contrapartida El plazo de ejecución de las obras supera el plazo actual del programa PIT
CR-L1032 | Rompeolas de Caldera rehabilitado y ampliado | Logrado |  | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores
CR-L1032 | Terminales de transbordadores rehabilitadas | Logrado |  | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores
CR-L1152 | Centros educativos priorizados con programas de clima escolar con enfoque en diversidad implementados | En tiempo
CR-L1152 | Computadoras personales entregadas | En tiempo
CR-L1152 | Cupos abiertos al personal educativo de cursos de formación para el desarrollo de competencias | En tiempo
CR-L1152 | Equipos tecnológicos educativos de aula y para los estudiantes con criterios de eficiencia entregados a los Centros Educativos | En tiempo
CR-L1152 | Estudios de grabación con equipamiento para la producción de materiales didácticos mejorados | En tiempo
CR-L1152 | Informes sobre Autoevaluaciones docentes desarrolladas e implementadas | En tiempo
CR-L1152 | Juntas Escolares y Administrativas que reciben asistencia técnica al menos una vez cada dos meses | En tiempo
CR-L1152 | Paquetes de Libros de texto y cuadernos de estudiante | En tiempo
CR-L1152 | Plataforma para el Sistema de gestión de Juntas Escolares y Administrativas, en funcionamiento | En tiempo
CR-L1152 | Plataformas educativas desarrolladas con enfoque de género y diversidad para estudiantes y docentes con catálogo y repositorio de recursos digitales por competencias | En tiempo
CR-L1152 | Reportes de actualización de Programas de Estudios (primera infancia, primaria, secundaria y educación de jóvenes y adultos) con enfoque por competencias aprobados | En tiempo
CR-L1152 | Servicios de implementación de Planes de Recuperación de Aprendizajes (PRA) para centros educativos priorizados de primaria y secundaria entregados | En tiempo
CR-L1152 | Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento | En tiempo
CR-L1156 | Modelo de fiscalización de la calidad de servicios en las Organizaciones de Bienestar Social | En tiempo
CR-L1156 | Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia | En tiempo
CR-L1156 | Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR) | En tiempo
CR-L1156 | Registro Nacional de Personas Cuidadoras con código QR en CUIDAR.CR | En tiempo
CR-L1156 | Sistema de valoración funcional de la dependencia | En tiempo
CR-L1156 | Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE | En tiempo
CR-L1157 | Casa de máquinas modernizada | En tiempo
CR-L1157 | Luminarias LED instaladas | En tiempo
CR-L1157 | Obras de captación de agua modernizadas | En tiempo
CR-L1157 | Transformadores de potencia y reactores instalados | Pausado

## datos_ops
codigo | aprobacion | nombre corto | nombre largo
CR-L1032 | 3071/OC-CR | PIT | Programa de Infraestructura de Transporte
CR-L1032 | 3072/CH-CR | PIT | Programa de Infraestructura de Transporte
CR-L1065 | 4507/OC-CR | Cantonal II | Programa Red Vial Cantonal II
CR-L1139 | 4864/OC-CR | PIV-APP | Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)
CR-L1151 | 5823/OC-CR | San Carlos | Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente
CR-L1137 | 4871/OC-CR | Seguridad Ciudadana | Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia
CR-J0002 | 5777/GR-CR | Migración | Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables
CR-L1066 | 3488/OC-CR | PIF | Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica
CR-L1152 | 5967/OC-CR | Educación | Mejora de la calidad del Sistema Educativo en Costa Rica
CR-L1156 | 6017/OC-CR | Cuidadados | Apoyo al fortalecimiento y expansión del sistema nacional de cuidados de Costa Rica
CR-L1157 | 6061/OC-CR | Energía II | Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad
CR-G1008 | ATN/WS-21927-CR | Agua Potable y Saneamiento | Apoyo al componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento y al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, a través de proyectos piloto en Costa Rica

## resultados
Resultados por Operación — Probabilidad de Logro
Operacion | Objetivo_ID | Objetivo_Descripcion | Indicador_ID | Indicador_Descripcion | Linea_Base | Meta | Probabilidad_Logro
CR-L1157 | 1 | Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garita | 1.1 | Tiempo total de interrupciones forzadas [Horas/año] | 477 | 200 | Alta
CR-L1157 | 1 | Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garita | 1.2 | Tiempo total de interrupciones programadas [Horas/año] | 3443 | 2500 | Alta
CR-L1157 | 1 | Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garita | 1.3 | Mujeres contratadas durante la modernización de PHVG [%] | 0 | 5 | Alta
CR-L1157 | 2 | Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión | 2.1 | Duración promedio de las fallas en equipos de transformación [min] (*) | 188 | 174 | Media
CR-L1157 | 2 | Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión | 2.2 | Tasa de falla de transformadores de potencia [%] (*) | 8.7 | 7.4 | Media
CR-L1157 | 3 | Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE | 3.1 | Consumo de electricidad anual del sistema de alumbrado público [MWh/año] | 22338 | 14600 | Alta
CR-J0002 | 1 | Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación | 1.1 | Tiempo promedio entre solicitud y entrevista para el trámite de obtención del status de refugiado [años] | 9 | 0.5 | Media
CR-J0002 | 1 | Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación | 1.2 | Porcentaje promedio de reacciones xenófobas a tweets de cuentas migratorias institucionales [%] | 6.5 | 5.5 | Baja
CR-J0002 | 1 | Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación | 1.3 | Ratio de migrantes que asisten de manera recurrente a los centros de acogida y participan en actividades para la prevención social de la violencia [ratio] | 1 | 1.6 | Alta
CR-J0002 | 1 | Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación | 1.4 | Porcentaje de solicitudes de protección especial complementaria que son resueltas en un plazo menor a un año [%] | 0 | 95 | Media
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.1 | Costo de operación de automóvil Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.238 | 0.238 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.2 | Costo de operación de camioneta Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.314 | 0.305 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.3 | Costo de operación de autobús Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.82 | 0.688 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.4 | Costo de operación de camión C2 Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 0.704 | 0.614 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.5 | Costo de operación de camión C3 Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 1.004 | 0.947 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.6 | Costo de operación de camión articulado Limonal – Cañas [US$/veh-km] | 1.513 | 1.322 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.7 | Costo de operación de automóvil Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 0.358 | 0.249 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.8 | Costo de operación de camioneta Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 0.541 | 0.339 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.9 | Costo de operación de autobús Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 1.558 | 1.021 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.10 | Costo de operación de camión C2 Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 1.238 | 0.873 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.11 | Costo de operación de camión C3 Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 1.835 | 1.184 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.12 | Costo de operación de camión articulado Playa Naranjo - Paquera [US$/veh-km] | 2.726 | 1.394 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.13 | Costo de operación de automóvil Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.24 | 0.24 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.14 | Costo de operación de camioneta Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.31 | 0.31 | Alta
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.15 | Costo de operación de autobús Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.84 | 0.71 | Media
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.16 | Costo de operación de camión C2 Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 0.73 | 0.64 | Media
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.17 | Costo de operación de camión C3 Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 1.02 | 0.98 | Media
CR-L1032 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular | 1.18 | Costo de operación de camión articulado Barranca - Limonal [US$/veh-km] | 1.52 | 1.36 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.1 | Tiempo medio de viaje de automóvil Limonal – Cañas [min] | 63 | 47 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.2 | Tiempo medio de viaje de camioneta Limonal – Cañas [min] | 56 | 48 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.3 | Tiempo medio de viaje de autobús Limonal – Cañas [min] | 84 | 54 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.4 | Tiempo medio de viaje de camión C2 Limonal – Cañas [min] | 77 | 56 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.5 | Tiempo medio de viaje de camión C3 Limonal – Cañas [min] | 84 | 47 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.6 | Tiempo medio de viaje de camión articulado Limonal – Cañas [min] | 75 | 55 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.7 | Tiempo medio de viaje de automóvil Playa Naranjo - Paquera [min] | 33 | 21 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.8 | Tiempo medio de viaje de camioneta Playa Naranjo - Paquera [min] | 32 | 22 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.9 | Tiempo medio de viaje de autobús Playa Naranjo - Paquera [min] | 43 | 29 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.10 | Tiempo medio de viaje de camión C2 Playa Naranjo - Paquera [min] | 41 | 30 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.11 | Tiempo medio de viaje de camión C3 Playa Naranjo - Paquera [min] | 42 | 26 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.12 | Tiempo medio de viaje de camión articulado Playa Naranjo - Paquera [min] | 17 | 8 | Alta
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.13 | Tiempo medio de viaje de automóvil Barranca - Limonal [min] | 45 | 32 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.14 | Tiempo medio de viaje de camioneta Barranca - Limonal [min] | 39 | 32 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.15 | Tiempo medio de viaje de autobús Barranca - Limonal [min] | 61 | 38 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.16 | Tiempo medio de viaje de camión C2 Barranca - Limonal [min] | 55 | 39 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.17 | Tiempo medio de viaje de camión C3 Barranca - Limonal [min] | 61 | 32 | Media
CR-L1032 | 2 | Reducir tiempos de viaje de personas y bienes | 2.18 | Tiempo medio de viaje de camión articulado Barranca - Limonal [min] | 54 | 39 | Media
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.1 | Nivel de seguridad de la vía del tramo Barranca Limonal | 2 | 3 | Media
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.2 | Nivel de seguridad de la vía del tramo Limonal - Cañas | 2 | 3 | Alta
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.3 | Nivel de seguridad de la vía del tramo Playa Naranjo - Paquera | 2 | 3 | Alta
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.4 | Probabilidad de ocurrencia de una falla grave en el rompeolas del Puerto de Caldera | 42.2% | 1.4% | Alta
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.5 | Porcentaje de tiempo de operatividad de las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya | 100% | 100% | Alta
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.6 | Aumento de satisfacción de usuarios de las terminales de Transbordadores (Hombres) | 63.8% | 78.8% | Alta
CR-L1032 | 3 | Incrementar la seguridad vial y portuaria | 3.7 | Aumento de satisfacción de usuarios de las terminales de Transbordadores (Mujeres) | 61.6% | 76.6% | Alta
CR-L1065 | 1 | Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal | 1.1 | Densidad de vías cantonales en buen estado [km de vías en buen estado / 1000 km2 de superficie] | 53.7 | 65.6 | Alta
CR-L1065 | 2 | Disminución de costos de operación vehicular | 2.1 | Costos de operación vehicular en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) [USD/km-veh] | 0.52 | 0.37 | Alta
CR-L1065 | 3 | Disminución de costos de viaje | 3.1 | Costos de viaje en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) [USD/km-veh] | 0.31 | 0.21 | Alta
CR-L1065 | 4 | Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC | 4.1 | Caminos con paso interrumpido temporal o permanentemente debido a vulnerabilidad por eventos climáticos [porcentaje] | 62 | 14 | Alta
CR-L1065 | 5 | Fortalecimiento institucional de los Municipios | 5.1 | Porcentaje de Municipios que realizan su gestión vial con base en los Planes de conservación, desarrollo y seguridad vial (PCDSV) elaborados [porcentaje] | 49 | 100 | Alta
CR-L1065 | 6 | Aumento de presencia de mujeres en las microempresas de gestión vial | 6.1 | Porcentaje de mujeres socias en microempresas de mantenimiento vial existentes en el país [porcentaje] | 7 | 20 | Alta
CR-L1065 | 1 | Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal | 1.1 | Densidad de vías cantonales en buen estado (km de vías cantonales en buen estado / 1000 km2 de superficie) | 53.7 | 65.6 | Alta
CR-L1065 | 2 | Disminución de costos de operación vehicular | 2.1 | Costos de operación vehicular en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) [USD/km-veh] | 0.52 | 0.37 | Alta
CR-L1065 | 3 | Disminución de costos de viaje | 3.1 | Costos de viaje en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) [USD/km-veh] | 0.31 | 0.21 | Alta
CR-L1065 | 4 | Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC | 4.1 | Caminos con paso interrumpido temporal o permanentemente debido a vulnerabilidad por eventos climáticos [porcentaje] | 62 | 14 | Alta
CR-L1065 | 5 | Fortalecimiento institucional de los Municipios | 5.1 | Porcentaje de Municipios que realizan su gestión vial con base en los Planes de conservación, desarrollo y seguridad vial (PCDSV) elaborados [porcentaje] | 49 | 100 | Alta
CR-L1065 | 6 | Aumento de presencia de mujeres en las microempresas de gestión vial | 6.1 | Porcentaje de mujeres socias en microempresas de mantenimiento vial existentes en el país [porcentaje] | 7 | 20 | Alta
CR-L1137 | 1 | Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados | 1.1 | Homicidios en distritos priorizados [tasa] | 19.25 | 17.33 | Media
CR-L1137 | 1 | Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados | 1.2 | Asaltos en distritos priorizados [tasa] | 823.74 | 741.37 | Alta
CR-L1137 | 2 | Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP | 2.1 | Exclusión escolar (fuera del sistema educativo) de jóvenes entre 12 y 17 años que participan en los CCP [porcentaje] | 7.2 | 3.5 | Media
CR-L1137 | 2 | Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP | 2.2 | Proporción de aprehensiones de jóvenes menores de edad en los distritos de influencia de los CCP con respecto al total país [porcentaje] | 8.27 | 4.55 | Media
CR-L1152 | 1 | Fortalecer los servicios educativos para recuperar aprendizajes | 1.1 | Centros educativos priorizados que implementan al menos una intervención de recuperación [%] | 0 | 40 | Media
CR-L1152 | 1 | Fortalecer los servicios educativos para recuperar aprendizajes | 1.2 | Estudiantes de primaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática [%] | 0 | 70 | Media
CR-L1152 | 1 | Fortalecer los servicios educativos para recuperar aprendizajes | 1.3 | Estudiantes de secundaria que completan el Programa de Tutorías en lecto escritura o matemática [%] | 0 | 60 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.1 | Estudiantes que usan las plataformas educativas [%] | 0 | 30 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.2 | Personal que finaliza la enseñanza basada en el desarrollo de competencias con enfoque de género e inclusión [%] | 0 | 45 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.3 | Estudiantes de primaria y secundaria que usan textos educativos [%] | 0 | 80 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.4 | Porcentaje de cambio en el Índice de Clima Escolar en Centros Educativos priorizados [%] | 0 | 11 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.5 | Equipos tecnológicos educativos de aula utilizados por docentes [%] | 0 | 70 | Media
CR-L1152 | 2 | Fortalecer la calidad de las condiciones de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje por competencias | 2.6 | Docentes que usan equipamiento tecnológico individual para su desarrollo profesional [%] | 0 | 60 | Media
CR-L1152 | 3 | Fortalecer la capacidad de gestión del MEP | 3.1 | Centros Regionales de Medios Digitales que producen al menos 2 horas de materiales educativos [%] | 0 | 70 | Media
CR-L1152 | 3 | Fortalecer la capacidad de gestión del MEP | 3.2 | Oficinas regionales que reciben informes de gestión del perfil de formación docente semestralmente [#] | 0 | 27 | Media
CR-L1152 | 3 | Fortalecer la capacidad de gestión del MEP | 3.3 | JEAs que reportan planeamiento y gasto en el sistema de gestión centralizado al menos una vez al año [%] | 0 | 75 | Media
CR-L1156 | 1 | Objetivo de Desarrollo / Impacto | 1.1 | Tasa de pobreza entre personas mayores de 65 años | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 1 | Objetivo de Desarrollo / Impacto | 1.2 | Porcentaje de personas cuidadoras con síntomas de depresión | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 1 | Objetivo de Desarrollo / Impacto | 1.3 | Índice de ampliación del acceso a beneficios del SINCA por condición de dependencia severa | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 1 | Objetivo de Desarrollo / Impacto | 1.4 | Aumento en la cobertura de los beneficios del SINCA entre personas con dependencia severa y en situación de pobreza | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 5 | Fortalecer la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que la conforman | 5.1 | Indicador 5.1 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 5 | Fortalecer la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que la conforman | 5.2 | Indicador 5.2 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 5 | Fortalecer la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que la conforman | 5.3 | Indicador 5.3 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 5 | Fortalecer la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que la conforman | 5.4 | Indicador 5.4 — Fortalecimiento institucional SINCA (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.1 | Indicador 6.1 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.2 | Indicador 6.2 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.3 | Indicador 6.3 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.4 | Indicador 6.4 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.5 | Indicador 6.5 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1156 | 6 | Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores | 6.6 | Indicador 6.6 — Cobertura y calidad servicios de atención a la dependencia (detalle pendiente de ficha técnica) | Por definir | Por definir | Alta
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.1 | Tiempo de recorrido de vehículos en el tramo Florencia – RN-1 [minutos] | 102 | 36 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.2 | Tiempo de recorrido de vehículos pesados y autobús en el tramo Florencia – RN-1 [minutos] | 126 | 45 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.3 | Costo de operación de vehículos (liviano) en el tramo Florencia – RN-1 [US$] | 27.17 | 22.66 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.4 | Costo de operación de transporte público en el tramo Florencia – RN-1 [US$] | 63.6 | 53.05 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.5 | Costo de operación de transporte de carga en el tramo Florencia – RN-1 [US$] | 66.07 | 56.11 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.6 | Nivel de seguridad vial de la RN-35 (metodología iRAP) [estrellas] | 2 | 3 | Alta
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.7 | Aumento de participación femenina en obras [porcentaje] | 3 | 6 | Media
CR-L1151 | 1 | Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género | 1.8 | Sitios de la vía en el tramo Abundancia–Sifón afectados por inundaciones (período de retorno 100 años) [unidad] | 30 | 0 | Media
CR-L1139 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular del flujo de transporte de carga que circula por la RVAC que conecta con la GAM | 1.1 | Costos de operación vehicular ponderado en los sitios de las OBIS en el tramo San José – San Ramón [US$ millones] | 39.07 | 34.76 | Media
CR-L1139 | 1 | Disminuir los costos de operación vehicular del flujo de transporte de carga que circula por la RVAC que conecta con la GAM | 1.2 | Costos de operación vehicular ponderado del transporte en el tramo Taras – La Lima [US$ millones] | 24.05 | 11.93 | Alta
CR-L1139 | 2 | Disminuir los tiempos de viaje de los vehículos que circulan por la RVAC que conecta con la GAM | 2.1 | Tiempo de viaje promedio de los vehículos que circulan por el tramo San José - San Ramón en la hora de mayor congestión [minutos] | 75.6 | 56.1 | Media
CR-L1139 | 2 | Disminuir los tiempos de viaje de los vehículos que circulan por la RVAC que conecta con la GAM | 2.2 | Tiempo de viaje promedio de los vehículos que circulan por el tramo Taras – La Lima en la hora de mayor congestión [minutos] | 10.8 | 4.9 | Alta
CR-L1139 | 3 | Minimizar las emisiones generadas por el transporte en la GAM | 3.1 | Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo San José – San Ramón [toneladas] | 0 | 11449 | Media
CR-L1139 | 3 | Minimizar las emisiones generadas por el transporte en la GAM | 3.2 | Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo Taras – La Lima [toneladas] | 0 | 3820 | Alta
CR-L1139 | 4 | Mejorar la capacidad técnica e institucional del GDCR para desarrollar proyectos viales mediante esquemas de APP | 4.1 | Estudios de Estructuración integral en al menos 2 proyectos realizados | 0 | 1 | Media

## productos_resultados
Relación Indicadores ↔ Productos Críticos
Operacion | Indicador_ID | Producto_Critico
CR-L1157 | 1.1 | Casa de máquinas modernizada
CR-L1157 | 1.2 | Casa de máquinas modernizada
CR-L1157 | 1.1 | Obras de captación de agua modernizadas
CR-L1157 | 1.2 | Obras de captación de agua modernizadas
CR-L1157 | 1.3 | Obras de captación de agua modernizadas
CR-L1157 | 2.1 | Transformadores de potencia y reactores instalados
CR-L1157 | 2.2 | Transformadores de potencia y reactores instalados
CR-L1157 | 3.1 | Luminarias LED instaladas
CR-J0002 | 1.1 | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME
CR-J0002 | 1.1 | Apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes
CR-J0002 | 1.1 | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento
CR-J0002 | 1.2 | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos
CR-J0002 | 1.2 | Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada
CR-J0002 | 1.3 | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento
CR-J0002 | 1.3 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes
CR-J0002 | 1.3 | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos
CR-J0002 | 1.4 | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME
CR-J0002 | 1.4 | Apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes
CR-J0002 | 1.4 | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento
CR-L1032 | 1.1 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.2 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.3 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.4 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.5 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.6 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.7 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.8 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.9 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.10 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.11 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.12 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.13 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.14 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.15 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.16 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.17 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 1.18 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.1 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.2 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.3 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.4 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.5 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.6 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.7 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.8 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.9 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.10 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.11 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.12 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.13 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.14 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.15 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.16 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.17 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 2.18 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 3.1 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 3.2 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 3.3 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 3.4 | Rompeolas de Caldera rehabilitado y ampliado
CR-L1032 | 3.5 | Terminales de transbordadores rehabilitadas
CR-L1032 | 3.6 | Terminales de transbordadores rehabilitadas
CR-L1032 | 3.7 | Terminales de transbordadores rehabilitadas
CR-L1065 | 1.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 2.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 3.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 4.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 4.1 | Puentes construidos o rehabilitados
CR-L1065 | 5.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 6.1 | Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas
CR-L1065 | 1.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 2.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 3.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 4.1 | Caminos cantonales rehabilitados
CR-L1065 | 4.1 | Puentes construidos o rehabilitados
CR-L1065 | 5.1 | Número de funcionarios municipales capacitados
CR-L1065 | 5.1 | Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados
CR-L1065 | 5.1 | Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados
CR-L1065 | 5.1 | Sistema de Gestión de activos viales implementado
CR-L1065 | 5.1 | Cantones con intervención de seguridad vial
CR-L1065 | 6.1 | Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas
CR-L1137 | 1.1 | Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas
CR-L1137 | 1.1 | Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas
CR-L1137 | 1.1 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria
CR-L1137 | 1.1 | Centro de Mando y Control Policial construido, equipado y en funcionamiento
CR-L1137 | 1.2 | Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas
CR-L1137 | 1.2 | Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas
CR-L1137 | 1.2 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria
CR-L1137 | 1.2 | Centro de Mando y Control Policial construido, equipado y en funcionamiento
CR-L1137 | 2.1 | Estrategia de comunicación social de los CCP diseñada e implementada
CR-L1137 | 2.1 | Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados en prevención de violencia
CR-L1137 | 2.1 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando
CR-L1137 | 2.1 | Modelo de gestión y atención de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento
CR-L1137 | 2.2 | Estrategia de comunicación social de los CCP diseñada e implementada
CR-L1137 | 2.2 | Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados en prevención de violencia
CR-L1137 | 2.2 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando
CR-L1137 | 2.2 | Modelo de gestión y atención de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento
CR-L1152 | 1.1 | Servicios de implementación de Planes de Recuperación de Aprendizajes (PRA) para centros educativos priorizados de primaria y secundaria entregados
CR-L1152 | 1.2 | Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento
CR-L1152 | 1.3 | Servicios individuales de tutorías remotas en funcionamiento
CR-L1152 | 2.1 | Plataformas educativas desarrolladas con enfoque de género y diversidad para estudiantes y docentes con catálogo y repositorio de recursos digitales por competencias
CR-L1152 | 2.1 | Reportes de actualización de Programas de Estudios (primera infancia, primaria, secundaria y educación de jóvenes y adultos) con enfoque por competencias aprobados
CR-L1152 | 2.2 | Cupos abiertos al personal educativo de cursos de formación para el desarrollo de competencias
CR-L1152 | 2.3 | Paquetes de Libros de texto y cuadernos de estudiante
CR-L1152 | 2.4 | Centros educativos priorizados con programas de clima escolar con enfoque en diversidad implementados
CR-L1152 | 2.5 | Equipos tecnológicos educativos de aula y para los estudiantes con criterios de eficiencia entregados a los Centros Educativos
CR-L1152 | 2.6 | Computadoras personales entregadas
CR-L1152 | 3.1 | Estudios de grabación con equipamiento para la producción de materiales didácticos mejorados
CR-L1152 | 3.2 | Informes sobre Autoevaluaciones docentes desarrolladas e implementadas
CR-L1152 | 3.3 | Plataforma para el Sistema de gestión de Juntas Escolares y Administrativas, en funcionamiento
CR-L1152 | 3.3 | Juntas Escolares y Administrativas que reciben asistencia técnica al menos una vez cada dos meses
CR-L1156 | 1.3 | Sistema de valoración funcional de la dependencia
CR-L1156 | 1.4 | Sistema de valoración funcional de la dependencia
CR-L1156 | 5.1 | Sistema de valoración funcional de la dependencia
CR-L1156 | 6.1 | Sistema de valoración funcional de la dependencia
CR-L1156 | 1.1 | Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia
CR-L1156 | 1.3 | Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia
CR-L1156 | 1.4 | Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia
CR-L1156 | 5.2 | Modelo de focalización con línea de pobreza ajustada por discapacidad y dependencia
CR-L1156 | 1.3 | Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE
CR-L1156 | 1.4 | Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE
CR-L1156 | 5.3 | Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE
CR-L1156 | 5.4 | Ventanilla Única de Servicios con baremo incorporado al sistema de referencias del SINIRUBE
CR-L1156 | 1.2 | Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR)
CR-L1156 | 1.4 | Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR)
CR-L1156 | 6.2 | Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR)
CR-L1156 | 6.3 | Plataforma de vinculación de usuarios de servicios de cuidados y personas cuidadoras (CUIDAR.CR)
CR-L1156 | 1.2 | Registro Nacional de Personas Cuidadoras con código QR en CUIDAR.CR
CR-L1156 | 6.4 | Registro Nacional de Personas Cuidadoras con código QR en CUIDAR.CR
CR-L1156 | 6.5 | Registro Nacional de Personas Cuidadoras con código QR en CUIDAR.CR
CR-L1156 | 1.4 | Modelo de fiscalización de la calidad de servicios en las Organizaciones de Bienestar Social
CR-L1156 | 6.1 | Modelo de fiscalización de la calidad de servicios en las Organizaciones de Bienestar Social
CR-L1156 | 6.6 | Modelo de fiscalización de la calidad de servicios en las Organizaciones de Bienestar Social
CR-L1151 | 1.1 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.2 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.3 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.4 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.5 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.6 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.8 | Tramo Central Sifón – Sucre
CR-L1151 | 1.1 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.2 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.3 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.4 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.5 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.8 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia
CR-L1151 | 1.1 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido
CR-L1151 | 1.2 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido
CR-L1151 | 1.3 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido
CR-L1151 | 1.6 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido
CR-L1151 | 1.1 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.2 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.3 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.4 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.5 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.6 | Obras complementarias en la Punta Norte
CR-L1151 | 1.1 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC
CR-L1151 | 1.2 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC
CR-L1151 | 1.8 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC
CR-L1151 | 1.1 | Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35
CR-L1151 | 1.2 | Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35
CR-L1151 | 1.6 | Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor
CR-L1151 | 1.7 | Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor
CR-L1151 | 1.7 | Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género
CR-L1139 | 1.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo
CR-L1139 | 1.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol
CR-L1139 | 1.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón
CR-L1139 | 1.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia
CR-L1139 | 1.2 | Intercambios Taras – La Lima construidos
CR-L1139 | 2.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo
CR-L1139 | 2.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol
CR-L1139 | 2.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón
CR-L1139 | 2.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia
CR-L1139 | 2.2 | Intercambios Taras – La Lima construidos
CR-L1139 | 3.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo
CR-L1139 | 3.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol
CR-L1139 | 3.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón
CR-L1139 | 3.1 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia
CR-L1139 | 3.2 | Intercambios Taras – La Lima construidos
CR-L1139 | 4.1 | Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados

## productos_adquisiciones
Relación Productos Críticos ↔ Adquisiciones Críticas
Operacion | Producto_Critico | ID_Proceso | Adquisicion_Critica | Riesgos_Comentarios
CR-L1157 | Casa de máquinas modernizada | CR-L1157-P00001 | Sí
CR-L1157 | Casa de máquinas modernizada | CR-L1157-P00002-AA | Sí
CR-L1157 | Casa de máquinas modernizada | CR-L1157-P00005 | Sí
CR-L1157 | Transformadores de potencia y reactores instalados | CR-L1157-P00003-AA | Sí
CR-L1157 | Luminarias LED instaladas | CR-L1157-P00004 | Sí
CR-L1157 | Obras de captación de agua modernizadas | CR-L1157-P00006 | Sí
CR-L1157 | Obras de captación de agua modernizadas | CR-L1157-P00007 | Sí
CR-L1032 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00089 | Sí | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores
CR-L1032 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00088 | No
CR-L1032 | Tramo Limonal - Cañas rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00083 | No
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00080 | Sí | Evaluación de resultados pendiente para confirmar cumplimiento de indicadores
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00076 | No
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00114 | No
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00075 | No
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00061 | No
CR-L1032 | Tramo Playa Naranjo - Paquera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00025 | No
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00082 | Sí | La unidad ejecutora no tiene responsabilidad directa sobre el proceso al estar a cargo de CONAVI con contrapartida / El plazo de ejecución de las obras supera el plazo actual del programa PIT
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00079 | No
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00078 | No
CR-L1032 | Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00097 | No
CR-L1032 | Rompeolas de Caldera rehabilitado y ampliado | CR-L1032-P00133 | No
CR-L1032 | Terminales de transbordadores rehabilitadas | CR-L1032-P00036 | No
CR-L1032 | Terminales de transbordadores rehabilitadas | CR-L1032-P00123 | No
CR-L1032 | Terminales de transbordadores rehabilitadas | CR-L1032-P00116 | No
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo | CR-L1139-P00045 | Sí
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Naranjo | CR-L1139-P00048 | No
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol | CR-L1139-P00051 | Sí
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Coyol | CR-L1139-P00048 | No
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón | CR-L1139-P00045 | Sí
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de San Ramón | CR-L1139-P00048 | No
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia | CR-L1139-P00045 | Sí
CR-L1139 | Lote #4 OBIS corredor San Ramón–San José: Intercambio de Grecia | CR-L1139-P00048 | No
CR-L1139 | Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados | CR-L1139-P00024 | Sí | Proyecto #2 aún no definido por el OE.
CR-L1139 | Intercambios Taras – La Lima construidos | CR-L1139-P00001 | Sí
CR-L1139 | Intercambios Taras – La Lima construidos | CR-L1139-P00008 | No
CR-L1137 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria | CR-L1137-P00367 | Sí | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos
CR-L1137 | Delegaciones diseñadas, construidas, equipadas y operando bajo enfoque de policía comunitaria | CR-L1137-P00375 | Sí | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos
CR-L1137 | Centro de Mando y Control Policial construido, equipado y en funcionamiento | CR-L1137-P00348 | Sí | Adenda para incorporar equipo tecnológico tiene un plazo de ejecución cercano a la finalización del programa.
CR-L1137 | Estrategia de comunicación social de los CCP diseñada e implementada | CR-L1137-P00253 | Sí
CR-L1137 | Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados en prevención de violencia | CR-L1137-P00198 | Sí
CR-L1137 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | CR-L1137-P00326 | Sí | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos. Avance físico limitado con riesgo de finalizar con retraso.
CR-L1137 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | CR-L1137-P00327 | Sí | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos. Avance físico limitado con riesgo de finalizar con retraso.
CR-L1137 | Centros Cívicos diseñados, construidos, equipados y operando | CR-L1137-P00347 | Sí | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos. Avance físico limitado con riesgo de finalizar con retraso.
CR-L1137 | Modelo de gestión y atención de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento | CR-L1137-P00314 | Sí
CR-J0002 | Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento | CR-J0002-P00189 | Sí | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos
CR-J0002 | Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada | CR-J0002-P00240 | Sí | El proceso de adquisición no ha iniciado
CR-J0002 | Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento | CR-J0002-P00187 | Sí | Procesos estimados para finalizar en 2027 cerca del fin del plazo de desembolsos
CR-J0002 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes | CR-J0002-P00041 | Sí
CR-J0002 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes | CR-J0002-P00198 | Sí
CR-J0002 | Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes | CR-J0002-P00199 | Sí
CR-J0002 | Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos | CR-J0002-P00039 | Sí
CR-J0002 | Actualización de plataforma tecnológica de la DGME | CR-J0002-P00201 | Sí
CR-L1151 | Tramo Central Sifón – Sucre | CR-L1151-P00004 | Sí | En análisis por FMP y TSP junto con el OE sobre siguiente estado del proceso: declaración de infructuoso, cancelación, o nueva fuente de financiamiento.
CR-L1151 | Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre – Abundancia | CR-L1151-P00004 | Sí
CR-L1151 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido | CR-L1151-P00003 | Sí | Lote 1 firmado Lote 2 firmado.
CR-L1151 | Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido | CR-L1151-P00010 | No
CR-L1151 | Obras complementarias en la Punta Norte | CR-L1151-P00001 | Sí
CR-L1151 | Obras complementarias en la Punta Norte | CR-L1151-P00002 | Sí
CR-L1151 | Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35 | CR-L1151-P00007 | Sí
CR-L1151 | Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor | CR-L1151-P00008 | Sí
CR-L1151 | Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC | CR-L1151-P00006 | Sí
CR-L1151 | Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género | CR-L1151-P00009 | Sí

## comentarios_clausulas
Clause_ID | Fecha_Comentario | Autor | Comentario | Estado_Gestion | Fecha_Compromiso
701558 | 2026-06-11 | alvarobo | En proceso de aprobación en convergencia | En gestión
664364 | 2026-06-11 | alvarobo | Documentacion enviada por el ejecutor. En analisis por equipo de proyecto | En gestión
705320 | 2026-06-11 | alvarobo | Recordatorio enviado al jefe de equipo | En gestión
705321 | 2026-06-11 | alvarobo | Recordatorio enviado al jefe de equipo | En gestión
692694 | 2026-06-12 | alvarobo | En proceso de otorgar prorroga | En gestión

## change log
Fecha de revisión | Tab de la torre | Operación | acción lograda
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir PP
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir POD
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | Incluir el LP
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir el LC
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir ratificación
2/27/2026 | documentos | CR-L1032 | incluir ROP
2/27/2026 | equipo | CR-L1157 | incluir jefe de equipo alterno
2/27/2026 | equipo | CR-L1157 | corregir rol de apoyo fiduciario
2/27/2026 | equipo | CR-L1157 | eliminar especialista financiero antiguo
2/27/2026 | documentos | CR-L1065 | incluir firma autorizada
2/27/2026 | documentos | CR-L1039 | incluir firma autorizada
2/27/2026 | equipo | CR-L1152 | incluir segundo analista de operaciones
2/27/2026 | clausulas vencidas | CR-J0002 | cumplimiento cláusula 4.06 unidad de refugio
2/27/2026 | clausulas vencidas | CR-J0002 | cumplimiento cláusula 4.06 catem
2/27/2026 | clausulas vencidas | CR-J0002 | cumplimiento cláusula 4.06 CCP upala
2/27/2026 | clausulas 180 dias | CR-L1137 | correo de advertencia a TL
2026-03-11 | documentos | CR-L1065 | firma autorizada incluida
2026-03-11 | documentos | CR-L1039 | firma autorizada incluida
2026-03-11 | documentos | CR-L1032 | firma autorizada incluida
2026-03-11 | documentos | CR-L1137 | Texto de la ley aprobada
2026-03-11 | documentos | CR-L1139 | Texto de la ley aprobada
2026-03-11 | documentos | CR-L1152 | incluir PP
2026-03-11 | documentos | CR-L1152 | Incluir LP
2026-04-07 | equipo | Todas | Se agrega miembros de ESG en todos los programas
2026-04-07 | equipo | CR-L1139 | correo de advertencia a TL y se elimina jefe alterno desactualizado
2026-04-07 | equipo | CR-L1137 | eliminar analistas no activos
2026-04-07 | equipo | CR-J0002 | eliminar analistas no activos
2026-04-09 | productos criticos | CR-G1008, y todos TSP | Se agregan productos críticos.
2026-04-09 | Planes financieros | CR-L1065, CR-L1139, y CR-L1151 | Se incluyen links a archivos.
2026-04-14 | Firmas Autorizadas | CR-L1032 y CR-L1139 | Se incluye nuevo ID EZ-Share para archivo actualizado
2026-04-22 | PMR | Todas | Se agrega nuevo tab con datos de PMR y plan de acción
2026-04-22 | documentos | Todas | nueva version para estructurar mejor la data preparando para futuro visor
2026-04-30 | documentos | Todas | implementa nuevo visor usando nueva estructura de datos
2026-05-18 | equipo | Todas | actualización de nombres y roles de equipo de proyecto usando nuevo agente de copilot
2026-05-27 | clausulas | Todas | generacion automática de filtros con base en csv generado por el dashboard de clausulas del banco
2026-05-28 | clausulas | Todas | implementa nuevos tabs de clausulas vencidas y proximas a vencer generados automaticamente desde el csv del dashboard del banco
2026-05-28 | general | Todas | correción de textos con errores y consistencia de nombres de columnas
2026-05-28 | documentos | CR-L1157 | agrega referencia a firma autorizada
2026-05-29 | clausulas | Todas | se eliminan las hojas antiguas de clausulas en excel y se limpia para asegurar referencias al csv nuevo
2026-05-29 | equipo | Todas | Asigna como analista 1 al responsible del equipo de operaciones
2026-05-29 | pmr | Todas | actualiza codigo de colores para indicadores tecnicos segun guía de pmr
2026-05-29 | productos criticos | CR-L1065 | se actualiza estado
2026-05-29 | productos criticos | CR-L1151 | se actualiza estado y comentarios
2026-06-02 | resultados | CR-L1152 | Se agregan 12 indicadores de la Matriz de Resultados (I-RGC 2026, 3 objetivos específicos)
2026-06-02 | productos_resultados | CR-L1152 | Se agregan 14 relaciones indicador↔producto de la lógica vertical (I-RGC 2026, 13 productos)
2026-06-02 | resultados | CR-L1156 | Se agregan 14 indicadores: 4 de impacto (prob. Alta) + 10 de objetivos específicos 5 y 6. PBP — valores de LB/meta por definir (I-RGC 2026)
2026-06-02 | productos_resultados | CR-L1156 | Se agregan 22 relaciones indicador↔producto: 6 productos principales del SINCA identificados en p.9 del PDF (I-RGC 2026)
2026-06-02 | resultados | CR-L1151 | Se agregan 8 indicadores de la Matriz de Resultados (I-RGC 2026, corte 21-may-2026)
2026-06-02 | productos_resultados | CR-L1151 | Se agregan 31 relaciones indicador↔producto de la lógica vertical (I-RGC 2026, 8 productos)
2026-06-05 | Documentos | Todas | Cambio de tabla a tarjetas por operación con íconos clicables por tipo de documento
2026-06-05 | Documentos | CR-L1032 | Nuevos tipos LP - Modification y LC - Loan modification con íconos diferenciados
2026-06-05 | Resumen | Todas | Corrección del KPI operaciones activas: ahora se calcula desde productos críticos (coincide con tabla de resumen)
2026-06-05 | Resumen | Todas | Subtítulo de operaciones activas ahora muestra la lista real de operaciones de forma dinámica
2026-06-05 | Cláusulas | Todas | Consolidación de tabs Cláusulas Vencidas y Cláusulas 180 días en un solo tab
2026-06-11 | documentos | Todas | Se limpia la tabla de datos para eliminar duplicados en lineas y columnas
2026-06-15 | equipo, datos_ops, documentos | CR-G1008 | Se agrega proyecto CR-G1008 en tabs equipo y documentos
2026-06-16 | Resultados | Todas | Chips de productos críticos muestran color según estado (Logrado=cyan, En tiempo=verde, Retrasado=amarillo, Pausado/otro=rojo)
2026-06-16 | Resultados | https://ezws.iadb.org/getdocument.aspx?docnum=EZIDB0000195-246772048-17 | Click en chip de producto crítico abre popup con Adquisición Crítica y Riesgos/Comentarios
2026-07-08 | productos_adquisiciones, productos criticos | CR-L1157 | Se agrega hoja productos_adquisiciones (relación Producto Crítico ↔ ID de Proceso) para permitir mostrar el nombre y detalle (monto, estado, método) de la adquisición crítica asociada a cada producto crítico
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1157 | Se agrega columna Adquisicion_Critica (Sí/No) para que el tab de productos críticos pueda filtrar y mostrar solo las adquisiciones marcadas como críticas; las 7 filas existentes se marcan como Sí
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1157 | Se agrega columna Riesgos_Comentarios para asociar el riesgo/comentario a cada adquisición crítica en vez de al producto crítico completo (columna vacía, pendiente de que el equipo del proyecto la llene por adquisición)
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1032 | Se agregan 17 filas: relación producto crítico ↔ adquisición crítica (Plan de Adquisiciones, préstamo 3071/OC-CR), excluyendo procesos rescindidos/desiertos
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1139 | Se agregan 8 filas: relación producto crítico ↔ adquisición crítica (préstamo 4864/OC-CR)
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1137 | Se agregan 9 filas: relación producto crítico ↔ adquisición crítica (préstamo 4871/OC-CR)
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-J0002 | Se agregan 8 filas: relación producto crítico ↔ adquisición crítica (préstamo 5777/GR-CR); se excluye 'Apoyo al mecanismo de regularización' por tener ~102 procesos casi idénticos sin un candidato específico
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1151 | Se agregan 10 filas: relación producto crítico ↔ adquisición crítica (préstamo 5823/OC-CR)
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1139 | Se agregan los productos críticos faltantes 'Intercambio de San Ramón' e 'Intercambio de Grecia' (Lote #4 OBIS), con su adquisición crítica asociada CR-L1139-P00045 (mismo contrato combinado que ya cubre Naranjo).
2026-07-09 | productos_adquisiciones | CR-L1139 | Se elimina el producto crítico 'Lote #4 OBIS – Supervisión D+C Intercambio Coyol'. La adquisición de supervisión CR-L1139-P00048 pasa a asociarse como 'No' (no crítica) a los 4 productos de intercambio (Naranjo, Coyol, San Ramón, Grecia) en vez de tener su propio producto crítico.
2026-07-13 | README | Todas | Se documenta la hoja productos_adquisiciones, los archivos Raw Data - <préstamo>.xlsx (convención de nombre, descarga desde el Portal de Cliente del BID, operaciones que ya tienen raw data cargado) y el criterio de prioridad/fallback en los tabs Productos Críticos y Resultados.
2026-07-13 | Header | Todas | Los chips 'Rev:' y 'Datos:' ahora muestran la fecha del último commit de index.html y torre_de_control_CCR.xlsx en GitHub, en vez de la fecha manual de la hoja equipo (Rev) y el momento en que el navegador descargó el dato (Datos).
2026-07-13 | PMR | Todas | Se agrega archivo PMR_Historico.xlsx (una hoja por operación) con el histórico de ciclos PMR. Las tarjetas del tab PMR con histórico cargado ahora son clicables y abren un popup con la tabla de ciclos anteriores. Por ahora cada hoja trae solo el ciclo actual (Ciclo I-2026) como semilla, tomado de la hoja PMR existente.
2026-07-22 | plan financiero | CR-L1139 | Corrección de mala referencia
2026-08-06 | PMR | Todas | Se agrega ciclo PMR vigente único (constante PMR_CURRENT_CYCLE en index.html) que controla el encabezado del tab y valida, contra PMR_Historico.xlsx, si el histórico de cada operación está al día. Las tarjetas cuyo último ciclo registrado no coincide con el vigente muestran una advertencia visual sin afectar su clasificación en los KPI (Satisfactorio/Alerta/Problema/Sin calificación siguen sumando el total de tarjetas).
2026-08-06 | PMR | Todas | Se elimina la hoja PMR de este archivo. PMR_Historico.xlsx pasa a ser la fuente única del tab PMR: se agregan las columnas "Comentarios de simulación PMR" y "Plan Acción 2026" (solo para la fila del ciclo vigente) y la Etapa de cada tarjeta ahora se deriva de "Estado del PMI" (1=Desde la Aprobación hasta la Elegibilidad, 2=Después de la Elegibilidad, 3=Después del proyecto alcanza el 95% de los desembolsos totales). Se corrige el ciclo de CR-L1156 (estaba etiquetado "Ciclo I-2026" en vez del ciclo vigente real).
2026-08-11 | documentos | Varios | se incluyen enlaces para archivos PEP de operaciones CR-L1065, CR-L1032, CR-L1139 y CR-L1151
2026-08-12 | documentos | Todas | Se corrigen enlaces de la hoja documentos sobrescritos por error el 11-ago (selección agrupada de hojas en Excel mezcló datos con la hoja change log); se restauran las URLs y los 4 registros PEP del commit de la mañana
2026-08-13 | documentos | CR-L1157 | Se agrega el tipo de documento "Provisionamiento Portal del Cliente" con icono y color propios en el tab Documentos (antes se mostraba con el estilo generico); enlace de aprovisionamiento de usuarios del portal del cliente para CR-L1157
2026-08-17 | documentos | Varios | Se agregan enlacees de provisionamiento de portal del cliente para CR-L1032, CR-L1065, CR-L1137, CR-J0002, CR-L1151, CR-L1139 y CR-G1008