## Instrucciones
Simulador PMR – CR-L1137 (versión reconstruida, editable)
Por qué existe esta versión
El simulador oficial (PMR_SIMULATOR CR-L1137) calcula SI = 1,8 (Problema) porque la tabla dinámica 'Pivot EOP Output for milestone' está vacía. Esa tabla alimenta 'Data milestones a output', de donde salen el EV y EV(a) de los productos por hitos (P.1.7 Delegaciones y P.2.7 CCP). Al no encontrarlos, el EV de esos productos queda en blanco (EV total US$3,2mn en lugar de US$41,3mn) y SPI(a)/CPI(a) caen a ≈0,04. Como el archivo está protegido, no es posible refrescar la tabla dinámica.
Esta versión reproduce la metodología del simulador oficial con fórmulas abiertas y, con los datos del PMR de junio 2026, devuelve SI = 2,70 (Satisfactorio), igual que el reporte PMR (ver hoja Resultados, fila 'Control vs. PMR').
Cómo usarlo
1. Hoja 'Escenarios': edite las celdas amarillas. Hay tres escenarios (E1, E2, E3) además del caso Base (PMR jun-2026). Para cada escenario puede indicar: fecha de corte (define los meses desde elegibilidad y el benchmark de desembolsos), desembolso acumulado, y por producto: avance físico adicional en el año, y gasto adicional (US$) en el año. Para los productos por hitos, registre el avance adicional por hito. Las metas del año (P y P(a)) no se pueden modificar: se bloquean en marzo de cada año (las de 2026 en marzo 2026). Solo se mueven el desembolso, el cumplimiento físico y la ejecución financiera.
2. Hoja 'Resultados': muestra lado a lado los indicadores, su semáforo, el indicador sintético (SI) y la clasificación para Base, E1, E2 y E3.
3. Hojas 'Fisico', 'Financiero' e 'Hitos': datos base tomados del simulador oficial y del PMR (I semestre 2026). Pueden actualizarse en el próximo ciclo (celdas amarillas).
4. Hoja 'Parametros': año evaluado, datos de la operación, modalidad (GOM → Caso 1 de ponderación) y ponderaciones del SI.
Los escenarios E1–E3 vienen precargados como ejemplo (supuestos ilustrativos, no datos del ejecutor); sobrescríbalos.
Metodología replicada (simulador oficial PMR)
• PV = P financiero acumulado hasta el año evaluado. PV(a) = A financiero acumulado de años anteriores + P(a) financiero del año evaluado. AC = A financiero acumulado hasta el año evaluado.
• Productos normales: %P = A físico acumulado / P físico acumulado; %P(a) = A físico acumulado / (A físico de años anteriores + P(a) físico del año). EV = %P × PV; EV(a) = %P(a) × PV(a). Si el denominador físico es 0, el % es N/A y EV = EV(a) = AC.
• Productos por hitos: EV = Σ (A acumulado del hito / meta EOP P del hito) × costo P del hito; EV(a) = Σ (A acumulado / meta EOP P(a)) × costo P(a) del hito.
• SPI = EV/PV; SPI(a) = EV(a)/PV(a); CPI = EV/AC; CPI(a) = EV(a)/AC. Semáforo: 0,8–2,0 Satisfactorio; 0,4–0,8 Alerta; <0,4 Problema; >2,0 Outlier (puntúa como Problema).
• Desembolsos: % desembolsado acumulado vs. curva de benchmark de Costa Rica según meses desde la primera elegibilidad (hoja Curva_CR, ciclo de cierre de año).
• SI = Σ ponderación × puntaje (Satisfactorio 3, Alerta 2, Problema 1). Caso 1 (GOM): Desembolsos 40%, SPI(a) 30%, CPI(a) 30%. Caso 2: 10% / SPI 15% / SPI(a) 30% / CPI 15% / CPI(a) 30%. En etapa 3 se multiplica por 0,8 y se suma 20% del indicador de meses desde 95% desembolsado. SI ≥ 2,5 Satisfactorio; 2 ≤ SI < 2,5 Alerta; SI < 2 Problema.
Limitaciones
• Para la fecha de corte del PMR de junio, el sistema usó umbrales de desembolso 0,51/0,44, distintos de la curva de cierre de año (0,538/0,465 a 61 meses); por eso el caso Base usa esos umbrales como valor manual. Para escenarios al 31-dic se usa la curva del simulador oficial.
• No replica ajustes manuales que SPD pueda hacer en Convergencia ni cambios a la Matriz de Resultados posteriores al PMR.

## Resultados
Resultados por escenario – CR-L1137
Calificación PMR simulada. Cambie los supuestos en la hoja 'Escenarios'.
Concepto | Base | E1 | E2 | E3
Escenario | Base PMR jun-2026 | Cierre 2026 sin cambios | Entregas DP jul-ago 2026 | Gasto sin avance físico
Fecha de corte | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31
Meses desde 1ra elegibilidad | 61 | 67 | 67 | 67
Desembolso acumulado (%) | 81.9% | 81.9% | 81.9% | 81.9%
Umbral satisfactorio desembolsos (≥) | 0.51 | 0.61054 | 0.61054 | 0.61054
Umbral problema desembolsos (<) | 0.44 | 0.53796 | 0.53796 | 0.53796
Semáforo desembolsos | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio
PV (US$) | 95500000 | 95500000 | 95500000 | 95500000
PV(a) (US$) | 84265871.5 | 84265871.5 | 84265871.5 | 84265871.5
AC (US$) | 73541091.76 | 73541091.76 | 77515583.72 | 81541091.76
EV (US$) | 41258690.0729 | 41258690.0729 | 45715364.1586 | 41258690.0729
EV(a) (US$) | 61941158.6665 | 61941158.6665 | 71116663.9606 | 61941158.6665
SPI = EV/PV | 0.43203 | 0.43203 | 0.47869 | 0.43203
Semáforo SPI | Alerta | Alerta | Alerta | Alerta
SPI(a) = EV(a)/PV(a) | 0.73507 | 0.73507 | 0.84396 | 0.73507
Semáforo SPI(a) | Alerta | Alerta | Satisfactorio | Alerta
CPI = EV/AC | 0.56103 | 0.56103 | 0.58976 | 0.50599
Semáforo CPI | Alerta | Alerta | Alerta | Alerta
CPI(a) = EV(a)/AC | 0.84227 | 0.84227 | 0.91745 | 0.75963
Semáforo CPI(a) | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Alerta
Semáforo meses desde 95% (solo etapa 3) | N/A | N/A | N/A | N/A
INDICADOR SINTÉTICO (SI) | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.4
CLASIFICACIÓN | Satisfactorio | Satisfactorio | Satisfactorio | Alerta
Margen: gasto adicional sin avance antes de que CPI(a) baje de 0,80 (US$) | 3885356.5731 | 3885356.5731 | 11380246.2307 | 0
Brecha: EV(a) adicional para SPI(a) satisfactorio (US$) | 5471538.5335 | 5471538.5335 | 0 | 5471538.5335
Control vs. PMR (jun-2026): SI 2,70 / SPI(a) 0,74 / CPI(a) 0,84 / Desembolso 0,82 | OK – reproduce el PMR
Simulador oficial (archivo protegido) | SI 1,8 – Problema (EV de hitos no calculado)
Formulas:
Base = DATEDIF(Parametros!$C7,[Base, row above],"m")
E1 = DATEDIF(Parametros!$C7,[E1, row above],"m")
E2 = DATEDIF(Parametros!$C7,[E2, row above],"m")
E3 = DATEDIF(Parametros!$C7,[E3, row above],"m")

## Escenarios
Escenarios – edite las celdas amarillas
Base = PMR I semestre 2026 sin cambios (no editable aquí). E1–E3 vienen con supuestos de ejemplo.
| Parámetro del escenario | Base (PMR jun-26) | E1 | E2 | E3
| Nombre | Base PMR jun-2026 | Cierre 2026 sin cambios | Entregas DP jul-ago 2026 | Gasto sin avance físico
| Descripción | Datos del PMR validado (corte 30-jun-2026) | Mismos datos, evaluados con el benchmark de desembolsos al 31-dic-2026 | Entrega de DP Desamparados Norte, Turrialba y Pococí (+3) y ejecución del P(a) 2026 de delegaciones (+US$3,97mn) | Pagos adicionales sin avance físico: +US$3mn delegaciones y +US$5mn CCP
| Fecha de corte | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31
| Desembolso acumulado (US$) | 81900000 | 81900000 | 81900000 | 81900000
| Umbral desembolso satisfactorio (manual, opcional) | 0.51 |  |  |  | Base: umbrales que muestra el PMR de junio. Vacío = usar la curva (hoja Curva_CR).
| Umbral desembolso problema (manual, opcional) | 0.44
Ajustes por producto (en el año evaluado)
|  | E1 |  | E2 |  | E3
Nro | Producto | A físico adicional | A financiero adicional (US$) | A físico adicional | A financiero adicional (US$) | A físico adicional | A financiero adicional (US$)
1 | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables
2 | P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento
3 | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas
4 | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas
5 | P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada
6 | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido
7 | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria |  |  | 3 | 3974491.96 |  | 3000000
8 | Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento
9 | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red
10 | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red
11 | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia
12 | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada
13 | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado
14 | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada
15 | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | [5 empty] | 5000000
Ajustes por hito (avance físico adicional en el año evaluado)
Nro producto | Hito | E1 | E2 | E3
7 | Delegaciones Policiales diseñadas
7 | Delegaciones Policiales construidas, equipadas y operando |  | 3
15 | CCPs diseñados
15 | CCPs construidos, equipados y en funcionamiento
15 | Techados de Skate Parks Garabito y Santa Cruz construidos
Nota: para un producto por hitos, el EV depende de los hitos; el 'A físico adicional' del producto solo cambia el %P informativo. Registre el avance en esta tabla.
Note on F22: Ejemplo: P(a) financiero 2026 de P.1.7 (16.810.687,62) menos A 2026 al corte (12.836.195,66).

## Parametros
Parámetros de la operación
Operación | CR-L1137 |  | Citizen Security and Violence Prevention Program (4871/OC-CR)
Monto aprobado vigente (US$) | 100000000 |  | PMR / simulador oficial
Año evaluado | 2026 |  | Año de clasificación
Fecha de primera elegibilidad | 2021-05-12 |  | Simulador oficial, hoja Operation Basic Data
¿Modalidad GOM? (Sí/No) | Sí |  | Sí → Caso 1 de ponderación
Etapa PMR (Etapa 2 / Etapa 3) | Etapa 2 |  | Etapa 3 = después de 95% desembolsado
Meses desde 95% desembolsado (solo etapa 3) | 0
Umbral satisfactorio T3 (meses ≤) | 11.78 |  | Simulador oficial (benchmarks 2026)
Umbral problema T3 (meses >) | 17.05 |  | Simulador oficial (benchmarks 2026)
Ponderaciones del indicador sintético
Indicador | Caso 1 (GOM) | Caso 2
Desembolsos | 40% | 10%
SPI | 0% | 15%
SPI(a) | 30% | 30%
CPI | 0% | 15%
CPI(a) | 30% | 30%
Meses desde 95% (T3, etapa 3) | 20% | 20%
Caso de ponderación aplicado | 1 |  | Fuente: simulador oficial, hoja 'Actualizar benchmarks' (J12:K17)
Umbrales
SI satisfactorio (≥) | 2.5
SI alerta (≥) | 2
Índices: satisfactorio desde | 0.8
Índices: alerta desde | 0.4
Índices: outlier sobre | 2

## Fisico
Datos físicos por producto – base PMR I semestre 2026 (fuente: simulador oficial)
Nro | Producto | Unidad | ¿Por hitos? | Tipo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EOP
1 | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | # de departamentos | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
3 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
3 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
4 | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
4 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
4 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada | Evaluación | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
5 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
6 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
6 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Subnational governments (#) | Sí | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 14 | 0 | 35
7 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 17
7 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 12
8 | Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento | Número | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
9 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
10 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
10 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | # | No | P | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15
11 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15
11 |  |  |  | A | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15
12 | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
12 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
12 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
13 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
13 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada | Evaluación | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
14 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
14 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Centros Cívicos | Sí | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8
15 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8
15 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4

## Financiero
Datos financieros (US$) por producto – base PMR I semestre 2026 (fuente: simulador oficial)
Nro | Producto | Unidad | ¿Por hitos? | Tipo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | EOP
1 | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 64891 | 693120 | 0 | 0 | 0 | 758011
1 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 195000 | 255976 | 0 | 0 | 0 | 224656.16
1 |  |  |  | A | 0 | 0 | 17510 | 4680 | 202466.16 | 0 | 0 | 0 | 224656.16
2 | P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 67500 | 2979157 | 57800 | 0 | 0 | 3104457
2 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 23360
2 |  |  |  | A | 0 | 0 | 17510 | 4680 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 23360
3 | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | # de departamentos | No | P | 0 | 0 | 0 | 13500 | 220500 | 66000 | 0 | 0 | 300000
3 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 151348 | 62513 | 0 | 0 | 0 | 140489.6
3 |  |  |  | A | 0 | 0 | 34226.5 | 96930.59 | 9332.51 | 0 | 0 | 0 | 140489.6
4 | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 36068 | 442733 | 977900 | 146300 | 0 | 0 | 1603001
4 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 36068 | 129352 | 59013 | 683150.38 | 806934.43 | 0 | 1399764.24
4 |  |  |  | A | 0 | 0 | 34226.5 | 83796.67 | 164071.05 | 310735.59 | 242643.82 | 0 | 835473.63
5 | P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada | Evaluación | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 94167 | 55833 | 0 | 0 | 150000
5 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 52848.33 | 43162.5 | 0 | 130000
5 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 18375 | 68462.5 | 10800 | 0 | 97637.5
6 | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 40000 | 144450 | 65550 | 0 | 0 | 250000
6 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 42990 | 50813 | 331486 | 132506.09 | 0 | 365000
6 |  |  |  | A | 0 | 0 | 3510 | 18580 | 59200 | 151203.91 | 44753.04 | 0 | 277246.95
7 | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Subnational governments (#) | Sí | P | 0 | 0 | 1890878 | 5454037 | 16701808 | 20600459 | 12187349 | 0 | 56834531
7 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 1890878 | 8434713.27 | 22340305 | 12762870.76 | 16810687.62 | 6661621.79 | 56834530
7 |  |  |  | A | 0 | 0 | 400247 | 4173815.45 | 13528670.97 | 15259487.17 | 12836195.66 | 0 | 46198416.25
8 | Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento | Número | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607500 | 2247328.85 | 719443.75 | 3882200
8 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915427.4 | 1583816.33 | 0 | 2499243.73
9 | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 28350 | 105025 | 105850 | 60775 | 0 | 0 | 300000
9 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 28350 | 10000 | 63200 | 232413.63 | 228649.42 | 0 | 353000
9 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 4578.73 | 29506.28 | 90265.57 | 55564.52 | 0 | 179915.1
10 | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 8540 | 78226 | 44203 | 14031 | 0 | 0 | 145000
10 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 8540 | 4320 | 10000 | 46125 | 141855 | 0 | 141855
10 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | # | No | P | 0 | 0 | 12482 | 26790 | 33513 | 24715 | 0 | 0 | 97500
11 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 12482 | 23335.75 | 26558 | 21428 | 22748.16 | 0 | 97495
11 |  |  |  | A | 0 | 0 | 4709.25 | 27998 | 19254.59 | 22785 | 6300 | 0 | 81046.84
12 | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 0 | 18696 | 38652 | 17652 | 0 | 0 | 75000
12 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 13800 | 41620 | 42501.75 | 56653 | 0 | 101393
12 |  |  |  | A | 0 | 0 | 1013 | 11372 | 14685 | 17670 | 1440 | 0 | 46180
13 | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | # of agencies | No | P | 0 | 0 | 7500 | 68000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 87500
13 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 7500 | 32600 | 20950 | 96086 | 77492.5 | 0 | 109170
13 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31677.5 | 68037.5 | 0 | 99715
14 | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada | Evaluación | No | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 160000 | 0 | 0 | 200000
14 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 28200 | 30887.5 | 12060 | 91087 | 0 | 102087
14 |  |  |  | A | 0 | 0 | 0 | 5912.5 | 1925 | 3162.5 | 2887.5 | 0 | 13887.5
15 | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Centros Cívicos | Sí | P | 0 | 0 | 867990 | 4802982 | 5855235 | 11354034 | 8714759 | 0 | 31595000
15 |  |  |  | P(a) | 0 | 0 | 867990 | 5657555.69 | 10800000 | 11867703.99 | 7250463.69 | 3853062.96 | 31595000
15 |  |  |  | A | 0 | 0 | 203381 | 2110278 | 7606088.57 | 10571725.78 | 2332350.15 | 0 | 22823823.5

## Hitos
Hitos de productos por hitos – base PMR I semestre 2026 (fuente: reporte PMR, sección Milestones)
Nro producto | Hito | Tipo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Meta EOP | Costo hito P (US$) | Costo hito P(a) (US$)
7 | Delegaciones Policiales diseñadas | P | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 35 | 4840000 | 4840000
7 |  | P(a) | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21
7 |  | A | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21
7 | Delegaciones Policiales construidas, equipadas y operando | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 14 | 0 | 35 | 51994531 | 51994530
7 |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 17
7 |  | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 12
15 | CCPs diseñados | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2300000 | 2300000
15 |  | P(a) | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8
15 |  | A | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8
15 | CCPs construidos, equipados y en funcionamiento | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 28565000 | 28565000
15 |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8
15 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4
15 | Techados de Skate Parks Garabito y Santa Cruz construidos | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 730000 | 730000
15 |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
15 |  | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
El EV de un hito usa la meta EOP P; el EV(a) usa la meta EOP P(a). Años en fila 4 (D:K).

## Calculo
Cálculo de PV, PV(a), AC, EV y EV(a) por producto y escenario (no editar)
Escenario: Base |  | Base PMR jun-2026
Nro | Producto | ¿Hitos? | PV | PV(a) | AC | P físico acum. | P(a) físico (año) | A físico acum. | %P | %P(a) | EV | EV(a)
1 | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | No | 758011 | 224656.16 | 224656.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 224656.16
2 | P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento | No | 3104457 | 23360 | 23360 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 23360
3 | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | No | 300000 | 140489.6 | 140489.6 | 16 | 29 | 29 | 1.8125 | 1 | 543750 | 140489.6
4 | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | No | 1603001 | 1399764.24 | 835473.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada | No | 150000 | 130000 | 97637.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | No | 250000 | 365000 | 277246.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Sí | 56834531 | 50172908.21 | 46198416.25 | 35 | 11 | 15 | 0.42857 | 1.3636 | 20730696.3429 | 41542021.1765
8 | Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento | No | 0 | 3162756.25 | 2499243.73 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2499243.73 | 2499243.73
9 | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | No | 300000 | 353000 | 179915.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | No | 145000 | 141855 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | No | 97500 | 97495 | 81046.84 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 97500 | 97495
12 | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | No | 75000 | 101393 | 46180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75000 | 101393
13 | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | No | 87500 | 109170 | 99715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada | No | 200000 | 102087 | 13887.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Sí | 31595000 | 27741937.04 | 22823823.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 17312500 | 17312500
| TOTAL (regla: si la suma de PV o PV(a) es 0 se usa AC) |  | 95500000 | 84265871.5 | 73541091.76 | [5 empty] | 41258690.0729 | 61941158.6665
Nro producto | Hito | A acum. base | A adicional | A acum. | Meta EOP P | Meta EOP P(a) | EV hito | EV(a) hito
7 | Delegaciones Policiales diseñadas | 21 | 0 | 21 | 35 | 21 | 2904000 | 4840000
7 | Delegaciones Policiales construidas, equipadas y operando | 12 | 0 | 12 | 35 | 17 | 17826696.3429 | 36702021.1765
15 | CCPs diseñados | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2300000 | 2300000
15 | CCPs construidos, equipados y en funcionamiento | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 14282500 | 14282500
15 | Techados de Skate Parks Garabito y Santa Cruz construidos | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 730000 | 730000
Escenario: E1 |  | Cierre 2026 sin cambios
Nro | Producto | ¿Hitos? | PV | PV(a) | AC | P físico acum. | P(a) físico (año) | A físico acum. | %P | %P(a) | EV | EV(a)
1 | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | No | 758011 | 224656.16 | 224656.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 224656.16
2 | P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento | No | 3104457 | 23360 | 23360 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 23360
3 | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | No | 300000 | 140489.6 | 140489.6 | 16 | 29 | 29 | 1.8125 | 1 | 543750 | 140489.6
4 | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | No | 1603001 | 1399764.24 | 835473.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada | No | 150000 | 130000 | 97637.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | No | 250000 | 365000 | 277246.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Sí | 56834531 | 50172908.21 | 46198416.25 | 35 | 11 | 15 | 0.42857 | 1.3636 | 20730696.3429 | 41542021.1765
8 | Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento | No | 0 | 3162756.25 | 2499243.73 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2499243.73 | 2499243.73
9 | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | No | 300000 | 353000 | 179915.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | No | 145000 | 141855 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | No | 97500 | 97495 | 81046.84 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 97500 | 97495
12 | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | No | 75000 | 101393 | 46180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75000 | 101393
13 | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | No | 87500 | 109170 | 99715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada | No | 200000 | 102087 | 13887.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Sí | 31595000 | 27741937.04 | 22823823.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 17312500 | 17312500
| TOTAL (regla: si la suma de PV o PV(a) es 0 se usa AC) |  | 95500000 | 84265871.5 | 73541091.76 | [5 empty] | 41258690.0729 | 61941158.6665
Nro producto | Hito | A acum. base | A adicional | A acum. | Meta EOP P | Meta EOP P(a) | EV hito | EV(a) hito
7 | Delegaciones Policiales diseñadas | 21 | 0 | 21 | 35 | 21 | 2904000 | 4840000
7 | Delegaciones Policiales construidas, equipadas y operando | 12 | 0 | 12 | 35 | 17 | 17826696.3429 | 36702021.1765
15 | CCPs diseñados | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2300000 | 2300000
15 | CCPs construidos, equipados y en funcionamiento | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 14282500 | 14282500
15 | Techados de Skate Parks Garabito y Santa Cruz construidos | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 730000 | 730000
Escenario: E2 |  | Entregas DP jul-ago 2026
Nro | Producto | ¿Hitos? | PV | PV(a) | AC | P físico acum. | P(a) físico (año) | A físico acum. | %P | %P(a) | EV | EV(a)
1 | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | No | 758011 | 224656.16 | 224656.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 224656.16
2 | P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento | No | 3104457 | 23360 | 23360 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 23360
3 | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | No | 300000 | 140489.6 | 140489.6 | 16 | 29 | 29 | 1.8125 | 1 | 543750 | 140489.6
4 | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | No | 1603001 | 1399764.24 | 835473.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada | No | 150000 | 130000 | 97637.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | No | 250000 | 365000 | 277246.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Sí | 56834531 | 50172908.21 | 50172908.21 | 35 | 11 | 18 | 0.51429 | 1.6364 | 25187370.4286 | 50717526.4706
8 | Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento | No | 0 | 3162756.25 | 2499243.73 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2499243.73 | 2499243.73
9 | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | No | 300000 | 353000 | 179915.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | No | 145000 | 141855 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | No | 97500 | 97495 | 81046.84 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 97500 | 97495
12 | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | No | 75000 | 101393 | 46180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75000 | 101393
13 | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | No | 87500 | 109170 | 99715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada | No | 200000 | 102087 | 13887.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Sí | 31595000 | 27741937.04 | 22823823.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 17312500 | 17312500
| TOTAL (regla: si la suma de PV o PV(a) es 0 se usa AC) |  | 95500000 | 84265871.5 | 77515583.72 | [5 empty] | 45715364.1586 | 71116663.9606
Nro producto | Hito | A acum. base | A adicional | A acum. | Meta EOP P | Meta EOP P(a) | EV hito | EV(a) hito
7 | Delegaciones Policiales diseñadas | 21 | 0 | 21 | 35 | 21 | 2904000 | 4840000
7 | Delegaciones Policiales construidas, equipadas y operando | 12 | 3 | 15 | 35 | 17 | 22283370.4286 | 45877526.4706
15 | CCPs diseñados | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2300000 | 2300000
15 | CCPs construidos, equipados y en funcionamiento | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 14282500 | 14282500
15 | Techados de Skate Parks Garabito y Santa Cruz construidos | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 730000 | 730000
Escenario: E3 |  | Gasto sin avance físico
Nro | Producto | ¿Hitos? | PV | PV(a) | AC | P físico acum. | P(a) físico (año) | A físico acum. | %P | %P(a) | EV | EV(a)
1 | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | No | 758011 | 224656.16 | 224656.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 224656.16
2 | P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento | No | 3104457 | 23360 | 23360 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 23360
3 | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | No | 300000 | 140489.6 | 140489.6 | 16 | 29 | 29 | 1.8125 | 1 | 543750 | 140489.6
4 | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | No | 1603001 | 1399764.24 | 835473.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada | No | 150000 | 130000 | 97637.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | No | 250000 | 365000 | 277246.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Sí | 56834531 | 50172908.21 | 49198416.25 | 35 | 11 | 15 | 0.42857 | 1.3636 | 20730696.3429 | 41542021.1765
8 | Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento | No | 0 | 3162756.25 | 2499243.73 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2499243.73 | 2499243.73
9 | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | No | 300000 | 353000 | 179915.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | No | 145000 | 141855 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | No | 97500 | 97495 | 81046.84 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 97500 | 97495
12 | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | No | 75000 | 101393 | 46180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75000 | 101393
13 | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | No | 87500 | 109170 | 99715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada | No | 200000 | 102087 | 13887.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Sí | 31595000 | 27741937.04 | 27823823.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 17312500 | 17312500
| TOTAL (regla: si la suma de PV o PV(a) es 0 se usa AC) |  | 95500000 | 84265871.5 | 81541091.76 | [5 empty] | 41258690.0729 | 61941158.6665
Nro producto | Hito | A acum. base | A adicional | A acum. | Meta EOP P | Meta EOP P(a) | EV hito | EV(a) hito
7 | Delegaciones Policiales diseñadas | 21 | 0 | 21 | 35 | 21 | 2904000 | 4840000
7 | Delegaciones Policiales construidas, equipadas y operando | 12 | 0 | 12 | 35 | 17 | 17826696.3429 | 36702021.1765
15 | CCPs diseñados | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2300000 | 2300000
15 | CCPs construidos, equipados y en funcionamiento | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 14282500 | 14282500
15 | Techados de Skate Parks Garabito y Santa Cruz construidos | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 730000 | 730000

## Curva_CR
Curva de benchmark de desembolsos – Costa Rica (ciclo de cierre de año, simulador oficial)
Meses desde 1ra elegibilidad | Satisfactorio si ≥ | Problema si <
0 | -0.01515 | -0.08774
1 | -0.0122 | -0.08479
2 | -0.00911 | -0.08169
3 | -0.00587 | -0.07846
4 | -0.00248 | -0.07506
5 | 0.00107 | -0.07151
6 | 0.00478 | -0.0678
7 | 0.00867 | -0.06391
8 | 0.01273 | -0.05985
9 | 0.01698 | -0.05561
10 | 0.02141 | -0.05117
11 | 0.02604 | -0.04654
12 | 0.03088 | -0.0417
13 | 0.03592 | -0.03666
14 | 0.04118 | -0.0314
15 | 0.04665 | -0.02593
16 | 0.05236 | -0.02022
17 | 0.0583 | -0.01429
18 | 0.06447 | -0.00811
19 | 0.07089 | -0.00169
20 | 0.07755 | 0.00497
21 | 0.08447 | 0.01189
22 | 0.09165 | 0.01907
23 | 0.09909 | 0.0265
24 | 0.10679 | 0.03421
25 | 0.11476 | 0.04217
26 | 0.12299 | 0.05041
27 | 0.1315 | 0.05892
28 | 0.14029 | 0.06771
29 | 0.14934 | 0.07676
30 | 0.15867 | 0.08609
31 | 0.16827 | 0.09568
32 | 0.17813 | 0.10555
33 | 0.18826 | 0.11568
34 | 0.19866 | 0.12607
35 | 0.2093 | 0.13672
36 | 0.2202 | 0.14762
37 | 0.23134 | 0.15876
38 | 0.24272 | 0.17014
39 | 0.25432 | 0.18174
40 | 0.26614 | 0.19356
41 | 0.27816 | 0.20558
42 | 0.29038 | 0.2178
43 | 0.30277 | 0.23019
44 | 0.31533 | 0.24275
45 | 0.32805 | 0.25546
46 | 0.34089 | 0.26831
47 | 0.35386 | 0.28128
48 | 0.36692 | 0.29434
49 | 0.38008 | 0.30749
50 | 0.39329 | 0.32071
51 | 0.40656 | 0.33398
52 | 0.41985 | 0.34727
53 | 0.43316 | 0.36058
54 | 0.44646 | 0.37388
55 | 0.45973 | 0.38715
56 | 0.47296 | 0.40037
57 | 0.48612 | 0.41354
58 | 0.4992 | 0.42662
59 | 0.51218 | 0.4396
60 | 0.52504 | 0.45246
61 | 0.53777 | 0.46519
62 | 0.55035 | 0.47777
63 | 0.56277 | 0.49019
64 | 0.57501 | 0.50243
65 | 0.58706 | 0.51448
66 | 0.59891 | 0.52633
67 | 0.61054 | 0.53796
68 | 0.62195 | 0.54937
69 | 0.63312 | 0.56054
70 | 0.64406 | 0.57147
71 | 0.65474 | 0.58216
72 | 0.66517 | 0.59259
73 | 0.67533 | 0.60275
74 | 0.68524 | 0.61266
75 | 0.69487 | 0.62229
76 | 0.70424 | 0.63165
77 | 0.71333 | 0.64075
78 | 0.72215 | 0.64957
79 | 0.73069 | 0.65811
80 | 0.73897 | 0.66639
81 | 0.74698 | 0.67439
82 | 0.75471 | 0.68213
83 | 0.76219 | 0.68961
84 | 0.7694 | 0.69682
85 | 0.77635 | 0.70377
86 | 0.78305 | 0.71047
87 | 0.7895 | 0.71692
88 | 0.79571 | 0.72313
89 | 0.80168 | 0.7291
90 | 0.80742 | 0.73483
91 | 0.81292 | 0.74034
92 | 0.81821 | 0.74563
93 | 0.82328 | 0.7507
94 | 0.82814 | 0.75556
95 | 0.8328 | 0.76022
96 | 0.83727 | 0.76468
97 | 0.84154 | 0.76896
98 | 0.84562 | 0.77304
99 | 0.84953 | 0.77695
100 | 0.85327 | 0.78069
101 | 0.85684 | 0.78426
102 | 0.86026 | 0.78768
103 | 0.86352 | 0.79094
104 | 0.86663 | 0.79405
105 | 0.8696 | 0.79702
106 | 0.87243 | 0.79985
107 | 0.87513 | 0.80255
108 | 0.87771 | 0.80512
109 | 0.88016 | 0.80758
110 | 0.8825 | 0.80992
111 | 0.88473 | 0.81215
112 | 0.88685 | 0.81427
113 | 0.88887 | 0.81629
114 | 0.8908 | 0.81822
115 | 0.89263 | 0.82005
116 | 0.89438 | 0.82179
117 | 0.89603 | 0.82345
118 | 0.89761 | 0.82503
119 | 0.89911 | 0.82653
120 | 0.90054 | 0.82796
121 | 0.9019 | 0.82932
122 | 0.90319 | 0.83061
123 | 0.90442 | 0.83184
124 | 0.90558 | 0.833
125 | 0.90669 | 0.83411
126 | 0.90775 | 0.83516
127 | 0.90875 | 0.83616
128 | 0.9097 | 0.83712
129 | 0.9106 | 0.83802
130 | 0.91146 | 0.83888
131 | 0.91227 | 0.83969
132 | 0.91305 | 0.84047
133 | 0.91378 | 0.8412
134 | 0.91448 | 0.8419
135 | 0.91514 | 0.84256
136 | 0.91577 | 0.84319
137 | 0.91637 | 0.84379
138 | 0.91693 | 0.84435
139 | 0.91747 | 0.84489
140 | 0.91798 | 0.8454
141 | 0.91847 | 0.84589
142 | 0.91893 | 0.84635
143 | 0.91936 | 0.84678
144 | 0.91978 | 0.8472
145 | 0.92017 | 0.84759
146 | 0.92055 | 0.84796
147 | 0.9209 | 0.84832
148 | 0.92123 | 0.84865
149 | 0.92155 | 0.84897
150 | 0.92186 | 0.84927
151 | 0.92214 | 0.84956
152 | 0.92241 | 0.84983
153 | 0.92267 | 0.85009
154 | 0.92292 | 0.85034
155 | 0.92315 | 0.85057
156 | 0.92337 | 0.85079
157 | 0.92358 | 0.851
158 | 0.92378 | 0.8512
159 | 0.92397 | 0.85138
160 | 0.92414 | 0.85156
161 | 0.92431 | 0.85173
162 | 0.92447 | 0.85189
163 | 0.92463 | 0.85205
164 | 0.92477 | 0.85219
165 | 0.92491 | 0.85233
166 | 0.92504 | 0.85246
167 | 0.92516 | 0.85258
168 | 0.92528 | 0.8527
169 | 0.92539 | 0.85281
170 | 0.92549 | 0.85291
171 | 0.92559 | 0.85301
172 | 0.92569 | 0.85311
173 | 0.92578 | 0.8532
174 | 0.92586 | 0.85328
175 | 0.92594 | 0.85336
176 | 0.92602 | 0.85344
177 | 0.92609 | 0.85351
178 | 0.92616 | 0.85358
179 | 0.92623 | 0.85364
180 | 0.92629 | 0.85371
181 | 0.92635 | 0.85376
182 | 0.9264 | 0.85382
183 | 0.92645 | 0.85387
184 | 0.9265 | 0.85392
185 | 0.92655 | 0.85397
186 | 0.9266 | 0.85402
187 | 0.92664 | 0.85406
188 | 0.92668 | 0.8541
189 | 0.92672 | 0.85414
190 | 0.92675 | 0.85417
191 | 0.92679 | 0.85421
192 | 0.92682 | 0.85424
193 | 0.92685 | 0.85427
194 | 0.92688 | 0.8543
195 | 0.92691 | 0.85433
196 | 0.92694 | 0.85435
197 | 0.92696 | 0.85438
198 | 0.92698 | 0.8544
199 | 0.92701 | 0.85443
200 | 0.92703 | 0.85445