## Plan de Adquisiciones
Proyecto | ID del Proceso | Operación | Nombre del Proceso | Descripción | ID Manual | Sub-Ejecutor | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Monto Estimado (USD) | Monto del Contrato (USD) | % Monto BID | % Monto de Contrapartida Local | % Monto de Co-financiamiento | WBS # | Componente | Producto | Estado del Proceso | Número de Lotes | SEPA ID | MOF | Bienes/Servicios de No Consultoría (Nuevo/Arrendamiento/Usado) | Sostenibilidad (opcional) | Descripción de sostenibilidad (opcional) | WBS
CR-L1137 | CR-L1137-P00001 | 4871/OC-CR | Contratación de Profesional en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de Profesional en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-100-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00002 | 4871/OC-CR | Consultor (a) en Arqueología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) en Arqueología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.2 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-101-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00003 | 4871/OC-CR | Consultor (a) en Biología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) en Biología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.3 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-102-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00004 | 4871/OC-CR | Consultor (a) en Geografía por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) en Geografía por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.4 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-103-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00005 | 4871/OC-CR | Adquisición de equipamiento tecnológico para la UCP. | Adquisición de equipamiento tecnológico para la UCP. |  |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Proceso Desierto |  | PSCPV-104-CP-B- | No | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00006 | 4871/OC-CR | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas para la implementación de módulo de capacitación en los Centros Cívicos por la Paz en Garabito y Santa Cruz | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas para la implementación de módulo de capacitación en los Centros Cívicos por la Paz en Garabito y Santa Cruz |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 7245 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | Contrato en ejecución |  | PSCPV-105-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00007 | 4871/OC-CR | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas para la implementación de módulo de capacitación en los Centros Cívicos por la Paz en Desamparados y Pococí. | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas para la implementación de módulo de capacitación en los Centros Cívicos por la Paz en Desamparados y Pococí. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 7000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.2 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | Contrato en ejecución |  | PSCPV-106-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00008 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de un consultor(a) ingeniero(a) sanitario para apoyo en los proyectos que desarrolla el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de un consultor(a) ingeniero(a) sanitario para brindar apoyo en los proyectos que desarrolla el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.5 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-107-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00009 | 4871/OC-CR | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 54000 | 54000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.6 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-108-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00010 | 4871/OC-CR | Consultor 2 que brinde apoyo como asistente de procesos de compra de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultor 2 que brinde apoyo como asistente de procesos de compra de la Unidad Coordinadora del Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 33000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.2 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-109-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00011 | 4871/OC-CR | Contratación del Diseño para los Centros Cívicos por la Paz (CCP) en Corredores y Puntarenas | Diseño de dos CCPs |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 340849.63 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.3 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | Contrato en ejecución |  | PSCPV-11-SBCC-CF- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00012 | 4871/OC-CR | Consultoría para brindar apoyo contable al área financiera | Consultoría para brindar apoyo contable al área financiera |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 24000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.3 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-110-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00013 | 4871/OC-CR | Soporte en Gestión GTI | Soporte en Gestión GTI |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.4 | Otros costos | Administración del Proyecto | Adquisición completada |  | PSCPV-111-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00014 | 4871/OC-CR | Técnico en archivística | Técnico en archivística |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 24000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.5 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-112-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00015 | 4871/OC-CR | Soporte en Gestión al área legal | Soporte en Gestión al área legal |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.6 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-113-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00016 | 4871/OC-CR | Contratación de auditoría externa del Programa | Contratación de auditoría externa del Programa |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | 58500 |  | 100 | 0 | 0 | 3.3.1 | Otros costos | Auditorías | Contrato en ejecución |  | PSCPV-114-SBMC-CF- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00017 | 4871/OC-CR | Consultor(a) 2 Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor(a) 2 Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para realizar estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.7 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-115-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00018 | 4871/OC-CR | Consultor(a) 3 Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor(a) 3 Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para realizar estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.8 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-116-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00019 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales para dar Soporte en el Área de Tesorería al especialista financiero del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de servicios profesionales para dar Soporte en el Área de Tesorería al especialista financiero del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 12000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.7 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-117-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00020 | 4871/OC-CR | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados |  |  | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 195000 | 201296.16 | 100 | 0 | 0 | 1.1.5 | Componente 1: Efectividad policial | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | Contrato en ejecución |  | PSCPV-118-LPN-B- | No | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00021 | 4871/OC-CR | Adquisición de equipo de cómputo portátil de alto rendimiento con accesorios periféricos para la UCP. | Adquisición de equipo de cómputo portátil de alto rendimiento con accesorios periféricos para la UCP |  |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.31 | Otros costos | Administración del Proyecto | Cancelado |  | PSCPV-119-CP-B- | No | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00023 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Protección de Datos para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Protección de Datos para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.5.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | Contrato en ejecución |  | PSCPV-122-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00024 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 5400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.2 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | Contrato en ejecución |  | PSCPV-123-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00024 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 16200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.4 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | Contrato en ejecución |  | PSCPV-123-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00025 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Evaluación de Proyectos Sociales para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Evaluación de Proyectos Sociales para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 21600 |  | 100 | 0 | 0 | 2.6.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada | Contrato en ejecución |  | PSCPV-124-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00026 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Contratación de un(a) Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-125-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00028 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 9700 | 8160 | 100 | 0 | 0 | 2.7.3 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-127-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00029 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 9700 | 15764.8 | 100 | 0 | 0 | 2.7.4 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-128-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00030 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 9700 | 10796 | 100 | 0 | 0 | 2.7.99 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-129-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00031 | 4871/OC-CR | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Garabito | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Garabito |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 19400 | 9700 | 100 | 0 | 0 | 2.7.6 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-13-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00032 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 9700 | 9490 | 100 | 0 | 0 | 2.7.7 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-130-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00033 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 9700 | 18980 | 100 | 0 | 0 | 2.7.8 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-131-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00034 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14390 | 14390 | 100 | 0 | 0 | 2.7.70 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-132-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00035 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 9700 | 40417.05 | 100 | 0 | 0 | 2.7.10 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-133-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00036 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | PSCPV-134-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 9700 | 9896 | 100 | 0 | 0 | 2.7.99 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-134-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00037 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | PSCPV-135-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 9700 | 10140 | 100 | 0 | 0 | 2.7.87 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-135-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00038 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Contratación de un(a) Consultor(a) para el desarrollo de gestión socioeducativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Corredores |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 | 18353 | 100 | 0 | 0 | 2.7.13 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato rescindido |  | PSCPV-136-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00039 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Contratación de un(a) Consultor(a) para el desarrollo de gestión socioeducativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Puntarenas. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.14 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Cancelado |  | PSCPV-137-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00040 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Limón | Contratación de un(a) Consultor(a) para el desarrollo de gestión socioeducativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Limón. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.15 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-138-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00041 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Liberia | Contratación de un(a) Consultor(a) para el desarrollo de gestión socioeducativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Liberia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.16 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-139-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00042 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Alajuela | Contratación de un(a) Consultor(a) para el desarrollo de gestión socioeducativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Alajuela. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.17 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-140-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00043 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Goicoechea | Contratación de un(a) Consultor(a) para el desarrollo de gestión socioeducativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Goicoechea. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.18 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-141-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00044 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pérez Zeledón | Contratación de un(a) Consultor(a) para el desarrollo de gestión socioeducativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Pérez Zeledón. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.19 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-142-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00045 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pavas | Contratación de un(a) Consultor(a) para el desarrollo de gestión socioeducativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Pavas. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.20 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-143-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00053 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 | 16500 | 100 | 0 | 0 | 2.6.2 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada | Adquisición completada |  | PSCPV-151-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00054 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | PSCPV-152-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 12000 | 16000 | 100 | 0 | 0 | 2.5.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | Contrato en ejecución |  | PSCPV-152-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00055 | 4871/OC-CR | Consultor(a) en Liderazgo para el desarrollo de un módulo de capacitación con Coordinaciones Programáticas de los CCP en funcionamiento, en el marco del fortalecimiento de su Modelo de Gestión | Contratación de un(a) Consultor(a) en Liderazgo para el desarrollo de un módulo de capacitación con Coordinaciones Programáticas de los CCP en funcionamiento, en el marco del fortalecimiento de su Modelo de Gestión. | PSCPV-153-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.2.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | Previsto |  | PSCPV-153-3CV-CI- |  |  |  |  | 2.2.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00056 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 54000 | 180000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.9 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-154-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00057 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 54000 | 180000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.10 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-155-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00058 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 54000 | 180000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.11 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-156-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00060 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | PSCPV-158-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 90000 | 88125 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-158-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00062 | 4871/OC-CR | Consultor (a) en Geología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) en Geología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.15 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-160-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00064 | 4871/OC-CR | Profesional que brinde acompañamiento técnico a la Gerencia Técnica del Componente II para el desarrollo de los producto P2.3, P2.4 y P2.5 de los Centros Cívicos por la Paz | Contratación de un(a) profesional que brinde acompañamiento técnico a la Gerencia Técnica del Componente II para el desarrollo de procesos de capacitación, fortalecimiento del sistema de registro, información y estadística de los CCPs y sobre estrategias de comunicación de los Centros Cívicos por la Paz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 11200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.3.5 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | Contrato en ejecución |  | PSCPV-162-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00064 | 4871/OC-CR | Profesional que brinde acompañamiento técnico a la Gerencia Técnica del Componente II para el desarrollo de los producto P2.3, P2.4 y P2.5 de los Centros Cívicos por la Paz | Contratación de un(a) profesional que brinde acompañamiento técnico a la Gerencia Técnica del Componente II para el desarrollo de procesos de capacitación, fortalecimiento del sistema de registro, información y estadística de los CCPs y sobre estrategias de comunicación de los Centros Cívicos por la Paz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 11200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | Contrato en ejecución |  | PSCPV-162-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00064 | 4871/OC-CR | Profesional que brinde acompañamiento técnico a la Gerencia Técnica del Componente II para el desarrollo de los producto P2.3, P2.4 y P2.5 de los Centros Cívicos por la Paz | Contratación de un(a) profesional que brinde acompañamiento técnico a la Gerencia Técnica del Componente II para el desarrollo de procesos de capacitación, fortalecimiento del sistema de registro, información y estadística de los CCPs y sobre estrategias de comunicación de los Centros Cívicos por la Paz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 11200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.5.3 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | Contrato en ejecución |  | PSCPV-162-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00065 | 4871/OC-CR | Contratación de consultor (a) junior para apoyo administrativo al Gerente Técnico del Componente 2. | Contratación de consultor (a) junior para apoyo administrativo al Gerente Técnico del Componente 2. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 23400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.28 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-163-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00066 | 4871/OC-CR | Contratación de consultor (a) junior para el fortalecimiento y acompañamiento en la implementación del Sistema de Registro, Información y Estadísticas para los Centros Cívicos por la Paz. | Contratación de consultor (a) junior para el fortalecimiento y acompañamiento en la implementación del Sistema de Registro, Información y Estadísticas para los Centros Cívicos por la Paz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 23400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.29 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-164-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00067 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en 4 Centros Cívicos por la Paz en funcionamiento. | Contratación de un(a) Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en 4 Centros Cívicos por la Paz en funcionamiento. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.30 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-165-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00070 | 4871/OC-CR | Servicios de alimentación por demanda para talleres de capacitación de la Fuerza Pública de Costa Rica en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Servicios de alimentación por demanda para talleres de capacitación de la Fuerza Pública de Costa Rica en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 48000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.3 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-168-CP-S- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00071 | 4871/OC-CR | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 19400 | 9660 | 100 | 0 | 0 | 2.7.31 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-17-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00072 | 4871/OC-CR | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas. | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas. | PSCPV-170-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 | 47250 | 100 | 0 | 0 | 2.7.67 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-170-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00073 | 4871/OC-CR | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia. | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia. | PSCPV-171-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 | 40500 | 100 | 0 | 0 | 2.7.67 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-171-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00074 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Contratación de consultor (a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP de Pococí. | PSCPV-172-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 13350 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.67 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato rescindido |  | PSCPV-172-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00075 | 4871/OC-CR | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 7900 | 7900 | 100 | 0 | 0 | 2.7.35 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-173-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00076 | 4871/OC-CR | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 7454 | 7454 | 100 | 0 | 0 | 2.7.36 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-174-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Construcción del Paquete 1 de Obras integrado por: 1. Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (1.194 m2) 2. Delegación Policial de Guácimo (871 m2). 3. Delegación Policial de Desamparados-Sur(1.218 m2). 4. Delegación Policial de Santa Ana (1.218 m2). 5. Cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito(845 m2). 6. Cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (720 m2). |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 9026984.75 | 9660270.63 | 100 | 0 | 0 | 1.7.16 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-175-LPI-O- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00078 | 4871/OC-CR | Adquisición de 11 estantes de acero de uso pesado; 1 deshumidificador portátil y una mesa de trabajo | Adquisición de 11 estantes de acero de uso pesado, con 5 niveles ajustables, de 90x45cm, altura de 180 cm y capacidad de 350 Kg; 1 deshumidificador portátil de 20 litros y una mesa de trabajo metálica de 150x80 cm y 75 cm de altura. |  |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 4000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.36 | Otros costos | Administración del Proyecto | Proceso Desierto |  | PSCPV-176-CP-B- | No | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00080 | 4871/OC-CR | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | PSCPV-178-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 19998 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.12 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-178-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00080 | 4871/OC-CR | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | PSCPV-178-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 19998 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 1.4.10 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-178-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00080 | 4871/OC-CR | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | PSCPV-178-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 20004 | 60000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.5 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución |  | PSCPV-178-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00081 | 4871/OC-CR | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 23400 | 85800 | 100 | 0 | 0 | 3.1.10 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-179-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00082 | 4871/OC-CR | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 19400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.37 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-18-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00083 | 4871/OC-CR | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 45000 | 54000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.18 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-180-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00084 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | PSCPV-181-3CV-CI- |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 90000 | 195225 | 100 | 0 | 0 | 1.7.87 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-181-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00088 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 54000 | 145125 | 100 | 0 | 0 | 1.7.23 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-185-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00089 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 54000 | 138000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.24 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-186-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los Centros Cívicos por la Paz en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 47000 | 62000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.38 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-187-CP-S- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00091 | 4871/OC-CR | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Heredia | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Heredia |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 19400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.39 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-19-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00092 | 4871/OC-CR | Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz | Contratación de un (a) Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 25000 | 30000 | 100 | 0 | 0 | 2.4.2 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | Contrato en ejecución |  | PSCPV-190-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00093 | 4871/OC-CR | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz. | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16000 | 16000 | 100 | 0 | 0 | 2.4.3 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | Adquisición completada |  | PSCPV-191-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00094 | 4871/OC-CR | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 | 59737.5 | 100 | 0 | 0 | 2.7.70 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-192-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00095 | 4871/OC-CR | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 | 38700 | 100 | 0 | 0 | 2.7.70 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-193-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00096 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor (a) para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz. | Contratación de Consultor (a) para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 48000 | 124250 | 100 | 0 | 0 | 2.7.42 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-194-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00097 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 48000 | 121500 | 100 | 0 | 0 | 2.7.43 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-195-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00098 | 4871/OC-CR | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 8500 | 5919.34 | 100 | 0 | 0 | 2.3.6 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | Adquisición completada |  | PSCPV-196-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00099 | 4871/OC-CR | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 2 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 2 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 8500 | 35350 | 100 | 0 | 0 | 2.3.7 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | Contrato en ejecución |  | PSCPV-197-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00102 | 4871/OC-CR | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Cartago | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Cartago |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 19400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.45 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-20-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00103 | 4871/OC-CR | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia” en las comunidades en donde operará un Centro Cívico por la Paz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 42000 | 90440 | 100 | 0 | 0 | 2.7.70 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-200-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00104 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales. | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30300 | 30300 | 100 | 0 | 0 | 3.1.11 | Otros costos | Administración del Proyecto | Adquisición completada |  | PSCPV-201-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00105 | 4871/OC-CR | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 23400 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.12 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-202-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00106 | 4871/OC-CR | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 4680 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.2 | Componente 1: Efectividad policial | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | Contrato en ejecución |  | PSCPV-203-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00106 | 4871/OC-CR | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 4680 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.1 | Componente 1: Efectividad policial | P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-203-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00106 | 4871/OC-CR | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 4680 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.5 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-203-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00106 | 4871/OC-CR | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 4680 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.5 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-203-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00106 | 4871/OC-CR | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 4680 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.3 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución |  | PSCPV-203-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00107 | 4871/OC-CR | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 23400 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.13 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-204-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00108 | 4871/OC-CR | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30300 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.14 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-205-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00109 | 4871/OC-CR | Soporte en Gestión GTI | Soporte en Gestión GTI |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 45600 | 91200 | 100 | 0 | 0 | 1.7.55 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-206-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | Construcción del Paquete 2 de Obras integrado por: “Ejecución de los siguientes proyectos: 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (880 m2). 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (810 m2). 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de San Ramón (935 m2). 4: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (855 m2).” |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 7878000 | 8804395.45 | 100 | 0 | 0 | 1.7.25 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-207-LPI-O- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00111 | 4871/OC-CR | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Desamparados | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Desamparados |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 19400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.47 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-21-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00112 | 4871/OC-CR | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 19400 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.48 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-22-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00113 | 4871/OC-CR | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | Contratación de coordinación programática para CCP Limón |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 | 50625 | 100 | 0 | 0 | 2.7.87 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-28-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00114 | 4871/OC-CR | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 | 40800 | 100 | 0 | 0 | 2.7.67 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-29-3CV-CI-
CR-L1137 | CR-L1137-P00115 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales de supervisor técnico de operaciones para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Contratación de servicios profesionales de supervisor técnico de operaciones para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 90000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.16 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-30-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00116 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales de especialista en planificación para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales de especialista en planificación para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 57600 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.17 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-31-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00117 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales de especialista en adquisiciones para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales de especialista en adquisiciones para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.18 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-32-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00118 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales de especialista financiero para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales de especialista financiero para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 45600 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.19 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-33-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00119 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales de especialista en ingeniería civil para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales de especialista en ingeniería civil para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 78000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.20 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-34-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00120 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.21 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-35-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00121 | 4871/OC-CR | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de Servicios profesionales de profesional en derecho administrativo para atender requerimientos del Programa en la modalidad por demanda |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60600 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.22 | Otros costos | Administración del Proyecto | Adquisición completada |  | PSCPV-36-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00122 | 4871/OC-CR | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Contratación de servicios de consultoría junior para realizar actividades de logística, apoyo operativo y de gestión en la UCP. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 140400 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.23 | Otros costos | Administración del Proyecto | Adquisición completada |  | PSCPV-37-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00123 | 4871/OC-CR | Servicios profesionales por demanda de un profesional en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de Servicios profesionales en derecho administrativo para atender requerimientos legales y notariales del Programa en la modalidad por demanda |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 27900 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.24 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-38-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00124 | 4871/OC-CR | Profesional en informática para elaboración de diagnóstico y plan de ejecución para desarrollos informaticos y compra de equipo, que permitan interoperabilidad y fortalecimiento tecnológico de la FP | Contratación de servicios profesionales de un consultor internacional, profesional en informática para el Componente de Efectividad Policial |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.3 | Componente 1: Efectividad policial | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | Adquisición completada |  | PSCPV-39-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00124 | 4871/OC-CR | Profesional en informática para elaboración de diagnóstico y plan de ejecución para desarrollos informaticos y compra de equipo, que permitan interoperabilidad y fortalecimiento tecnológico de la FP | Contratación de servicios profesionales de un consultor internacional, profesional en informática para el Componente de Efectividad Policial |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.2.2 | Componente 1: Efectividad policial | P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-39-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00125 | 4871/OC-CR | Profesionales en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de Servicios profesionales de arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30300 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.26 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-40-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00126 | 4871/OC-CR | Servicios profesionales por demanda para la elaboración y coordinación de los estudios ambientales y obtención de la viabilidad ambiental de los proyectos de construcción de obras del PSCPV | Servicios profesionales por demanda para la elaboración y coordinación de los estudios ambientales y obtención de la viabilidad ambiental de los proyectos de construcción de obras del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 37800 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.27 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-41-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00127 | 4871/OC-CR | Consultor que brinde apoyo como asistente de procesos de compra de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultor que brinde apoyo como asistente de procesos de compra de la Unidad Coordinadora del Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 33000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.25 | Otros costos | Administración del Proyecto | Adquisición completada |  | PSCPV-42-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00128 | 4871/OC-CR | Profesional experto en análisis criminal para elaboración de diagnóstico y plan de ejecución de los productos de capacitación y asistencia técnica del componente de Efectividad Policial del Programa | Contratación de servicios profesionales de un consultor internacional,experto en análisis criminal |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 17067 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.6 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Adquisición completada |  | PSCPV-43-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00128 | 4871/OC-CR | Profesional experto en análisis criminal para elaboración de diagnóstico y plan de ejecución de los productos de capacitación y asistencia técnica del componente de Efectividad Policial del Programa | Contratación de servicios profesionales de un consultor internacional,experto en análisis criminal |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 17067 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.6 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Adquisición completada |  | PSCPV-43-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00129 | 4871/OC-CR | Gestor(a) Metodológico(a) para acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos con adolescentes bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en comunidades de Cutris y Pocosol en San Carlos, Alajuela | Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos con personas adolescentes bajo la modalidad ?Centro Cívico sin Paredes? en las comunidades de Cutris y Pocosol del cantón de San Carlos, Alajuela |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 7800 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.51 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-45-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00130 | 4871/OC-CR | Consultor(a) Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de Servicios profesionales de hidrología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30300 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.28 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-46-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00131 | 4871/OC-CR | Consultores(as) para desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos con adolescentes bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en comunidades de Cutris y Pocosol en San Carlos, Alajuela | Facilitadores de procesos lúdico-pedagógicos con personas adolescentes bajo la modalidad ?Centro Cívico sin Paredes? en las comunidades de Cutris y Pocosol del cantón de San Carlos, Alajuela |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 29100 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.52 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-49-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00132 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de Infraestructura para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia | Contratación de servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de Infraestructura para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 240000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.29 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-52-CP-S- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00133 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios de topografía por demanda para los proyectos de Infraestructura para el Programa Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia | Contratación de servicios de topografía por demanda para los proyectos de Infraestructura para el Programa Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 200000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.30 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-53-CP-S- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00134 | 4871/OC-CR | Contratación del Diseño de paquete 2 para los Centros Cívicos por la Paz (CCP). | Diseño paquete 2 de CCPs |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 450253.73 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.53 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-59-SBCC-CF- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00136 | 4871/OC-CR | Contratación del Diseño del paquete 2 de Delegaciones Policiales. | Diseño paquete 2 de DPs |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 1114805.16 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.31 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-61-SBCC-CF- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00137 | 4871/OC-CR | Contratación del Diseño del paquete 3 de Delegaciones Policiales. | Diseño paquete 3 de DPs |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 829691.43 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.32 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-62-SBCC-CF- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00138 | 4871/OC-CR | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Diseño paquete 4 de DPs |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 1495712.92 | 308015.62 | 100 | 0 | 0 | 1.7.33 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-63-SBCC-CF- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00142 | 4871/OC-CR | Proceso de Contratación de Firma de apoyo a la Ejecución del Programa | Contratación de firma para apoyo a la Unidad Coordinadora del Programa en la ejecución de los procesos de gestión |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 3545000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.26 | Otros costos | Administración del Proyecto | Proceso Desierto |  | PSCPV-7-SBCC-CF- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00145 | 4871/OC-CR | Coordinador(a) para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Coordinador(a) para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 66000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.38 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-73-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00146 | 4871/OC-CR | Coordinador de área de control y gestión de consultoría por demanda (CGD) del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Coordinador de área de control y gestión de consultoría por demanda (CGD) del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 44400 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.27 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-74-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00147 | 4871/OC-CR | Consultor (a) 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 57600 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.39 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-75-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00148 | 4871/OC-CR | Consultor (a) 2 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) 2 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 57600 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.40 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-76-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00149 | 4871/OC-CR | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 180000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.56 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-77-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00150 | 4871/OC-CR | Contratación de un consultor (a) que brinde apoyo administrativo y logístico para el funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Programa | Contratación de un consultor (a) que brinde apoyo administrativo y logístico para el funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Programa |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 36000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.28 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-78-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00151 | 4871/OC-CR | Contratación Construcción Techado de Centros Cívicos en Areas Deportivas en Garabito y Santa Cruz | Techados en dos centros cívicos uno en Garabito y otro en Santa Cruz de Guanacaste |  |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 640000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.57 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Rechazo de Ofertas |  | PSCPV-8-CP-O- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00152 | 4871/OC-CR | Equipamiento tecnológico 40 distritos priorizados. | Equipamiento tecnológico 40 distritos priorizados. |  |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 195000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.1.4 | Componente 1: Efectividad policial | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | Proceso Desierto |  | PSCPV-82-CP-B- | No | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00153 | 4871/OC-CR | Profesional experto en análisis criminal y estrategias de policiamiento para desarrollo de actividades de asistencia técnica y capacitación en la Fuerza Pública de Costa Rica, en el marco del PSCPV | Contratación de un profesional experto en análisis criminal y estrategias de policiamiento para el desarrollo de actividades de asistencia técnica y capacitación en la Fuerza Pública de Costa Rica, en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 80888.89 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.7 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-83-SD-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00153 | 4871/OC-CR | Profesional experto en análisis criminal y estrategias de policiamiento para desarrollo de actividades de asistencia técnica y capacitación en la Fuerza Pública de Costa Rica, en el marco del PSCPV | Contratación de un profesional experto en análisis criminal y estrategias de policiamiento para el desarrollo de actividades de asistencia técnica y capacitación en la Fuerza Pública de Costa Rica, en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 101111.11 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.7 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-83-SD-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00154 | 4871/OC-CR | Consultor (a) 2 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) 2 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30300 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.41 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-84-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00155 | 4871/OC-CR | Consultor (a) 3 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) 3 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 54000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.42 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-85-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00156 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Garabito | Contratación de consultor (a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP de Garabito. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.58 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-86-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00157 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Santa Cruz | Contratación de consultor (a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP de Santa Cruz. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.59 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-87-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00158 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Aguas Zarcas | Contratación de consultor (a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP de Aguas Zarcas. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.60 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-88-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00159 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Heredia | Contratación de consultor (a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP de Heredia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.61 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-89-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00160 | 4871/OC-CR | Contratación de Diseño y Construcción de cuatro edificios policiales (Paquete 1 de Delegaciones Policiales) | Diseño y construcción de cuatro obras civiles: Delegación policial en Rio Frio, Delegación Policial en Garabito y Unidad de Apoyo Policial en Garabito, Delegación Policial en Siquirres. |  |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 2690000.22 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.43 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-9-LPI-O- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00161 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Cartago | Contratación de consultor (a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP de Cartago. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.62 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-90-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00162 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados | Contratación de consultor (a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP de Desamparados. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.63 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-91-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00163 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Contratación de consultor (a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP de Pococí. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.64 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Adquisición completada |  | PSCPV-92-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00164 | 4871/OC-CR | Contratación de un Gestor Metodológico (a) para la Implementación de la Estrategia de Centros Civicos Sin Paredes. | Contratación de un Gestor Metodológico (a) para la Implementación de la Estrategia de Centros Civicos Sin Paredes. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 42000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.65 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-93-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00165 | 4871/OC-CR | Contratación de un diseñador (a) gráfico para la publicación de la estrategia territorial de prevención de violencia. | Contratación de un diseñador (a) gráfico para la publicación de la estrategia territorial de prevención de violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 1500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.4 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | Adquisición completada |  | PSCPV-94-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00166 | 4871/OC-CR | Proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la FP, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, para el componente de efectividad policial | Desarrollo de un proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la Fuerza Pública de Costa Rica, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, que permita dar cumplimiento a los objetivos, productos, monitoreo y evaluación del componente de efectividad policial. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.8 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Rechazo de Ofertas |  | PSCPV-95-SBCC-CF- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00166 | 4871/OC-CR | Proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la FP, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, para el componente de efectividad policial | Desarrollo de un proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la Fuerza Pública de Costa Rica, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, que permita dar cumplimiento a los objetivos, productos, monitoreo y evaluación del componente de efectividad policial. |  |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.8 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Rechazo de Ofertas |  | PSCPV-95-SBCC-CF- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00167 | 4871/OC-CR | Analista de adquisiciones para la UCP | Analista de adquisiciones para la UCP |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 33000 | 66000 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-209-3CV-CI
CR-L1137 | CR-L1137-P00168 | 4871/OC-CR | CP Conclusión de obra de la DP Horquetas | CP Conclusión de obra de la DP Horquetas |  |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 1050000 | 1722000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.44 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución | 1 | PSCPV-213-CP-O | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00169 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 23400 | 83850 | 100 | 0 | 0 | 3.1.30 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-208-3CV-CI
CR-L1137 | CR-L1137-P00170 | 4871/OC-CR | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas |  |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 45000 | 27699.42 | 100 | 0 | 0 | 1.7.47 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Adquisición completada
CR-L1137 | CR-L1137-P00172 | 4871/OC-CR | Consultor (a) junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultor (a) junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 23400 | 60450 | 100 | 0 | 0 | 3.1.32 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-211-3CV-CI
CR-L1137 | CR-L1137-P00173 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | PSCPV-214-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 11000 | 12650 | 100 | 0 | 0 | 2.7.70 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-214-3CV-CI-2023
CR-L1137 | CR-L1137-P00175 | 4871/OC-CR | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia | PSCPV-219-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 57600 | 192000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.62 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-219-3CV-CI-2023
CR-L1137 | CR-L1137-P00176 | 4871/OC-CR | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 18000 | 21000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.16 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | Contrato en ejecución |  | PSCPV-218-3CV-CI-2023
CR-L1137 | CR-L1137-P00185 | 4871/OC-CR | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | PSCPV-222-LPI-O-2023 |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 7908560 | 9119410.74 | 100 | 0 | 0 | 1.7.61 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-222-LPI-O-2023 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00187 | 4871/OC-CR | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | PSCPV-223-LPI-O-2023 |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 5373280 | 2684000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.68 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución | 4 | PSCPV-223-LPI-O-2023 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00188 | 4871/OC-CR | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | PSCPV-224-LPI-O-2023 |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 7122720 | 3200000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.67 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución | 2 | PSCPV-224-LPI-O-2023 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00189 | 4871/OC-CR | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | PSCPV-225-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 6666 | 19000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.9 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00189 | 4871/OC-CR | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | PSCPV-225-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 6666 | 19000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.4 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00189 | 4871/OC-CR | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | PSCPV-225-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 6668 | 19000 | 100 | 0 | 0 | 1.4.9 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00190 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios de no consultoría para la impresión de manuales y material didáctico para el Componente de Efectividad Policial | Contratación de servicios de no consultoría para la impresión de manuales y material didáctico para el Componente de Efectividad Policial | PSCPV-226-CP-S-2023 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 45000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.3.12 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Proceso Desierto |  |  | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00191 | 4871/OC-CR | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | PSCPV-227-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 25000 | 25000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.12 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Adquisición completada
CR-L1137 | CR-L1137-P00193 | 4871/OC-CR | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | PSCPV-229-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 23400 | 62700 | 100 | 0 | 0 | 3.1.33 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-229-3CV-CI-2023
CR-L1137 | CR-L1137-P00194 | 4871/OC-CR | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | PSCPV-230-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15580 | 15580 | 100 | 0 | 0 | 2.1.5 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | Contrato en ejecución |  | PSCPV-230-3CV-CI-2023
CR-L1137 | CR-L1137-P00195 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | PSCPV-231-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 40000 | 37800 | 100 | 0 | 0 | 2.2.4 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | Contrato en ejecución |  | PSCPV-231-3CV-CI-2023
CR-L1137 | CR-L1137-P00196 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | PSCPV-232-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 40000 | 122400 | 100 | 0 | 0 | 2.2.4 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | Contrato en ejecución |  | PSCPV-232-3CV-CI-2023
CR-L1137 | CR-L1137-P00197 | 4871/OC-CR | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | PSCPV-233-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16500 | 13000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.81 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00198 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | PSCPV-234-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 20000 | 21600 | 100 | 0 | 0 | 2.3.10 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00202 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | PSCPV-238-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14000 | 10540 | 100 | 0 | 0 | 2.7.87 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00203 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | PSCPV-239-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14000 | 12510 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00204 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | PSCPV-240-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14000 | 10296 | 100 | 0 | 0 | 2.7.99 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00205 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | PSCPV-241-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14000 | 17552 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00206 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | PSCPV-242-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00207 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | PSCPV-243-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00212 | 4871/OC-CR | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | PSCPV-248-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 23400 | 23400 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00216 | 4871/OC-CR | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | PSCPV-252-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 24000 | 27000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | PSCPV-254-CP-B-2023 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 42000 | 49000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.81 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución | 4 |  | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00219 | 4871/OC-CR | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | PSCPV-255-SBCC-CF-2024 |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 520726 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.75 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Rechazo de Ofertas
CR-L1137 | CR-L1137-P00221 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | PSCPV-257-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.87 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00222 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | PSCPV-258-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.74 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Adquisición completada
CR-L1137 | CR-L1137-P00223 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | PSCPV-259-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.74 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00224 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito' | PSCPV-260-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 19200 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.87 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00225 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz' | PSCPV-261-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 19200 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.87 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00226 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | PSCPV-262-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.87 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00227 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | PSCPV-263-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.74 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00228 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | PSCPV-264-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.74 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00229 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | PSCPV-265-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 96000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.74 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00230 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Liberia' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Liberia' | PSCPV-266-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00231 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Alajuela' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Alajuela' | PSCPV-267-SD-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00233 | 4871/OC-CR | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | PSCPV-269-3CV-CI-2023 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 57600 | 28800 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución
CR-L1137 | CR-L1137-P00235 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como miembro DAAB para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Río Frío' | Contratación de servicios profesionales por demanda como miembro DAAB para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Río Frío' |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 6000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.77 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-96-SD-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00236 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como miembro DAAB para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Siquirres' | Contratación de servicios profesionales por demanda como miembro DAAB para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Siquirres' |  |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 6000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.78 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-97-SD-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00237 | 4871/OC-CR | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Servicios profesionales de profesional en derecho administrativo para atender requerimientos del Programa en la modalidad por demanda |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30300 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.34 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-98-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00238 | 4871/OC-CR | Contratación de Especialista en Elaboración de Presupuestos por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de Especialista en Elaboración de Presupuestos por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. |  |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 28800 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.79 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-99-3CV-CI- | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00239 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-270-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 90000 | 75000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-270-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00240 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-271-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 90000 | 109275 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-271-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00241 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-272-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 90000 | 67500 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-272-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00242 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-273-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 90000 | 105225 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-273-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00243 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | PSCPV-274-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 90000 | 67500 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-274-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00244 | 4871/OC-CR | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | PSCPV-275-CP-S-2024 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 45000 | 45000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.12 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-275-CP-S-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00246 | 4871/OC-CR | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | PSCPV-277-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 21600 | 21600 | 100 | 0 | 0 | 1.6.6 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución |  | PSCPV-277-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00247 | 4871/OC-CR | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | PSCPV-278-CP-S-2024 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 32000 | 32000 | 100 | 0 | 0 | 1.3.13 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-278-CP-S-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00248 | 4871/OC-CR | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policia | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policia | PSCPV-279-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 27800 | 48650 | 100 | 0 | 0 | 1.4.10 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-279-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00249 | 4871/OC-CR | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | PSCPV-280-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 49500 | 62150 | 100 | 0 | 0 | 3.1.34 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-280-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00250 | 4871/OC-CR | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | PSCPV-281-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 21600 | 27600 | 100 | 0 | 0 | 1.6.14 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución |  | PSCPV-281-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00251 | 4871/OC-CR | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | PSCPV-282-CP-S-2024 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.10 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | Proceso Desierto |  | PSCPV-282-CP-S-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00253 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | PSCPV-284-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 47000 | 29760 | 100 | 0 | 0 | 2.4.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | Contrato en ejecución |  | PSCPV-284-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00255 | 4871/OC-CR | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | PSCPV-286-SBCC-CF-2024 |  | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | 87500 | 76125 | 100 | 0 | 0 | 2.5.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | Contrato en ejecución |  | PSCPV-286-SBCC-CF-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00256 | 4871/OC-CR | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | PSCPV-287-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 47500 | 74204.96 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-287-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00259 | 4871/OC-CR | Facilitador/a 1 por demanda para el desarrollo de procesos socioeducativos durante el proceso de activación de los Centros Cívicos por la Paz | Facilitador/a 1 por demanda para el desarrollo de procesos socioeducativos durante el proceso de activación de los Centros Cívicos por la Paz | PSCPV-290-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 48780 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-290-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00260 | 4871/OC-CR | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | PSCPV-291-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 60000 | 42480 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-291-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00261 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | PSCPV-292-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 48000 | 40500 | 100 | 0 | 0 | 2.7.92 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-292-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00262 | 4871/OC-CR | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | PSCPV-293-CP-S-2024 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.96 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución | 1 | PSCPV-293-CP-S-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00263 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | PSCPV-294-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 18000 | 33000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.94 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-294-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00269 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | PSCPV-300-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16000 | 26000 | 100 | 0 | 0 | 2.4.7 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | Contrato en ejecución |  | PSCPV-300-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00270 | 4871/OC-CR | Consultor(a) junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | Consultor(a) junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | PSCPV-301-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 23400 | 62400 | 100 | 0 | 0 | 3.1.39 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-301-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00282 | 4871/OC-CR | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | PSCPV-313-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 28000 | 33000 | 100 | 0 | 0 | 1.6.12 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución |  | PSCPV-313-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00283 | 4871/OC-CR | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | PSCPV-314-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 78500 | 209333.35 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-314-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00283 | 4871/OC-CR | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | PSCPV-314-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 78500 | 209333.35 | 100 | 0 | 0 | 1.5.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada | Contrato en ejecución |  | PSCPV-314-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00284 | 4871/OC-CR | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | PSCPV-315-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 70000 | 93333.34 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-315-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00285 | 4871/OC-CR | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | PSCPV-316-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 80000 | 106666.68 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-316-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00286 | 4871/OC-CR | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | PSCPV-317-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 5850 | 15600 | 100 | 0 | 0 | 1.1.1 | Componente 1: Efectividad policial | P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables | Contrato en ejecución |  | PSCPV-317-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00286 | 4871/OC-CR | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | PSCPV-317-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 5850 | 15600 | 100 | 0 | 0 | 1.2.1 | Componente 1: Efectividad policial | P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-317-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00286 | 4871/OC-CR | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | PSCPV-317-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 5850 | 15600 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-317-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00286 | 4871/OC-CR | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | PSCPV-317-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 5850 | 15600 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución |  | PSCPV-317-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00287 | 4871/OC-CR | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | PSCPV-318-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 17500 | 48930 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-318-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00287 | 4871/OC-CR | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | PSCPV-318-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 17500 | 48930 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución |  | PSCPV-318-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00289 | 4871/OC-CR | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | PSCPV-320-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 49500 | 49500 | 100 | 0 | 0 | 1.4.20 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-320-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00290 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | PSCPV-321-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 42000 | 38500 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-321-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00291 | 4871/OC-CR | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-322-CP-B-2024 |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 50000 | 15643.12 | 100 | 0 | 0 | 3.1.38 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-322-CP-B-2024 |  | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00292 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Limón" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Limón" | PSCPV-323-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-323-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00293 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Goicoechea" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Goicoechea" | PSCPV-324-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-324-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00294 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | PSCPV-325-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-325-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00295 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Batán" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Batán" | PSCPV-326-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-326-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00296 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a)para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Desamparados Norte" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a)para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Desamparados Norte" | PSCPV-327-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-327-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00298 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Abangares" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Abangares" | PSCPV-329-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-329-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00299 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Nicoya" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Nicoya" | PSCPV-330-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-330-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00301 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en San Ramón" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en San Ramón" | PSCPV-332-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-332-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00302 | 4871/OC-CR | Administrador(a) de archivo digital | Administrador(a) de archivo digital | PSCPV-333-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 33600 | 67200 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-333-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00303 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | PSCPV-334-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 40000 | 40000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-334-3CV-CI-2024Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro
CR-L1137 | CR-L1137-P00304 | 4871/OC-CR | Producción de materiales gráficos para el apoyo a la implementación de la Estrategia de Comunicación Social y posicionamiento de los Centros Cívicos por la Paz en las ocho comunidades de interés. | Producción de materiales gráficos para el apoyo a la implementación de la Estrategia de Comunicación Social y posicionamiento de los Centros Cívicos por la Paz en las ocho comunidades de interés. | PSCPV-335-CP-S-2024 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 7000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.4.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada | Previsto |  | PSCPV-335-CP-S-2024 |  |  |  |  | 2.4.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00305 | 4871/OC-CR | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | PSCPV-336-CP-S-2024 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 7000 | 7000 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | Contrato en ejecución |  | PSCPV-336-CP-S-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00306 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | PSCPV-337-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 66000 | 137500 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-337-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00307 | 4871/OC-CR | Contratación Seguridad Privada CCP Puntarenas | Contratación Seguridad Privada CCP Puntarenas | PSCPV-338-CP-S-2024 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 50000 | 100000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-338-CP-S-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00308 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | PSCPV-345-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-345-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00309 | 4871/OC-CR | Contratación de profesional en filología por demanda | Contratación de profesional en filología por demanda | PSCPV-346-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-346-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00310 | 4871/OC-CR | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | PSCPV-347-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 23500 | 19440 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-347-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00311 | 4871/OC-CR | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación | PSCPV-348-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 32000 | 32000 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-348-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00313 | 4871/OC-CR | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | PSCPV-350-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 45000 | 43402.5 | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | Contrato en ejecución |  | PSCPV-350-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00314 | 4871/OC-CR | Contratación 2 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Contratación 2 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | PSCPV-351-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 45000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.2.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | Contrato en ejecución |  | PSCPV-351-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00316 | 4871/OC-CR | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | PSCPV-352-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 23400 | 27300 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-352-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00320 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | PSCPV-354-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 20500 | 18350 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-354-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00321 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-355-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 24000 | 36000 | 100 | 0 | 0 | 3.2.1 | Otros costos | Monitoreo y Evaluación | Contrato en ejecución |  | PSCPV-355-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00322 | 4871/OC-CR | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-356-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 25000 | 25000 | 100 | 0 | 0 | 3.2.1 | Otros costos | Monitoreo y Evaluación | Contrato en ejecución |  | PSCPV-356-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00323 | 4871/OC-CR | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Limón (900 m²), Turrialba (800 m²) y Pococí (800 m²) | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de, Lote 1: Delegación Policial de Limón (900 m²), Lote 2: Delegación Policial de Turrialba (800 m²) y Lote 3: Delegación Policial de Pococí (800 m²) | PSCPV-339-LPI-O-2024 |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 6750000 | 6430808.6 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución | 3 | PSCPV-339-LPI-O-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00324 | 4871/OC-CR | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Paquera (650 m²), Alajuelita (550 m²) y El Roble (500 m²) | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Lote 1: Delegación Policial de Paquera (650 m²), Lote 2: Delegación Policial de Alajuelita (550 m²), Lote 3: Delegación Policial de El Roble (500 m²) | PSCPV-340-LPI-O-2024 |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 4590000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Rechazo de Ofertas | 3 | PSCPV-340-LPI-O-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00325 | 4871/OC-CR | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | Construcción, equipamiento y mantenimiento de: Lote 1: DP San Ramón (930 m²), Lote 2: DP Desamparados Norte (860 m²), Lote 3: DP Nicoya (800 m²) y DP Abangares (650 m²), Lote 4: DP Batán (450 m²) | PSCPV-341-LPI-O-2024 |  | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | 9963000 | 16411842.39 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución | 4 | PSCPV-341-LPI-O-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00326 | 4871/OC-CR | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | PSCPV-342-LPN-O-2024 |  | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-342-LPN-O-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00327 | 4871/OC-CR | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | PSCPV-343-LPN-O-2024 |  | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 2800000 | 2797329.76 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-343-LPN-O-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00329 | 4871/OC-CR | Comparación de Precios para la Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Comparación de Precios para la Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | PSCPV-353-CP-O-2024 |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 1000000 | 1206503.97 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-353-CP-O-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00330 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 9 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 9 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-357-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 90000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Previsto |  | PSCPV-357-3CV-CI-2024 |  |  |  |  | 1.7.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00334 | 4871/OC-CR | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | PSCPV-361-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 33000 | 33000 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-361-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00336 | 4871/OC-CR | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | PSCPV-363-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 57600 | 100800 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-363-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00337 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en Pérez Zeledón | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en Pérez Zeledón | PSCPV-364-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-364-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00338 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | PSCPV-365-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-365-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00339 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | PSCPV-366-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 | 15000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-366-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00340 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Limón | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Limón | PSCPV-367-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Previsto |  | PSCPV-367-SD-CI-2024 |  |  |  |  | 1.7.2
CR-L1137 | CR-L1137-P00341 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Turrialba | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Turrialba | PSCPV-368-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-368-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00342 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Pococí | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Pococí | PSCPV-369-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-369-SD-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00345 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en El Roble | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en El Roble | PSCPV-372-SD-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Previsto |  | PSCPV-372-SD-CI-2024 |  |  |  |  | 1.7.3
CR-L1137 | CR-L1137-P00346 | 4871/OC-CR | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-373-3CV-CI-2024 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 85200 | 85200 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-373-3CV-CI-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00347 | 4871/OC-CR | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | PSCPV-374-LPN-O-2024 |  | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 2500000 | 2562023.34 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-374-LPN-O-2024
CR-L1137 | CR-L1137-P00348 | 4871/OC-CR | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | PSCPV-375-LPN-O-2024 |  | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 2700000 | 4022520.06 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-375-LPN-O-2024 | No
CR-L1137 | CR-L1137-P00349 | 4871/OC-CR | Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | PSCPV-376-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 99000 | 114775 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución |  | PSCPV-376-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00350 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-377-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 28800 | 96000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-377-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00353 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | PSCPV-380-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 42000 | 39444.29 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-380-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00354 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | PSCPV-381-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14000 | 3860 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-381-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00356 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | PSCPV-383-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 17000 | 17000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-383-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00357 | 4871/OC-CR | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | PSCPV-384-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 12000 | 12000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-384-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00360 | 4871/OC-CR | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | PSCPV-387-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 16200 | 16200 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-387-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00361 | 4871/OC-CR | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | PSCPV-388-LPN-B-2025 |  | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 80000 | 164650.64 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-388-LPN-B-2025 | No | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00361 | 4871/OC-CR | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | PSCPV-388-LPN-B-2025 |  | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 80000 | 164650.64 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución |  | PSCPV-388-LPN-B-2025 | No | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00362 | 4871/OC-CR | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | PSCPV-389-CP-B-2025 |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 10000 | 5210 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-389-CP-B-2025 | No | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00363 | 4871/OC-CR | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | PSCPV-390-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 4986.83 | 24493.53 | 100 | 0 | 0 | 1.3.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-390-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00363 | 4871/OC-CR | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | PSCPV-390-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 4986.83 | 24493.53 | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Contrato en ejecución |  | PSCPV-390-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00363 | 4871/OC-CR | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | PSCPV-390-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 4988.33 | 24493.53 | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-390-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00364 | 4871/OC-CR | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | PSCPV-391-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 23400 | 21450 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-391-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00367 | 4871/OC-CR | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | PSCPV-394-LPN-O-2025 |  | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 2999999 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-394-LPN-O-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00370 | 4871/OC-CR | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-397-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 71000 | 104000 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-397-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00371 | 4871/OC-CR | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-398-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 48000 | 81600 | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-398-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00372 | 4871/OC-CR | Comparación de precios mantenimiento de obra civil de Delegaciones Policiales | Comparación de precios mantenimiento de obra civil de Delegaciones Policiales | PSCPV-399-CP-O-2025 |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 250000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-399-CP-O-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00373 | 4871/OC-CR | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | PSCPV-400-LPN-O-2025 |  | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 1700000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Rechazo de Ofertas |  | PSCPV-400-LPN-O-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00374 | 4871/OC-CR | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | PSCPV-401-LPN-O-2025 |  | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 1300000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Rechazo de Ofertas |  | PSCPV-401-LPN-O-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00375 | 4871/OC-CR | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | PSCPV-402-LPN-O-2025 |  | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 1300000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-402-LPN-O-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00376 | 4871/OC-CR | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | PSCPV-403-3CV-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-403-3CV-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00378 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 para la contratación del diseño y construcción de las delegaciones policiales de Limón, Paquera, El Roble y Alajuelita. | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 para la contratación del diseño y construcción de las delegaciones policiales de Limón, Paquera, El Roble y Alajuelita. | PSCPV-405-SD-CI-2025 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 30000 | 30000 | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-405-SD-CI-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00379 | 4871/OC-CR | Servicio de Impresión de Materiales para el Componente de Efectividad Policial | Servicio de Impresión de Materiales para el Componente de Efectividad Policial | PSCPV-406-CP-S-2025 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 34647.18 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-406-CP-S-2025
CR-L1137 | CR-L1137-P00380 | 4871/OC-CR | Contratación licenciamiento Software de Sistema de Información Geográfica (SIG) | Contratación licenciamiento Software de Sistema de Información Geográfica (SIG) | PSCPV-407-CD-B-2025 |  | Bienes | Contratación Directa | Ex-ante | 345000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Contrato en ejecución |  | PSCPV-407-CD-B-2025 |  | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00381 | 4871/OC-CR | Contratación de equipamiento Tecnológico Sistema de Información para el Análisis Criminal (SIAC) | Contratación de equipamiento Tecnológico Sistema de Información para el Análisis Criminal (SIAC) | PSCPV-408-LPN-B-2025 |  | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | 185000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Evaluación de Ofertas/Propuestas |  | PSCPV-408-LPN-B-2025 |  | Nuevo
CR-L1137 | CR-L1137-P00382 | 4871/OC-CR | Adquisición de planes de datos para uso en dispositivos móviles de recolección de información | Adquisición de planes de datos para uso en dispositivos móviles de recolección de información | PSCPV-409-CP-B-2025 |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 56500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Previsto |  | PSCPV-409-CP-B-2025 |  | Nuevo |  |  | 1.4.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00383 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José. | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José. | PSCPV-410-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 12000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-410-SD-CI-2026 |  |  |  |  | 2.7.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00384 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea. | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea. | PSCPV-411-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 12000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-411-SD-CI-2026 |  |  |  |  | 2.7.2
CR-L1137 | CR-L1137-P00385 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José | PSCPV-412-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 12000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Contrato en ejecución |  | PSCPV-412-SD-CI-2026
CR-L1137 | CR-L1137-P00386 | 4871/OC-CR | Comparación de Precios para la adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Comparación de Precios para la adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | PSCPV-413-CP-B-2026 |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 82500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.4.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas | Previsto | 1 | PSCPV-413-CP-B-2026 | No | Nuevo |  |  | 1.4.6.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00386 | 4871/OC-CR | Comparación de Precios para la adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Comparación de Precios para la adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | PSCPV-413-CP-B-2026 |  | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 82500 |  | 100 | 0 | 0 | 1.6.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido | Previsto | 1 | PSCPV-413-CP-B-2026 | No | Nuevo |  |  | 1.4.6.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00387 | 4871/OC-CR | Servicio de seguridad privada en 4 obras del Programa | Servicio de seguridad privada en 4 obras del Programa | PSCPV-414-CP-S-2026 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Contrato en ejecución |  | PSCPV-414-CP-S-2026
CR-L1137 | CR-L1137-P00388 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea | PSCPV-415-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 12000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-415-SD-CI-2026 |  |  |  |  | 2.7.3
CR-L1137 | CR-L1137-P00389 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | PSCPV-416-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 12000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-416-SD-CI-2026 |  |  |  |  | 2.7.4
CR-L1137 | CR-L1137-P00390 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Limón | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Limón | PSCPV-417-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 12000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-417-SD-CI-2026 |  |  |  |  | 2.7.5
CR-L1137 | CR-L1137-P00391 | 4871/OC-CR | Contratación de consultor junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Contratación de consultor junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | PSCPV-418-3CV-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 17550 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Contrato en ejecución |  | PSCPV-418-3CV-CI-2026
CR-L1137 | CR-L1137-P00392 | 4871/OC-CR | Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar la diagramación de los modelos Preventivo y de Gestión de Centros Cívicos por la Paz | Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar la diagramación de los modelos Preventivo y de Gestión de Centros Cívicos por la Paz | PSCPV-419-3CV-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 20000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | Previsto |  | PSCPV-419-3CV-CI-2026 |  |  |  |  | 2.1.3
CR-L1137 | CR-L1137-P00393 | 4871/OC-CR | Consultor(a) 2 por demanda en Evaluación de Proyectos Sociales para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente II | Consultor(a) 2 por demanda en Evaluación de Proyectos Sociales para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente II | PSCPV-420-3CV-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 15000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.6.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada | Previsto |  | PSCPV-420-3CV-CI-2026 |  |  |  |  | 2.6.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00394 | 4871/OC-CR | Consultor(a) con experiencia en Investigación Social para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultor(a) con experiencia en Investigación Social para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | PSCPV-421-3CV-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 17500 |  | 100 | 0 | 0 | 2.6.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada | Previsto |  | PSCPV-421-3CV-CI-2026 |  |  |  |  | 2.6.2
CR-L1137 | CR-L1137-P00395 | 4871/OC-CR | Contratación de Servicios de Impresión Digital, Litográfica y Papelería Institucional para los Centros Cívicos por la Paz | Contratación de Servicios de Impresión Digital, Litográfica y Papelería Institucional para los Centros Cívicos por la Paz | PSCPV-422-CP-S-2026 |  | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | 35000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | Previsto |  | PSCPV-422-CP-S-2026 |  |  |  |  | 2.1.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00396 | 4871/OC-CR | Profesional Analista de Datos para el apoyo a la implementación asistida del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de Centros Cívicos por la Paz | Profesional Analista de Datos para el apoyo a la implementación asistida del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de Centros Cívicos por la Paz | PSCPV-423-3CV-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 12000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.5.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado | Previsto |  | PSCPV-423-3CV-CI-2026 |  |  |  |  | 2.5.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00397 | 4871/OC-CR | Profesional en Ingeniería Industrial con experiencia en la elaboración de procesos y procedimientos administrativos para el Modelo de Gestión Centros Cívicos por la Paz | Profesional en Ingeniería Industrial con experiencia en la elaboración de procesos y procedimientos administrativos para el Modelo de Gestión Centros Cívicos por la Paz | PSCPV-424-3CV-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 14000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.2.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | Previsto |  | PSCPV-424-3CV-CI-2026 |  |  |  |  | 2.2.2
CR-L1137 | CR-L1137-P00398 | 4871/OC-CR | Consultor(a) en Gestión del Cambio Organizacional para apoyar la institucionalización de productos en el Programa de Centros Cívicos por la Paz | Consultor(a) en Gestión del Cambio Organizacional para apoyar la institucionalización de productos en el Programa de Centros Cívicos por la Paz | PSCPV-425-3CV-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 25000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.2.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red | Previsto |  | PSCPV-425-3CV-CI-2026 |  |  |  |  | 2.2.3
CR-L1137 | CR-L1137-P00399 | 4871/OC-CR | Consultor(a) por demanda en Filología para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultor(a) por demanda en Filología para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | PSCPV-426-3CV-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 10000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.1.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red | Previsto |  | PSCPV-426-3CV-CI-2026 |  |  |  |  | 2.1.2
CR-L1137 | CR-L1137-P00400 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Peréz Zeledón | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Peréz Zeledón | PSCPV-427-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 7200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-427-SD-CI-2026
CR-L1137 | CR-L1137-P00401 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en San José | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en San José | PSCPV-428-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 7200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-428-SD-CI-2026
CR-L1137 | CR-L1137-P00402 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Goicoechea | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Goicoechea | PSCPV-429-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 7200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-429-SD-CI-2026
CR-L1137 | CR-L1137-P00403 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Liberia | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Liberia | PSCPV-430-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 7200 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-430-SD-CI-2026
CR-L1137 | CR-L1137-P00404 | 4871/OC-CR | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Pérez Zeledón | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Pérez Zeledón | PSCPV-431-CP-O-2026 |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 2500000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-431-CP-O-2026 |  |  |  |  | 2.7.6
CR-L1137 | CR-L1137-P00405 | 4871/OC-CR | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en San José | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en San José | PSCPV-432-CP-O-2026 |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 2500000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-432-CP-O-2026 |  |  |  |  | 2.7.7
CR-L1137 | CR-L1137-P00406 | 4871/OC-CR | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Goicoechea | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Goicoechea | PSCPV-433-CP-O-2026 |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 2200000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-433-CP-O-2026 |  |  |  |  | 2.7.8
CR-L1137 | CR-L1137-P00407 | 4871/OC-CR | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Liberia | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Liberia | PSCPV-434-CP-O-2026 |  | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | 2500000 |  | 100 | 0 | 0 | 2.7.1 | Componente 2: Prevención social de la violencia | P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento | Previsto |  | PSCPV-434-CP-O-2026 |  |  |  |  | 2.7.9
CR-L1137 | CR-L1137-P00408 | 4871/OC-CR | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 3 para la conclusión de 4 Centros Cívicos por la Paz de Pérez Zeledón, San José, Goicoechea y Liberia. | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 3 para la conclusión de 4 Centros Cívicos por la Paz de Pérez Zeledón, San José, Goicoechea y Liberia. | PSCPV-435-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Proceso en Curso |  | PSCPV-435-SD-CI-2026 |  |  |  |  | 3.1.1
CR-L1137 | CR-L1137-P00409 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en hidrología o meteorología como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en hidrología o meteorología como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | PSCPV-436-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 45000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Previsto |  | PSCPV-436-SD-CI-2026 |  |  |  |  | 3.1.2
CR-L1137 | CR-L1137-P00410 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en costos de construcción como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en costos de construcción como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | PSCPV-437-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 45000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Previsto |  | PSCPV-437-SD-CI-2026 |  |  |  |  | 3.1.3
CR-L1137 | CR-L1137-P00411 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en finanzas y contaduría como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en finanzas y contaduría como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | PSCPV-438-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 45000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Previsto |  | PSCPV-438-SD-CI-2026 |  |  |  |  | 3.1.4
CR-L1137 | CR-L1137-P00412 | 4871/OC-CR | Contratación de un(a) Especialista en Gerencia de Proyectos con Perfil Tecnológico para el Centro de Mando y Control (C7i) | Contratación de un(a) Especialista en Gerencia de Proyectos con Perfil Tecnológico para el Centro de Mando y Control (C7i) | PSCPV-439-3CV-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | 30000 |  | 100 | 0 | 0 | 1.7.1 | Componente 1: Efectividad policial | P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria | Previsto |  | PSCPV-439-3CV-CI-2026 |  |  |  |  | 1.7.4
CR-L1137 | CR-L1137-P00413 | 4871/OC-CR | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en ingeniería civil / programación y control de obra (ruta crítica, CPM) | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en ingeniería civil / programación y control de obra (ruta crítica, CPM) | PSCPV-440-SD-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | 45000 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Previsto |  | PSCPV-440-SD-CI-2026 |  |  |  |  | 3.1.5
CR-L1137 | CR-L1137-P00414 | 4871/OC-CR | Contratación 2 de Consultor Junior para la GTI en Manejo de Documentos físicos y digitales del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación 2 de Consultor Junior para la GTI en Manejo de Documentos físicos y digitales del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | PSCPV-441-3CV-CI-2026 |  | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | 11700 |  | 100 | 0 | 0 | 3.1.1 | Otros costos | Administración del Proyecto | Previsto |  | PSCPV-441-3CV-CI-2026 |  |  |  |  | 3.1.6

## Hitos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Categoría | Método de Adquisición | Método de Supervisión | Nombre del Hito | Fecha Estimada | Fecha Re-estimada | Fecha Real | Fecha original de validez de ofertas | Fecha de prórroga a la validez de ofertas
CR-L1137-P00001 | Contratación de Profesional en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-09-30 |  | 2022-08-26
CR-L1137-P00001 | Contratación de Profesional en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-02 |  | 2022-09-12
CR-L1137-P00001 | Contratación de Profesional en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-03 |  | 2022-09-12
CR-L1137-P00002 | Consultor (a) en Arqueología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-09-30 |  | 2022-09-20
CR-L1137-P00002 | Consultor (a) en Arqueología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-18 |  | 2022-09-27
CR-L1137-P00002 | Consultor (a) en Arqueología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-19 |  | 2022-09-27
CR-L1137-P00003 | Consultor (a) en Biología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-10-13
CR-L1137-P00003 | Consultor (a) en Biología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-11-20 |  | 2022-10-28
CR-L1137-P00003 | Consultor (a) en Biología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-11-21 |  | 2022-10-28
CR-L1137-P00004 | Consultor (a) en Geografía por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-10-03
CR-L1137-P00004 | Consultor (a) en Geografía por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-11-13 |  | 2022-11-02
CR-L1137-P00004 | Consultor (a) en Geografía por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-11-14 |  | 2022-11-02
CR-L1137-P00005 | Adquisición de equipamiento tecnológico para la UCP. | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2022-11-11
CR-L1137-P00005 | Adquisición de equipamiento tecnológico para la UCP. | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-11-21
CR-L1137-P00006 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas para la implementación de módulo de capacitación en los Centros Cívicos por la Paz en Garabito y Santa Cruz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-10-25
CR-L1137-P00006 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas para la implementación de módulo de capacitación en los Centros Cívicos por la Paz en Garabito y Santa Cruz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-11-13 |  | 2022-11-07
CR-L1137-P00006 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas para la implementación de módulo de capacitación en los Centros Cívicos por la Paz en Garabito y Santa Cruz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-11-14 |  | 2022-11-07
CR-L1137-P00007 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas para la implementación de módulo de capacitación en los Centros Cívicos por la Paz en Desamparados y Pococí. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-10-24
CR-L1137-P00007 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas para la implementación de módulo de capacitación en los Centros Cívicos por la Paz en Desamparados y Pococí. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-02-15 |  | 2022-11-23
CR-L1137-P00007 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas para la implementación de módulo de capacitación en los Centros Cívicos por la Paz en Desamparados y Pococí. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-02-16 |  | 2022-11-23
CR-L1137-P00008 | Contratación de servicios profesionales por demanda de un consultor(a) ingeniero(a) sanitario para apoyo en los proyectos que desarrolla el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-10-17
CR-L1137-P00008 | Contratación de servicios profesionales por demanda de un consultor(a) ingeniero(a) sanitario para apoyo en los proyectos que desarrolla el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-11-13 |  | 2022-10-27
CR-L1137-P00008 | Contratación de servicios profesionales por demanda de un consultor(a) ingeniero(a) sanitario para apoyo en los proyectos que desarrolla el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-11-14 |  | 2022-10-27
CR-L1137-P00009 | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-06-20
CR-L1137-P00009 | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-06-20
CR-L1137-P00009 | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-07-27
CR-L1137-P00010 | Consultor 2 que brinde apoyo como asistente de procesos de compra de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-18 |  | 2023-02-10
CR-L1137-P00010 | Consultor 2 que brinde apoyo como asistente de procesos de compra de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-19 |  | 2023-02-22
CR-L1137-P00010 | Consultor 2 que brinde apoyo como asistente de procesos de compra de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-20 |  | 2023-02-22
CR-L1137-P00011 | Contratación del Diseño para los Centros Cívicos por la Paz (CCP) en Corredores y Puntarenas | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2022-03-21 |  | 2022-03-25
CR-L1137-P00011 | Contratación del Diseño para los Centros Cívicos por la Paz (CCP) en Corredores y Puntarenas | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
CR-L1137-P00011 | Contratación del Diseño para los Centros Cívicos por la Paz (CCP) en Corredores y Puntarenas | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2022-05-23 |  | 2022-05-03
CR-L1137-P00011 | Contratación del Diseño para los Centros Cívicos por la Paz (CCP) en Corredores y Puntarenas | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2022-06-28 |  | 2022-06-01
CR-L1137-P00011 | Contratación del Diseño para los Centros Cívicos por la Paz (CCP) en Corredores y Puntarenas | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2022-06-29 |  | 2022-06-01
CR-L1137-P00011 | Contratación del Diseño para los Centros Cívicos por la Paz (CCP) en Corredores y Puntarenas | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2022-07-22 |  | 2022-07-01
CR-L1137-P00011 | Contratación del Diseño para los Centros Cívicos por la Paz (CCP) en Corredores y Puntarenas | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2022-07-23 |  | 2022-07-01
CR-L1137-P00011 | Contratación del Diseño para los Centros Cívicos por la Paz (CCP) en Corredores y Puntarenas | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-08-31 |  | 2022-08-09
CR-L1137-P00012 | Consultoría para brindar apoyo contable al área financiera | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-02-05 |  | 2023-01-17
CR-L1137-P00012 | Consultoría para brindar apoyo contable al área financiera | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-02-06 |  | 2023-01-23
CR-L1137-P00012 | Consultoría para brindar apoyo contable al área financiera | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-02-07 |  | 2023-01-23
CR-L1137-P00013 | Soporte en Gestión GTI | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-12 |  | 2022-10-13
CR-L1137-P00013 | Soporte en Gestión GTI | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-16 |  | 2022-10-19
CR-L1137-P00013 | Soporte en Gestión GTI | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-18 |  | 2022-10-20
CR-L1137-P00014 | Técnico en archivística | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-18 |  | 2022-10-04
CR-L1137-P00014 | Técnico en archivística | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00014 | Técnico en archivística | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-20 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00015 | Soporte en Gestión al área legal | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-10-13
CR-L1137-P00015 | Soporte en Gestión al área legal | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-11-13 |  | 2022-10-31
CR-L1137-P00015 | Soporte en Gestión al área legal | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-11-14 |  | 2022-10-31
CR-L1137-P00016 | Contratación de auditoría externa del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2022-10-25 |  | 2022-10-25
CR-L1137-P00016 | Contratación de auditoría externa del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2022-11-08 |  | 2022-11-08
CR-L1137-P00016 | Contratación de auditoría externa del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2022-12-06 |  | 2022-12-06
CR-L1137-P00016 | Contratación de auditoría externa del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2022-12-13 |  | 2022-12-14
CR-L1137-P00016 | Contratación de auditoría externa del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2022-12-14 |  | 2022-12-14
CR-L1137-P00016 | Contratación de auditoría externa del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2022-12-22 |  | 2022-12-23
CR-L1137-P00016 | Contratación de auditoría externa del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2022-12-23 |  | 2022-12-23
CR-L1137-P00016 | Contratación de auditoría externa del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-01-26 |  | 2023-01-26
CR-L1137-P00017 | Consultor(a) 2 Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-10-19
CR-L1137-P00017 | Consultor(a) 2 Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-20 |  | 2022-10-21
CR-L1137-P00017 | Consultor(a) 2 Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-21 |  | 2022-10-21
CR-L1137-P00018 | Consultor(a) 3 Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-18 |  | 2022-10-14
CR-L1137-P00018 | Consultor(a) 3 Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-10-21
CR-L1137-P00018 | Consultor(a) 3 Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-20 |  | 2022-10-21
CR-L1137-P00019 | Contratación de servicios profesionales para dar Soporte en el Área de Tesorería al especialista financiero del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-11-23 |  | 2022-12-20
CR-L1137-P00019 | Contratación de servicios profesionales para dar Soporte en el Área de Tesorería al especialista financiero del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-31 |  | 2023-01-16
CR-L1137-P00019 | Contratación de servicios profesionales para dar Soporte en el Área de Tesorería al especialista financiero del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-02-01 |  | 2023-01-16
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2023-09-29 |  | 2023-05-08
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2023-10-02 |  | 2023-06-29
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2023-10-03 |  | 2023-09-08
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-10 |  | 2023-10-04
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-10-17 | 2023-11-09 | 2024-01-20
CR-L1137-P00023 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Protección de Datos para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-03-13 |  | 2023-02-21
CR-L1137-P00023 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Protección de Datos para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-03-14 |  | 2023-02-28
CR-L1137-P00023 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Protección de Datos para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-03-15 |  | 2023-02-28
CR-L1137-P00024 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-14 |  | 2023-03-01
CR-L1137-P00024 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-04-16 |  | 2023-03-22
CR-L1137-P00024 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-04-17 |  | 2023-03-22
CR-L1137-P00025 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Evaluación de Proyectos Sociales para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-02-13 |  | 2023-02-22
CR-L1137-P00025 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Evaluación de Proyectos Sociales para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-02-14 |  | 2023-02-22
CR-L1137-P00025 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Evaluación de Proyectos Sociales para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-03-15 |  | 2023-02-22
CR-L1137-P00026 | Contratación de un(a) Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-15 |  | 2023-03-14
CR-L1137-P00026 | Contratación de un(a) Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-04-16 |  | 2023-03-20
CR-L1137-P00026 | Contratación de un(a) Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-04-17 |  | 2023-03-20
CR-L1137-P00028 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-01 |  | 2023-04-18
CR-L1137-P00028 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 |  | 2023-04-19
CR-L1137-P00028 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-03 |  | 2023-04-20
CR-L1137-P00029 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-01 |  | 2023-04-18
CR-L1137-P00029 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 |  | 2023-04-17
CR-L1137-P00029 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-03 |  | 2023-04-19
CR-L1137-P00030 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-08-05 |  | 2024-06-25
CR-L1137-P00030 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-08-12 |  | 2024-07-10
CR-L1137-P00030 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-08-19 |  | 2024-07-11
CR-L1137-P00031 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Garabito | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-06 |  | 2023-04-26
CR-L1137-P00031 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Garabito | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-07 |  | 2023-04-26
CR-L1137-P00031 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Garabito | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-08 |  | 2023-04-27
CR-L1137-P00032 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-01 |  | 2023-05-12
CR-L1137-P00032 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 |  | 2023-05-12
CR-L1137-P00032 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-03 |  | 2023-05-22
CR-L1137-P00033 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-01 |  | 2023-06-01
CR-L1137-P00033 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 |  | 2023-06-01
CR-L1137-P00033 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-03 |  | 2023-06-03
CR-L1137-P00034 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-01-12 |  | 2023-04-26
CR-L1137-P00034 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-01-19 |  | 2023-05-03
CR-L1137-P00034 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-01-26 |  | 2023-05-03
CR-L1137-P00035 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-01 |  | 2023-04-18
CR-L1137-P00035 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 |  | 2023-04-18
CR-L1137-P00035 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-03 |  | 2023-04-18
CR-L1137-P00036 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-08-05 |  | 2024-07-23
CR-L1137-P00036 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-08-12 |  | 2024-07-30
CR-L1137-P00036 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-08-19 |  | 2024-07-31
CR-L1137-P00037 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-06-10 | 2024-08-05 | 2024-02-09
CR-L1137-P00037 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-06-17 | 2024-08-12 | 2024-02-12
CR-L1137-P00037 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-06-24 | 2024-08-19 | 2024-02-23
CR-L1137-P00038 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-01 |  | 2023-03-02
CR-L1137-P00038 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 |  | 2023-03-27
CR-L1137-P00038 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-03 |  | 2023-03-27
CR-L1137-P00040 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Limón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-03-13 |  | 2023-03-02
CR-L1137-P00040 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Limón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-03-14 |  | 2023-03-09
CR-L1137-P00040 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Limón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-03-15 |  | 2023-03-09
CR-L1137-P00041 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-03-19 |  | 2023-03-02
CR-L1137-P00041 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-03-20 |  | 2023-03-13
CR-L1137-P00041 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-03-21 |  | 2023-03-13
CR-L1137-P00042 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-03-13 |  | 2023-03-02
CR-L1137-P00042 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-03-14 |  | 2023-03-06
CR-L1137-P00042 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-03-15 |  | 2023-03-06
CR-L1137-P00043 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-03-13 |  | 2023-03-02
CR-L1137-P00043 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-03-14 |  | 2023-03-09
CR-L1137-P00043 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-03-15 |  | 2023-03-09
CR-L1137-P00044 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-03-13 |  | 2023-03-02
CR-L1137-P00044 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-03-14 |  | 2023-03-10
CR-L1137-P00044 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-03-15 |  | 2023-03-10
CR-L1137-P00045 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pavas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-03-13 |  | 2023-03-02
CR-L1137-P00045 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pavas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-03-14 |  | 2023-03-03
CR-L1137-P00045 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pavas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-03-15 |  | 2023-03-03
CR-L1137-P00053 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-02-18 |  | 2023-02-17
CR-L1137-P00053 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-02-19 |  | 2023-02-21
CR-L1137-P00053 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-03-01 |  | 2023-02-21
CR-L1137-P00054 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-01-12 |  | 2025-07-24
CR-L1137-P00054 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-01-19 |  | 2025-09-30
CR-L1137-P00054 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-01-26 |  | 2025-10-03
CR-L1137-P00055 | Consultor(a) en Liderazgo para el desarrollo de un módulo de capacitación con Coordinaciones Programáticas de los CCP en funcionamiento, en el marco del fortalecimiento de su Modelo de Gestión | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-02
CR-L1137-P00055 | Consultor(a) en Liderazgo para el desarrollo de un módulo de capacitación con Coordinaciones Programáticas de los CCP en funcionamiento, en el marco del fortalecimiento de su Modelo de Gestión | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-09
CR-L1137-P00055 | Consultor(a) en Liderazgo para el desarrollo de un módulo de capacitación con Coordinaciones Programáticas de los CCP en funcionamiento, en el marco del fortalecimiento de su Modelo de Gestión | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00056 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-07-03
CR-L1137-P00056 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-07-03
CR-L1137-P00056 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-07-26
CR-L1137-P00057 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-06-20
CR-L1137-P00057 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-06-20
CR-L1137-P00057 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-07-24
CR-L1137-P00058 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-06-20
CR-L1137-P00058 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-06-20
CR-L1137-P00058 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-07-28
CR-L1137-P00060 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-05-13
CR-L1137-P00060 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-05-14
CR-L1137-P00060 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 2025-05-30
CR-L1137-P00062 | Consultor (a) en Geología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-02-13 |  | 2023-02-09
CR-L1137-P00062 | Consultor (a) en Geología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-04-16 |  | 2023-03-24
CR-L1137-P00062 | Consultor (a) en Geología por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-04-17 |  | 2023-03-24
CR-L1137-P00064 | Profesional que brinde acompañamiento técnico a la Gerencia Técnica del Componente II para el desarrollo de los producto P2.3, P2.4 y P2.5 de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-02-12 |  | 2023-02-06
CR-L1137-P00064 | Profesional que brinde acompañamiento técnico a la Gerencia Técnica del Componente II para el desarrollo de los producto P2.3, P2.4 y P2.5 de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-02-13 |  | 2023-02-06
CR-L1137-P00064 | Profesional que brinde acompañamiento técnico a la Gerencia Técnica del Componente II para el desarrollo de los producto P2.3, P2.4 y P2.5 de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-02-14 |  | 2023-02-06
CR-L1137-P00065 | Contratación de consultor (a) junior para apoyo administrativo al Gerente Técnico del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-02-13 |  | 2023-02-09
CR-L1137-P00065 | Contratación de consultor (a) junior para apoyo administrativo al Gerente Técnico del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-02-28 |  | 2023-03-01
CR-L1137-P00065 | Contratación de consultor (a) junior para apoyo administrativo al Gerente Técnico del Componente 2. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-03-01 |  | 2023-03-01
CR-L1137-P00066 | Contratación de consultor (a) junior para el fortalecimiento y acompañamiento en la implementación del Sistema de Registro, Información y Estadísticas para los Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-17 |  | 2023-03-10
CR-L1137-P00066 | Contratación de consultor (a) junior para el fortalecimiento y acompañamiento en la implementación del Sistema de Registro, Información y Estadísticas para los Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-04-18 |  | 2023-03-13
CR-L1137-P00066 | Contratación de consultor (a) junior para el fortalecimiento y acompañamiento en la implementación del Sistema de Registro, Información y Estadísticas para los Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-04-19 |  | 2023-03-13
CR-L1137-P00067 | Contratación de un(a) Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en 4 Centros Cívicos por la Paz en funcionamiento. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-17 |  | 2023-03-14
CR-L1137-P00067 | Contratación de un(a) Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en 4 Centros Cívicos por la Paz en funcionamiento. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-04-18 |  | 2023-03-21
CR-L1137-P00067 | Contratación de un(a) Gestor(a) Metodológico(a) para el acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en 4 Centros Cívicos por la Paz en funcionamiento. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-04-19 |  | 2023-03-21
CR-L1137-P00070 | Servicios de alimentación por demanda para talleres de capacitación de la Fuerza Pública de Costa Rica en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2023-02-20 |  | 2023-02-02
CR-L1137-P00070 | Servicios de alimentación por demanda para talleres de capacitación de la Fuerza Pública de Costa Rica en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-02-23 |  | 2023-02-03
CR-L1137-P00071 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-06 |  | 2023-05-04
CR-L1137-P00071 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-07 |  | 2023-05-05
CR-L1137-P00071 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-08 |  | 2023-05-11
CR-L1137-P00072 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-02 |  | 2023-09-26
CR-L1137-P00072 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-10 | 2023-11-03 | 2023-10-18
CR-L1137-P00072 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 2023-10-19
CR-L1137-P00073 | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-02 |  | 2023-09-28
CR-L1137-P00073 | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-10 | 2023-11-03 | 2023-10-18
CR-L1137-P00073 | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 2023-10-20
CR-L1137-P00074 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-02 |  | 2023-06-28
CR-L1137-P00074 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-10 |  | 2023-06-30
CR-L1137-P00074 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-10-20 |  | 2023-07-04
CR-L1137-P00075 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-01-21 |  | 2023-01-31
CR-L1137-P00075 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-22 |  | 2023-02-02
CR-L1137-P00075 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-02-01 |  | 2023-02-08
CR-L1137-P00076 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-01-21 |  | 2023-01-31
CR-L1137-P00076 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-01-22 |  | 2023-02-02
CR-L1137-P00076 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-02-01 |  | 2023-02-08
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2023-03-22 |  | 2023-03-13
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2023-04-26 |  | 2023-05-18
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2023-05-26 |  | 2023-05-29
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-06-04 |  | 2023-06-22
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-06-05 |  | 2023-07-29
CR-L1137-P00078 | Adquisición de 11 estantes de acero de uso pesado; 1 deshumidificador portátil y una mesa de trabajo | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-03-07 |  | 2024-03-22
CR-L1137-P00078 | Adquisición de 11 estantes de acero de uso pesado; 1 deshumidificador portátil y una mesa de trabajo | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-03-15
CR-L1137-P00080 | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-03-21
CR-L1137-P00080 | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-03-22
CR-L1137-P00080 | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-04-24
CR-L1137-P00081 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-06-20
CR-L1137-P00081 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-06-20
CR-L1137-P00081 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-07-08
CR-L1137-P00082 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-04-12 |  | 2022-07-19
CR-L1137-P00082 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-04-13 |  | 2022-07-27
CR-L1137-P00082 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-04-18 |  | 2022-07-27
CR-L1137-P00083 | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-20
CR-L1137-P00083 | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-20
CR-L1137-P00083 | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-07
CR-L1137-P00084 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-07-01 |  | 2024-06-17
CR-L1137-P00084 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-07-08 |  | 2024-06-21
CR-L1137-P00084 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-07-15 |  | 2024-06-25
CR-L1137-P00088 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-11
CR-L1137-P00088 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-13
CR-L1137-P00088 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-08-05
CR-L1137-P00089 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-20
CR-L1137-P00089 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-10-12
CR-L1137-P00089 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-10-12
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2023-05-23 |  | 2023-08-07
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-06-01 |  | 2023-08-08
CR-L1137-P00091 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Heredia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-09-30 |  | 2022-08-26
CR-L1137-P00091 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Heredia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-02 |  | 2022-08-29
CR-L1137-P00091 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Heredia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-03 |  | 2022-08-29
CR-L1137-P00092 | Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-04 |  | 2023-06-06
CR-L1137-P00092 | Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-05 |  | 2023-06-06
CR-L1137-P00092 | Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-15 |  | 2023-06-08
CR-L1137-P00093 | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-04 |  | 2023-06-07
CR-L1137-P00093 | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-05 |  | 2023-06-08
CR-L1137-P00093 | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-15 |  | 2023-06-12
CR-L1137-P00094 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-30
CR-L1137-P00094 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-19
CR-L1137-P00094 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-19
CR-L1137-P00095 | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-18 |  | 2023-10-16
CR-L1137-P00095 | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-30 |  | 2023-11-08
CR-L1137-P00095 | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 2023-11-10
CR-L1137-P00096 | Contratación de Consultor (a) para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-23
CR-L1137-P00096 | Contratación de Consultor (a) para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-24
CR-L1137-P00096 | Contratación de Consultor (a) para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-06
CR-L1137-P00097 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2023-07-05
CR-L1137-P00097 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-05
CR-L1137-P00097 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-27
CR-L1137-P00098 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-21 |  | 2023-05-23
CR-L1137-P00098 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-04-22 |  | 2023-05-24
CR-L1137-P00098 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-02 |  | 2023-05-24
CR-L1137-P00099 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 2 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-04-21 |  | 2023-05-05
CR-L1137-P00099 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 2 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-04-22 |  | 2023-05-06
CR-L1137-P00099 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 2 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-05-02 |  | 2023-05-07
CR-L1137-P00102 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Cartago | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-09-30 |  | 2022-08-26
CR-L1137-P00102 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Cartago | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-02 |  | 2022-08-29
CR-L1137-P00102 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Cartago | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-03 |  | 2022-08-29
CR-L1137-P00103 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-20
CR-L1137-P00103 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-01-22
CR-L1137-P00103 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2024-01-23
CR-L1137-P00104 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-04-27
CR-L1137-P00104 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-09
CR-L1137-P00104 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09
CR-L1137-P00105 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-01-20 |  | 2022-01-21
CR-L1137-P00105 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-01-22 |  | 2022-02-17
CR-L1137-P00105 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-02-01 |  | 2022-02-17
CR-L1137-P00106 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-03-03 |  | 2022-03-07
CR-L1137-P00106 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-03-04 |  | 2022-03-15
CR-L1137-P00106 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-03-08 |  | 2022-03-15
CR-L1137-P00107 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-03-03 |  | 2022-03-07
CR-L1137-P00107 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-03-04 |  | 2022-03-29
CR-L1137-P00107 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-03-09 |  | 2022-03-29
CR-L1137-P00108 | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-01-19 |  | 2022-01-21
CR-L1137-P00108 | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-01-20 |  | 2022-01-28
CR-L1137-P00108 | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-27 |  | 2022-01-28
CR-L1137-P00109 | Soporte en Gestión GTI | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-05-07 |  | 2023-06-21
CR-L1137-P00109 | Soporte en Gestión GTI | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-05-08 |  | 2023-06-22
CR-L1137-P00109 | Soporte en Gestión GTI | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-05-10 |  | 2023-08-16
CR-L1137-P00110 | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-17
CR-L1137-P00110 | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-20
CR-L1137-P00110 | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-08-16
CR-L1137-P00110 | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-06
CR-L1137-P00110 | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-06
CR-L1137-P00111 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Desamparados | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-07-08 |  | 2022-07-20
CR-L1137-P00111 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Desamparados | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-07-10 |  | 2022-07-27
CR-L1137-P00111 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Desamparados | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-07-11 |  | 2022-07-27
CR-L1137-P00112 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-07-08 |  | 2022-07-20
CR-L1137-P00112 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-07-10 |  | 2022-07-27
CR-L1137-P00112 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-07-11 |  | 2022-07-27
CR-L1137-P00113 | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-05-30
CR-L1137-P00113 | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-04
CR-L1137-P00113 | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-11
CR-L1137-P00114 | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-06
CR-L1137-P00114 | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-18
CR-L1137-P00114 | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-18
CR-L1137-P00115 | Contratación de servicios profesionales de supervisor técnico de operaciones para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-12-23 |  | 2021-12-27
CR-L1137-P00115 | Contratación de servicios profesionales de supervisor técnico de operaciones para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-12-25 |  | 2022-01-03
CR-L1137-P00115 | Contratación de servicios profesionales de supervisor técnico de operaciones para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-04 |  | 2022-01-03
CR-L1137-P00116 | Contratación de servicios profesionales de especialista en planificación para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-12-27 |  | 2021-12-28
CR-L1137-P00116 | Contratación de servicios profesionales de especialista en planificación para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-12-28 |  | 2022-01-03
CR-L1137-P00116 | Contratación de servicios profesionales de especialista en planificación para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-04 |  | 2022-01-03
CR-L1137-P00117 | Contratación de servicios profesionales de especialista en adquisiciones para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-12-23 |  | 2021-12-27
CR-L1137-P00117 | Contratación de servicios profesionales de especialista en adquisiciones para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-12-25 |  | 2022-01-03
CR-L1137-P00117 | Contratación de servicios profesionales de especialista en adquisiciones para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-04 |  | 2022-01-03
CR-L1137-P00118 | Contratación de servicios profesionales de especialista financiero para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-12-23 |  | 2021-12-28
CR-L1137-P00118 | Contratación de servicios profesionales de especialista financiero para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-12-25 |  | 2022-01-03
CR-L1137-P00118 | Contratación de servicios profesionales de especialista financiero para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-04 |  | 2022-01-03
CR-L1137-P00119 | Contratación de servicios profesionales de especialista en ingeniería civil para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-12-23 |  | 2021-12-28
CR-L1137-P00119 | Contratación de servicios profesionales de especialista en ingeniería civil para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-12-25 |  | 2022-01-03
CR-L1137-P00119 | Contratación de servicios profesionales de especialista en ingeniería civil para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-04 |  | 2022-01-03
CR-L1137-P00120 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2021-12-23 |  | 2021-12-28
CR-L1137-P00120 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2021-12-25 |  | 2022-01-17
CR-L1137-P00120 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-04 |  | 2022-01-17
CR-L1137-P00121 | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-01-25 |  | 2022-01-21
CR-L1137-P00121 | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-01-26 |  | 2022-01-28
CR-L1137-P00121 | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-27 |  | 2022-01-28
CR-L1137-P00122 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-01-25 |  | 2022-03-07
CR-L1137-P00122 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-01-26 |  | 2022-03-29
CR-L1137-P00122 | Consultores (as) junior que brinden apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-02-01 |  | 2022-03-29
CR-L1137-P00123 | Servicios profesionales por demanda de un profesional en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-01-25 |  | 2022-01-28
CR-L1137-P00123 | Servicios profesionales por demanda de un profesional en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-01-26 |  | 2022-01-28
CR-L1137-P00123 | Servicios profesionales por demanda de un profesional en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-01-27 |  | 2022-01-28
CR-L1137-P00124 | Profesional en informática para elaboración de diagnóstico y plan de ejecución para desarrollos informaticos y compra de equipo, que permitan interoperabilidad y fortalecimiento tecnológico de la FP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-02-13 |  | 2022-02-15
CR-L1137-P00124 | Profesional en informática para elaboración de diagnóstico y plan de ejecución para desarrollos informaticos y compra de equipo, que permitan interoperabilidad y fortalecimiento tecnológico de la FP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-02-14 |  | 2022-02-16
CR-L1137-P00124 | Profesional en informática para elaboración de diagnóstico y plan de ejecución para desarrollos informaticos y compra de equipo, que permitan interoperabilidad y fortalecimiento tecnológico de la FP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-02-15 |  | 2022-02-16
CR-L1137-P00125 | Profesionales en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
CR-L1137-P00125 | Profesionales en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-02-10 |  | 2022-02-15
CR-L1137-P00125 | Profesionales en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-02-11 |  | 2022-02-15
CR-L1137-P00126 | Servicios profesionales por demanda para la elaboración y coordinación de los estudios ambientales y obtención de la viabilidad ambiental de los proyectos de construcción de obras del PSCPV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-02-09 |  | 2022-02-09
CR-L1137-P00126 | Servicios profesionales por demanda para la elaboración y coordinación de los estudios ambientales y obtención de la viabilidad ambiental de los proyectos de construcción de obras del PSCPV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-02-10 |  | 2022-03-03
CR-L1137-P00126 | Servicios profesionales por demanda para la elaboración y coordinación de los estudios ambientales y obtención de la viabilidad ambiental de los proyectos de construcción de obras del PSCPV | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-02-11 |  | 2022-03-03
CR-L1137-P00127 | Consultor que brinde apoyo como asistente de procesos de compra de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-02-08 |  | 2022-02-17
CR-L1137-P00127 | Consultor que brinde apoyo como asistente de procesos de compra de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-02-09 |  | 2022-02-21
CR-L1137-P00127 | Consultor que brinde apoyo como asistente de procesos de compra de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-02-11 |  | 2022-02-21
CR-L1137-P00128 | Profesional experto en análisis criminal para elaboración de diagnóstico y plan de ejecución de los productos de capacitación y asistencia técnica del componente de Efectividad Policial del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-03-02 |  | 2022-02-28
CR-L1137-P00128 | Profesional experto en análisis criminal para elaboración de diagnóstico y plan de ejecución de los productos de capacitación y asistencia técnica del componente de Efectividad Policial del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-03-03 |  | 2022-03-02
CR-L1137-P00128 | Profesional experto en análisis criminal para elaboración de diagnóstico y plan de ejecución de los productos de capacitación y asistencia técnica del componente de Efectividad Policial del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-03-04 |  | 2022-03-02
CR-L1137-P00129 | Gestor(a) Metodológico(a) para acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos con adolescentes bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en comunidades de Cutris y Pocosol en San Carlos, Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-03-03 |  | 2022-02-28
CR-L1137-P00129 | Gestor(a) Metodológico(a) para acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos con adolescentes bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en comunidades de Cutris y Pocosol en San Carlos, Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-03-18 |  | 2022-03-28
CR-L1137-P00129 | Gestor(a) Metodológico(a) para acompañamiento de procesos lúdico-pedagógicos con adolescentes bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en comunidades de Cutris y Pocosol en San Carlos, Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-03-28 |  | 2022-03-28
CR-L1137-P00130 | Consultor(a) Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-06-27 |  | 2022-06-13
CR-L1137-P00130 | Consultor(a) Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-06-29 |  | 2022-07-13
CR-L1137-P00130 | Consultor(a) Ingeniero(a) civil por demanda, con experiencia y conocimientos en hidrología para estudios en los proyectos que desarrolla el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-06-30 |  | 2022-07-13
CR-L1137-P00131 | Consultores(as) para desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos con adolescentes bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en comunidades de Cutris y Pocosol en San Carlos, Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-03-24 |  | 2022-04-07
CR-L1137-P00131 | Consultores(as) para desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos con adolescentes bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en comunidades de Cutris y Pocosol en San Carlos, Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-03-25 |  | 2022-04-18
CR-L1137-P00131 | Consultores(as) para desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos con adolescentes bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' en comunidades de Cutris y Pocosol en San Carlos, Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-03-28 |  | 2022-04-18
CR-L1137-P00132 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de Infraestructura para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2022-07-15 |  | 2022-05-16
CR-L1137-P00132 | Contratación de servicios de pruebas y ensayos por demanda para los proyectos de Infraestructura para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-09-12 |  | 2022-06-24
CR-L1137-P00133 | Contratación de servicios de topografía por demanda para los proyectos de Infraestructura para el Programa Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2022-07-15 |  | 2022-05-16
CR-L1137-P00133 | Contratación de servicios de topografía por demanda para los proyectos de Infraestructura para el Programa Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-09-12 |  | 2022-06-17
CR-L1137-P00134 | Contratación del Diseño de paquete 2 para los Centros Cívicos por la Paz (CCP). | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2022-10-12 |  | 2022-10-11
CR-L1137-P00134 | Contratación del Diseño de paquete 2 para los Centros Cívicos por la Paz (CCP). | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2022-10-21 |  | 2022-10-17
CR-L1137-P00134 | Contratación del Diseño de paquete 2 para los Centros Cívicos por la Paz (CCP). | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2022-11-17 |  | 2022-11-17
CR-L1137-P00134 | Contratación del Diseño de paquete 2 para los Centros Cívicos por la Paz (CCP). | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2022-12-01 |  | 2022-12-01
CR-L1137-P00134 | Contratación del Diseño de paquete 2 para los Centros Cívicos por la Paz (CCP). | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2022-12-02 |  | 2022-12-01
CR-L1137-P00134 | Contratación del Diseño de paquete 2 para los Centros Cívicos por la Paz (CCP). | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2023-01-11 |  | 2023-01-17
CR-L1137-P00134 | Contratación del Diseño de paquete 2 para los Centros Cívicos por la Paz (CCP). | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-01-12 |  | 2023-01-17
CR-L1137-P00134 | Contratación del Diseño de paquete 2 para los Centros Cívicos por la Paz (CCP). | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-03-02 |  | 2023-02-28
CR-L1137-P00136 | Contratación del Diseño del paquete 2 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2022-06-22 |  | 2022-05-30
CR-L1137-P00136 | Contratación del Diseño del paquete 2 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2022-07-01 |  | 2022-06-17
CR-L1137-P00136 | Contratación del Diseño del paquete 2 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2022-07-29 |  | 2022-07-15
CR-L1137-P00136 | Contratación del Diseño del paquete 2 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2022-08-12 |  | 2022-08-08
CR-L1137-P00136 | Contratación del Diseño del paquete 2 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2022-08-13 |  | 2022-08-08
CR-L1137-P00136 | Contratación del Diseño del paquete 2 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2022-09-16 |  | 2022-09-02
CR-L1137-P00136 | Contratación del Diseño del paquete 2 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2022-09-17 |  | 2022-09-02
CR-L1137-P00136 | Contratación del Diseño del paquete 2 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-11-02 |  | 2022-10-12
CR-L1137-P00137 | Contratación del Diseño del paquete 3 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2022-10-12 |  | 2022-10-11
CR-L1137-P00137 | Contratación del Diseño del paquete 3 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2022-10-21 |  | 2022-10-18
CR-L1137-P00137 | Contratación del Diseño del paquete 3 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2022-11-22 |  | 2022-11-22
CR-L1137-P00137 | Contratación del Diseño del paquete 3 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2022-12-06 |  | 2022-12-15
CR-L1137-P00137 | Contratación del Diseño del paquete 3 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2022-12-07 |  | 2022-12-15
CR-L1137-P00137 | Contratación del Diseño del paquete 3 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2023-02-13 |  | 2023-01-26
CR-L1137-P00137 | Contratación del Diseño del paquete 3 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-02-14 |  | 2023-01-26
CR-L1137-P00137 | Contratación del Diseño del paquete 3 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-03-09 |  | 2023-03-08
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2023-05-01 | 2023-11-11 | 2022-11-11
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2023-05-12 | 2023-08-07 | 2023-08-07
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2023-06-12 | 2023-09-04 | 2023-09-04
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2023-06-26 | 2023-09-21 | 2023-10-02
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2023-06-27 | 2023-10-05 | 2023-10-20
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2023-07-31 | 2023-11-22 | 2023-11-22
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-08-01 | 2023-11-29 | 2024-01-24
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-08-10 | 2024-02-29 | 2024-02-05
CR-L1137-P00142 | Proceso de Contratación de Firma de apoyo a la Ejecución del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2021-06-11 |  | 2021-08-06
CR-L1137-P00142 | Proceso de Contratación de Firma de apoyo a la Ejecución del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2021-08-05 |  | 2021-08-26
CR-L1137-P00142 | Proceso de Contratación de Firma de apoyo a la Ejecución del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2021-09-03 |  | 2021-10-27
CR-L1137-P00142 | Proceso de Contratación de Firma de apoyo a la Ejecución del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2021-09-10
CR-L1137-P00142 | Proceso de Contratación de Firma de apoyo a la Ejecución del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2021-09-11
CR-L1137-P00142 | Proceso de Contratación de Firma de apoyo a la Ejecución del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2021-10-08
CR-L1137-P00142 | Proceso de Contratación de Firma de apoyo a la Ejecución del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2021-10-09
CR-L1137-P00142 | Proceso de Contratación de Firma de apoyo a la Ejecución del Programa | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-02-01
CR-L1137-P00145 | Coordinador(a) para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-05-26 |  | 2022-05-27
CR-L1137-P00145 | Coordinador(a) para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-05-27 |  | 2022-05-30
CR-L1137-P00145 | Coordinador(a) para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-05-30 |  | 2022-05-30
CR-L1137-P00146 | Coordinador de área de control y gestión de consultoría por demanda (CGD) del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-05-26 |  | 2022-05-28
CR-L1137-P00146 | Coordinador de área de control y gestión de consultoría por demanda (CGD) del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-05-27 |  | 2022-06-16
CR-L1137-P00146 | Coordinador de área de control y gestión de consultoría por demanda (CGD) del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-05-30 |  | 2022-06-16
CR-L1137-P00147 | Consultor (a) 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-05-26 |  | 2022-06-10
CR-L1137-P00147 | Consultor (a) 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-05-27 |  | 2022-07-18
CR-L1137-P00147 | Consultor (a) 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-06-01 |  | 2022-07-18
CR-L1137-P00148 | Consultor (a) 2 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-05-26 |  | 2022-06-10
CR-L1137-P00148 | Consultor (a) 2 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-05-27 |  | 2022-07-11
CR-L1137-P00148 | Consultor (a) 2 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-06-01 |  | 2022-07-11
CR-L1137-P00149 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-05-26 |  | 2022-06-01
CR-L1137-P00149 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-05-27 |  | 2022-06-02
CR-L1137-P00149 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-05-30 |  | 2022-06-02
CR-L1137-P00150 | Contratación de un consultor (a) que brinde apoyo administrativo y logístico para el funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-06-30 |  | 2022-07-12
CR-L1137-P00150 | Contratación de un consultor (a) que brinde apoyo administrativo y logístico para el funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-07-01 |  | 2022-07-13
CR-L1137-P00150 | Contratación de un consultor (a) que brinde apoyo administrativo y logístico para el funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-07-04 |  | 2022-07-13
CR-L1137-P00151 | Contratación Construcción Techado de Centros Cívicos en Areas Deportivas en Garabito y Santa Cruz | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2021-07-21 |  | 2021-09-06
CR-L1137-P00151 | Contratación Construcción Techado de Centros Cívicos en Areas Deportivas en Garabito y Santa Cruz | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2021-11-30
CR-L1137-P00152 | Equipamiento tecnológico 40 distritos priorizados. | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2022-11-21 |  | 2022-11-21
CR-L1137-P00152 | Equipamiento tecnológico 40 distritos priorizados. | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-01-17
CR-L1137-P00153 | Profesional experto en análisis criminal y estrategias de policiamiento para desarrollo de actividades de asistencia técnica y capacitación en la Fuerza Pública de Costa Rica, en el marco del PSCPV | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2022-11-21 |  | 2022-11-22
CR-L1137-P00153 | Profesional experto en análisis criminal y estrategias de policiamiento para desarrollo de actividades de asistencia técnica y capacitación en la Fuerza Pública de Costa Rica, en el marco del PSCPV | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2022-11-28 |  | 2022-11-27
CR-L1137-P00153 | Profesional experto en análisis criminal y estrategias de policiamiento para desarrollo de actividades de asistencia técnica y capacitación en la Fuerza Pública de Costa Rica, en el marco del PSCPV | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-11-29 |  | 2022-11-28
CR-L1137-P00154 | Consultor (a) 2 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-06-22 |  | 2022-06-13
CR-L1137-P00154 | Consultor (a) 2 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-06-23 |  | 2022-06-14
CR-L1137-P00154 | Consultor (a) 2 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-06-24 |  | 2022-06-14
CR-L1137-P00155 | Consultor (a) 3 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-11-28 |  | 2022-11-29
CR-L1137-P00155 | Consultor (a) 3 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-11-29 |  | 2022-11-29
CR-L1137-P00155 | Consultor (a) 3 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-11-30 |  | 2022-11-29
CR-L1137-P00156 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Garabito | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-09-23
CR-L1137-P00156 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Garabito | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-20 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00156 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Garabito | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-21 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00157 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Santa Cruz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-09-23
CR-L1137-P00157 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Santa Cruz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-20 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00157 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Santa Cruz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-21 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00158 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Aguas Zarcas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-09-23
CR-L1137-P00158 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Aguas Zarcas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-20 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00158 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Aguas Zarcas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-21 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00159 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Heredia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-09-23
CR-L1137-P00159 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Heredia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-20 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00159 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Heredia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-21 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00160 | Contratación de Diseño y Construcción de cuatro edificios policiales (Paquete 1 de Delegaciones Policiales) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2021-07-27 |  | 2021-10-14
CR-L1137-P00160 | Contratación de Diseño y Construcción de cuatro edificios policiales (Paquete 1 de Delegaciones Policiales) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2021-08-24 |  | 2022-02-08
CR-L1137-P00160 | Contratación de Diseño y Construcción de cuatro edificios policiales (Paquete 1 de Delegaciones Policiales) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2022-03-24 |  | 2022-03-30
CR-L1137-P00160 | Contratación de Diseño y Construcción de cuatro edificios policiales (Paquete 1 de Delegaciones Policiales) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-06-04 |  | 2022-06-09
CR-L1137-P00160 | Contratación de Diseño y Construcción de cuatro edificios policiales (Paquete 1 de Delegaciones Policiales) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-06-14 |  | 2022-06-09
CR-L1137-P00161 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Cartago | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-09-23
CR-L1137-P00161 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Cartago | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-20 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00161 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Cartago | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-21 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00162 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-09-23
CR-L1137-P00162 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-20 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00162 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-21 |  | 2022-10-10
CR-L1137-P00163 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-10-19 |  | 2022-10-13
CR-L1137-P00163 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-20 |  | 2022-10-14
CR-L1137-P00163 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-21 |  | 2022-10-14
CR-L1137-P00164 | Contratación de un Gestor Metodológico (a) para la Implementación de la Estrategia de Centros Civicos Sin Paredes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-08-23 |  | 2022-08-17
CR-L1137-P00164 | Contratación de un Gestor Metodológico (a) para la Implementación de la Estrategia de Centros Civicos Sin Paredes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-08-24 |  | 2022-08-18
CR-L1137-P00164 | Contratación de un Gestor Metodológico (a) para la Implementación de la Estrategia de Centros Civicos Sin Paredes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-08-25 |  | 2022-08-18
CR-L1137-P00165 | Contratación de un diseñador (a) gráfico para la publicación de la estrategia territorial de prevención de violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-09-19 |  | 2022-09-16
CR-L1137-P00165 | Contratación de un diseñador (a) gráfico para la publicación de la estrategia territorial de prevención de violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-18 |  | 2022-09-26
CR-L1137-P00165 | Contratación de un diseñador (a) gráfico para la publicación de la estrategia territorial de prevención de violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-19 |  | 2022-09-26
CR-L1137-P00166 | Proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la FP, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, para el componente de efectividad policial | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2022-10-12 |  | 2022-10-07
CR-L1137-P00166 | Proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la FP, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, para el componente de efectividad policial | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2022-10-21 |  | 2022-10-18
CR-L1137-P00166 | Proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la FP, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, para el componente de efectividad policial | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2022-11-29 |  | 2022-11-29
CR-L1137-P00166 | Proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la FP, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, para el componente de efectividad policial | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2022-12-09 |  | 2022-12-09
CR-L1137-P00166 | Proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la FP, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, para el componente de efectividad policial | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2022-12-10 |  | 2022-12-09
CR-L1137-P00166 | Proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la FP, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, para el componente de efectividad policial | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2023-06-12 |  | 2022-11-30
CR-L1137-P00166 | Proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la FP, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, para el componente de efectividad policial | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-06-13
CR-L1137-P00166 | Proyecto integral de fortalecimiento en legitimidad policial en la FP, mediante actividades de asistencia técnica, capacitación y comunicación estratégica, para el componente de efectividad policial | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-06-29
CR-L1137-P00167 | Analista de adquisiciones para la UCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-02-21
CR-L1137-P00167 | Analista de adquisiciones para la UCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-02-24
CR-L1137-P00167 | Analista de adquisiciones para la UCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 |  | 2025-02-24
CR-L1137-P00168 | CP Conclusión de obra de la DP Horquetas | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-21
CR-L1137-P00168 | CP Conclusión de obra de la DP Horquetas | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-09-06
CR-L1137-P00169 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-06-15 |  | 2023-07-03
CR-L1137-P00169 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-06-22 |  | 2023-07-03
CR-L1137-P00169 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-06-26 |  | 2023-07-10
CR-L1137-P00170 | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2023-06-08 |  | 2023-05-29
CR-L1137-P00170 | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-06-09
CR-L1137-P00172 | Consultor (a) junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-06-08 |  | 2023-05-30
CR-L1137-P00172 | Consultor (a) junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-06-09 |  | 2023-05-31
CR-L1137-P00172 | Consultor (a) junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-06-10 |  | 2023-06-02
CR-L1137-P00173 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-01-12 |  | 2023-07-17
CR-L1137-P00173 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-01-19 |  | 2023-07-17
CR-L1137-P00173 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-01-26 |  | 2023-07-19
CR-L1137-P00175 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-19 |  | 2023-08-23
CR-L1137-P00175 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-11-03 |  | 2023-10-10
CR-L1137-P00175 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-11-10 |  | 2023-10-12
CR-L1137-P00176 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-09-30 |  | 2023-09-28
CR-L1137-P00176 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-07 |  | 2023-09-29
CR-L1137-P00176 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-11-03 |  | 2023-10-06
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-09-22
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 2024-03-26
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-01-17
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-01-08 | 2024-02-29 | 2024-02-22
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-02-20 | 2024-08-19 | 2025-07-18
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-02-09
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-05-21 | 2024-06-05
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2024-03-06 | 2024-09-10 | 2024-09-19
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 2024-10-28
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-05-13 | 2024-12-03 | 2025-01-08
CR-L1137-P00188 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-06
CR-L1137-P00188 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-02-28 | 2024-07-22
CR-L1137-P00188 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2024-02-07 | 2024-06-18 | 2024-06-18
CR-L1137-P00188 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-03-05 | 2024-09-04 | 2024-07-26
CR-L1137-P00188 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-04-15 | 2024-10-04 | 2024-08-07
CR-L1137-P00189 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-02 |  | 2023-09-26
CR-L1137-P00189 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-10 |  | 2023-09-29
CR-L1137-P00189 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-10-16 |  | 2023-10-03
CR-L1137-P00190 | Contratación de servicios de no consultoría para la impresión de manuales y material didáctico para el Componente de Efectividad Policial | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2023-11-24 |  | 2024-01-08
CR-L1137-P00190 | Contratación de servicios de no consultoría para la impresión de manuales y material didáctico para el Componente de Efectividad Policial | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-12-01
CR-L1137-P00191 | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-01-12 |  | 2023-10-20
CR-L1137-P00191 | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-01-19 |  | 2023-10-21
CR-L1137-P00191 | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-01-26 |  | 2023-10-25
CR-L1137-P00193 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-11-27 |  | 2023-12-07
CR-L1137-P00193 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-12-04 |  | 2023-12-08
CR-L1137-P00193 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-12-11 |  | 2023-12-12
CR-L1137-P00194 | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-10-13 |  | 2023-10-11
CR-L1137-P00194 | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-10-20 |  | 2023-10-12
CR-L1137-P00194 | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-10-20 |  | 2023-10-16
CR-L1137-P00195 | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-11-21 |  | 2023-11-06
CR-L1137-P00195 | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-11-27 |  | 2023-11-20
CR-L1137-P00195 | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-04 |  | 2023-11-21
CR-L1137-P00196 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-11-24 |  | 2023-11-06
CR-L1137-P00196 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-12-01 |  | 2023-11-20
CR-L1137-P00196 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-08 |  | 2023-11-24
CR-L1137-P00197 | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-11-24 |  | 2023-11-16
CR-L1137-P00197 | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-12-01 |  | 2023-11-17
CR-L1137-P00197 | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-12-08 |  | 2023-11-23
CR-L1137-P00198 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2023-11-24 |  | 2023-12-20
CR-L1137-P00198 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2023-12-01 |  | 2023-12-21
CR-L1137-P00198 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-12-08 |  | 2023-12-22
CR-L1137-P00202 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-06-10 | 2024-08-05 | 2024-02-09
CR-L1137-P00202 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-06-17 | 2024-08-12 | 2024-02-14
CR-L1137-P00202 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-06-24 | 2024-08-19 | 2024-02-21
CR-L1137-P00203 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-03-21
CR-L1137-P00203 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-04-04
CR-L1137-P00203 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 |  | 2025-04-23
CR-L1137-P00204 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-08-05 |  | 2024-07-15
CR-L1137-P00204 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-08-12 |  | 2024-07-30
CR-L1137-P00204 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-08-19 |  | 2024-07-31
CR-L1137-P00205 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-09 |  | 2024-08-16
CR-L1137-P00205 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-16 |  | 2024-08-27
CR-L1137-P00205 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-09-23 |  | 2024-08-28
CR-L1137-P00206 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-03-17
CR-L1137-P00206 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-03-17
CR-L1137-P00206 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 |  | 2025-03-12
CR-L1137-P00207 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2024-11-25
CR-L1137-P00207 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-01-09
CR-L1137-P00207 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 |  | 2025-01-10
CR-L1137-P00212 | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-03-05
CR-L1137-P00212 | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-03-11
CR-L1137-P00212 | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 |  | 2025-03-10
CR-L1137-P00216 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-16 |  | 2024-09-12
CR-L1137-P00216 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-23 |  | 2024-09-17
CR-L1137-P00216 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-09-30 |  | 2024-09-19
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2023-11-24 |  | 2023-12-11
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2023-12-01 |  | 2024-01-18
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-07-31
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-28
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2023-12-20 | 2024-02-06 | 2024-02-06
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2024-01-24 | 2024-02-21 | 2024-02-28
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2024-02-07 | 2024-03-11 | 2024-03-19
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2024-03-07 | 2024-10-29 | 2024-09-10
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2024-04-02 | 2024-11-21
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-04-23 | 2024-11-29
CR-L1137-P00221 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-12
CR-L1137-P00221 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-22
CR-L1137-P00221 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-22
CR-L1137-P00222 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-12
CR-L1137-P00222 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2024-01-11
CR-L1137-P00222 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-01-11
CR-L1137-P00223 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-12
CR-L1137-P00223 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-22
CR-L1137-P00223 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-22
CR-L1137-P00224 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-18
CR-L1137-P00224 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-22
CR-L1137-P00224 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-22
CR-L1137-P00225 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-18
CR-L1137-P00225 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-20
CR-L1137-P00225 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-20
CR-L1137-P00226 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-12
CR-L1137-P00226 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-18
CR-L1137-P00226 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-20
CR-L1137-P00227 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-18
CR-L1137-P00227 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-22
CR-L1137-P00227 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-22
CR-L1137-P00228 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-18
CR-L1137-P00228 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-22
CR-L1137-P00228 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-22
CR-L1137-P00229 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-12
CR-L1137-P00229 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-20
CR-L1137-P00229 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-20
CR-L1137-P00230 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Liberia' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-02
CR-L1137-P00230 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Liberia' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-11
CR-L1137-P00230 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Liberia' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-20 | 2026-02-10
CR-L1137-P00231 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Alajuela' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-02-12
CR-L1137-P00231 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Alajuela' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 2026-02-19
CR-L1137-P00231 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Alajuela' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 2026-02-19
CR-L1137-P00233 | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-11-04 |  | 2024-09-17
CR-L1137-P00233 | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-11-11 |  | 2024-09-19
CR-L1137-P00233 | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-11-18 |  | 2024-09-19
CR-L1137-P00235 | Contratación de servicios profesionales por demanda como miembro DAAB para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Río Frío' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2022-08-15 |  | 2022-08-16
CR-L1137-P00235 | Contratación de servicios profesionales por demanda como miembro DAAB para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Río Frío' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2022-08-16 |  | 2022-08-30
CR-L1137-P00235 | Contratación de servicios profesionales por demanda como miembro DAAB para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Río Frío' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-08-17 |  | 2022-09-09
CR-L1137-P00236 | Contratación de servicios profesionales por demanda como miembro DAAB para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Siquirres' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2022-08-15 |  | 2022-08-16
CR-L1137-P00236 | Contratación de servicios profesionales por demanda como miembro DAAB para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Siquirres' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2022-08-16 |  | 2022-08-30
CR-L1137-P00236 | Contratación de servicios profesionales por demanda como miembro DAAB para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Siquirres' | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-08-17 |  | 2022-09-09
CR-L1137-P00237 | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-08-24 |  | 2022-08-26
CR-L1137-P00237 | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-02 |  | 2022-08-29
CR-L1137-P00237 | Servicios profesionales por demanda de profesional en derecho administrativo para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-03 |  | 2022-08-29
CR-L1137-P00238 | Contratación de Especialista en Elaboración de Presupuestos por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2022-09-30 |  | 2022-08-26
CR-L1137-P00238 | Contratación de Especialista en Elaboración de Presupuestos por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2022-10-02 |  | 2022-08-26
CR-L1137-P00238 | Contratación de Especialista en Elaboración de Presupuestos por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2022-10-03 |  | 2022-08-26
CR-L1137-P00239 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-11-04 |  | 2024-09-17
CR-L1137-P00239 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-11-11 |  | 2024-09-23
CR-L1137-P00239 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-11-18 |  | 2024-09-26
CR-L1137-P00240 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-02-03 |  | 2024-09-17
CR-L1137-P00240 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-02-10 |  | 2024-09-19
CR-L1137-P00240 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-02-17 |  | 2024-09-19
CR-L1137-P00241 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-05-09
CR-L1137-P00241 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-16 |  | 2025-05-12
CR-L1137-P00241 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 2025-05-09
CR-L1137-P00242 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-07-28 |  | 2025-05-09
CR-L1137-P00242 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-08-04 |  | 2025-05-15
CR-L1137-P00242 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-08-11 |  | 2025-05-20
CR-L1137-P00243 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-05-13
CR-L1137-P00243 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-05-13
CR-L1137-P00243 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 2025-05-20
CR-L1137-P00244 | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-06-17 |  | 2024-05-06
CR-L1137-P00244 | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-06-24 |  | 2024-05-17
CR-L1137-P00246 | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-04-16
CR-L1137-P00246 | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-05-21
CR-L1137-P00246 | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-05-30
CR-L1137-P00247 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-06-17 |  | 2024-05-06
CR-L1137-P00247 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-06-24 |  | 2024-05-24
CR-L1137-P00248 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-04-16
CR-L1137-P00248 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-05-21
CR-L1137-P00248 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-05-23
CR-L1137-P00249 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-03-14
CR-L1137-P00249 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-04-05
CR-L1137-P00249 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-04-05
CR-L1137-P00250 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-07-02
CR-L1137-P00250 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-07-23
CR-L1137-P00250 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-07-23
CR-L1137-P00251 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-08-05
CR-L1137-P00251 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-08-12
CR-L1137-P00253 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-05
CR-L1137-P00253 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-08-26 | 2024-09-03 | 2024-08-26
CR-L1137-P00253 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 2024-08-27
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Publicación del Aviso de Expresión de Interés | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-09-05
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Solicitud de Propuestas | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-11-27
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Técnica) | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-21
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación (Técnica) | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-14
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Acta de Apertura de Propuestas (Financiera) | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-03
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Reporte de Evaluación Final y Contrato Negociado | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-10
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-09
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-05-12 | 2025-07-25 | 2025-07-18
CR-L1137-P00256 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-10-21
CR-L1137-P00256 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19
CR-L1137-P00256 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-21
CR-L1137-P00259 | Facilitador/a 1 por demanda para el desarrollo de procesos socioeducativos durante el proceso de activación de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-05-22
CR-L1137-P00259 | Facilitador/a 1 por demanda para el desarrollo de procesos socioeducativos durante el proceso de activación de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-06-18
CR-L1137-P00259 | Facilitador/a 1 por demanda para el desarrollo de procesos socioeducativos durante el proceso de activación de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-06-18
CR-L1137-P00260 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-10-12
CR-L1137-P00260 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-10-17
CR-L1137-P00260 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-10-18
CR-L1137-P00261 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-05-30
CR-L1137-P00261 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-10
CR-L1137-P00261 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-01
CR-L1137-P00262 | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-06-17 |  | 2024-04-22
CR-L1137-P00262 | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-06-24 |  | 2024-05-15
CR-L1137-P00263 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-06-10 |  | 2024-05-14
CR-L1137-P00263 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-06-17 |  | 2024-05-16
CR-L1137-P00263 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-06-24 |  | 2024-05-16
CR-L1137-P00269 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-08-05 |  | 2024-06-18
CR-L1137-P00269 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-08-12 |  | 2024-07-02
CR-L1137-P00269 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-08-19 |  | 2024-07-05
CR-L1137-P00270 | Consultor(a) junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-07-01 |  | 2024-06-13
CR-L1137-P00270 | Consultor(a) junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-07-08 |  | 2024-06-18
CR-L1137-P00270 | Consultor(a) junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-07-15 |  | 2024-06-19
CR-L1137-P00282 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-07-01 |  | 2024-06-19
CR-L1137-P00282 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-07-08 |  | 2024-07-01
CR-L1137-P00282 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-07-15 |  | 2024-07-04
CR-L1137-P00283 | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-08-20
CR-L1137-P00283 | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-02
CR-L1137-P00283 | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-04
CR-L1137-P00284 | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-09
CR-L1137-P00284 | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-19
CR-L1137-P00284 | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-19
CR-L1137-P00285 | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-17
CR-L1137-P00285 | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-01
CR-L1137-P00285 | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-01
CR-L1137-P00286 | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-04-28
CR-L1137-P00286 | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-04-30
CR-L1137-P00286 | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 |  | 2025-05-06
CR-L1137-P00287 | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-16 |  | 2024-08-30
CR-L1137-P00287 | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-23 |  | 2024-09-06
CR-L1137-P00287 | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-09-30 |  | 2024-09-10
CR-L1137-P00289 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-02 |  | 2024-10-03
CR-L1137-P00289 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-09 |  | 2024-10-10
CR-L1137-P00289 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-09-16 |  | 2024-10-10
CR-L1137-P00290 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-16 |  | 2024-10-08
CR-L1137-P00290 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-23 |  | 2024-10-15
CR-L1137-P00290 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-09-30 |  | 2024-10-16
CR-L1137-P00291 | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-07-01 |  | 2024-07-01
CR-L1137-P00291 | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-07-08 |  | 2024-07-08
CR-L1137-P00292 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Limón" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-05-13
CR-L1137-P00292 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Limón" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-05-26
CR-L1137-P00292 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Limón" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-16 | 2025-07-25 | 2025-05-26
CR-L1137-P00293 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Goicoechea" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025-11-25
CR-L1137-P00293 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Goicoechea" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2025-12-03
CR-L1137-P00293 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Goicoechea" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2025-12-03
CR-L1137-P00294 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-03-28
CR-L1137-P00294 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-04-03
CR-L1137-P00294 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-04-04
CR-L1137-P00295 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Batán" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-13
CR-L1137-P00295 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Batán" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-26
CR-L1137-P00295 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Batán" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-02-25
CR-L1137-P00296 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a)para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Desamparados Norte" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-23
CR-L1137-P00296 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a)para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Desamparados Norte" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-06
CR-L1137-P00296 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a)para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Desamparados Norte" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-20 | 2026-02-06
CR-L1137-P00298 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Abangares" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-02
CR-L1137-P00298 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Abangares" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-12
CR-L1137-P00298 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Abangares" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-20 | 2026-02-11
CR-L1137-P00299 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Nicoya" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-02-02
CR-L1137-P00299 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Nicoya" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-12
CR-L1137-P00299 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Nicoya" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-20 | 2026-02-11
CR-L1137-P00301 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en San Ramón" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-26
CR-L1137-P00301 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en San Ramón" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-06
CR-L1137-P00301 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en San Ramón" | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-04-20 | 2026-02-06
CR-L1137-P00302 | Administrador(a) de archivo digital | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-02 |  | 2024-09-20
CR-L1137-P00302 | Administrador(a) de archivo digital | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-09 |  | 2024-09-23
CR-L1137-P00302 | Administrador(a) de archivo digital | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-09-16 |  | 2024-09-23
CR-L1137-P00303 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-09 |  | 2024-10-15
CR-L1137-P00303 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-23 |  | 2024-10-18
CR-L1137-P00303 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-09-30 |  | 2024-10-21
CR-L1137-P00304 | Producción de materiales gráficos para el apoyo a la implementación de la Estrategia de Comunicación Social y posicionamiento de los Centros Cívicos por la Paz en las ocho comunidades de interés. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2026-11-02
CR-L1137-P00304 | Producción de materiales gráficos para el apoyo a la implementación de la Estrategia de Comunicación Social y posicionamiento de los Centros Cívicos por la Paz en las ocho comunidades de interés. | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-09
CR-L1137-P00305 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-09-09 |  | 2024-09-24
CR-L1137-P00305 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-09-16 |  | 2024-10-08
CR-L1137-P00306 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-09-16 |  | 2024-09-20
CR-L1137-P00306 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-09-23 |  | 2024-09-20
CR-L1137-P00306 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-09-30 |  | 2024-09-23
CR-L1137-P00307 | Contratación Seguridad Privada CCP Puntarenas | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2024-09-10 |  | 2024-08-21
CR-L1137-P00307 | Contratación Seguridad Privada CCP Puntarenas | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-09-17 |  | 2024-08-22
CR-L1137-P00308 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-02-07
CR-L1137-P00308 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-03-11
CR-L1137-P00308 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-03-11
CR-L1137-P00309 | Contratación de profesional en filología por demanda | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-01-06 |  | 2024-12-05
CR-L1137-P00309 | Contratación de profesional en filología por demanda | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-01-13 |  | 2024-12-12
CR-L1137-P00309 | Contratación de profesional en filología por demanda | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-01-20 |  | 2024-12-12
CR-L1137-P00310 | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-01-06 |  | 2024-12-04
CR-L1137-P00310 | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-01-13 |  | 2024-12-13
CR-L1137-P00310 | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-01-20 |  | 2024-12-16
CR-L1137-P00311 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-01-06 |  | 2024-12-04
CR-L1137-P00311 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-01-13 |  | 2024-12-13
CR-L1137-P00311 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-01-20 |  | 2024-12-16
CR-L1137-P00313 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-04-02
CR-L1137-P00313 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-04-07
CR-L1137-P00313 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 |  | 2025-04-10
CR-L1137-P00314 | Contratación 2 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-07-13 |  | 2026-06-17
CR-L1137-P00314 | Contratación 2 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-07-20 |  | 2026-06-18
CR-L1137-P00314 | Contratación 2 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-07-27 |  | 2026-06-18
CR-L1137-P00316 | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-10-25 |  | 2024-11-07
CR-L1137-P00316 | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-11-01 |  | 2024-11-07
CR-L1137-P00316 | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-11-08 |  | 2024-11-08
CR-L1137-P00320 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-12-02 |  | 2024-12-13
CR-L1137-P00320 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-12-09 |  | 2025-01-02
CR-L1137-P00320 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-12-16 |  | 2025-01-07
CR-L1137-P00321 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-03-26
CR-L1137-P00321 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-03-31
CR-L1137-P00321 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 |  | 2025-04-02
CR-L1137-P00322 | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-10 |  | 2024-12-20
CR-L1137-P00322 | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-17 |  | 2025-01-06
CR-L1137-P00322 | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-03-24 |  | 2025-01-06
CR-L1137-P00323 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Limón (900 m²), Turrialba (800 m²) y Pococí (800 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13
CR-L1137-P00323 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Limón (900 m²), Turrialba (800 m²) y Pococí (800 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-02-27 | 2025-06-27
CR-L1137-P00323 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Limón (900 m²), Turrialba (800 m²) y Pococí (800 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-05-13
CR-L1137-P00323 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Limón (900 m²), Turrialba (800 m²) y Pococí (800 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-18
CR-L1137-P00323 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Limón (900 m²), Turrialba (800 m²) y Pococí (800 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-04-03 | 2025-07-29 | 2025-07-09
CR-L1137-P00324 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Paquera (650 m²), Alajuelita (550 m²) y El Roble (500 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-11-18
CR-L1137-P00324 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Paquera (650 m²), Alajuelita (550 m²) y El Roble (500 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-03-05 | 2025-07-03
CR-L1137-P00324 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Paquera (650 m²), Alajuelita (550 m²) y El Roble (500 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-02-13 | 2025-03-31 | 2025-03-20
CR-L1137-P00324 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Paquera (650 m²), Alajuelita (550 m²) y El Roble (500 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-11 | 2025-04-24
CR-L1137-P00324 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Paquera (650 m²), Alajuelita (550 m²) y El Roble (500 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-04-10 | 2025-05-26
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación del AEA | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-13
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-03-11 | 2025-07-09
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-05-13
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-06-18
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-04-24 | 2025-07-28 | 2025-09-12
CR-L1137-P00326 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-14
CR-L1137-P00326 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | 2025-04-18
CR-L1137-P00326 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-01-10 |  | 2025-01-20
CR-L1137-P00326 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-01-20 |  | 2025-02-05
CR-L1137-P00326 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-02-17 |  | 2025-02-20
CR-L1137-P00327 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-14
CR-L1137-P00327 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 | 2025-04-18
CR-L1137-P00327 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-01-10 |  | 2025-01-20
CR-L1137-P00327 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-01-20 |  | 2025-02-05
CR-L1137-P00327 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-02-17 | 2025-03-17 | 2025-03-11
CR-L1137-P00329 | Comparación de Precios para la Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-21
CR-L1137-P00329 | Comparación de Precios para la Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-04
CR-L1137-P00330 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 9 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-02
CR-L1137-P00330 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 9 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-09
CR-L1137-P00330 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 9 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00334 | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2024-12-02 |  | 2024-12-20
CR-L1137-P00334 | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2024-12-09 |  | 2024-12-20
CR-L1137-P00334 | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2024-12-16 |  | 2024-12-20
CR-L1137-P00336 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-06-02 |  | 2025-05-13
CR-L1137-P00336 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-09 |  | 2025-05-13
CR-L1137-P00336 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 |  | 2025-05-15
CR-L1137-P00337 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-12
CR-L1137-P00337 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-02-23
CR-L1137-P00337 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en Pérez Zeledón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-02-21
CR-L1137-P00338 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025-11-25
CR-L1137-P00338 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2025-12-03
CR-L1137-P00338 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2025-12-03
CR-L1137-P00339 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-02-11
CR-L1137-P00339 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-02-20
CR-L1137-P00339 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-02-20
CR-L1137-P00340 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Limón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-11-02
CR-L1137-P00340 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Limón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-11-09
CR-L1137-P00340 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Limón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00341 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Turrialba | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-13
CR-L1137-P00341 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Turrialba | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-26
CR-L1137-P00341 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Turrialba | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-02-25
CR-L1137-P00342 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Pococí | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-13
CR-L1137-P00342 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Pococí | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-26
CR-L1137-P00342 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Pococí | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-02-25
CR-L1137-P00345 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en El Roble | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-11-02
CR-L1137-P00345 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en El Roble | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-11-09
CR-L1137-P00345 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en El Roble | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00346 | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-01-06 |  | 2024-12-13
CR-L1137-P00346 | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-01-13 |  | 2024-12-20
CR-L1137-P00346 | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-01-20 |  | 2024-12-20
CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12
CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-03-04 | 2025-07-02
CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-03-18
CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-03-20
CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-09
CR-L1137-P00348 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-01-07
CR-L1137-P00348 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-25 | 2025-06-25
CR-L1137-P00348 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-03-12
CR-L1137-P00348 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-04-09
CR-L1137-P00348 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-04-28
CR-L1137-P00349 | Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-02-03 |  | 2025-02-03
CR-L1137-P00349 | Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-02-10 |  | 2025-02-18
CR-L1137-P00349 | Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-02-17 |  | 2025-02-18
CR-L1137-P00350 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-03 |  | 2025-02-07
CR-L1137-P00350 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-10 |  | 2025-02-07
CR-L1137-P00350 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-03-17 |  | 2025-02-04
CR-L1137-P00353 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-24 |  | 2025-04-02
CR-L1137-P00353 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-31 |  | 2025-04-04
CR-L1137-P00353 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-04-23 |  | 2025-04-08
CR-L1137-P00354 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-24 |  | 2025-03-27
CR-L1137-P00354 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-31 |  | 2025-03-27
CR-L1137-P00354 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-04-07 |  | 2025-03-25
CR-L1137-P00356 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-03-24 |  | 2025-03-17
CR-L1137-P00356 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-03-31 |  | 2025-03-17
CR-L1137-P00356 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-04-07 |  | 2025-03-13
CR-L1137-P00357 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-04-12 |  | 2025-07-11
CR-L1137-P00357 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-19 |  | 2025-07-31
CR-L1137-P00357 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-04-26 |  | 2025-07-31
CR-L1137-P00360 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-08-11 |  | 2025-03-18
CR-L1137-P00360 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-08-18 |  | 2025-03-24
CR-L1137-P00360 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-08-25 |  | 2025-03-31
CR-L1137-P00361 | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-25
CR-L1137-P00361 | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 2025-08-19
CR-L1137-P00361 | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-06-18
CR-L1137-P00361 | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-07-01
CR-L1137-P00361 | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-06-25 | 2025-08-14 | 2025-07-31
CR-L1137-P00362 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2025-06-09 |  | 2025-06-03
CR-L1137-P00362 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-06-16 |  | 2025-06-11
CR-L1137-P00363 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-04-28 |  | 2025-04-07
CR-L1137-P00363 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-05-05 |  | 2025-04-09
CR-L1137-P00363 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-05-12 |  | 2025-04-22
CR-L1137-P00364 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-07-25 |  | 2025-06-04
CR-L1137-P00364 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-08-01 |  | 2025-06-16
CR-L1137-P00364 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-08-08 |  | 2025-06-25
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-04-30
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 2025-10-15
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2026-02-12
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2026-02-26
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2026-03-16
CR-L1137-P00370 | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-08-04 |  | 2025-05-02
CR-L1137-P00370 | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-08-11 |  | 2025-05-02
CR-L1137-P00370 | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-08-11 |  | 2025-05-02
CR-L1137-P00371 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-05-08 |  | 2025-05-13
CR-L1137-P00371 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-05-12 |  | 2025-05-13
CR-L1137-P00371 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-05-16 |  | 2025-05-15
CR-L1137-P00372 | Comparación de precios mantenimiento de obra civil de Delegaciones Policiales | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2025-11-05 |  | 2025-11-03
CR-L1137-P00372 | Comparación de precios mantenimiento de obra civil de Delegaciones Policiales | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-11-12 | 2026-04-20 | 2026-01-06
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-16
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-07-22 | 2025-11-19
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-06-23 | 2026-02-27 | 2026-03-27
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-07-01 | 2026-03-02
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-07-15 | 2026-03-06
CR-L1137-P00374 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-10
CR-L1137-P00374 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-11-25
CR-L1137-P00374 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-07-07 | 2026-02-28 | 2026-03-27
CR-L1137-P00374 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-07-15 | 2026-03-02
CR-L1137-P00374 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-07-29 | 2026-03-10
CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-16
CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-07-22 | 2025-11-19
CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-10-21
CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2026-02-26
CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2026-03-13
CR-L1137-P00376 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2025-07-14 |  | 2025-05-23
CR-L1137-P00376 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2025-07-21 |  | 2025-06-02
CR-L1137-P00376 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2025-07-28 |  | 2025-06-06
CR-L1137-P00378 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 para la contratación del diseño y construcción de las delegaciones policiales de Limón, Paquera, El Roble y Alajuelita. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-21
CR-L1137-P00378 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 para la contratación del diseño y construcción de las delegaciones policiales de Limón, Paquera, El Roble y Alajuelita. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-07-30
CR-L1137-P00378 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 para la contratación del diseño y construcción de las delegaciones policiales de Limón, Paquera, El Roble y Alajuelita. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-07-31
CR-L1137-P00379 | Servicio de Impresión de Materiales para el Componente de Efectividad Policial | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2026-03-02 |  | 2026-02-20
CR-L1137-P00379 | Servicio de Impresión de Materiales para el Componente de Efectividad Policial | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-03-09 |  | 2026-03-09
CR-L1137-P00380 | Contratación licenciamiento Software de Sistema de Información Geográfica (SIG) | Bienes | Contratación Directa | Ex-ante | Solicitud de la Contratación Directa | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-27
CR-L1137-P00380 | Contratación licenciamiento Software de Sistema de Información Geográfica (SIG) | Bienes | Contratación Directa | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-05-07
CR-L1137-P00380 | Contratación licenciamiento Software de Sistema de Información Geográfica (SIG) | Bienes | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-04-08 | 2026-05-28 | 2026-05-21
CR-L1137-P00381 | Contratación de equipamiento Tecnológico Sistema de Información para el Análisis Criminal (SIAC) | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación del AEA | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-01-23
CR-L1137-P00381 | Contratación de equipamiento Tecnológico Sistema de Información para el Análisis Criminal (SIAC) | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Acta de Apertura de Ofertas | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-04-16 | 2026-07-30
CR-L1137-P00381 | Contratación de equipamiento Tecnológico Sistema de Información para el Análisis Criminal (SIAC) | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Reporte de Evaluación | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-06-12
CR-L1137-P00381 | Contratación de equipamiento Tecnológico Sistema de Información para el Análisis Criminal (SIAC) | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-08-27
CR-L1137-P00381 | Contratación de equipamiento Tecnológico Sistema de Información para el Análisis Criminal (SIAC) | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-04-28 | 2026-10-15
CR-L1137-P00382 | Adquisición de planes de datos para uso en dispositivos móviles de recolección de información | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2026-11-10
CR-L1137-P00382 | Adquisición de planes de datos para uso en dispositivos móviles de recolección de información | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-24
CR-L1137-P00383 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-11-02
CR-L1137-P00383 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-11-09
CR-L1137-P00383 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00384 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-11-02
CR-L1137-P00384 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-11-09
CR-L1137-P00384 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00385 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-05-26
CR-L1137-P00385 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-01
CR-L1137-P00385 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-01
CR-L1137-P00386 | Comparación de Precios para la adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2026-11-09
CR-L1137-P00386 | Comparación de Precios para la adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00387 | Servicio de seguridad privada en 4 obras del Programa | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2026-07-13 |  | 2026-06-16
CR-L1137-P00387 | Servicio de seguridad privada en 4 obras del Programa | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-07-27 |  | 2026-06-23
CR-L1137-P00388 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-11-02
CR-L1137-P00388 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-11-09
CR-L1137-P00388 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00389 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-11-02
CR-L1137-P00389 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-11-09
CR-L1137-P00389 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00390 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Limón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-11-02
CR-L1137-P00390 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Limón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-11-09
CR-L1137-P00390 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Limón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00391 | Contratación de consultor junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-05-25 |  | 2026-06-15
CR-L1137-P00391 | Contratación de consultor junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-05-29 |  | 2026-06-15
CR-L1137-P00391 | Contratación de consultor junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-06-01 |  | 2026-06-15
CR-L1137-P00392 | Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar la diagramación de los modelos Preventivo y de Gestión de Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-02
CR-L1137-P00392 | Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar la diagramación de los modelos Preventivo y de Gestión de Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-09
CR-L1137-P00392 | Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar la diagramación de los modelos Preventivo y de Gestión de Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00393 | Consultor(a) 2 por demanda en Evaluación de Proyectos Sociales para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente II | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-02
CR-L1137-P00393 | Consultor(a) 2 por demanda en Evaluación de Proyectos Sociales para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente II | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-09
CR-L1137-P00393 | Consultor(a) 2 por demanda en Evaluación de Proyectos Sociales para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente II | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00394 | Consultor(a) con experiencia en Investigación Social para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-02
CR-L1137-P00394 | Consultor(a) con experiencia en Investigación Social para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-09
CR-L1137-P00394 | Consultor(a) con experiencia en Investigación Social para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00395 | Contratación de Servicios de Impresión Digital, Litográfica y Papelería Institucional para los Centros Cívicos por la Paz | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2026-11-09
CR-L1137-P00395 | Contratación de Servicios de Impresión Digital, Litográfica y Papelería Institucional para los Centros Cívicos por la Paz | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00396 | Profesional Analista de Datos para el apoyo a la implementación asistida del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-02
CR-L1137-P00396 | Profesional Analista de Datos para el apoyo a la implementación asistida del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-09
CR-L1137-P00396 | Profesional Analista de Datos para el apoyo a la implementación asistida del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00397 | Profesional en Ingeniería Industrial con experiencia en la elaboración de procesos y procedimientos administrativos para el Modelo de Gestión Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-02
CR-L1137-P00397 | Profesional en Ingeniería Industrial con experiencia en la elaboración de procesos y procedimientos administrativos para el Modelo de Gestión Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-09
CR-L1137-P00397 | Profesional en Ingeniería Industrial con experiencia en la elaboración de procesos y procedimientos administrativos para el Modelo de Gestión Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00398 | Consultor(a) en Gestión del Cambio Organizacional para apoyar la institucionalización de productos en el Programa de Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-02
CR-L1137-P00398 | Consultor(a) en Gestión del Cambio Organizacional para apoyar la institucionalización de productos en el Programa de Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-09
CR-L1137-P00398 | Consultor(a) en Gestión del Cambio Organizacional para apoyar la institucionalización de productos en el Programa de Centros Cívicos por la Paz | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00399 | Consultor(a) por demanda en Filología para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-11-02
CR-L1137-P00399 | Consultor(a) por demanda en Filología para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-11-09
CR-L1137-P00399 | Consultor(a) por demanda en Filología para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-16
CR-L1137-P00400 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Peréz Zeledón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-10-12
CR-L1137-P00400 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Peréz Zeledón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-10-16
CR-L1137-P00400 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Peréz Zeledón | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-10-19
CR-L1137-P00401 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-10-22
CR-L1137-P00401 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-10-27
CR-L1137-P00401 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en San José | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-10-29
CR-L1137-P00402 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Goicoechea | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-10-26
CR-L1137-P00402 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Goicoechea | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-10-30
CR-L1137-P00402 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Goicoechea | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-04
CR-L1137-P00403 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Liberia | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-11-02
CR-L1137-P00403 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Liberia | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-11-06
CR-L1137-P00403 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para el asesoramiento en la conclusión del CCP en Liberia | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-11
CR-L1137-P00404 | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Pérez Zeledón | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2026-11-18
CR-L1137-P00404 | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Pérez Zeledón | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-12-07
CR-L1137-P00405 | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en San José | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2027-01-26
CR-L1137-P00405 | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en San José | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-02-15
CR-L1137-P00406 | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Goicoechea | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2027-02-03
CR-L1137-P00406 | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Goicoechea | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-02-22
CR-L1137-P00407 | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Liberia | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Recomendación de Adjudicación | 2027-02-11
CR-L1137-P00407 | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Liberia | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato Firmado | 2027-02-26
CR-L1137-P00408 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 3 para la conclusión de 4 Centros Cívicos por la Paz de Pérez Zeledón, San José, Goicoechea y Liberia. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-10-05 |  | 2026-09-17
CR-L1137-P00408 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 3 para la conclusión de 4 Centros Cívicos por la Paz de Pérez Zeledón, San José, Goicoechea y Liberia. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-10-12
CR-L1137-P00408 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 3 para la conclusión de 4 Centros Cívicos por la Paz de Pérez Zeledón, San José, Goicoechea y Liberia. | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-10-16
CR-L1137-P00409 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en hidrología o meteorología como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-09-01 |  | 2026-09-24
CR-L1137-P00409 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en hidrología o meteorología como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-09-04
CR-L1137-P00409 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en hidrología o meteorología como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-09-07
CR-L1137-P00410 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en costos de construcción como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-09-01 |  | 2026-09-24
CR-L1137-P00410 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en costos de construcción como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-09-04
CR-L1137-P00410 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en costos de construcción como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-09-07
CR-L1137-P00411 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en finanzas y contaduría como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-09-01 |  | 2026-09-24
CR-L1137-P00411 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en finanzas y contaduría como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-09-04
CR-L1137-P00411 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en finanzas y contaduría como parte de procedimientos arbitrales de la UCP | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-09-07
CR-L1137-P00412 | Contratación de un(a) Especialista en Gerencia de Proyectos con Perfil Tecnológico para el Centro de Mando y Control (C7i) | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-10-13
CR-L1137-P00412 | Contratación de un(a) Especialista en Gerencia de Proyectos con Perfil Tecnológico para el Centro de Mando y Control (C7i) | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-10-16
CR-L1137-P00412 | Contratación de un(a) Especialista en Gerencia de Proyectos con Perfil Tecnológico para el Centro de Mando y Control (C7i) | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-10-20
CR-L1137-P00413 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en ingeniería civil / programación y control de obra (ruta crítica, CPM) | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Solicitud de la Selección Directa | 2026-10-19
CR-L1137-P00413 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en ingeniería civil / programación y control de obra (ruta crítica, CPM) | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Notificación de Adjudicación | 2026-10-26
CR-L1137-P00413 | Consultor(a) para atención de peritajes técnicos especializados en ingeniería civil / programación y control de obra (ruta crítica, CPM) | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato Firmado | 2026-11-02
CR-L1137-P00414 | Contratación 2 de Consultor Junior para la GTI en Manejo de Documentos físicos y digitales del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Reporte de Evaluación y Borrador de Contrato | 2026-10-19
CR-L1137-P00414 | Contratación 2 de Consultor Junior para la GTI en Manejo de Documentos físicos y digitales del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Publicación de la Adjudicación del Contrato | 2026-10-26
CR-L1137-P00414 | Contratación 2 de Consultor Junior para la GTI en Manejo de Documentos físicos y digitales del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato Firmado | 2026-11-02

## Participantes y Evaluación
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Nombre del Participante | Nacionalidad | Moneda | Precio Evaluado (USD) | Resultado de la Evaluación | Motivo de Rechazo | Tipo de Participante | Nombre de APCA relacionada | Nacionalidad de APCA relacionada | Justificación Elegibilidad
CR-L1137-P00009 | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Karen Ruíz Rodríguez | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00009 | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Gersan Rubí Herrera | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00009 | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Javier Álvarez Barquero | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Nortec Consulting S.A | Costa Rica | USD | 191479.92 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Componentes El Orbe S.A. | Costa Rica | USD | 230929.54 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | GBM de Costa Rica S.A. | Costa Rica | USD | 218723.07 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | ACEQSA Asesores en Cómputo y equipo de oficina de CR. S.A. | Costa Rica | USD | 215611.98 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Central de Servicios PC S.A. | Costa Rica | USD | 242308.14 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. | Costa Rica | USD | 210591 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00020 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica S.A. | Costa Rica | USD | 198510.79 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00021 | Adquisición de equipo de cómputo portátil de alto rendimiento con accesorios periféricos para la UCP. | MT MMV Integradores S.A. | Costa Rica | USD | 26682.98 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00021 | Adquisición de equipo de cómputo portátil de alto rendimiento con accesorios periféricos para la UCP. | Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. | Costa Rica | USD | 27828 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00021 | Adquisición de equipo de cómputo portátil de alto rendimiento con accesorios periféricos para la UCP. | GBM de Costa Rica S.A. | Costa Rica | USD | 38142.56 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00021 | Adquisición de equipo de cómputo portátil de alto rendimiento con accesorios periféricos para la UCP. | Tecnova Servicios Informáticos S.A. | Costa Rica | USD | 24468 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00021 | Adquisición de equipo de cómputo portátil de alto rendimiento con accesorios periféricos para la UCP. | Datasys Group S.A. | Costa Rica | USD | 34960.26 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00021 | Adquisición de equipo de cómputo portátil de alto rendimiento con accesorios periféricos para la UCP. | Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A. | Costa Rica | USD | 30032.23 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00023 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Protección de Datos para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Carolina Rodríguez Esquivel | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00023 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Protección de Datos para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Ana Karen Cortés Víquez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00023 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Protección de Datos para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | María Gabriela Castillo Cartín | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00028 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Reyner Zúñiga Granados | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00028 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Yoandro Ortiz Leyva | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00028 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Roderick Bernard Hilarón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00029 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Roderick Bernard Hilarón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00029 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Yoandro Ortiz Leyva | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00029 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Diego León Carvajal | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00030 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Mauricio Cordero Solano | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00030 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | David Araya Díaz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00030 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Luis Guillermo Fournier Soto | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00031 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Garabito | Yamaly Ariana Baldi Porras | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00031 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Garabito | Karlo Morales Bermúdez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00031 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Garabito | Amanda Murillo González | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00032 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Rafael Antonio García Sequeira | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00032 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Arturo Rojas Vásquez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00032 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Luis López Miranda | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00033 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Jorge Badilla Oviedo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00033 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Dixie Marín Guerra | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00033 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores. | Mariela Gómez Castellón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00034 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Gabriel Ballestero French | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00034 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Michelle Rodríguez Segura | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00034 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Leynar Gómez Prendas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00035 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Randall Blanco Chacón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00035 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Xavi Vaglio Fallas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00035 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Ernesto Carballo Rodríguez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00036 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Carla Orozco Odio | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00036 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Eva Cristina Bolaños Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00036 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | María Victoria Potenzoni | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00037 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Maricela Rodríguez Solís | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00037 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Luis Carlos Duarte Pineda | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00037 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Gustavo Camacho Salazar | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00038 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Hillary Cortés Sánchez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00038 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Mabel Lelibeth Quintero González | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00038 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Guido Chacón Fernández | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00039 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Evelyn Rojas Salazar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00039 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Sharon Azuola Hernández | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00039 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Alejandro Alfaro Arguedas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00041 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Liberia | María Auxiliadora Marchena Contreras | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00041 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Liberia | Edith Martínez Bustos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00041 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Liberia | Yuzdany Herrera López | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00046 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Garabito. | Katherine Fabiola Brenes Araya | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00046 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Garabito. | Leda Rivera Cerdas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00046 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Garabito. | Andrea Vanessa Céspedes Castro | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00047 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Santa Cruz. | Yuzdany Herrera López | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00047 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Santa Cruz. | Edith Martínez Bustos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00047 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Santa Cruz. | María Auxiliadora Marchena Contreras | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00052 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Pococí. | Sandra Gómez Mendoza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00052 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Pococí. | Carolina Cerdas Elizondo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00052 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Pococí. | Rocío Borbón Vega | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00053 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Oscar Ramírez Berrocal | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00053 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Jason Hernández Murillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00053 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Allan Bejarano Sandoval | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00054 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Jimmy Obando Miranda | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00054 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | María José Abarca Carvajal | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00054 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Hans May Quesada | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00056 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Roger Martínez Coto | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00056 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Harold Campos Zárate | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00056 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Laura Ruíz Vega | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00057 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | José Mazariegos Zamora | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00057 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | José María Barrantes Ríos | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00057 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Luis Fernando González Quirós | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00058 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Albert Quesada Arias | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00058 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Carlos Roberto González Sicard | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00058 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Edgar Sequeira Quirós | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00059 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Julio Alejandro Rojas Brenes | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00059 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Julio Alejandro Rojas Brenes | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00059 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | David Barrantes Brenes | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00059 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | David Barrantes Brenes | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00059 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Cristian Ugalde Méndez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00059 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Cristian Ugalde Méndez | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00060 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Gabriel Campos Zúñiga | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00060 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Bernal Rodríguez Quirós | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00060 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Juan Carlos Arrieta Fuentes | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00060 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Jorge Picado Zúñiga | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00071 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz | Ronny Gómez Villafuerte | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00071 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz | Xavi Vaglio Fallas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00071 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz | Ernesto Carballo Rodríguez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00072 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas. | María Fernanda Meneses Jaimes | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00072 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas. | Jeniffer Vargas Montoya | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00072 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas. | Ania Corrales Guadrón | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00073 | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia. | Kathia García Moreno | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00073 | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia. | Valeria Navarro Sánchez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00073 | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia. | Catalina Díaz Ugalde | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00074 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Sandra Gómez Mendoza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00074 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Carolina Cerdas Elizondo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00074 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Pococí | Kleanny Mora Prado | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00075 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Emmanuel Rodríguez Chaves | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00075 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Alex Delgado Esquivel | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00075 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Luis Guillermo Fournier Soto | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00076 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Emmanuel Rodríguez Chaves | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00076 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Cristina Campos Díaz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00076 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Carolina Arias Ortiz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Compañía Constructora INGESUR S. A. | Costa Rica | USD | 308275.2 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | IDECO Ingeniería desarrollo y Construcción S.A. | Costa Rica | USD | 5578741.83 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Construcciones Peñaranda S.A. | Costa Rica | USD | 10967813.2 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | USD | 5335976.06 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Zumbado Construcciones S. A. | Costa Rica | USD | 12406970.28 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Soluciones Arquitectónicas, Ingeniería y Construcciones S. A. SICSA | Costa Rica | USD | 10050724.46 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00077 | Paquete 1 Obras: 1 CCP Puntarenas 2 DP Guácimo 3 DP Desamparados Sur 4 DP Santa Ana 5 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Garabito 6 Cubierta skatepark y obra complementaria CCP Santa Cruz | Navarro y Avilés S. A. | Costa Rica | USD | 4237000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00078 | Adquisición de 11 estantes de acero de uso pesado; 1 deshumidificador portátil y una mesa de trabajo | EPA | Costa Rica | USD | 572.89 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00078 | Adquisición de 11 estantes de acero de uso pesado; 1 deshumidificador portátil y una mesa de trabajo | Eurotécnica de C.R. S. A. | Costa Rica | USD | 831 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00078 | Adquisición de 11 estantes de acero de uso pesado; 1 deshumidificador portátil y una mesa de trabajo | Muebles e Importaciones Crometal, S.A. | Costa Rica | USD | 535994 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00080 | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Salvador Padilla Villanueva | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00080 | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Sarah Castrillo Castrillo | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00080 | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Fabián Solano Fernández | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00081 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | Susana García Acuña | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00081 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | Karol Cubero Moya | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00081 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | María José Martínez Montero | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00083 | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | René Torres Mora | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00083 | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Cesar Delgado Chaves | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00083 | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Franco Mendoza Alfaro | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00084 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Nayoha de Lemos N | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00084 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Edgar Arroyo Herrera | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00084 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Sebastián Torres Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00085 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | David Barrantes Brenes | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00085 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Marco Navarro Hernández | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00085 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Jorge Sánchez Vega | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00088 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Armando Ugalde Rivera | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00088 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Carlos Acuña Solís | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00088 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Alexander Mora Fallas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00089 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | José Joaquín Apú Zamora | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00089 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Javier Segura Ramírez | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00089 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Karen Ruíz Rodríguez | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Noemy Carranza | Costa Rica | USD | 89.9 | Rechazado | Otro | Individual
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Centro Turístico Neily | Costa Rica | USD | 47 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Jozabad Aaron Vargas Mora | Costa Rica | USD | 135.4 | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Three Visions Sociedad de Responsabilidad Limitada | Costa Rica | USD | 173.91 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Catering Service SJ 3:16 | Costa Rica | USD | 123 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Karla Cordero Aguilar | Costa Rica | USD | 37.79 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Irca Quirós Rojas | Costa Rica | USD | 100 | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | M y D Ferias | Costa Rica | USD | 55.06 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | H y S Food Service | Costa Rica | USD | 48.5 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00090 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en los CPP de: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas | Las Torrejas | Costa Rica | USD | 53.4 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00092 | Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz | Nicole Solano Chavarría | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00092 | Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz | Amanda Murillo González | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00092 | Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz | Marco Ramírez Navarro | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00093 | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz. | Álvaro Fernández Alcázar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00093 | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz. | Susana Brenes Madrigal | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00093 | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los Centros Cívicos por la Paz. | Fabiola Cordero Cantillo | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00094 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | Ximena Abarca Solís | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00094 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | Sharling Hernández Jiménez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00094 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | William Murillo Leiva | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00095 | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. | Ximena Abarca Solís | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00095 | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. | Jenny Arguedas Sáenz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00095 | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. | Meizel Montero Hernández | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00096 | Contratación de Consultor (a) para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz. | María Vargas Cascante | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00096 | Contratación de Consultor (a) para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz. | Tatiana Beirute Brealey | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00096 | Contratación de Consultor (a) para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz. | Oriana Ortiz Vindas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00097 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | Maritza Ortiz Cortés | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00097 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | Gabriela Vargas Vargas | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00097 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | Marcela Morales Rodríguez | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00098 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Andrey Céspedes Hernández | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00098 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Fransk Martínez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00098 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Gabriel Ballestero French | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00099 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 2 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Luis Andrey Solano Sancho | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00099 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 2 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Rodrigo Zúñiga Araya | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00099 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 2 para la implementación de módulo de capacitación en Centros Cívicos por la Paz. | Luis Calderón Retana | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00103 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Francisco Serrano Vargas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00103 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Gregory Garro Jiménez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00103 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Francisco Rojas Giralt | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00103 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Paola Casafont Villalobos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00103 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | María Fernanda Jiménez Espinoza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00103 | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “PSCPV” en las comunidades en donde operará un CCP | Eliécer Hernández Fallas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00104 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales. | Eliécer Hernández Fallas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00104 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales. | Paola Casafont Villalobos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00104 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales. | Francisco Rojas Giralt | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00109 | Soporte en Gestión GTI | Freddy Cascante Meza | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00109 | Soporte en Gestión GTI | Luis Salas Romero | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00109 | Soporte en Gestión GTI | Edis Palacios Carrillo | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00110 | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | Construcciones Peñaranda S.A. | Costa Rica | USD | 8441678.72 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00110 | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | IDECO Ingeniería desarrollo y Construcción S.A. | Costa Rica | USD | 2966101.46 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00110 | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | Zumbado Construcciones S. A. | Costa Rica | USD | 8293262.86 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00110 | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | USD | 14336943.96 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00110 | Paquete 2 de Obras 1 CCP Corredores 2 DP Puerto Viejo 3: DP San Ramón 4: DP Puntarenas Norte | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | USD | 4760000 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00113 | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | Milton Francis Yannarella | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00113 | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | Arantxa León Carvajal | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00113 | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | Geovanny Novoa Chavarría | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00114 | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores | Briguitte Vargas Carrillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00114 | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores | Sofía Rojas Mejías | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00114 | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores | Marianela Gutierrez Chinchilla | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Norte Sur Arquitectos S.A | Costa Rica | USD | 269976 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | GWIC Centroamérica S.A. | Costa Rica |  | 1 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | Proyectos Ingeniería Arquitectura Sociedad Anónima (PIASA) | Costa Rica |  | 324500 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00138 | Contratación del Diseño del paquete 4 de Delegaciones Policiales. | OPB Arquitectos S.A. | Costa Rica |  | 304000 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00167 | Analista de adquisiciones para la UCP | Karla Monge Chacón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00167 | Analista de adquisiciones para la UCP | Fabian Marrero Berrocal | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00167 | Analista de adquisiciones para la UCP | Grettel Bernúdez Corrales | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00168 | CP Conclusión de obra de la DP Horquetas | Soluciones Arquitectónicas, Ingeniería y Construcciones S. A. SICSA | Costa Rica | USD | 2123075 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00168 | CP Conclusión de obra de la DP Horquetas | Zumbado Construcciones S. A. | Costa Rica | USD | 2599524.64 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00168 | CP Conclusión de obra de la DP Horquetas | Navarro y Avilés S. A. | Costa Rica | USD | 4185000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00168 | CP Conclusión de obra de la DP Horquetas | Constructora Cónico | Costa Rica | USD | 1722000 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00168 | CP Conclusión de obra de la DP Horquetas | IDECO Ingeniería desarrollo y Construcción S.A. | Costa Rica | USD | 2002883.78 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00168 | CP Conclusión de obra de la DP Horquetas | Compañía Constructora INGESUR S. A. | Costa Rica | USD | 2896000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00169 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | Karen Bolaños Salas | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00169 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | Luis Carlos Rivera Navarro | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00169 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | Stephanie Valverde Quirós | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00170 | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | Seguridad R y S Costa Rica | Costa Rica | USD | 11200 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00170 | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | Seguridad Dinámica Miranda S. A. | Costa Rica | USD | 7388.12 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00170 | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | Corporación K-9 Internacional | Costa Rica | USD | 7450 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00170 | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | Geo Security International S. A. | Costa Rica | USD | 9450 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00171 | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Ariel Hidalgo Solano | Costa Rica | USD |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00171 | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Disnery Mena Orozco | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00171 | Consultor (a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Leonardo Jiménez Alvarado | Costa Rica | USD |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00172 | Consultor (a) junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Luisana Moya Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00172 | Consultor (a) junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Miguel Ureña Monge | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00172 | Consultor (a) junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | Tracy Rivera Obando | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00173 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | Cristy Cerdas Chinchilla | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00173 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | Valentina Prado Fallas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00173 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | Verónica Chavarría Correa | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00175 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra | Nelson Cordero Montero | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00175 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra | José María Barrantes Ríos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00175 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra | Roger Martínez Coto | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00176 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | Dennis Kabistan Monge | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00176 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | Keyla Campos Cordero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00176 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | Magdalena García Muñoz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00182 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional 1 especialista en prevención y resolución de disputas para brindar asesoramiento en la ejecución de los contratos de obra | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00182 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional 1 especialista en prevención y resolución de disputas para brindar asesoramiento en la ejecución de los contratos de obra | Julia Lorena Rivera Torrealba | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00182 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional 1 especialista en prevención y resolución de disputas para brindar asesoramiento en la ejecución de los contratos de obra | Alberto Fernández López | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Rodríguez Constructores Asociados S. A. | Costa Rica | USD | 2683959.85 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | IDECO Ingeniería desarrollo y Construcción S.A. | Costa Rica | USD | 3427178.7 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Zumbado Construcciones S. A. | Costa Rica | USD | 6858658.76 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Navarro y Avilés S. A. | Costa Rica | USD | 10181000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | RC CONTRACTOR INC | Panamá | USD | 3042605.56 | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00185 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | USD | 9344000 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | Loto Ingenieros Consultores | Costa Rica | USD | 6706410.8 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 9493000 | Adjudicado |  | APCA | PROGRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A. | Costa Rica
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 9493000 | Adjudicado |  | APCA | ARAICA S.A | Costa Rica
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | Navarro y Avilés S. A. | Costa Rica | USD | 10775000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | Zumbado Construcciones S. A. | Costa Rica | USD | 4202074.74 | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00187 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Paquete de Obras Múltiples 4, integrado por CCP Goicoechea, DP Hatillo, DP Batán y DP Desamparados Norte | IDECO Ingeniería desarrollo y Construcción S.A. | Costa Rica | USD | 9158511.48 | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00188 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | IDECO Ingeniería desarrollo y Construcción S.A. | Costa Rica | USD | 12667903.8 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00188 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | Zumbado Construcciones S. A. | Costa Rica | USD | 393329616 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00188 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | Soluciones Arquitectónicas, Ingeniería y Construcciones S. A. SICSA | Costa Rica | USD | 3290000 | Rechazado | Cumplimiento de la Oferta/Propuesta | Firma
CR-L1137-P00188 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | Navarro y Avilés S. A. | Costa Rica | USD | 12963000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00188 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 5, integrado por CCP Limón y DP San Ramón | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | USD | 4976293.96 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00189 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Natalia Rodríguez Alfaro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00189 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Andrea Márquez Reyes | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00189 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Luis Salas Romero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00190 | Contratación de servicios de no consultoría para la impresión de manuales y material didáctico para el Componente de Efectividad Policial | Multimpresos DISA Digital Ltda. | Costa Rica | USD | 53.53 | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00191 | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Marcela Díaz Salazar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00191 | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Jade Grosmaire | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00191 | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Jeffrey Muñoz Varela | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00192 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 4 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Fabián Cerdas Quesada | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00192 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 4 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Luis Fernando González Quirós | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00192 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 4 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Manuel Alvarado Rodríguez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00192 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 4 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Johann Rodríguez Mora | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00192 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 4 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Diego Fernández Guevara | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00193 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | Yanci Guevara Mora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00193 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | María Celeste Forino Vargas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00193 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | Fernanda Rodríguez Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00194 | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Ana Lucía Morales Carrillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00194 | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Ruth Murillo Solano | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00194 | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Elber Yeudyn Arroyo Villalobos | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00195 | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | Melissa Lobo Chaves | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00195 | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | William Ramírez Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00195 | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | Katherine Rojas Salazar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00196 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | Aurea Castro Umaña | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00196 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | Jorge Adrián González Barquero | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00196 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | María José Bejarano Salazar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00196 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | María José Bejarano Salazar | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00197 | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | Victoria Paniagua Castillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00197 | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | Álvaro Fabian Solano Solano | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00197 | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | Iveth Torres Mena | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00198 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Carol Fernández Herrera | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00198 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Sharling Hernández Jiménez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00198 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Aniram Brenes Morales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00202 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Luis Vargas Pérez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00202 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Greivin Calvo Blanco | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00202 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Andrea Cabezas Jiménez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00203 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Verónica Brenes Fallas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00203 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Hawi Naira Castañeda Willca | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00203 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Luis Guillermo Fournier Soto | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00204 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Cristina Campos Díaz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00204 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Ernesto Elizondo Alvarado | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00204 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Mario Acosta Montero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00205 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Braulio Barquero Mora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00205 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Ronny Gómez Villafuerte | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00205 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | David Chevez Mora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00206 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Diana Jiménez Granados | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00206 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Margie Chamorro Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00206 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Ana Picado Campos | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00207 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Alonso Navarro Sandí | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00207 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Sebastián Monge Quesada | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00207 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Smaily Garita Núñez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00212 | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | Leidy Johana Solano Sandí | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00212 | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | Nicole Delgado Umaña | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00212 | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | Diana Ramírez Rodríguez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00216 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | Luis Jiménez Pérez-Tomé | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00216 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | Cinthya Ramírez Jiménez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00216 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | Shirleny Monge Abarca | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Mariela Woodley Gamboa, WG Catering y Eventos | Costa Rica | USD | 52 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Mujeres del Valle, Gastronomía y Evento P. Z. | Costa Rica | USD | 21.12 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Steven Barrantes Jiménez y Pedro Barrantes Chavarría (Rancho Don Beto) | Costa Rica | USD | 26.7 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Dennis Jirón, Catering Service MJ | Costa Rica | USD | 60 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | María José Romero, Eventos Bragar | Costa Rica | USD | 52.62 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Steven Torres Contreras (M Y D Ferias) | Costa Rica | USD | 30.28 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Steven Torres Contreras (M Y D Ferias) | Costa Rica | USD | 41.31 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Raquel Zarate Cordero, S.R Eventos | Costa Rica | USD | 48 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Ericka Salvatierra, Catering Service Pasapalos, Servicios Salvatierra PSP | Costa Rica | USD | 31.18 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Yuri Rivas Hernández, Catering Service YURI | Costa Rica | USD | 45.2 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Alexander Gutiérrez Gutiérrez (Grupo Místico) | Costa Rica | USD | 65.9 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Steven Barrantes Jiménez y Pedro Barrantes | Costa Rica | USD | 26.7 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00218 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Aura Gabriela Chavarría Juárez, Avocado | Costa Rica | USD | 41 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Proyectos, Ejecución y Control de Obras | Panamá | USD | 1 | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Proyectos, Ejecución y Control de Obras | Panamá |  |  | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | OPB Arquitectos S.A. | Costa Rica | USD | 318050 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Consorcio PEYCO-SEG-PQS DICAL | Colombia | USD | 1 | Rechazado |  | APCA | PEYCO COLOMBIA | Colombia
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Consorcio PEYCO-SEG-PQS DICAL | Colombia | USD | 1 | Rechazado |  | APCA | SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA | Ecuador
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Consorcio PEYCO-SEG-PQS DICAL | Colombia |  |  | Rechazado |  | APCA | PEYCO COLOMBIA | Colombia
CR-L1137-P00219 | Diseño del CCP Pérez Zeledón, CCP Pavas, DP San Carlos Este, DP Coronado, DP Jacó, DP Tibás y DP San Carlos Oeste | Consorcio PEYCO-SEG-PQS DICAL | Colombia |  |  | Rechazado |  | APCA | SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA | Ecuador
CR-L1137-P00221 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00222 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00223 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00224 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 19200 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00225 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 19200 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00226 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00227 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00228 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00229 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00230 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Liberia' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00230 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Liberia' | Hugo Alberto Fernández Sandí | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00231 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Alajuela' | Etzia Mejía Ramírez | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00231 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Alajuela' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00232 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 96000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00232 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | Julia Lorena Rivera Torrealba | Costa Rica | USD | 15000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00233 | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | Warner Mata Gutiérrez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00233 | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | Angie Yuliana Jiménez Loría | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00233 | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | Federico Arce Miranda | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00239 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Oscar Carvajal Barrionuevo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00239 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Manuel Alvarado Rodríguez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00239 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Johann Rodríguez Mora | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00239 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Eliécer Arias Barrantes | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00239 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Diego Fernández Guevara | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00239 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Ricardo Castro Morales | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00240 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Luis Fernando González Quirós | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00240 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Fabián Cerdas Quesada | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00240 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Sebastián Torres Rojas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00241 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Oscar Waters Oviedo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00241 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Juan Pablo Corrales Cordero | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00241 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Shelton Hemmings Jiménez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00242 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Shelton Hemmings Jiménez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00242 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Oscar Waters Oviedo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00242 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Esteban Rojas Vargas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00243 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Gabriel Campos Zúñiga | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00243 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Jorge Picado Zúñiga | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00243 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Bernal Rodríguez Quirós | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00243 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Juan Carlos Arrieta Fuentes | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00244 | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | Etiflexo S. A. | Costa Rica | USD | 173 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00244 | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | Mauricio Castro Valverde | Costa Rica | USD | 20.06 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00244 | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | Ideas Únicas Digitales S.A. | Costa Rica | USD | 12.51 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00244 | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | R y J Inmobiliaria Roji S. A. | Costa Rica | USD | 20.17 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00246 | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | Julio Chávez Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00246 | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | Jorge Antonio Flores Rodríguez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00246 | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | Juan Herrera Morales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00247 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | Hermanas Seravalli | Costa Rica | USD | 112.18 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00247 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | BRAGAR | Costa Rica | USD | 47.99 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00247 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | Steven Torres Contreras (M Y D Ferias) | Costa Rica | USD | 43.51 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00247 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | Alberto Valverde Valverde | Costa Rica | USD | 38.37 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00248 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policia | Jeannina Rodríguez Arias | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00248 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policia | Laura Aguilar Castillo | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00248 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policia | Irene Álvarez Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00249 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | Francisco Rojas Giralt | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00249 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | Margarita Jenkins Coronas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00249 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | Paola Casafont Villalobos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00250 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | Dylan Fallas Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00250 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | Francinie Flores Segura | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00250 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | Christian Campos Monge | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00251 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Tecnología Express | Costa Rica | USD | 23642.22 | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00251 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Uniproducciones | Costa Rica | USD | 10014 | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00251 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | RMDC Imagen Comunicación | Costa Rica | USD | 38468 | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00253 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Zandra Campos Céspedes | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00253 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Carolina Arias Ortiz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00253 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Donald Montero Carvajal | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Addax Software Development S.A. | Costa Rica | USD | 76125 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Sapiens Development | Costa Rica | USD | 1 | Rechazado | Cumplimiento de la Oferta/Propuesta | Firma
CR-L1137-P00255 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | SYSCO Consultores de Sistemas S.A. | Costa Rica | USD | 218790 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00256 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | Verónica Azofeifa Vargas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00256 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | Danna Escarpetta Pineda: | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00256 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | Ana Ruth Calderón Jiménez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00259 | Facilitador/a 1 por demanda para el desarrollo de procesos socioeducativos durante el proceso de activación de los Centros Cívicos por la Paz | Sharon Valeria Valverde Esquivel | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00259 | Facilitador/a 1 por demanda para el desarrollo de procesos socioeducativos durante el proceso de activación de los Centros Cívicos por la Paz | Mauro Murillo Garita | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00259 | Facilitador/a 1 por demanda para el desarrollo de procesos socioeducativos durante el proceso de activación de los Centros Cívicos por la Paz | David Gómez Díaz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00260 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | Cristhofer Angulo Borbón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00260 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | Alexander Flores Montero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00260 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | Karina María Bejarano Bogantes | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00261 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | María Fernanda Viales Pérez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00261 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | María Fernanda Carvajal Arce | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00261 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | Aurea Castro Umaña | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00262 | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | Royman Valencia Vargas | Costa Rica | USD | 48 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00262 | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | Marco Ocampo Zúñiga, Posada Real | Costa Rica | USD | 76.93 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00262 | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | Aura Gabriela Chavarría Juárez, Avocado | Costa Rica | USD | 43.5 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00263 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Carolina Fonseca Vindas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00263 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Francia Charpentier Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00263 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Hazel Calderón Romero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00265 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Penal para el Componente I | Jonathan Masis Solís | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00265 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Penal para el Componente I | Juan Manuel Pineda Morán | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00265 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Penal para el Componente I | Priscila Badilla Chaves | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00265 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Penal para el Componente I | Henning Jensen Villalobos | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00269 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | Marco Ortega Vega | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00269 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | Andrés Sánchez Rodríguez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00269 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | Eduardo Montero Badilla | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00270 | Consultor(a) junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | Moisés Murillo Matamoros | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00270 | Consultor(a) junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | María José Garro Vega | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00270 | Consultor(a) junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | Eliecer Rodríguez Bonilla | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00279 | Profesional en Criminología aplicada - Administración Policial | Luis Solano Alfaro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00279 | Profesional en Criminología aplicada - Administración Policial | Michelle Solano Calderón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00279 | Profesional en Criminología aplicada - Administración Policial | Emilio Romero Chaverri | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00282 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | Dylan Fallas Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00282 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | Eric Quesada Ramírez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00282 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | Tania Natalí de León Baéz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00283 | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | Gastón Pezzuchi | Argentina |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00283 | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | José Luis Hernández Ramírez | México |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00283 | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | Óscar Enrique Figueroa Ulloa | Chile |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00284 | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | Óscar Enrique Figueroa Ulloa | Chile |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00284 | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | Ana Isabel Sosa Cabral | Uruguay |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00284 | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | José Luis Hernández Ramírez | México |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00284 | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | José Luis Hernández Ramírez | México |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00285 | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | Federico del Castillo | Argentina |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00285 | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | Ricardo Fraiman | Uruguay |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00285 | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | Alfredo Clavijo Araujo | Uruguay |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00286 | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | Delvin Sevilla Montano | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00286 | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | María Fernanda Delgado Vargas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00286 | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | Wilson González Gaitán | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00287 | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | Oscar Andrés Alfaro | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00287 | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | Damian Acuña Leiva | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00287 | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | Eleana Brenes Tortós | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00289 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | Gary Alberto Soto Blanco | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00289 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | Gilberto Hernández Olvera | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00289 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | David López Marín | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00290 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | Fabio Romero Salas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00290 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | Wendy Alfaro Mora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00290 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | Wendy Rodríguez Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00291 | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | ITQS | Costa Rica | USD | 15643.12 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00291 | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Software One | Costa Rica | USD | 41278.29 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00291 | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Codein Cloud | Costa Rica | USD | 21067.66 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00291 | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | GBM de Costa Rica S.A. | Costa Rica | USD | 27144.44 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00292 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Limón" | Sonia Montero Díaz | Costa Rica | USD | 15000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00293 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Goicoechea" | Sonia Montero Díaz | Costa Rica | USD | 15000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00294 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 15000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00295 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Batán" | Emilio Jesús Rodríguez Molina | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00296 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a)para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Desamparados Norte" | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00298 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Abangares" | Hugo Alberto Fernández Sandí | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00299 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Nicoya" | Hugo Alberto Fernández Sandí | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00301 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en San Ramón" | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00302 | Administrador(a) de archivo digital | Karol Cubero Moya | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00302 | Administrador(a) de archivo digital | Yerlin Picado Torres | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00302 | Administrador(a) de archivo digital | María Elisa Navarro Carranza | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00303 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | Grettel Esquivel Garita | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00303 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | Taryn Torres Campos | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00303 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | Aileen Vargas Villalobos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00305 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Alquileres San Francisco | Costa Rica | USD | 62.11 | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00305 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Living Lounge | Costa Rica | USD | 726 | Rechazado |  | Firma
CR-L1137-P00305 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Tol2 Creativa S. A. | Costa Rica | USD | 496.45 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00305 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Munditoldos | Costa Rica | USD | 394 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00305 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Alquileres Eventos y Toldos Fancy S. A. | Costa Rica | USD | 7435 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00305 | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Alquileres Eventos y Toldos Fancy S. A. | Costa Rica | USD | 743.5 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00306 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Paola Casafont Villalobos | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00306 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Eliécer Hernández Fallas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00306 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Carolina Rodríguez Esquivel | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00307 | Contratación Seguridad Privada CCP Puntarenas | Seguridad Dinámica Miranda S. A. | Costa Rica | USD | 8800 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00307 | Contratación Seguridad Privada CCP Puntarenas | Seguridad Privada Protección Vital | Costa Rica | USD | 9600 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00307 | Contratación Seguridad Privada CCP Puntarenas | Consorcio de información y seguridad | Costa Rica | USD | 13662.72 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00307 | Contratación Seguridad Privada CCP Puntarenas | Consorcio de información y seguridad | Costa Rica | USD | 1366272 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00308 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 15000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00309 | Contratación de profesional en filología por demanda | Belén Rodríguez Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00309 | Contratación de profesional en filología por demanda | José Marco Segura Jaubert | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00309 | Contratación de profesional en filología por demanda | Astrid Quirós Granados | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00310 | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Raquel Badilla Barrientos | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00310 | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Braulio Barquero Mora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00310 | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Fernanda Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00311 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación | Melania Granados Gómez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00311 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación | Mónika Ruiz Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00311 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación | Alejandra Chavarría Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00313 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Catalina Morales López | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00313 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Rocío Gamboa Arias | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00313 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Justine Vargas Salazar | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00314 | Contratación 2 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | José Alberto Blanco Méndez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00314 | Contratación 2 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Sofía Cubero Rodríguez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00314 | Contratación 2 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Natalia Camacho Monge | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00316 | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Fabián Rojas Castillo | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00316 | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Daniela Acuña Corrales | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00316 | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Mariana Calderón Ovares | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00320 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Jossette Chavarría Mejía | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00320 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Ana Gabriela Villalobos Roldán | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00320 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Briguitte Vargas Carrillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00321 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Nancy Hernández Solano | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00321 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Gerald Mora Muñoz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00321 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Doreen Fwambo Araya | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00322 | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Juan Menjívar Valladares | Honduras |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00322 | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Graciela Cecilia Samanes | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00322 | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Sergio Muñoz Chacón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00322 | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Graciela Cecilia Samanes | España |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00323 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Limón (900 m²), Turrialba (800 m²) y Pococí (800 m²) | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | USD | 5871000 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00323 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Limón (900 m²), Turrialba (800 m²) y Pococí (800 m²) | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 6936000 | Participante |  | APCA | PROGRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A. | Costa Rica
CR-L1137-P00323 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Limón (900 m²), Turrialba (800 m²) y Pococí (800 m²) | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 6936000 | Participante |  | APCA | ARAICA S.A | Costa Rica
CR-L1137-P00323 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Limón (900 m²), Turrialba (800 m²) y Pococí (800 m²) | Construcciones Peñaranda S.A. | Costa Rica | USD | 19481678.29 | Rechazado | Oferta/Propuesta financiera | Firma
CR-L1137-P00324 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de Paquera (650 m²), Alajuelita (550 m²) y El Roble (500 m²) | Construcciones Peñaranda S.A. | Costa Rica | USD | 11458649.42 | Rechazado | Otro | Firma
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | Rodríguez Constructores Asociados S. A. | Costa Rica | CRC | 1364418589 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | PyP Construcciones S.A. | Costa Rica | USD | 4426000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 9291000 | Adjudicado |  | APCA | PROGRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A. | Costa Rica
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 9291000 | Adjudicado |  | APCA | ARAICA S.A | Costa Rica
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | RAE Ingenieros | Costa Rica | USD | 10790500 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | Zumbado Construcciones S. A. | Costa Rica | USD | 3546890.65 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00325 | Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de las Delegaciones Policiales de San Ramón (930 m²), Desamparados Norte (860 m²), DP Nicoya (800 m²) - DP Abangares (650 m²) y DP Batán (450 m²) | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | USD | 10123000 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00326 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | USD | 3913274.34 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00327 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | USD | 4090265.49 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00329 | Comparación de Precios para la Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | CRC | 614798230.09 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00329 | Comparación de Precios para la Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 2195635.1 | Participante |  | APCA | PROGRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A. | Costa Rica
CR-L1137-P00329 | Comparación de Precios para la Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 2195635.1 | Participante |  | APCA | ARAICA S.A | Costa Rica
CR-L1137-P00329 | Comparación de Precios para la Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | USD | 1915200 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00329 | Comparación de Precios para la Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Constructora Sáenz Vargas HSV S.A. | Costa Rica | USD | 1672745.43 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00334 | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | Marielena Molina Pacheco | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00334 | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | Sharon Quirós Umaña | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00334 | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | Johana Lissette Jirón Gómez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00336 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Laura Ruiz Vega | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00336 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Carlos Rueda Segura | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00336 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Edgar Mora Escalante | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00337 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en Pérez Zeledón | Etzia Mejía Ramírez | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00338 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Sonia Montero Díaz | Costa Rica | USD | 15000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00339 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 15000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00341 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Turrialba | Emilio Jesús Rodríguez Molina | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00342 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Pococí | Emilio Jesús Rodríguez Molina | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00346 | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Carolina Arias Mantilla | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00346 | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Gonzalo Muñoz Zeledón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00346 | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Sebastián Torres | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | CRC | 1292822600 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Consorcio SICSA/CIESSA | Costa Rica | USD | 4717380 | Participante |  | APCA | Soluciones Arquitectónicas, Ingeniería y Construcciones S. A. SICSA | Costa Rica
CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Consorcio SICSA/CIESSA | Costa Rica | USD | 4717380 | Participante |  | APCA | CIESSA | Costa Rica
CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Construcciones Peñaranda S.A. | Costa Rica | USD | 7605881.75 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00347 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Estructuras S.A. | Costa Rica | USD | 6387265.99 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00348 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Estructuras S.A. | Costa Rica | USD | 4671121.28 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00349 | Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | Frecson Trujillo | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00349 | Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | Jorge Yuri González | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00349 | Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | Derek Berdugo Von Schroter | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00350 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Marco Antonio Jiménez Quesada | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00350 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Warner Mata Gutiérrez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00350 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Manuel Alvarado Rodríguez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00353 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | Abigail Pérez Zumbado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00353 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | Valeria García Gómez | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00353 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | Susan Cerdas Blanco | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00354 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | Verónica Brenes Fallas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00354 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | David Araya Díaz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00354 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | Eunice Victoria Meléndez Cartín | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00355 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | Doreen Fwambo Araya | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00355 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | Gerald Mora Muñoz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00355 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | Nancy Hernández Solano | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00356 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | Magdalena García Muñoz | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00356 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | Denis Kabistán Monge | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00356 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | Francia Charpantier Alvarado | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00357 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Carolina Hidalgo Herrera | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00357 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Sandra Angulo Calderón | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00357 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Bernal Rodríguez Cruz | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00360 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Ariadna de León | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00360 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Ariadna de León | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00360 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Fernanda Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00360 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Fernanda Vargas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00360 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Braulio Barquero Mora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00360 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Braulio Barquero Mora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00361 | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Componentes El Orbe S.A. | Costa Rica | USD | 164650.64 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00362 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | REDINET | Costa Rica | USD | 4147.32 | Rechazado | Cumplimiento de la Oferta/Propuesta | Firma
CR-L1137-P00362 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | CODEK | Costa Rica | USD | 5775 | Rechazado | Cumplimiento de la Oferta/Propuesta | Firma
CR-L1137-P00362 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | Fusionet | Costa Rica | USD | 5781.32 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00362 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | RICOH | Costa Rica | USD | 5639.3 | Rechazado | Cumplimiento de la Oferta/Propuesta | Firma
CR-L1137-P00362 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | Ramiz Supplies | Costa Rica | USD | 7655 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00362 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | Grupo JJ Padilla | Costa Rica | USD | 5174.84 | Rechazado | Cumplimiento de la Oferta/Propuesta | Firma
CR-L1137-P00362 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | Interactiva Dos Mil | Costa Rica | USD | 5210 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00363 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Victor Hugo Navarrete | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00363 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | ALEXANDER BARRANTES HERRERA | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00363 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Alejandro Castro Jiménez | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00364 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | Yasmyn Chacón Hernández | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00364 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | Kervin Cordero Cordero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00364 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | Esteban Montanaro Ching | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | RAE Ingenieros | Costa Rica | USD | 3580000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 3998964 | Participante |  | APCA | PROGRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A. | Costa Rica
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 3998964 | Participante |  | APCA | ARAICA S.A | Costa Rica
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | USD | 3051665.91 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Constructora Navarro y Avilés S.A. | Costa Rica | USD | 3000000 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00367 | Diseño, demolición, construcción y equipamiento de la Dirección Policial de la Fuerza Pública en Limón | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | USD | 3700000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00370 | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Nelson Cordero Montero | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00370 | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Adriana Maroto Araya | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00370 | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Marco Jiménez Quesada | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00371 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Carlos Rueda Segura | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00371 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Edgar Mora Escalante | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00371 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Laura Soto Bernardini | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00372 | Comparación de precios mantenimiento de obra civil de Delegaciones Policiales | Inversiones GASAND SRL | Costa Rica | CRC | 200000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00372 | Comparación de precios mantenimiento de obra civil de Delegaciones Policiales | AKROS soluciones S.A. | Costa Rica | USD | 740 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00372 | Comparación de precios mantenimiento de obra civil de Delegaciones Policiales | SACOR S.A. | Costa Rica | USD | 265 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00372 | Comparación de precios mantenimiento de obra civil de Delegaciones Policiales | SCO Mantenimiento Industrial S.A. | Costa Rica | CRC | 117880 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00372 | Comparación de precios mantenimiento de obra civil de Delegaciones Policiales | Red de sistemas de Rotulación S.A. | Costa Rica | CRC | 1548000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | USD | 2800000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | Construcciones Peñaranda S.A. | Costa Rica | USD | 4486713.66 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | Constructora Navarro y Avilés S.A. | Costa Rica | USD | 2897000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | Zumbado Construcciones S. A. | Costa Rica | USD | 2713085 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 2499000 | Participante |  | APCA | PROGRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A. | Costa Rica
CR-L1137-P00373 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Paquera | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 2499000 | Participante |  | APCA | ARAICA S.A | Costa Rica
CR-L1137-P00374 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | ROCA S.A. | Costa Rica | USD | 1568390.1 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00374 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | RAE Ingenieros | Costa Rica | USD | 1682000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00374 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | Constructora Navarro y Avilés S.A. | Costa Rica | USD | 1989000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00374 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de Alajuelita | Construcciones Peñaranda S.A. | Costa Rica | USD | 2201165.13 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Construcciones Peñaranda S.A. | Costa Rica | USD | 2947249.93 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Rodríguez Constructores Asociados S. A. | Costa Rica | USD | 1736076.94 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 2149000 | Participante |  | APCA | PROGRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A. | Costa Rica
CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | USD | 2149000 | Participante |  | APCA | ARAICA S.A | Costa Rica
CR-L1137-P00375 | Diseño, construcción, equipamiento de la Delegación Policial de El Roble | Navarro y Avilés S. A. | Costa Rica | USD | 2546000 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00376 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela | Cinthia González González | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00376 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela | Marco Elizondo Arce | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00376 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela | Daniela Romero Mata | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00378 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 para la contratación del diseño y construcción de las delegaciones policiales de Limón, Paquera, El Roble y Alajuelita. | Randall Muñoz Matamoros | Costa Rica | USD | 30000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00379 | Servicio de Impresión de Materiales para el Componente de Efectividad Policial | GS Multigráficos | Costa Rica | USD | 202.05 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00379 | Servicio de Impresión de Materiales para el Componente de Efectividad Policial | Cubico Soluciones | Costa Rica | USD | 298.82 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00379 | Servicio de Impresión de Materiales para el Componente de Efectividad Policial | Pagraf | Costa Rica | USD | 216.22 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00380 | Contratación licenciamiento Software de Sistema de Información Geográfica (SIG) | Geotecnologías S.A. | Costa Rica | USD | 395090 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00381 | Contratación de equipamiento Tecnológico Sistema de Información para el Análisis Criminal (SIAC) | Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A. | Costa Rica | USD | 550293.97 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00381 | Contratación de equipamiento Tecnológico Sistema de Información para el Análisis Criminal (SIAC) | Geo Tecnologías S.A. | Costa Rica | USD | 198000 | Rechazado | Cumplimiento de la Oferta/Propuesta | Firma
CR-L1137-P00381 | Contratación de equipamiento Tecnológico Sistema de Información para el Análisis Criminal (SIAC) | MQB Business Consulting | Costa Rica | USD | 79504.8 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00385 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | USD | 12000 | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00387 | Servicio de seguridad privada en 4 obras del Programa | Instituto de Seguridad Privada Alonso (IMPA) S.A. | Costa Rica | USD | 22166.4 | Adjudicado |  | Firma
CR-L1137-P00387 | Servicio de seguridad privada en 4 obras del Programa | Seguridad LYA | Costa Rica | USD | 22299.8 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00387 | Servicio de seguridad privada en 4 obras del Programa | Seguridad Dinámica Miranda S. A. | Costa Rica | USD | 25999 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00387 | Servicio de seguridad privada en 4 obras del Programa | COASE | Costa Rica | USD | 12390.54 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00387 | Servicio de seguridad privada en 4 obras del Programa | SHIELD Security | Costa Rica | USD | 5875.2 | Participante |  | Firma
CR-L1137-P00387 | Servicio de seguridad privada en 4 obras del Programa | Geo Security International S. A. | Costa Rica | USD | 25154.4 | Rechazado | Cumplimiento de la Oferta/Propuesta | Firma
CR-L1137-P00391 | Contratación de consultor junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Yanci Guevara Mora | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual
CR-L1137-P00391 | Contratación de consultor junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Fabián Castillo Rojas | Costa Rica |  |  | Adjudicado |  | Individual
CR-L1137-P00391 | Contratación de consultor junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Fernanda Rodríguez Rojas | Costa Rica |  |  | Participante |  | Individual

## Contratos
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | Objeto del Contrato | Nombre del Adjudicado | Nacionalidad del Participante Adjudicado | Estado del Contrato | Fecha de firma del contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Monto del Contrato (USD) | Dirección | Código Postal | País | Daños y Perjuicios | Percentage | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Bonos | Porcentaje | Pago diario o semanal | Porcentaje Máximo | Tipo del Contrato | Designación del tipo de contrato
CR-L1137-P00009 | CR-L1137-P00009-C01 | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Javier Álvarez Barquero | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2024-07-26 | 54000 | Costa Rica | 20102 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00020 | CR-L1137-P00020-C01 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados, Lote 1 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Nortec Consulting S.A | Costa Rica | En Ejecución | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2024-03-12 | 132478.56 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro
CR-L1137-P00020 | CR-L1137-P00020-C02 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | GBM de Costa Rica S.A. | Costa Rica | En Ejecución | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-03-07 | 57162.6 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro
CR-L1137-P00020 | CR-L1137-P00020-C03 | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados. | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados. | Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. | Costa Rica | En Ejecución | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2024-05-18 | 11655 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro
CR-L1137-P00028 | CR-L1137-P00028-C01 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | Reyner Zúñiga Granados | Costa Rica | Completado | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2024-03-20 | 8160 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00029 | CR-L1137-P00029-C01 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | Diego León Carvajal | Costa Rica | Completado | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2024-03-18 | 7882.4 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00030 | CR-L1137-P00030-C01 | Contratación de consultor 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón. | Mauricio Cordero Solano | Costa Rica | Completado | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2025-06-14 | 10796 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro
CR-L1137-P00031 | CR-L1137-P00031-C01 | Contratación de facilitador recreativo y formativo para Centro Cívicos por la Paz en Garabito | Contratación de facilitador recreativo y formativo para Centro Cívicos por la Paz en Garabito | Karlo Morales Bermúdez | Costa Rica | Completado | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2024-12-26 | 9700 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00032 | CR-L1137-P00032-C01 | Contratación de Consultor 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el CCP en Corredores | Contratación de Consultor 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el CCP en Corredores | Arturo Rojas Vásquez | Costa Rica | Completado | 2023-05-22 | 2023-06-05 | 2024-05-04 | 9490 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00033 | CR-L1137-P00033-C01 | Contratación de Consultora 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el CCP en Corredores | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Corredores | Dixie Marín Guerra | Costa Rica | Completado | 2023-06-03 | 2023-06-06 | 2024-05-05 | 9490 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00034 | CR-L1137-P00034-C01 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Leynar Gómez Prendas | Costa Rica | Completado | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2024-04-03 | 14390 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00035 | CR-L1137-P00035-C01 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | Ernesto Carballo Rodríguez | Costa Rica | Firmado | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2024-03-18 | 9510 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00036 | CR-L1137-P00036-C01 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Carla Orozco Odio | Costa Rica | Firmado | 2024-07-30 | 2024-08-05 | 2025-07-04 | 9896 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro
CR-L1137-P00037 | CR-L1137-P00037-C01 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Gustavo Camacho Salazar | Costa Rica | En Ejecución | 2024-02-23 | 2024-03-08 | 2025-02-07 | 10140 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00038 | CR-L1137-P00038-C01 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Guido Chacón Fernández | Costa Rica | Rescindido | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2024-03-26 | 16433 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00053 | CR-L1137-P00053-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Oscar Ramírez Berrocal | Costa Rica | Completado | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2024-02-20 | 16500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00054 | CR-L1137-P00054-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | María José Abarca Carvajal | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-10-03 | 2025-11-11 | 2026-05-10 | 6000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00056 | CR-L1137-P00056-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Laura Ruíz Vega | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-07-25 | 54000 | Costa Rica | 20102 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00057 | CR-L1137-P00057-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | José Mazariegos Zamora | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-07-23 | 54000 | Costa Rica | 20102 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00058 | CR-L1137-P00058-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Edgar Sequeira Quirós | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2024-07-27 | 54000 | Costa Rica | 20102 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00060 | CR-L1137-P00060-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Juan Carlos Arrieta Fuentes | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 2026-03-12 | 67500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00071 | CR-L1137-P00071-C01 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz | Ronny Gómez Villafuerte | Costa Rica | Completado | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 2024-01-14 | 9660 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00072 | CR-L1137-P00072-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas | Ania Corrales Guadrón | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-10-19 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 40500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00073 | CR-L1137-P00073-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia | Catalina Díaz Ugalde | Costa Rica | En Ejecución | 2023-10-20 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 40500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00074 | CR-L1137-P00074-C01 | Consultora para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' áreas de influencia del CCP de Pococí | Contratación de consultor (a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP de Pococí. | Kleanny Mora Prado | Costa Rica | Rescindido | 2023-07-04 | 2023-07-10 | 2024-05-09 | 13350 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00075 | CR-L1137-P00075-C01 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | Luis Guillermo Fournier Soto | Costa Rica | Completado | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 2023-12-07 | 7900 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00076 | CR-L1137-P00076-C01 | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | Cristina Campos Díaz | Costa Rica | Completado | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 2023-12-07 | 7454 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C01 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Sur (Lote 3) | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Sur (Lote 3) | Soluciones Arquitectónicas, Ingeniería y Construcciones S. A. SICSA | Costa Rica | Expirado | 2023-07-29 | 2023-09-28 | 2024-03-26 | 3381203.64 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C02 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | IDECO Ingeniería desarrollo y Construcción S.A. | Costa Rica | Expirado | 2023-07-26 | 2023-09-28 | 2024-03-26 | 3189202.56 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C03 | Construcción de la cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (Lote 6) | Construcción dela cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (Lote 6) | Zumbado Construcciones S. A. | Costa Rica | Expirado | 2023-07-25 | 2023-09-20 | 2023-11-19 | 268839.81 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C04 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | IDECO Ingeniería desarrollo y Construcción S.A. | Costa Rica | Expirado | 2023-07-25 | 2023-10-11 | 2024-04-08 | 2059399.39 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C05 | Construcción de la cubierta skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito (Lote 5) | Construcción de la cubierta skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito (Lote 5) | Compañía Constructora INGESUR S. A. | Costa Rica | Expirado | 2023-07-26 | 2023-10-12 | 2023-12-11 | 308275.2 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00080 | CR-L1137-P00080-C01 | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Sarah Castrillo Castrillo | Costa Rica | En Ejecución | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2024-04-23 | 60000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00081 | CR-L1137-P00081-C01 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | María José Martínez Montero | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2024-07-07 | 23400 | Costa Rica | 20102 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00083 | CR-L1137-P00083-C01 | Consultor(a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultor(a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Cesar Delgado Chaves | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2024-07-06 | 54000 | Costa Rica | 20102 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00084 | CR-L1137-P00084-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Edgar Arroyo Herrera | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-06-25 | 2024-06-29 | 2025-06-28 | 90000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00088 | CR-L1137-P00088-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Armando Ugalde Rivera | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 2024-08-04 | 54000 | Costa Rica | 10102 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00089 | CR-L1137-P00089-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | José Joaquín Apú Zamora | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-10-11 | 54000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C01 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Corredores | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores | Karla Cordero Aguilar | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2024-08-07 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C02 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para los CCPs en Puntarenas, Alajuela, Goicoechea y Pavas | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los Centros Cívicos por la Paz en: Puntarenas, Alajuela, Goicoechea y Pavas. | M y D Ferias | Costa Rica | Completado | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2024-08-07 | 20000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C03 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Puntarenas | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para los CCPs en Puntarenas | M y D Ferias | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2024-08-09 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C04 | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | M y D Ferias | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-08-08 | 2023-10-12 | 2024-10-11 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00092 | CR-L1137-P00092-C01 | Contratación de un Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | Contratación de un Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCCP | Marco Ramírez Navarro | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-06-08 | 2023-06-12 | 2024-06-11 | 25000 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00093 | CR-L1137-P00093-C01 | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | Fabiola Cordero Cantillo | Costa Rica | Completado | 2023-06-12 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 16000 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00094 | CR-L1137-P00094-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | William Murillo Leiva | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-12-19 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 38700 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00095 | CR-L1137-P00095-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. | Meizel Montero Hernández | Costa Rica | En Ejecución | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2024-11-09 | 38700 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00096 | CR-L1137-P00096-C01 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | Tatiana Beirute Brealey | Costa Rica | Firmado | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2024-06-05 | 42000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00097 | CR-L1137-P00097-C01 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | Maritza Ortiz Cortés | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2024-08-01 | 54000 | Costa Rica | 20102 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00098 | CR-L1137-P00098-C01 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | Gabriel Ballestero French | Costa Rica | Completado | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-11-24 | 5919.34 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00099 | CR-L1137-P00099-C01 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | Rodrigo Zúñiga Araya | Costa Rica | Firmado | 2023-05-07 | 2023-05-09 | 2024-05-08 | 7600 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00103 | CR-L1137-P00103-C01 | Asesor en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del CII. | Asesor(a) en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del Componente II, en el marco del “Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia” en las comunidades en donde operará un Centro Cívico por la Paz. | Francisco Serrano Vargas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2025-01-23 | 31920 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00104 | CR-L1137-P00104-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales | Eliécer Hernández Fallas | Costa Rica | Completado | 2023-05-09 | 2023-05-25 | 2024-05-24 | 30300 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00109 | CR-L1137-P00109-C01 | Contratación de servicios profesionales en soporte de gestión para la Gerencia Técnica de Infraestructura del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | contratación de servicios profesionales en soporte de gestión para la Gerencia Técnica de Infraestructura del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Edis Palacios Carrillo | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 2024-08-20 | 45600 | San José, Costa Rica | 10102 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C01 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | Expirado | 2023-10-06 | 2023-10-24 | 2024-03-22 | 3427559.46 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C02 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | Expirado | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2024-03-29 | 2411640 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C03 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (Lote 4) | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (Lote 4) | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | Expirado | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2024-03-29 | 2806272 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00113 | CR-L1137-P00113-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | Geovanny Novoa Chavarría | Costa Rica | Firmado | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 2025-06-14 | 40500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00114 | CR-L1137-P00114-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores | Marianela Gutierrez Chinchilla | Costa Rica | En Ejecución | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 40800 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00138 | CR-L1137-P00138-C01 | Contratación del diseño del Paquete 4 de Delegaciones Policiales en distintos lugares del país | Diseño paquete 4 de DPs | Norte Sur Arquitectos S.A | Costa Rica | En Ejecución | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 2025-12-30 | 308015.62 | San José | 10110 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00167 | CR-L1137-P00167-C01 | Analista de adquisiciones para la UCP | Analista de adquisiciones para la UCP | Grettel Bernúdez Corrales | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2026-02-23 | 33000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex-post
CR-L1137-P00168 | CR-L1137-P00168-C01 | Conclusión de obra de la DP Horquetas | Conclusión de obra de la DP Horquetas | Constructora Cónico | Costa Rica | Expirado | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2024-01-03 | 1722000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00169 | CR-L1137-P00169-C01 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | Luis Carlos Rivera Navarro | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2024-07-13 | 23400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00170 | CR-L1137-P00170-C01 | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | Seguridad Dinámica Miranda S. A. | Costa Rica | Completado | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-08-29 | 22164.36 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00172 | CR-L1137-P00172-C01 | Consultora junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes | Consultora junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes | Tracy Rivera Obando | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-06-01 | 23400 | Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00173 | CR-L1137-P00173-C01 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | Cristy Cerdas Chinchilla | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-05-19 | 11000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00175 | CR-L1137-P00175-C01 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa | Nelson Cordero Montero | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-10-11 | 57600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00176 | CR-L1137-P00176-C01 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | Magdalena García Muñoz | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 2024-10-15 | 17500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00185 | CR-L1137-P00185-C01 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Guácimo | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Rodríguez Constructores Asociados S. A. | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 2025-02-28 | 2719364.4 | Costa Rica, San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00185 | CR-L1137-P00185-C02 | Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Alajuela (939 m2) | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Zumbado Construcciones S. A. | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-07-08 | 3114543.53 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00185 | CR-L1137-P00185-C03 | Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Liberia (1268 m²) | Construcción, equipamiento y mantenimiento de Paquete de Obras Múltiples 3, integrado por CCP Liberia, CCP Alajuela y DP Guácimo | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2026-03-19 | 3261344.6 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00187 | CR-L1137-P00187-C01 | Construcción del paquete de obras múltiple 4 integrado por: Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Hatillo | Construcción del paquete de obras múltiple 4 integrado por: Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Hatillo | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 2025-08-12 | 2684000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00188 | CR-L1137-P00188-C01 | Construcción del Paquete de Obras 5: Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Limón. | Construcción del Paquete de Obras 5: Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Limón. | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2025-04-11 | 3200000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Precio unitário
CR-L1137-P00189 | CR-L1137-P00189-C01 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Andrea Márquez Reyes | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2024-04-02 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00191 | CR-L1137-P00191-C01 | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Jeffrey Muñoz Varela | Costa Rica | En Ejecución | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2024-10-24 | 25000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00193 | CR-L1137-P00193-C01 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | María Celeste Forino Vargas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2024-12-12 | 22800 | Costa Rica, San José. | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00194 | CR-L1137-P00194-C01 | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Elber Yeudyn Arroyo Villalobos | Costa Rica | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 2024-11-15 | 15580 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00195 | CR-L1137-P00195-C01 | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | Melissa Lobo Chaves | Costa Rica | En Ejecución | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2024-11-30 | 37800 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00196 | CR-L1137-P00196-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | Jorge Adrián González Barquero | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2024-11-30 | 40800 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00197 | CR-L1137-P00197-C01 | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | Álvaro Fabian Solano Solano | Costa Rica | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 2024-11-30 | 13000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00198 | CR-L1137-P00198-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Sharling Hernández Jiménez | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-12-22 | 2024-01-15 | 2025-01-14 | 21600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00202 | CR-L1137-P00202-C01 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Andrea Cabezas Jiménez | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-02-21 | 2024-03-08 | 2025-02-07 | 10540 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00203 | CR-L1137-P00203-C01 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | Luis Guillermo Fournier Soto | Costa Rica | En Ejecución | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2026-02-23 | 12510 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | expost
CR-L1137-P00204 | CR-L1137-P00204-C01 | Contratación de Consultor 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Ernesto Elizondo Alvarado | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 2025-07-04 | 10296 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro
CR-L1137-P00205 | CR-L1137-P00205-C01 | Contratación de Consultor 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | Ronny Gómez Villafuerte | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2025-07-28 | 12390 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-L1137-P00206 | CR-L1137-P00206-C01 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Ana Picado Campos | Costa Rica | En Ejecución | 2025-03-12 | 2025-03-24 | 2026-02-23 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00207 | CR-L1137-P00207-C01 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | Smaily Garita Núñez | Costa Rica | En Ejecución | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-12-14 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | expost
CR-L1137-P00212 | CR-L1137-P00212-C01 | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | Diana Ramírez Rodríguez | Costa Rica | En Ejecución | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2026-03-12 | 23400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex-post
CR-L1137-P00216 | CR-L1137-P00216-C01 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | Cinthya Ramírez Jiménez | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2025-09-19 | 27000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C01 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Steven Torres Contreras (M Y D Ferias) | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2025-01-09 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C02 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Steven Torres Contreras (M Y D Ferias) | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2025-01-09 | 12000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C03 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | Ericka Salvatierra, Catering Service Pasapalos, Servicios Salvatierra PSP | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00221 | CR-L1137-P00221-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | Firmado | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-10-21 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00222 | CR-L1137-P00222-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | Completado | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-11-10 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00223 | CR-L1137-P00223-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-10-21 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00224 | CR-L1137-P00224-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | En Ejecución | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-10-21 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00225 | CR-L1137-P00225-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | En Ejecución | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-10-19 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00226 | CR-L1137-P00226-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 2024-10-19 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00227 | CR-L1137-P00227-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-10-21 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00228 | CR-L1137-P00228-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-10-21 | 15000 | San josé | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00229 | CR-L1137-P00229-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-10-19 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00233 | CR-L1137-P00233-C01 | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | Angie Yuliana Jiménez Loría | Costa Rica | En Ejecución | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2025-03-22 | 28800 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-L1137-P00239 | CR-L1137-P00239-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Ricardo Castro Morales | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-03-25 | 45000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00240 | CR-L1137-P00240-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Sebastián Torres Rojas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2025-03-18 | 45000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00241 | CR-L1137-P00241-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Juan Pablo Corrales Cordero | Costa Rica | En Ejecución | 2025-05-09 | 2025-06-13 | 2026-03-12 | 67500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00242 | CR-L1137-P00242-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Esteban Rojas Vargas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-05-20 | 2025-06-13 | 2026-03-12 | 67500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00243 | CR-L1137-P00243-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | Gabriel Campos Zúñiga | Costa Rica | En Ejecución | 2025-05-20 | 2025-06-13 | 2026-03-12 | 67500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00244 | CR-L1137-P00244-C01 | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | Ideas Únicas Digitales S.A. | Costa Rica | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2025-05-16 | 45000 | San José, Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00246 | CR-L1137-P00246-C01 | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | Jorge Antonio Flores Rodríguez | Costa Rica | Firmado | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-11-29 | 21600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00247 | CR-L1137-P00247-C01 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | Alberto Valverde Valverde | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-05-23 | 32000 | San José, Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00248 | CR-L1137-P00248-C01 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policía | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policía | Laura Aguilar Castillo | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2025-05-22 | 27800 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00249 | CR-L1137-P00249-C01 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | Margarita Jenkins Coronas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-04-04 | 49500 | Costa Rica, San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00250 | CR-L1137-P00250-C01 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | Christian Campos Monge | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2025-02-11 | 21600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00253 | CR-L1137-P00253-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Zandra Campos Céspedes | Costa Rica | En Ejecución | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 2025-09-10 | 29760 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00255 | CR-L1137-P00255-C01 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | Addax Software Development S.A. | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-12-20 | 76125 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00256 | CR-L1137-P00256-C01 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | Verónica Azofeifa Vargas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-11-21 | 2024-12-02 | 2025-12-01 | 32980 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Ante
CR-L1137-P00260 | CR-L1137-P00260-C01 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | Karina María Bejarano Bogantes | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 2025-10-27 | 42480 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00261 | CR-L1137-P00261-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | Aurea Castro Umaña | Costa Rica | En Ejecución | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2025-07-15 | 40500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro
CR-L1137-P00262 | CR-L1137-P00262-C01 | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | Aura Gabriela Chavarría Juárez, Avocado | Costa Rica | En Ejecución | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2025-05-14 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00263 | CR-L1137-P00263-C01 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | Carolina Fonseca Vindas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-05-16 | 2024-05-27 | 2025-05-26 | 20500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro
CR-L1137-P00269 | CR-L1137-P00269-C01 | Contratación de un consultor por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | Eduardo Montero Badilla | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-07-05 | 2024-07-13 | 2025-07-12 | 16000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00270 | CR-L1137-P00270-C01 | Consultor junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | Consultor(a) junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | Moisés Murillo Matamoros | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-06-19 | 2024-07-15 | 2025-07-14 | 23400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro
CR-L1137-P00282 | CR-L1137-P00282-C01 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | Eric Quesada Ramírez | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2025-07-14 | 28000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro
CR-L1137-P00283 | CR-L1137-P00283-C01 | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | Gastón Pezzuchi | Argentina | En Ejecución con Enmiendas | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 2026-01-09 | 157000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Ante
CR-L1137-P00284 | CR-L1137-P00284-C01 | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | Ana Isabel Sosa Cabral | Uruguay | En Ejecución con Enmiendas | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 2025-12-29 | 70000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Ante
CR-L1137-P00285 | CR-L1137-P00285-C01 | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | Alfredo Clavijo Araujo | Uruguay | En Ejecución con Enmiendas | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 2026-02-06 | 80000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Ante
CR-L1137-P00286 | CR-L1137-P00286-C01 | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | María Fernanda Delgado Vargas | Costa Rica | En Ejecución | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2026-01-06 | 15600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00287 | CR-L1137-P00287-C01 | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | Eleana Brenes Tortós | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 2025-07-26 | 34950 | 10101 | San José | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00289 | CR-L1137-P00289-C01 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | David López Marín | Costa Rica | Expirado | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2025-10-09 | 36000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00290 | CR-L1137-P00290-C01 | Contratación de un Consultor para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | Fabio Romero Salas | Costa Rica | En Ejecución | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2025-10-20 | 38500 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-L1137-P00291 | CR-L1137-P00291-C01 | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | ITQS | Costa Rica | En Ejecución | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 15643.12 | San José, Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Orden de compra
CR-L1137-P00292 | CR-L1137-P00292-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Limón" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Limón" | Sonia Montero Díaz | Costa Rica | En Ejecución | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2026-03-27 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00293 | CR-L1137-P00293-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Goicoechea" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Goicoechea" | Sonia Montero Díaz | Costa Rica | Completado | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-10-02 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00294 | CR-L1137-P00294-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2026-02-06 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00302 | CR-L1137-P00302-C01 | Administrador(a) de archivo digital | Administrador(a) de archivo digital | Yerlin Picado Torres | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-09-22 | 33600 | San José, Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-L1137-P00303 | CR-L1137-P00303-C01 | Contratación de una Consultora para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | Taryn Torres Campos | Costa Rica | En Ejecución | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2025-10-21 | 40000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-L1137-P00305 | CR-L1137-P00305-C01 | Servicios logísticos por demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de condiciones para el establecimiento de los CCP | Servicios Logísticos por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | Munditoldos | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2025-10-07 | 7000 | San José. Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00306 | CR-L1137-P00306-C01 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Eliécer Hernández Fallas | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-09-22 | 66000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-L1137-P00307 | CR-L1137-P00307-C01 | Contratación seguridad privada CCP Puntarenas | Contratación Seguridad Privada CCP Puntarenas | Seguridad Dinámica Miranda S. A. | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-11-21 | 50000 | San José, Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00308 | CR-L1137-P00308-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | En Ejecución | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2026-01-10 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00309 | CR-L1137-P00309-C01 | Contratación de profesional en filología por demanda. | Contratación de profesional en filología por demanda | Astrid Quirós Granados | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-12-12 | 2024-12-26 | 2025-06-25 | 5000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00310 | CR-L1137-P00310-C01 | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial. | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Raquel Badilla Barrientos | Costa Rica | En Ejecución | 2024-12-16 | 2024-12-26 | 2025-12-25 | 19440 | San josé | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00311 | CR-L1137-P00311-C01 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación . | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación | Melania Granados Gómez | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-12-16 | 2024-12-26 | 2025-12-25 | 32000 | San josé | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00313 | CR-L1137-P00313-C01 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | Catalina Morales López | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-04-10 | 2025-04-23 | 2025-10-22 | 19290 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00316 | CR-L1137-P00316-C01 | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | Fabián Rojas Castillo | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2024-11-08 | 2024-11-21 | 2025-11-20 | 23400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-L1137-P00320 | CR-L1137-P00320-C01 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitarlo(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | Jossette Chavarría Mejía | Costa Rica | En Ejecución | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 2026-01-08 | 18350 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00321 | CR-L1137-P00321-C01 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Gerald Mora Muñoz | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-10-06 | 12000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | expost
CR-L1137-P00322 | CR-L1137-P00322-C01 | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Juan Menjívar Valladares | Honduras | En Ejecución | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 2025-04-28 | 25000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex Post
CR-L1137-P00323 | CR-L1137-P00323-C01 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Lote 2: Delegación Policial de Turrialba (800 m²) | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de, Lote 1: Delegación Policial de Limón (900 m²), Lote 2: Delegación Policial de Turrialba (800 m²) y Lote 3: Delegación Policial de Pococí (800 m²) | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2026-05-25 | 3225026.4 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Diseñar y construir
CR-L1137-P00323 | CR-L1137-P00323-C02 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Lote 3: Delegación Policial de Pococí (800 m²) | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de, Lote 1: Delegación Policial de Limón (900 m²), Lote 2: Delegación Policial de Turrialba (800 m²) y Lote 3: Delegación Policial de Pococí (800 m²) | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2026-05-25 | 3195499.2 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Diseñar y construir
CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C01 | Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de San Ramón (930 m2) | Construcción, equipamiento y mantenimiento de: Lote 1: DP San Ramón (930 m²), Lote 2: DP Desamparados Norte (860 m²), Lote 3: DP Nicoya (800 m²) y DP Abangares (650 m²), Lote 4: DP Batán (450 m²) | Rodríguez Constructores Asociados S. A. | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2026-03-10 | 2700455.39 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C02 | Lote 4: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Batán | Construcción, equipamiento y mantenimiento de: Lote 1: DP San Ramón (930 m²), Lote 2: DP Desamparados Norte (860 m²), Lote 3: DP Nicoya (800 m²) y DP Abangares (650 m²), Lote 4: DP Batán (450 m²) | Ecosistemas de Construcción S.A | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2026-03-11 | 3126602.4 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C03 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de DP Nicoya (800 m²) | Construcción, equipamiento y mantenimiento de: Lote 1: DP San Ramón (930 m²), Lote 2: DP Desamparados Norte (860 m²), Lote 3: DP Nicoya (800 m²) y DP Abangares (650 m²), Lote 4: DP Batán (450 m²) | RAE Ingenieros | Costa Rica | En Ejecución | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2026-02-10 | 3914914 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C04 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de DP Abangares (650 m²) | Construcción, equipamiento y mantenimiento de: Lote 1: DP San Ramón (930 m²), Lote 2: DP Desamparados Norte (860 m²), Lote 3: DP Nicoya (800 m²) y DP Abangares (650 m²), Lote 4: DP Batán (450 m²) | RAE Ingenieros | Costa Rica | En Ejecución | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2026-01-26 | 3490212 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C05 | Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Norte (860 m2) | Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Norte (860 m2) | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA | Costa Rica | En Ejecución | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 2026-05-01 | 3179658.6 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00326 | CR-L1137-P00326-C01 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón (850 m²) | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | En Ejecución | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2026-01-06 | 2800000 | San José, Costa Rica. | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Diseñar y construir
CR-L1137-P00327 | CR-L1137-P00327-C01 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | En Ejecución | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2026-01-27 | 2797329.76 | San José, Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Diseñar y construir
CR-L1137-P00329 | CR-L1137-P00329-C01 | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Comparación de Precios para la Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | En Ejecución | 2025-02-04 | 2025-02-10 | 2025-05-11 | 1206503.97 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Suma Global
CR-L1137-P00334 | CR-L1137-P00334-C01 | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | Sharon Quirós Umaña | Costa Rica | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-01-13 | 2026-01-12 | 33000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00336 | CR-L1137-P00336-C01 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | Laura Ruiz Vega | Costa Rica | Firmado | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2026-02-14 | 43200 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00338 | CR-L1137-P00338-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | Sonia Montero Díaz | Costa Rica | Completado | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-10-02 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00339 | CR-L1137-P00339-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | Álvaro Lara Vargas | Costa Rica | En Ejecución | 2025-02-20 | 2025-02-23 | 2025-12-22 | 15000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00346 | CR-L1137-P00346-C01 | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Carolina Arias Mantilla | Costa Rica | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 2026-01-05 | 85200 | San José | 10110 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-L1137-P00347 | CR-L1137-P00347-C01 | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | Cónico Consultoría Integral de la Construcción | Costa Rica | En Ejecución | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 2026-01-23 | 2562023.34 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Diseñar y construir
CR-L1137-P00348 | CR-L1137-P00348-C01 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | Estructuras S.A. | Costa Rica | Firmado | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2026-03-16 | 3882200 | San José, Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Diseñar y construir
CR-L1137-P00349 | CR-L1137-P00349-C01 | Consultoría por demanda para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | Derek Berdugo Von Schroter | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2026-02-24 | 99000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00350 | CR-L1137-P00350-C01 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Marco Antonio Jiménez Quesada | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-02-04 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 28800 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00353 | CR-L1137-P00353-C01 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | Susan Cerdas Blanco | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2026-01-09 | 28400 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00354 | CR-L1137-P00354-C01 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | David Araya Díaz | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2026-01-26 | 9650 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00356 | CR-L1137-P00356-C01 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | Magdalena García Muñoz | Costa Rica | En Ejecución | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2026-01-16 | 17000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | expost
CR-L1137-P00357 | CR-L1137-P00357-C01 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | Carolina Hidalgo Herrera | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 2026-02-24 | 12000 | San José, Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00360 | CR-L1137-P00360-C01 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | Ariadna de León | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-03-31 | 2025-07-16 | 2026-05-15 | 16200 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00361 | CR-L1137-P00361-C01 | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | Componentes El Orbe S.A. | Costa Rica | En Ejecución | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-10-28 | 164650.64 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex ante
CR-L1137-P00362 | CR-L1137-P00362-C01 | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | Interactiva Dos Mil | Costa Rica | En Ejecución | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-25 | 5210 | San José, Costa Rica | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Orden de compra
CR-L1137-P00363 | CR-L1137-P00363-C01 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | Alejandro Castro Jiménez | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2026-02-04 | 14962.15 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo
CR-L1137-P00364 | CR-L1137-P00364-C01 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | Yasmyn Chacón Hernández | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2026-03-01 | 15600 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00370 | CR-L1137-P00370-C01 | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Adriana Maroto Araya | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2026-03-02 | 71000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Ex post
CR-L1137-P00371 | CR-L1137-P00371-C01 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | Laura Soto Bernardini | Costa Rica | Firmado | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2026-02-14 | 43200 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | expost
CR-L1137-P00376 | CR-L1137-P00376-C01 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | Marco Elizondo Arce | Costa Rica | En Ejecución | 2025-06-06 | 2025-06-23 | 2026-02-22 | 10000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Otro | Expost
CR-L1137-P00378 | CR-L1137-P00378-C01 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 para la contratación del diseño y construcción de las delegaciones policiales de Limón, Paquera, El Roble y Alajuelita. | Randall Muñoz Matamoros | Costa Rica | En Ejecución con Enmiendas | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-12-30 | 30000 | San José | 10101 | Costa Rica | [8 empty] | Basado en Tiempo

## Enmiendas
ID del Proceso | ID del Contrato | Nombre del Contrato | ID de Enmienda | Tipo de Enmienda | Monto actual del Contrato (USD) | Monto actual del Contrato BID (USD) | Monto actual del contrato Co-fin. (USD) | Monto Actual del Contrato Contrapartida (USD) | Monto total de la Enmienda (USD) | Monto BID de enmienda (USD) | Monto co-financiamiento de enmienda (USD) | Monto contraparte local de enmienda (USD) | Monto Total Acumulado (USD) | Monto Total Acumulado BID (USD) | Monto Total Acumulado Co-fin. (USD) | Monto Total Acumulado Contrapartida (USD) | Fecha de firma de la Enmienda | Nueva Fecha de Inicio | Nueva Fecha de Terminación
CR-L1137-P00009 | CR-L1137-P00009-C01 | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | P00009-C01-A1 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2025-08-22
CR-L1137-P00029 | CR-L1137-P00029-C01 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | P00029-C01-A1 | Suma Global | 7882.4 | 7882.4 | 0 | 0 | 7882.4 | 7882.4 | 0 | 0 | 15764.8 | 15764.8 | 0 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2025-02-18
CR-L1137-P00030 | CR-L1137-P00030-C01 | Contratación de consultor 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | P00030-C01-A1 | Otro | 10796 | 10796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10796 | 10796 | 0 | 0 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-09-14
CR-L1137-P00030 | CR-L1137-P00030-C01 | Contratación de consultor 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | P00030-C01-A2 | Otro | 10796 | 10796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10796 | 10796 | 0 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2026-02-14
CR-L1137-P00033 | CR-L1137-P00033-C01 | Contratación de Consultora 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el CCP en Corredores | P00033-C01-A1 | Suma Global | 9490 | 9490 | 0 | 0 | 9490 | 9490 | 0 | 0 | 18980 | 18980 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 2024-05-05 | 2025-04-04
CR-L1137-P00035 | CR-L1137-P00035-C01 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | P00035-C01-A1 | Suma Global | 9510 | 9510 | 0 | 0 | 9510 | 9510 | 0 | 0 | 19020 | 19020 | 0 | 0 | 2024-03-18 | 2024-05-19 | 2025-02-18
CR-L1137-P00035 | CR-L1137-P00035-C01 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | P00035-C01-A2 | Suma Global | 19020 | 19020 | 0 | 0 | 21397.05 | 21397.05 | 0 | 0 | 40417.05 | 40417.05 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-06-18
CR-L1137-P00035 | CR-L1137-P00035-C01 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | P00035-C01-A3 | Suma Global | 40417.05 | 40417.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40417.05 | 40417.05 | 0 | 0 | 2025-06-19 | 2025-07-19 | 2025-08-18
CR-L1137-P00038 | CR-L1137-P00038-C01 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | P00038-C01-A1 | Suma Global | 16433 | 16433 | 0 | 0 | 18353 | 18353 | 0 | 0 | 34786 | 34786 | 0 | 0 | 2024-03-06 | 2024-03-27 | 2025-03-26
CR-L1137-P00054 | CR-L1137-P00054-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | P00054-C01-A1 | Basado en Tiempo | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-11-10
CR-L1137-P00056 | CR-L1137-P00056-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00056-C01-A3 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2024-08-02
CR-L1137-P00056 | CR-L1137-P00056-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00056-C01-A4 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-02
CR-L1137-P00056 | CR-L1137-P00056-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00056-C01-A5 | Basado en Tiempo | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2025-08-02
CR-L1137-P00056 | CR-L1137-P00056-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00056-C01-A6 | Basado en Tiempo | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2025-08-02
CR-L1137-P00057 | CR-L1137-P00057-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00057-C01-A3 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2024-08-15
CR-L1137-P00057 | CR-L1137-P00057-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00057-C01-A4 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-15
CR-L1137-P00057 | CR-L1137-P00057-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00057-C01-A5 | Basado en Tiempo | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2025-08-15
CR-L1137-P00057 | CR-L1137-P00057-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00057-C01-A6 | Basado en Tiempo | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-08-15
CR-L1137-P00058 | CR-L1137-P00058-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00058-C01-A1 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2024-09-26
CR-L1137-P00058 | CR-L1137-P00058-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00058-C01-A2 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-09-26
CR-L1137-P00058 | CR-L1137-P00058-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00058-C01-A3 | Basado en Tiempo | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-09-26
CR-L1137-P00058 | CR-L1137-P00058-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00058-C01-A4 | Basado en Tiempo | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-09-26
CR-L1137-P00058 | CR-L1137-P00058-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00058-C01-A5 | Basado en Tiempo | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2026-07-26
CR-L1137-P00058 | CR-L1137-P00058-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00058-C01-A6 | Basado en Tiempo | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-10-26
CR-L1137-P00060 | CR-L1137-P00060-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | P00060-C01-A1 | Basado en Tiempo | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 20625 | 20625 | 0 | 0 | 88125 | 88125 | 0 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 2026-11-12
CR-L1137-P00072 | CR-L1137-P00072-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas | P00072-C01-A1 | Suma Global | 40500 | 40500 | 0 | 0 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 47250 | 47250 | 0 | 0 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-12-31
CR-L1137-P00072 | CR-L1137-P00072-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas | P00072-C01-A2 | Suma Global | 47250 | 47250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47250 | 47250 | 0 | 0 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-12-26
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C01 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Sur (Lote 3) | P00077-C01-A1 | Precio unitário | 3381203.64 | 3381203.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381203.64 | 3381203.64 | 0 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-06-18
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C01 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Sur (Lote 3) | P00077-C01-A2 | Precio unitário | 3381203.64 | 3381203.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381203.64 | 3381203.64 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C01 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Sur (Lote 3) | P00077-C01-A3 | Precio unitário | 3381203.64 | 3381203.64 | 0 | 0 | 452383.43 | 452383.43 | 0 | 0 | 3833587.07 | 3833587.07 | 0 | 0 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 2025-10-27
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C02 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | P00077-C02-A1 | Precio unitário | 3189202.56 | 3189202.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189202.56 | 3189202.56 | 0 | 0 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-16
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C02 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | P00077-C02-A2 | Precio unitário | 3189202.56 | 3189202.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189202.56 | 3189202.56 | 0 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-04-04
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C02 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | P00077-C02-A3 | Precio unitário | 3189202.56 | 3189202.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189202.56 | 3189202.56 | 0 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C03 | Construcción de la cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (Lote 6) | P00077-C03-A1 | Precio unitário | 268839.81 | 268839.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268839.81 | 268839.81 | 0 | 0 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C03 | Construcción de la cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (Lote 6) | P00077-C03-A2 | Precio unitário | 268839.81 | 268839.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268839.81 | 268839.81 | 0 | 0 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C04 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | P00077-C04-A1 | Precio unitário | 2059399.39 | 2059399.39 | 0 | 0 | 72644.27 | 72644.27 | 0 | 0 | 2132043.66 | 2132043.66 | 0 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-05-03
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C04 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | P00077-C04-A2 | Precio unitário | 2132043.66 | 2132043.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132043.66 | 2132043.66 | 0 | 0 | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 2024-05-09
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C04 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | P00077-C04-A3 | Precio unitário | 2132043.66 | 2132043.66 | 0 | 0 | 42626.65 | 42626.65 | 0 | 0 | 2174670.31 | 2174670.31 | 0 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C04 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | P00077-C04-A4 | Precio unitário | 2174670.31 | 2174670.31 | 0 | 0 | 181734.43 | 181734.43 | 0 | 0 | 2356404.74 | 2356404.74 | 0 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C04 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | P00077-C04-A5 | Precio unitário | 2356404.74 | 2356404.74 | 0 | 0 | 156344.68 | 156344.68 | 0 | 0 | 2512749.42 | 2512749.42 | 0 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12
CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C05 | Construcción de la cubierta skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito (Lote 5) | P00077-C05-A1 | Precio unitário | 308275.2 | 308275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308275.2 | 308275.2 | 0 | 0 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-15
CR-L1137-P00081 | CR-L1137-P00081-C01 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | P00081-C01-A1 | Suma Global | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 46800 | 46800 | 0 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2025-07-09
CR-L1137-P00081 | CR-L1137-P00081-C01 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | P00081-C01-A2 | Suma Global | 46800 | 46800 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 62400 | 62400 | 0 | 0 | 2024-07-08 | 2025-07-10 | 2026-03-09
CR-L1137-P00081 | CR-L1137-P00081-C01 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | P00081-C01-A3 | Suma Global | 62400 | 62400 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 85800 | 85800 | 0 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2027-03-09
CR-L1137-P00083 | CR-L1137-P00083-C01 | Consultor(a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00083-C01-A1 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2026-02-09
CR-L1137-P00084 | CR-L1137-P00084-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00084-C01-A1 | Basado en Tiempo | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2026-02-27
CR-L1137-P00084 | CR-L1137-P00084-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00084-C01-A2 | Basado en Tiempo | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 142500 | 142500 | 0 | 0 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2026-02-27
CR-L1137-P00084 | CR-L1137-P00084-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00084-C01-A3 | Basado en Tiempo | 142500 | 142500 | 0 | 0 | 52725 | 52725 | 0 | 0 | 195225 | 195225 | 0 | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-11-28
CR-L1137-P00088 | CR-L1137-P00088-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | P00088-C01-A1 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2025-08-22
CR-L1137-P00088 | CR-L1137-P00088-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | P00088-C01-A2 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2025-08-22
CR-L1137-P00088 | CR-L1137-P00088-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | P00088-C01-A3 | Basado en Tiempo | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 2026-03-22
CR-L1137-P00088 | CR-L1137-P00088-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | P00088-C01-A4 | Basado en Tiempo | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 25125 | 25125 | 0 | 0 | 133125 | 133125 | 0 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-11-22
CR-L1137-P00088 | CR-L1137-P00088-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | P00088-C01-A5 | Basado en Tiempo | 133125 | 133125 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 145125 | 145125 | 0 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-11-22
CR-L1137-P00089 | CR-L1137-P00089-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00089-C01-A1 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2026-10-26
CR-L1137-P00089 | CR-L1137-P00089-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00089-C01-A2 | Basado en Tiempo | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2025-10-26
CR-L1137-P00089 | CR-L1137-P00089-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00089-C01-A3 | Basado en Tiempo | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 2024-10-25 | 2025-10-27 | 2026-07-26
CR-L1137-P00089 | CR-L1137-P00089-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | P00089-C01-A4 | Basado en Tiempo | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-11-26
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C01 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Corredores | P00090-C01-A1 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2025-04-12
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C01 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Corredores | P00090-C01-A2 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2025-04-12
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C03 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Puntarenas | P00090-C03-A1 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 2025-01-09
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C03 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Puntarenas | P00090-C03-A2 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-07-09
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C03 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Puntarenas | P00090-C03-A3 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-10-09
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C04 | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | P00090-C04-A1 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-10-11
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C04 | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | P00090-C04-A2 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-10-11
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C04 | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | P00090-C04-A3 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-10-11
CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C04 | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | P00090-C04-A4 | Basado en Tiempo | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | 2026-04-11
CR-L1137-P00092 | CR-L1137-P00092-C01 | Contratación de un Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | P00092-C01-A1 | Basado en Tiempo | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-09 | 2025-06-08
CR-L1137-P00092 | CR-L1137-P00092-C01 | Contratación de un Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | P00092-C01-A2 | Basado en Tiempo | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2026-01-08
CR-L1137-P00092 | CR-L1137-P00092-C01 | Contratación de un Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | P00092-C01-A3 | Basado en Tiempo | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-04-08
CR-L1137-P00094 | CR-L1137-P00094-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | P00094-C01-A1 | Suma Global | 38700 | 38700 | 0 | 0 | 14025 | 14025 | 0 | 0 | 52725 | 52725 | 0 | 0 | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 2025-06-30
CR-L1137-P00094 | CR-L1137-P00094-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | P00094-C01-A2 | Suma Global | 52725 | 52725 | 0 | 0 | 7012.5 | 7012.5 | 0 | 0 | 59737.5 | 59737.5 | 0 | 0 | 2024-12-20 | 2025-07-01 | 2025-09-30
CR-L1137-P00096 | CR-L1137-P00096-C01 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | P00096-C01-A1 | Suma Global | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2025-06-05
CR-L1137-P00096 | CR-L1137-P00096-C01 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | P00096-C01-A2 | Suma Global | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 112000 | 112000 | 0 | 0 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 2026-02-05
CR-L1137-P00096 | CR-L1137-P00096-C01 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | P00096-C01-A3 | Suma Global | 112000 | 112000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 2026-06-05
CR-L1137-P00096 | CR-L1137-P00096-C01 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | P00096-C01-A4 | Suma Global | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 124250 | 124250 | 0 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 2026-09-05
CR-L1137-P00096 | CR-L1137-P00096-C01 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | P00096-C01-A5 | Suma Global | 124250 | 124250 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 131250 | 131250 | 0 | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 2027-01-05
CR-L1137-P00097 | CR-L1137-P00097-C01 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | P00097-C01-A1 | Suma Global | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2025-07-31
CR-L1137-P00097 | CR-L1137-P00097-C01 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | P00097-C01-A3 | Suma Global | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 2024-11-01 | 2025-08-31
CR-L1137-P00097 | CR-L1137-P00097-C01 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | P00097-C01-A4 | Suma Global | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 171000 | 171000 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 2025-09-01 | 2025-10-31
CR-L1137-P00097 | CR-L1137-P00097-C01 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | P00097-C01-A5 | Suma Global | 171000 | 171000 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 175500 | 175500 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 2025-11-01 | 2025-11-30
CR-L1137-P00099 | CR-L1137-P00099-C01 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | P00099-C01-A1 | Suma Global | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 8650 | 8650 | 0 | 0 | 16250 | 16250 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2025-05-08
CR-L1137-P00099 | CR-L1137-P00099-C01 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | P00099-C01-A2 | Suma Global | 16250 | 16250 | 0 | 0 | 8650 | 8650 | 0 | 0 | 24900 | 24900 | 0 | 0 | 2025-04-21 | 2025-05-09 | 2025-12-08
CR-L1137-P00099 | CR-L1137-P00099-C01 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | P00099-C01-A3 | Suma Global | 24900 | 24900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24900 | 24900 | 0 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2026-06-08
CR-L1137-P00099 | CR-L1137-P00099-C01 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | P00099-C01-A4 | Suma Global | 24900 | 24900 | 0 | 0 | 10450 | 10450 | 0 | 0 | 35350 | 35350 | 0 | 0 | 2026-05-06 | 2026-06-09 | 2026-12-08
CR-L1137-P00103 | CR-L1137-P00103-C01 | Asesor en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del CII. | P00103-C01-A1 | Suma Global | 31920 | 31920 | 0 | 0 | 31920 | 31920 | 0 | 0 | 63840 | 63840 | 0 | 0 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2026-01-23
CR-L1137-P00103 | CR-L1137-P00103-C01 | Asesor en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del CII. | P00103-C01-A2 | Suma Global | 63840 | 63840 | 0 | 0 | 10640 | 10640 | 0 | 0 | 74480 | 74480 | 0 | 0 | 2025-01-22 | 2026-01-24 | 2026-05-23
CR-L1137-P00103 | CR-L1137-P00103-C01 | Asesor en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del CII. | P00103-C01-A3 | Suma Global | 74480 | 74480 | 0 | 0 | 15960 | 15960 | 0 | 0 | 90440 | 90440 | 0 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 2026-11-23
CR-L1137-P00104 | CR-L1137-P00104-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales | P00104-C01-A1 | Basado en Tiempo | 30300 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 30300 | 0 | 0 | 2024-05-23 | 2024-05-25 | 2025-05-24
CR-L1137-P00109 | CR-L1137-P00109-C01 | Contratación de servicios profesionales en soporte de gestión para la Gerencia Técnica de Infraestructura del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00109-C01-A1 | Suma Global | 45600 | 45600 | 0 | 0 | 45600 | 45600 | 0 | 0 | 91200 | 91200 | 0 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2025-08-20
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C01 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | P00110-C01-A1 | Precio unitário | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 2024-02-27 | 2024-03-23 | 2024-04-04
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C01 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | P00110-C01-A2 | Precio unitário | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 2024-04-08 | 2024-04-05 | 2024-06-26
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C01 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | P00110-C01-A3 | Precio unitário | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-08-19
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C01 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | P00110-C01-A4 | Precio unitário | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-24
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C01 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | P00110-C01-A5 | Precio unitário | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-29
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C02 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | P00110-C02-A1 | Precio unitário | 2411640 | 2411640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411640 | 2411640 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-30
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C02 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | P00110-C02-A2 | Precio unitário | 2411640 | 2411640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411640 | 2411640 | 0 | 0 | 2024-05-05 | 2024-05-31 | 2024-06-13
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C02 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | P00110-C02-A3 | Precio unitário | 2411640 | 2411640 | 0 | 0 | 27074.34 | 27074.34 | 0 | 0 | 2438714.34 | 2438714.34 | 0 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-23
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C02 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | P00110-C02-A4 | Precio unitário | 2438714.34 | 2438714.34 | 0 | 0 | 54868.59 | 54868.59 | 0 | 0 | 2493582.93 | 2493582.93 | 0 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C02 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | P00110-C02-A5 | Precio unitário | 2493582.93 | 2493582.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493582.93 | 2493582.93 | 0 | 0 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-09-02
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C03 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (Lote 4) | P00110-C03-A1 | Precio unitário | 2806272 | 2806272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806272 | 2806272 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-27
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C03 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (Lote 4) | P00110-C03-A2 | Precio unitário | 2806272 | 2806272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806272 | 2806272 | 0 | 0 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-07-31
CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C03 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (Lote 4) | P00110-C03-A3 | Precio unitário | 2806272 | 2806272 | 0 | 0 | 76981.06 | 76981.06 | 0 | 0 | 2883253.06 | 2883253.06 | 0 | 0 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19
CR-L1137-P00113 | CR-L1137-P00113-C01 | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | P00113-C01-A1 | Suma Global | 40500 | 40500 | 0 | 0 | 10125 | 10125 | 0 | 0 | 50625 | 50625 | 0 | 0 | 2024-06-11 | 2025-06-15 | 2025-09-14
CR-L1137-P00167 | CR-L1137-P00167-C01 | Analista de adquisiciones para la UCP | P00167-C01-A1 | Otro | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2027-02-23
CR-L1137-P00168 | CR-L1137-P00168-C01 | Conclusión de obra de la DP Horquetas | P00168-C01-A1 | Suma Global | 1722000 | 1722000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722000 | 1722000 | 0 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24
CR-L1137-P00169 | CR-L1137-P00169-C01 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | P00169-C01-A1 | Suma Global | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 29250 | 29250 | 0 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-10-14
CR-L1137-P00169 | CR-L1137-P00169-C01 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | P00169-C01-A2 | Suma Global | 29250 | 29250 | 0 | 0 | 11700 | 11700 | 0 | 0 | 40950 | 40950 | 0 | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2025-04-13
CR-L1137-P00169 | CR-L1137-P00169-C01 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | P00169-C01-A3 | Suma Global | 40950 | 40950 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 48750 | 48750 | 0 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-08-13
CR-L1137-P00169 | CR-L1137-P00169-C01 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | P00169-C01-A4 | Suma Global | 48750 | 48750 | 0 | 0 | 11700 | 11700 | 0 | 0 | 60450 | 60450 | 0 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2026-02-13
CR-L1137-P00169 | CR-L1137-P00169-C01 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | P00169-C01-A5 | Suma Global | 60450 | 60450 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 83850 | 83850 | 0 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 2027-02-13
CR-L1137-P00170 | CR-L1137-P00170-C01 | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | P00170-C01-A1 | Suma Global | 22164.36 | 22164.36 | 0 | 0 | 5535.06 | 5535.06 | 0 | 0 | 27699.42 | 27699.42 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 2023-09-22
CR-L1137-P00172 | CR-L1137-P00172-C01 | Consultora junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes | P00172-C01-A1 | Suma Global | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 46800 | 46800 | 0 | 0 | 2024-05-30 | 2024-06-02 | 2025-06-01
CR-L1137-P00172 | CR-L1137-P00172-C01 | Consultora junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes | P00172-C01-A2 | Suma Global | 46800 | 46800 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 0 | 0 | 60450 | 60450 | 0 | 0 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2026-01-01
CR-L1137-P00173 | CR-L1137-P00173-C01 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | P00173-C01-A1 | Suma Global | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-08-19
CR-L1137-P00173 | CR-L1137-P00173-C01 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | P00173-C01-A2 | Suma Global | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2025-08-19
CR-L1137-P00175 | CR-L1137-P00175-C01 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa | P00175-C01-A1 | Suma Global | 57600 | 57600 | 0 | 0 | 57600 | 57600 | 0 | 0 | 115200 | 115200 | 0 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-10-10
CR-L1137-P00175 | CR-L1137-P00175-C01 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa | P00175-C01-A2 | Suma Global | 115200 | 115200 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 163200 | 163200 | 0 | 0 | 2024-10-10 | 2025-10-11 | 2026-08-10
CR-L1137-P00175 | CR-L1137-P00175-C01 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa | P00175-C01-A4 | Suma Global | 163200 | 163200 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 192000 | 192000 | 0 | 0 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2027-02-10
CR-L1137-P00176 | CR-L1137-P00176-C01 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | P00176-C01-A1 | Suma Global | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-10-15
CR-L1137-P00176 | CR-L1137-P00176-C01 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | P00176-C01-A2 | Suma Global | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2025-01-15
CR-L1137-P00185 | CR-L1137-P00185-C01 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Guácimo | P00185-C01-A1 | Precio unitário | 2719364.4 | 2719364.4 | 0 | 0 | 24158.21 | 24158.21 | 0 | 0 | 2743522.61 | 2743522.61 | 0 | 0 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2025-02-28
CR-L1137-P00185 | CR-L1137-P00185-C01 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Guácimo | P00185-C01-A2 | Precio unitário | 2743522.61 | 2743522.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743522.61 | 2743522.61 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-04-14
CR-L1137-P00185 | CR-L1137-P00185-C02 | Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Alajuela (939 m2) | P00185-C02-A1 | Precio unitário | 3114543.53 | 3114543.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114543.53 | 3114543.53 | 0 | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-12-30
CR-L1137-P00185 | CR-L1137-P00185-C03 | Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Liberia (1268 m²) | P00185-C03-A1 | Precio unitário | 3261344.6 | 3261344.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261344.6 | 3261344.6 | 0 | 0 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-09-07
CR-L1137-P00187 | CR-L1137-P00187-C01 | Construcción del paquete de obras múltiple 4 integrado por: Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Hatillo | P00187-C01-A1 | Precio unitário | 2684000 | 2684000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684000 | 2684000 | 0 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-12-30
CR-L1137-P00188 | CR-L1137-P00188-C01 | Construcción del Paquete de Obras 5: Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Limón. | P00188-C01-A1 | Precio unitário | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 2025-08-14
CR-L1137-P00189 | CR-L1137-P00189-C01 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | P00189-C01-A1 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2025-04-19
CR-L1137-P00189 | CR-L1137-P00189-C01 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | P00189-C01-A2 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-04-19
CR-L1137-P00193 | CR-L1137-P00193-C01 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | P00193-C01-A1 | Suma Global | 22800 | 22800 | 0 | 0 | 22800 | 22800 | 0 | 0 | 45600 | 45600 | 0 | 0 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 2025-12-12
CR-L1137-P00193 | CR-L1137-P00193-C01 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | P00193-C01-A2 | Suma Global | 45600 | 45600 | 0 | 0 | 11400 | 11400 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2026-06-12
CR-L1137-P00193 | CR-L1137-P00193-C01 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | P00193-C01-A3 | Suma Global | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 62700 | 62700 | 0 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-09-12
CR-L1137-P00196 | CR-L1137-P00196-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | P00196-C01-A1 | Suma Global | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 81600 | 81600 | 0 | 0 | 2024-11-28 | 2024-12-01 | 2025-11-30
CR-L1137-P00196 | CR-L1137-P00196-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | P00196-C01-A2 | Suma Global | 81600 | 81600 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 91800 | 91800 | 0 | 0 | 2024-11-28 | 2025-12-01 | 2026-02-28
CR-L1137-P00196 | CR-L1137-P00196-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | P00196-C01-A3 | Suma Global | 91800 | 91800 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2026-05-31
CR-L1137-P00196 | CR-L1137-P00196-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | P00196-C01-A4 | Suma Global | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 20400 | 20400 | 0 | 0 | 122400 | 122400 | 0 | 0 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-11-30
CR-L1137-P00198 | CR-L1137-P00198-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | P00198-C01-A1 | Basado en Tiempo | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2026-01-14
CR-L1137-P00198 | CR-L1137-P00198-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | P00198-C01-A2 | Basado en Tiempo | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-06-14
CR-L1137-P00198 | CR-L1137-P00198-C01 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | P00198-C01-A3 | Basado en Tiempo | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2026-10-14
CR-L1137-P00202 | CR-L1137-P00202-C01 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | P00202-C01-A1 | Suma Global | 10540 | 10540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10540 | 10540 | 0 | 0 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-04-08
CR-L1137-P00204 | CR-L1137-P00204-C01 | Contratación de Consultor 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | P00204-C01-A1 | Otro | 10296 | 10296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10296 | 10296 | 0 | 0 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-09-04
CR-L1137-P00205 | CR-L1137-P00205-C01 | Contratación de Consultor 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | P00205-C01-A1 | Otro | 12390 | 12390 | 0 | 0 | 5162 | 5162 | 0 | 0 | 17552 | 17552 | 0 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-11-28
CR-L1137-P00216 | CR-L1137-P00216-C01 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | P00216-C01-A1 | Basado en Tiempo | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 2026-03-19
CR-L1137-P00216 | CR-L1137-P00216-C01 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | P00216-C01-A2 | Basado en Tiempo | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-12-19
CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C01 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | P00218-C01-A1 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2026-04-02
CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C02 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | P00218-C02-A1 | Basado en Tiempo | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 2025-01-09 | 2025-01-12 | 2026-01-11
CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C02 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | P00218-C02-A2 | Basado en Tiempo | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 2025-01-09 | 2025-01-12 | 2026-01-11
CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C02 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | P00218-C02-A3 | Basado en Tiempo | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-07-11
CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C03 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | P00218-C03-A1 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2025-07-24 | 2025-07-26 | 2025-10-25
CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C03 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | P00218-C03-A2 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 2026-04-25
CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C03 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | P00218-C03-A3 | Basado en Tiempo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-26 | 2026-08-25
CR-L1137-P00221 | CR-L1137-P00221-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | P00221-C01-A1 | Basado en Tiempo | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2025-09-23
CR-L1137-P00222 | CR-L1137-P00222-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | P00222-C01-A1 | Basado en Tiempo | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2025-09-23
CR-L1137-P00223 | CR-L1137-P00223-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | P00223-C01-A1 | Basado en Tiempo | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2025-09-23
CR-L1137-P00226 | CR-L1137-P00226-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | P00226-C01-A1 | Basado en Tiempo | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2025-10-04
CR-L1137-P00226 | CR-L1137-P00226-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | P00226-C01-A2 | Basado en Tiempo | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2024-12-04 | 2025-10-05 | 2025-12-04
CR-L1137-P00227 | CR-L1137-P00227-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | P00227-C01-A1 | Basado en Tiempo | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2025-09-23
CR-L1137-P00228 | CR-L1137-P00228-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | P00228-C01-A1 | Basado en Tiempo | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2025-09-23
CR-L1137-P00229 | CR-L1137-P00229-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | P00229-C01-A1 | Basado en Tiempo | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2025-09-25
CR-L1137-P00239 | CR-L1137-P00239-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00239-C01-A1 | Basado en Tiempo | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 2026-03-06
CR-L1137-P00239 | CR-L1137-P00239-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00239-C01-A2 | Basado en Tiempo | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 2025-11-26 | 2025-09-07 | 2026-03-06
CR-L1137-P00240 | CR-L1137-P00240-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00240-C01-A1 | Basado en Tiempo | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2026-03-18
CR-L1137-P00240 | CR-L1137-P00240-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00240-C01-A2 | Basado en Tiempo | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 2025-12-19 | 2025-08-19 | 2026-03-18
CR-L1137-P00240 | CR-L1137-P00240-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00240-C01-A3 | Basado en Tiempo | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 34275 | 34275 | 0 | 0 | 109275 | 109275 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-11-18
CR-L1137-P00242 | CR-L1137-P00242-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00242-C01-A1 | Basado en Tiempo | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 37725 | 37725 | 0 | 0 | 105225 | 105225 | 0 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 2026-11-12
CR-L1137-P00246 | CR-L1137-P00246-C01 | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | P00246-C01-A1 | Basado en Tiempo | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2025-06-10
CR-L1137-P00247 | CR-L1137-P00247-C01 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | P00247-C01-A1 | Basado en Tiempo | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-12-08
CR-L1137-P00247 | CR-L1137-P00247-C01 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | P00247-C01-A2 | Basado en Tiempo | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2026-03-08
CR-L1137-P00247 | CR-L1137-P00247-C01 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | P00247-C01-A3 | Basado en Tiempo | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-06-08
CR-L1137-P00247 | CR-L1137-P00247-C01 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | P00247-C01-A4 | Basado en Tiempo | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2026-12-08
CR-L1137-P00248 | CR-L1137-P00248-C01 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policía | P00248-C01-A1 | Basado en Tiempo | 27800 | 27800 | 0 | 0 | 20850 | 20850 | 0 | 0 | 48650 | 48650 | 0 | 0 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2025-05-22
CR-L1137-P00248 | CR-L1137-P00248-C01 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policía | P00248-C01-A2 | Basado en Tiempo | 48650 | 48650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48650 | 48650 | 0 | 0 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2026-01-02
CR-L1137-P00249 | CR-L1137-P00249-C01 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | P00249-C01-A1 | Basado en Tiempo | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2026-03-07
CR-L1137-P00249 | CR-L1137-P00249-C01 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | P00249-C01-A2 | Basado en Tiempo | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 12650 | 12650 | 0 | 0 | 62150 | 62150 | 0 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 2026-09-07
CR-L1137-P00250 | CR-L1137-P00250-C01 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | P00250-C01-A1 | Basado en Tiempo | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-08-12
CR-L1137-P00250 | CR-L1137-P00250-C01 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | P00250-C01-A2 | Basado en Tiempo | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 0 | 0 | 2025-02-11 | 2025-08-13 | 2025-10-12
CR-L1137-P00255 | CR-L1137-P00255-C01 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | P00255-C01-A1 | Suma Global | 76125 | 76125 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 85925 | 85925 | 0 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2026-01-11
CR-L1137-P00256 | CR-L1137-P00256-C01 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | P00256-C01-A1 | Otro | 32980 | 32980 | 0 | 0 | 8245 | 8245 | 0 | 0 | 41225 | 41225 | 0 | 0 | 2024-11-21 | 2025-12-02 | 2026-03-01
CR-L1137-P00256 | CR-L1137-P00256-C01 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | P00256-C01-A2 | Otro | 41225 | 41225 | 0 | 0 | 10993.32 | 10993.32 | 0 | 0 | 52218.32 | 52218.32 | 0 | 0 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-07-01
CR-L1137-P00256 | CR-L1137-P00256-C01 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | P00256-C01-A3 | Otro | 52218.32 | 52218.32 | 0 | 0 | 21986.64 | 21986.64 | 0 | 0 | 74204.96 | 74204.96 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2027-03-01
CR-L1137-P00260 | CR-L1137-P00260-C01 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | P00260-C01-A1 | Basado en Tiempo | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 2024-10-18 | 2025-10-28 | 2026-04-27
CR-L1137-P00260 | CR-L1137-P00260-C01 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | P00260-C01-A2 | Basado en Tiempo | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-07-27
CR-L1137-P00260 | CR-L1137-P00260-C01 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | P00260-C01-A3 | Basado en Tiempo | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 2027-01-27
CR-L1137-P00263 | CR-L1137-P00263-C01 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | P00263-C01-A1 | Otro | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-12-25
CR-L1137-P00269 | CR-L1137-P00269-C01 | Contratación de un consultor por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | P00269-C01-A1 | Basado en Tiempo | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2026-02-10
CR-L1137-P00269 | CR-L1137-P00269-C01 | Contratación de un consultor por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | P00269-C01-A2 | Basado en Tiempo | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-08-10
CR-L1137-P00269 | CR-L1137-P00269-C01 | Contratación de un consultor por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | P00269-C01-A3 | Basado en Tiempo | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-12-31
CR-L1137-P00270 | CR-L1137-P00270-C01 | Consultor junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | P00270-C01-A1 | Otro | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2026-03-14
CR-L1137-P00270 | CR-L1137-P00270-C01 | Consultor junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | P00270-C01-A2 | Otro | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 62400 | 62400 | 0 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-15 | 2027-03-14
CR-L1137-P00282 | CR-L1137-P00282-C01 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | P00282-C01-A1 | Otro | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-12-14
CR-L1137-P00283 | CR-L1137-P00283-C01 | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | P00283-C01-A1 | Otro | 157000 | 157000 | 0 | 0 | 52333.35 | 52333.35 | 0 | 0 | 209333.35 | 209333.35 | 0 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 2026-01-09
CR-L1137-P00284 | CR-L1137-P00284-C01 | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | P00284-C01-A1 | Otro | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 23333.34 | 23333.34 | 0 | 0 | 93333.34 | 93333.34 | 0 | 0 | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 2025-12-29
CR-L1137-P00285 | CR-L1137-P00285-C01 | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | P00285-C01-A1 | Otro | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 26666.68 | 26666.68 | 0 | 0 | 106666.68 | 106666.68 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 2026-02-06
CR-L1137-P00287 | CR-L1137-P00287-C01 | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | P00287-C01-A1 | Basado en Tiempo | 34950 | 34950 | 0 | 0 | 13980 | 13980 | 0 | 0 | 48930 | 48930 | 0 | 0 | 2025-07-25 | 2025-07-27 | 2025-12-26
CR-L1137-P00289 | CR-L1137-P00289-C01 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | P00289-C01-A1 | Basado en Tiempo | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-05 | 2026-03-04
CR-L1137-P00289 | CR-L1137-P00289-C01 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | P00289-C01-A2 | Basado en Tiempo | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-04-04
CR-L1137-P00294 | CR-L1137-P00294-C01 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | P00294-C01-A1 | Basado en Tiempo | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-10-06
CR-L1137-P00302 | CR-L1137-P00302-C01 | Administrador(a) de archivo digital | P00302-C01-A1 | Otro | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 2026-09-22
CR-L1137-P00305 | CR-L1137-P00305-C01 | Servicios logísticos por demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de condiciones para el establecimiento de los CCP | P00305-C01-A1 | Basado en Tiempo | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 2025-10-16 | 2025-10-08 | 2026-04-18
CR-L1137-P00305 | CR-L1137-P00305-C01 | Servicios logísticos por demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de condiciones para el establecimiento de los CCP | P00305-C01-A2 | Basado en Tiempo | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 2026-04-07 | 2026-04-19 | 2026-07-18
CR-L1137-P00306 | CR-L1137-P00306-C01 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | P00306-C01-A1 | Otro | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 2026-01-22
CR-L1137-P00306 | CR-L1137-P00306-C01 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | P00306-C01-A2 | Otro | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 121000 | 121000 | 0 | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-07-22
CR-L1137-P00306 | CR-L1137-P00306-C01 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | P00306-C01-A3 | Otro | 121000 | 121000 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 137500 | 137500 | 0 | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-10-22
CR-L1137-P00307 | CR-L1137-P00307-C01 | Contratación seguridad privada CCP Puntarenas | P00307-C01-A1 | Basado en Tiempo | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2025-02-21
CR-L1137-P00309 | CR-L1137-P00309-C01 | Contratación de profesional en filología por demanda. | P00309-C01-A1 | Basado en Tiempo | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-10-25
CR-L1137-P00311 | CR-L1137-P00311-C01 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación . | P00311-C01-A1 | Basado en Tiempo | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 2026-03-25
CR-L1137-P00311 | CR-L1137-P00311-C01 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación . | P00311-C01-A2 | Basado en Tiempo | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-05-25
CR-L1137-P00313 | CR-L1137-P00313-C01 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | P00313-C01-A1 | Otro | 19290 | 19290 | 0 | 0 | 19290 | 19290 | 0 | 0 | 38580 | 38580 | 0 | 0 | 2025-04-10 | 2025-10-23 | 2026-04-22
CR-L1137-P00313 | CR-L1137-P00313-C01 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | P00313-C01-A2 | Otro | 38580 | 38580 | 0 | 0 | 9645 | 9645 | 0 | 0 | 48225 | 48225 | 0 | 0 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 2026-07-22
CR-L1137-P00313 | CR-L1137-P00313-C01 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | P00313-C01-A3 | Otro | 48225 | 48225 | 0 | 0 | -4822.5 | -4822.5 | 0 | 0 | 43402.5 | 43402.5 | 0 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-07-22
CR-L1137-P00316 | CR-L1137-P00316-C01 | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | P00316-C01-A1 | Otro | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 27300 | 27300 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2026-01-20
CR-L1137-P00321 | CR-L1137-P00321-C01 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00321-C01-A1 | Otro | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2026-04-06
CR-L1137-P00321 | CR-L1137-P00321-C01 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00321-C01-A2 | Otro | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-10-06
CR-L1137-P00323 | CR-L1137-P00323-C01 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Lote 2: Delegación Policial de Turrialba (800 m²) | P00323-C01-A1 | Diseñar y construir | 3225026.4 | 3225026.4 | 0 | 0 | 10283 | 10283 | 0 | 0 | 3235309.4 | 3235309.4 | 0 | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 2026-05-25
CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C03 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de DP Nicoya (800 m²) | P00325-C03-A1 | Suma Global | 3914914 | 3914914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914914 | 3914914 | 0 | 0 | 2025-12-23 | 2026-02-11 | 2026-03-13
CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C04 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de DP Abangares (650 m²) | P00325-C04-A3 | Suma Global | 3490213 | 3490213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490213 | 3490213 | 0 | 0 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2026-01-26
CR-L1137-P00336 | CR-L1137-P00336-C01 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | P00336-C01-A1 | Otro | 43200 | 43200 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-15 | 2026-08-14
CR-L1137-P00336 | CR-L1137-P00336-C01 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | P00336-C01-A2 | Otro | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2027-02-14
CR-L1137-P00348 | CR-L1137-P00348-C01 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | P00348-C01-A1 | Diseñar y construir | 3882200 | 3882200 | 0 | 0 | 140320.06 | 140320.06 | 0 | 0 | 4022520.06 | 4022520.06 | 0 | 0 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2026-03-16
CR-L1137-P00348 | CR-L1137-P00348-C01 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | P00348-C01-A2 | Diseñar y construir | 4022520.06 | 4022520.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022520.06 | 4022520.06 | 0 | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-08-05
CR-L1137-P00348 | CR-L1137-P00348-C01 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | P00348-C01-A3 | Diseñar y construir | 4022520.06 | 4022520.06 | 0 | 0 | 1722774.75 | 1722774.75 | 0 | 0 | 5745294.81 | 5745294.81 | 0 | 0 | 2026-05-15 | 2026-08-06 | 2027-03-12
CR-L1137-P00349 | CR-L1137-P00349-C01 | Consultoría por demanda para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | P00349-C01-A1 | Basado en Tiempo | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-04-24
CR-L1137-P00349 | CR-L1137-P00349-C01 | Consultoría por demanda para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | P00349-C01-A2 | Basado en Tiempo | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 5775 | 5775 | 0 | 0 | 104775 | 104775 | 0 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 2026-06-24
CR-L1137-P00349 | CR-L1137-P00349-C01 | Consultoría por demanda para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | P00349-C01-A3 | Basado en Tiempo | 104775 | 104775 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 114775 | 114775 | 0 | 0 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-09-24
CR-L1137-P00350 | CR-L1137-P00350-C01 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00350-C01-A1 | Otro | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 0 | 0 | 62400 | 62400 | 0 | 0 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2026-03-10
CR-L1137-P00350 | CR-L1137-P00350-C01 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00350-C01-A2 | Otro | 62400 | 62400 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 86400 | 86400 | 0 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-08-10
CR-L1137-P00350 | CR-L1137-P00350-C01 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00350-C01-A3 | Otro | 86400 | 86400 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-10-10
CR-L1137-P00353 | CR-L1137-P00353-C01 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | P00353-C01-A1 | Otro | 28400 | 28400 | 0 | 0 | -7888.95 | -7888.95 | 0 | 0 | 20511.05 | 20511.05 | 0 | 0 | 2025-09-08 | 2025-08-10 | 2026-01-09
CR-L1137-P00353 | CR-L1137-P00353-C01 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | P00353-C01-A2 | Otro | 20511.05 | 20511.05 | 0 | 0 | 4733.31 | 4733.31 | 0 | 0 | 25244.36 | 25244.36 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-10 | 2026-04-09
CR-L1137-P00353 | CR-L1137-P00353-C01 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | P00353-C01-A3 | Otro | 25244.36 | 25244.36 | 0 | 0 | 4733.31 | 4733.31 | 0 | 0 | 29977.67 | 29977.67 | 0 | 0 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-07-09
CR-L1137-P00353 | CR-L1137-P00353-C01 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | P00353-C01-A4 | Otro | 29977.67 | 29977.67 | 0 | 0 | 9466.62 | 9466.62 | 0 | 0 | 39444.29 | 39444.29 | 0 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2027-01-09
CR-L1137-P00354 | CR-L1137-P00354-C01 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | P00354-C01-A1 | Otro | 9650 | 9650 | 0 | 0 | -5790 | -5790 | 0 | 0 | 3860 | 3860 | 0 | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-09-30
CR-L1137-P00357 | CR-L1137-P00357-C01 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | P00357-C01-A1 | Basado en Tiempo | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-08-24
CR-L1137-P00360 | CR-L1137-P00360-C01 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | P00360-C01-A1 | Otro | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-07-15
CR-L1137-P00363 | CR-L1137-P00363-C01 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | P00363-C01-A1 | Basado en Tiempo | 14962.15 | 14962.15 | 0 | 0 | 3324.9 | 3324.9 | 0 | 0 | 18287.05 | 18287.05 | 0 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-05-04
CR-L1137-P00363 | CR-L1137-P00363-C01 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | P00363-C01-A3 | Basado en Tiempo | 21611.95 | 21611.95 | 0 | 0 | 3324.9 | 3324.9 | 0 | 0 | 24936.85 | 24936.85 | 0 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-07-04
CR-L1137-P00363 | CR-L1137-P00363-C01 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | P00363-C01-A4 | Basado en Tiempo | 24936.85 | 24936.85 | 0 | 0 | 2881.58 | 2881.58 | 0 | 0 | 27818.43 | 27818.43 | 0 | 0 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-10-04
CR-L1137-P00364 | CR-L1137-P00364-C01 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | P00364-C01-A1 | Otro | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 21450 | 21450 | 0 | 0 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-09-01
CR-L1137-P00370 | CR-L1137-P00370-C01 | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00370-C01-A1 | Otro | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 2026-09-02
CR-L1137-P00371 | CR-L1137-P00371-C01 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00371-C01-A1 | Otro | 43200 | 43200 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-15 | 2026-08-14
CR-L1137-P00371 | CR-L1137-P00371-C01 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | P00371-C01-A2 | Otro | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 81600 | 81600 | 0 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-10-14
CR-L1137-P00378 | CR-L1137-P00378-C01 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 | P00378-C01-A1 | Basado en Tiempo | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 2026-05-30

## Monedas
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Moneda | Moneda Monto actual del contrato | Moneda Contrato actual Equivalente USD | Moneda Monto de la Enmienda | Moneda Monto de la Enmienda Equivalente USD | Moneda Monto Total Acumulado | Moneda Monto Total Acumulado Equivalente USD
1 | CR-L1137-P00009 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | USD | 54000 | 54000 |  |  | 54000 | 54000
2 | CR-L1137-P00009 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00009-C01-1 | Contratación de Profesional 2 en Ingeniería Electromecánica o Mantenimiento Industrial por Demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | USD | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000
1 | CR-L1137-P00020 | 4871/OC-CR |  | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados, Lote 1 | USD | 132478.56 | 132478.56 |  |  | 132478.56 | 132478.56
2 | CR-L1137-P00020 | 4871/OC-CR |  | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | USD | 57162.6 | 57162.6 |  |  | 57162.6 | 57162.6
3 | CR-L1137-P00020 | 4871/OC-CR |  | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados. | USD | 11655 | 11655 |  |  | 11655 | 11655
1 | CR-L1137-P00028 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | USD | 8160 | 8160 |  |  | 8160 | 8160
1 | CR-L1137-P00029 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | USD | 7882.4 | 7882.4 |  |  | 7882.4 | 7882.4
2 | CR-L1137-P00029 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00029-C01-1 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | USD | 7882.4 | 7882.4 | 15764.8 | 15764.8 | 480826.4 | 480826.4
1 | CR-L1137-P00030 | 4871/OC-CR |  | Contratación de consultor 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | USD | 10796 | 10796 |  |  | 10796 | 10796
2 | CR-L1137-P00030 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00030-C01-1 | Contratación de consultor 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | USD | 10796 | 10796 | 0 | 0 | 10796 | 10796
3 | CR-L1137-P00030 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00030-C01-2 | Contratación de consultor 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Limón | USD | 10796 | 10796 | 0 | 0 | 10796 | 10796
1 | CR-L1137-P00031 | 4871/OC-CR |  | Contratación de facilitador recreativo y formativo para Centro Cívicos por la Paz en Garabito | USD | 9700 | 9700 |  |  | 9700 | 9700
1 | CR-L1137-P00032 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el CCP en Corredores | USD | 9490 | 9490 |  |  | 9490 | 9490
1 | CR-L1137-P00033 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultora 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el CCP en Corredores | USD | 9490 | 9490 |  |  | 9490 | 9490
2 | CR-L1137-P00033 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00033-C01-1 | Contratación de Consultora 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el CCP en Corredores | USD | 9490 | 9490 | 18980 | 18980 | 578890 | 578890
1 | CR-L1137-P00034 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | USD | 14390 | 14390 |  |  | 14390 | 14390
1 | CR-L1137-P00035 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | USD | 9510 | 9510 |  |  | 9510 | 9510
2 | CR-L1137-P00035 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00035-C01-1 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | USD | 9510 | 9510 | 19020 | 19020 | 580110 | 580110
3 | CR-L1137-P00035 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00035-C01-2 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | USD | 580110 | 580110 | 21397.05 | 21397.05 | 943859.85 | 943859.85
4 | CR-L1137-P00035 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00035-C01-3 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Puntarenas. | USD | 943859.85 | 943859.85 | 0 | 0 | 943859.85 | 943859.85
1 | CR-L1137-P00036 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela | USD | 9896 | 9896 |  |  | 9896 | 9896
1 | CR-L1137-P00037 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | USD | 10140 | 10140 |  |  | 10140 | 10140
1 | CR-L1137-P00038 | 4871/OC-CR |  | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | USD | 16433 | 16433 |  |  | 16433 | 16433
2 | CR-L1137-P00038 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00038-C01-1 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | USD | 16433 | 16433 | 34786 | 34786 | 1060013 | 1060013
1 | CR-L1137-P00053 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | USD | 16500 | 16500 |  |  | 16500 | 16500
1 | CR-L1137-P00054 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | USD | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000
2 | CR-L1137-P00054 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00054-C01-1 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Educación Virtual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | USD | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 66000 | 66000
1 | CR-L1137-P00056 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 54000 | 54000 |  |  | 54000 | 54000
2 | CR-L1137-P00056 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00056-C01-3 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000
3 | CR-L1137-P00056 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00056-C01-4 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 54000 | 54000 | 36000 | 36000 | 1134000 | 1134000
4 | CR-L1137-P00056 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00056-C01-5 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 1134000 | 1134000 | 0 | 0 | 1134000 | 1134000
5 | CR-L1137-P00056 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00056-C01-6 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Estructural para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 1134000 | 1134000 | 90000 | 90000 | 2664000 | 2664000
1 | CR-L1137-P00057 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 54000 | 54000 |  |  | 54000 | 54000
2 | CR-L1137-P00057 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00057-C01-3 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000
3 | CR-L1137-P00057 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00057-C01-4 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 54000 | 54000 | 36000 | 36000 | 1134000 | 1134000
4 | CR-L1137-P00057 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00057-C01-5 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 1134000 | 1134000 | 0 | 0 | 1134000 | 1134000
5 | CR-L1137-P00057 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00057-C01-6 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 1 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 1134000 | 1134000 | 90000 | 90000 | 3204000 | 3204000
1 | CR-L1137-P00058 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 54000 | 54000 |  |  | 54000 | 54000
2 | CR-L1137-P00058 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00058-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000
3 | CR-L1137-P00058 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00058-C01-2 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 54000 | 54000 | 36000 | 36000 | 1134000 | 1134000
4 | CR-L1137-P00058 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00058-C01-3 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 1134000 | 1134000 | 0 | 0 | 1134000 | 1134000
5 | CR-L1137-P00058 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00058-C01-4 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 1134000 | 1134000 | 90000 | 90000 | 2664000 | 2664000
6 | CR-L1137-P00058 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00058-C01-5 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 2664000 | 2664000 | 0 | 0 | 2664000 | 2664000
7 | CR-L1137-P00058 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00058-C01-6 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) 2 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 2664000 | 2664000 | 0 | 0 | 2664000 | 2664000
1 | CR-L1137-P00060 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 67500 | 67500 |  |  | 67500 | 67500
2 | CR-L1137-P00060 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00060-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | USD | 67500 | 67500 | 20625 | 20625 | 211875 | 211875
1 | CR-L1137-P00071 | 4871/OC-CR |  | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Santa Cruz | USD | 9660 | 9660 |  |  | 9660 | 9660
1 | CR-L1137-P00072 | 4871/OC-CR |  | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas | USD | 40500 | 40500 |  |  | 40500 | 40500
2 | CR-L1137-P00072 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00072-C01-1 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas | USD | 40500 | 40500 | 6750 | 6750 | 195750 | 195750
3 | CR-L1137-P00072 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00072-C01-2 | Contratación de coordinación programática para CCP Puntarenas | USD | 195750 | 195750 | 25000 | 25000 | 445750 | 445750
1 | CR-L1137-P00073 | 4871/OC-CR |  | Contratación de coordinación programática para CCP Liberia | USD | 40500 | 40500 |  |  | 40500 | 40500
1 | CR-L1137-P00074 | 4871/OC-CR |  | Consultora para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' áreas de influencia del CCP de Pococí | USD | 13350 | 13350 |  |  | 13350 | 13350
1 | CR-L1137-P00075 | 4871/OC-CR |  | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Aguas Zarcas | USD | 7900 | 7900 |  |  | 7900 | 7900
1 | CR-L1137-P00076 | 4871/OC-CR |  | Contratación de facilitador (a) recreativo (a) y formativo (a) para Centro Cívicos por la Paz en Pococí | USD | 7454 | 7454 |  |  | 7454 | 7454
1 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Sur (Lote 3) | USD | 3381203.64 | 3381203.64 |  |  | 3381203.64 | 3381203.64
2 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C01-1 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Sur (Lote 3) | USD | 3381203.64 | 3381203.64 | 0 | 0 | 3381203.64 | 3381203.64
3 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C01-2 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Sur (Lote 3) | USD | 3381203.64 | 3381203.64 | 0 | 0 | 3381203.64 | 3381203.64
4 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C01-3 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Sur (Lote 3) | USD | 3381203.64 | 3381203.64 | 452383.43 | 452383.43 | 7128152.08 | 7128152.08
5 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | USD | 3189202.56 | 3189202.56 |  |  | 3189202.56 | 3189202.56
6 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C02-1 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | USD | 3189202.56 | 3189202.56 | 0 | 0 | 3189202.56 | 3189202.56
7 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C02-2 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | USD | 3189202.56 | 3189202.56 | 0 | 0 | 3189202.56 | 3189202.56
8 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C02-3 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | USD | 3189202.56 | 3189202.56 | 0 | 0 | 3189202.56 | 3189202.56
9 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR |  | Construcción de la cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (Lote 6) | USD | 268839.81 | 268839.81 |  |  | 268839.81 | 268839.81
10 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C03-1 | Construcción de la cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (Lote 6) | USD | 268839.81 | 268839.81 | 0 | 0 | 268839.81 | 268839.81
11 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C03-2 | Construcción de la cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (Lote 6) | USD | 268839.81 | 268839.81 | 0 | 0 | 268839.81 | 268839.81
12 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR |  | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | USD | 2059399.39 | 2059399.39 |  |  | 2059399.39 | 2059399.39
13 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C04-1 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | USD | 2059399.39 | 2059399.39 | 72644.27 | 72644.27 | 4238727.49 | 4238727.49
14 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C04-2 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | USD | 4238727.49 | 4238727.49 | 0 | 0 | 4238727.49 | 4238727.49
15 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C04-3 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | USD | 4238727.49 | 4238727.49 | 0 | 0 | 4238727.49 | 4238727.49
16 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C04-4 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | USD | 4238727.49 | 4238727.49 | 0 | 0 | 4238727.49 | 4238727.49
17 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C04-5 | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | USD | 4238727.49 | 4238727.49 | 156344.68 | 156344.68 | 7521965.77 | 7521965.77
18 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR |  | Construcción de la cubierta skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito (Lote 5) | USD | 308275.2 | 308275.2 |  |  | 308275.2 | 308275.2
19 | CR-L1137-P00077 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00077-C05-1 | Construcción de la cubierta skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito (Lote 5) | USD | 308275.2 | 308275.2 | 0 | 0 | 308275.2 | 308275.2
1 | CR-L1137-P00080 | 4871/OC-CR |  | Contratación de una persona coordinadora para el proyecto integral en Legitimidad Policial para el Componente de Efectividad Policial del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | USD | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000
1 | CR-L1137-P00081 | 4871/OC-CR |  | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | USD | 23400 | 23400 |  |  | 23400 | 23400
2 | CR-L1137-P00081 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00081-C01-1 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | USD | 23400 | 23400 | 46800 | 46800 | 1240200 | 1240200
3 | CR-L1137-P00081 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00081-C01-2 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | USD | 1240200 | 1240200 | 15600 | 15600 | 1411800 | 1411800
4 | CR-L1137-P00081 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00081-C01-3 | Contratación de consultor (a) junior para la GTI en manejo de documentos físicos y digitales. | USD | 1411800 | 1411800 | 23400 | 23400 | 1575600 | 1575600
1 | CR-L1137-P00083 | 4871/OC-CR |  | Consultor(a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 54000 | 54000 |  |  | 54000 | 54000
2 | CR-L1137-P00083 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00083-C01-1 | Consultor(a) 4 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000
1 | CR-L1137-P00084 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 90000 | 90000 |  |  | 90000 | 90000
2 | CR-L1137-P00084 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00084-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000
3 | CR-L1137-P00084 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00084-C01-2 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 90000 | 90000 | 52500 | 52500 | 615000 | 615000
4 | CR-L1137-P00084 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00084-C01-3 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 615000 | 615000 | 52725 | 52725 | 984075 | 984075
1 | CR-L1137-P00088 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | USD | 54000 | 54000 |  |  | 54000 | 54000
2 | CR-L1137-P00088 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00088-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | USD | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000
3 | CR-L1137-P00088 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00088-C01-2 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | USD | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 1080000 | 1080000
4 | CR-L1137-P00088 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00088-C01-3 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | USD | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | 1080000 | 1080000
5 | CR-L1137-P00088 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00088-C01-4 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | USD | 1080000 | 1080000 | 25125 | 25125 | 1255875 | 1255875
6 | CR-L1137-P00088 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00088-C01-5 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Electromecánico o de Mantenimiento Industrial Supervisor 3 | USD | 1255875 | 1255875 | 12000 | 12000 | 1315875 | 1315875
1 | CR-L1137-P00089 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 54000 | 54000 |  |  | 54000 | 54000
2 | CR-L1137-P00089 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00089-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000
3 | CR-L1137-P00089 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00089-C01-2 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 54000 | 54000 | 13500 | 13500 | 189000 | 189000
4 | CR-L1137-P00089 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00089-C01-3 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 189000 | 189000 | 40500 | 40500 | 594000 | 594000
5 | CR-L1137-P00089 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00089-C01-4 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia | USD | 594000 | 594000 | 30000 | 30000 | 744000 | 744000
1 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Corredores | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
2 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00090-C01-1 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Corredores | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
3 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00090-C01-2 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Corredores | USD | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 52000 | 52000
4 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para los CCPs en Puntarenas, Alajuela, Goicoechea y Pavas | USD | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000
5 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Puntarenas | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
6 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00090-C03-1 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Puntarenas | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
7 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00090-C03-2 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Puntarenas | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
8 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00090-C03-3 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Puntarenas | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
9 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR |  | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
10 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00090-C04-1 | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
11 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00090-C04-2 | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
12 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00090-C04-3 | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | USD | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 110000 | 110000
13 | CR-L1137-P00090 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00090-C04-4 | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | USD | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000
1 | CR-L1137-P00092 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | USD | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000
2 | CR-L1137-P00092 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00092-C01-1 | Contratación de un Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | USD | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 700000 | 700000
3 | CR-L1137-P00092 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00092-C01-2 | Contratación de un Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | USD | 700000 | 700000 | 5000 | 5000 | 760000 | 760000
4 | CR-L1137-P00092 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00092-C01-3 | Contratación de un Profesional por demanda con experiencia en Comunicación Social para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | USD | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 760000 | 760000
1 | CR-L1137-P00093 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un (a) Consultor (a) por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Comunicación Social de los CCP | USD | 16000 | 16000 |  |  | 16000 | 16000
1 | CR-L1137-P00094 | 4871/OC-CR |  | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | USD | 38700 | 38700 |  |  | 38700 | 38700
2 | CR-L1137-P00094 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00094-C01-1 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | USD | 38700 | 38700 | 14025 | 14025 | 333225 | 333225
3 | CR-L1137-P00094 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00094-C01-2 | Contratación de coordinación programática para CCP Alajuela. | USD | 333225 | 333225 | 7012.5 | 7012.5 | 410362.5 | 410362.5
1 | CR-L1137-P00095 | 4871/OC-CR |  | Contratación de coordinación programática para CCP Goicoechea. | USD | 38700 | 38700 |  |  | 38700 | 38700
1 | CR-L1137-P00096 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | USD | 42000 | 42000 |  |  | 42000 | 42000
2 | CR-L1137-P00096 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00096-C01-1 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | USD | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 1260000 | 1260000
3 | CR-L1137-P00096 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00096-C01-2 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | USD | 1260000 | 1260000 | 28000 | 28000 | 1596000 | 1596000
4 | CR-L1137-P00096 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00096-C01-3 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | USD | 1596000 | 1596000 | 7000 | 7000 | 1659000 | 1659000
5 | CR-L1137-P00096 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00096-C01-4 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | USD | 1659000 | 1659000 | 5250 | 5250 | 1690500 | 1690500
6 | CR-L1137-P00096 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00096-C01-5 | Contratación de Consultora para la elaboración, supervisión y acompañamiento de Estrategias para la permanencia y reincorporación educativa en Centros Cívicos por la Paz | USD | 1690500 | 1690500 | 7000 | 7000 | 1725500 | 1725500
1 | CR-L1137-P00097 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | USD | 54000 | 54000 |  |  | 54000 | 54000
2 | CR-L1137-P00097 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00097-C01-1 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | USD | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 1458000 | 1458000
3 | CR-L1137-P00097 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00097-C01-3 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | USD | 2754000 | 2754000 | 0 | 0 | 2754000 | 2754000
4 | CR-L1137-P00097 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00097-C01-4 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | USD | 2754000 | 2754000 | 9000 | 9000 | 2844000 | 2844000
5 | CR-L1137-P00097 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00097-C01-5 | Contratación de Consultor (a) para la supervisión técnica y gestión de las Coordinaciones Programáticas en ocho Centros Cívicos por la Paz. | USD | 2844000 | 2844000 | 4500 | 4500 | 2884500 | 2884500
1 | CR-L1137-P00098 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | USD | 5919.34 | 5919.34 |  |  | 5919.34 | 5919.34
1 | CR-L1137-P00099 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | USD | 7600 | 7600 |  |  | 7600 | 7600
2 | CR-L1137-P00099 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00099-C01-1 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | USD | 7600 | 7600 | 16250 | 16250 | 495100 | 495100
3 | CR-L1137-P00099 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00099-C01-2 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | USD | 495100 | 495100 | 8650 | 8650 | 616200 | 616200
4 | CR-L1137-P00099 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00099-C01-3 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | USD | 616200 | 616200 | 0 | 0 | 616200 | 616200
5 | CR-L1137-P00099 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00099-C01-4 | Contratación de Profesional en Masculinidades Positivas 1 para la implementación de módulo de capacitación en CCP | USD | 616200 | 616200 | 10450 | 10450 | 678900 | 678900
1 | CR-L1137-P00103 | 4871/OC-CR |  | Asesor en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del CII. | USD | 31920 | 31920 |  |  | 31920 | 31920
2 | CR-L1137-P00103 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00103-C01-1 | Asesor en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del CII. | USD | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 702240 | 702240
3 | CR-L1137-P00103 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00103-C01-2 | Asesor en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del CII. | USD | 702240 | 702240 | 10640 | 10640 | 798000 | 798000
4 | CR-L1137-P00103 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00103-C01-3 | Asesor en proyectos sociales y relacionamiento institucional para el acompañamiento a la Gerencia Técnica del CII. | USD | 798000 | 798000 | 15960 | 15960 | 893760 | 893760
1 | CR-L1137-P00104 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales | USD | 30300 | 30300 |  |  | 30300 | 30300
2 | CR-L1137-P00104 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00104-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda de profesional en derecho con experiencia en programas financiados por Organismos Multilaterales | USD | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 939300 | 939300
1 | CR-L1137-P00109 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales en soporte de gestión para la Gerencia Técnica de Infraestructura del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 45600 | 45600 |  |  | 45600 | 45600
2 | CR-L1137-P00109 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00109-C01-1 | Contratación de servicios profesionales en soporte de gestión para la Gerencia Técnica de Infraestructura del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 1185600 | 1185600
1 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | USD | 3427559.46 | 3427559.46 |  |  | 3427559.46 | 3427559.46
2 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C01-1 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | USD | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 3427559.46 | 3427559.46
3 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C01-2 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | USD | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 3427559.46 | 3427559.46
4 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C01-3 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | USD | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 3427559.46 | 3427559.46
5 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C01-4 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | USD | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 3427559.46 | 3427559.46
6 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C01-5 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | USD | 3427559.46 | 3427559.46 | 0 | 0 | 3427559.46 | 3427559.46
7 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | USD | 2411640 | 2411640 |  |  | 2411640 | 2411640
8 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C02-1 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | USD | 2411640 | 2411640 | 0 | 0 | 2411640 | 2411640
9 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C02-2 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | USD | 2411640 | 2411640 | 0 | 0 | 2411640 | 2411640
10 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C02-3 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | USD | 2411640 | 2411640 | 0 | 0 | 2411640 | 2411640
11 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C02-4 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | USD | 2411640 | 2411640 | 0 | 0 | 2411640 | 2411640
12 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C02-5 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | USD | 2411640 | 2411640 | 0 | 0 | 2411640 | 2411640
13 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (Lote 4) | USD | 2806272 | 2806272 |  |  | 2806272 | 2806272
14 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C03-1 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (Lote 4) | USD | 2806272 | 2806272 | 0 | 0 | 2806272 | 2806272
15 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C03-2 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (Lote 4) | USD | 2806272 | 2806272 | 0 | 0 | 2806272 | 2806272
16 | CR-L1137-P00110 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00110-C03-3 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (Lote 4) | USD | 2806272 | 2806272 | 0 | 0 | 2806272 | 2806272
1 | CR-L1137-P00113 | 4871/OC-CR |  | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | USD | 40500 | 40500 |  |  | 40500 | 40500
2 | CR-L1137-P00113 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00113-C01-1 | Contratación de coordinación programática para CCP Limón | USD | 40500 | 40500 | 10125 | 10125 | 162000 | 162000
1 | CR-L1137-P00114 | 4871/OC-CR |  | Contratación de coordinación programática para CCP Corredores | USD | 40800 | 40800 |  |  | 40800 | 40800
1 | CR-L1137-P00138 | 4871/OC-CR |  | Contratación del diseño del Paquete 4 de Delegaciones Policiales en distintos lugares del país | USD | 308015.62 | 308015.62 |  |  | 308015.62 | 308015.62
1 | CR-L1137-P00167 | 4871/OC-CR |  | Analista de adquisiciones para la UCP | USD | 33000 | 33000 |  |  | 33000 | 33000
2 | CR-L1137-P00167 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00167-C01-1 | Analista de adquisiciones para la UCP | USD | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 264000 | 264000
1 | CR-L1137-P00168 | 4871/OC-CR |  | Conclusión de obra de la DP Horquetas | USD | 1722000 | 1722000 |  |  | 1722000 | 1722000
2 | CR-L1137-P00168 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00168-C01-1 | Conclusión de obra de la DP Horquetas | USD | 1722000 | 1722000 | 0 | 0 | 1722000 | 1722000
1 | CR-L1137-P00169 | 4871/OC-CR |  | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | USD | 23400 | 23400 |  |  | 23400 | 23400
2 | CR-L1137-P00169 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00169-C01-1 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | USD | 23400 | 23400 | 5850 | 5850 | 175500 | 175500
3 | CR-L1137-P00169 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00169-C01-2 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | USD | 175500 | 175500 | 11700 | 11700 | 456300 | 456300
4 | CR-L1137-P00169 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00169-C01-3 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | USD | 456300 | 456300 | 7800 | 7800 | 557700 | 557700
5 | CR-L1137-P00169 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00169-C01-4 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | USD | 557700 | 557700 | 11700 | 11700 | 674700 | 674700
6 | CR-L1137-P00169 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00169-C01-5 | Consultor(a) para elaboración de términos de referencia y revisión de documentos de contratación | USD | 674700 | 674700 | 0 | 0 | 674700 | 674700
1 | CR-L1137-P00170 | 4871/OC-CR |  | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | USD | 22164.36 | 22164.36 |  |  | 22164.36 | 22164.36
2 | CR-L1137-P00170 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00170-C01-1 | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | USD | 22164.36 | 22164.36 | 5535.06 | 5535.06 | 193751.22 | 193751.22
1 | CR-L1137-P00172 | 4871/OC-CR |  | Consultora junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes | USD | 23400 | 23400 |  |  | 23400 | 23400
2 | CR-L1137-P00172 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00172-C01-1 | Consultora junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes | USD | 23400 | 23400 | 46800 | 46800 | 1380600 | 1380600
3 | CR-L1137-P00172 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00172-C01-2 | Consultora junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes | USD | 1380600 | 1380600 | 13650 | 13650 | 1544400 | 1544400
1 | CR-L1137-P00173 | 4871/OC-CR |  | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | USD | 11000 | 11000 |  |  | 11000 | 11000
2 | CR-L1137-P00173 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00173-C01-1 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | USD | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 341000 | 341000
3 | CR-L1137-P00173 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00173-C01-2 | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitario(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Desamparados. | USD | 341000 | 341000 | 1650 | 1650 | 382250 | 382250
1 | CR-L1137-P00175 | 4871/OC-CR |  | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa | USD | 57600 | 57600 |  |  | 57600 | 57600
2 | CR-L1137-P00175 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00175-C01-1 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa | USD | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 1440000 | 1440000
3 | CR-L1137-P00175 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00175-C01-2 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa | USD | 1440000 | 1440000 | 48000 | 48000 | 1920000 | 1920000
4 | CR-L1137-P00175 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00175-C01-4 | Contratación de profesionales en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa | USD | 1920000 | 1920000 | 28800 | 28800 | 2064000 | 2064000
1 | CR-L1137-P00176 | 4871/OC-CR |  | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | USD | 17500 | 17500 |  |  | 17500 | 17500
2 | CR-L1137-P00176 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00176-C01-1 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | USD | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | 17500
3 | CR-L1137-P00176 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00176-C01-2 | Contratación 'Profe Comunitario(a)' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en las áreas de influencia del CCP en Heredia | USD | 17500 | 17500 | 3500 | 3500 | 101500 | 101500
1 | CR-L1137-P00185 | 4871/OC-CR |  | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Guácimo | CRC | 1435837999.22 | 2719364.4 |  |  | 1435837999.22 | 2719364.4
2 | CR-L1137-P00185 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00185-C01-1 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Guácimo | CRC | 1435837999.22 | 2719364.4 | 12755653.93 | 24158.21 | 1729218039.61 | 3275003.23
3 | CR-L1137-P00185 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00185-C01-2 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Guácimo | CRC | 1729218039.61 | 3275003.23 | 0 | 0 | 1729218039.61 | 3275003.23
4 | CR-L1137-P00185 | 4871/OC-CR |  | Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Alajuela (939 m2) | CRC | 1555994804.06 | 3114543.53 |  |  | 1555994804.06 | 3114543.53
5 | CR-L1137-P00185 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00185-C02-1 | Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Alajuela (939 m2) | CRC | 1555994804.06 | 3114543.53 | 0 | 0 | 1555994804.06 | 3114543.53
6 | CR-L1137-P00185 | 4871/OC-CR |  | Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Liberia (1268 m²) | USD | 3261344.6 | 3261344.6 |  |  | 3261344.6 | 3261344.6
7 | CR-L1137-P00185 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00185-C03-1 | Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Liberia (1268 m²) | USD | 3261344.6 | 3261344.6 | 0 | 0 | 3261344.6 | 3261344.6
1 | CR-L1137-P00187 | 4871/OC-CR |  | Construcción del paquete de obras múltiple 4 integrado por: Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Hatillo | USD | 2684000 | 2684000 |  |  | 2684000 | 2684000
2 | CR-L1137-P00187 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00187-C01-1 | Construcción del paquete de obras múltiple 4 integrado por: Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Hatillo | USD | 2684000 | 2684000 | 0 | 0 | 2684000 | 2684000
1 | CR-L1137-P00188 | 4871/OC-CR |  | Construcción del Paquete de Obras 5: Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Limón. | USD | 3200000 | 3200000 |  |  | 3200000 | 3200000
2 | CR-L1137-P00188 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00188-C01-1 | Construcción del Paquete de Obras 5: Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Limón. | USD | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 3200000 | 3200000
1 | CR-L1137-P00189 | 4871/OC-CR |  | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
2 | CR-L1137-P00189 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00189-C01-1 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | USD | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 310000 | 310000
3 | CR-L1137-P00189 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00189-C01-2 | Contratación de una persona Consultora para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | USD | 310000 | 310000 | 19000 | 19000 | 804000 | 804000
1 | CR-L1137-P00191 | 4871/OC-CR |  | Contratación de una persona profesional en Diseño Gráfico para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | USD | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000
1 | CR-L1137-P00193 | 4871/OC-CR |  | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | USD | 22800 | 22800 |  |  | 22800 | 22800
2 | CR-L1137-P00193 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00193-C01-1 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | USD | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 501600 | 501600
3 | CR-L1137-P00193 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00193-C01-2 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | USD | 501600 | 501600 | 11400 | 11400 | 604200 | 604200
4 | CR-L1137-P00193 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00193-C01-3 | Asistente legal que apoye al área de adquisiciones del programa en temas legales | USD | 604200 | 604200 | 5700 | 5700 | 632700 | 632700
1 | CR-L1137-P00194 | 4871/OC-CR |  | Consultora para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitaria' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | USD | 15580 | 15580 |  |  | 15580 | 15580
1 | CR-L1137-P00195 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un(a) Consultor (a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pavas | USD | 37800 | 37800 |  |  | 37800 | 37800
1 | CR-L1137-P00196 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | USD | 40800 | 40800 |  |  | 40800 | 40800
2 | CR-L1137-P00196 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00196-C01-1 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | USD | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 979200 | 979200
3 | CR-L1137-P00196 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00196-C01-2 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | USD | 979200 | 979200 | 10200 | 10200 | 1071000 | 1071000
4 | CR-L1137-P00196 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00196-C01-3 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | USD | 1071000 | 1071000 | 10200 | 10200 | 1142400 | 1142400
5 | CR-L1137-P00196 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00196-C01-4 | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón | USD | 1142400 | 1142400 | 20400 | 20400 | 1264800 | 1264800
1 | CR-L1137-P00197 | 4871/OC-CR |  | Contratación de consultor(a) para el desarrollo de gestión socio educativa con personas adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' CCP de Pococí | USD | 13000 | 13000 |  |  | 13000 | 13000
1 | CR-L1137-P00198 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | USD | 21600 | 21600 |  |  | 21600 | 21600
2 | CR-L1137-P00198 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00198-C01-1 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | USD | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 21600 | 21600
3 | CR-L1137-P00198 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00198-C01-2 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | USD | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 21600 | 21600
4 | CR-L1137-P00198 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00198-C01-3 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda con experiencia en Género para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | USD | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 21600 | 21600
1 | CR-L1137-P00202 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | USD | 10540 | 10540 |  |  | 10540 | 10540
2 | CR-L1137-P00202 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00202-C01-1 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | USD | 10540 | 10540 | 0 | 0 | 10540 | 10540
1 | CR-L1137-P00203 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Goicoechea | USD | 12510 | 12510 |  |  | 12510 | 12510
1 | CR-L1137-P00204 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | USD | 10296 | 10296 |  |  | 10296 | 10296
2 | CR-L1137-P00204 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00204-C01-1 | Contratación de Consultor 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | USD | 10296 | 10296 | 0 | 0 | 10296 | 10296
1 | CR-L1137-P00205 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | USD | 12390 | 12390 |  |  | 12390 | 12390
2 | CR-L1137-P00205 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00205-C01-1 | Contratación de Consultor 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Liberia | USD | 12390 | 12390 | 5162 | 5162 | 64010 | 64010
1 | CR-L1137-P00206 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
1 | CR-L1137-P00207 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pérez Zeledón | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
1 | CR-L1137-P00212 | 4871/OC-CR |  | Contratación de consultor(a) junior para el manejo de documentos físicos y digitales del Área de Adquisiciones del Programa | USD | 23400 | 23400 |  |  | 23400 | 23400
1 | CR-L1137-P00216 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | USD | 27000 | 27000 |  |  | 27000 | 27000
2 | CR-L1137-P00216 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00216-C01-1 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | USD | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 27000
3 | CR-L1137-P00216 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00216-C01-2 | Contratación de un Consultor por demanda con experiencia en Justicia y Prácticas Restaurativas para el fortalecimiento del Modelo Preventivo y la cultura institucional de los CCP | USD | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | 27000
1 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
2 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00218-C01-1 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
3 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | USD | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
4 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00218-C02-1 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | USD | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
5 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00218-C02-2 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | USD | 12000 | 12000 | 5000 | 5000 | 117000 | 117000
6 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00218-C02-3 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | USD | 117000 | 117000 | 12000 | 12000 | 225000 | 225000
7 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
8 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00218-C03-1 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
9 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00218-C03-2 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
10 | CR-L1137-P00218 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00218-C03-3 | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | USD | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000
1 | CR-L1137-P00221 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
2 | CR-L1137-P00221 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00221-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Puntarenas' | USD | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00222 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
2 | CR-L1137-P00222 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00222-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Desamparados-Sur' | USD | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00223 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
2 | CR-L1137-P00223 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00223-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Santa Ana' | USD | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00224 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito' | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00225 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Construcción de cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz' | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00226 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
2 | CR-L1137-P00226 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00226-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | USD | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
3 | CR-L1137-P00226 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00226-C01-2 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Centro CCP en Corredores' | USD | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00227 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
2 | CR-L1137-P00227 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00227-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puerto Viejo' | USD | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00228 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
2 | CR-L1137-P00228 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00228-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP de Puntarenas-Norte | USD | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00229 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
2 | CR-L1137-P00229 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00229-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Conclusión de obras de la Delegación Policial de Horquetas' | USD | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00233 | 4871/OC-CR |  | Contratación de profesional en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Gerencia Técnica de infraestructura | USD | 28800 | 28800 |  |  | 28800 | 28800
1 | CR-L1137-P00239 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 45000 | 45000 |  |  | 45000 | 45000
2 | CR-L1137-P00239 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00239-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
3 | CR-L1137-P00239 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00239-C01-2 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 5 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 45000 | 45000 | 30000 | 30000 | 315000 | 315000
1 | CR-L1137-P00240 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 45000 | 45000 |  |  | 45000 | 45000
2 | CR-L1137-P00240 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00240-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
3 | CR-L1137-P00240 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00240-C01-2 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 45000 | 45000 | 30000 | 30000 | 315000 | 315000
4 | CR-L1137-P00240 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00240-C01-3 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 6 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 315000 | 315000 | 34275 | 34275 | 554925 | 554925
1 | CR-L1137-P00241 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 7 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 67500 | 67500 |  |  | 67500 | 67500
1 | CR-L1137-P00242 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 67500 | 67500 |  |  | 67500 | 67500
2 | CR-L1137-P00242 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00242-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 8 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 67500 | 67500 | 37725 | 37725 | 331575 | 331575
1 | CR-L1137-P00243 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda de Electromecánico Supervisor 5 para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 67500 | 67500 |  |  | 67500 | 67500
1 | CR-L1137-P00244 | 4871/OC-CR |  | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | USD | 45000 | 45000 |  |  | 45000 | 45000
1 | CR-L1137-P00246 | 4871/OC-CR |  | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | USD | 21600 | 21600 |  |  | 21600 | 21600
2 | CR-L1137-P00246 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00246-C01-1 | Contratación de una persona consultora especialista legal en materia de seguridad pública para apoyo al Componente de Efectividad Policial en sus distintos proyectos | USD | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 21600 | 21600
1 | CR-L1137-P00247 | 4871/OC-CR |  | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | USD | 32000 | 32000 |  |  | 32000 | 32000
2 | CR-L1137-P00247 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00247-C01-1 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | USD | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000
3 | CR-L1137-P00247 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00247-C01-2 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | USD | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000
4 | CR-L1137-P00247 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00247-C01-3 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | USD | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000
5 | CR-L1137-P00247 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00247-C01-4 | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | USD | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000
1 | CR-L1137-P00248 | 4871/OC-CR |  | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policía | USD | 27800 | 27800 |  |  | 27800 | 27800
2 | CR-L1137-P00248 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00248-C01-1 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policía | USD | 27800 | 27800 | 20850 | 20850 | 382250 | 382250
3 | CR-L1137-P00248 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00248-C01-2 | Contratación de una persona Consultora por demanda para el diseño y monitoreo de los indicadores programáticos del Componente de Efectividad Policía | USD | 382250 | 382250 | 0 | 0 | 382250 | 382250
1 | CR-L1137-P00249 | 4871/OC-CR |  | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | USD | 49500 | 49500 |  |  | 49500 | 49500
2 | CR-L1137-P00249 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00249-C01-1 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | USD | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 49500 | 49500
3 | CR-L1137-P00249 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00249-C01-2 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | USD | 49500 | 49500 | 12650 | 12650 | 138050 | 138050
1 | CR-L1137-P00250 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | USD | 21600 | 21600 |  |  | 21600 | 21600
2 | CR-L1137-P00250 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00250-C01-1 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | USD | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 21600 | 21600
3 | CR-L1137-P00250 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00250-C01-2 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para el Componente 1 | USD | 21600 | 21600 | 6000 | 6000 | 81600 | 81600
1 | CR-L1137-P00253 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Producción Audiovisual para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | USD | 29760 | 29760 |  |  | 29760 | 29760
1 | CR-L1137-P00255 | 4871/OC-CR |  | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | USD | 76125 | 76125 |  |  | 76125 | 76125
2 | CR-L1137-P00255 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00255-C01-1 | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | USD | 76125 | 76125 | 0 | 0 | 76125 | 76125
1 | CR-L1137-P00256 | 4871/OC-CR |  | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | USD | 32980 | 32980 |  |  | 32980 | 32980
2 | CR-L1137-P00256 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00256-C01-1 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | USD | 32980 | 32980 | 8245 | 8245 | 107185 | 107185
3 | CR-L1137-P00256 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00256-C01-2 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | USD | 107185 | 107185 | 10993.32 | 10993.32 | 184138.24 | 184138.24
4 | CR-L1137-P00256 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00256-C01-3 | Profesional 1 para el seguimiento y desarrollo de estrategias para la reincorporación educativa en CCP | USD | 184138.24 | 184138.24 | 21986.64 | 21986.64 | 316058.08 | 316058.08
1 | CR-L1137-P00260 | 4871/OC-CR |  | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | USD | 42480 | 42480 |  |  | 42480 | 42480
2 | CR-L1137-P00260 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00260-C01-1 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | USD | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 42480 | 42480
3 | CR-L1137-P00260 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00260-C01-2 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | USD | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 42480 | 42480
4 | CR-L1137-P00260 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00260-C01-3 | Gestor/a Comunitario/a por Demanda para la Producción de Actividades Comunitarias en áreas de influencia de CCP | USD | 42480 | 42480 | 0 | 0 | 42480 | 42480
1 | CR-L1137-P00261 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un(a) Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Corredores | USD | 40500 | 40500 |  |  | 40500 | 40500
1 | CR-L1137-P00262 | 4871/OC-CR |  | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
1 | CR-L1137-P00263 | 4871/OC-CR |  | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | USD | 20500 | 20500 |  |  | 20500 | 20500
2 | CR-L1137-P00263 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00263-C01-1 | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad "Profe Comunitario(a)" para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Puntarenas | USD | 20500 | 20500 | 12500 | 12500 | 158000 | 158000
1 | CR-L1137-P00269 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un consultor por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | USD | 16000 | 16000 |  |  | 16000 | 16000
2 | CR-L1137-P00269 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00269-C01-1 | Contratación de un consultor por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | USD | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
3 | CR-L1137-P00269 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00269-C01-2 | Contratación de un consultor por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | USD | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000
4 | CR-L1137-P00269 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00269-C01-3 | Contratación de un consultor por demanda en Diseño Gráfico para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación social de los Centros Cívicos por la Paz | USD | 16000 | 16000 | 10000 | 10000 | 66000 | 66000
1 | CR-L1137-P00270 | 4871/OC-CR |  | Consultor junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | USD | 23400 | 23400 |  |  | 23400 | 23400
2 | CR-L1137-P00270 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00270-C01-1 | Consultor junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | USD | 23400 | 23400 | 15600 | 15600 | 179400 | 179400
3 | CR-L1137-P00270 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00270-C01-2 | Consultor junior en Archivística, que brinde apoyo operativo y de gestión en la transferencia de documentos físicos y digitales de la UCP, en sus distintas áreas, gerencias y componentes | USD | 179400 | 179400 | 23400 | 23400 | 343200 | 343200
1 | CR-L1137-P00282 | 4871/OC-CR |  | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | USD | 28000 | 28000 |  |  | 28000 | 28000
2 | CR-L1137-P00282 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00282-C01-1 | Profesional para desarrollar el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo bajo la norma técnica ISO 37301:2021 | USD | 28000 | 28000 | 5000 | 5000 | 78000 | 78000
1 | CR-L1137-P00283 | 4871/OC-CR |  | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | USD | 157000 | 157000 |  |  | 157000 | 157000
2 | CR-L1137-P00283 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00283-C01-1 | Profesional para la Implementación de Estrategias de Prevención del Delito con Enfoque Espacio-Temporal | USD | 157000 | 157000 | 52333.35 | 52333.35 | 1046666.95 | 1046666.95
1 | CR-L1137-P00284 | 4871/OC-CR |  | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | USD | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | 70000
2 | CR-L1137-P00284 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00284-C01-1 | Profesional para desarrollar e implementar el programa anual de capacitación para el fortalecimiento de estrategias de policiamiento | USD | 70000 | 70000 | 23333.34 | 23333.34 | 466666.78 | 466666.78
1 | CR-L1137-P00285 | 4871/OC-CR |  | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | USD | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 80000
2 | CR-L1137-P00285 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00285-C01-1 | Profesional para desarrollar la Intervención metodología POP-PANDA-HSP en Delegaciones priorizadas. | USD | 80000 | 80000 | 26666.68 | 26666.68 | 533333.56 | 533333.56
1 | CR-L1137-P00286 | 4871/OC-CR |  | Contratación consultor (a) junior para apoyo administrativo a la Gerente Técnica del Componente I de Efectividad Policial | USD | 15600 | 15600 |  |  | 15600 | 15600
1 | CR-L1137-P00287 | 4871/OC-CR |  | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | USD | 34950 | 34950 |  |  | 34950 | 34950
2 | CR-L1137-P00287 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00287-C01-1 | Contratación de consultoría para la educación de adultos en plataformas de gestión de aprendizaje LMS-MOODLE | USD | 34950 | 34950 | 13980 | 13980 | 174750 | 174750
1 | CR-L1137-P00289 | 4871/OC-CR |  | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | USD | 36000 | 36000 |  |  | 36000 | 36000
2 | CR-L1137-P00289 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00289-C01-1 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | USD | 36000 | 36000 | 12000 | 12000 | 144000 | 144000
3 | CR-L1137-P00289 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00289-C01-2 | Persona consultara en estadística para actividades relacionadas con el Componente de Efectividad Policial | USD | 144000 | 144000 | 1500 | 1500 | 154500 | 154500
1 | CR-L1137-P00290 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un Consultor para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Goicoechea | USD | 38500 | 38500 |  |  | 38500 | 38500
1 | CR-L1137-P00291 | 4871/OC-CR |  | Licenciamiento para la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 15643.12 | 15643.12 |  |  | 15643.12 | 15643.12
1 | CR-L1137-P00292 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Limón" | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00293 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del CCP en Goicoechea" | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00294 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
2 | CR-L1137-P00294 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00294-C01-1 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Hatillo" | USD | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00302 | 4871/OC-CR |  | Administrador(a) de archivo digital | USD | 33600 | 33600 |  |  | 33600 | 33600
2 | CR-L1137-P00302 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00302-C01-1 | Administrador(a) de archivo digital | USD | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 369600 | 369600
1 | CR-L1137-P00303 | 4871/OC-CR |  | Contratación de una Consultora para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de Liberia | USD | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000
1 | CR-L1137-P00305 | 4871/OC-CR |  | Servicios logísticos por demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de condiciones para el establecimiento de los CCP | USD | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000
2 | CR-L1137-P00305 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00305-C01-1 | Servicios logísticos por demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de condiciones para el establecimiento de los CCP | USD | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
3 | CR-L1137-P00305 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00305-C01-2 | Servicios logísticos por demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de condiciones para el establecimiento de los CCP | USD | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000
1 | CR-L1137-P00306 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | USD | 66000 | 66000 |  |  | 66000 | 66000
2 | CR-L1137-P00306 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00306-C01-1 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | USD | 66000 | 66000 | 22000 | 22000 | 286000 | 286000
3 | CR-L1137-P00306 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00306-C01-2 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | USD | 286000 | 286000 | 0 | 0 | 286000 | 286000
4 | CR-L1137-P00306 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00306-C01-3 | Contratación de servicios profesionales de especialista en derecho para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | USD | 286000 | 286000 | 16500 | 16500 | 368500 | 368500
1 | CR-L1137-P00307 | 4871/OC-CR |  | Contratación seguridad privada CCP Puntarenas | USD | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000
2 | CR-L1137-P00307 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00307-C01-1 | Contratación seguridad privada CCP Puntarenas | USD | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1200000 | 1200000
1 | CR-L1137-P00308 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00309 | 4871/OC-CR |  | Contratación de profesional en filología por demanda. | USD | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
2 | CR-L1137-P00309 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00309-C01-1 | Contratación de profesional en filología por demanda. | USD | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
1 | CR-L1137-P00310 | 4871/OC-CR |  | Contratación 2 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial. | USD | 19440 | 19440 |  |  | 19440 | 19440
1 | CR-L1137-P00311 | 4871/OC-CR |  | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación . | USD | 32000 | 32000 |  |  | 32000 | 32000
2 | CR-L1137-P00311 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00311-C01-1 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación . | USD | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000
3 | CR-L1137-P00311 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00311-C01-2 | Consultoría por demanda para el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación . | USD | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000
1 | CR-L1137-P00313 | 4871/OC-CR |  | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | USD | 19290 | 19290 |  |  | 19290 | 19290
2 | CR-L1137-P00313 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00313-C01-1 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | USD | 19290 | 19290 | 19290 | 19290 | 192900 | 192900
3 | CR-L1137-P00313 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00313-C01-2 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | USD | 192900 | 192900 | 9645 | 9645 | 250770 | 250770
4 | CR-L1137-P00313 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00313-C01-3 | Contratación 1 de Profesional que brinde asesoría técnica y apoyo operativo a la Gerencia Técnica del Componente 2 para el desarrollo del producto "Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz" | USD | 250770 | 250770 | -4822.5 | -4822.5 | 221835 | 221835
1 | CR-L1137-P00316 | 4871/OC-CR |  | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | USD | 23400 | 23400 |  |  | 23400 | 23400
2 | CR-L1137-P00316 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00316-C01-1 | Contratación de consultor(a) junior para apoyo al Especialista Legal del Programa | USD | 23400 | 23400 | 3900 | 3900 | 58500 | 58500
1 | CR-L1137-P00320 | 4871/OC-CR |  | Consultor(a) para la gestión socioeducativa con adolescentes en la modalidad Profe Comunitarlo(a) para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en Corredores | USD | 18350 | 18350 |  |  | 18350 | 18350
1 | CR-L1137-P00321 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
2 | CR-L1137-P00321 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00321-C01-1 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 132000 | 132000
3 | CR-L1137-P00321 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00321-C01-2 | Contratación de servicios profesionales de Especialista en Monitoreo y Evaluación para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 132000 | 132000 | 12000 | 12000 | 204000 | 204000
1 | CR-L1137-P00322 | 4871/OC-CR |  | Evaluación de Medio Término para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000
1 | CR-L1137-P00323 | 4871/OC-CR |  | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Lote 2: Delegación Policial de Turrialba (800 m²) | USD | 3225026.4 | 3225026.4 |  |  | 3225026.4 | 3225026.4
2 | CR-L1137-P00323 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00323-C01-1 | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Lote 2: Delegación Policial de Turrialba (800 m²) | USD | 3225026.4 | 3225026.4 | 10283 | 10283 | 3317573.4 | 3317573.4
3 | CR-L1137-P00323 | 4871/OC-CR |  | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Lote 3: Delegación Policial de Pococí (800 m²) | USD | 3195499.2 | 3195499.2 |  |  | 3195499.2 | 3195499.2
1 | CR-L1137-P00325 | 4871/OC-CR |  | Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de San Ramón (930 m2) | CRC | 1364418589 | 2700455.39 |  |  | 1364418589 | 2700455.39
2 | CR-L1137-P00325 | 4871/OC-CR |  | Lote 4: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Batán | USD | 3126602.4 | 3126602.4 |  |  | 3126602.4 | 3126602.4
3 | CR-L1137-P00325 | 4871/OC-CR |  | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de DP Nicoya (800 m²) | USD | 3914914 | 3914914 |  |  | 3914914 | 3914914
4 | CR-L1137-P00325 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00325-C03-1 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de DP Nicoya (800 m²) | USD | 3914914 | 3914914 | 0 | 0 | 3914914 | 3914914
5 | CR-L1137-P00325 | 4871/OC-CR |  | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de DP Abangares (650 m²) | USD | 3490212 | 3490212 |  |  | 3490212 | 3490212
6 | CR-L1137-P00325 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00325-C04-3 | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de DP Abangares (650 m²) | USD | 3490212 | 3490212 | 0.01 | 0.01 | 3490212.09 | 3490212.09
7 | CR-L1137-P00325 | 4871/OC-CR |  | Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Norte (860 m2) | USD | 3179658.6 | 3179658.6 |  |  | 3179658.6 | 3179658.6
1 | CR-L1137-P00326 | 4871/OC-CR |  | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón | USD | 2800000 | 2800000 |  |  | 2800000 | 2800000
1 | CR-L1137-P00327 | 4871/OC-CR |  | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | CRC | 1396063362.61 | 2797329.76 |  |  | 1396063362.61 | 2797329.76
1 | CR-L1137-P00329 | 4871/OC-CR |  | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | CRC | 614798230.09 | 1206503.97 |  |  | 614798230.09 | 1206503.97
1 | CR-L1137-P00334 | 4871/OC-CR |  | Analista 2 de Adquisiciones para la UCP | USD | 33000 | 33000 |  |  | 33000 | 33000
1 | CR-L1137-P00336 | 4871/OC-CR |  | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | USD | 43200 | 43200 |  |  | 43200 | 43200
2 | CR-L1137-P00336 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00336-C01-1 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | USD | 43200 | 43200 | 28800 | 28800 | 302400 | 302400
3 | CR-L1137-P00336 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00336-C01-2 | Consultor (a) 3 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | USD | 302400 | 302400 | 28800 | 28800 | 446400 | 446400
1 | CR-L1137-P00338 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00339 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto Conclusión de Obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | USD | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000
1 | CR-L1137-P00346 | 4871/OC-CR |  | Coordinador(a) y Especialista en Infraestructura para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 85200 | 85200 |  |  | 85200 | 85200
1 | CR-L1137-P00347 | 4871/OC-CR |  | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | CRC | 1292822600 | 2562023.34 |  |  | 1292822600 | 2562023.34
1 | CR-L1137-P00348 | 4871/OC-CR |  | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | USD | 3882200 | 3882200 |  |  | 3882200 | 3882200
2 | CR-L1137-P00348 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00348-C01-1 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | USD | 3882200 | 3882200 | 140320.06 | 140320.06 | 5145080.54 | 5145080.54
3 | CR-L1137-P00348 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00348-C01-2 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | USD | 5145080.54 | 5145080.54 | 0 | 0 | 5145080.54 | 5145080.54
4 | CR-L1137-P00348 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00348-C01-3 | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | USD | 5145080.54 | 5145080.54 | 1722774.75 | 1722774.75 | 17204503.79 | 17204503.79
1 | CR-L1137-P00349 | 4871/OC-CR |  | Consultoría por demanda para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | USD | 99000 | 99000 |  |  | 99000 | 99000
2 | CR-L1137-P00349 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00349-C01-1 | Consultoría por demanda para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | USD | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 99000
3 | CR-L1137-P00349 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00349-C01-2 | Consultoría por demanda para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | USD | 99000 | 99000 | 5775 | 5775 | 133650 | 133650
4 | CR-L1137-P00349 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00349-C01-3 | Consultoría por demanda para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Quejas y Asuntos Disciplinarios para el Ministerio de Seguridad Pública | USD | 133650 | 133650 | 10000 | 10000 | 183650 | 183650
1 | CR-L1137-P00350 | 4871/OC-CR |  | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 28800 | 28800 |  |  | 28800 | 28800
2 | CR-L1137-P00350 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00350-C01-1 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 28800 | 28800 | 33600 | 33600 | 364800 | 364800
3 | CR-L1137-P00350 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00350-C01-2 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 364800 | 364800 | 24000 | 24000 | 532800 | 532800
4 | CR-L1137-P00350 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00350-C01-3 | Contratación de un(a) Profesional 1 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la Unidad de Supervisión de Obra USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 532800 | 532800 | 9600 | 9600 | 580800 | 580800
1 | CR-L1137-P00353 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | USD | 28400 | 28400 |  |  | 28400 | 28400
2 | CR-L1137-P00353 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00353-C01-1 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | USD | 28400 | 28400 | -7888.95 | -7888.95 | -50489.5 | -50489.5
3 | CR-L1137-P00353 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00353-C01-2 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | USD | -50489.5 | -50489.5 | 4733.31 | 4733.31 | -7889.71 | -7889.71
4 | CR-L1137-P00353 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00353-C01-3 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | USD | -7889.71 | -7889.71 | 4733.31 | 4733.31 | 20510.15 | 20510.15
5 | CR-L1137-P00353 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00353-C01-4 | Contratación de Consultor(a) para la Coordinación Programática del Centro Cívico por la Paz de San José | USD | 20510.15 | 20510.15 | 9466.62 | 9466.62 | 67843.25 | 67843.25
1 | CR-L1137-P00354 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | USD | 9650 | 9650 |  |  | 9650 | 9650
2 | CR-L1137-P00354 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00354-C01-1 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | USD | 9650 | 9650 | -5790 | -5790 | -48250 | -48250
1 | CR-L1137-P00356 | 4871/OC-CR |  | Consultor(a) para la gestión socio educativa con adolescentes bajo la modalidad 'Profe Comunitario' para el fortalecimiento de su permanencia o reincorporación en el sistema educativo en San José | USD | 17000 | 17000 |  |  | 17000 | 17000
1 | CR-L1137-P00357 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | USD | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000
2 | CR-L1137-P00357 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00357-C01-1 | Contratación de Servicios Profesionales por Demanda de Profesional en Derecho Administrativo para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | USD | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000
1 | CR-L1137-P00360 | 4871/OC-CR |  | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | USD | 16200 | 16200 |  |  | 16200 | 16200
2 | CR-L1137-P00360 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00360-C01-1 | Contratación 3 de una persona profesional en Diseño Gráfico por demanda para diagramación de productos del componente de Efectividad Policial | USD | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 16200 | 16200
1 | CR-L1137-P00361 | 4871/OC-CR |  | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | USD | 164650.64 | 164650.64 |  |  | 164650.64 | 164650.64
1 | CR-L1137-P00362 | 4871/OC-CR |  | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | USD | 5210 | 5210 |  |  | 5210 | 5210
1 | CR-L1137-P00363 | 4871/OC-CR |  | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | USD | 14962.15 | 14962.15 |  |  | 14962.15 | 14962.15
2 | CR-L1137-P00363 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00363-C01-1 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | USD | 14962.15 | 14962.15 | 3324.9 | 3324.9 | 34911.55 | 34911.55
3 | CR-L1137-P00363 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00363-C01-3 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | USD | 54860.95 | 54860.95 | 3324.9 | 3324.9 | 74810.35 | 74810.35
4 | CR-L1137-P00363 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00363-C01-4 | Consultora 2 por demanda para el levantamiento de procesos, procedimientos y protocolos para mejorar la legitimidad policial de la FP-CR | USD | 74810.35 | 74810.35 | 2881.58 | 2881.58 | 89218.25 | 89218.25
1 | CR-L1137-P00364 | 4871/OC-CR |  | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | USD | 15600 | 15600 |  |  | 15600 | 15600
2 | CR-L1137-P00364 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00364-C01-1 | Consultor(a) junior en gestión documental y de datos para la Gerencia Técnica del Componente 2 | USD | 15600 | 15600 | 5850 | 5850 | 56550 | 56550
1 | CR-L1137-P00370 | 4871/OC-CR |  | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 71000 | 71000 |  |  | 71000 | 71000
2 | CR-L1137-P00370 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00370-C01-1 | Coordinador (a) y Especialista en Infraestructura 2 para la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 71000 | 71000 | 33000 | 33000 | 302000 | 302000
1 | CR-L1137-P00371 | 4871/OC-CR |  | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 43200 | 43200 |  |  | 43200 | 43200
2 | CR-L1137-P00371 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00371-C01-1 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 43200 | 43200 | 28800 | 28800 | 302400 | 302400
3 | CR-L1137-P00371 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00371-C01-2 | Consultor (a) 4 en Ingeniería Civil o en Construcción para el Apoyo Técnico a la Coordinación de la Unidad de Supervisión de Obra del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | USD | 302400 | 302400 | 9600 | 9600 | 350400 | 350400
1 | CR-L1137-P00376 | 4871/OC-CR |  | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Alajuela. | USD | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
1 | CR-L1137-P00378 | 4871/OC-CR |  | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 | USD | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000
2 | CR-L1137-P00378 | 4871/OC-CR | CR-L1137-P00378-C01-1 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) 2 | USD | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000

## Lotes
#Lote | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Nombre del Lote | Monto Contrato Actual (USD) | Monto Enmienda (USD) | Monto Acumulado (USD) | Estado del Lote | Participante Adjudicado del Lote
1 | CR-L1137-P00020 | CR-L1137-P00020-C01 |  | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados, Lote 1 | 1 | 132478.56 |  | 132478.56 | Adjudicado | Nortec Consulting S.A
2 | CR-L1137-P00020 | CR-L1137-P00020-C02 |  | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados | 2 | 57162.6 |  | 57162.6 | Adjudicado | GBM de Costa Rica S.A.
3 | CR-L1137-P00020 | CR-L1137-P00020-C03 |  | Adquisición de equipamiento tecnológico para las 40 delegaciones policiales en distritos priorizados. | 3 | 11655 |  | 11655 | Adjudicado | Importadora de Tecnología Global YSMR S.A.
1 | CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C01 |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Sur (Lote 3) | 1 | 3381203.64 |  | 3381203.64 | Adjudicado | Soluciones Arquitectónicas, Ingeniería y Construcciones S. A. SICSA
2 | CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C02 |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | 1 | 3189202.56 |  | 3189202.56 | Adjudicado | IDECO Ingeniería desarrollo y Construcción S.A.
3 | CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C03 |  | Construcción de la cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (Lote 6) | 1 | 268839.81 |  | 268839.81 | Adjudicado | Zumbado Construcciones S. A.
4 | CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C04 |  | Construcción equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Santa Ana (Lote 4) | 1 | 2059399.39 |  | 2059399.39 | Adjudicado | IDECO Ingeniería desarrollo y Construcción S.A.
5 | CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C05 |  | Construcción de la cubierta skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito (Lote 5) | 1 | 308275.2 |  | 308275.2 | Adjudicado | Compañía Constructora INGESUR S. A.
1 | CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C01 |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Corredores | 2 | 10000 |  | 10000 | Adjudicado | Karla Cordero Aguilar
2 | CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C02 |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para los CCPs en Puntarenas, Alajuela, Goicoechea y Pavas | 1 | 10000 |  | 10000 | Adjudicado | M y D Ferias
3 | CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C02 |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para los CCPs en Puntarenas, Alajuela, Goicoechea y Pavas | 3 | 10000 |  | 10000 | Adjudicado | M y D Ferias
4 | CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C03 |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 para el CCP en Puntarenas | 1 | 10000 |  | 10000 | Adjudicado | M y D Ferias
5 | CR-L1137-P00090 | CR-L1137-P00090-C04 |  | Servicio de alimentación por demanda del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs en: Puntarenas. Corredores. Alajuela, Goicoechea y Pavas. | 3 | 10000 |  | 10000 | Adjudicado | M y D Ferias
1 | CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C01 |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Corredores (Lote 1) | Lote 1 | 3427559.46 |  | 3427559.46 | Adjudicado | Cónico Consultoría Integral de la Construcción
2 | CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C02 |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puerto Viejo (Lote 2) | Lote 2 | 2411640 |  | 2411640 | Adjudicado | Ecosistemas de Construcción S.A
3 | CR-L1137-P00110 | CR-L1137-P00110-C03 |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Puntarenas Norte (Lote 4) | Lote 4 | 2806272 |  | 2806272 | Adjudicado | Ecosistemas de Construcción S.A
1 | CR-L1137-P00168 | CR-L1137-P00168-C01 |  | Conclusión de obra de la DP Horquetas | 1 | 1722000 |  | 1722000 | Adjudicado | Constructora Cónico
1 | CR-L1137-P00185 | CR-L1137-P00185-C01 |  | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Guácimo | 3 | 2719364.4 |  | 2719364.4 | Adjudicado | Rodríguez Constructores Asociados S. A.
2 | CR-L1137-P00185 | CR-L1137-P00185-C02 |  | Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Alajuela (939 m2) | 2 | 3114543.53 |  | 3114543.53 | Adjudicado | Zumbado Construcciones S. A.
3 | CR-L1137-P00185 | CR-L1137-P00185-C03 |  | Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Liberia (1268 m²) | 1 | 3261344.6 |  | 3261344.6 | Adjudicado | Cónico Consultoría Integral de la Construcción
1 | CR-L1137-P00187 | CR-L1137-P00187-C01 |  | Construcción del paquete de obras múltiple 4 integrado por: Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Hatillo | 2 | 2684000 |  | 2684000 | Adjudicado | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA
1 | CR-L1137-P00188 | CR-L1137-P00188-C01 |  | Construcción del Paquete de Obras 5: Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Limón. | 1 | 3200000 |  | 3200000 | Adjudicado | Cónico Consultoría Integral de la Construcción
1 | CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C01 |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | 3 | 10000 |  | 10000 | Adjudicado | Steven Torres Contreras (M Y D Ferias)
2 | CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C02 |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | 4 | 12000 |  | 12000 | Adjudicado | Steven Torres Contreras (M Y D Ferias)
3 | CR-L1137-P00218 | CR-L1137-P00218-C03 |  | Servicio de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del Componente 2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento de los CCPs | 2 | 10000 |  | 10000 | Adjudicado | Ericka Salvatierra, Catering Service Pasapalos, Servicios Salvatierra PSP
1 | CR-L1137-P00244 | CR-L1137-P00244-C01 |  | Servicios de no consultoría para la impresión de manuales, material didáctico y comunicacional para el Componente de Efectividad Policial | 1 | 45000 |  | 45000 | Adjudicado | Ideas Únicas Digitales S.A.
1 | CR-L1137-P00247 | CR-L1137-P00247-C01 |  | Servicios de alimentación por demanda para actividades del Componente 1: Efectividad Policial dentro del Gran Área Metropolitana | 1 | 32000 |  | 32000 | Adjudicado | Alberto Valverde Valverde
1 | CR-L1137-P00255 | CR-L1137-P00255-C01 |  | Contratación de una Firma Consultora para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Registro, Información y Estadísticas de los Centros Cívicos por la Paz | 1 | 76125 |  | 76125 | Adjudicado | Addax Software Development S.A.
1 | CR-L1137-P00262 | CR-L1137-P00262-C01 |  | Servicios de alimentación por demanda para actividades comunitarias y talleres de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de capacidades para el establecimiento del CCP en Liberia | 1 | 10000 |  | 10000 | Adjudicado | Aura Gabriela Chavarría Juárez, Avocado
1 | CR-L1137-P00305 | CR-L1137-P00305-C01 |  | Servicios logísticos por demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del proceso de generación de condiciones para el establecimiento de los CCP | 1 | 7000 |  | 7000 | Adjudicado | Munditoldos
1 | CR-L1137-P00307 | CR-L1137-P00307-C01 |  | Contratación seguridad privada CCP Puntarenas | 1 | 50000 |  | 50000 | Adjudicado | Seguridad Dinámica Miranda S. A.
1 | CR-L1137-P00323 | CR-L1137-P00323-C01 |  | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Lote 2: Delegación Policial de Turrialba (800 m²) | 2 | 3225026.4 |  | 3225026.4 | Adjudicado | Ecosistemas de Construcción S.A
2 | CR-L1137-P00323 | CR-L1137-P00323-C02 |  | Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Lote 3: Delegación Policial de Pococí (800 m²) | 3 | 3195499.2 |  | 3195499.2 | Adjudicado | Ecosistemas de Construcción S.A
1 | CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C01 |  | Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de San Ramón (930 m2) | Lote 1 | 2700455.39 |  | 2700455.39 | Adjudicado | Rodríguez Constructores Asociados S. A.
2 | CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C02 |  | Lote 4: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial en Batán | Lote 4 | 3126602.4 |  | 3126602.4 | Adjudicado | Ecosistemas de Construcción S.A
3 | CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C03 |  | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de DP Nicoya (800 m²) | Lote 3 | 3914914 |  | 3914914 | Adjudicado | RAE Ingenieros
4 | CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C04 |  | Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de DP Abangares (650 m²) | Lote 3 | 3490212 |  | 3490212 | Adjudicado | RAE Ingenieros
5 | CR-L1137-P00325 | CR-L1137-P00325-C05 |  | Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados Norte (860 m2) | Lote 2 | 3179658.6 |  | 3179658.6 | Adjudicado | CONSORCIO ARAICA - PROGRESA
1 | CR-L1137-P00326 | CR-L1137-P00326-C01 |  | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Pérez Zeledón | 1 | 2800000 |  | 2800000 | Adjudicado | Cónico Consultoría Integral de la Construcción
1 | CR-L1137-P00327 | CR-L1137-P00327-C01 |  | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en San José (850 m²) | 1 | 2797329.76 |  | 2797329.76 | Adjudicado | Cónico Consultoría Integral de la Construcción
1 | CR-L1137-P00329 | CR-L1137-P00329-C01 |  | Conclusión de obras del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas | 1 | 1206503.97 |  | 1206503.97 | Adjudicado | Cónico Consultoría Integral de la Construcción
1 | CR-L1137-P00347 | CR-L1137-P00347-C01 |  | Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | 1 | 2562023.34 |  | 2562023.34 | Adjudicado | Cónico Consultoría Integral de la Construcción
1 | CR-L1137-P00348 | CR-L1137-P00348-C01 |  | Diseño, construcción y equipamiento del Centro de Mando y Control del Ministerio de Seguridad Pública en San José. | 1 | 3882200 |  | 3882200 | Adjudicado | Estructuras S.A.
1 | CR-L1137-P00361 | CR-L1137-P00361-C01 |  | Adquisición de servidores para el Ministerio de Seguridad Pública | 1 | 164650.64 |  | 164650.64 | Adjudicado | Componentes El Orbe S.A.
1 | CR-L1137-P00362 | CR-L1137-P00362-C01 |  | Adquisición de Pantalla Interactiva para el laboratorio de Cómputo de la Academia Nacional de Policía- Sede San José | 1 | 5210 |  | 5210 | Adjudicado | Interactiva Dos Mil

## Garantías Obligaciones
#Moneda | ID del Proceso | ID del Contrato | ID de Enmienda | Nombre del Contrato | Tipo de Garantía | Moneda | Monto Total Contrato Actual | Monto Total de la Enmienda | Monto Acumulado | Equivalente USD | Fecha de Expedición
1 | CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C02 |  | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | Garantía de Anticipo | USD | 174666.56 | 0 | 174666.56 | 174666.56 | 2023-10-23
2 | CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C02 | CR-L1137-P00077-C02-A1 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | Garantía de Anticipo | USD | 174666.56 | 174666.56 | 349333.12 | 349333.12 | 2024-05-22
3 | CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C02 | CR-L1137-P00077-C02-A2 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | Garantía de Anticipo | USD | 5414663.36 | 174666.56 | 5589329.92 | 5589329.92 | 2024-06-10
4 | CR-L1137-P00077 | CR-L1137-P00077-C02 | CR-L1137-P00077-C02-A3 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (Lote 1) | Garantía de Anticipo | USD | 10130660.48 | 174666.56 | 10305327.04 | 10305327.04 | 2024-06-21
1 | CR-L1137-P00168 | CR-L1137-P00168-C01 |  | Conclusión de obra de la DP Horquetas | Garantía de Anticipo | USD | 258300 | 0 | 258300 | 258300 | 2023-10-23
2 | CR-L1137-P00168 | CR-L1137-P00168-C01 | CR-L1137-P00168-C01-A1 | Conclusión de obra de la DP Horquetas | Garantía de Anticipo | USD | 258300 | 258300 | 516600 | 516600 | 2024-06-10

## PA Comentarios Públicos
Operación | Versión Plan de Adquisiciones | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario

## Procesos Comentarios Públicos
ID del Proceso | Nombre del Proceso | Fecha del Comentario | Comentario | Usuario
CR-L1137-P00047 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Santa Cruz. | 2026-02-18 | El Gerente Técnico del Componente II indicó que ya no lo necesita. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00047 | Contratación de Consultor(a) para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad 'Centro Cívico sin Paredes' para el Centro Cívico por la Paz en Santa Cruz. | 2026-02-16 | El gerente técnico del C2 indicó que no se requiere. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00061 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Gestor Ambiental para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | 2025-03-05 | Según reestructuración de GTI ya no es necesaria esta contratación, porque con los Gestores Ambientales con contrato vigente se puede ejecutar el plan de inversión de obra.&nbsp; | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00061 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Gestor Ambiental para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | 2025-04-08 | Según reestructuración de GTI ya no es necesaria esta contratación, porque con los Gestores Ambientales con contrato vigente se puede ejecutar el plan de inversión de obra.&nbsp; | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00079 | Consultor (a) 3 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | 2026-02-12 | Según indicaciones del GTI, se eliminan los procesos referidos a contratación de arquitectos ya que solo quedan dos procesos de D+C Limón y El Roble que se manejaría con el personal ya contratado en la UCP | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00079 | Consultor (a) 3 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | 2026-02-18 | Según indicaciones del GTI, se eliminan los procesos referidos a contratación de arquitectos ya que solo quedan dos procesos de D+C Limón y El Roble que se manejaría con el personal ya contratado en la UCP | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00086 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra 3 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | 2026-02-12 | Según indicaciones del GTI del Programa, se eliminan todos los procesos de ingenieros civiles supervisores de cuantificación de obra ya que no se logró cubrir el perfil requerido en el mercado de la construcción para contratos de precios unitarios, por lo que los servicios fueron asumidos por los supervisores civiles de cada obra. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00087 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | 2026-02-12 | Según indicaciones del GTI del Programa, se eliminan todos los procesos de ingenieros civiles supervisores de cuantificación de obra ya que no se logró cubrir el perfil requerido en el mercado de la construcción para contratos de precios unitarios, por lo que los servicios fueron asumidos por los supervisores civiles de cada obra. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00087 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero (a) Civil Supervisor(a) de Cuantificación de Obra 4 para el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. | 2026-02-18 | Según indicaciones del GTI del Programa, se eliminan todos los procesos de ingenieros civiles supervisores de cuantificación de obra ya que no se logró cubrir el perfil requerido en el mercado de la construcción para contratos de precios unitarios, por lo que los servicios fueron asumidos por los supervisores civiles de cada obra. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00101 | Contratación de un(a) consultor(a) por demanda con experiencia en estrategias pedagógicas en educación no formal para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | 2026-02-18 | El Gerente Técnico del Componente II indicó que se contrató a alguien en Educación Virtual que suple esa necesidad. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00101 | Contratación de un(a) consultor(a) por demanda con experiencia en estrategias pedagógicas en educación no formal para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2. | 2026-02-13 | El Gerente Técnico del C2 indicó: Ya no lo ocuparía, se contrató a alguien en Educación Virtual que suple esa necesidad. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00170 | Contratación Seguridad Privada DP Horquetas | 2023-06-08 | Con el equipo del Banco se van actualizar las fechas reales. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00172 | Consultor (a) junior que brinde apoyo operativo y de gestión a la Unidad Coordinadora del Programa en sus distintas áreas, gerencias y componentes. | 2023-06-08 | Se gestiona actualización con el Banco de fechas reales. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00178 | Contratación de servicios profesionales por demanda de consultores(as) especialistas en elaboración de presupuestos para brindar apoyo técnico en los proyectos de obra | 2025-01-28 | Este proceso se cancela por solicitud del Gerente Técnico, que indicó: "Dentro de las distintas publicaciones que hemos realizado no hemos logrado conseguir el perfil adecuado para el puesto y no hay garantía de que se obtenga el perfil necesario haciendo nuevos avisos, por lo tanto, tendremos que eliminar el puesto del PA y suplir la necesidad con los ingenieros de la USO de manera general." | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00192 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 4 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2025-01-24 | Este proceso se cancela ya que no se concretó la contratación, porque la Gerencia de Infraestructura está en una reestructuración de los productos del Programa. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00208 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pavas | 2026-02-13 | El Gerente Técnico del C2 indicó: El proyecto en Pavas fue cancelado ante el cambio de terreno para la construcción del CCP. Se sugiere su eliminación en el Plan de Adquisiciones. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00208 | Contratación de Consultor(a) 1 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pavas | 2026-02-18 | El Gerente Técnico del Componente II indicó que el proyecto en Pavas fue cancelado ante el cambio de terreno para la construcción del CCP. Se sugiere su eliminación en el Plan de Adquisiciones. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00209 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pavas | 2026-02-13 | El Gerente Técnico del C2 indicó: El proyecto en Pavas fue cancelado ante el cambio de terreno para la construcción del CCP. Se sugiere su eliminación en el Plan de Adquisiciones. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00209 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP Pavas | 2026-02-18 | El Gerente Técnico del Componente II indicó que el proyecto en Pavas fue cancelado ante el cambio de terreno para la construcción del CCP. Se sugiere su eliminación en el Plan de Adquisiciones. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00210 | Contratación de Consultor(a) 1 para el diseño y ejecución participativa de murales comunitarios en CCP en el marco de la inserción comunitaria y apropiación del espacio de sus participantes | 2026-02-13 | El Gerente Técnico del C2 indicó: El proyecto no será desarrollado debido a disminución del presupuesto programático del Componente 2. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00210 | Contratación de Consultor(a) 1 para el diseño y ejecución participativa de murales comunitarios en CCP en el marco de la inserción comunitaria y apropiación del espacio de sus participantes | 2026-02-18 | El Gerente Técnico del Componente II indicó que el proyecto no será desarrollado debido a disminución del presupuesto programático del Componente 2. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00211 | Contratación de Consultor(a) 2 para el diseño y ejecución participativa de murales comunitarios en CCP en el marco de la inserción comunitaria y apropiación del espacio de sus participantes | 2026-02-18 | El Gerente Técnico del Componente II indicó que el proyecto no será desarrollado debido a disminución del presupuesto programático del Componente 2. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00211 | Contratación de Consultor(a) 2 para el diseño y ejecución participativa de murales comunitarios en CCP en el marco de la inserción comunitaria y apropiación del espacio de sus participantes | 2026-02-13 | El Gerente Técnico del C2 indicó: El proyecto no será desarrollado debido a disminución del presupuesto programático del Componente 2. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00213 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor de Cuantificación de Obra para el Programa | 2026-02-12 | Según indicaciones del GTI del Programa, se eliminan todos los procesos de ingenieros civiles supervisores de cuantificación de obra ya que no se logró cubrir el perfil requerido en el mercado de la construcción para contratos de precios unitarios, por lo que los servicios fueron asumidos por los supervisores civiles de cada obra. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00213 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor de Cuantificación de Obra para el Programa | 2026-02-18 | Según indicaciones del GTI del Programa, se eliminan todos los procesos de ingenieros civiles supervisores de cuantificación de obra ya que no se logró cubrir el perfil requerido en el mercado de la construcción para contratos de precios unitarios, por lo que los servicios fueron asumidos por los supervisores civiles de cada obra. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00214 | Contratación de Consultor(a) 5 en Arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-02-18 | Según indicaciones del GTI, se eliminan los procesos referidos a contratación de arquitectos ya que solo quedan dos procesos de D+C Limón y El Roble que se manejaría con el personal ya contratado en la UCP | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00214 | Contratación de Consultor(a) 5 en Arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-02-12 | Según indicaciones del GTI, se eliminan los procesos referidos a contratación de arquitectos ya que solo quedan dos procesos de D+C Limón y El Roble que se manejaría con el personal ya contratado en la UCP | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00215 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor de Cuantificación de Obra 2 para el Programa | 2026-02-12 | Según indicaciones del GTI del Programa, se eliminan todos los procesos de ingenieros civiles supervisores de cuantificación de obra ya que no se logró cubrir el perfil requerido en el mercado de la construcción para contratos de precios unitarios, por lo que los servicios fueron asumidos por los supervisores civiles de cada obra. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00215 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero Civil Supervisor de Cuantificación de Obra 2 para el Programa | 2026-02-18 | Según indicaciones del GTI del Programa, se eliminan todos los procesos de ingenieros civiles supervisores de cuantificación de obra ya que no se logró cubrir el perfil requerido en el mercado de la construcción para contratos de precios unitarios, por lo que los servicios fueron asumidos por los supervisores civiles de cada obra. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00220 | Contratación de una Firma Consultora para la Actualización y Fortalecimiento del Modelo Preventivo de los Centros Cívicos por la Paz | 2026-02-13 | El Gerente Técnico del C2, indicó: El proceso de contratación puede ser cancelado. La contratación será sustituida por servicios de Consultoría Individual. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00220 | Contratación de una Firma Consultora para la Actualización y Fortalecimiento del Modelo Preventivo de los Centros Cívicos por la Paz | 2026-02-18 | El Gerente Técnico del Componente II indicó que el proceso de contratación puede ser cancelado. La contratación será sustituida por servicios de Consultoría Individual. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00232 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | 2024-10-07 | Se desistió del proceso de contratación por cuanto no se logró satisfacer la expectativa económica de la persona seleccionada. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00234 | Consultor (a) 3 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | 2026-02-18 | Según indicaciones del GTI, se eliminan los procesos referidos a contratación de arquitectos ya que solo quedan dos procesos de D+C Limón y El Roble que se manejaría con el personal ya contratado en la UCP | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00234 | Consultor (a) 3 en arquitectura por demanda para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia. | 2026-02-12 | Según indicaciones del GTI, se eliminan los procesos referidos a contratación de arquitectos ya que solo quedan dos procesos de D+C Limón y El Roble que se manejaría con el personal ya contratado en la UCP | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00245 | Consultor(a) informático(a) que brinde asesoría para la revisión y corrección del documento técnico de requerimientos de los módulos del sistema del MSP | 2024-10-08 | Se cancela proceso por decisión del C1 en taller del 04 de octubre de 2024 | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00249 | Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos | 2026-03-04 | Se aclara que, si bien el nombre de la consultoría “Consultoría legal por demanda para administración y coordinación del proceso litigioso de la DP de Horquetas y otros casos” hace referencia a la Delegación Policial de Horquetas —obra que ya fue entregada y cuyo proceso litigioso se encuentra concluido—, el alcance de los servicios de la consultoría no se limita a ese caso específico.En efecto, al tratarse de un contrato por demanda, los servicios pueden ser requeridos para atender todos los procesos y eventuales litigios que enfrente el Programa, tanto en relación con obras aún en construcción como con otros procesos que requieran criterio o apoyo legal. Este acompañamiento resulta particularmente relevante considerando que el Programa se encuentra en su fase final de ejecución.En ese sentido, el contrato no queda vinculado a un único proceso u obra, sino a los requerimientos que, dentro del ámbito definido en los términos de referencia, sean girados a la consultora.Lo anterior se sustenta en el objetivo de la consultoría, el cual establece: “Brindar asesoría legal para la administración de los reclamos contractuales, coordinación de procesos litigiosos en la ejecución de los proyectos, y elaboración de términos de referencia y documentos técnicos de diversa índole para la Coordinación General del Programa, la Supervisión de Operaciones y las Gerencias Técnicas del Programa.” | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00252 | Servicios de Transporte por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | 2026-02-18 | El Gerente Técnico del Componente II indicó que el proyecto no será desarrollado debido a disminución del presupuesto programático del Componente 2. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00252 | Servicios de Transporte por Demanda para el desarrollo de actividades comunitarias y de capacitación del C2 en el marco del Proceso de Generación de Condiciones para el Establecimiento de los CCP | 2026-02-13 | El gerente técnico del C2 indicó: El proyecto no será desarrollado debido a disminución del presupuesto programático del Componente 2. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00254 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | 2026-02-18 | El Gerente Técnico del Componente II indicó que el proceso de contratación puede ser cancelado. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00254 | Contratación de un(a) Consultor(a) por demanda en Estadística para apoyar la gestión de la Gerencia del Componente 2 | 2026-02-13 | El Gerente Técnico del C2 indicó: El proceso de contratación puede ser cancelado. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00257 | Facilitador/a 1 por demanda para el desarrollo de procesos formativos en informática y robótica durante el proceso de activación de los Centros Cívicos por la Paz | 2026-07-08 | Este proceso se cancela conforme a lo indicado por el Gerente Técnico de Prevención Social de la Violencia en el correo del 6 de julio de 2026. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00258 | Facilitador/a 1 por demanda para el desarrollo de procesos formativos en deporte y recreación durante el proceso de activación de los Centros Cívicos por la Paz | 2026-07-08 | Este proceso se cancela conforme a lo indicado por el Gerente Técnico de Prevención Social de la Violencia en el correo del 6 de julio de 2026. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00264 | Servicios de mantenimiento de áreas verdes por demanda para el fortalecimiento de iniciativas ambientales del Centro Cívico por la Paz en Liberia | 2026-02-18 | El Gerente Tecnico del Componente II indicó que el proceso estaba previsto para complementar acciones ambientales asociadas a la ubicación previa del CCP en el Parque Ecológico, ante su cambio de ubicación, esta contratación ya no es necesaria. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00264 | Servicios de mantenimiento de áreas verdes por demanda para el fortalecimiento de iniciativas ambientales del Centro Cívico por la Paz en Liberia | 2026-02-13 | El Gerente Técnico del C2 indicó: El proceso estaba previsto para complementar acciones ambientales asociadas a la ubicación previa del CCP en el Parque Ecológico, ante su cambio de ubicación, esta contratación ya no es necesaria. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00278 | Profesional Especialista en Análisis de Datos y Sistemas de Información Geográfica (GIS) | 2026-02-18 | Eliminar (según correo de CG del 10/02/2026) | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00278 | Profesional Especialista en Análisis de Datos y Sistemas de Información Geográfica (GIS) | 2026-02-12 | Eliminar (según correo de CG del 10/02/2026) | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00279 | Profesional en Criminología aplicada - Administración Policial | 2024-11-27 | Se cancela proceso porque se remitió Solicitud&nbsp;confirmación&nbsp;de&nbsp;interés y disponibilidad al consultor y no se recibió respuesta. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00297 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en El Guarco" | 2026-02-12 | Se elimina este proceso, no será necesario porque la obra a la cual daría el asesoramiento (DP de El Guarco) fue excluida del Programa. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00297 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en El Guarco" | 2026-02-18 | Se elimina por cuanto la obra para la cual se requiere el asesoramiento no se construirá. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00297 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en El Guarco" | 2025-03-07 | El proceso se cancela porque la Delegación Policial del Guarco fue excluida de las obras a construir por el Programa. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00300 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Belén" | 2026-02-12 | Este proceso no será contratado porque la obra para la cual se requería el asesoramiento (DP en Belén) no será construida por el Programa. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00300 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la DP en Belén" | 2026-02-18 | Se elimina por cuanto la obra para la cual se requiere el asesoramiento no se construirá. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00308 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto 'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo | 2024-10-08 | Se crea en sustitución del proceso PSCPV-268-SD-CI-2023 / P00232 | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00312 | Adquisición de servidor tipo Blade para el Ministerio de Seguridad Pública | 2025-03-05 | Este proceso se cancela por solicitud del componente, según el correo recibido el 20 de febrero de 2025 de la Gerente Técnica, Cynthia Quirós. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00312 | Adquisición de servidor tipo Blade para el Ministerio de Seguridad Pública | 2025-03-05 | Este proceso se cancela por solicitud del componente, según el correo recibido el 20 de febrero de 2025 de la Gerente Técnica, Cynthia Quirós. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00312 | Adquisición de servidor tipo Blade para el Ministerio de Seguridad Pública | 2025-04-08 | Este proceso se cancela por solicitud del componente, según el correo recibido el 20 de febrero de 2025 de la Gerente Técnica, Cinthia Quirós. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00328 | Construcción, equipamiento y mantenimiento del CCP en Goicoechea (750 m²) | 2024-11-28 | Se cancela el proceso y se sustituye por el PSCPV-374-LPN-O-2024 / P00347 | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00331 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 10 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-07-07 | Este proceso se elimina conforme a lo indicado por el Gerente Técnico de Infraestructura en el correo del 8 de julio de 2026, quien justifica su eliminación con base en el estado actual del Programa, señalando lo siguiente: "Verificando el momento en el que se encuentra el Programa, donde al menos 3 obras van a terminar en agosto de 2026 y un grupo de al menos 6 obras finalizarían en el primer semestre de 2027." Con fundamento en lo anterior, se procede con la cancelación del proceso. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00332 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 11 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-07-07 | Este proceso se cancela conforme a lo indicado por el Gerente Técnico de Infraestructura en el correo del 8 de julio de 2026, quien justifica su eliminación con base en el estado actual del Programa, señalando lo siguiente: "Verificando el momento en el que se encuentra el Programa, donde al menos 3 obras van a terminar en agosto de 2026 y un grupo de al menos 6 obras finalizarían en el primer semestre de 2027." Con fundamento en lo anterior, se procede con la cancelación del proceso. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00333 | Contratación de servicios profesionales por demanda de Ingeniero(a) Civil Supervisor(a) 12 para el de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-07-07 | Este proceso se cancela conforme a lo indicado por el Gerente Técnico de Infraestructura en el correo del 8 de julio de 2026, quien justifica su eliminación con base en el estado actual del Programa, señalando lo siguiente: "Verificando el momento en el que se encuentra el Programa, donde al menos 3 obras van a terminar en agosto de 2026 y un grupo de al menos 6 obras finalizarían en el primer semestre de 2027." Con fundamento en lo anterior, se procede con la cancelación del proceso. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00335 | Analista 3 de Adquisiciones para la UCP | 2026-02-18 | No se tienen fondos disponibles para esta contratación, las funciones correspondientes se están gestionando con el equipo de adquisiciones ya contratado por la UCP. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00335 | Analista 3 de Adquisiciones para la UCP | 2026-02-12 | No se tienen fondos disponibles para esta contratación, las funciones correspondientes se están gestionando con el equipo de adquisiciones ya contratado por la UCP. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00343 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Paquera | 2026-02-12 | Se elimina por cuanto la obra para la cual se requiere el asesoramiento no se construirá. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00343 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Paquera | 2026-02-18 | Se elimina por cuanto la obra para la cual se requiere el asesoramiento no se construirá. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00344 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Alajuelita | 2026-02-18 | Se elimina por cuanto la obra para la cual se requiere el asesoramiento no se construirá. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00344 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador técnico para asesoramiento en el proyecto de la DP en Alajuelita | 2026-02-12 | Se elimina por cuanto la obra para la cual se requiere el asesoramiento no se construirá. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00351 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en Liberia | 2025-03-05 | Según indicación del Gerente Técnico, no se requerirá la contratación, el Taller Nacional de Danza aportará una persona facilitadora, con lo cual se estaría avanzando en el proceso de institucionalización del CCP Liberia. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00351 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en Liberia | 2026-02-12 | Según indicación del Gerente Técnico, no se requerirá la contratación, el Taller Nacional de Danza aportará una persona facilitadora, con lo cual se estaría avanzando en el proceso de institucionalización del CCP Liberia | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00351 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en Liberia | 2026-02-18 | El Gerente Tecnico del Componente II indicó que este proceso puede ser cancelado, la necesidad fue atendida a partir de una Adenda al proceso de contratación de otro consultor en esta misma localidad. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00352 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en Goicoechea | 2026-02-13 | El gerente técnico del C2 indicó: Este proceso puede ser cancelado, la necesidad fue atendida a través de otra contratación en esta misma localidad. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00352 | Contratación de Consultor(a) 3 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en Goicoechea | 2026-02-18 | El Gerente Técnico del Componente II indicó que este proceso puede ser cancelado, la necesidad fue atendida a través de otra contratación en esta misma localidad. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00355 | Contratación de Consultor(a) 2 para el desarrollo de procesos lúdico-pedagógicos bajo la modalidad CCsP en San José | 2026-07-08 | Este proceso se cancela conforme a lo indicado por el Gerente Técnico de Prevención Social de la Violencia en el correo del 6 de julio de 2026. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00358 | Contratación de un(a) Profesional 2 en Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo técnico a la GTI del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-07-07 | Este proceso se cancela conforme a lo indicado por el Gerente Técnico de Infraestructura en el correo del 8 de julio de 2026, quien justifica su eliminación con base en el estado actual del Programa, señalando lo siguiente: "Verificando el momento en el que se encuentra el Programa, donde al menos 3 obras van a terminar en agosto de 2026 y un grupo de al menos 6 obras finalizarían en el primer semestre de 2027." Con fundamento en lo anterior, se procede con la cancelación del proceso. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00359 | Contratación de consultor(a) junior para el área de Adquisiciones del Programa | 2026-02-18 | No se tienen fondos disponibles para esta contratación, las funciones correspondientes se están gestionando con el equipo de adquisiciones ya contratado por la UCP. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00359 | Contratación de consultor(a) junior para el área de Adquisiciones del Programa | 2026-02-12 | No se tienen fondos disponibles para esta contratación, las funciones correspondientes se están gestionando con el equipo de adquisiciones ya contratado por la UCP. | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00365 | Contratación de un(a) Profesional en Arquitectura, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería Civil o en Construcción para la gestión de los procesos de mantenimiento de las obras construidas por la USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-07-07 | Este proceso se cancela conforme a lo indicado por el Gerente Técnico de Infraestructura en el correo del 8 de julio de 2026, quien justifica su eliminación con base en el estado actual del Programa, señalando lo siguiente: "Verificando el momento en el que se encuentra el Programa, donde al menos 3 obras van a terminar en agosto de 2026 y un grupo de al menos 6 obras finalizarían en el primer semestre de 2027." Con fundamento en lo anterior, se procede con la cancelación del proceso. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00366 | Contratación de un(a) Junior en Arquitectura, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo de gestión de los procesos de mantenimiento de las obras construidas por la USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-02-12 | Según indicaciones del GTI, por la dinámica establecida para el mantenimiento de obras se estima que este perfil no será requerido. (Se mantendrá solamente un consultor para el seguimiento del contrato de mantenimiento). | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00366 | Contratación de un(a) Junior en Arquitectura, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería Civil o en Construcción para el apoyo de gestión de los procesos de mantenimiento de las obras construidas por la USO del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-02-18 | Según indicaciones del GTI, por la dinámica establecida para el mantenimiento de obras se estima que este perfil no será requerido. (Se mantendrá solamente un consultor para el seguimiento del contrato de mantenimiento). | adquisiciones_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00368 | Contratación de Servicios profesionales por demanda de Electromecánico (a) Supervisor (a) 6 para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-07-07 | Este proceso se cancela conforme a lo indicado por el Gerente Técnico de Infraestructura en el correo del 8 de julio de 2026, quien justifica su eliminación con base en el estado actual del Programa, señalando lo siguiente: "Verificando el momento en el que se encuentra el Programa, donde al menos 3 obras van a terminar en agosto de 2026 y un grupo de al menos 6 obras finalizarían en el primer semestre de 2027." Con fundamento en lo anterior, se procede con la cancelación del proceso. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00369 | Contratación de Servicios profesionales por demanda de Electromecánico (a) Supervisor (a) 7 para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia | 2026-07-07 | Este proceso se cancela conforme a lo indicado por el Gerente Técnico de Infraestructura en el correo del 8 de julio de 2026, quien justifica su eliminación con base en el estado actual del Programa, señalando lo siguiente: "Verificando el momento en el que se encuentra el Programa, donde al menos 3 obras van a terminar en agosto de 2026 y un grupo de al menos 6 obras finalizarían en el primer semestre de 2027." Con fundamento en lo anterior, se procede con la cancelación del proceso. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00377 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) para la contratación del diseño y construcción de las delegaciones policiales de Limón, Paquera, El Roble y Alajuelita. | 2025-10-13 | Este proceso se cancela, porque el Consultor no firmó el contrato. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00377 | Contratación de servicios profesionales como Autoridad de Probidad Independiente (API) para la contratación del diseño y construcción de las delegaciones policiales de Limón, Paquera, El Roble y Alajuelita. | 2025-10-13 | Este proceso se cancela, porque el Consultor no firmó el contrato. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00388 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Goicoechea | 2026-05-11 | Este proceso se crea debido a que, en el proceso anterior (PSCPV-324-SD-CI-2024/P00293), la conciliadora presentó su carta de renuncia. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00389 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en San José | 2026-05-11 | Este proceso se crea debido a que, en el proceso anterior (PSCPV-365-SD-CI-2024/P00338), la conciliadora presentó su carta de renuncia. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00390 | Contratación de servicios profesionales por demanda como conciliador(a) técnico(a) para asesoramiento en el proyecto del CCP en Limón | 2026-05-11 | Este proceso se crea debido a que el proceso anterior se encuentra en trámite de recusación de la conciliadora. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr
CR-L1137-P00412 | Contratación de un(a) Especialista en Gerencia de Proyectos con Perfil Tecnológico para el Centro de Mando y Control (C7i) | 2026-08-28 | El Centro de Mando y Control (C7i) integra un número considerable de actividades técnicas concurrentes (interoperabilidad del nuevo sistema CAD con la red Motorola P25, integración de videovigilancia, geolocalización y gobernanza de datos, entre otras) que exige una figura de gerencia de proyecto con conocimiento técnico especializado en informática, telemática y comunicaciones, capaz de anticipar incompatibilidades entre componentes y asegurar el cumplimiento de los hitos de marzo y diciembre de 2027. A esto se suma un ajuste en el alcance de la cooperación técnica internacional prevista para el C7i, lo que refuerza la necesidad de esta capacidad técnica propia. La necesidad de esta contratación fue conocida y acordada conjuntamente por el equipo de proyecto del MSP, el MICITT y el BID en su reunión de coordinación de agosto de 2026, por tratarse de una función instrumental para la puesta en marcha del Centro y, por tanto, elegible con cargo al financiamiento del préstamo.La solicitud del MSP es para 18 meses pero se gestiona por 6 en función de las fechas actuales de vigencia de este Programa. | apoyo2_ucp@seguridadyprevencion.go.cr